Formular nr. 7
FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ 
Note importante:

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

a) evaluarea Propunerii Tehnice prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini pentru achiziția de lucrări,

b) aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentația de Atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Se vor avea în vedere prevederile din secțiunea IV.4.1. a Fișei de Date privind modul de prezentare a propunerii tehnice.

Metodologia pentru execuția lucrărilor și graficul general de realizare a lucrărilor sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.

Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Informații privind completarea Formularului:

1. Textele cuprinse marcate cu roșu au rol informativ și vor fi înlocuite la momentul completării de către fiecare Ofertant.

2. Documentele care compun Propunerea Tehnică trebuie prezentate ȋntr-un format care să permită evaluarea acestora, iar dacă documentele necesită un format diferit de formatul A4 atunci acestea se vor include în Anexele la Propunerea Tehnică.

3. Ofertantul are obligația de a întocmi un Opis al documentelor incluse în Propunerea Tehnică, complementar la Cuprinsul formularului de mai jos, acesta din urmă fiind bazat doar pe conținutul documentului. Cuprinsul formularului va fi actualizat.

4. Ofertanții pot modifica modul de prezentare al Formularului dar fără a afecta modul (ordinea) de prezentare a principalelor capitole ale Propunerii Tehnice.

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

1. evaluarea Propunerii Tehnice prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini pentru achiziția de lucrări,

2. aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.]

[Metodologia pentru execuția lucrărilor și planul /graficul general de realizare a lucrărilor sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.

[Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante].

I. 1. Metodologia de executare a lucrărilor 

[În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să prezinte metodologia de execuție a lucrărilor aplicată la lucrare. ]

Ofertantul va descrie, pe baza propriei expertize și capacități, modul in care Ofertantul intenționează să execute toate activitățile solicitate prin Documentația de Atribuire, astfel încât sa fie asigurate condițiile ca lucrările sa fie realizate la parametrii calitativi solicitați și să fie finalizate in termenul limită solicitat, prezentând cel puțin următoarele informații: abordarea generala si coordonarea activităților, detalierea modului de execuție a activităților care fac obiectul contractului, detalierea lucrărilor pregătitoare și de organizare a Șantierului pe tot parcursul execuției, structura organizatorica a personalului implicat in realizarea contractului (inclusiv asociații și/sau subcontractorii, daca este cazul), responsabilitățile personalului implicat in coordonarea execuției si controlul calității lucrărilor executate, adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării și prezentarea metodologiilor de execuție a unor lucrări speciale sau in condiții climatice nefavorabile, si orice alte informații considerate relevante in acest scop conform solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică. 

Metdologia de lucru, descrierea completă a tehnologiei proprii, va prezenta succesiunea și ordinea cronologică a tuturor activităților contractului conform proiectului tehnic și vor fi specificate necesarul de resursele umane, necesarul de utilajele utilizat și materiale utilizate și prezentate pentru fiecare activitate. Neprezentarea metodologiei conform cerintei, va conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma. Nu se accepta metodologii la modul general, prezentarea la modul general va conduce la declararea ofertei ca neconforme. Nu se accepta copierea caietelor de sarcini ca si metodologii. Nu se vor accepta trimiteri la graficul gantt și nici informații generale de natura caietelor de sarcini sau procedurilor tehnice de execuție.

În prezentarea Metodologiei de lucru se vor prezenta de asemenea urmatoarele:

i. lucrările pregătitoare 

ii. obținerea de autorizații / permise de lucru / acces pentru executarea lucrărilor

iii. pregătirea amplasamentului 

iv. pregătirea șantierului

v. activitățile de punere în operă a documentației tehnice controlul calității lucrărilor executate

vi. activitățile legate de recepția la terminarea lucrărilor
vii. activitățile legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună execuție
viii. managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor; 

Metodologia de execuție va conține și o descriere a modului în care planul de management al calității va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale și al proceselor de lucru, prin prezentarea abordării generale și metodologiei inclusiv pentru realizarea activităților în perioada de garanție.
2.  Planul de management al calității în cadrul Contractului

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract]

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea] 

Planul calității pentru execuția lucrărilor ofertate care concretizează sistemul de asigurare a calității la particularitățile lucrării ce fac obiectul ofertei. Se va prezenta sistemul aplicat la lucrare, precum si gradul de acoperire a cerințelor de calitate prin procedurile tehnice de execuție care urmează sa fie aplicate si planul efectiv de control propus. Prezentarea Planului calității generic, nu specific obiectivului conduce la declararea ofertei tehnice neconforme.

Se solicita prezentarea listei cuprinzând procedurile tehnice de execuție a activităților pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea integrala a obiectelor/investiției.  
Ofertanții vor prezenta procedurile tehnice de execuție care descriu exclusiv toate lucrările privind realizarea acestui obiectiv (nu se accepta proceduri tehnice întocmite la modul general; prezentarea procedurilor tehnice la modul general atrage neconformitatea ofertei). Procedurile tehnice vor fi prezentate conform legislației în vigoare. Nu se acceptă completarea procedurilor tehnice de execuție depuse in oferta tehnică. 
Se solicită ca propunerea tehnică să se prezinte procedurile tehnice de execuție care includ în conținutul acestora si planuri de control, verificări si încercări pentru materialele puse în opera, masuri de supraveghere, monitorizare si verificare a execuției lucrărilor în sine.

 Se solicita a se prezenta:

a.
 Descrierea procedurilor tehnice de execuție pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea integrala a obiectelor/investiției.  

b.
Planul de asigurare al calității, descrierea sistemului calității aplicat la lucrare;   

c.
Planul control calitate verificări si încercări pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea integrala a obiectelor/investiției. Acesta va conține minim următoarele informații:

· categoriile de lucrări controlate și verificate conform caietelor de sarcini si normelor tehnice; 

· metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative);

· frecventa/faza;

· tolerante admisibile;

· cine efectuează controlul / verificarea;

· înregistrări de calitate.

d.
Modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/laboratoarele in vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.  

e.
Conceptul ofertantului privind testarea lucrărilor efectuate. 
3.  Grafic general de realizare a investiției publice (fizic)

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul general de realizare a investiției publice (fizic). Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a lucrărilor si durata de finalizare a activităților în Contract.]

Ofertantul va prezenta cel puțin:

· Graficul activităților – anexat Propunerii Tehnice - care va fi realizat în format Gantt sau poate avea un alt format specific. Graficul va include toate informațiile solicitate în cele ce urmează. 

Notă: Se acceptă și prezentarea mai multor grafice și/ sau formate diferite (de exemplu: unul care prezintă activitățile, respectiv unul care prezintă resursele) cu condiția ca acestea să conțină elemente comune astfel încât să poată fi analizate simultan.

· în partea narativă a Propunerii Tehnice Ofertantul va prezenta informațiile care au stat la baza elaborării Graficului, principalele etape de execuție a Lucrărilor, activitățile principale cu succesiunea și inter-relaționarea lor, corelarea cu metodologia de execuție propusă, resursele necesare activităților (personal, utilaje, etc.), punctele de reper relevante, analiza drumului critic, etc.

Graficul general propus de realizare a investiției publice, care va conține minim următoarelor documente /informații:

- Structura WBS (Work Breakdown Structure) – Structura De Dezvoltare Ierarhica privind activitățile contractului, în ordinea cronologică și succesiunea logică a activităților din punct de vedere tehnic.

- Graficul Gantt al lucrării, cu evidențierea relației dintre activitățile proiectului cu evidențierea punctelor cheie (jaloanele) în derularea contractului.

- Prezentarea drumului critic al activităților contractului, in baza graficului Gantt. 

De asemenea, cel puțin următoarele informații mai trebuie prezentate în mod adecvat în Graficul general de realizare a investiției publice:

a. Denumirea lucrărilor

b. Activitățile principale și subactivitățile acestora

c. Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;

d. Secventierea, derularea în timp si durata testelor, cu evidențierea clara a activităților incluse în procesele de asigurare, respectiv de control al calității, conform legislației specifice corespunzătoare obiectului contractului;

e. Punctele cheie de control (jaloane/milestones);

f. Drumul critic și activitățile incluse în acesta;
g. Resursele alocate activităților, incluzând necesarul de personal pe categorii precum și numărul de utilaje necesare pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări,

h. Perioadele cu restricții în execuția unor activități;

i. Orice alte informații considerate relevante în acest scop.

Graficul general de realizare a investiției publice propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activităților și trebuie:

a. să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise cât și la nivelul pieselor desenate

b. să demonstreze:

· înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini;

· abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic general de realizare a investiției publice (fizic)  fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini;

c. să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului (inclusiv Excel) compatibil cu infrastructura TIC existentă la nivel de Autoritate Contractantă, astfel cum este indicat de către Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini;

d. să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților (calendar lunar)

e. să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției publice (fizic)  cu informațiile din Propunerea Financiară (fluxul de numerar, pentru aceeași unitate de planificare) 

Se va prezenta de asemenea Graficul fizic de prestare a serviciilor si execuție a lucrărilor centralizat pe întreaga investiție. Acesta va fi elaborat pe zile, cu cuprinderea/ evidențierea tuturor activităților de execuție iar pentru execuție graficul se va întocmi cu cuprinderea tuturor obiectelor și categoriilor de lucrări care sunt descrise in documentatia de atribuire.. 

Exemplificarea drumului critic, in cadrul unui grafic tip Gantt care va corespunde cu succesiunea de activitati a carei durata maxima este durata de executie, in care se va exemplifica activitatile critice respectiv activitatile noncritice. 

Ofertantul va exemplifica activitatile critice si activitatile noncritice in cadrul evidentierii drumului critic.

Ofertantul va prezenta o scurta descriere a solutiilor ce urmeaza sa le utilizeze in cazul activitatilor critice.

4.  Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor

- Se solicită din partea ofertanților să prezinte o declarație cu personalul implicat în realizarea contractului, cu care face dovada capacității sale de realizare a lucrărilor solicitate prin documentația tehnică (Se vor prezenta resursele puse la dispoziție privind personalul calificat precum și mâna de lucru avute în vedere în conformitate cu graficul de execuție propus).

-Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente

În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte :

1) Organigrama echipei – prezentând structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;

2) Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului;

3) Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează realizarea lucrării;

4) Descrierea rolulrilor si responsabilitatilor personalului tehnic de executie

În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:

a) Structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru personalul propus și documente suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experienței solicitate;
	Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor
	Activitățile pe care le realizează

	[introduceți poziția  pentru care este propus]
	[descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă]


[Ofertantul va include o descriere a profilului personalului propus pe baza formatului solicitat de Autoritatea Contractantă].

	Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor
	[introduceți]

	Relația cu Ofertantul
	Selectați:

□ Angajat

□ Liber profesionist

□ Subcontractant

(operatorul economic: ………………)
	Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între personalul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni]

	Rolul pentru care este propus
	Selectați poziția corespunzătoare:

[Introduceți aici unul din profilurile solicitate: manager de contract, șef de șantier, responsabil tehnic cu execuția etc așa cum este solicitat prin Caietul de Sarcini]

	Calificarea educațională relevantă pentru rolul în care personalul este propus
	Precizați ultima calificare educaționala obținută, reprezentând cel mai ridicat nivel al calificării conform Cadrului Național/European al Calificărilor și utilizați structura de mai jos pentru detalierea informațiilor 

	Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract 
	[introduceți informații]

	Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract
	[introduceți informații]

	Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de personalul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora
	[introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații]

	Autorizatii , atestate solicitate conform documentatiei de atribuire

	
	Atestat/ autorizatie
	Instituția care a eliberat documentul
	Specializarea
	Perioada de valabilitate

(de la-la - ll/aa)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[Ofertantul trebuie să includă în anexe la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă.] 

b) Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]:

c) Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

· identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți 

· modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor

· modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului.

· informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016
5.  Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului

Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv în desfășurarea activităților în cadrul Contractului si modalitatea concreta de acces la aceasta . Se vor include aici informații despre echipamente, utilaje în cazul în care este aplicabil, care se utilizează efectiv în execuția lucrărilor incluse în documentatia tehnica, precum si modalitatea concreta de acces la aceste utilaje /echipamente, asa cum este descrisa mai jos. 
SE VA PREZENTA O DECLARAȚIE PRIN CARE OFERTANTUL SE ANGAJEAZĂ SĂ PĂSTREZE TOATE UTILAJELE NECESARE ȘI PERSONALUL NECESAR PE ȘANTIER PE PERIOADA DERULĂRII CONTRACTULUI ASTFEL ÎNCÂT SĂ SE ASIGURE CONTINUITATEA LUCRĂRILOR. NU SE ADMITE CA O LUCRARE SĂ STAGNEZE DIN LIPSĂ DE PERSONAL SAU UTILAJE.

6. Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului 

Se va prezenta Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informații detaliate privind reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile si acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului de achiziție publică:

- Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor: www.mmediu.ro

- Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice: www.mmuncii.ro

- Inspecția muncii: www.inspectmun.ro

În cazul unei asocieri, această declarație va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat lider. Subcontractanții propuși trebuie să respecte aceleași obligații ca și ofertanții, în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internaționale în aceste domenii.

Se va detalia modul de conformare a activităților la principiul DNSH (”Do no significant harm”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, inclusiv cele din 2020: atenuarea efectelor schimbărilor climatice; adaptarea la efectele schimbărilor climatice; protecția și utilizarea sustenabilă a  resurselor de apă; economia  circulară, prevenirea generării deșeurilor și reciclarea; prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului; protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor, etc. fără a se face trimitere la declarații și/sau Planuri de mediu.

7. Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată 

[Structurați informația, după cum urmează:]

	Potențiale defecte datorate viciului de execuție
	Modalitatea de intervenție
	Măsura luată pe perioada execuției 
pentru eliminarea apariției defecțiunii
	Termenul de intervenție
	Durata de remediere
	Resurse 
alocate 

	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți]
	[introduceți resursele financiare, materiale, echipamente și personal)]


7.1.Planul privind masurile de supraveghere a lucrărilor în perioada de garanție acordata.

Se  va avea in vedere precizarea modalităților, termenului de intervenție si a duratelor de remediere a defecțiunilor datorate viciilor de execuție care ar putea apărea, a resurselor tehnice si de personal alocate pentru punerea în aplicare a planului, detaliate pe categorii de lucrări ce ar putea necesita remedierea.

In mod conex, se vor prezenta condițiile de întreținere în perioada post garanție, respectiv descrierea facilitaților tehnice pe care ofertantul le poate pune la dispoziția autorității contractante după expirarea perioadei de garanție acordata, dar si condițiile în care se angajează la acest demers.

Ofertantul va detalia cerințele pentru mentenanță inclusiv pentru echipamente incluse în ofertă. Detaliile vor fi prezentate sub formă de liste şi vor include: descrierea fiecărui echipament, cerințele pentru mentenanță periodică, senzitivitatea procesului legat de respectivul echipament si durata de viață.

7.2.Garanții acordate.

Se va preciza durata de garanție acordata lucrărilor. Perioada de garanție a lucrării va fi de minimum 60 de luni si se va exprima global în luni calendaristice de la data întocmirii procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor si reprezintă perioada de timp cuprinsa între data recepției la terminarea lucrărilor si data recepției finale. Pe parcursul perioadei de garanție antreprenorul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor viciilor si/sau deficientelor apărute datorita nerespectării clauzelor si specificațiilor contractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile, ofertanții având obligația de a-si cuantifica distinct in cadrul propunerii financiare costurile previzionate.

Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenului ofertat din punctul de vedere al asigurarii îndeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia împotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate.

Ofertele care prevad o perioada de garantie nesustenabila/care nu poate fi fundamentata din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute în oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Caietul de Sarcini, vor fi respinse ca neconforme.
Pentru susținerea termenului de garanție ofertat, ofertantul  va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor si al procesele de lucru, prin prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului, inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor, precum si materialele pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrărilor sa nu se facă doar la nivel declarativ în vederea obtținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.  

Ofertanții vor prezenta modul de urmărire a lucrărilor în perioada de garanție în conformitate cu prevederile Legii 10/1995

Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor. Conform specificațiilor Caietului de sarcini este de minim 60 luni. 
8. Se va prezenta Propunerea de contract, însuşit de ofertant (indicând că ofertantul l-a citit, înţeles şi acceptat pe deplin) și/sau Declarație de acceptare a condițiilor contractuale (Autoritatea contractantă a stabilit clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie să și le însușească la depunerea ofertei și pe care nu le poate negocia. Ofertanții au dreptul să propună amendamente înainte de termenul limita de depunere a  ofertei, privind modificarea clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit autoritatea contractantă. Aceste amendamente vor fi încarcate în SEAP la sectiunea solicitare de clarificari.

Propunerile ofertanților de modificare a clauzelor contractuale specifice pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, trebuie să nu fie în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă). În cazul unei asocieri, aceasta declarație va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat lider.

9. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de începere lucrări fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr.395/2016;

10. Listele de cantități fără valori: Formularele F1- centralizatorul cheltuielilor  pe obiectiv, F2- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte - devize pe obiecte, Formularele F3 - listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări, Formularele F4 - listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice inclusiv dotări, Formularele F5 - fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice inclusiv dotări și formularele C6, C7, C8 și C9 – extrase de resurse materiale, mnoperă, utilaje și transport.
11. SE VA PREZENTA MANAGEMENTUL RISCURILOR.

12. SE VA PREZENTA PLANUL DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR.
13. Anexe obligatorii la Propunerea Tehnică:

· Listele de cantități fără valori
Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata în privinţa documentelor ofertei, în raport cu documentatia de atribuire, caietul de sarcini ori cu prevederile legislaţiei în vigoare va conduce la respingerea ofertei.

Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea greşita a unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.
Orice document relevant (diplome, certificate, autorizații, contracte, etc.)
25

