Nr. ...... / ............

|  | Se aprobă, |
| --- | --- |
| PROPUN SPRE APROBARE DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, Constantin MIHAI | DIRECTOR GENERAL, Gabriela Nicoleta ANDREI |

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția de servicii de informare, publicitate și organizare evenimente

în cadrul proiectului:

„Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură”, Cod SMIS 339546

CPV principal

79341400-0 – Servicii de campanii de publicitate

CPV-uri secundare

22462000-6 – Materiale publicitare

79341100-7 – Servicii de consultanță în publicitate

79341200-8 – Servicii de gestionare publicitară

79952000-2- Servicii pentru evenimente

79341000-6 – Servicii de publicitate

2025

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Cuprins

1.	INTRODUCERE	5

2.	CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII	5

2.1.	Informații despre Autoritatea Contractantă	7

2.2.	Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor	7

2.3.	Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă	8

2.4.	Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea	8

2.5.	Factori interesați și rolul acestora	8

3.	DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE	9

3.1.	Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante	9

3.2.	Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor	10

3.3.	Obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor	10

3.4.	Serviciile solicitate / activitățile ce vor fi realizate	11

3.4.1.	ORGANIZARE EVENIMENTE	12

3.4.1.1.	Cerințe generale	12

3.4.1.2.	Cerințe specifice celor 2 Conferințe	12

3.4.1.3.	Cerințe privind locația și dotările	13

3.4.1.4.	Asigurarea primirii, înregistrării și gestionării participanților	14

3.4.1.5.	Catering	15

3.4.1.6.	Cazare	16

3.4.1.7.	Transport	16

3.4.1.8.	Mențiuni	17

3.4.2.	PRODUCȚIE ȘI LIVRARE MATERIALE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE	18

3.4.2.1.	Comunicat de presă	18

3.4.2.2.	Panou (placă) permanent	19

3.4.2.3.	Roll-up	20

3.4.2.4.	Pliant informativ	20

3.4.2.5.	Materiale promoționale pentru participanții la conferinta finala	21

3.4.2.5.1.	Mapă de prezentare	21

3.4.2.5.2.	Pix	21

3.4.2.5.3.	Stick-uri USB	21

3.4.2.5.4.	Etichete	22

3.4.3.	CAMPANIA DE PROMOVARE TV ȘI ONLINE	22

3.4.3.1.	CAMPANIE DE PROMOVARE ONLINE	26

3.4.3.2.	CAMPANIE TV	31

3.4.3.3.	DERULAREA CAMPANIEI DE PROMOVARE	34

4.	OPȚIUNI DE SUPLIMENTARE	35

4.1	Cantități suplimentare de servicii/produse accesorii	36

4.2	Extinderea duratei contractelor	36

5.	ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR	36

6.	IPOTEZE ȘI RISCURI	38

6.1.	Ipoteze	38

6.2.	Riscuri	38

7.	ABORDAREA, METODOLOGIA, PLANUL DE LUCRU ȘI GRAFICUL DE PRESTARE	41

7.1.	ABORDARE ȘI METODOLOGIE	41

7.2.	PLAN DE LUCRU	42

7.3.	GRAFIC DE PRESTARE	43

8.	LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR	44

8.1.	Locul desfășurării activităților	44

8.2.	Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor	45

9.	RESURSELE NECESARE / EXPERTIZA NECESARĂ	45

9.1.	Experți cheie	46

9.1.1.	Demonstrarea cerințelor minime și modul de înlocuire	46

9.1.2.	Expert cheie Manager de contract - 1 persoană	49

9.1.3.	Expert cheie Coordonator organizare evenimente - 1 persoană	50

9.1.4.	Expert cheie Coordonator campanie promovare - 1 persoană	50

9.2.	Experți non-cheie și alți experți	52

9.2.1.	Expert non-cheie organizare evenimente - 2 persoane	53

9.2.2.	Expert non-cheie audio-video - 2 persoane	53

9.2.3.	Expert non-cheie informare - 1 persoană	53

9.2.4.	Expert non-cheie informare și publicitate - 1 persoană	54

9.2.5.	Expert non-cheie Specialist grafic design - 1 persoană	54

9.2.6.	Expert non-cheie social-media – 1 persoană	54

9.2.7.	Expert non-cheie campanie media TV – 1 persoană	55

9.3.	Alți experți, personalul administrativ și personalul suport/backstopping pentru activitatea experților principali în cadrul Contractului	55

9.4.	Resursele Contractantului pentru desfășurarea activităților	55

9.5.	Resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractantă pentru îndeplinirea contractului	56

10.	MANAGEMENTUL CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE	56

10.1.	GESTIONAREA RELAȚIEI DINTRE CONTRACTANT ȘI AUTORITATEA CONTRACTANTĂ	57

10.1.1.	Ședințe/întâlniri	58

10.1.2.	Modalitatea de abordare a eventualelor cereri de schimbare/modificări nesubstanțiale	59

10.2.	RAPORTAREA ÎN CADRUL CONTRACTULUI	59

10.2.1.	Rapoarte de activitate	59

10.2.2.	Transmiterea și aprobarea rapoartelor	61

10.3.	EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI	61

10.3.1.	Termenele de prestare	61

10.3.2.	Nivelul de calitate a livrabilelor	62

11.	RECEPȚIA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR	63

11.1.	RECEPȚIA PRODUSELOR	65

11.2.	RECEPȚIA SERVICIILOR	66

11.3.	FINALIZAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI	67

11.4.	ACCEPTAREA REZULTATELOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI	67

11.5.	MONITORIZAREA REALIZĂRII ACTIVITĂȚILOR ȘI A REZULTATELOR PE PERIOADA DERULĂRII CONTRACTULUI	69

11.6.	ASIGURAREA CALITĂȚII	71

12.	BUGET CONTRACT, MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ	71

13.	METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE	72

14.	MODUL DE PREZENTARE A OFERTELOR TEHNICE	75

15.	CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT	77

15.1.	LEGISLAȚIE EUROPEANĂ	78

15.2.	LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ	79

15.3.	CONFLICT DE INTERESE	79

15.4.	CONFIDENȚIALITATE	79

15.5.	DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ	80

16.	INFORMAȚII SUPLIMENTARE / ADMINISTRATIVE	80

# INTRODUCERE

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora Oferta (Propunerea tehnică și Propunerea financiară) pentru realizarea serviciilor care fac obiectul contractului/contractelor rezultate în urma acestei proceduri.

În cadrul acestei proceduri, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (denumită în continuare APIA) îndeplinește rolul de autoritate contractantă, în calitate de beneficiar al proiectului „Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură”, Cod SMIS 339546, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027.

În prezentul Caiet de Sarcini, operatorii economici potențial interesați de procedură sunt denumiți ofertanți, iar operatorii economici declarați câștigători sunt denumiți contractanți.

Pentru scopul prezentei secțiuni, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate secțiunile unde se consideră, din punctul de vedere al Ofertantului, că este necesară pentru asigurarea îndeplinirii integrale și corespunzătoare a obiectului contractului.

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minimale vor fi declarate neconforme. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. Orice ofertă care se abate de la cerințele minimale va fi considerată admisibilă numai în condițiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale.

În conformitate cu regulile de elaborare a documentației de atribuire din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuarea Legea nr. 98/2016) art. 156 alin (2) și (3) specificațiile tehnice din prezentul Caiet de Sarcini care precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate și care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică se consideră a fi însoțite de cuvintele „sau echivalent”, indiferent dacă aceste cuvinte sunt prevăzute expres sau nu în prezentul document.

# CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII

APIA este instituția de specialitate a administrației publice centrale, înființată în anul 2004 în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susținerii agriculturii românești, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și din bugetul național (BN).

Conducerea APIA este asigurată de un director general numit, în condițiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, care are calitatea de ordonator secundar de credite și care, în exercitarea atribuțiilor sale, emite decizii.

Directorul general este sprijinit în activitatea sa de trei directori generali adjuncți numiți prin decizie a directorului general APIA.

La nivelul APIA funcționează ca organism consultativ Comitetul director – organism colectiv de analiză și evaluare, cu rol consultativ, care ia hotărâri în problemele privind activitatea APIA, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt în competența altor organisme. Componența Comitetului este stabilită prin decizie a directorului general.

APIA este organizată pe nivel central și nivel județean. In cadrul centrelor și județene se regăsesc și centrele locale. Structura organizatorică se regăsește pe site-ul APIA.

APIA are următoarele atribuţii principale:

a) asigură derularea operaţiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate; 21/07/2005 - litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 103/2005

b) asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari;

c) autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată sau îi înştiinţează pe aceştia cu privire la eventualele nereguli sesizate, în vederea soluţionării acestora;

d) execută plăţile autorizate către beneficiari;

e) ţine contabilitatea plăţilor efectuate;

f) urmăreşte încadrarea în fondurile alocate pentru activităţile prevăzute la art. 2;

g) asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la informarea publică privind activităţile desfăşurate;

h) asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor economice, administrative, contabile, de personal şi audit ale Agenţiei;

i) colaborează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice cu organele administraţiei publice centrale şi locale;

j) pregăteşte şi implementează prevederile privind mecanismele comerciale;

k) eliberează certificate de import şi de export pentru produse agricole începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole; 03/09/2004 - litera a fost modificată prin Ordonanţă 94/2004 21/07/2005 - litera a fost modificată prin Ordonanţă de urgenţă 103/2005 01/03/2006 - litera a fost modificată prin Lege 300/2005

l) elaborează şi implementează procedurile privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele agricole.

m) este autoritatea publică responsabilă cu implementarea Sistemului Integrat de Administrare şi Control; 21/07/2005 - litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 103/2005. 19/12/2005 - Art. 3. a fost completat prin Ordonanţă de urgenţă 103/2005 aprobat(ă) prin Lege 359/2005 la data 19/12/2005

n) asigură managementul cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză şi gestionează contribuţiile aferente acestor cote; 21/07/2005 - litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 103/2005. 19/12/2005 - Art. 3. a fost completat prin Ordonanţă de urgenţă 103/2005 aprobat(ă) prin Lege 359/2005 la data 19/12/2005

o) elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin; 21/07/2005 - litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 103/2005. 19/12/2005 - Art. 3. a fost completat prin Ordonanţă de urgenţă 103/2005 aprobat(ă) prin Lege 359/2005 la data 19/12/2005

p) implementează şi administrează restituţiile la export şi sistemul de garanţii aferente restituţiilor; 21/07/2005 - litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 103/2005. 19/12/2005 - Art. 3. a fost completat prin Ordonanţă de urgenţă 103/2005 aprobat(ă) prin Lege 359/2005 la data 19/12/2005

r) furnizează toate informaţiile solicitate de Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit; 21/07/2005 - litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 103/2005. 19/12/2005 - Art. 3. a fost completat prin Ordonanţă de urgenţă 103/2005 aprobat(ă) prin Lege 359/2005 la data 19/12/2005

s) implementează sistemul de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole; 19/12/2005 - litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 103/2005. aprobat(ă) prin Lege 359/2005 la data 19/12/2005

ş) realizează şi întreţine sistemul de identificare a parcelelor agricole. 19/12/2005 - litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 103/2005. aprobat(ă) prin Lege 359/2005 la data 19/12/2005

t) pregăteşte şi implementează prevederile legale privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare, precum şi cele referitoare la garanţiile de eliminare de pe piaţă a cantităţilor excedentare de zahăr. 29/12/2006 - litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 124/2006.

ţ) îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţii privind gestionarea cotei de lapte şi atribuţii privind aplicarea dispoziţiilor legale privind taxele adiţionale individuale, controlul vânzărilor directe şi livrărilor către procesatori, precum şi colectarea contribuţiei la taxa datorată rezultată din depăşirea cotei individuale de livrări şi vânzări directe a producătorilor. 19/09/2007 - litera a fost introdusă prin Ordonanţă de urgenţă 89/2007.

u) fundamentează şi emite decizii de recuperare financiară pe baza verificărilor efectuate în cadrul controlului operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă şi notifică rezultatul final Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Comisiei Europene. 02/09/2010 - litera a fost introdusă prin Ordonanţă 24/2010.

v) dispune măsuri asigurătorii asupra patrimoniului debitorilor proprii, în conformitate cu actele normative care reglementează regimul juridic al creanţelor administrate de Agenţie, precum şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 31/10/2011 - litera a fost introdusă prin Lege 188/2011.

## Informații despre Autoritatea Contractantă

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ

Sediul principal: București, Bd. Carol I, nr.17, sector 2

Email: secretariat@apia.org.ro

Program de lucru: L-J 8:30–17:00, V 8:30–14:30

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor

APIA, în calitate de beneficiar, a semnat pe 31 iulie 2025 contractul de finanțare a proiectului cu titlul: „Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura”, cod SMIS 339546, în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, încheiat între Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism intermediar pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 și APIA, în calitate de Beneficiar al finanțării.

Acesta reprezintă un pas important în procesul de modernizare și eficientizare a funcțiilor APIA legate de gestiunea platilor schemelor de sprijin in agricultura, aflate in responsabilitatea sa, inclusiv a activităților de gestionare a petițiilor fiind menit să redefinească modul în care APIA își desfășoară activitatea și interacționează cu fermierii.

Obiectivul general al proiectului constă în digitalizarea și îmbunătățirea semnificativă, după caz, a serviciilor publice furnizate de instituție către beneficiarii direcți ai diferitelor scheme de plată operate de și aflate în responsabilitatea APIA.

În cadrul proiectului, conform obligațiilor asumate în cererea de finanțare, APIA este responsabilă de realizarea și implementarea Activității A.2./ Sub-activității A.2.1. Informare, publicitate și organizare de evenimente.

Achiziția de față are ca scop îndeplinirea obligațiilor de informare și publicitate în cadrul proiectului, dar și asigurarea unei comunicări strategice și eficiente a beneficiilor, etapelor și rezultatelor proiectului în rândul tuturor actorilor implicați: instituții publice, specialiști IT, utilizatori finali, public general.

## Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Îndeplinirea obligațiilor de informare și publicitate ale proiectului se va realiza cu respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027, adoptat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 5744/2023 pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, Transparență și Comunicare în perioada de programare 2021-2027” și publicat în Monitorul Oficial nr. 1171/2023, accesibil pe site-ul: https://mfe.gov.ro/pocidif/identitate-vizuala-program-pocidif/.

## Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură este instituția responsabilă cu acordarea sprijinului în agricultură pentru intervențiile/măsurile alocate prin acte normative de către Ministerul Agriculturii și dezvoltării rurale.

Digitalizarea relației dintre APIA și cetățeni, fermierii potențiali beneficiari/beneficiari ai intervențiilor/măsurilor pentru care APIA acorda sprijin în agricultură, . aduce beneficii semnificative fluxurilor de lucru. Prin digitalizare se facilitează accesul rapid și direct la informații esențiale, referitoare la stadiul cererilor depuse de beneficiari, necesitatea de a furniza informatii/documente suplimentare, posibilitatea de a-și consulta stadiul cererii.

## Factori interesați și rolul acestora

Beneficiarul proiectului în cadrul căruia se realizează achiziția: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Finanțatorul proiectului: Uniunea Europeană prin acordarea finanțării nerambursabile de către AMPoCIDIF/ OIPSI.

Proiectul APIA vizează următoarele grupuri țintă:

- Cetățenii persoane fizice și persoanele juridice de drept privat beneficiari direcți ai diferitelor scheme de plată operate și aflate în responsabilitatea APIA;

- autoritățile și instituțiile publice implicate care trebuie să furnizeze date sau input pentru furnizarea serviciilor publice aflate în responsabilitatea APIA;

- autoritățile și instituțiile publice care beneficiază de date și informații furnizate de APIA pentru serviciile publice aflate în responsabilitatea lor;

- angajații APIA care vor utiliza sistemul informatic în vederea furnizării serviciilor publice.

# DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

În vederea realizării activităților de comunicare, informare, publicitate și organizare evenimente din cadrul proiectului „Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură”, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027 (PoCIDIF), este necesară achiziția de servicii specializate în domeniul comunicării publice și diseminării rezultatelor proiectelor finanțate din fonduri europene.

În vederea realizării Activității A.2 din cadrul proiectului, este necesară achiziția de servicii de informare și organizare evenimente.

Conform Secțiunii 5: Vizibilitate, transparență și comunicare din Anexa nr. 6 - Condiții specifice ale contractului de finanțare, „beneficiarii sunt responsabili cu implementarea măsurilor privind vizibilitatea, transparența și comunicarea în legătură cu utilizarea asistenței financiare nerambursabile obținută prin PoCIDIF, în conformitate cu cele declarate în cererea de finanțare, respectând prevederile Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021—2027” adoptat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 5744/2023”.

Îndeplinirea obligațiilor de informare și publicitate ale proiectului se va realiza cu respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027, adoptat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 5744/2023 pentru aprobarea Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, Transparență și Comunicare în perioada de programare 2021-2027” și publicat în Monitorul Oficial nr. 1171/2023, accesibil pe site-ul:

https://mfe.gov.ro/pocidif/identitate-vizuala-program-pocidif/.

Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în prestarea de servicii de comunicare, informare, publicitate și organizare de evenimente, cu respectarea cadrului legal, a cerințelor contractului de finanțare și a cerințelor tehnice detaliate în prezentul document.

## Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

APIA este responsabilă cu gestionarea unor forme de sprijin destinate susținerii agriculturii românești, finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și din bugetul național (BN). Legat de acestea, APIA este responsabilă cu oferirea următoarelor servicii publice către cetățeni și companii, care se regăsesc în Catalogul Național al Serviciilor Publice gestionat de ADR:

- Primirea și gestionarea cererilor de sprijin gestionate de APIA din fondurile FEGA și FEADR și buget național pentru suprafață și animale sau alte scheme și fonduri aflate în sarcina APIA conform cerințelor specifice de la momentul implementării proiectului;

- Administrarea și plata rentei viagere;

- Administrarea și plata unor scheme de sprijin pentru fermieri: motorină, sprijin pentru ameliorarea raselor, scheme pe zootehnie, bunăstarea animalelor, sprijin în sectorul viti-vinicol, în sectorul fructe-legume, în sectorul apicol;

- Primirea raportărilor obligatorii prin regulamente europene pentru sectoare ca cel de lapte;

- Emitere licențe de export-import.

Prin implementarea unui sistem informatic integrat APIA va digitaliza extensiv interacțiunile administrative cu persoanele fizice și juridice, optimizând si procesele interne care susțin furnizarea de servicii publice (in principal plati) către fermieri, asigurând o calitate mai bună a acestora, precum și acuratețe și eficiență sporite, contribuind astfel la implementarea politicii publice naționale de e-guvernare.

Sisteml informatic integrat ce va avea ca scop digitalizarea proceselor pe relația cu fermierii va eficientiza activitățile și procesele care definesc funcțiile instituției, respectiv schimbul de documente necesare pentru depunerea cererilor de sprijin, documente necesare pentru realizarea controalelor administrative si pe teren, fluxurile deciziilor de plata și alte fluxuri utile pentru atingerrea obiectivelor APIA,  inclusiv activitatea de petiții.

Toți beneficiarii de finanțare UE au obligația generală de a recunoaște finanțarea UE primită și asigura vizibilitatea acesteia, inclusiv prin utilizarea emblemei UE, însoțită obligatoriu de declarația de finanțare. Ei vor furniza informații coerente, exacte și corecte despre proiecte și finanțarea primită, vor afișa corect și vizibil emblema UE și vor participa la activități specifice de comunicare, care pot varia în funcție de program și de cuantumul finanțării primite. Beneficiarii vor avea în vedere faptul că activitățile de comunicare despre proiect vor viza mai multe tipuri de public-țintă (de exemplu, mass-media, publicul larg etc.), informațiile fiind adaptate în mod specific.

Îndeplinirea obligațiilor de informare și publicitate ale proiectului se va realiza cu respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027, în acest sens, la nivelul proiectului stabilindu-se acțiuni privind vizibilitatea, transparența și comunicarea.

Aceste activități vor integra materiale multimedia, evenimente naționale, tutoriale interactive și campanii online adaptate diverselor categorii de public.

## Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul general constă în asigurarea unei comunicări strategice, transparente și eficiente în scopul informării corecte și la timp a tuturor factorilor interesați, consolidării încrederii în proiect și sprijinirii adoptării sistemului informatic la nivel național.

## Obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor

- OBIECTIV SPECIFIC 1: Digitalizarea integrală a serviciilor de plăti către cetățeni și mediul de afaceri prin implementarea la nivelul APIA a unui sistem informatic integrat:

  - Furnizarea de servicii publice integral online către cetățeni și companii, prin intermediul unui portal on-line de tip spațiu privat virtual;

  - Colectarea, prelucrarea și agregarea rapidă și eficientă a informațiilor primite/transmise prin sistemul informatic integrat;

  - Structurarea și informatizarea procedurilor de comunicare, atât intra-instituționale, cât și interinstituționale.

- OBIECTIV SPECIFIC 2: Eficientizarea proceselor interne ale APIA:

  - Automatizarea si monitorizarea proceselor de lucru și acces operativ la toate informațiile necesare desfășurării activității;

- OBIECTIV SPECIFIC 3: Creșterea nivelului de pregătire, cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul APIA pentru administrarea și pentru utilizarea sistemului informatic dezvoltat prin proiect.

## Serviciile solicitate / activitățile ce vor fi realizate

| Nr. crt. | Servicii/Produse solicitate | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Organizare de evenimente (conferință de lansare si conferință finală) |  |  |
| 1.1 | Organizare Conferință inițială a proiectului (eveniment 1 zi, minimum 200 participanți) | eveniment | 1 |
| 1.1.1 | închiriere sală și echipamente tehnice, logistică (sală de minim 250 de persoane) | sală | 1 |
| 1.1.2 | coffee break pentru participanți (1 coffee break / persoană) | persoane | 200 |
| 1.1.3 | prânz pentru participanți | persoane | 200 |
| 1.1.4 | cazare si transport reprezentanți APIA teritorial | persoane | 35 |
| 1.2 | Organizare Conferință finală a proiectului (eveniment 1 zi, minimum 200 participanți) | eveniment | 1 |
| 1.2.1 | închiriere sală și echipamente tehnice, logistică (sală de minim 250 de persoane) | sală | 1 |
| 1.2.2 | coffee break pentru participanți (2 coffee break / persoană) | persoane | 400 |
| 1.2.3 | prânz pentru participanți | persoane | 200 |
| 1.2.4 | cazare si transport reprezentanți APIA teritorial | persoane | 35 |
| 2 | Producție și livrare materiale de informare și publicitate |  |  |
| 2.1 | 2 comunicate de presă în media de specialitate (redactarea materiale de presă aferente promovării în mass-media generalistă, la inceputul proiectului și la sfarsitul proiectului) | buc | 2 |
| 2.2 | Placă (panou) informativă permanentă | buc | 1 |
| 2.3 | Roll-up | buc | 2 |
| 2.4 | Pliante informative | buc | 400 |
| 2.5 | Materiale promoționale: pixuri, stick-uri, mape de prezentare (pentru conferința finală) | buc | 200 |
| 2.6 | Etichete autocolante pe echipamentele achiziționate, cu toate siglele și textele obligatorii (UE, Guvern, PoCIDIF etc.) | buc | 353 |
| 3 | Campania de promovare TV și Online (Creație, concept, plan de continut grafic și planificare) |  |  |
| 3.1 | Campanie de promovare TV (servicii de creație, producție și difuzare spot, nivel național, conform MIV) | Pachet | 1 |
| 3.2 | Campanie de promovare online (social media si display) – servicii de creație, planificare, execuție, monitorizare și raportare | Pachet | 1 |

## ORGANIZARE EVENIMENTE

Prezentele cerințe tehnice minime se aplică atât celor 2 conferințe (de lansare și de închidere a proiectului).

## Cerințe generale

- Fiecare eveniment se va desfășura pe parcursul unei singure zile (8-10 ore), pentru 200 aproximativ de persoane / eveniment, cu asigurarea suportului logistic integral pentru desfășurarea evenimentului;

- Orașul pentru cele 2 coferințe: București;

- Locație: hotel minim 4* stele;

- Data exactă pentru fiecare eveniment va fi comunicată cu minimum 30 zile calendaristice înaintea desfășurării. În cazul în care aspecte obiective o impun, locul de desfășurare al evenimentului poate fi modificat, în etapa de implementare a proiectului, cu acordul Autorității contractante și cu respectarea tuturor cerințelor prezentului Caiet de sarcini;

- Catering: 2 pauze de cafea + 1 prânz complet;

- Transmisie live și înregistrare completă (Facebook APIA + Youtube APIA);

- Asistență tehnică integrală, branding, panotaj, echipă logistică dedicată;

- Raport dedicat evenimentului, cuprinzând: agenda, liste prezență, feedback participanți, galerie foto, link transmisie live, raport cheltuieli;

- Contractantul va acorda sprijin logistic în pregătirea fiecărui eveniment, incluzând cel puțin:

- stabilirea desfășurătorului și speakerilor;

- transmiterea invitațiilor și monitorizarea confirmărilor;

- realizarea agendei digitale a evenimentului.

## Cerințe specifice celor 2 Conferințe

Organizare conferință lansare proiect:

- Localitatea de desfășurare: București;

- Termen estimativ: 45 de zile lucrătoare de la semnarea contractului;

- Număr participanți/eveniment: 200 de persoane;

- Durata: 1 zi, pentru un interval de maximum 11 ore (neincluzând și timpul de pregătire), într-o zi lucrătoare;

- Tip sală: sală de conferințe, cu o dispunere a mobilierului tip teatru;

- Număr pauze de cafea asigurate/eveniment: 1 (unul)

- );

- Număr prânzuri asigurate/eveniment: 1 (unul).

Organizare conferință de închidere a proiectului:

- Localitatea de desfășurare: București;

- Termen estimativ: 30 de zile lucrătoare înainte de finalizarea proiectului;

- Număr participanți/eveniment: 200 de persoane;

- Durata: 1 zi, pentru un interval de maximum 11 ore (neincluzând și timpul de pregătire), într-o zi lucrătoare;

- Tip sală: sală de conferințe, cu o dispunere a mobilierului tip teatru;

- Număr pauze de cafea asigurate/eveniment: 2 (două);

- Număr prânzuri asigurate/eveniment: 1 (unul).

REZULTATE - Organizare eveniment: Conferință lansare/finalizare proiect

- 2 evenimente organizate pentru lansare proiect și finalizare proiect, cu participarea a 200 de persoane pentru fiecare eveniment;

- Minimum 1 Raport organizare per eveniment. În cazul în care vor exista mai multe plăți asociate acestei activități, numărul de rapoarte va fi egal cu numărul plăților.

## Cerințe privind locația și dotările

- Capacitate sală conferințe: minim 200 persoane / eveniment;

- Aranjamente posibile: teatru, U-shape, classroom;

- Sala să fie disponibilă în intervalul 07:30–18:30;

- Condiții obligatorii:

- Iluminare naturală/artificială, climatizare funcțională, acces toaletă, posibilitatea de obturare a luminii (draperii/jaluzele, etc.);

- Acces persoane cu dizabilități;

- Lift funcțional (dacă spațiul este la etaje superioare);

- Fără stâlpi sau elemente care obstrucționează vizibilitatea;

- Fără improvizații (holuri, baruri, demisol, etc.);

- Spații dedicate distincte pentru conferință și catering (astfel încât participanții să nu fie deranjați de alte activități care au loc în aceeași clădire sau în imediata apropiere, de ex. zgomot sau miros provenite de la zona de servire a alimentelor);

- nu se admite ca sala pentru organizarea evenimentelor să aibă stâlpi de susținere sau alte elemente care să obstrucționeze vizibilitatea (se va asigura vizibilitatea corespunzătoare pentru participanți spre pupitru, precum și o bună vizibilitate a proiecțiilor ce se vor realiza);

- nu se admite ca sala pentru organizarea evenimentelor să fie improvizată în baruri, holuri, separeuri, unități de alimentație publică sau în spații cu destinație de restaurant;

- nu se admite ca sala pentru organizarea evenimentelor, inclusiv sala/spațiul destinat pentru organizarea pauzei de cafea/mese să fie situate la subsolul sau demisolul clădirii;

- Dotări tehnice minime:

- mobilier (mese, scaune, pupitru);

- Videoproiector HD + ecran proiecție (cu dimensiune adecvată prin raportare la dimensiunea sălii);

- Sistem audio complet: mixer + microfon fix și wireless (instalații audio-video necesare pentru realizarea transmisiunii în timp real pe internet și rețelele sociale a evenimentului);

- Flipchart + hârtie + markere;

- Internet Wi-Fi și prin cablu performant;

- Prize accesibile pentru participanți;

- Laptop dedicat pentru difuzare materiale prezentare (cu sisteme software care să permită difuzarea materialelor de informare dedicate evenimentului, integrarea fluxurilor audio-video);

- Sistem de videoconferință licențiat (cu licență valabilă care să permită participarea de la distanță / online, prin conexiune securizată, a participanților care nu pot lua parte fizic la eveniment);

- Transmisie live obligatorie:

- Evenimentul va fi transmis live pe canalele social media ale APIA (Facebook, YouTube, etc.);

- Se vor asigura: camere video, lumini, lavaliere, soft de transmisie live, echipamente de captare audio-video;

- Minimum 1 cameră pentru filmare integrală;

- Livrarea înregistrării în ziua următoare;

- Punct de înregistrare:

- Spațiu amenajat pentru primirea și înregistrarea participanților (200 persoane / eveniment);

- spațiu corespunzător (holul de acces în sala de reuniune sau foaierul acesteia), special amenajat, în vederea organizării pauzelor de cafea, cu asigurarea serviciului adecvat de servire pentru participanți. Spațiul pentru organizarea pauzelor de cafea va fi destinat exclusiv participanților la evenimentul organizat în cadrul contractului, respectiv 200 de persoane/eveniment;

- Garderobă/loc depozitare bagaje (200 persoane / eveniment);

- minimum 5 locuri de parcare pentru reprezentanții Autorității contractante, fără costuri suplimentare;

- Servicii adiționale:

- Posibilitate de înregistrare audio/video;

- Curățenie permanentă;

- Asistență tehnică;

- Spațiu adiacent networking;

- Elementele de vizibilitate:

- Afișe/roll-up/săgeți indicatoare conform Manualului de identitate vizuală MIPE 2021–2027;

- Panotaj / branding și spații pentru materiale promoționale (afiș / roll-up / săgeţi indicatoare, etc., conform instrucțiunilor Autorității contractante);

- Respectarea cerințelor PSI, igienă, accesibilitate;

- Documente justificative:

- Minimum 2 propuneri locații/oraș;

- Minimum 5 fotografii relevante/sală;

- Personal dedicat:

- Minimum 2 persoane responsabile la fiecare eveniment (coordonare, înregistrare, microfon, logistică, etc.);

- Minimum 100 fotografii/format profesional.

## Asigurarea primirii, înregistrării și gestionării participanților

Contractantul va asigura prezența a minimum 2 persoane, care vor fi responsabile cu buna desfășurare a evenimentului și obținerea satisfacției participanților cu privire la aspectele de care este responsabil Contractantul, incluzând, dar fără a se limita la:

- menținerea permanentă a legăturii cu personalul locației privind prestarea serviciilor;

- întâmpinarea participanților, completarea listelor de prezență și a formularelor necesare, asigurarea distribuirii materialelor de informare fiecărui participant, completarea chestionarelor de satisfacție;

- informarea și îndrumarea participanților pe toată durata derulării evenimentului;

- asigurarea serviciilor de înmânare a microfoanelor în sală, dacă este cazul;

- gestionarea și utilizarea corespunzătoare a instalațiilor (audio-video, climatizare, iluminare, computer, sonorizare) pe tot parcursul desfășurării evenimentului;

- asigurarea serviciilor de fotografiere, asigurând minimum 100 de fotografii clare/eveniment – 80 de fotografii în format orizontal și 20 de fotografii în format vertical. Fotografiile vor include obligatoriu toți vorbitorii din cadrul evenimentului;

- transmiterea de fotografii realizate pe CD/DVD/memory stick/platformă online la cel mult 2 ore de la finalizarea evenimentului;

- efectuarea înregistrărilor video în format minim Full HD, gestionarea echipamentelor video, gestionarea tehnică a videoconferinței la nivel video;

- gestionarea transmisiunii live prin Internet și canalele social media ale APIA.;

- transmiterea înregistrării integrale a evenimentului, cel târziu în ziua următoare desfășurării acestuia, pe CD/DVD/memory stick/platformă online.

Autoritatea contractantă va acorda sprijin pentru derularea contractului prin personalul specializat propriu.

## Catering

Pauza de cafea

Fiecare pauză de cafea va avea o durată de 15-30 de minute și va fi asigurată prin servicii de catering la locul de desfășurare a evenimentului pentru aproximativ 200 de persoane/eveniment. Standul de cafea va fi disponibil pe toată durata evenimentului.

Pentru fiecare pauză de cafea se vor asigura:

- aparate tip espressor cu minimum 3 tipuri de cafea (ristretto, latte etc.) în număr suficient raportat la numărul de participanți/eveniment – min. 1 cafea de 250 ml/participant, zahăr/miere/îndulcitor, lapte condensat pentru cafea;

- selecție de ceaiuri (minimum 4 sortimente, de ex.: ceai fructe, ceai verde, ceai negru, ceai alb) – min. 1 ceai infuzie de 300 ml/participant;

- apă plată/minerală (0,5 l/persoană) și suc natural de fructe (0,5 l/persoană) – modul de ambalare va fi obligatoriu la sticle/doze de 0,25 l - 0,5 l;

- fructe (min. 3 tipuri) – 200 g/persoană;

- produse dulci și sărate (ex.: minicroissante, minieclere, miniamandine, minitarte cu somon, minipateuri cu brânză, miniquiche etc.)- 100 g/persoană.

Masa de prânz

Masa de prânz va fi servită între orele 12:30 – 14:00 (estimare), organizată în stil bufet suedez şi va fi asigurată pentru aproximativ 200 de persoane/eveniment.

Contractantul va ține cont de următoarele exigențe:

- mâncarea va fi preparată din produse agroalimentare de calitate, însoțite obligatoriu de certificate de calitate și avize sanitar-veterinare;

- se va asigura curățenia și debarasarea meselor la locul servirii.

Pentru fiecare masă de prânz se va asigura un meniu care să includă toate produsele de bază (carne, pește, legume, fructe, lactate etc.):

- minimum 5 opțiuni de aperitiv (min. 30 g/opțiune/persoană);

- minimum 2 opțiuni de bază (fel principal) (min. 100 g/opțiune/persoană);

- minimum 2 opțiuni de garnituri (min. 100 g/opțiune/persoană);

- minimum 2 opțiuni de salate (min. 50 g/opțiune/persoană);

- minimum 3 opțiuni de desert (min. 50 g/opțiune/persoană);

- minimum 20% din meniu va fi vegetarian sau de post - după caz - la solicitarea Autorității contractante;

- apă plată/minerală (minimum 0,5 l/persoană) și suc natural de fructe (minimum 0,5 l/ persoană) – modul de ambalare va fi obligatoriu la sticle/doze de 0,25 l-0,5 l.

Pentru a dovedi o foarte bună înțelegere a cerințelor Autorității contractante, Ofertantul va anexa la Propunerea tehnică exemple indicative de meniu care să respecte cerințele minime ale Caietului de sarcini.

## Cazare

Asigurarea serviciilor de cazare pentru 35 de participanți la eveniment cu domiciliul/reședința în alte localități decât cea de desfășurare a evenimentului.

Categorie hotelieră minim 3 stele, camere single si/sau duble în regim single, cu mic dejun inclus.

Localizare în locația de desfășurarea evenimentului sau apropierea locației de desfășurare a evenimentului (max. 5 km distanță).

Dotări obligatorii: internet Wi-Fi gratuit, climatizare (cald/rece), grup sanitar propriu

Ofertantul va include cheltuielile de cazare, în propunerea financiară detaliată, ca număr de nopți și preț unitar.

Autoritatea contractantă va confirma numărul final de participanți cu min. 48 de ore înainte de data desfășurării evenimentului. În funcție de acest număr confirmat se va realiza facturarea serviciilor de cazare.

## Transport

Asigurarea decontărilor transportului dus-întors pentru 35 de participanți în limita a max. 0,75 lei/km, în funcție de distanța calculată pe site-ul www.distanta.ro.

Ex : pentru distanța București – Cluj-Napoca  (444 km) se va calcula astfel

445x2x0,75 = 667.5 lei

- Tariful total este pentru transport dus-întrors + eventualele costuri suplimentare.

Singurul document justificativ ce va fi solicitat participantului pentru decont va fi dovada domiciliului sau rezidenței (CI sau Adeverință eliberată de MAI pentru Cărțile de identitate electronice).

Media decontului pentru cazarea și transport nu poate depăși 1000 lei pe persoană.

Dovada prezenței la eveniment se va face pe baza listei de prezență semnate.

Pentru estimarea costurilor de transport, Ofertantul va avea în vedere informațiile estimative din tabelul de mai jos. Ofertantul va include cheltuielile de transport, în propunerea financiară detaliată, ca pachet.

| Nr. crt | Localitate domiciliu (ESTIMATIVA) | Localitate destinație | Număr estimativ de participanți (ambele evenimente) | Număr estimativ de deplasări (DUS INTORS) (ambele evenimente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALBA IULIA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 2 | ARAD | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 3 | PITESTI | BUCURESTI | 0 | 0 |
| 4 | BACAU | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 5 | ORADEA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 6 | BISTRITA-NASAUD | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 7 | BOTOSANI | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 8 | BRAILA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 9 | BRASOV | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 10 | BUZAU | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 11 | CALARASI | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 12 | RESITA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 13 | CLUJ-NAPOCA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 14 | CONSTANTA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 15 | COVASNA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 16 | TARGOVISTE | BUCURESTI | 0 | 0 |
| 17 | CRAIOVA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 18 | GALATI | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 19 | GIURGIU | BUCURESTI | 0 | 0 |
| 20 | TARGU JIU | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 21 | HARGHITA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 22 | DEVA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 23 | SLOBOZIA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 24 | IASI | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 25 | BAIA MARE | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 26 | DROBETA TR. SEVERIN | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 27 | TARGU MURES | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 28 | PIATRA NEAMT | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 29 | SLATINA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 30 | PLOIESTI | BUCURESTI | 0 | 0 |
| 31 | ZALAU | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 32 | SATU-MARE | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 33 | SIBIU | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 34 | SUCEAVA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 35 | ALEXANDRIA | BUCURESTI | 0 | 0 |
| 36 | TIMIS | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 37 | TULCEA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 38 | VALCEA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 39 | VASLUI | BUCURESTI | 2 | 2 |
| 40 | VRANCEA | BUCURESTI | 2 | 2 |
| TOTAL |  |  | 70 |  |

Autoritatea contractantă va plăti cheltuielile de transport în funcție de numărul real de participanți din alte localități și datele exacte referitoare la distanțe, calculate pe baza documentului justificativ prevăzut mai sus.

## Mențiuni

Contractantul va include în propunerea tehnică toate documentele, exemplele de meniuri, fotografiile, politicile de cazare și transport solicitate.

Evenimentele vor respecta integral cerințele privind vizibilitatea, transparența și comunicarea, conform Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021—2027”, adoptat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3040/2022, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1170/07.12.20222, precum și pe site-ul MIPE la adresa: https://mfe.gov.ro/comunicare/strategie-de-comunicare/.

## PRODUCȚIE ȘI LIVRARE MATERIALE DE INFORMARE ȘI PUBLICITATE

Materialele de informare și publicitate care fac obiectul achiziției sunt destinate promovării proiectului „Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură”, Cod SMIS 339546 și includ următoarele produse:

- 2 comunicate de presă (început și finalizare proiect);

- 1 panou (placă) permanent;

- 2 roll-up-uri;

- 400 pliante informative;

- 200 mape de prezentare;

- 200 pixuri;

- 200 stick-uri USB;

- 353 etichete autocolante.

Materialele de informare care fac obiectul achiziției sunt destinate a fi utilizate în cadrul evenimentelor desfășurate pentru a asigura informarea asupra proiectului. Astfel, pliantele și pixurile vor fi distribuite participanților la conferinte, iar roll-up-urile se vor poziționa în locuri vizibile în sala de desfășurare a evenimentelor.

În ceea ce privește panoul/placa permanenta, acesta se va monta la sediul Autorității contractante, iar comunicatele de presă vor fi publicate conform cerințelor prevăzute mai jos.

## Comunicat de presă

Cantitate: 2 buc.

Redactarea a două materiale de presă (comunicat de presă) aferente promovării în mass-media generalistă (mediu de comunicare cu vizibilitate mare pentru publicul larg - presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc.) pentru început proiect și finalizare proiect.

În etapa de început a proiectului, cât și la finalizarea proiectului, va fi elaborat câte un comunicat de presă cu privire la proiect.

Informațiile și elementele grafice obligatorii pentru comunicatul de presă sunt prevăzute în Ghidul de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021—2027” (GIV), adoptat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 5744/2023, astfel:

- emblema UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare sau „Cofinanțat de Uniunea Europeană” (pentru proiectele finanțate de UE într-o proporție mai mică de 100%);

- sigla Guvernului României;

- sigla Programului Operațional respectiv (acolo unde aceasta există).

Comunicatul de presă va conține minimum:

- setul obligatoriu de însemne grafice poziționate conform regulilor din secțiunea Sigle și poziționarea acestora din GIV;

- data, în partea de sus dreapta;

- titlul, în partea de sus, la mijloc;

iar în corpul comunicatului de presă:

- numele beneficiarului proiectului;

- obiectivul general al proiectului;

- rezultatele așteptate/ finale în urma implementării proiectului;

- valoarea totală a proiectului, așa cum apare în contractul/decizia de finanțare, precum și valoarea cofinanțării UE;

- data începerii și data finalizării proiectului;

- codul MySMIS/codul proiectului;

- fraza „Proiect cofinanțat din Fondul ... prin Programul Operațional ...”;

- datele de contact ale beneficiarului ca entitate juridică în partea de jos a documentului (website, email, telefon, fax, adresă etc. după caz, în funcție de modalitatea prin care acesta dorește să fie contactat).

Contractantul va fi responsabil de publicarea celor două comunicate de presă în conformitate cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027, pe baza informațiilor transmise de Autoritatea contractantă. Aceste comunicate de presă vor fi publicate în mass-media generală și/sau presa locală/regională.

Ofertantul va preciza în propunerea tehnică detalii concrete referitoare la publicarea comunicatului de presă, astfel încât să se obțină un impact optim, având în vedere factorii interesați ai proiectului.

Comunicatul de presă lansare proiect va fi publicat în mass-media generalistă, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare înainte de conferința de lansare proiect, cu respectarea elementelor de identitate vizuală, în vigoare la momentul implementării contractului.

Comunicatul de presă de la finalul proiectului va fi publicat în mass-media generalistă, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare înainte de conferința de finalizare proiect, cu respectarea elementelor de identitate vizuală, în vigoare la momentul implementării contractului.

În ambele comunicate, Contractantul va supune spre analiză Autorității contractante o versiune a materialului pentru „bun de tipar” cu cel puțin 20 de zile înainte de desfășurarea evenimentului. În cazul în care Autoritatea contractantă solicită o variantă îmbunătățită, Contractantul va prezenta o nouă versiune în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

Dacă forma finală are un nivel calitativ corespunzător, Autoritatea contractantă transmite către Contractant „bun de tipar” în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii noii versiuni.

Comunicatul de presă dat publicității pentru lansare proiect, cât și pentru finalizarea proiectului va conține și informații despre impactul investiției la nivelul pieței financiare din România.

Contractantul va arhiva dovezile publicării comunicatului de presă până la finalul perioadei de sustenabilitate a proiectului și va furniza Autorității contractante o copie în format fizic și digital.

## Panou (placă) permanent

Cantitate: 1 buc.

Panoul trebuie să aibă dimensiunea 80 cm x 50 cm, confecționat dintr-un material rezistent la intemperii (ex. aluminiu sau PVC), pentru a preveni înlocuirea sa frecventă.

Panoul permanent va fi montat la sediul proiectului/locația de implementare/locul investiției din momentul începerii acesteia, conform prevederilor art. 50 alin. (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021.

Următoarele elemente trebuie incluse obligatoriu pe panou:

- Emblema UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare, cu caracteristicile descrise în capitolul Setul obligatoriu de însemne grafice din GIV;

- Sigla Guvernului României;

- Sigla PO (dacă aceasta există);

- Titlul proiectului (dacă este foarte lung, se va sintetiza în circa 80-100 de caractere). Dacă proiectul cuprinde mai multe investiții, se va putea utiliza și denumirea investiției punctuale, sub titlul proiectului;

- Obiectivul principal al proiectului (dacă are un text mai lung, se va face un rezumat care să aibă circa 80-100 de caractere);

- Numele beneficiarului;

- Valoarea totală a proiectului, precum și valoarea cofinanțării UE.

## Roll-up

Cantitate: 2 buc.

Cele 2 roll-upuri vor conține setul obligatoriu de însemne grafice, poziționate conform regulilor din secțiunea Setul obligatoriu de însemne grafice din GIV (emblema UE, sigla Guvernului României și, în cazul în care există, o siglă a Programului Operațional), numele proiectului și obiectivul acestuia.

Specificații tehnice:

- roll-up din polipropilenă cu suport din aluminiu, pentru afișare indoor;

- laminare mată;

- sistem de susținere din aluminiu pliabil (rulabil în casetă);

- picior telescopic pentru reglarea înălțimii;

- husă/geantă pentru transport prevăzută cu fermoar și mânere;

- mecanism de tensionare variabilă a bannerului;

- bază stabilă cu sistem anti-alunecare;

- dimensiuni roll-up: H= 200 cm x L= 100 cm (+/- 5 cm);

- imprimare: policromie (4+4), calitate UV, o singură față, rezoluție minimă 1.500 DPI.

## Pliant informativ

Cantitate: 400 buc.

În ceea ce privește pliantele informative, acestea se vor realiza cu respectarea prevederilor din GIV 2021-2027. Participanții vor putea accesa informațiile din cadrul pliantelor cu ajutorul unui cod QR.

Specificații tehnice:

- Pliant trifold, 2 biguri

- Pliant 1/3 A4 – desfășurat 210x297mm, final 210x99mm, policromie ambele fețe

- Hârtie: Dublu cretat Mat 200 - 300g, Culori: C, M, Y, K, Lac offset mat

- Pliantele realizate în cadrul proiectului vor avea pe prima copertă setul de însemne grafice obligatorii. Pe ultima copertă se plasează o casetă tehnică, ce va conține următoarele:

  - Titlul proiectului;

  - Editorul materialului (respectiv beneficiarul proiectului);

  - Data publicării (lună și an).

Concepția grafică a fiecărui material va fi realizată astfel încât să indice clar poziția textului și/sau a pozelor ce vor fi inserate. Astfel, pentru materialele care presupun mai multe pagini, concepția grafică va fi executată pentru fiecare față, respectiv pagină.

## Materiale promoționale pentru participanții la conferinta finala

Contractantul va asigura producția și livrarea materialelor necesare pentru desfășurarea contractului, pentru fiecare participant la eveniment, respectiv .

Concepția și execuția grafică vor respecta Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 (GIV 2021-2027). Materialele vor fi livrate la sediul Autorității contractante, cu minimum 15 zile lucrătoare înaintea desfășurării evenimentului.

Toate produsele ofertate vor fi 100% noi și nu vor avea în componență părți, componente, piese/subansamble de la alte produse folosite anterior.

O atenție deosebită va fi acordată calității producției materialelor de informare. În cazul în care sunt identificate 5 produse (materiale sau obiecte promoționale) aparținând aceleiași categorii de produse care nu corespund din punct de vedere calitativ (ex. culori necorespunzătoare, margini neregulate sau asimetrice și alte nereguli/defecte), Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza întreaga cantitate și de a solicita refacerea întregii cantități livrate, fără costuri suplimentare. În acest caz, materialele refăcute vor fi livrate cu cel mult o săptămână înaintea desfășurării evenimentului.

## Mapă de prezentare

Cantitate: 200 buc.

Specificații tehnice:

- format A4 și imprimare față-verso, policromie;

- Format standard : 22x31 cm format închis si 44x31 cm format deschis;

- Gramaje cartoane :       300 g/m2 mat/lucios sau 350 g/m2 mat;

- Cotor mape: dublu big (pentru 20 - 25 coli A4);

- Format buzunar : buzunar interior aplicat cu fante pentru cărți de vizită.

## Pix

Cantitate: 200 buc.

Specificații tehnice:

- culoare alb;

- mecanism automat;

- pastă albastră;

- personalizat prin tampografie, policromie sau alb-negru conform GIV 2021-2027.

## Stick-uri USB

Cantitate: 200 buc.

Specificații tehnice:

- Design compact, protectie rotativa, indicator led

- Capacitate: 128 GB

- Minim USB 3.0

- personalizat prin tampografie, policromie sau alb-negru conform GIV 2021-2027

## Etichete

Cantitate: 353 buc.

Etichetele vor fi aplicate pe echipamentele hardware achiziționate din proiect și vor respecta condițiile descrise în Ghidul de Identitate Vizuală 2021-2027.

Eticheta trebuie să fie suficient de mare pentru ca toate elementele grafice și textul să fie clar vizibile și lizibile de la o distanță rezonabilă (aprox. 1 metru).

Specificații tehnice:

- Pentru echipamente de dimensiuni medii (ex: laptopuri, imprimante), se recomandă o etichetă de minimum 100 mm x 50 mm.

- Pentru echipamente mai mici (ex: routere), se poate reduce proporțional, dar fără a compromite lizibilitatea.

- Material: autocolant rezistent la uzură, apă și temperaturi variabile.

Cerințe suplimentare și control calitate

- pentru materialele imprimate, Contractantul va prezenta propunerea de concept grafic (macheta) pe tipo-dimensiunea cerută şi va propune minimum 3 variante de layout, în maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului, urmând ca beneficiarul să aleagă una singură pentru tipărire, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea celor trei variante;

- Concepția și execuția grafică vor respecta Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 (GIV 2021-2027);

- Materialele vor fi livrate la sediul Autorității contractante, cu minimum 15 zile lucrătoare înaintea desfășurării evenimentului;

- Toate produsele trebuie să fie 100% noi și nu vor avea în componență părți, componente, piese/subansamble de la alte produse folosite anterior;

- Pentru materialele de informare, Contractantul va solicita Beneficiarului „bun de tipar”;

- În cazul în care sunt identificate 5 produse (materiale sau obiecte promoționale) aparținând aceleiași categorii de produse care nu corespund din punct de vedere calitativ (ex. culori necorespunzătoare, margini neregulate sau asimetrice și alte nereguli/defecte), Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza întreaga cantitate și de a solicita refacerea întregii cantități livrate, fără costuri suplimentare. În acest caz, materialele refăcute vor fi livrate cu cel mult o săptămână înaintea desfășurării evenimentului;

- Propunerile grafice: 2 variante de layout pentru fiecare material, în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului; APIA va selecta varianta finală în termen de 5 zile lucrătoare.

## CAMPANIA DE PROMOVARE TV ȘI ONLINE

Realizarea campaniei de promovare prevăzută în cadrul proiectului implică următoarele acțiuni:

- stabilirea conceptului de campanie de promovare prin mesaje-cheie, captivante;

- elaborarea materialelor de informare - concepția grafică a materialelor audio/video;

- implementarea campaniei de promovare TV și online, prin difuzarea de spoturi video și publireportaje la nivel național prin intermediul canalelor TV și online, precum și prin publicarea de advertoriale în publicațiile online, toate acestea având ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare a proiectului.

Prin această activitate se urmărește promovarea beneficiilor proiectului „Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura” pe TV, în publicațiile online și pe toate canalele online de interes pentru Autoritatea contractantă, respectiv Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads.

Astfel, Autoritatea contractantă urmărește realizarea a două spoturi video ce vor fi utilizate în campania de promovare, atât pe TV, cât și pe toate canalele online menționate mai sus.

Autoritatea contractantă vizează o campanie de 24 luni, urmând ca Ofertanții să includă elementele de promovare expuse mai sus, fiind detaliate conform formularului de Propunere tehnică.

Astfel, în vederea evaluării ofertelor depuse, formularul de Propunere tehnică va fi însoțit de următoarele documente:

  - Propunerea de concept de campanie de promovare;

  - Propunerea de plan de promovare.

Propunerea de concept de campanie trebuie prezentată de către Ofertant, ca anexă a Formularului de Propunere tehnică, având în vedere informațiile furnizate de Autoritatea contractantă în prezentul Caiet de sarcini. Un bun concept de campanie de comunicare trebuie să fie captivant, memorabil și eficient în atingerea obiectivelor stabilite.

La elaborarea propunerii conceptului de campanie, Ofertanții vor ține cont de următoarele indicații:

Relevanță pentru publicul-țintă: Conceptul trebuie să fie potrivit pentru audiența căreia i se adresează și să abordeze nevoile, problemele sau interesele acesteia. Cu cât este mai relevant, cu atât este mai eficient. Mesajele propuse ar trebui să sublinieze beneficiile oferite de proiect.

Claritate: Mesajul campaniei trebuie să fie ușor de înțeles. Oamenii trebuie să înțeleagă imediat ce se promovează și care sunt beneficiile.

Creativitate: Un concept original și creativ are mai multe șanse să iasă în evidență și să rămână în mintea consumatorilor/publicului. Este necesară dezvoltarea de mesaje creative care să atragă atenția.

Coerență: Conceptul trebuie să fie coerent în toate canalele de promovare utilizate. Mesajul și aspectul campaniei ar trebui să fie consistente în publicitatea online și social media.

Credibilitate: Mesajul campaniei ar trebui să fie credibil. Oamenii tind să reacționeze mai bine la reclame și campanii care se bazează pe informații verificabile.

Apel la acțiune clar: Conceptul ar trebui să încurajeze o acțiune specifică.

Adaptabilitate: Un concept de campanie bun trebuie să poată fi adaptat la diferite canale de promovare și să fie flexibil pentru a face față schimbărilor în timp real.

Ofertantul va prezenta în cadrul Propunerii tehnice un concept unitar pentru campania de promovare atât la TV, cât și în mediul online, ținând cont de informațiile furnizate în prezentul Caiet de sarcini.

Propunerea de concept de campanie va include cel puțin:

    - un concept grafic (mock-up) pentru bannere/ilustrații pentru promovare,

    - o propunere mesaj/slogan,

    - un storyboard pentru primul spot video ce va fi utilizat în campania de promovare

și alte elemente cu respectarea Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027 aplicabil.

În cadrul Propunerii de concept de campanie, Ofertanții își vor asuma că toate conceptele grafice propuse vor fi declinate în toate formatele necesare pentru a fi utilizat pe TV și diferitele rețele sociale. Cu titlul de exemplu, menționăm următoarele formate: postare 1080x1080p; story 1920x1080p; cover Facebook, YouTube, Instagram.

De asemenea, Ofertantul trebuie să prezinte ca anexă a Formularului de Propunere tehnică o propunere de plan de promovare/media-plan, având în vedere informațiile furnizate de Autoritatea contractantă în prezentul Caiet de sarcini.

Planul de promovare trebuie să integreze coerent și inteligent atât activitățile de promovare online, cât și activitățile de promovare pentru TV.

Un plan de promovare bun trebuie să fie bine structurat, adaptat la obiectivele specifice ale proiectului și să folosească canalele potrivite pentru a ajunge la audiența dorită.

La elaborarea propunerii planului de promovare, Ofertanții vor ține cont de următoarele indicații:

Obiective clare: Planul trebuie să aibă obiective bine definite, cu indicatori măsurabili.

Segmentarea audienței: Identificarea și înțelegerea clară a publicului-țintă, inclusiv demografie, interese, comportamente, nevoi și preferințe, este esențială pentru a adapta mesajele și canalele de promovare.

Mix de canale: Utilizarea unei varietăți de canale de promovare, cum ar fi TV, publicitate online și social media etc., pentru a ajunge la publicul-țintă în diferite contexte.

Calendar și program: Planul trebuie să asigure o coerență și o continuitate a activităților/sub-activităților atât pentru comunicarea online, cât și pentru comunicarea off-line. În acest sens, se va propune un calendar al activităților prin evidențierea relațiilor de dependență existente între diferitele activități.

Monitorizare și analiză: Un plan de promovare eficient trebuie să includă mecanisme de monitorizare și analiză a rezultatelor pentru a evalua impactul și pentru a face ajustări în timp real. Ofertanții vor preciza instrumentele ce vor fi utilizate precum și frecvența raportărilor.

Flexibilitate: Planul ar trebui să fie suficient de flexibil pentru a putea fi adaptat în funcție de datele obținute pe parcurs.

Îmbunătățire continuă: Bazat pe analiza rezultatelor, planul ar trebui să fie supus unui proces de îmbunătățire continuă pentru a optimiza performanța.

Echipă competentă: Planul trebuie să fie pus în aplicare de o echipă cu competențe în domeniul promovării și să includă specialiști confirmați în domenii relevante.

În planul de promovare propus la momentul ofertării se vor furniza detalii cu privire la propunerile Ofertanților de activități de promovare folosind canalele TV, online și social-media.

Propunerea de concept de campanie de promovare și propunerea de plan de promovare ale ofertei declarată câștigătoare vor putea suferi modificări numai cu aprobarea prealabilă a Autorității contractante.

În vederea implementării campaniei de promovare, Contractantul va realiza acțiuni de creație conținut grafic pentru toate materialele implicate de derularea acesteia. Astfel, Contractantul va elabora conținutul grafic (design/machetare/ilustrații etc.) pentru întreaga campanie atât în mediul online, cât și pentru TV. Contractantul va fi responsabil de realizarea de fotografii/imagini necesare ilustrării materialelor.

De asemenea, se va avea în vedere realizarea, în conformitate cu Ghidul de Identitate Vizuală 2021-2027 și conceptul grafic al campaniei convenit, a bannerelor/ilustrațiilor pentru promovare on-line - cu titlu de exemplu non-limitativ, menționăm următoarele formate: 1080x1080pixeli; 1920x1080pixeli; 728x90pixeli; 300x250 pixeli; cover Facebook, YouTube, Instagram etc.

Ofertantul va ține cont în etapa de ofertare inclusiv de efortul necesar pentru asigurarea controlului calității livrabilelor și a buclelor de feed-back pentru includerea observațiilor echipei de proiect desemnate de Autoritatea contractantă.

De asemenea, Ofertantul, în funcție de strategia de campanie propusă, poate include și alte declinări/suporturi necesare.

Toate materialele realizate vor fi predate Autorității contractante ca fișier editabil (în format .ai, .psd etc.) și fișier final (în format .png).

Formatul editabil va trebui să permită realizarea de modificări asupra livrabilelor și salvarea lor în alte formate, pentru a fi utilizate în scopuri conexe de promovare a proiectului.

Creație și producție spot video, inclusiv componenta de publireportaj,  pentru promovare TV și online - Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads

Contractantul va fi responsabil de realizarea a două spoturi video, cărora le va fi asociată și o componentă de publireportaj, care vor avea ca scop promovarea proiectului „Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura”.

Spoturile video vor promova beneficiile proiectului (minimum 3 beneficii) și vor include fundal sonor, animații, tranziții și grafică personalizate în acord cu conceptul de campanie și cu prevederile Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027, respectând următoarele specificații tehnice:

- Durată: minimum 20 secunde - maximum 30 secunde;

- Format: 16x9 și 9x16;

- Rezoluție: min. Full HD;

- Voice over în limba română.

La sfârșitul fiecărei producții video va fi afișat un carton final care va conține în partea de sus emblema UE însoțită obligatoriu de declarația de finanțare, sigla Guvernului României și sigla PO (dacă aceasta există), titlul proiectului și textul „Proiect finanțat/cofinanțat de Uniunea Europeană în proporție de...”, menținute pentru un timp suficient ca informațiile să poată fi citite. Se recomandă dublarea cu vocea unui narator care să citească acest text cu ritm normal. Ofertantul trebuie să facă dovada că poate realiza serviciile asumate, prin prezentarea în Propunerea tehnică a suportului tehnic și a resurselor de care dispune.

Ofertantul va avea în vedere la momentul ofertării toate costurile de producție, inclusiv, dar fără a se limita la, costurile aferente montajului, corecției de culoare și de compoziție, efecte sunet, utilizare fundaluri sonore, utilizare imagini, vectoriale etc. cu respectarea strictă a legislației privind drepturile de autor.

În etapa de implementare, pentru fiecare spot video, Contractantul va supune analizei Autorității contractante minimum 3 concepte de spot video de tip storyboard (reprezentare grafică a modului în care se va desfășura clipul cu ilustrații sau imagini și cu detalii despre fiecare scenă în parte, scenariu și instrumentele folosite). Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a alege 2 dintre cele minimum 3 variante de scenarii propuse în raport de originalitatea, concordanța cu tema campaniei și inteligibilitatea pentru publicul-țintă și de a solicita ajustări. Varianta  finală a fiecărui  spot video va fi aprobată de Autoritatea contractantă, care va acorda “bun de tipar”. Spoturile video vor fi predate Autorității contractante în format editabil și în format de export .mp4/.avi.

De asemenea, se va avea în vedere pregătirea/declinarea/optimizarea materialului video în conformitate cu tehnologia folosită de platformele Facebook, Instagram, Google Ads și YouTube, precum și pentru utilizarea pe website-ul și platformele sociale ale Autorității contractante. Se va asigura compatibilitate pentru dispozitive mobile (telefoane, tablete), materialul trebuind să păstreze aceeași calitate indiferent de dispozitivul pe care este afișat.

Realizarea spoturilor video va presupune: elaborare scenariu, întâlnire de pre-producție, filmare, post-producție, integrarea sunetului, transferul online etc. Contractantul va acoperi toate costurile legate de pre-producție, prospecție și post-producție în funcție de scenariul ales.

De asemenea, publireportajele propuse de Contractant vor fi supuse aprobării Autorității contractante, care va acorda “bun de tipar”.

## CAMPANIE DE PROMOVARE ONLINE

Prin această activitate se urmărește promovarea beneficiilor proiectului pe toate canalele online de interes pentru Autoritatea contractantă, respectiv Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads, cu scopul de a promova beneficiile proiectului „Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura”.

Autoritatea contractantă vizează o campanie de 24 luni, iar materialele utilizate vor fi de tipul: bannere animate – HTML (dinamic), pe dimensiunile recomandate în funcție de platforma online utilizată, imagini cu dimensiunile de 1200x628, 1080x1080 și logo-ul (în format png) pentru responsive ads, formate de bannere statice, clipuri animate de max. 10 secunde, pentru campania Facebook Advertising. Varianta  finală a fiecărui  material va fi aprobată de Autoritatea contractantă, care va acorda “bun de tipar”.

Numărul minim de afișări, în funcție de platformă, pe toată durata campaniei, va fi următorul:

| Platformă | Nr. minim afișări |
| --- | --- |
| Facebook | 3.500.000 |
| Instagram | 1.500.000 |
| YouTube | 2.000.000 |
| Google Ads | 1.500.000 |

În planul de promovare propus la momentul ofertării se vor furniza detalii cu privire la propunerile ofertanților de activități de promovare folosind canalele menționate mai sus. Ofertantul va depune, împreună cu planul de promovare, o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea cerințelor privind numărul minim de afișări, în funcție de platformă, pe toată durata campaniei.

Publicare advertoriale online

Contractantul va fi responsabil de creația, gestionarea și monitorizarea unei campanii de promovare prin intermediul advertorialelor în presa online. Contractantul va fi responsabil cu realizarea a minimum 12 articole/advertoriale care vor viza prezentarea beneficiilor proiectului pentru grupurile-țintă.

Fiecare articol/advertorial va fi realizat de Contractant și va conține minimum 2.000 de caractere, minimum 1 imagine și minim 1 link.

Articolul/advertorialul va avea o poziționare premium (prima pagină, în primul calup) minimum 24 de ore. De asemenea, se va asigura menținerea materialului publicat pe site un număr cât mai mare de zile, dar nu mai puțin de 30 de zile.

Pentru publicarea advertorialelor, Ofertanții vor propune un mix de site-uri care beneficiază de monitorizare SATI a audiențelor. Ofertantul va depune, împreună cu mixul de site-uri propuse, o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea cerințelor privind numărul de utilizatori unici pentru fiecare publicație online în parte.

La selecția mixului de canale de comunicare propuse se va ține cont în mod obligatoriu de obiectivele și grupul-țintă al proiectului și se va avea în vedere includerea obligatorie a:

- minimum 2 publicații online de știri generale care să aibă minimum 80.000 de utilizatori unici/zi;

- minimum 2 publicații online de știri și analize care să aibă minimum 180.000 de utilizatori unici/zi;

- minimum 2 publicații online cu profil agricol care să aibă minimum 50.000 de utilizatori unici/zi.

Numărul de utilizatori zilnici se va calcula împărțind valoarea numărului de utilizatori unici pe lună la numărul de zile din lună. Sursa informațiilor va fi luna septembrie 2025, datele de monitorizare a audiențelor fiind disponibile pe https://www.brat.ro/sati/rezultate.

Pentru maximizarea impactului, Ofertanții pot include și alte publicații online care să completeze mixul de canale media, ținând cont de profilul targetat. Nu se acceptă includerea în mixul de canale de comunicare a unor publicații cu profil de tip divertisment, anunțuri, imobiliare, culinar, cancan, tabloide, animație, filme/documentare, sport etc. În etapa de implementare, Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a modifica lista de publicații unde se vor posta articolele/advertorialele online.

Mixul de site-uri online va fi stabilit pentru obținerea unui impact potențial maximal, respectând cel puțin următoarele repere cantitative minime:

| Categorie publicație online | Nr. mediu de utilizatori/ vizitatori unici /zi | Nr. advertoriale publicate | Impact potențial |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3(1*2) |
| Știri generale | 80.000 | 4 | 320.000 |
| Știri și analize | 180.000 | 4 | 720.000 |
| Agricol | 50.000 | 4 | 200.000 |
| Număr total utilizatori/vizitatori unici |  |  | 1.240.000 |

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica prin sondaj faptul că prețurile înscrise pe facturile prezentate nu sunt denaturate și sunt cele practicate în mod curent de publicațiile selectate.

Contractantul va monitoriza continuu rezultatele obținute în cadrul campaniei și va ajusta abordarea în funcție de aceste date.

Pentru recepția serviciilor se vor prezenta rapoarte de monitorizare din care vor rezulta cel puțin numărul de afișări/vizitatori unici/clickuri etc.

Propunerea de articol/advertorial online va fi realizată în spațiul și forma solicitate de către Beneficiar, cu respectarea regulilor de identitate vizuală din Ghidul de Identitate Vizuală 2021-2027. Varianta finală a fiecărui articol/advertorial va fi aprobată de Autoritatea contractantă, care va acorda “bun de tipar”.

Articolele/advertorialele vor fi publicate în data precizată, în scris, de către Beneficiar, fiind amplasate într-un loc vizibil (prima pagină, primul calup), cu indicarea datei și orei publicării. Contractantul se va asigura că articolul/advertorialul va fi menținut pe pagina principală a publicației online cel puțin 30 de zile, fiind păstrat în arhivă pe toată perioada de valabilitate a contractului.

Pentru a asigura verificarea apariției și facturarea serviciilor, Contractorul va prezenta Beneficiarului capturi de ecran în care să fie evidențiate articolele/advertorialele online publicate, astfel încât să rezulte îndeplinirea condițiilor solicitate, precum și solicitarea scrisă transmisă de Beneficiar, în baza căreia au fost publicate materialele.

Contractantul va include în raportul trimestrial informații privind cantitatea articolelor/advertorialelor publicate online, valoarea/cotația aferentă și numărul de afișări ale acestora.

Pentru promovarea online, se urmărește și realizarea de bannere/ilustrații pentru promovare, care vor fi folosite pentru afișarea spoturilor video ale campaniei.

        - Obiectivul general al campaniei

Prin activitatea de promovare online se urmărește creșterea gradului de conștientizare și vizibilitate publică a proiectului. Campania online are ca scop promovarea beneficiilor concrete ale proiectului pentru fermierii români, instituțiile publice și cetățeni interesați de plățile pe care APIA le gestionează.

        - Perioada de desfășurare și structura pe etape

Campania va avea o durată de 24 de luni și va fi structurata în trei etape:

- Etapa I: Lansare și informare generală (introducerea platformei și a obiectivelor proiectului);

- Etapa II: Focus tematic pe utilizarea platformei, module specifice și integrare (inclusiv promovarea tutorialelor și documentației wiki);

- Etapa III: Concluzii, rezultate, impact și testimoniale instituționale.

        - Publicul țintă

- fermierii români beneficiari sau nu ai plaților gestionate de APIA;

- cetățeni interesati de plățile pe care APIA le gestionează.

        - Livrabilele campaniei de promovare online

A. Conținut grafic și video

- 2 spoturi video (durata: minimum 30 sec, formate 16:9 și 9:16, Full HD, voice-over in limba română);

- 2 publireportaje video distincte (minimum 30 secunde fiecare);

- 1 pachet bannere și ilustrații pentru toate formatele sociale (ex: 1080x1080 px, 1920x1080 px, cover Facebook/LinkedIn/Instagram/YouTube, etc.);

- Minimum 12 advertoriale online tematice, redactate profesional și distribuite strategic;

- Ilustrații dinamice pentru campanii de tip responsive ads (ex: HTML5, GIF, MP4, PNG, SVG);

- Kit vizual pentru landing page-ul PNI (realizat de APIA, susținut de campanie);

- Adaptarea tuturor materialelor conform Manualului de Identitate Vizuală 2021–2027.

B. Mesaje cheie și call-to-action

Mesaje creative, clare, coezive și relevante pentru audiență, centrate pe următoarele tematici, printre care și fără a se limita la:

- "Acces rapid la interfața destinată utilizatorului fermier înregistrat la APIA";

- "Digitalizare eficientă pentru gestionare documente necesare pentru cererile de sprijin depuse la APIA";

- "Ce trebuie să facă instituțiile pentru a fi pregătite pentru interfatare cu sistemul nou creat?"

- „Instituții pregătite pentru interoperabilitate” – integrarea instituțiilor publice cu platforma APIA.

- „Date protejate, acces securizat” – accent pe confidențialitate și siguranța informațiilor.

- „Mai puțin timp la ghișeu, mai mult timp pentru fermă” – reducerea birocrației prin digitalizare.

- "etc".

C. Campanie pe platforme media online și social media

Campania va asigura un minim total de 8.500.000 afișări distribuite astfel:

| Platformă | Nr. minim afișări |
| --- | --- |
| Facebook | 3.500.000 |
| Instagram | 1.500.000 |
| YouTube | 2.000.000 |
| Google Ads | 1.500.000 |

*Indicatorii de performanta se vor atinge pe intrega campanie online, de 24 de luni.

Toate afișările și vizualizările generate în cadrul campaniilor online vor fi livrate exclusiv pe teritoriul României, prin setarea corespunzătoare a parametrilor de targetare. Respectarea acestei cerințe va fi dovedită prin rapoarte oficiale generate din platformele utilizate (ex.: Meta Business Suite pentru Facebook și Instagram, Google Ads pentru YouTube, precum și alte rapoarte similare aferente platformelor alese).

Condiții tehnice, formate de predare și aprobare

- Toate livrabilele grafice și video se vor preda în format editabil (.AI, .PSD, .INDD, .MP4 etc.) și export final (.PNG, .JPG, .PDF);

- Spoturile video vor include carton final cu siglele obligatorii, declarația de finanțare, titlul proiectului, voice-over și subtitrare;

- Format compatibil pentru dispozitive mobile, social media și website oficial APIA;

- Minimum 3 storyboard-uri- scenarii/spot pentru aprobare, minimum 2 variante/publireportaj pentru selecție;

- APIA are dreptul să solicite modificări/adaptări în orice etapă, în baza feedbackului intern sau al stakeholderilor.

Plan de promovare și monitorizare

- Ofertantul va realiza și va depune, în oferta tehnică, un mediaplan pentru campania online, privind modul de difuzare al acesteia;

- Mediaplanul se va realiza pentru o perioadă de 24 de luni. Cele 24 de luni nu vor fi consecutive, ci vor fi distribuite pe cel mult 30 de luni, pe perioada de derulare a proiectului pentru care se achiziționează aceste servicii. După semnarea contractului cu ofertantul câștigător se va stabili calendarul exact de difuzare a campaniei online;

- Rapoarte intermediare: 1/lună (sau la cererea APIA);

- Raport final de impact: 1 raport final la încheierea campaniei;

- Exporturi minime în format .XLSX / .CSV din platforme (Google, Meta,  etc.).

Cerințe de calitate și responsabilități

- Livrabilele trebuie să respecte standarde profesionale de calitate grafică și redactare;

- Toate materialele trebuie să fie originale sau să respecte drepturile de autor/licențe;

- Contractantul se obligă să asigure echipă de experți certificați, disponibilă pe toată perioada campaniei;

- Toate materialele elaborate în cadrul campaniei (spoturi video, scripturi, grafică, adaptări, materiale brute și editate) vor fi livrate Autorității Contractante în format editabil și exportat;

- Prestatorul va ceda integral drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor materialelor realizate în cadrul campaniei, pe durată nelimitată și pentru toate teritoriile;

- Cesionarea drepturilor de autor se va face în condițiile legislației în vigoare și va fi dovedită printr-un act de cesiune anexat la raportul final.

Contractantul va avea obligația de a livra fișierele editabile (ex: .fig, .ai, .psd, .ae, .pptx etc.) și versiunile de export optimizate pentru fiecare platformă (ex: .png, .mp4, .html, .svg), cu respectarea Manualului de Identitate Vizuală al PNRR/MIPE 2021–2027.

Exemple de elemente care vor fi verificate în etapa de recepție:

- claritatea și lizibilitatea fonturilor utilizate (în orice format);

- calitatea proporțiilor, aliniamentelor și spacing-ului;

- coerența cromatică și contrastul în acord cu MIV;

- adaptarea la formate sociale (Facebook/ YouTube/Instagram etc.) conform specificațiilor fiecărei platforme;

- calitatea grafică a spoturilor video (animații, fonturi, tranziții, fundaluri audio);

- utilizarea de imagini de calitate (minim 300 DPI pentru print, Full HD pentru video);

- optimizarea pentru dispozitive mobile.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a respinge orice livrabil considerat neconform cu standardele de calitate impuse, chiar dacă acesta este tehnic „completat”, dacă nivelul estetic sau lizibilitatea nu ating pragul de profesionalism așteptat.
Toate livrabilele grafice (ex: bannere, machete social media, elemente de identitate vizuală, animații video, ilustrații, pagini de prezentare, materiale vizuale pentru platformele online etc.) trebuie să respecte standarde avansate de calitate vizuală, comparabile cu materialele publicate de organizații internaționale de referință precum Google, Microsoft, Apple, Adobe, etc.

Pentru validarea conformității, livrabilele pot fi comparate cu materiale publicate de entități precum Google, Microsoft, Apple sau Adobe — de exemplu, ghidurile Material Design de la Google (https://m3.material.io/), resursele Fluent UI de la Microsoft (https://developer.microsoft.com/en-us/fluentui), kit-urile oficiale Apple Design Resources (https://developer.apple.com/design/resources/) sau șabloanele și materialele Adobe Creative Cloud (https://experienceleague.adobe.com/en/docs/creative-cloud-enterprise-learn/cce-learning-hub/expressoverview/expresshowto/introduction-templates).

Alte prevederi

- Campania va fi integrată cu celelalte activități de promovare (ex: cele 2 conferințe de presă de începere/finalizare proiect);

- Se va asigura coerență între campania online și campania TV;

- Toate costurile de producție, promovare și administrare vor fi detaliate în propunerea tehnică;

- Campania va incepe în termen de maximum 10 zile de la aprobarea finală a conceptului.

## CAMPANIE TV

În cadrul activităților de promovare a proiectului, se va implementa o campanie TV, complementar activităților de comunicare online, cu scopul de a crește vizibilitatea proiectului la nivel național și de a consolida mesajele transmise către publicul țintă.

Pentru TV, campania va avea în mod obligatoriu asociată și o componentă de publireportaj.

Contractantul va fi responsabil de realizarea unei campanii de promovare difuzate la nivel național prin intermediul TV, al cărei scop principal va fi promovarea beneficiilor proiectului „Portal unic al fermierilor solicitanți ai sprijinului în agricultură gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura”.

Campania online urmărește evidențierea beneficiilor concrete pe care proiectul le aduce fermierilor români, instituțiilor publice, precum și cetățenilor interesați de plățile gestionate de APIA, contribuind astfel la informarea corectă și transparentă a tuturor părților implicate.”

În vederea maximizării relevanței și a eficienței campaniei, difuzarea mesajelor trebuie orientată către posturi de televiziune urmărite în mod constant de fermieri, acolo unde se regăsește interesul major al publicului-țintă.

Ulterior aprobării formatului final al spoturilor video și al publireportajelor, acestea vor fi difuzate prin intermediul TV, scopul principal al promovării fiind asigurarea publicității proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile, cu accent pe beneficiile urmărite ca urmare a implementării acestuia.

Cele două spoturi video pot fi utilizate simultan sau succesiv, în cadrul unor etape diferite ale campaniei de promovare.

Durata campaniei va fi de minim 24 luni, iar impactul minim ce va fi obținut pe toată durata campaniei TV va fi de 100 GRP (Gross Rating Points). Ofertele tehnice sub nivelul minim impus vor fi considerate neconforme.

Oferta va include o analiză a audiențelor, pe baza căreia vor fi selectate televiziunile care pot asigura cel mai mare impact al campaniei de informare la nivel național, luând în calcul studiile realizate de Asociația Română pentru Măsurarea Audiențelor (ARMA) - https://www.arma.org.ro/rapoarte-de-audienta/.

La selecția mixului de televiziuni propuse se va ține cont în mod obligatoriu de obiectivele și grupul-țintă al proiectului și se va avea în vedere includerea obligatorie a:

(a)	minimum 1 televiziune generalistă care să aibă cotă de piață națională(National +g) exprimat în Rtg(000), de min. 30/lună.

(b)	minimum 1 televiziune de știri care să aibă cotă de piață națională (National +g) exprimat în Rtg(000), de min. 30/lună.

Sursa informațiilor privind cotă de piață și audiența va fi luna septembrie 2025, pentru care există date de monitorizare a audiențelor disponibile pe https://www.arma.org.ro/rapoarte-de-audienta/

Mixul de televiziuni propus va fi fundamentat pe analiza audiențelor relevante pentru grupul-țintă al proiectului – fermierii și beneficiarii APIA – utilizând datele ARMA disponibile pentru lunile septembrie-noiembrie 2025.

Se vor selecta televiziuni cu acoperire națională și audiență semnificativă în mediul rural, care difuzează în mod constant emisiuni dedicate domeniului agricol sau dezvoltării rurale (minimum 2 ore/lună de programe tematice).

Ofertanții pot include, fără caracter restrictiv, televiziuni generaliste, de știri sau specializate care îndeplinesc aceste criterii, cu respectarea principiilor transparenței, tratamentului egal și concurenței libere(ex. televiziuni cu programe de interes agricol, precum TVR, AgroTV sau alte canale echivalente care îndeplinesc criteriile de audiență și relevanță tematică).

Televiziunile selectate trebuie să aibă obligatoriu în grila de programe emisiuni dedicate  domeniului agricol. Pentru a face dovada acestui lucru va fi prezentat un document care va include grila de programe a posturilor TV selectate în ofertă. Nu  se va accepta folosirea canalelor TV de nișă (de tip cancan, animație,  filme/documentare, sport etc).

În plus față de difuzarea spoturilor video, Ofertanții vor avea în vedere includerea unui număr minim de 5 publireportaje de minimum 30 de secunde la fiecare din televiziunile incluse în mix. Acest număr minim poate fi mărit pentru a obține punctaj suplimentar pentru factorul referitor la impactul campaniei TV.

Pentru asigurarea unei ofertări unitare și pentru ca, în procesul de evaluare, ofertele să fie comparabile, ofertanții vor include în oferta tehnică mixul de stații format din doar 2 posturi TV - 1 post TV generalist și 1 post TV de știri. GRP ofertat va fi distribuit în proporție de 65% pentru postul TV generalist și de 35% pentru postul TV de știri. În acest sens, Ofertanții vor prezenta un media plan distinct pentru fiecare dintre televiziunile ofertate cu indicații clare privind numărul de difuzări, momentul din zi propus pentru difuzare, nivelul de audiență estimat pe baza datelor istorice. Nu se acceptă difuzări în intervalul 22:00 – 6:00 AM.

Nu se va oferta un număr suplimentar de posturi TV. În cazul în care, operatorii economici vor oferta un număr mai mare de posturi TV, Autoritatea contractantă fiind în imposibilitatea aplicării factorilor de evaluare din perspectiva principiului tratamentului egal, va considera oferta în cauză neconformă.

Ofertantul va depune, împreună cu Oferta tehnică, o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea cerințelor privind cota de piață și GRP, precum și distribuția acestora pentru mixul propus.

În etapa de implementare, pentru a dovedi numărul GRP atins vor fi prezentate documente justificative (rapoarte de audiență sau alte documente echivalente). Contractantul va monitoriza continuu rezultatele obținute în cadrul campaniei și va ajusta abordarea în funcție de aceste date.

Obiective:

- Creșterea gradului de conștientizare privind beneficiile proiectului;

- Atingerea unui public larg, inclusiv non-digital;

- Transmiterea mesajelor proiectului într-un format credibil, accesibil și atractiv.

Cerințe minime:

Difuzare spoturi TV

- Spoturile TV vor fi difuzate pe minimum 2 stații TV naționale, respectiv 1 stație TV cu profil generalist și 1 stație TV cu profil de știri. Nu vor fi selectate stații TV care înregistrează o cotă de piață (market share) mai mică de 1% pe targetul 18+ Național, calculată în luna anterioară depunerii ofertei, conform datelor oficiale publicate de instituții abilitate (ARMA/Kantar).

- Difuzările vor fi programate în prime-time (18:00 – 22:00)

- Durata spoturilor va fi de minimum 30 de secunde.

- Ofertantul va asigura un număr de cel puțin 100 de difuzări pentru întreaga campanie, distribuite în mod egal pe fiecare lună de campanie TV.

- Campania TV va fi difuzată pe o durată totală de 60 de zile calendaristice, împărțită astfel: o (1) campanie TV formată din 30 de zile, difuzată la începutul proiectului, și o (1) campanie TV de 30 de zile, difuzată în perioada de încheiere a proiectului. Calendarul exact de difuzare va fi stabilit de comun acord cu Autoritatea Contractantă, în funcție de graficul general al proiectului.

- Spoturile trebuie să respecte formatele tehnice și cerințele editoriale ale fiecărei stații TV în parte.

Monitorizare și raportare campanie TV

- Ofertantul va monitoriza campania TV si va transmite la sfarsitul fiecarei luni de difuzare rapoart certificat ARMA, care va conține detalii privind difuzarile si audienta inregistrata.

- Rapoartele vor include cel puțin: numărul de difuzări, reach înregistrat (în număr de persoane și în procente și punctele de audiență obținute (GRP)

- Costurile de certificare și expertiză ARMA trebuie incluse în ofertă

Producție spot TV

- Spoturile care se vor difuza la TV, trebuie să respecte cerințele Manualul de Identitate Vizuală 2021–2027 și să includă toate elementele de branding UE/PNRR/APIA

- Format: 16:9, FullHD, audio în limba română, însoțit de voice-over și subtitrare dacă este cazul

- Livrabilele vor fi furnizate în format editabil (.aep, .mov) și exportat (.mp4, .avi)

- Buget estimat

- Ofertantul va propune un plan media TV și un mediaplan online, în concordanță cu bugetul și cu indicatorii calitativi și cantitativi solicitați.

- Spoturile TV vor fi difuzate și în campaniile online, prestatorul având obligația de a asigura adaptarea tehnică pentru publicarea acestora în mediul online.

- Personajul/Protagonistul spoturilor va fi o persoană cu notorietate sau un profesionist recunoscut în domeniul său, selectat cu atenție astfel încât să nu fie asociat cu activități politice sau controverse care ar putea afecta imaginea instituției.

Livrabile și monitorizare

- Calendar de difuzare pentru fiecare canal propus

- Raport de activitate lunar și raport final al campaniei TV

- Rapoarte ARMA certificate pentru toate difuzările

- Materiale video în format compatibil pentru arhivare și republicare

Observație privind implementarea campaniei:

Prestatorul va face dovada disponibilității spațiilor media propuse în oferta tehnică prin prezentarea unor acorduri de principiu scrise si semnate, emise de către furnizorii de spațiu media TV. Aceste documente vor atesta că spațiul media ofertat este disponibil pentru întreaga durată a campaniei, în conformitate cu mediaplanul depus. Acordurile vor fi datate, semnate și asumate de furnizori și vor fi prezentate ca parte a ofertei tehnice.

## DERULAREA CAMPANIEI DE PROMOVARE

Contractantul va derula campania de promovare în concordanță cu propunerea de concept de campanie de promovare și propunerea de plan de promovare depuse odată cu Propunerea tehnică. În etapa de implementare, propunerile depuse de Ofertantul declarat câștigător pot suferi modificări, care vor fi realizate numai cu acordul Autorității contractante.

Plățile vor fi realizate în  baza facturilor emise de Contractant însoțite de facturile emise de canalele/platformele de promovare utilizate în cadrul acestei campanii. Facturile vor fi însoțite de rapoarte de activitate elaborate de Contractant.

De asemenea, odată cu începerea acțiunilor de promovare online și TV,  pentru recepția serviciilor se vor prezenta rapoarte de monitorizare TV, precum și cele generate pentru publicațiile online și pentru platformele online utilizate în promovare (Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads,) din care vor rezulta datele relevante pentru fiecare dintre platforme – ex. număr de afișări/vizitatori unici/clickuri etc.

Contractantul va trebui să facă dovada impactului obținut, prezentând în acest sens documente justificative (rapoarte în format .xlxs, .csv).

Contractantul va trebui să aibă capacitatea de a lansa campania în maximum 10 zile calendaristice de la data aprobării de către Autoritatea contractantă a conceptului de campanie final, actualizat, pornind de la propunerea de concept de campanie de promovare depusă odată cu Propunerea tehnică.

La finalul derulării campaniei de promovare, Contractantul va prezenta un Raport final privind impactul campaniei de promovare

REZULTATE - Campanie de promovare

| Livrabile | UM | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| Raport de activitate trimestrial privind implementarea campaniei de promovare (activitățile vor fi detaliate pornind de la conceptul de campanie și de la planul de promovare propuse și aprobate de către Autoritatea contractantă) | buc. | 8 |
| Raport final privind impactul campaniei de promovare | buc. | 1 |
| Creație grafică |  |  |
| Bannere/ilustrații pentru promovare online cu toate declinările necesare | pachet | 1 |
| Creație video: Două spoturi video de 20-30 de secunde (inclusiv adaptările necesare și componenta de publireportaje) | pachet | 1 |
| Creație text – advertoriale | buc. | 12 |
| Promovare canale și platforme media online |  |  |
| Platformă | Nr. minim afișări estimat |  |
| Facebook | 3.500.000 |  |
| Instagram | 1.500.000 |  |
| YouTube | 2.000.000 |  |
| Google Ads | 1.500.000 |  |
| TOTAL | 8.500.000 |  |
| Promovare TV | GRP minim |  |
| Post TV generalist | 30 |  |
| Post TV de știri | 70 |  |
| TOTAL | 100 |  |
| Publicare advertoriale în publicații online | Număr total utilizatori/vizitatori unici |  |
|  | 800000 |  |

# OPȚIUNI DE SUPLIMENTARE

În baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a), Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a achiziționa cantități suplimentare de servicii/produse accesorii și/sau de a extinde durata contractului atribuit, dacă este îndeplinită cel putin una din condițiile enumerate mai jos:

(i) autoritatea Contractantă înregistrează economii la atribuirea contractului, iar în implementarea contractului se constată necesitatea achizitiei unor cantități suplimentare de servicii/produse accesorii, în limita maxima a economiilor înregistrate la atribuire, dar nu mai mult de 50% din valoarea contractului atribuit;

(ii) pentru prestarea serviciilor suplimentar achiziționate/livrarea produselor accesorii, se impune prelungirea duratei contractului, cu condiția ca această prelungire să nu depășească perioada de valabilitate a contractului de finanțare.

Opțiunea de achiziționare suplimentară/extindere a duratei contractului nu va fi luată în considerare dacă finanțarea nu este disponibilă sau dacă performanța anterioară a Contractantului nu se încadrează în standardul de calitate stabilit prin prezentul Caiet de Sarcini.

## Cantități suplimentare de servicii/produse accesorii

În cazul în care evenimentele organizate se bucură de interes din partea participanților, fiind depășit numărul total estimat, Autoritatea Contractantă își rezervă opțiunea de a achiziționa cantități suplimentare de servicii/produse accesorii pentru numărul de participanți suplimentari, la prețurile unitare din oferta financiară detaliată.

De asemenea, în cazul în care sunt necesare eforturi suplimentare de promovare, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de suplimenta cantitatea de servicii de promovare inițial prevăzută, cu respectarea prețurilor unitare din oferta financiară detaliată.

Autoritatea Contractantă va notifica Contractantului intenția de a-și exercita această opțiune cu minimum 30 de zile lucratoare înainte, urmând ca modificarea să se reflecte la nivel contractual prin încheierea unui act adițional.

## Extinderea duratei contractelor

Autoritatea Contractantă își rezervă opțiunea de a prelungi contractul, în cazul în care proiectul/contractul de finanțare se prelungește. Autoritatea Contractantă va emite act adițional pentru modificarea perioadei de organizare a evenimentelor și/sau derulare a campaniei media, conform modificărilor diagramei GANTT apărute.

Pentru a exercita această opțiune, Autoritatea Contractantă va notifica Contractantului intenția cu minimum 30 de zile lucratoare înainte de finalizarea contractului sau până la sfârșitul oricărei prelungiri.

# ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

În raport cu serviciile solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:

  - Obligatiile Ofertantului devenit Contractant:

Obligații generale aplicabile:

- asigurarea planificării resurselor în raport cu graficul de prestare și mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini;

- îndeplinirea obligațiilor cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor stabilite la parametrii calitativi solicitați;

- gestionarea eficientă a relațiilor cu prestatorii implicați, asigurându-se că aceștia respectă standardele și termenii contractuali;

- respectarea strictă a Manualului de Identitate Vizuală 2021-2027 pe tot parcursul derulării contractului;

- asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea serviciilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru prestarea serviciilor;

- asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului;

- transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului;

- colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate conform contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul contractului, coordonarea activităților în cadrul contractului, feedback);

- colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru verificarea/analiza serviciilor prestate și realizarea recepțiilor;

- reducerea, în măsura posibilă, la minimum, a situațiilor de întârzieri în prestarea serviciilor, reducând astfel impactul negativ asupra activității Autorității Contractante;

- informarea de urgență a Autorității Contractante cu privire la orice eveniment sau împrejurare ce împiedică sau riscă să împiedice execuția la timp, cu eficiență și eficacitate, a sarcinilor aflate în sarcina sa;

- asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul Autorității Contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;

- prezentarea rezultatelor/livrabilelor în formatul/formatele si elementele de continut care să respecte cerințele Autorității Contractante.

Obligații ale Contractantului aplicabile pentru organizarea de evenimente (în plus față de cele generale):

- asigurarea de personal bine instruit și receptiv pentru a interacționa cu participanții la evenimente, răspunzând prompt la întrebări și oferind suport în cazul unor neclarități si aspecte organizatorice;

- se va asigura că mâncarea servită este preparată din produse agroalimentare de calitate, însoțită obligatoriu de certificate de calitate și aviz sanitar veterinar, că este acoperită igienic, iar personalul de servire folosește mănuși;

- va asigura curățenia și debarasarea meselor la locul servirii.

- locațiile propuse pentru desfasurarea evenimentelor trebuie să aibă toate autorizațiile și avizele necesare pentru desfășurarea acestor evenimente. De asemenea, Contractantul va asigura îndeplinirea corespunzatoare a tuturor formalităților legale pentru organizarea unor astfel de evenimente.

Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în contract.

  - Obligatiile Autoritatii Contractante

- punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate, cum ar fi: date de intrare, raportări, situații specifice;

- desemnarea persoanei/echipei implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;

- asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza prestarea serviciilor/livrarea produselor accesorii, dacă este cazul;

- mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului;

- colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului;

- asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului;

- monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de sarcini și a oricăror elemente ale Propunerii tehnice și financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului;

- notificarea Contractantului, prin canalele de comunicare puse la dispoziție de acesta, privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului;

- verificarea tuturor documentelor asociate recepției serviciilor care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă prestarea serviciilor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

# IPOTEZE ȘI RISCURI

În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise în continuare. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de management de risc propuse.

# Ipoteze

Ipotezele care pot fi considerate in prezent sunt următoarele:

- conținutul serviciilor solicitate este descris în mod explicit în Caietul de sarcini;

- corelația dintre resursele necesare și rezultatele așteptate este realistă;

- nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a contractului;

- toate informațiile relevante și disponibile la nivelul Autorității Contractante pentru realizarea serviciilor vor fi puse la dispoziția Contractantului.

# Riscuri

Pentru a identifica și combate efectele adverse pe care contractul ar putea să le întâmpine, au fost identificate o serie de riscuri și măsuri de atenuare a acestora. Autoritatea Contractantă își asumă responsabilitatea pentru urmărirea și aplicarea strategiei de răspuns pentru fiecare dintre riscurile identificate pentru implementarea contractului aflate în sfera sa de responsabilitate. Contractantul își asumă responsabilitatea pentru urmărirea și aplicarea strategiei de răspuns pentru fiecare dintre riscurile aferente implementării contractului aflate în sfera sa de responsabilitate.

| Nr. crt. | Risc identificat | Măsuri de răspuns/atenuare ale riscului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prelungirea termenelor procedurilor de achiziție publică | - realizarea și actualizarea permanentă a unui plan de achiziții; - analiza permanentă a legislației referitoare la achizițiile publice; - un membru al echipei de proiect are rolul de a coordona și realiza derularea achizițiilor publice. |
| 2 | Începerea activităților cu întârziere | - realizarea și actualizarea permanentă a unui plan de management; - monitorizarea permanentă a respectării termenelor. |
| 3 | Adăugarea de activități/ solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților | - Contractantul va avea o abordare caracterizată de agilitate; - Autoritatea Contractantă va avea în vedere o abordare proactivă ce vizează identificarea potențialelor schimbări/modificări cât mai curând posibil. |
| 4 | Din cauza capacității tehnice/financiare/profesionale reduse a Contractantului, este posibil ca obiectul contractului/ obligațiile contractuale să fie neîndeplinite/ îndeplinite necorespunzător ori cu întârziere. | - selecția atentă a Contractantului, inclusiv pe baza performanțelor dovedite anterior. În acest sens Autoritatea Contractantă introduce cerința privind experiența similară ca și criteriu de calificare; - Autoritatea Contractantă introduce în caietul de sarcini cerințe minime privind personalul responsabil de implementarea contractului, precum și cu privire la locația în care se vor organiza evenimentele, extinse la nivelul factorilor tehnici de evaluare; - stabilirea unor indicatori de performanță ce vor fi avuți în vedere la etapa de recepție și în etapa de întocmire a certificatului constatator; - Autoritatea Contractantă va solicita constituirea de către Contractant a unei garanții de bună execuție, în cuantum de 10% din valoarea contractului, ce va putea fi reținută în condițiile descrise în contract; - Autoritatea Contractantă a prevăzut în Contract sancțiunile și penalitățile aplicabile. |
| 5 | Fluctuații de personal la nivelul Autorității Contractante | - selectarea atentă a persoanelor din echipa de proiect; - selectarea unei echipe de implementare a contractului formată din persoane care vor fi angajate pe toata durata proiectului. |
| 6 | Solicitări de modificare a personalului desemnat de Contractant pentru implementarea contractului sau modificări în structura organizatorică a Contractantului | - asigurarea flexibilității în planificarea și utilizarea resurselor umane incluse în proiect și posibilitatea suplimentării resurselor alocate în cazul în care riscul se materializează; - la nivel contractual sunt introduse reguli clare referitoare la modalitățile de înlocuire a personalului Contractantului. |
| 7 | Probleme de comunicare și coordonare între factorii interesați | - stabilirea și monitorizarea respectării unui circuit de comunicare între membrii echipei de proiect; - în contract sunt introduse clauze clare privind persoanele de contact, date de contact, reguli privind termenele de confirmare a primirii comunicărilor, etc. |
| 8 | Din cauza unei abordări superficiale din partea Ofertanților, Oferta este redactată cu tehnica „copypaste”, aceasta conducând la o înțelegere insuficientă a cerințelor specifice formulate în documentația de atribuire și implicit la o ofertare care nu ia în considerare toate exigențele Autorității Contractante. | - Autoritatea Contractantă formulează la nivelul documentației de atribuire indicații detaliate privind modul de prezentare a ofertei; - este stabilit un factor tehnic de evaluare legat de calitatea propunerii tehnice |
| 9 | Apariția unor erori nedetectate la momentul semnării Contractului, incluse în oferta ofertantului declarat câștigător. | - în Contract se prevede faptul că, în cazul apariției de neconcordanțe între Propunerea tehnică și Caietul de sarcini, primează prevederile din Caietul de sarcini. |
| 10 | Modificări legislative care influențează implementarea proiectului | - monitorizarea permanentă a modificărilor legislative; - la nivel contractual sunt clauze de ajustare a prețului contractului ca urmare a unor modificări legislative; - monitorizarea respectarii Contractului de finanțare. |

Contractantul va avea în vedere în etapa de implementare:

- descrierea unor riscuri suplimentare relevante, în afara celor identificate de autoritatea Contractantă, care pot afecta execuția contractului, precum și măsurile asociate de răspuns/atenuare a riscurilor astfel identificate;

- recomandări suplimentare de reducere/atenuare/eliminare pentru riscurile identificate de Autoritatea Contractantă, fără afectarea cerințelor caietului de sarcini.

# ABORDAREA, METODOLOGIA, PLANUL DE LUCRU ȘI GRAFICUL DE PRESTARE

Propunerea tehnică trebuie să demonstreze înțelegerea a contextului, scopului și obiectivelor contractului, precum și capacitatea ofertantului de a livra rezultatele așteptate la standardele de calitate solicitate.

Ofertantul va prezenta în mod structurat și coerent viziunea sa asupra modului de realizare a contractului, prin dezvoltarea obligatorie a trei componente distincte dar interconectate: abordarea și metodologia de prestare a serviciilor, planul de lucru care detaliază organizarea activităților și resurselor, precum și graficul de prestare care stabilește calendarul de execuție.

# ABORDARE ȘI METODOLOGIE

Această secțiune constituie fundamentul conceptual al propunerii tehnice și trebuie să prezinte strategia ofertantului pentru prestarea calitativă a serviciilor solicitate.

Ofertantul va demonstra înțelegerea profundă a cerințelor prin prezentarea viziunii sale asupra modului de realizare a contractului, identificând și analizând contextul specific în care se va desfășura contractul, particularitățile sarcinilor stabilite în caietul de sarcini, factorii critici de succes și potențialele riscuri specifice care pot afecta implementarea.

Metodologia propusă va detalia modul de organizare a resurselor propuse de Ofertant pentru obținerea rezultatelor la nivelul cantitativ și calitativ așteptat pentru atingerea obiectivelor contractului.

Ofertantul va identifica și analiza aspectele-cheie care condiționează succesul contractului, prezentând corelația dintre metodologia propusă și modul de adresare a acestor aspecte critice.

Ofertantul va prezenta în mod explicit metodologiile, metodele și instrumentele propuse a fi utilizate. Pentru fiecare instrument și proces propus, se va justifica alegerea acestuia și se va explica modul concret în care va fi aplicat în contextul specific al contractului, precum și beneficiile pe care le aduce.

Se vor prezenta ipotezele de lucru pe care se bazează abordarea propusă, precum și analiza riscurilor suplimentare asociate execuției contractului, identificate de Ofertant, cu evidențierea strategiilor de răspuns propuse.

Ofertantul va demonstra prin măsuri concrete, adaptate specificului proiectului ce face obiectul prezentului caiet de sarcini, modul în care va avea în vedere managementul calității în cadrul contractului.

Analiza cadrului legal și normativ aplicabil va include identificarea prevederilor relevante pentru domeniul contractului, inclusiv unele suplimentare față de cele detaliate de autoritatea contractantă, explicând modul în care se asigură conformitatea deplină cu aceste cerințe.

Ofertantul are obligația de a elabora toate materialele, documentele etc. ce fac obiectul acestui contract în conformitate cu prevederile Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021—2027”, adoptat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3040/2022, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1170/07.12.20222, precum și pe site-ul MIPE la adresa: https://mfe.gov.ro/comunicare/strategie-de-comunicare/;

Pentru a demonstra o foarte bună înțelegere a Caietului de sarcini, abordarea și metodologia trebuie să fie adaptate cerințelor specifice ale contractului, fiind descurajate abordările de tip copy-paste.

# PLAN DE LUCRU

Ofertantul/Contractantul va avea în vedere următoarele termene pentru activitățile principale ale contractului:

| Activitate | Termen |
| --- | --- |
| Conferință de lansare proiect | maximum 45 de zile lucrătoare de la semnarea contractului |
| Conferință de finalizare proiect | minimum 30 de zile lucrătoare înainte de finalizarea proiectului |
| Publicare comunicat de presă lansare proiect | maximum 10 zile lucrătoare înainte de organizarea conferinței lansare proiect |
| Publicare comunicat de presă finalizare proiect | maximum 10 zile lucrătoare înainte de organizarea conferinței finalizare proiect |
| Realizare materiale de informare: 1 placa, 2 roll-up-uri, 200 de pixuri inscripționate, 200 stick-uri USD inscriptionate, 200 de mape de prezentare, 353 etichete si 400 de pliante informative | maximum 10 zile lucrătoare de la comanda fermă emisă de Autoritatea contractantă și cu minimum 15 zile lucrătoare înaintea desfășurării evenimentelor |
| Campanie de promovare TV (servicii de creație, producție și difuzare spot, nivel național, conform MIV) | cel puțin 10 zile înaintea conferinței de lansare (pentru spoturi de lansare). Se poate desfășura până la conferința de finalizare dacă sunt spoturi pentru promovarea întregului proiect |
| Campanie de promovare online (social media si display) – servicii de creație, planificare, execuție, monitorizare și raportare | cel puțin 10 zile înaintea conferinței de lansare. Continuă pe tot parcursul proiectului pentru suport online și monitorizare. |

Planul de lucru reprezintă transpunerea operațională a abordării și metodologiei propuse și va prezenta structura detaliată de defalcare a lucrărilor (WBS - Work Breakdown Structure) pentru întregul contract.

Acesta va demonstra alinierea atât cu cerințele caietului de sarcini, cât și cu abordarea și metodologia propuse. Cu titlu exemplificativ, non-limitativ, se vor reflecta concret aspectele de management al calității / management al riscurilor detaliate în etapa anterioară prin transpunerea în planul de lucru a acelor activități/sub-activități necesare pentru transpunerea lor în practică.

Structura WBS va prezenta fazele și etapele contractului, defalcate în activități principale și sub-activități, organizate într-o structură logică și ierarhică.

Pentru fiecare activitate principală, se vor detalia sub-activitățile componente cu un nivel de granularitate care să permită monitorizarea eficientă a progresului, dar fără a genera complexitate excesivă. Nivelul de detaliere va fi de maximum o lună pentru sub-activități, permițând astfel un control al execuției.

Pentru fiecare activitate și sub-activitate, planul de lucru va specifica în mod explicit rezultatele/livrabilele concrete asociate, criteriile clare de acceptare a livrabilelor, durata estimată și justificarea acesteia prin raportare la efortul estimat în zile-om* și resursele alocate.

Se va prezenta matricea de alocare a responsabilităților (RACI) pentru toate activitățile principale, clarificând rolurile fiecărui membru al echipei.

Ofertantul va prezenta structura organizatorică propusă pentru managementul și implementarea contractului, detaliind procesele de coordonare, comunicare și raportare. Se va clarifica procesul de luare a deciziilor, diferențiind între deciziile operaționale și cele strategice care necesită aprobarea autorității contractante. Vor fi prezentate procedurile de escaladare pentru situațiile care necesită intervenție la nivel superior.

Alocarea resurselor umane pentru implementarea contractului va fi prezentată de Ofertant, demonstrând corelația între competențele experților propuși, activitățile necesar a fi realizate și efortul estimat pentru realizarea acestora.

În cazul ofertelor depuse de asocieri, această secțiune va detalia modul în care expertiza și experiența fiecărui membru al asocierii contribuie la implementarea contractului, demonstrând sinergia și complementaritatea competențelor. Similar, pentru serviciile subcontractate, se va prezenta modul în care intervenția subcontractanților se integrează în abordarea generală și mecanismele de coordonare și control avute în vedere.

*NOTĂ: Estimarea efortului este necesară în această etapă pentru a putea evalua planificarea realizată de Ofertant. În etapa de implementare, aceste estimări au caracter orientativ, iar monitorizarea se va realiza EXCLUSIV prin raportare la rezultate/livrabile.

# GRAFIC DE PRESTARE

Graficul de prestare reprezintă planificarea temporală detaliată a tuturor activităților și subactivităților identificate în planul de lucru și constituie instrumentul principal pentru monitorizarea cronologică a progresului contractului. Acesta va fi elaborat utilizând un software profesional de management de proiect care permite calculul automat al drumului critic, nivelarea resurselor și replanificarea dinamică în cazul modificărilor.

Graficul va prezenta toate activitățile și sub-activitățile într-o reprezentare de tip GANTT, cu respectarea structurii WBS, precum și a cerințelor formulate sau în alte secțiuni în care se face referire la termene. Reprezentarea vizuală va permite identificarea rapidă a fazelor, etapelor, activităților principale și subactivităților. Pentru fiecare element vor fi specificate data de început planificată, durata estimată în zile lucrătoare, data de finalizare planificată și resursele umane alocate, demonstrând că planificarea propusă este realistă și fezabilă.

Dependențele dintre activități vor fi modelate folosind tipurile de relații logice necesare, cu specificarea eventualelor decalaje sau constrângeri. Nu este permisă utilizarea constrângerilor temporale fixe de tip “must start on” sau “must finish on”, toate activitățile fiind planificate exclusiv pe baza dependențelor logice. Singura excepție o constituie prima activitate a contractului care marchează data de început. Termenele de implementare și modalitatea de calcul a lunilor proiectului trebuie să fie calculate începând de la data semnării contractului de către părți.

Pentru fiecare fază/etapă/activitate majoră, se vor defini jaloane (milestones) intermediare/finale, avându-se în vedere încadrarea activităților în timp de așa manieră încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în caietul de sarcini.

Drumul critic al proiectului va fi calculat automat de software și va evidenția secvențele critice care determină durata totală a contractului. Ofertantul va detalia scenarii posibile de optimizare.

Graficul de prestare al proiectului va fi obligatoriu prezentat într-un format electronic care să permită identificarea și vizualizarea automată a Drumului Critic, a relațiilor de dependență dintre activități/sub-activități și replanificarea dinamică în cazul modificărilor. Fișierul transmis de ofertant va putea fi vizualizat de autoritatea contractantă fără costuri suplimentare.

În elaborarea graficului de prestare, Ofertantul va ține cont că serviciile ce trebuie prestate în cadrul contractului, se vor desfășura conform unui calendar de implementare orientativ, cu încadrare în durata maximă de 24 de luni, in funcție de impmentarea sistemului informatic, așa cum a fost menționat în capitolele anterioare

Ofertanții pot opta justificat pentru durate diferite pentru fazele proiectului, cu condiția încadrării în termenul contractual maxim. Se va ține cont și de faptul că ultima lună contractuală este dedicată formalităților legate de plată.

Termenii utilizați în calendarul de implementare au următoarele definiții:

- ”Fază” reprezintă un element bine definit și delimitat de acțiune în cadrul contractului ce urmează să fie atribuit, a cărei realizare presupune un timp estimat de realizare rezultat din etapele, respectiv activitățile în care este descompusă;

- ”Etapă” reprezintă un element bine definit și delimitat de acțiune în cadrul unei faze a contractului ce urmează să fie atribuit, a cărei realizare presupune un timp estimat de realizare rezultat din activitățile în care este descompusă;

- ”Jalon” reprezintă un element prin care se marchează finalizarea uneia sau mai multor etape sau faze în cadrul execuției contractului.

În termen de maximum cinci zile lucrătoare de la semnarea contractului, contractantul va actualiza graficul de prestare în consultare cu autoritatea contractantă, pentru a reflecta data efectivă de începere și orice ajustări necesare rezultate din clarificări/constrângeri suplimentare identificate, dacă este cazul. Această versiune actualizată va deveni anexă la contract și va constitui referința oficială pentru monitorizarea execuției și aplicarea eventualelor penalități pentru întârziere.

În cazul în care, din motive obiective, neimputabile Contractantului, pe parcursul implementării, autoritatea contractantă solicită modificarea Graficului de prestare, atunci versiunea astfel actualizată va constitui referința pentru monitorizarea execuției contractului precum si în cazul în care se va impune aplicarea unor penalități de întârziere.

# LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

## Locul desfășurării activităților

Sediul principal al autorității Contractante este situat în Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, București. La acest sediu va fi amplasat panoul permanent și vor fi livrate materialele de informare și publicitate.

Pentru organizarea conferințelor de lansare și finalizare proiect, locul de desfășurare a activităților va fi reprezentat de locația sălilor unde vor avea loc aceste evenimente.

Activitățile necesare în vederea prestării serviciilor se pot desfășura la sediul Prestatorului.

O parte din activitățile ce fac obiectul contractului se pot desfășura și de la distanță, dar Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita oricând prezența la sediul ei din București a experților-cheie desemnați pentru implementarea Contractantului, atunci când consideră că este necesar.

Pentru activitățile ce vor fi realizate la sediile Autorității contractante, Contractantul trebuie să transmită datele de identificare a persoanelor care își vor desfășura activitatea la acestea și are obligația de a asigura instruirea lucrătorilor proprii cu privire la riscurile specifice activității pe care o vor desfășura la alt sediu decât cel propriu.

Întâlnirea de demarare a activităților din contract (kick-off meeting) între echipa propusă de Contractant și reprezentanții Beneficiarului se realizează la sediul Beneficiarului din București sau sediul Contractantului (prin stabilire de comun acord).

Întâlnirile de lucru, de monitorizare a progresului activităților și a rezultatelor intermediare, corespunzătoare fiecărei etape din contract sau ori de câte ori sunt necesare se realizează la sediul Beneficiarului din București (pentru fiecare întâlnire, se stabilește de comun acord).

În funcție de subiectele abordate, părțile pot agrea ca aceste întâlniri de lucru să se desfășoare și online.

## Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor

Durata estimată de implementare a contractului este de cel mult 24 de luni de la data semnării acestuia de către ambele părți, dar nu mai târziu de luna aprilie 2028, cu posibilitatea de prelungire în condițiile modificării prealabile a clauzelor aferente contractului de finanțare.

Autoritatea contractantă își rezervă opțiunea de a prelungi contractul, în cazul în care proiectul se prelungește. Pentru a exercita această opțiune, Autoritatea contractantă va notifica Contractantului intenția cu 30 de zile înainte de finalizarea contractului sau până la sfârșitul oricărei prelungiri.

În această situație, Autoritatea Contractantă va emite act adițional pentru modificarea perioadei de organizare a evenimentelor și/sau derulare a campaniei media, conform modificărilor diagramei GANTT apărute.

# RESURSELE NECESARE / EXPERTIZA NECESARĂ

Pentru prestarea serviciilor solicitate prin Caietul de sarcini, Contractantul trebuie să pună la dispoziția autorității contractante o echipă de experți principali (experți cheie) și secundari (experți non-cheie), care să dețină competențele necesare fiecărui tip de serviciu solicitat, la calitatea și la momentele de timp relevante.

Toate costurile aferente personalului Contractantului (experți cheie, experți non-cheie, personal administrativ) vor fi suportate de Contractant și nu vor fi reflectate distinct în propunerea  financiara, ci incluse în prețurile unitare ale produselor și serviciilor ofertate.

Contractantul va fi responsabil în exclusivitate și integral pentru stabilirea componenței echipei, pentru organizarea tuturor experților propuși, precum și pentru depunerea efortului necesar desfășurării în bune condiții a tuturor activităților solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Este în răspunderea Contractantului-să furnizeze suportul necesar, pentru asigurarea îndeplinirii corespunzătoare a obligațiilor contractuale pe toată durata de execuție a contractului.

Experții propuși vor fi, de preferat, vorbitori de limba română. În cazul experților propuși care nu sunt vorbitori de limba română, Contractantul va pune la dispoziție interpreți/traducători autorizați în vederea comunicării cu personalul Autorității contractante și în vederea traducerii livrabilelor ce trebuie predate Autorității contractante în limba română. Ofertantul declarat câștigător este responsabil de acoperirea tuturor cheltuielilor referitoare la interpreți/traducători/traduceri.

Ofertantul si subcontractanții acestuia, trebuie să fie certificați pentru standardul ISO/IEC 27001  pentru securitatea informațiilor.

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, beneficiarul acceptă documente echivalente celor solicitate la nivelul documentației de atribuire, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză.

Operatorul economic străin trebuie să întreprindă, acolo unde legislația națională impune, demersurile necesare pentru a putea prezenta pe parcursul derulării contractului autorizațiile recunoscute de autoritățile române.

Nu se acceptă îndeplinirea cerințelor minime aferente unui expert-cheie prin cumul de către mai multe persoane.

## Experți cheie

Ofertantul va face dovada că dispune de cel puțin următorii experți-cheie:

| Nr. | TIP EXPERT CHEIE | Număr experți |
| --- | --- | --- |
| 1 | Expert cheie nr. 1: Manager de contract | 1 |
| 2 | Expert cheie nr. 2: Expert Coordonator organizare evenimente | 1 |
| 3 | Expert cheie nr. 3: Expert Coordonator campanie de promovare | 1 |

Experții cheie au fost solicitați cu respectarea art. 3 din Instrucțiunea președintelui ANAP nr. 1/2017, deoarece activitatea acestora va fi reflectată direct în rezultatul contractului.

## Demonstrarea cerințelor minime și modul de înlocuire

Fiecare dintre persoanele propuse pentru rolurile de expert-cheie detaliate mai jos trebuie să îndeplinească integral toate cerințele minime aferente rolului pentru care au fost nominalizate. Nu se acceptă îndeplinirea cerințelor minime aferente unui expert-cheie prin cumul de către mai multe persoane.

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și, după caz, pentru obținerea punctajului tehnic, ofertanții trebuie să prezinte, pentru fiecare expert-cheie solicitat prin Caietul de sarcini, următoarele informații/documente:

a)	în Propunerea tehnică, conform formularului pus la dispoziție de autoritatea contractantă, se va indica numele persoanei propuse pentru fiecare poziție, studiile absolvite, denumirea contractelor/proiectelor similare în care a mai fost implicat și indicații clare privind paginile unde pot fi regăsite documentele suport anexate aferente fiecărui expert;

b)	anexate la Formularul de Propunere tehnică, pentru fiecare expert cheie se vor prezenta:

(i)	Curriculum Vitae (CV), semnat de către fiecare titular în parte și datat;

(ii)	Documente referitoare la disponibilitatea expertului cheie - Pentru persoanele propuse care au calitatea de salariați ai ofertantului, se va prezenta în mod obligatoriu orice document prin care să se demonstreze relația contractuală dintre expertul-cheie nominalizat și Ofertant (extras Revisal / Contract de muncă etc.). În cazul în care se propune personal care nu este salariat al Ofertantului, pentru îndeplinirea cerinței de disponibilitate se va anexa o Declarație de disponibilitate semnată de titular, cu referire strictă la obiectul contractului ce face obiectul prezentei proceduri;

(iii)	Pentru cerințele privind competențele/calificările profesionale solicitate: copii după documente justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor referitoare la studiile și specializările prezentate în CV: Diplome de studii, certificări în specializarea solicitată, autorizații/atestate profesionale (aflate, acolo unde este cazul, în termen de valabilitate la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor), alte documente relevante;

(iv)	Copii după documente justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor referitoare la expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentate în CV: Contracte de muncă / Contracte de colaborare / Fișe de post / Adeverințe sau alte documente edificatoare de la beneficiari sau de la angajatori, din care să reiasă în mod clar denumirea, beneficiarul și perioada de realizare a proiectelor / contractelor în care expertul propus a acumulat experiența solicitată și activitățile prestate de către persoana propusă precum și rolul deținut în proiect, care să evidențieze experiența profesională specifică similară;

(v)	Recomandări / Declarații pe proprie răspundere în ceea ce privește experiența expertului în domeniu. Implicarea și rolul experților în contracte / proiecte care sunt de interes pentru evaluare, poate fi demonstrată și prin recomandări / declarații pe propria răspundere emise de însuși ofertant, cu condiția ca acestea sa fie însoțite de documente care să demonstreze relația contractuală dintre expertul propus și emitentul recomandării, la data derulării proiectului referit și orice documente relevante care să demonstreze participarea expertului propus în implementarea contractului/proiectului prezentat drept experiență specifică. În cazul în care se prezintă declarație pe proprie răspundere/recomandare emisă de ofertant, aceasta va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă celelalte informații necesare, următoarea mențiune: „Cunosc prevederile art. 57 din Regulamentul financiar UE nr.966/2012 și legislația națională în vigoare cu privire la conflictul de interese, precum și prevederile art.292 „Falsul în declarații” din Codul penal potrivit căruia „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Prin depunerea ofertei, Ofertantul își asumă răspunderea cu privire la conformitatea cu originalul a oricăror documente depuse în copie.

Se acceptă prezentarea de documente echivalente în conformitate cu prevederile art. 202 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, prin intermediul cărora se probează în mod concludent, îndeplinirea respectivelor cerințe. Sarcina probei incumbă ofertantului, autoritatea contractantă rezervându-si dreptul de a solicita, dacă se consideră necesar, clarificări privind documentele prezentate.

Certificatele/diplomele/documentele justificative emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba de origine, însoțite de traducerea autorizată în limba română.

În urma verificării exactității informațiilor și a dovezilor furnizate de către ofertanți, autoritatea contractantă poate solicita și alte documente/informații care să clarifice experiența similară solicitată atât ofertantului, cât și experților-cheie. De asemenea, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a contacta beneficiarii finali ai proiectelor prezentate la experiența profesională, în vederea confirmării celor prezentate de către ofertanți.

Ofertanții vor transmite documentele solicitate în caietul de sarcini care certifică îndeplinirea cerințelor minime de calificare, pentru experții cheie.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica exactitatea informațiilor și a dovezilor furnizate de ofertanți și de a solicita și alte documente/ informații care să clarifice aspectele prezentate inițial în cadrul ofertei. .

Înlocuirea experților cheie

Pe parcursul derulării Contractului, modalitatea de înlocuire a personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează conform prevederilor art. 162 din HG nr. 395/2016 și în condițiile clauzelor prevăzute în Contract.

Un membru al echipei de proiect poate fi înlocuit pe parcursul derulării contractului doar cu notificarea prealabilă a beneficiarului cu minim 10 zile calendaristice înainte de data propusă pentru înlocuire. Notificarea va fi în mod obligatoriu însoțită de documentele justificative asociate noului expert, așa cum au fost acestea solicitate prin documentația de atribuire a contractului. Contractantul are obligația de a se asigura că expertul nou propus îndeplinește toate cerințele minime solicitate de beneficiar pentru expertul înlocuit (precum și toate calificările sau experiența suplimentară care a făcut obiectul evaluării ofertelor), inclusiv condițiile și cerințele cu privire la inexistența unui conflict de interese.

Astfel, înlocuirea experților nominalizați se realizează numai cu acceptul Autorității contractante, această modificare nereprezentând o modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 98/2016, decât în situația în care noul expert nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplinește cel puțin criteriile de calificare solicitate pentru expertul care este înlocuit, așa cum au fost prevăzute în cadrul documentației de atribuire.

În situațiile prezentate anterior, Contractantul are obligația de a transmite pentru noul personal, documentele solicitate prin caietul de sarcini, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

Autoritatea contractantă are dreptul de a respinge motivat noul expert propus, în situația în care constată că acesta nu îndeplinește cerințele minime prevăzute în documentația de atribuire sau constată existența unui conflict de interese.

În cazul în care un membru al personalului Contractantului implicat în implementarea contractului (inclusiv experți cheie) trebuie înlocuit, înlocuirea se va face prin raportare la cerințele solicitate prin prezentul caiet de sarcini și oferta depusă, iar dacă experiența/calificarea expertului înlocuit au făcut obiectul aplicării vreunui factor de evaluare și a fost acordat un anumit punctaj, înlocuitorul acestuia trebuie să dețină cel puțin experiența și calificarea corespunzătoare astfel încât după aplicarea algoritmului de calcul al punctajului, expertul înlocuitor să obțină minim punctajul obținut de expertul înlocuit la faza de atribuire a contractului.

Îndeplinirea acestui criteriu (obținerea cel puțin a aceluiași punctaj) este suficientă pentru considerarea ca acceptabil a expertului înlocuitor, din punct de vedere al experienței/calificării. Autoritatea contractantă va putea respinge experții propuși pentru înlocuire sau solicita argumentat înlocuirea experților în situația în care aceștia nu îndeplinesc cerințele/sarcinile precizate în prezentul caiet de sarcini și în ofertă.

Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Contractantului. În cazul în care expertul nu este înlocuit imediat şi funcțiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul expert, Autoritatea contractantă poate solicita Contractantului să desemneze un expert temporar pentru Proiect, până la sosirea noului expert, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a expertului absent.

Experiența specifică a experților, necesară pentru a îndeplini sarcinile din cadrul contractului de achiziție publică poate fi demonstrată prin îndeplinirea unor activități/responsabilități similare cu cele pe care urmează să le îndeplinească în prezentul contract.

Echipa ce va fi prezentată de ofertant va trebui sa aibă o vastă experiența în implementarea de sisteme informatice integrate. În acest sens, ofertantul trebuie să asigure pe întreaga perioada de derulare a contractului personalul necesar în funcție de obiectivele, rezultatele şi activitățile/ livrabilele solicitate în prezentul document, garantând cel puțin personalul având calificarea și experiența profesională descrisă mai jos.

Ofertantul va prezenta componența echipei, instrumentele/ metodele de coordonare a activității acesteia și va detalia rolurile, atribuțiile și responsabilitățile experților și modalitatea concretă în care echipa prezentată interacționează cu personalul de suport/ back-stopping pentru îndeplinirea contractului.

Profilul, cerințele minime și obligatorii ale experților pe fiecare categorie în parte, se regăsește mai jos:

Profilul experților cheie

## Expert cheie Manager de contract - 1 persoană

Responsabilități:

- întocmește planul de lucru și coordonează/ supervizează/ participă la toate activitățile contractului;

- se asigură de disponibilitatea resurselor necesare pentru buna implementare a contractului;

- coordonează activitatea implicată de contract, fiind responsabil de instruirea echipei responsabile cu privire la prevederile contractului și a anexelor acestuia relevante pentru activitatea desfășurată;

- asigură obținerea rezultatelor/livrabilelor proiectului la nivelul cantitativ și calitativ prevăzut, precum și cu încadrarea în termene;

- monitorizează modul în care sunt implementate toate activitățile prevăzute în contract;

- implementează o raportare adecvată la nivelul contractului;

- asigură o comunicare eficace și eficientă cu Autoritatea Contractantă și implementează un sistem de comunicare adecvat la nivelul echipei;

- asigură o abordare proactivă și agilă ce presupune o adaptare a activităților în funcție de datele obținute în monitorizare și de indicațiile Autorității Contractante;

- implementează planul de management al riscurilor;

- dacă este cazul, inițiază schimbările la nivelul contractului, fiind responsabil de fundamentarea acestora;

- răspunde pentru respectarea manualului de identitate vizuală pe tot parcursul contractului în ceea ce privește materialele de informare și publicitate;

- răspunde de producția și livrarea materialelor de informare și publicitate necesare pentru desfășurarea contractului.

Cerințe:

- studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă;

- experiență specifică demonstrată prin participarea în cel puțin un proiect/contract similar în care a desfășurat activități/a avut responsabilități similare celor pentru care este propus.

## Expert cheie Coordonator organizare evenimente - 1 persoană

Responsabilități:

- coordonează/ supervizează/ participă la activitatea de organizare evenimente;

- coordonează activitatea experților non-cheie implicați în organizarea evenimentelor, fiind responsabil de instruirea și de alocarea sarcinilor detaliate pentru aceștia;

- asigură organizarea evenimentelor în condițiile stipulate în Caietul de sarcini și răspunde de obținerea rezultatelor la nivelul calitativ și cantitativ așteptat;

- se asigură de livrarea materialelor de informare și publicitate în cantitatea și calitatea prevăzută în contract precum si in termenele stabilite de livrare;

- monitorizează activitatea de organizare evenimente și răspunde de raportările privind evenimentele;

- gestionează relația cu partenerii implicați în organizarea evenimentelor;

- asigură legătura cu furnizorii implicați în organizarea evenimentelor;

- comunică/colaborează cu celelalte persoane implicate în derularea contractului.

Cerințe:

- studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă;

- experiență specifică demonstrată prin participarea în cel puțin un proiect/contract similar în care a desfășurat activități/a avut responsabilități similare celor pentru care este propus.

Prin contract/proiect similar in materie de organizare de evenimente, se înțelege contract/proiect care a avut ca obiect organizarea a minimum 1 eveniment cu minimum 100 de participanți.

## Expert cheie Coordonator campanie promovare - 1 persoană

Responsabilități:

- coordonează/supervizează/participă la campania de promovare desfășurată în cadrul contractului;

- coordonează activitatea experților non-cheie implicați în campania de promovare, fiind responsabil de instruirea și de alocarea sarcinilor detaliate pentru aceștia;

- coordonează acțiunile implicate de definitivarea și aprobarea conceptului campaniei de promovare, asigurându-se de contribuția experților adecvați;

- implementează planul de promovare stabilit cu Autoritatea Contractantă și răspunde de obținerea rezultatelor la nivelul calitativ și cantitativ așteptat si in termenele prevazute in plan;

- monitorizează campania de promovare și răspunde de raportările privind derularea si rezultatele campaniei de promovare;

- propune justificat măsuri de ajustare/modificare a activităților/defalcărilor detaliate de promovare online pe baza unor date obiective obținute în cadrul monitorizărilor;

- răspunde pentru respectarea ghidului de identitate vizuală pe tot parcursul contractului;

- comunică/colaborează cu celelalte persoane implicate în derularea contractului.

Cerințe:

- studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă

- experiență specifică demonstrată prin participarea în cel puțin un contract/proiect similar în care a desfășurat activități/a avut responsabilități similare celor pentru care este propus.

NOTĂ: În cadrul acestei proceduri de atribuire, în accepțiunea autorității contractante, noțiunea de proiect/contract  se referă la existența unui cadru reglementat juridic prin care un operator economic a derulat în mod coerent (având o finalitate bine precizată și atinsă) tipul de activități care sunt de interes pentru evaluare.

Prin „servicii duse la bun sfârșit” se înțeleg serviciile finalizate, care au fost recepționate. Dovada se va face prin depunerea documentelor justificative, cum ar fi: documente constatatoare, procese-verbale de recepție, recomandări sau alte documente de la Beneficiar/Beneficiarii produselor și/sau serviciilor în care au acumulat experiență similară. Precizăm că factura fiscala nu reprezintă document care probează livrarea produselor. Aceasta poate fi luată în considerare doar daca este însoțită de documente de recepție care să ateste livrarea produselor.

## Experți non-cheie și alți experți

Contractantul va selecta și/sau angaja și alți experți conform necesităților și profilurilor identificate în acest Caiet de sarcini.

Experții non-cheie vor lucra în permanență sub coordonarea experților cheie nominalizați.

Pentru experții non-cheie, Ofertantul va prezenta numai informații privind modul de implicare a acestora în activitățile proiectului, responsabilitățile și momentul implicării în echipa de proiect în momentele necesare.

Pentru experții non-cheie NU este necesară prezentarea în cadrul Propunerii Tehnice nici a identității exacte a acestora și nici a vreunui document suport.

Contractantul va prezenta, pe parcursul implementării contractului, pentru fiecare expert non cheie propus, următoarele informații/documente:

- numele persoanei propuse pentru fiecare poziție;

- curriculum Vitae (CV), semnat de către titular și datat;

- declarația privind disponibilitatea, semnată în original;

- copii ale documentelor justificative relevante care demonstrează îndeplinirea cerințelor referitoare la studiile, expertiza și experiența specifică relevantă solicitată și prezentată în CV, cum ar fi:

  - diplome de studii, certificări, alte diplome relevante;

  - recomandări sau alte documente edificatoare din care să reiasă activitățile desfășurate și care să evidențieze experiența profesională specifică relevantă.

În vederea evaluării documentelor justificative, Contractantul va comunica Autorității contractante numele, prenumele, rolul pentru fiecare expert non-cheie, cu 15 zile lucrătoare înainte de implicarea acestuia în cadrul contractului.

Selecția experților trebuie să fie făcută de către Contractant în baza principiilor privind nediscriminarea, tratamentul egal și lipsa unui posibil conflict de interese.

Contractantul va asigura disponibilitatea experților pe toată perioada aferentă implicării acestora în activitățile contractului și, în măsura în care se consideră necesar, să se deplaseze în locațiile care vor fi stabilite de Autoritatea contractantă, pe toată perioada derulării contractului.

Contractantul este obligat să asigure traducători pe toată durata activităților desfășurate în cadrul contractului pentru experții care nu sunt vorbitori nativi de limba română sau care nu au cunoștințe avansate de limba română. Costurile aferente traducătorilor sunt incluse în tariful tuturor experților.

Experții non-cheie vor lucra în permanență sub coordonarea experților-cheie nominalizați.

Pentru experții non-cheie solicitați detaliați mai jos, în cadrul Propunerii tehnice Ofertantul va prezenta numai informații privind modul de implicare a acestora în activitățile proiectului, responsabilitățile și momentul implicării, precum și metodologia care va fi utilizată pentru identificarea/recrutarea acestora și includerea în echipa de proiect în momentele necesare.

Pentru experții non-cheie NU este necesară prezentarea în cadrul Propunerii tehnice nici a identității exacte a acestora și niciun document suport.

Experții non-cheie vor asigura suport experților-cheie, alături de ei putându-se realiza implementarea contractului în cele mai bune condiții. Rolul acestora va fi evidențiat în cadrul Propunerii tehnice, împreună cu modalitatea în care Ofertanții asigură accesul la experții non-cheie pe perioada derulării contractului, precum și modul în care este gestionată activitatea acestora în cadrul contractului.

În cadrul propunerii tehnice se va prezenta doar modul de acces la experții non-cheie urmând ca într-un termen egal cu 15 zile lucrătoare înainte de implicarea acestora în prestarea serviciilor din contract, prestatorul să prezinte documentele spre verificare conform art. 3 alin. (4) din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2017.

## Expert non-cheie organizare evenimente - 2 persoane

Responsabilități:

- asigură suport logistic anterior momentului de desfășurare a evenimentelor (transmitere invitații, monitorizare, confirmări etc.);

- asigură suport logistic în timpul evenimentelor (întâmpinarea, informarea, gestionarea participanților)

- asigură gestionarea și utilizarea corespunzătoare a instalațiilor (climatizare, iluminare etc.) pe tot parcursul desfășurării evenimentului;

- participă la activitatea de monitorizare și raportare a activității de organizare evenimente;

- comunică cu echipa de experți implicată în implementarea contractului.

Cerințe:

- studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă;

Experiență specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel puțin un proiect/contract similar, în care serviciile au fost duse la bun sfârșit, în cadrul căruia expertul a avut responsabilități și atribuții similare poziției pentru care este propus în prezentul contract

## Expert non-cheie audio-video - 2 persoane

Responsabilități:

- gestionarea echipamentelor audio-video, gestionarea tehnică a evenimentelor;

- gestionarea transmisiunii live prin canalele social media ale Autorității contractante;

- asigurarea corectei funcționări a mixerului;

- asigurarea corectei funcționări a echipamentelor audio precum microfoane, lavaliere etc.;

- asigurarea serviciilor de înmânare a microfoanelor în sală, dacă este cazul;

- efectuarea înregistrărilor audio-video și transmiterea înregistrării integrale a evenimentului cel târziu în ziua următoare desfășurării acestuia, prin CD/DVD/memory stick/platformă online;

- comunică cu echipa de experți implicată în implementarea contractului.

Cerințe:

- studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă;

Experiență specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel puțin un proiect/contract similar, în care serviciile au fost duse la bun sfârșit, în cadrul căruia expertul a avut responsabilități și atribuții similare poziției pentru care este propus în prezentul contract

## Expert non-cheie informare - 1 persoană

Responsabilități:

- contribuie la realizarea conținutului text al materialelor de informare cu respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027;

- acordă sprijin/participă la toate activitățile din contract;

- comunică cu echipa de experți ai Contractantului.

Cerințe:

- studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă;

Experiență specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel puțin un proiect/contract similar, în care serviciile au fost duse la bun sfârșit, în cadrul căruia expertul a avut responsabilități și atribuții similare poziției pentru care este propus în prezentul contract

## Expert non-cheie informare și publicitate - 1 persoană

Responsabilități:

- contribuie la realizarea conținutului text al materialelor de informare și publicitate cu respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027;

- acordă sprijin/participă la toate activitățile din contract;

- comunică cu echipa de experți ai Contractantului.

Cerințe:

- studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă;

Experiență specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel puțin un proiect/contract similar, în care serviciile au fost duse la bun sfârșit, în cadrul căruia expertul a avut responsabilități și atribuții similare poziției pentru care este propus în prezentul contract

## Expert non-cheie Specialist grafic design - 1 persoană

Responsabilități:

- realizează conținutul grafic (layout/machetare/ilustrare) al materialelor de informare și publicitate;

- acordă sprijin la identificarea conceptului de campanie de promovare;

- se asigură de respectarea prevederilor Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027;

- acordă sprijin/participă la toate activitățile din contract;

- comunică cu echipa de experți implicată în implementarea contractului;

- comunică cu echipa de experți ai Contractantului.

Cerințe:

- studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă;

Experiență specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel puțin un proiect/contract similar, în care serviciile au fost duse la bun sfârșit, în cadrul căruia expertul a avut responsabilități și atribuții similare poziției pentru care este propus în prezentul contract

## Expert non-cheie social-media – 1 persoană

Responsabilități:

- sprijin pentru stabilirea strategiei de promovare online (campanie, obiective, buget etc.);

- gestionarea campaniei de promovare plătită pe rețele/platforme online;

- propunerea de repartizare a tipurilor de conținut în funcție de specificul platformelor/rețelelor sociale;

- monitorizarea și raportarea rezultatelor campaniei de promovare plătită;

- furnizarea de sugestii de adaptare a campaniei de promovare online în funcție de datele obținute din monitorizarea rezultatelor;

- comunicarea cu echipa de experți implicată în implementarea contractului.

Cerințe:

- studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă;

Experiență specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel puțin un proiect/contract similar, în care serviciile au fost duse la bun sfârșit, în cadrul căruia expertul a avut responsabilități și atribuții similare poziției pentru care este propus în prezentul contract

## Expert non-cheie campanie media TV – 1 persoană

Responsabilități:

- sprijin pentru stabilirea strategiei de promovare TV (campanie, obiective, buget etc);

- gestionarea campaniei de promovare plătită pe TV;

- propunerea de repartizare a tipurilor de conținut în funcție de specificul televiziunii;

- monitorizarea și raportarea rezultatelor campaniei de promovare plătită;

- furnizarea de sugestii de adaptare a campaniei de promovare TV în funcție de datele obținute din monitorizarea rezultatelor;

- comunicarea cu echipa de experți implicată în implementarea contractului.

Cerințe:

- studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă;

Experiență specifică dovedita prin participarea in cadrul a cel puțin un proiect/contract similar, în care serviciile au fost duse la bun sfârșit, în cadrul căruia expertul a avut responsabilități și atribuții similare poziției pentru care este propus în prezentul contract

## Alți experți, personalul administrativ și personalul suport/backstopping pentru activitatea experților principali în cadrul Contractului

Pe lângă experții cheie, Contractantul va asigura personalul administrativ/suport care este necesar pentru desfășurarea activităților aferente contractului.

De asemenea, dacă Ofertantul consideră că, pe lângă experții solicitați de Autoritatea Contractantă, sunt necesari și alți experți pentru îndeplinirea corespunzătoare, la timp și la nivelul de calitate așteptat a activităților prevăzute în Caietul de sarcini (ex. fotograf profesionist), acesta are obligația să prevadă aceste resurse și să includă în propunerea financiară costurile aferente.

În plus, Contractantul va asigura pentru serviciile din contract, personal de backstopping pentru prestarea serviciilor.

Prin personal de backstopping se înțelege personal de înaltă calificare al Contractantului care acordă sprijin echipei de experți implicați în derularea activităților în contract. Sprijin înseamnă orice activitate care contribuie la îndeplinirea serviciilor conform Contractului.

Pentru buna desfășurare a evenimentelor, Autoritatea Contractantă va desemna un Moderator care să asigure coordonarea și dinamica sesiunilor, facilitarea intervențiilor speakerilor și interacțiunea cu participanții. Această resursă va fi asigurată direct de către Autoritatea Contractantă și nu intră în responsabilitatea Contractantului.

## Resursele Contractantului pentru desfășurarea activităților

Corelat cu activitățile aferente Contractului, Ofertantul va descrie în Propunerea tehnică toate resursele pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului la un nivel calitativ maxim, iar în Propunerea financiară va include toate costurile aferente resurselor necesare.

Cu titlu exemplificativ, dar non-limitativ, serviciile ofertate pentru organizarea de evenimente trebuie să includă și: preparare și/sau achiziție produse, transport hrană, manipulare, livrare, aranjare bufet, servire, consumabile, utilități, chirii, tacâmuri, veselă, șervețele, ambalaje, pahare, cești pentru fiecare persoană (la fiecare pauză de cafea/masă/servire).

Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Contractului dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul contractului la un nivel calitativ maxim.

Infrastructura/dotările prezentate de Ofertant în Propunerea tehnică trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și pentru utilizare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului) stabilite prin legislația în vigoare sau va avea acces la infrastructura/sprijinul material necesar(ă), demonstrând aceasta prin prezentarea aranjamentelor întreprinse în acest sens, dacă este cazul.

## Resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractantă pentru îndeplinirea contractului

Autoritatea Contractantă va desemna o persoană de contact ce va fi interlocutorul privilegiat în raport cu Contractantul, pentru fiecare contract.

Totodată, Autoritatea Contractantă va aloca personal implicat în procesele de recepție calitativă și cantitativă a serviciilor prestate.

Autoritatea Contractantă va furniza informațiile necesare pentru realizarea tuturor materialelor de informare și publicitate și va desemna persoanele responsabile pentru acordarea bunului de tipar.

Speakerii, moderatorii și alte persoane responsabile de conținutul materialelor prezentate în cadrul evenimentelor vor fi desemnați din partea Autorității Contractante.

# MANAGEMENTUL CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă (de administrare efectivă a contractului) și presupune coordonarea continuă, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de Contractant.

Contractantul este pe deplin responsabil de managementul contractului din punct de vedere administrativ, financiar, orientat spre obținerea rezultatelor. Acesta trebuie să respecte toate condițiile formulate în prezentul caiet de sarcini.

- Coordonarea implică:

  - organizarea întâlnirilor de analiză a modalității de executare a contractului;

  - coordonarea resurselor implicate și a activităților realizate în executarea contractului.

- Monitorizarea implică:

  - Analiza/măsurarea și evaluarea modalității de executare a obligațiilor contractuale prin raportare la prevederile contractuale. Pentru activitățile de monitorizare se utilizează cel puțin următoarele elemente:

    - Informațiile din propunerea tehnică, pe baza cerințelor din caietul de Sarcini;

    - Informațiile din propunerea financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată.

  - Constatarea conformității prin acceptarea serviciilor prestate, pe baza procedurii și criteriilor de recepție incluse în caietul de sarcini, condițiile contractuale;

- Controlul implică:

  - identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la condițiile contractuale, constatate în cadrul întâlnirilor dintre contractant și autoritatea contractantă.

# GESTIONAREA RELAȚIEI DINTRE CONTRACTANT ȘI AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Contractantul va adopta o atitudine constructivă (proactivă), caracterizată de agilitate, în îndeplinirea obiectivelor contractului, demonstrând capacitatea de a se adapta modificărilor din proiectul în care este implicat. Contractantul trebuie să consulte Autoritatea Contractantă cu privire la orice aspect/problemă care apare în procesul de implementare a activitatilor aferente contractului, evitând implicarea acesteia în aspecte de micro-management al contractului.

Fiecare parte contractantă are obligația coordonării propriilor resurse și a activităților pentru derularea contractului, în conformitate cu atribuțiile precizate în prezentul caiet de sarcini.

Achizitorul și Contractantul identifică acțiunile corective pentru abordarea abaterilor constatate față de prevederile contractului.

Pe parcursul derulării contractului, Achizitorul verifică dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform clauzelor contractuale. Achizitorul se asigură pe toată perioada derulării contractului și nu doar la finalizarea/terminarea acestuia că activitățile planificate au fost realizate, cerințele stabilite au fost îndeplinite, serviciile au fost prestate.

Contractantul este responsabil în totalitate de asigurarea managementului contractului din punct de vedere administrativ și financiar, sens în care va fi orientat spre obținerea rezultatelor stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor. Acesta trebuie să respecte condițiile formulate în contract.

Cu titlu de exemplu non-limitativ, în cele ce urmează sunt detaliate situații ce presupun o strânsă colaborare dintre Contractant și Autoritatea Contractantă:

Pentru organizarea de evenimente, cu minimum 30 de zile înainte de fiecare eveniment, Contractantul are obligația de a prezenta autorității Contractante o mostră a fiecărui material de informare și publicitate ce va fi asigurat în cadrul Contractului, personalizată cu respectarea Ghidului de Identitate Vizuală 2021-2027. În termen de maximum 5 zile de la primirea mostrelor, Autoritatea Contractantă formulează observații sau își exprimă acordul pentru realizarea materialelor. Toate materialele vor fi personalizate după acordarea de către Autoritatea Contractanta a „bunului de tipar / realizare”.

Cu minimum 45 de zile lucrătoare înainte de fiecare eveniment, Contractantul va reconfirma disponibilitatea locațiilor de desfășurare a evenimentului, iar Autoritatea Contractantă va decide varianta finală cu minimum 30 zile lucrătoare înainte de termenul de organizare a evenimentului.

Cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de fiecare eveniment, Contractantul va prezenta minimum 3 variante de meniu pentru mesele ce vor fi servite, iar Autoritatea Contractantă va decide varianta finală cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de termenul de organizare a evenimentului.

Cu minimum 48 de ore înainte de fiecare eveniment, Autoritatea Contractantă va comunica numărul final de participanți, iar Contractantul va întreprinde toate măsurile necesare pentru dimensionarea serviciilor în funcție de numărul de participanți confirmat.

# Ședințe/întâlniri

Un instrument în derularea activității de monitorizare vor fi ședințele/întâlnirile dintre echipa Contractantului și echipa Autorității Contractante, ședințe care au drept scop urmărirea progresului Contractului.

Pentru buna desfășurare a activităților și atingerea rezultatelor proiectului, Contractantul va colabora permanent cu echipa de implementare a proiectului din partea Autoritatii Contractante.

În termen de 3 zile lucrătoare de la data începerii contractului, va fi organizată o întâlnire de lucru la care vor participa reprezentanți ai Contractantului si ai Autorității Contractante (membrii relevanți ai echipei de implementare a proiectului).

În cadrul acestei întâlniri vor fi stabilite următoarele:

- principiile de comunicare reciprocă;

- planul de lucru, prin raportare la graficul de prestare;

- detaliile privind colaborarea;

- frecvența reuniunilor;

- modelele de procese-verbale;

- modelele de rapoarte;

- planurile de acțiune în cazul apariției unor probleme;

- alte detalii logistice și organizaționale.

Alte întâlniri/ședințe care ar putea fi desfășurate pe parcursul derulării contractului:

- ședințe periodice de monitorizare și control al progresului în cadrul contractului și evaluarea stadiului de implementare a contractului, de regulă lunar, pe perioada desfășurării contractului. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice ce ar putea apărea;

- întâlniri ad-hoc de rezolvare a unor probleme specifice care pot fi stabilite/planificate într-un termen scurt, ceea ce înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea personalului relevant al Contractantului în termen de: 1 (una) zi lucrătoare de la solicitare pentru ședințele online și 3 (trei) zile lucrătoare de la solicitare pentru ședințele organizate în format fizic.

Rezultatele ședințelor vor fi documentate în minute de ședință întocmite de Contractant și validate de Autoritatea Contractantă. Ședințele se vor desfășura, în funcție de context, fie virtual (teleconferințe/videoconferințe) atunci când nu este necesară prezența fizică a Contractantului la fiecare întâlnire/ședință, fie fizic, prin prezența Contractantului la sediul autorității Contractante când situația o impune sau in format mixt (fizic si virtual).

Participarea reprezentanților Contractantului la ședințe/reuniuni/întâlniri nu va genera costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă, față de cele indicate în propunerea financiară.

# Modalitatea de abordare a eventualelor cereri de schimbare/modificări nesubstanțiale

Contractantul are obligaţia de a informa Autoritatea Contractantă permanent și în mod corect despre evoluţia implementarii contractului. Pe baza informaţiilor furnizate de Contractant şi în baza analizei actorilor implicaţi în gestionarea proiectului, Autoritatea Contractantă poate decide modificarea/completarea anumitor detalii legate de implementarea contractului, în situația în care acest lucru se impune.

Părțile contractante au dreptul, pe durata valabilității contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul părților, fără a afecta caracterul general al contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221 și art. 222 din Legea nr. 98/2016.

Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale contractului care pot fi făcute fără organizarea si desfasurarea unei noi proceduri de atribuire.

Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Ofertantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

Ofertantul va prezenta în cadrul Propunerii tehnice modalitatea de tratare a schimbărilor în cadrul contractului.

# RAPORTAREA ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Contractantul este responsabil de elaborarea și transmiterea următoarelor rapoarte către Autoritatea Contractantă:

# Rapoarte de activitate

Privind organizarea de evenimente:

Anterior convocării oricărei recepții și, implicit anterior emiterii oricărei facturi, Contractantul va elabora un raport tehnico-financiar pentru eveniment, în care va detalia cel puțin:

- detalii tehnice cu privire la activități derulate și rezultate obținute în termeni cantitativi și calitativi;

- detalii financiare referitoare la toate cheltuielile efectuate, cu respectarea categoriilor de cheltuieli și a prețurilor unitare conform propunerii financiare;

- dificultățile întâmpinate în cursul implementării activităților și soluțiile propuse pentru a depăși respectivele dificultăți, dacă este cazul;

- întârzieri înregistrate, dacă este cazul;

- recomandări/propuneri de planificare a activităților pentru perioada următoare, dacă este cazul;

- alte informații solicitate de către Autoritatea Contractantă/organismul intermediar.

Raportul va avea anexate documente justificative, după caz:

- liste de prezență (se vor lua în considerare doar persoanele pentru care există informații complete: nume, instituție, semnătură, cel puțin o informatie de contact) – 1 exemplar original;

- formularele de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform GDPR, pentru toți participanții aflați pe listele de prezență;

- poze realizate în timpul evenimentului;

- machete ale materialelor promoționale inscripționate;

- alte documente solicitate de finanțator, prevăzute în instrucțiunile ulterioare.

Forma finală a documentelor aferente participării la evenimente va fi stabilită împreună cu Autoritatea Contractantă după semnarea Contractului.

Pentru materialele de informare și publicitate, Contractantul va solicita Autoritatii Contractante „bun de tipar”.

Alte rapoarte: Autoritatea Contractantă poate cere Contractantului să elaboreze pe parcursul derulării contractului și alte rapoarte, în măsura în care acestea sunt legate de monitorizarea bunei desfășurari a Contractului.

Privind activitatea de promovare:

Trimestrial, Contractantul va elabora rapoarte de activitate privind activitatea derulată în ceea ce privește campania de promovare, astfel: activitățile vor fi detaliate pornind de la conceptul de campanie și de la planul de promovare propuse și aprobate de către Autoritatea Contractantă.

De asemenea, odată cu începerea acțiunilor de promovare online, rapoartele de activitate vor fi însoțite de rapoarte generate de platformele online utilizate în promovare.

La finalul implementării campaniei de promovare, Contractantul va elabora un raport final privind impactul campaniei de promovare.

Spoturile video vor fi date în producție de catre Contractant numai după ce Autoritatea Contractanta a acordat „Bun de promovat”. Recepția produselor va consta în verificarea CD/memory stick-ului care va conține materialele finale, urmărindu-se fiecare punct solicitat în Caietul de sarcini și se va finaliza prin semnarea Proceselor verbale de recepție calitativă și cantitativă.

Prestatorul va depune o declarație (model propriu) prin care renunță la drepturile de autor asupra materialelor în favoarea Autoritatii Contractante.

Pentru campania de promovare online, rapoartele de monitorizare generate de platformele online utilizate în promovare sunt documentele justificative pentru activitatea prestată în acest sens.

# Transmiterea și aprobarea rapoartelor

Rapoartele trebuie transmise la datele de contact din contract, în atenția Managerului de Proiect desemnat din partea Autorității Contractante.

Toate rapoartele vor fi redactate în limba română. Variantele intermediare, de lucru, pot fi transmise Autorității Contractante doar în format electronic editabil. Variantele finale vor fi transmise în format electronic editabil si semnate electronic, cât și pe hârtie.

Aprobarea rapoartelor se face de către persoanele responsabile din cadrul Autorității Contractante.

# EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI

Pentru activitățile și rezultatele relevante pentru îndeplinirea obiectului contractului autoritatea contractantă definește nivelurile de performanță, prezentate în continuare.

Este important ca performanța să fie monitorizată în mod regulat atât de către Contractant, cât și de către Autoritatea contractantă, iar acțiunile corective să fie implementate în cazul în care rezultatele nu ating nivelul așteptat. În acest sens, Contractantul va ține evidența valorilor asociate indicatorilor de performanță și va include informații referitoare la nivelul de performanță înregistrat în toate rapoartele și documentele întocmite pentru realizarea întâlnirilor de pe durata derulării contractului, așa cum sunt acestea descrise în caietul de sarcini.

Autoritatea Contractantă utilizează indicatorii de performanță de mai jos:

### Termenele de prestare

| Indicator | Descrierea indicatorului |
| --- | --- |
| Categorie indicator | Tehnic - nivel de calitate |
| Denumire indicator de performanță | Termenele de predare a livrabilelor proiectului |
| Nivelul de performanță așteptat | Livrabil/rezultat final predat în termenul agreat |
| Formula de calcul | Se compară termenul efectiv de prestare cu termenul/termenele convenite contractual |
| Modalitatea de evaluare | Calificativele vor fi acordate după cum urmează: Foarte satisfăcător (5 pct) - Livrabil/rezultat final predat în termenele convenite în contract. Nu au fost necesare modificări majore ale livrabilelor transmise de către Furnizor ca urmare a observațiilor formulate de Autoritatea Contractantă. Satisfăcător (4 pct) - Livrabil/rezultat final predat imediat după încheierea termenelor convenite în Contract însă fără întârzierea activităților din calendarul general al proiectului. Au fost necesare ajustări nemateriale ca urmare a observațiilor formulate de Autoritatea Contractantă pentru livrabilele transmise de către Furnizor. S-a răspuns în timp util și adecvat la toate observațiile adresate de Autoritatea Contractantă. Nu au existat solicitări majore ale Furnizorului pentru prelungirea termenelor din cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor sau erorilor în livrabile. Acceptabil (3 pct) - Livrabil/rezultat final predat după încheierea termenelor convenite în Contract conducând la întârzieri ale activităților din calendarul general al proiectului ce pot fi neglijate. Au fost necesare câteva ajustări/corecturi ca urmare a observațiilor formulate de Autoritatea Contractantă. Cu toate acestea observațiile au fost abordate adecvat. Nu au existat solicitări ale Furnizorului pentru prelungiri semnificative ale termenelor din cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordanțelor sau erorilor în livrabile. Nesatisfăcător (2 pct) – Livrabil/rezultat final predat cu mult după încheierea termenelor convenite în Contract conducând la întârzieri ale activităților din calendarul general al proiectului pentru mai mult de 60 de zile. Conținutul livrabilului a fost semnificativ modificat și corectat de Furnizor ca urmare a observațiilor adresate de Autoritatea Contractantă ceea ce a condus la întârzieri ale activităților din calendarului general al proiectului (ex. proiectul nu a putut fi finalizat la timp). Implementarea a fost finalizata cu întârzieri majore din cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor în livrabile. Foarte nesatisfăcător (1 pct) – Livrabil/rezultat final predat cu mult după încheierea termenelor convenite în Contract conducând la întârzieri majore ale activităților din calendarul general al proiectului pentru mai mult de 90 de zile. Conținutul livrabilului a fost modificat în totalitate și corectat de Furnizor ca urmare a observațiilor adresate de Autoritatea Contractantă ceea ce a condus la întârzieri ale activităților din calendarului general al proiectului (ex. proiectul nu a putut fi finalizat la timp). Implementarea a fost finalizata cu întârzieri majore din cauza lipsei de claritate sau a existentei neconcordantelor în livrabile. |

### Nivelul de calitate a livrabilelor

| Indicator | Descrierea indicatorului |
| --- | --- |
| Categorie indicator | Tehnic - nivel de calitate |
| Denumire indicator de performanță | Nivelul de calitate a livrabilelor |
| Nivelul de performanță așteptat | Livrabilele includ îmbunătățiri semnificative față de cerințele minime stabilite în Caietul de Sarcini. |
| Formula de calcul | N/A |
| Modalitatea de evaluare | Calificativele aferente livrabilelor vor fi acordate după o evaluare, după cum urmează: Foarte satisfăcător (5 pct) – Livrabilele includ îmbunătățiri semnificative față de cerințele minime stabilite în Caietul de Sarcini. Satisfăcător (4 pct) – Livrabilele includ unele îmbunătățiri și nu includ neconformități/inexactități față de nivelul agreat. Au fost necesare doar ajustări minore. Acceptabil (3 pct) – Livrabilele nu includ neconformități/inexactități față de nivelul agreat însă nu includ nici elemente suplimentare care să aducă o valoare adăugată semnificativă proiectului. Nu au existat întârzieri semnificative ca urmare a efectuării eventualelor remedieri. Nesatisfăcător (2 pct) – Livrabilele prezintă neconformități / inexactități față de nivelul agreat, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate în totalitate într-o perioadă rezonabilă (ex. au cauzat întârzieri semnificative în realizarea activităților din calendarul general al proiectului), dar cu toate acestea au fost remediate de către Contractant. Foarte nesatisfăcător (1 pct) – Livrabilele prezintă neconformități / inexactități majore față de nivelul agreat, iar aceste aspecte nu au putut fi corectate de către Contractant. Autoritatea Contractantă a trebuit să mobilizeze alte resurse pentru a remedia problemele, ceea ce a condus la costuri suplimentare semnificative pentru Autoritatea Contractantă și/sau a cauzat întârzieri semnificative în realizarea activităților din calendarul general al proiectului. |

În cazul în care calificativul obținut se încadrează în categoria nesatisfăcător sau foarte nesatisfăcător, autoritatea contractantă respinge recepția, Contractantul nefiind în drept să primească plată pentru serviciile prestate.

Performanța Contractantului va fi evaluată pe baza livrabilelor contractului, luându-se în considerare caracterul corect și complet al livrabilelor aferente prestării serviciilor din cadrul contractului.

Contractantul va ține evidența valorilor asociate indicatorilor de performanță și va include informații referitoare la nivelul de performanță înregistrat în toate rapoartele și documentele întocmite pentru realizarea întâlnirilor de pe durata derulării contractului, așa cum sunt acestea descrise  în Caietul de sarcini.

# RECEPȚIA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Recepția produselor și serviciilor se va realiza conform „Planului de lucru / Graficului de prestare” întocmit de ofertant conform prevederilor din prezentul document.

Recepția produselor și serviciilor se face în baza Procesului verbal de recepție întocmit Beneficiar, în urma transmiterii de către Contractant a rapoartelor.

Recepția livrabilelor trimise de către Contractant va consta în:

- identificarea produselor furnizate și a serviciilor prestate;

- verificarea respectării condițiilor de furnizare și prestare conform specificațiilor din caietul de sarcini;

- constatarea eventualelor neconcordanțe.

Acceptarea rezultatelor/livrabilelor obținute din derularea Contractului se finalizează prin semnarea, după caz, a proceselor-verbale de recepție parțială / finală.

Dreptul achizitorului de a verifica, dacă este necesar, de a respinge serviciile, nu va fi limitat sau amânat din cauza faptului că serviciile au fost verificate de Contractant.

Procesul verbal de recepție parțială atestă îndeplinirea parțială de către Contractor a obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini, respectiv faptul că produsele au fost furnizate, respectiv serviciile au fost prestate corespunzător. Documentul „proces verbal de recepție parțială” nu va fi emis dacă un serviciu a fost respins de către Autoritatea Contractantă și ulterior nu a mai fost acceptat/aprobat printr-un nou proces verbal de recepție.

Procesul verbal de recepție finală se emite de regulă în baza proceselor verbale de recepție parțială și reprezintă acordul final al Autorității contractante cu privire la întregul Contract.

Procesul verbal de recepție va include unul din următoarele rezultate:

- admiterea recepției cu sau fără obiecții;

- suspendarea  recepției;

- respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Autoritatea Contractantă, în urma recepției, va aproba rapoartele/livrabilele sau va prezenta observațiile sale în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea lor.

În cazul unor modificări, Contractantul are obligația de a răspunde pozitiv solicitărilor Autorității Contractante de modificare/completare a rapoartelor/livrabilelor, corespunzător cu observațiile Autorității Contractante, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora. Autoritatea Contractantă, prin recepție, va proceda la aprobarea sau respingerea rapoartelor, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora în forma revizuită, termen care poate fi prelungit în funcție de situațiile specifice.

Comisia de recepție recomandă suspendarea recepției când:

a)	se constată existența unor neconformități, neconcordanțe ori deficiențe care sunt de natură să afecteze calitatea serviciului conform scopului, dar care pot fi remediate;

b)	se constată existența unor servicii realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate/finalizate;

c)	 se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea serviciilor și este necesară realizarea unor verificări aprofundate pentru a le clarifica;

d)	contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini.

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia.

Termenul de remediere acordat de comisia de recepție va fi stabilit în funcție de neconformitatea constatată, fiind cuprins între min. 1 (una) și max. 15 zile lucrătoare, calculate de la momentul aducerii la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

Pentru evaluarea livrabilelor/rezultatelor intermediare/finale Autoritatea Contractantă utilizează ca date de intrare informații din:

a)	cerințele din Caietul de Sarcini;

b)	informațiile furnizate în Propunerea tehnică;

c)	contract;

d)	documentele /rapoartele/ puse la dispoziție de Contractant;

e)	orice alte evidențe considerate relevante pentru analiza livrabilelor/ rezultatelor intermediare/finale.

În cazul în care calificativul obținut se încadrează în categoria nesatisfăcător sau foarte nesatisfăcător, autoritatea contractantă respinge recepția, Contractantul nefiind în drept să primească plată pentru serviciile prestate.

## RECEPȚIA PRODUSELOR

Dreptul Achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge produsele, nu va fi limitat sau amânat din cauza faptului că produsele au fost inspectate și testate de Contractant, anterior furnizării acestora la locația de livrare.

Transferul drepturilor de proprietate și/ sau folosința, și al oricăror drepturi conexe către Achizitor va avea loc de la data recepției calitative.

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Achizitor și va consta în recepție cantitativă, recepție calitativă respectiv proces verbal de punere in funcțiune după cum urmează:

    - Recepția cantitativă a produselor se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Achizitor și va consta în efectuarea următoarelor operațiuni:

- numărare bucată cu bucată a produselor și a accesoriilor acestora;

- verificarea aspectului exterior, a integrității fizice și a caracteristicilor constructive;

- verificarea existenței tuturor componentelor și accesoriilor;

- verificarea existenței documentelor de însoțire a mărfii (aviz de însoțire a mărfii/ aviz de expediție etc.);

- întocmirea unui Proces verbal de recepție cantitativă (PVRcant.) între reprezentanții părților, în care se va consemna îndeplinirea tuturor operațiunilor descrise mai sus;

- Achizitorul își rezervă un termen de maxim 5 zile lucrătoare pentru realizarea recepției cantitative.

    - Recepția calitativă se va realiza după finalizarea activităților aferente și va consta în efectuarea următoarelor operațiuni:

- verificarea semnării procesului verbal de recepție cantitativă;

- verificarea conformității produselor livrate cu specificațiile tehnice din Caietul de sarcini și din Propunerea tehnică, prin efectuarea de inspecții și teste funcționale;

- întocmirea unui Proces Verbal de Recepție Calitativă (PVRcal.) între reprezentanții părților, în care se va consemna îndeplinirea tuturor operațiunilor descrise mai sus;

- Achizitorul își rezervă un termen de maxim 5 zile lucrătoare pentru realizarea recepției calitative a produselor.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- acceptat;

- refuzat.

În cazul procesului verbal de recepție calitativă refuzat, Contractantul va analiza observațiile primite și va efectua modificările solicitate în termen maxim de 5 zile lucrătoare, după care se va relua procedura de recepție a acestora.

## RECEPȚIA SERVICIILOR

Recepția serviciilor solicitate se va realiza conform fazelor definite în „Planul de lucru / Graficul de prestare”. Fiecare fază sau etapă, după caz, se va finaliza cu întocmirea unui Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă fază sau etapă, după caz, se va verifica existența, conformitatea și completitudinea livrabilelor aferente prestării serviciilor cu specificațiile contractuale și specificațiile tehnice minimale ale caietului de sarcini și ale ofertei câștigătoare.

Achizitorul va stabili dacă documentele/livrabilele sunt complete și respectă cerințele minime din documentele contractuale și condițiile/cerințele detaliate rezultate ca urmare a evaluărilor/analizelor efectuate de Achizitor.

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea cu prevederile documentelor contractuale și din cele rezultate ca urmare a evaluării, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea livrabilelor.

Recepția livrabilelor se va realiza de către o comisie formată din reprezentanți ai  Achizitorului.

În situația în care comisia de recepție constată că sunt înde*plinite cerințele solicitate prin documentele contractuale și din cele rezultate ca urmare a evaluărilor, se va întocmi proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă, care va fi semnat de către membrii din comisia de recepție și de către reprezentanții Contractantului.

Contractantul are obligația de a depune livrabilele, în vederea recepției, înainte de termenul limită de prestare a fiecărei faze sau etape, după caz, astfel încât să includă perioada de verificare de către  Achizitor (5 zile lucrătoare), precum și cea necesară remedierii eventualelor deficiențe

După semnarea de către membrii din comisia de recepție și de către reprezentanții Contractantului a proceselor-verbale de recepție cantitativă și calitativă, aferente tuturor  fazelor definite în „Planul de livrare produse și prestări servicii”, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea ultimului proces verbal de recepție cantitativă și calitativă, se va întocmi un Proces verbal de recepție finală (PVRfin.) între reprezentanții părților, în care se va consemna obținerea tuturor rezultatelor contractului.

## FINALIZAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în care:

a)	toate cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite;

b)	rezultatele/rapoartele au fost aprobate de Autoritatea Contractantă, pe baza cerințelor incluse în Contract;

c)	procesul verbal de recepție finală a fost aprobat fără obiecțiuni de către Autoritatea Contractantă.

În cazul în care calificativul final obținut se încadrează în categoria nesatisfăcător sau foarte nesatisfăcător, autoritatea contractantă emite documentul constatator cu selectarea opțiunii de neîndeplinire a obligațiilor contractuale.

## ACCEPTAREA REZULTATELOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Acceptarea rezultatelor / livrabilelor obținute din derularea contractului se finalizează prin semnarea, după caz, a proceselor-verbale de recepție parțială / finală.

Recepția serviciilor se va realiza conform „Graficului de prestare”.

Dreptul Autoritatii Contractante de a verifica, dacă este necesar, de a respinge serviciile, nu va fi limitat sau amânat din cauza faptului că serviciile au fost verificate de Contractant.

Transferul drepturilor de proprietate și/sau folosință și al oricăror drepturi conexe către Autoritatea Contractantă va avea loc de la data recepției calitative,  valabile pe durata nedeterminata. Recepția serviciilor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și reprezentanții Autorității Contractante.

Reprezentantul Contractantului va semna procesele verbale pentru luare la cunoștință și pentru posibilitatea de a prezenta eventuale explicații și/sau observații.

Procesul verbal de recepție parțială atestă îndeplinirea parțială de către Contractant a obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini, respectiv faptul că serviciile obligatorii pana la momentul receptiei au fost prestate corespunzător. Documentul “Proces verbal de recepție parțială” nu va fi emis dacă un serviciu obligatoriu pana la momentul receptiei a fost respins de către Autoritatea Contractantă și ulterior nu a mai fost acceptat/aprobat printr-un nou proces verbal de recepție.

Procesul verbal de recepție finală se va emite în baza proceselor verbale de recepție parțială și reprezintă acordul final al Autorității Contractante cu privire la întregul Contract.

Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă, partiala sau finala, va include unul din următoarele rezultate:

- admiterea recepției cu sau fără obiecții;

- suspendarea  recepției;

- respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Autoritatea Contractantă, în urma recepției, va aproba rapoartele/livrabilele sau va prezenta observațiile sale în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea lor. În cazul unor modificări, Contractantul are obligația de a răspunde pozitiv solicitărilor Autorității Contractante de modificare/ completare a rapoartelor/ livrabilelor, corespunzător cu observațiile Autorității Contractante, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora. Autoritatea Contractantă, prin recepție, va proceda la aprobarea sau respingerea rapoartelor, după caz, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acestora în forma revizuită, termen care poate fi prelungit în funcție de situațiile specifice.

Comisia de recepție recomandă suspendarea recepției când:

  - se constată existența unor neconformități, neconcordanțe ori deficiențe care sunt de natură să afecteze calitatea serviciului conform scopului, dar care pot fi remediate;

  - se constată existența unor servicii realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate/finalizate;

  - se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea serviciilor și este necesară realizarea unor expertize tehnice/verificări aprofundate pentru a le clarifica;

  - Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar Autoritatea Contractantă comunică Contractantului decizia comisiei de receptie în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia.

Termenul de remediere acordat de comisia de recepție va fi stabilit în funcție de neconformitatea constatată, fiind cuprins între minimum 1 (una) și maximum 15 zile lucrătoare, calculate de la momentul aducerii la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției si va informa Contractantul fara intarziere.

Pentru evaluarea livrabilelor/ rezultatelor intermediare/ finale, Autoritatea Contractantă utilizeaza nivelurile de performanta prevazute in prezentul Caiet de Sarcini si utilizează ca date de intrare informații din:

- cerințele din Caietul de Sarcini;

- informațiile furnizate în Propunerea tehnică pentru a demonstra îndeplinirea cerințelor, pentru aplicarea criteriului de atribuire și orice alte beneficii oferite de Contractant pentru obținerea avantajului competitiv pe perioada evaluării;

- contract;

- documentele /rapoartele/ puse la dispoziție de Contractant;

- orice alte evidențe considerate relevante pentru analiza livrabilelor/ rezultatelor intermediare/finale.

În cazul în care calificativul obținut se încadrează în categoria „nesatisfăcător” sau „foarte nesatisfăcător”, Autoritatea Contractantă respinge recepția, Contractantul nefiind în drept să primească plată pentru serviciile prestate.

## MONITORIZAREA REALIZĂRII ACTIVITĂȚILOR ȘI A REZULTATELOR PE PERIOADA DERULĂRII CONTRACTULUI

În sensul prezentului caiet de sarcini următorii termeni au sensul definit mai jos:

-	monitorizarea este activitatea de colectare de date și informații cu privire la modul de implementare a activităților contractului, vizând atât aspecte cantitative, cât și calitative;

-	controlul implică identificarea acțiunilor preventive și corective pentru abordarea abaterilor de la condițiile contractuale.

Ofertantul va include în Propunerea tehnică detalii referitoare la modul concret prin care acesta va asigura monitorizarea și controlul activităților și rezultatelor prevăzute de Contract.

Pentru monitorizarea activității Contractantului, autoritatea contractantă va avea în vedere următoarele aspecte:

a)	Contractantul și-a îndeplinit atribuțiile, așa cum reies acestea din cadrul prezentului caiet de sarcini, iar rezultatele contractului au fost atinse;

b)	Contractantul a respectat termenele de realizare a activităților contractului și a predat la timp livrabile;

c)	Contractantul a respectat cerințele minime ale caietului de sarcini și asumate prin propunerea tehnică cu privire la forma și calitatea livrabilelor contractului;

d)	Contractantul a respectat obligațiile contractuale prin raportare la termenii contractului de finanțare.

Monitorizarea se va realiza pe tot parcursul proiectului, iar controlul se va realiza cel puțin lunar.

Contractantul are obligația de a furniza date și informații corecte, complete și la timp pentru a facilita activitatea de monitorizare și control.

În sensul prezentului caiet de sarcini, următorii termeni au sensul definit mai jos:

- monitorizarea este activitatea de colectare de date și informații cu privire la modul de implementare a activităților contractului, vizând atât aspecte cantitative, cât și calitative;

- controlul implică identificarea acțiunilor preventive și corective pentru abordarea abaterilor de la condițiile contractuale.

Ofertantul va include în Propunerea tehnică detalii referitoare la modul concret prin care acesta va asigura monitorizarea și controlul activităților și rezultatelor prevăzute de Contract.

Pentru monitorizarea și controlul activității Contractantului, Autoritatea Contractantă va desemna o persoană din echipa de implementare care va avea în vedere următoarele aspecte:

- Contractantul și-a îndeplinit atribuțiile, așa cum reies acestea din cadrul prezentului caiet de sarcini, iar rezultatele contractului au fost atinse la nivelul cantitativ și calitativ așteptat;

- Contractantul a respectat termenele de realizare a activităților contractului și a predat la timp livrabilele;

- Contractantul a respectat cerințele minime ale caietului de sarcini și asumate prin propunerea tehnică cu privire la forma și calitatea livrabilelor/rezultatelor/rapoartelor contractului;

- Contractantul a respectat obligațiile contractuale prin raportare la termenii contractului de finanțare.

Monitorizarea se va realiza pe tot parcursul proiectului, iar controlul va fi realizat cel puțin la termenele prevăzute, așa cum vor rezulta ele din Graficul de prestare elaborat după semnarea Contractului.

Contractantul are obligația de a furniza date și informații corecte, complete și la timp pentru a facilita activitatea de monitorizare și control.

În cele ce urmează vor fi exemplificate câteva situații în care Contractantul trebuie să colaboreze cu Autoritatea Contractantă pentru a facilita activitatea de monitorizare și control.

In materie de organizare de evenimente, la solicitarea Autoritatii Contractante, Contractantul trebuie să transmită, în timp util, cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de desfășurarea evenimentului, dovada asigurării serviciilor solicitate (ex. rezervări ferme confirmate locația pentru conferințe etc.). Autoritatea Contractantă poate solicita să verifice cantitățile de mâncare/băutură servite prin raportare la cantitățile, care sunt minime și obligatorii, conform  prezentului caiet de sarcini si poate solicita documentele legale de achiziționare a produselor servite sub forma de alimente nepreparate sau preparate ca mâncare (facturi fiscale, avize de însoțire a mărfii, avize sanitar-veterinare, declarații de conformitate, certificate de calitate, alte documente relevante, etc.).

In cazul în care se vor constata abateri care pot conduce la consecințe grave pentru starea de sănătate a participanților, Autoritatea Contractantă are dreptul sa oprească servirea mâncării, iar Contractantul va fi obligat să înlocuiască alimentele sau mâncarea în cauza cu altele/alta corespunzătoare, fără a pretinde plăți suplimentare pentru aceasta, în termen de maxim 30 minute de la primirea notificării. În cazul în care Contractantul nu poate onora solicitarea primită cu privire la prestarea serviciilor, Autoritatea Contractantă poate achiziționa aceste servicii de la alţi prestatori de servicii. În cazul în care această situaţie va interveni, Contractantul va suporta toate costurile legate de prestarea respectivului serviciu, inclusiv diferenţa dintre valoarea plătită altui prestator şi valoarea prevăzută în contractul de achiziţie publică.

## ASIGURAREA CALITĂȚII

Ofertantul trebuie să prezinte în cadrul propunerii tehnice o descriere a modului concret de asigurare și control al calității proceselor pe care le derulează în cadrul Contractului.

Ofertantul trebuie să aloce în planul detaliat de implementare timpi suficienți de verificare și validare din punct de vedere calitativ pentru serviciile prestate și pentru revizuirea livrabilelor/documentelor rezultate.

Contractantul va presta serviciile descrise în prezentul caiet de sarcini, asigurând un standard de calitate ridicat și va gestiona toate aspectele administrative și de organizare în vederea realizării serviciilor descrise în prezentul caiet de sarcini.

# BUGET CONTRACT, MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plățile în cadrul contractului se vor realiza pentru serviciile efectiv prestate, la prețurile unitare prevăzute în propunerea financiară detaliată a ofertantului declarat câștigător.

Se estimează realizarea următoarelor plăți:

- Plata pentru factura emisă după finalizarea fiecărui eveniment, ca rezultat al îndeplinirii cerințelor, condiționată de prezentarea raportului tehnico-financiar privind derularea evenimentului, împreună cu procesul-verbal de recepție;

- Plata pentru factura emisă după livrarea materialelor de informare și publicitate rezultat al îndeplinirii cerințelor în conformitate cu comenzile primite, împreună cu procesul-verbal de recepție;

- Plata pentru factura emisă după publicarea fiecărui comunicat de presă, împreună cu procesul-verbal de recepție;

- Plată pentru factura trimestrială emisă pentru derularea campaniei de comunicare, condiționată de prezentarea raportului de activitate trimestrial și a rapoartelor de monitorizare pentru promovare online, împreună cu procesul-verbal de recepție;

- Plată pentru factura emisă în urma creării spoturilor video și a bannerelor/ilustrațiilor de promovare online, la care se vor anexa PV de recepție calitativă și cantitativă ale acestora.

Contractantul va emite facturile în sistemul Ro-eFactura, potrivit prevederilor OUG nr. 120/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2022, pentru serviciile/produsele accesorii prestate/livrate și acceptate.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în lei într-un termen cuprins între 30 de zile și 60 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii fiscale de către Autoritatea Contractantă însoțită de toate documentele justificative, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) - Termenul contractual de plată  din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi Autorităţi Contractante.

Fiecare factură va avea menționat numărul și data contractului, codurile CPV, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Detalierea din cadrul facturii va respecta strict defalcarea din propunerea financiară detaliată.

Fiecare factură emisă va purta mențiunea ”Proiect finanțat de ......” precum și numărul și data contractului de finanțare.

Factura va fi emisă după admiterea recepției cantitative și calitative și semnarea de către Autoritatea Contractantă a procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă fără obiecțiuni. Raportul de activitate și Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă vor însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății.

Nu se pot efectua plăți în avans conform prevederilor HG nr. 264/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

# METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate preț.

Metodologia de evaluare a ofertelor este prezentata detaliat in Fisa de date a a achizitiei

# MODUL DE PREZENTARE A OFERTELOR TEHNICE

Toate specificațiile tehnice din prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii și minimale pentru toți ofertanții.

Propunerea tehnică, inclusiv documentele anexă (cu excepția documentațiilor tehnice ale producătorilor care sunt în limba engleză), în cazul în care sunt emise în altă limbă decât română, vor fi transmise în limba de origine, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română. În cazul în care certificatele/diplomele/documentele care confirmă experiența profesională indicată sunt emise în altă limbă decât româna, acestea vor fi transmise în limba de origine, însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor și produselor care urmează a fi prestate și livrate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va fi prezentată într-o formă narativă, în care ofertanții vor include în ordine următoarele capitole:

1. Abordare și metodologie;

2. Planul de lucru;

3. Graficul de prestare;

4. Personalul utilizat pentru realizarea serviciilor și organizarea acestuia.

Propunerea tehnică narativă reprezintă documentul central al propunerii tehnice, toate documentele suport prezentate pentru demonstrarea îndeplinirii tuturor cerințelor trebuie să fie menționate în aceasta, atașate ca anexe.

În mod obligatoriu, Ofertanții vor numerota fiecare pagină a Propunerii tehnice narative.

Nu se acceptă descrierea detaliată a modului în care este îndeplinită cerința prin copierea conținutului cerinței. Ofertele care în conținutul lor vor avea elemente de conținut copiat fără detalieri relevante din care să rezulte clar modul în care oferta respectivă îndeplinește acea cerință vor fi respinse ca neconforme în baza art. 137 alin (3) litera a din HG 395/2016. În coloana aferentă „Mod de îndeplinire” nu se vor include poze, capturi de ecran sau referințe de tip URL. Ofertantul va prezenta răspunsuri detaliate la toate cerințele Caietului de Sarcini prin care să arate modul concret în care cerințele sunt îndeplinite.

Se vor menționa informații care asigură posibilitatea verificării facile a corespondenței cu cerințele, cum ar fi: trimiteri la documentațiile de produs atașate, la documente cu capturi de ecran, referințe URL sub formă de hyperlink la documentații publicate pe website-uri ale producătorilor.

În cazul trimiterilor la documentațiile de produs atașate se vor preciza numele documentului/fișierului și pagina/paginile unde se poate verifica informația.

În cazul capturilor de ecran, aceasta vor fi incluse într-un document separat și numerotate, astfel încât trimiterile la ele să indice numele documentului/fișierului și numărul figurii/figurilor. Este interzisă includerea de capturi de ecran în tabelul cu matricea de conformitate (anexă la propunerea tehnică, în format tabelar).

Documentația tehnică și documentele suport necesare pentru identificarea serviciilor ofertate se prezintă ca anexe la propunerea tehnică, structurat, pe tipuri de componente, respectând ordinea de prezentare a acestora din caietul de sarcini

În mod obligatoriu, Ofertanții vor numerota fiecare pagină.

Lipsa din ofertă a oricăror informații dintre cele solicitate în acest capitol sau prezentarea unor descrieri nerelevante sau care nu demonstrează îndeplinirea fiecărei cerințe, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă și, implicit, la descalificarea Ofertantului.

Toate produsele ofertate vor fi prezentate cantitativ în Propunerea tehnică și cantitativ-valoric în Propunerea financiară, specificându-se prețul unitar al fiecărui produs ofertat. Prețul produselor va include garanția și/sau suportul tehnic solicitat/ofertat.

Prețul serviciilor va fi detaliat pentru fiecare fază/etapă.

În cazul constatării unor neconcordanțe, specificațiile oficiale ale Producătorului produsului (valabile la data limită de depunere a ofertelor) vor fi considerate ca referință, conținutul acestora primând asupra specificațiilor tehnice prezentate de ofertant.

În conformitate cu prevederile art.123 alin.(1) din HG nr. 395/2016, fiecare ofertant va indica, motivat, în propunerea tehnică depusă informațiile care sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile.

# CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT

Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Contractantul trebuie să respecte toate prevederile legale, aplicabile la nivel național, dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

Pe perioada realizării tuturor activităților din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții săi în prestarea serviciilor prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile.

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil precum și atât pentru prestarea serviciilor cât și pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.

În cazul în care intervin schimbări legislative, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul Contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia Autorității Contractante în legătură cu schimbările legislative. În cazul în care o astfel de situație este aplicabilă trebuie precizat în Contract mecanismul de soluționare a unor astfel de situații.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta in executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

- Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

- Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

- Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

- Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.

Ofertantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere, privind faptul ca la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de servicii, în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

Instituțiile competente de la care operatorii economici pot obține informațiile detaliate privind obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă sunt Ministerul Mediului și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Varsnice și de la Inspectoratele Teritoriale de Munca, respectiv și - site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie; http://www.inspectmun.ro/legislatie/ legislatie.html.

## LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

-	Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;

-	Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;

-	Regulamentul Delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența;

-	Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României  din 29 octombrie 2021;

-	Regulamentul (UE) 2018/1807 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind un cadru pentru libera circulație a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană;

-	Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

## LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

-	Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-	Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică /acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare;

-	Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-	Legea nr. 190/2018 privind masurile de aplicare a GDPR.

## CONFLICT DE INTERESE

Se aplică prevederile art. 61 alin. (1) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 și legislația națională în vigoare cu privire la conflictul de interese.

Pentru a se asigura independența Ofertantului, acesta va confirma prin completarea în DUAE Partea III lit.C), neîncadrarea în situaţiile potenţial generatoare de conflict de interese și va informa Autoritatea Contractantă în cazul în care se va afla la un moment dat pe parcursul implementarii contractului în situația de conflict de interese, chiar potențial, în timpul îndeplinirii sarcinilor pentru care a fost contractat.

## CONFIDENȚIALITATE

Contractantul va pune la dispoziția Autorității Contractante lista completă a personalului său (inclusiv cel care aparține asociaților și subcontractanților, dacă este cazul) care va fi implicat în derularea contractului și prestarea serviciilor și care vor necesita acces în locațiile de instalare şi acces la informații despre acestea.

Datorită caracterului confidențial al informațiilor la care persoanele nominalizate vor avea acces, Autoritatea Contractanta își rezervă dreptul de a verifica personalul respectiv, conform normelor sale interne privind accesul la date şi informații cu caracter confidențial şi de a interzice accesul în amplasamente sau la informații legate de contract acelor persoane care nu îndeplinesc condițiile impuse de Autoritatea Contractantă.

Atât contractantul, cât și personalul pus la dispoziție de acesta trebuie să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor și datelor la care au acces pe parcursul implementării contractului.

În etapa de implementare a Contractului, pentru fiecare persoană nominalizată în echipă , se va prezenta declarația de confidențialitate, semnată de către persoana respectivă (olograf sau semnată cu semnătură electronică extinsă bazat pe un certificat calificat, valabil, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii), din care se rezulte că persoana respectivă:

- va păstra confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia la cunoștință pe perioada derulării Contractului;

- nu va face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara persoanelor implicate în îndeplinirea Contractului;

- se angajează ca dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului să se facă în mod confidențial și să se extindă doar asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii Contractului;

- se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a asigura ca toate informațiile confidențiale sunt tratate ca și confidențiale și că nu sunt divulgate sau folosite în alte scopuri decât în relație strictă cu Contractul.

## DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate documentele ce vor fi elaborate în executarea Contractului (livrabile, rapoarte, clauze contractuale, etc.) vor face obiectul dreptului exclusiv de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală) al Autorității Contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nicio limitare geografică sau de alta natură.

# INFORMAȚII SUPLIMENTARE / ADMINISTRATIVE

Limba de lucru: română.

Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie și/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. În acest scop, analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea cerințelor minime/ criteriilor de calificare sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor / consecințelor legale incidente.

Autoritatea contractantă nu este responsabilă pentru nici un fel de cheltuieli suplimentare față de serviciile incluse în contract. Toate cheltuielile generate de încălcările și/sau nerespectările prevederilor de mai sus vor fi suportate de către Contractant și nu vor fi decontate de autoritatea contractantă.

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale.

Toate documentele / informațiile folosite / prelucrate pe parcursul derulării contractului vor fi puse la dispoziția autorității contractante, în format electronic și editabil.

Pentru a demonstra o foarte bună înțelegere a caietului de sarcini, propunerea tehnică, metodologia și planul de lucru trebuie să fie adaptate cerințelor specifice ale caietului de sarcini, trebuie să fie prezentate și dezvoltate într-o manieră proprie și originală, nefiind permise abordările de tip copy-paste. Fiecare cerință va fi prezentată detaliat, la modul cum urmează a fi implementată, nefiind permise abordările de răspuns doar cu ”DA” sau ”NU”, sau prin copierea ad-literam a cerinței impuse.

Nu se acceptă trimitere către link-uri, ci doar documente atașate ofertei, dacă este cazul.

Neregăsirea în propunerea tehnică a cerințelor minime din caietul de sarcini, va presupune declararea ofertei ca fiind neconformă. Propunerea tehnică va fi astfel prezentată încât să asigure posibilitatea verificării conformității acesteia cu cerințele minime obligatorii prevăzute în caietul de sarcini.

Documentele ofertei vor fi semnate de o persoană sau persoane autorizate de drept să semneze în numele Ofertantului și vor fi prezentate atât in format .pdf (semnate cu semnătură electronică), cât și, în mod OBLIGATORIU, ÎN FORMAT EDITABIL WORD (.doc) sau EXCEL (.xls). O ofertă care va fi prezentată în orice alt format sau nu va fi transmisă conform cerințelor de mai sus (în format .pdf semnată electronic și în format editabil), va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.

Paginile Ofertei vor fi numerotate, organizate pe diferite secțiuni ținând cont de fiecare categorie de cerințe din caietul de sarcini; oferta va include un OPIS care să poată face trimitere la fiecare secțiune (indicând pagina și/sau paragraful), toate paginile fiind numerotate corespunzător, pentru a permite o identificare rapidă, conform cerințelor din caietul de sarcini.

| Traian Ionică CRAINIC Director Direcţia IT-LPIS |  | Melinda Klara Kerekes Director Direcţia Economică |
| --- | --- | --- |
| Florentin CONSTANTIN Șef Serviciu DMPSI, DIT-LPIS |  | Sabina Ionela DARIE Sef serviciu Contabilitate UE - Direcţia Economică; |
| Valeriu Popescu Șef Serviciu,SDPSIIS DIT-LPIS |  | Carmen Madalina Constantin Sef Serviciu Raportare UE - Direcţia Economică |
| Cătălin Dumitru ZGONDEA consilier DIT-LPIS |  | Dorina -Ruxandra Stancu Sef serviciu Buget Finante si Fonduri Europene - Direcţia Economică; |
| Cristian JURUBIȚĂ consilier, DIT-LPIS |  | Marius Săceanu Sef Serviciu Recuperare Debite- Direcţia Economică |
| Timotei Micu consilier DIT-LPIS |  | Lucian Ichim Sef serviciu Plăţi UE- Direcţia Economică |
| Eduard Scundeanu consilier DIT-LPIS |  | Alice Iorgulescu consilier Direcţia Măsuri de Piaţă, Comerţ Exterior |
| Florentina Georgeta PISICĂ consilier juridic, Direcția Juridică |  | Adriana Mirela Darjanschi consilier, Directia Management Resurse Umane |
| Marius Pricop consilier juridic, Direcția Juridică |  | Cristina Georgeta SĂNDULESCU consilier, Directia Management Resurse Umane |
| Gina Prodan, sef Serviciul Relatii cu Publicul si Comunicare |  | Oana STAVARACHI consilier, Directia Management Resurse Umane |
| Stefanita CONSTANTIN, consilier, Serviciul Relatii cu Publicul si Comunicare |  | Cristina Brasoveanu consilier Direcţia Măsuri de Piaţă, Comerţ Exterior |
| Mihaela Oprea, consilier, Serviciul Relatii cu Publicul si Comunicare |  | Simona Vasile Direcția Intervenții IACS – Sector Vegetal și Condiționalitate |
| Cristian Iortoman, consilier, Serviciul Relatii cu Publicul si Comunicare |  | Mogaru Diana consilier, Direcţia Control pe Teren |
| Radu Croitoru, consilier, Serviciul Relatii cu Publicul si Comunicare |  | Sima Cristina consilier, Direcţia Control pe Teren |
| Daniela Molan, consilier, Control Administrativ și Autorizare Plăți |  | Manuela Perianu consilier, Direcţia Plăţi Directe – Sector Zootehnic |
| Bogdan Cârstocea, consilier, Direcţia Antifraudă, Control Intern |  | Adela Ionescu consilier, Direcţia Plăţi Directe – Sector Zootehnic |