## Subsol
Obiectiv: |  | Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta
Amplasament: |  | Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228
PROIECTANT |  | SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL
LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Corp C1.Hotel Diana S+P+Mz+13E+14Er+Eteh-REZISTENTA
SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ
Nr. | Capitolul de lucrări | U.M. | Cantitate | Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport .................. Total a+b+c+d | M Materiale (3 x 4a) | m Manoperă (3 x 4b) | u Utilaj (3 x 4c) | t Transport (3 x 4d) | Deviz Baiculescu | TOTAL (3 x 4) - lei - | ANTEMASURATORI
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10
1 | LUCRARI DE SAPATURA, DEMOLARI, TAIERI, SPARGERI
1.1 | SAPATURA GRINDA FUNDARE PERIMETRALA- FARA COEFICIENT DE AFANARE | MC | 7.1 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | 8.88*0.8
1.1 | SAPATURA -BASA LIFT FARA COEFICIENT DE AFANARE | MC | 6.66 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | 2.32*1.64*1.75
1.3 | SPARGERI SI TAIERI BETOANE PENTRU FUNDATII, GRINZI, TROTUAR, PARAPETI, JARDINERE, SPARGERI GOLURI IN PERETI | MC | 45 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra
2 | LUCRARI DE STRUCTURA -INFRASTRUCTURA
2.1 | BASA LIFT
2.1.1 | COFRAJ RADIER SI PERETI | MP | 12.47 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | (2.32+1.67+2.02+1.65)*0.25+(2.32+2.12+1.65+1.45)*1.4
2.1.2 | BETON EGALIZARE Beton C12/15 | MC | 0.38 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | 2.32*1.65*0.1
2.1.3 | BETON ARMAT RADIER SI PERETI-C35/45 | MC | 2.01 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | (2.32*1.65*0.25)+(2.32*0.2*1.4+1.45*0.2*1.4)
2.2 | GRINDA PERIMETRALA-PERETE CORTINA
2.2.1 | COFRAJ | MP | 46.94 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | (5.31+11+0.33+5.46+4.56+3+3.3+0.55+3.96+5.46+0.33+10.4+5.01)*0.8
2.2.2 | BETON EGALIZARE Beton C12/15 | MC | 0.89 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | 8.88*0.1
2.2.3 | BETON C35/45 | MC | 7.1 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | 8.88*0.8
2.3 | SAPA ARMATA
2.3.1 | SAPA ARMATA | MC | 21.99 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | 219.91*0.1
2.3.2 | POLISTIREN EXTRUDAT | MP | 219.91 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | 219.91
2.4 | ARMATURA SAPA, BASA LIFT SI GRINDA PERIMETRALA
2.4.1 | ARMATURA BST500C | KG | 920 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | VEZI EXTRAS DE ARMARE
2.4.2 | ARMATURA SPPB-PLASA SUDATA | KG | 1335 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | VEZI EXTRAS DE ARMARE
2.5 | SCARA ACCES GYM
2.5.1 | Otel laminat S235JR elemente scara metalica+podest (inclusiv buloane)-2 straturi grund+2 straturi vopsea alba rezzistenta la agresivitate salina | KG | 1040 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | VEZI EXTRAS LAMINATE
2.5.2 | Ancore chimice montaj elemente scara metalica | BUC | 40 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | VEZI PLAN POZITIONARE STALPI METALICI
3 | TROTUAR PERIMETRAL-Latime 100cm-35ml
3.1.1 | NISIP-10cm | MC | 3.5 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | 35*1*0.1
3.1.2 | FOLIE | MP | 35 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | 35*1
3.1.3 | BETON C30/37-15cm | MC | 5.25 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | 35*1*0.15
3.1.4 | PLASA SUDATA SPPB Φ6/100/100)-3 plase 2.4x6 | KG | 191.7 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | 3*63.9
3.1.5 | COFRAJE | MP | 10.8 | [5 empty] | aceasta cantitate nu a fost regasita in devizul dumneavoastra |  | 1*0.15*2+35*0.15*2
Cheltuieli directe |  |  |  |  | M | m | u | t |  | T | T
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 219.91
Alte cheltuieli directe: CAS, şomaj, fond risc, alte cheltuieli conform prevederilor legale nominalizate |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE |  |  |  |  | M0 | m0 | u0 | t0 |  | T0 | T0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 219.91
Cheltuieli indirecte = T0 x % |  |  |  | 0% | I0 = |  |  |  |  | 0 | 0
Profit = (T0 + I0) x % |  |  |  | 0% | P0 = |  |  |  |  | 0 | 0
TOTAL GENERAL (V0=T0+I0+P0) | [6 empty] | 219.91
[5 empty] | 1 EURO= |  |  | EURO
NOTE
1. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
2. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
3. Prezenta lista de cantitati se va consulta împreună cu toata documentatia (parti scrise si desenate) aferenta tuturor specialitatilor de instalatii, arhitectura, structura si utilitati parte a lucrarilor pentru acest proiect si cu cerintele si normele legale in vigoare. Toate documentele sunt complementare si daca orice element sau cerinta este inclusa in oricare dintre ele, se vor considera incluse in toate documentele.
4. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta proiectantului.
Intocmit
Ing. Stefan Burciu
Ing. Andrei Neniu
Ing. Cezar Georgescu
Ing. Adrian Ardelean

## Parter
Obiectiv: |  | Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Mangalia judetul Constanta
Amplasament: |  | Judet Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, strada Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228
PROIECTANT |  | SC NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL
LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Corp C1.Hotel Diana S+P+Mz+13E+14Er+Eteh-REZISTENTA
SECŢIUNEA TEHNICĂ |  |  |  | SECŢIUNEA FINANCIARĂ
Nr. | Capitolul de lucrări | U.M. | Cantitate | Preţul unitar a) materiale b) manoperă c) utilaj d) transport .................. Total a+b+c+d | M Materiale (3 x 4a) | m Manoperă (3 x 4b) | u Utilaj (3 x 4c) | t Transport (3 x 4d) | TOTAL (3 x 4) - lei - | ANTEMASURATORI
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | LUCRARI DE SAPATURA, DEMOLARI, TAIERI SI SPARGERI
1.1 | SAPATURA GRINDA FUNDARE- FARA COEFICIENT DE AFANARE | MC | 51.72 | [6 empty] | 14.93*1.85+0.83*29.03
1.2 | SPARGERI SI TAIERI BETOANE PENTRU FUNDATII, GRINZI, TROTUAR, JARDINERE, RAMPA DIZABILITATI | MC | 22.71 | [6 empty] | 24.023*0.15+160*0.1*0.6+29.52*0.5*0.4+(3+2+3)*0.9*0.5
1.1 | UMPLUTA PAMANT COMPACTAT | MC | 41.23 | [6 empty] | 2.037*20.24
1.1 | STRAT BALASAT COMPACTAT/PIATRA SPARTA/BETON CONCASAT | MC | 1.49 | [6 empty] | 14.93*0.1
2 | LUCRARI DE STRUCTURA -INFRASTRUCTURA
2.1 | GRINDA FUNDARE-CONSOLIDARE SCARA BETON SI EXTINDERE CU SCARA METALICA EXTERIOARA
2.1.1 | COFRAJ FUNDATIE | MP | 23.72 | [6 empty] | (1.42+2.93+5.95+4.5+1.4+3.33+3.1+1.51)*0.5+(0.61+2.12+4.32+3.83+0.6+3.33+3.1+1.51)*0.6
2.1.2 | BETON SIMPLU Beton C12/15 | MC | 2.24 | [6 empty] | 14.93*0.15
2.1.3 | BETON ARMAT FUNDATIE-C35/45 | MC | 10.74 | [6 empty] | 14.93*0.5+5.46*0.6
2.1.4 | ARMATURA FUNDATIE BST500C | KG | 650 | [6 empty] | VEZI EXTRAS DE ARMARE
3 | LUCRARI DE STRUCTURA -METAL
3.1 | SCARA METALICA EXTERIOARA
3.1.1 | Otel laminat S235JR elemente scara metalica+podest (inclusiv buloane)-2 straturi grund+2 straturi vopsea alba rezzistenta la agresivitate salina | kg | 19150 | [6 empty] | VEZI EXTRASE LAMINATE
3.1.2 | Buloane de ancoraj M20 | buc | 32 | [6 empty] | VEZI EXTRASE LAMINATE
3.1.3 | Ancore chimice M16 | buc | 152 | [6 empty] | VEZI PLAN AMPLASE STALPI
3.2 | SCARA METALICA ACCES SUBSOL
3.2.1 | Otel laminat S235JR elemente scara metalica+podest(inclusiv buloane)-2 straturi grund+2 straturi vopsea alba rezzistenta la agresivitate salina | kg | 1300 | [6 empty] | VEZI EXTRASE LAMINATE
3.2.2 | Ancore chmice montaj elemente scara metalica | buc | 60 | [6 empty] | VEZI PLAN AMPLASE STALPI
4 | TROTUAR PERIMETRAL
4.1.1 | NISIP-10cm | MC | 16 | [6 empty] | 160*1*0.1
4.1.2 | FOLIE | MP | 160 | [6 empty] | 160*1
4.1.3 | BETON C30/37-15cm | MC | 24 | [6 empty] | 160*1*0.15
4.1.4 | PLASA SUDATA SPPB Φ6/100/100)-14 plase 2.4x6 | KG | 894.6 | [6 empty] | 14*63.9
4.1.5 | COFRAJE | MP | 24.3 | [6 empty] | 1*0.15*2+160*0.15
Cheltuieli indirecte = T0 x % |  |  |  | 0% | I0 = |  |  |  | 0 | 0
Profit = (T0 + I0) x % |  |  |  | 0% | P0 = |  |  |  | 0 | 0
TOTAL GENERAL (V0=T0+I0+P0) | [6 empty] | 0
[5 empty] | 1 EURO= |  |  | EURO
NOTE
1. Pentru toate articolele Ofertantul va include toate materialele necesare, transportul, montajul, uzinarea, punerea in opera si functiune (inclusiv toate materialele si piesele secundare necesare punerii in opera), compactarea, testarea / probele, agrementarea (daca este cazul), protectia corespunzatoare anti-coroziva, garantia de produs.
2. Evaluarea cantitatilor de materiale nu includ pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Ofertant si vor fi incluse in preturile unitare la articolele corespunzatoare
3. Prezenta lista de cantitati se va consulta împreună cu toata documentatia (parti scrise si desenate) aferenta tuturor specialitatilor de instalatii, arhitectura, structura si utilitati parte a lucrarilor pentru acest proiect si cu cerintele si normele legale in vigoare. Toate documentele sunt complementare si daca orice element sau cerinta este inclusa in oricare dintre ele, se vor considera incluse in toate documentele.
4. Ofertantul are obligatia de a verifica toate cantitatile corespunzatoare articolelor si de a semnala orice neconcordanta proiectantului.
Intocmit
Ing. Stefan Burciu
Ing. Andrei Neniu
Ing. Cezar Georgescu
Ing.Adrian Ardelean