SECTIUNEA C

Proiect contract

pentru aplicarea

PROCEDURII SIMPLIFICATE

organizată on-line, în baza Legii nr. 98/2016

pentru atribuirea contractului de

proiectare și execuție lucrări pentru Edificare ansamblu punct control-acces secundar -

Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”

Contract de lucrări

nr.____________ data___.___.2026

- Părţile contractante

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

UNITATEA MILITARĂ 0929 București, cu sediul în str. Franceză, nr.48-50, sector 3, București, telefon 0377725069, cod fiscal 13624359, cont IBAN __________________________, deschis la Trezoreria sector 3, reprezentată prin domnul Pușcaș Bogdan - şef unitate, în calitate de achizitor,

Unitatea Militară 0521 Bucureşti, cu sediul în București, str. Arh. Ion Mincu nr. 7, telefon 037.772.6119, cod fiscal 8372077, cod IBAN RO92TREZ7015005XXX000192, aferent contului deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentată legal prin domnul Gheorghiță Valeriu – șeful unității şi doamna Anicescu Simona - contabil șef, în calitate de beneficiar-plătitor,

și

_____________ (denumire operator economic), cu sediul în _________________, telefon ______________, număr de înmatriculare J_____________, cod fiscal ______________, cont IBAN _____________________________, deschis la Trezoreria ________________, reprezentată prin domnul/doamna _____________  –  _____(funcția)______,  în calitate de antreprenor, pe de altă parte,

2. Definiţii

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract – contractul de achiziţie publică ce are ca obiect proiectarea/realizarea/executarea lucrărilor astfel cum este consemnat împreună cu toate anexele şi documentele emise pentru atribuirea şi executarea sa;

b. achizitor, beneficiar-plătitor şi antreprenor - părţile contractului de achiziţie publică stabilite prin aplicarea procedurilor legale de atribuire a contractului;

c. preţul contractului - preţul plătibil anteprenorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde anteprenorul execută lucrarea;

e. recepție - operațiunea prin care achizitor își exprimă acceptarea față de lucrările realizate în cadrul prezentului contract și care constituie unul dintre elementele pe baza căruia efectuează plata;

f. recepția la terminarea lucrărilor – proces prin care se certifică finalizarea executării în totalitate a lucrărilor;

g.recepția finală – proces care se realizează la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor;

h. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil;

i. cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;

j. termen - perioadă de timp calculată potrivit regulilor stabilite de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

k. sistemul achiziţiilor publice - ansamblul regulilor, principiilor, instituţiilor şi acţiunilor referitoare la modul de cheltuire a banilor publici în interesul comunităţii şi în care cererea lansată de o autoritate contractantă se întâlneşte cu oferta unui operator economic;

l. Regulamentul UE 2016/679 - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. Antreprenorul se obligă să proiecteze, să execute și să finalizeze lucrările cunoscute sub numele proiectare și execuție lucrări pentru Edificare ansamblu punct control-acces secundar - Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”.

4.2. Beneficiarul-plătitor se obligă să plătească antreprenorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de proiectare şi execuţie lucrări pentru Edificare ansamblu punct control-acces secundar - Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Preţul se determină, constituie şi se plăteşte cu respectarea strictă a prescripţiilor şi impunerilor în materia fondurilor publice.

4.3 Valoarea contractului va fi preţul contractului, de ___________ lei, la care se adaugă T.V.A. ___________ lei, ca sumă forfetară şi va putea fi ajustată şi revizuită în conformitate cu clauzele 15.1 și 15.2 din contract.

4.4 Părțile pot stabili de comun acord modificarea contractului cu privire la lucrările și valoarea totală în situația reducerii fondurilor bugetare alocate, proporțional cu diminuarea înregistrată.

5. Durata contractului

5.1 (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui electronice de către ultima parte (Achizitor) și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către toate părțile, iar contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

(2) Odată cu semnarea contractului, antreprenorul se obligă să prezinte lista personalului care necesită acces în imobil.

5.2 Durata de proiectare şi execuţie a lucrărilor este de 4 luni. În termen de maximum 15 zile de la semnarea Contractului și constituirea garanției de bună execuție, Beneficiarul - plătitor va emite Ordinul Administrativ de Începere a Activităţii de Proiectare către Antreprenor, cu notificarea Datei de Începere a Activităţii de Proiectare.

5.3 Executarea contractului începe la data înscrisă în ordinul de începere a serviciilor de proiectare, după constituirea garanţiei de bună execuţie.

5.4 Contractul este în vigoare şi îşi produce efectele până la semnarea de către comisia de recepţie a procesului-verbal de recepţie finală care confirmă că lucrările au fost executate conform clauzelor contractuale.

6. Documentele contractului

6.1 Documentele contractului sunt:

- Anexa nr. 1 – Centralizatorul serviciilor și lucrărilor care fac obiectul contractului;

- Anexa nr. 2 – Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;

- caietul de sarcini, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare;

- oferta, respectiv propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

- grafic de prestare şi execuţie;

- dovada constituirii garanţiei de bună execuţie;

- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ (după caz);

- contractele cu subcontractanţii (daca este cazul);

- acordul de asociere (daca este cazul);

- documentele emise, ulterior semnării, cu privire la executarea, modificarea ori încetarea contractului de lucrări;

6.2 În cazul în care, pe parcursul executării contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini, conform dispoziţiilor art. 147 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

7. Protecţia patrimoniului cultural naţional

7.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

7.2 Antreprenorul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 7.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii antreprenorul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de execuţie la care antreprenorul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

7.3 Beneficiarul-plătitor are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 7.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

8. Obligaţiile principale ale antreprenorului

8.1 Antreprenorul se obligă proiecteze şi să execute lucrări pentru Edificare ansamblu punct control-acces secundar - Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

8.2 Antreprenorul are obligaţia de a presta serviciile de proiectare şi de a executa lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

8.3 Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu programul de prestare şi execuţie convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

8.4 Antreprenorul are obligaţia de a completa eventualele lipsuri din documentaţie, în limitele prevederilor legale şi a normativelor în vigoare, în cel mult 5 zile de la primirea solicitării.

8.5 Antreprenorul se obligă să prezinte documentaţia tehnico-economică cu faze de prezentare şi avizare a soluţiilor tehnice adoptate pe specialităţi, la intervale de timp de maximum 15 zile. Fazele de prezentare se vor notifica achizitorului cu minim 3 zile lucrătoare înainte şi se vor desfăşura la sediul achizitorului.

8.6 Având în vedere specificul activităţii achizitorului, antreprenorului îi revin următoarele:

- să numească şi să comunice achizitorului şeful de proiect şi persoanele împuternicite pentru legătura cu acesta şi alţi factori implicaţi în proiect;

- să creeze un colectiv anume dintre cadrele angajate de acesta, care să aibă acces la documentaţia tehnică. Numele acestor persoane, precum şi elementele de identificare, precum şi copii lizibile ale buletinelor sau cărţilor de identitate ale acestora vor fi transmise în scris achizitorului care îşi va da acordul;

- să comunice achizitorului sau să stabilească împreună cu acesta, într-un termen stabilit de comun acord, eventualii parteneri de contract. Aceştia se vor supune obligaţiilor prevăzute la alineatul precedent;

- documentaţiile şi documentele predate de achizitor sau care se emit pe parcursul execuţiei, nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri;

- să nu permită consultarea documentaţiilor sau actelor legate de execuţie, altor persoane decât celor din colectivul aprobat de achizitor;

- condiţiile prevăzute la acest articol sunt valabile şi pentru subcontractanţi;

- să informeze achizitorul asupra tuturor împrejurărilor neconforme cu situaţiile avute în vedere la proiectare şi să participe la soluţionarea problemelor ivite;

- în cazul modificării proiectului, la cererea achizitorului sau a apariţiei unor condiţii obiective care necesită soluţii de proiectare, acestea se vor reglementa prin act adiţional.

8.7 Antreprenorul se obligă să predea achizitorului/ beneficiarului-plătitor, conform caietului de sarcini, următoarele documentaţii:

Documentaţiile - piese scrise şi desenate vor fi predate Achizitorului/ Beneficiarului - plătitor, pe parcursul etapei I, spre analiză, verificare conformitate şi avizare, în un exemplar pe suport de memorie externă memory - stick, fişiere editabile (.dwg, .pln + .pla, .docx, .xlsx) și .pdf.

Analiza documentaţiilor supuse avizării va fi efectuată de către structurile de specialitate ale Achizitorului, într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data transmiterii documentațiilor. În anumite situații, termenul poate fi prelungit cu maximum 5 zile lucrătoare, prin notificarea Antreprenorului / Proiectantului general. În situația în care sunt formulate observații în procesul de analiză a documentațiilor, Antreprenorul va proceda către soluționarea acestora cu profesionalism (completări, modificări, revizuiri), în termen de maximum 5 zile lucrătoare, livrabilele fiind ulterior reanalizate. După derularea a 2 etape consecutive de analiză (finalizate prin încercarea Antreprenorului de revizuire a documentaţiilor în acord cu cerințele Achizitorului sau ale comisiei de analiză și avizare), în urma cărora documentaţia nu poate fi avizată, Achizitorul va activa clauzele contractuale privind aplicarea penalităților, prevăzute în contract.

(2) După verificarea şi avizarea documentaţiei de către achizitor/ Beneficiarul - plătitor, antreprenorul se obligă să predea în termen de 5 zile, documentaţiile - piese scrise şi desenate în format letric Beneficiarului - plătitor, în două exemplare originale (pentru Etapele I) – îndosariate în bibliorafturi, inscripţionate cu denumirea proiectului, , volumul, faza de proiectare.

Documentația va fi scrisă cu același font, îngrijit, iar planșele vor fi prevăzute cu sistem antirupere/ întărite în zona de îndosariere sau vor fi introduse în plastic transparent.

Toate paginile vor fi numerotate, ștampilate și semnate în original, conform competențelor și potrivit prevederilor legale în vigoare. În caz de neprezentare a cerințelor de mai sus beneficiarului – plătitor își rezervă dreptul de a respinge documentația menționată în Etapa I.

Fiecare planșa prezentată în cadrul secțiunii "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un cartuș care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizației, după caz, titlul proiectului şi al planșei, numărul proiectului și al planșei, codificat pe specialitati, data elaborării, numele, calitatea și semnătura elaboratorilor și ale sefului de proiect.

8.8 Un exemplar din documentația finală va fi predat în format electronic pe două suporturi magnetice (memory-stick). Exemplarele în format electronic vor cuprinde toată documentaţia de proiectare, atât în format editabil, în formate .docx, .xlsx, dwg, .pln + .pla (planșe), cât şi scanat, în format .pdf. cu semnături şi ştampile. Documentaţia de actualizare a Cărţii Funciare în format .docx/ .dwg și .pln + .pla se va transmite cu 30 zile inainte de terminarea lucrarilor.

8.9 Borderoul general pe obiecte de investiție și specialități, va fi predat în format letric, dar și electronic pe suport magnetic (memory-stick), cuprinzând toate elementele și fișierele de referință.

8.10 Toate costurile aferente întocmirii documentaţiilor pentru obținerea avizelor, autorizaţiilor, certificatelor prevăzute în certificatul de urbanism și a cotelor/ taxelor aferente vor fi suportate de către Antreprenor.

8.11 Toate materialele, dotările, utilajele şi echipamentele aferente tuturor tipurilor de instalaţii, care urmează să fie puse în operă în timpul execuţiei lucrărilor, vor fi achiziţionate de către constructor numai după prezentarea mostrelor, fişelor tehnice şi avizarea acestora de către reprezentanţi ai achizitorului şi beneficiarului.

8.12 Dotările prezentate în propunera tehnică elaborată la S.F. sunt orientative, lista finală de dotări (caracteristici tehnice și numar de elemente/ bucăți) va fi stabilită la etapa P.Th. și va fi avizată de către Beneficiar.

8.13 În termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, antreprenorul va transmite o propunere de preţuri unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum şi o defalcare a acestor preţuri unitare care va identifica costurile incluse pentru manoperă, materiale, utilaje, transport, costuri indirecte şi profit. Aceste propuneri nu vor afecta preţul contractului, ca sumă forfetară sau prevederile contractului, vor fi utilizate de beneficiarul-plătitor pentru evaluarea sumelor plătibile periodic în corelație cu progresul fizic al lucrărilor executate.

8.14 Pe parcursul execuţiei lucrărilor antreprenorul se obligă să întocmească toate detaliile de execuţie necesare executării lucrărilor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi să asigure asistenţa tehnică necesară implementării contractului.

8.15 Antreprenorul se obligă să predea achizitorului la recepţia la terminarea lucrărilor documentaţia privind urmărirea comportării construcţiei și a instalațiilor, instrucțiunile de exploatare și întreținere, lista prescripțiilor tehnice care trebuie respectate pe timpul exploatării construcției și instalațiilor aferente, documentația revizuită as built (după realizarea lucrărilor de execuţie) - 2 exemplare în format hârtie și 1 exemplar complet pe suport CD sau stick, în fișiere de tip word, excel și dwg.

8.16 Antreprenorul are obligaţia întocmirii referatului de prezentare cu privire la modul în care a fost executată lucrarea şi a prezentării acestuia la recepţia la terminarea lucrărilor.

8.17 Toate datele prezentate în proiectul tehnic precum şi cele din detaliile de execuţie aferente serviciilor prestate pentru fiecare specialitate sunt coordonate de către şeful de şantier nominalizat de antreprenor. Lipsa de coordonare aşa cum este menţionată anterior nu exonerează antreprenorul de responsabilitatea realizării/elaborării unei noi soluţii fără cheltuieli suplimentare ale achizitorului.

8.18 (1) Anteprenorul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

(2) Cheltuielile generate de transportul, cazarea şi masa forţei de muncă asigurate de antreprenor se vor suporta de către acesta.

8.19 Anteprenorul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, Graficul de execuție fizic și valoric detaliat al întregului contract.

8.20 (1) Anteprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Anteprenorul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru respectarea cerinţelor contractuale. Detaliile procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise achizitorului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de execuţie. Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera anteprenorul de niciuna din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale, potrivit prevederilor contractului.

(3) Anteprenorul are obligaţia efectuării instruirii personalului achizitorului privind exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor şi echipamentelor, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor.

(4) Anteprenorul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care anteprenorul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

8.21 Anteprenorul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionate sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care anteprenorul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

8.22 Anteprenorul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

8.23 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Anteprenorul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţiile prevăzute anterior, pentru care responsabilitatea revine anteprenorului. Anteprenorul are dreptul de a reţine în zona lucrărilor, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

8.24 Anteprenorul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării, ivite în perioada de garanţie a acesteia şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

8.25 Anteprenorul are obligaţia predării către achizitor, pe bază de proces verbal al materialelor rezultate din dezafectări.

8.26 (1) Anteprenorul va fi îndreptăţit să utilizeze, în scopul execuţiei lucrărilor, energia electrică, apa, gazul şi alte servicii pe care achizitorul le are disponibile pe şantier. Anteprenorul va furniza, pe riscul şi pe cheltuiala sa, aparatura necesară utilizării serviciilor respective şi măsurării consumurilor.

(2) Anteprenorul se obligă să plătească contravaloarea utilităţilor consumate pe parcursul executării lucrărilor, în baza unui protocol (convenţie) încheiat cu achizitorul în acest sens. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către anteprenor.

8.27 Antreprenorul nu va monta pe şantier nicio reclamă care să poarte numele său sau al obiectivului.

La execuţia lucrărilor se vor folosi numai materiale de bună calitate şi cu respectarea strictă a STAS - urilor şi normelor în vigoare.

8.28 Antreprenorul se obligă să respecte reglementările aplicabile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, la care România este parte.

8.29 Lucrările vor fi executate în conformitate cu condiţiile impuse de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 343/2017 privind regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 766/1997 – Aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi HG nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

8.30 Antreprenorul are obligaţia de a realiza lucrările de Edificare ansamblu punct control-acces secundar – Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, numai după aprobarea de către achizitor a următoarelor documente: proiectul tehnic, detaliile de execuţie, dispoziții de șantier, note/soluții tehnice, note de renunțare/note de comandă suplimentare, etc..

8.31 Lucrările care au fost realizate fără respectarea prevederilor clauzei 8.22 vor fi suportate pe cheltuiala anteprenorului.

8.32 (1) Anteprenorul va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii Personalului propriu.

(2) Anteprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe șantier, care să răspundă de respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, anteprenorul va asigura toate facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale.

(3) Anteprenorul poartă răspunderea în cazul producerii evenimentelor generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, și a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă aplicabilă, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

8.33 Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru paza şi protecţia tuturor Lucrărilor, Materialelor şi Echipamentelor din Şantier pe toată perioada de execuţie a lucrărilor până la data admiterii Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. După această dată, responsabilitatea va fi transferată achizitorului.

9. Obligaţiile beneficiarului-plătitor

9.1 Beneficiarul-plătitor se obligă să plătească anteprenorului preţul convenit pentru proiectare şi execuţie lucrări pentru Edificare ansamblu punct control-acces secundar – Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, în conformitate cu dispoziţiile şi condiţiile referitoare la angajamentele bugetare.

9.2 Beneficiarul-plătitor are obligaţia, în termen de maximum 10 de zile de la primirea documentaţiei, de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini şi de a solicita eventuale completări/modificări ale acesteia, în conformitate cu legislaţia în materie.

9.3 Beneficiarul-plătitor are obligaţia de a pune la dispoziţia antreprenorului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrării, cel mai târziu la data emiterii ordinului de începere a serviciilor de proiectare. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament liber de orice sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a contract.

9.4 Beneficiarul-plătitor este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia anteprenorului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

9.5 Beneficiarul-plătitor are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse imediat la finalizarea acestora sau după caz, în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la notificarea Antreprenorului, sens în care se va întocmi și procesul-verbal de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse.

9.6 Beneficiarul-plătitor este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate antreprenorului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

9.7 (1) Anteprenorul va respecta și executa toate instrucţiunile emise de către achizitor/ beneficiarul-plătitor cu privire la execuţia Lucrărilor, inclusiv suspendarea execuţiei tuturor lucrărilor sau a unei părţi a acestora.

(2) În ipoteza în care antreprenorul consideră instrucţiunile achizitorului/ beneficiarului-plătitor nejustificate sau de natură a-i produce prejudicii, va formula în scris obiecțiunile sale, în termen de 5 zile de la primirea instrucţiunii. Transmiterea acestor obiecţiuni nu suspendă executarea instrucţiunilor respective cu exepţia situaţiei în care aplicarea instrucţiunii ar conduce la încălcarea normelor legale imperative şi ar putea duce la angajarea răspunderii contractuale, delictuale sau penale a antreprenorului.

9.8 Nicio aprobare, consimţământ sau absenţa unor observaţii ale achizitorului /beneficiarului-plătitor nu vor exonera antreprenorul de obligaţiile sale.

9.9. Autorizaţia de construire se emite în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii coroborat cu prevederile Ordinului MDRAP nr. 2.212/2018 pentru aprobarea Procedurii comune de autorizare a executării lucrărilor de construcţii cu caracter special, iar obținerea acesteia cade în sarcina autorității contractante.

Termenul pentru eliberarea acesteia este de maximum 30 de zile, de la data depunerii solicitării de către contractant, avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente (DTAC), iar eventualele întârzieri în emiterea acesteia vor fi în sarcina autorității contractante, nefiind impuse ofertantului obligații cu privire la eventuale prelungiri ale termenelor asumate pentru etapa de proiectare a lucrărilor.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1 Părţile sunt ţinute să repare prejudiciul patrimonial şi nepatrimonial. Prejudiciul nepatrimonial nu trebuie dovedit.

10.2 Pentru repararea prejudiciului pe care o parte l-a cauzat celeilalte părţi şi care este consecinţa directă şi necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligaţiilor contractuale principale, partea prejudiciată are dreptul la daune-interese şi la angajarea clauzei penale. Pentru executarea clauzei penale partea îndreptăţită să o ceară nu trebuie să dovedească vreun prejudiciu.

10.3 În cazul în care, din vina sa, antreprenorul îşi îndeplineşte cu întârziere obligaţiile contractuale, atunci beneficiarul-plătitor este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, şi/sau din garanţia de bună execuţie, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi de întârziere, din preţul fără TVA al lucrărilor/serviciilor neonorate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Prin lucrări/servicii neonorate se înțelege totalitatea lucrărilor/serviciilor care nu au fost executate/prestate, incluzând acele lucrări/servicii pentru care Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/Proces-verbal de recepție documentație tehnică a inclus rezultatul “refuzat”. Valoarea penalităților nu va depăşi prețul contractului fără TVA.

10.4 Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către antreprenor, beneficiarul-plătitor are dreptul de a declara rezoluţiunea contractului şi de a executa garanţia de bună execuţie în limita prejudiciului creat.

10.4.1. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, beneficiarul-plătitor are obligaţia de a notifica acest lucru antreprenorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

10.4.2. Prin nerespectarea obligaţiilor contractuale se înţelege acţiunea/inacţiunea sau grupul de acţiuni/inacţiuni săvârşite fără justificare, cu intenţie ori din culpă, care au drept urmare executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere sau neexecutarea obligaţiilor astfel cum acestea au fost asumate şi stabilite de părţi în contractul de achiziţie publică şi exprimate în documentaţia de atribuire.

10.5  În cazul în care, beneficiarul-plătitor nu onorează facturile în termenul de plată stabilit prin contract, atunci antreprenorul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei, iar beneficiarul-plătitor are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% pe zi de întârziere, din plata neefectuată fără TVA, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Valoarea penalităților nu va depăşi prețul contractului fără TVA.

Imediat ce beneficiarul-plătitor îşi onorează restanţa, antreprenorul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile.

10.6 Pentru neexecutarea obligaţiilor la timp, partea îndreptăţită poate cere atât executarea obligaţiei principale, cât şi a penalităţii, respectiv a daunelor-interese ce se cuvin potrivit legii şi înţelegerii părţilor.

10.7 Aplicarea şi opozabilitatea măsurilor sancţionatorii nu depind de confirmarea primirii notificării prin mijloacele de comunicare agreate dacă au trecut 3 zile de la transmiterea notificării. Dispoziţiile art. 1523 Cod civil se aplică în mod corespunzător.

11. Clauza penală

11.1 Nerespectarea de către antreprenor a obligaţiei contractuale asumate la clauza 4.1 coroborat cu clauza 18.1 constând în prestarea serviciilor şi execuţia lucrărilor pentru Edificare ansamblu punct control-acces secundar – Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, ce fac obiectul contractului, angajează, distinct, aplicarea clauzei penale în următoarele condiţii și fără ca achizitorul să fie ținut să dovedească vreun prejudiciu:

- în cazul nerespectării obligaţiei, achizitorul va notifica în scris antreprenorul cu privire la obligaţia nerespectată precum şi la obligaţia de a plăti suma de bani stabilită anticipat de comun acord, fără îndeplinirea altor formalităţi prealabile;

- părţile stabilesc de comun acord că valoarea prejudiciului în cazul nerespectării de către antreprenor a obligaţiei contractuale asumate la clauza 4.1 coroborat 18.1 este în sumă de 10% din valoarea contractului fără T.V.A.

- penalităţile se deduc din garanția de bună execuție a contractului și/sau din preţul contractului, cu obligaţia antreprenorului de a reîntregi garanţia, raportat la restul rămas de executat, dacă este cazul.

12. Denunţarea unilaterală, suspendarea, rezilierea/rezoluţiunea contractului

12.1 Dreptul la denunţarea unilaterală a contractului se exercită în conformitate cu prevederile prezentului contract.

12.2 În cazul în care faţă de antreprenor a fost deschisă procedura insolvenţei, achizitorul/ beneficiarul-plătitor îşi rezervă dreptul de a solicita denunţarea contractului, în condiţiile art. 123 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Această denunţare nu afectează dreptul la acţiune sau despăgubire al antreprenorului, în ceea ce priveşte partea de contract deja executată, iar antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării contractului.

12.3 Părţile au posibilitatea de a denunţa contractul, în termen de 30 de zile, atunci când în cursul executării sale intră în vigoare reglementări legale a preţului sau mecanismului de determinare ce au incidenţă directă asupra acestuia.

12.4 Achizitorul /beneficiarul-plătitor are dreptul de denunţa unilateral contractul, cu o notificare prealabilă de 5 zile, în următoarele situaţii:

- în cazul în care, în termenul de valabilitate al prezentului contract, intervin modificări substanţiale ale acestuia, astfel cum sunt acestea stabilite de Legea nr. 98/2016.

- în cazul în care antreprenorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016.

- în cazul în care acesta nu ar fi trebuit să fie atribuit antreprenorului, având în vedere o încălcare gravă, de către acesta din urmă, a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

12.5  În condițiile în care, pe parcursul executării contractului, antreprenorul solicită ajustarea prețului la o valoare pentru care beneficiarul-plătitor nu se poate angaja bugetar, beneficiarul-plătitor are dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată antreprenorului, fără nici o compensație. În acest caz antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

12.6 (1) În condițiile înregistrării imprevizibile a indisponibilității fondurilor bugetare destinate executării contractului, părțile contractante vor stabili de comun acord suspendarea executării contractului sau încetarea acestuia, pentru a evita afectarea intereselor legitime ale uneia sau ambelor părţi.

12.7 Partea îndreptăţită are dreptul la rezilierea contractului, precum şi la daune-interese, dacă i se cuvin, atunci când nu a cerut executarea obligaţiilor contractuale.

Atunci când, fără justificare, o parte (debitor) nu îşi execută obligaţia contractuală şi se află de drept în întârziere, cealaltă parte (creditor) poate, fără a pierde dreptul la daune-interese în măsura în care i se cuvin, să obţină rezoluţiunea sau rezilierea contractului ori, după caz, reducerea propriei obligaţii corelative. Debitorul se află de drept în întârziere în cauzele prevăzute de lege precum şi atunci când s-a împlinit termenul stabilit pentru executarea obligaţiei contractuale. Prin nejustificare se înţelege lipsa însăşi a vreunei justificări ori prezentarea unei justificări neserioase/nefondate/neplauzibile.

12.7.1 Rezilierea contractului poate fi declarată unilateral de partea îndreptăţită, fără notificarea scrisă a celeilalte părţi, când aceasta din urmă se află de drept în întârziere.

12.7.2 Achizitorul poate declara rezilierea, cere restituirea preţului şi repararea prejudiciului suferit şi atunci când a fost evins de toate bunurile sau de o parte a acestora îndeajuns de însemnată încât, dacă ar fi cunoscut evicţiunea, el nu ar mai fi încheiat contractul.

12.7.3 Rezilierea operează de plin drept atunci când ambele părţi înţeleg să nu îşi execute obligaţiile principale corelative. Rezilierea îşi produce efectele, fără îndeplinirea vreunor formalităţi speciale, dacă se menţine concomitenţa neexecutării un interval de 10 zile.

12.8 Rezilierea prezentului contract nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

13. Încetarea contractului

13.1 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

a) prin ajungere la termen;

b) prin acordul de voinţă al părţilor;

c) prin rezoluţiune/reziliere, conform prevederilor prezentului contract;

d) prin denunţare unilaterală, conform prevederilor prezentului contract;

e) prin acordul scris al părţilor, în situaţii neimputabile, care determină în mod esenţial imposibilitatea executării contractului conform intereselor părţilor;

f) în termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă debitorului că nu şi-a executat ori şi-a executat în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile care îi revin;

f) la momentul dizolvării antreprenorului, conform legii;

g) la momentul retragerii autorizaţiei de funcţionare a antreprenorului;

h) printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în cazul declarării insolvenţei antreprenorului, conform legii.

14. Alte modalităţi de plată

14.1 În cazul în care subcontractanţii propuşi în ofertă solicită plata directă, beneficiarul-plătitor va efectua plăţi directe către aceştia, corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare.

14.2 Confirmarea prevăzută la pct. 14.1 se realizează prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv beneficiarul-plătitor, antreprenor şi subcontractant sau de beneficiarul-plătitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, antreprenorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

15. Clauze de revizuire

15.1. Prezentul contract poate fi modificat în situaţia în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, sens în care părţile vor comunica în scris, în termen de 5 zile, stabilind totodată şi modul de calcul al noului preţ ce va fi asumat prin act adiţional.

15.2. În cazul în care devine necesară achiziţionarea unor lucrări suplimentare, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016, achizitorul/ beneficiarul-plătitor va notifica antreprenorul în acest sens, acesta fiind obligat să răspundă într-un termen de 5 zile. În cazul în care părţile convin asupra suplimentării, vor încheia un act adiţional.

15.3. În cazul în care drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din prezentul contract sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă, de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, iar modificarea nu presupune alte modificări substanţiale ale contractului, antreprenorul va notifica achizitorul/ beneficiarul-plătitor în acest sens, acesta urmând să răspundă într-un termen de 10 zile. Eventualul acord al părţilor cu privire la înlocuirea antreprenorului iniţial se va concretiza prin încheierea unui act adiţional, semnat între achizitor, beneficiarul-plătitor, antreprenorului iniţial şi noul antreprenor.

CLAUZE SPECIFICE

16. Garanţia de bună execuţie a contractului

16.1 În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului şi, oricum, înainte de începerea executării contractului, antreprenorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului prin ....................., în cuantum de ...........……. lei, fără TVA, cu o valabilitate ce va depăşi cu 14 zile data procesului verbal de recepţie finală.

16.2 Termenul poate fi prelungit, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului, la solicitarea justificată a antreprenorului. Prelungirea se va considera aprobată prin schimb de adrese de tip solicitare/aprobare, fără a fi necesară semnarea unui act adiţional.

16.3 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare și să emită ordinul de începere a serviciilor de proiectare, numai după ce antreprenorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. În cazul în care antreprenorul nu constituie garanţia de bună execuţie în termenul stabilit la art. 16.1, coroborat cu prevederile art. 16.2, achizitorul îşi rezervă dreptul de a reţine, ca sancţiune comercială, garanţia de participare.

16.4 Beneficiarul-plătitor are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă antreprenorul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin prezentul contract.

16.4.1 Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, beneficiarul-plătitor are obligaţia de a notifica acest lucru antreprenorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

16.4.2 În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, anteprenorul are obligaţia de a reîntregi garanţia, raportat la restul rămas de executat.

16.4.3 Prin nerespectarea obligaţiilor contractuale se înţelege acţiunea/inacţiunea sau grupul de acţiuni/inacţiuni săvârşite fără justificare, cu intenţie ori din culpă care au drept urmare executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere sau neexecutarea obligaţiilor astfel cum acestea au fost asumate şi stabilite de părţi în contractul de achiziţie publică şi exprimate în documentaţia de atribuire.

16.4.4 Aplicarea şi opozabilitatea măsurilor sancţionatorii nu depind de confirmarea primirii notificării prin mijloacele de comunicare agreate dacă au trecut 3 zile de la transmiterea notificării. Dispoziţiile art. 1523 Cod civil se aplică în mod corespunzător.

16.5  Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

16.6 În cazul în care terţul/ii susţinător/i îndeplineşte/îndeplinesc obligaţia/obligaţiile asumată/e prin angajamentul ferm anexă la prezentul contract, antreprenorul va notifica achizitorul/ beneficiarul-plătitor în acest sens, în termen de 3 zile de la apariţia noii situaţii juridice.

16.7 Beneficiarul-plătitor va putea urmări orice pretenţie la daune pe care antreprenorul ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm. În acest sens, antreprenorul cesionează către achizitor, cu titlu de garanţie, drepturile sale din cadrul angajamentului ferm.

17. Începerea şi execuţia lucrărilor

17.1 (1) Antreprenorul are obligaţia de a începe lucrările la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor emis în acest sens.

(2) Termenul pentru emiterea Ordinului de începere a lucrărilor este de maxim 10 zile de la emiterea Autorizației de Construire și Recepția Proiectului Tehnic, ulterior prezentării unei liste cu personalul care necesită acces în sediul beneficiarului-plătitor.

17.2 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform programului general de prestare şi execuţie și să fie terminate la data stabilită.

(2) Antreprenorul va prezenta, după semnarea contractului, programul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia beneficiarului-plătitor, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu programul general de execuţie a lucrărilor, la cererea beneficiarului-plătitor, anteprenorul va prezenta un program revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Programul revizuit nu îl va scuti pe antreprenor de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care antreprenorul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 8.2, beneficiarul-plătitor este îndreptăţit să-i fixeze antreprenorului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

17.3 (1) Beneficiarul-plătitor are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea antreprenorului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea beneficiarului-plătitor.

(2) Antreprenorul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului/ beneficiarului-plătitor la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

17.4 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.

- Antreprenorul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin antreprenorului.

- Probele neprevăzute şi comandate de beneficiarul-plătitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, beneficiarul-plătitor va suporta aceste cheltuieli.

  - (1) Antreprenorul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului /beneficiarului-plătitor.

(2) Antreprenorul are obligaţia de a notifica achizitorul/ beneficiarul-plătitor, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Antreprenorul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia beneficiarului-plătitor, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către beneficiarul-plătitor, iar în caz contrar, de către antreprenor.

17.6 (1) Cantităţile de lucrări suplimentare sau diminuări ale acestora faţă de oferta acceptată, rezultate din aplicarea documentaţiei tehnice, se vor prezenta spre aprobare, sub forma notelor de comandă suplimentare sau notelor de renunţare, ce fac obiectul contractului de execuţie de lucrări, în limita valorii contractate.

(2) Reglementarea contractuală se face prin act adiţional.

18. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

18.1 Toate lucrările contractate vor fi finalizate de antreprenor si recepţionate de achizitor/ beneficiarul-plătitor în cadrul termenului convenit de părți potrivit pct. 5.2., sub sancţiunea aplicării unor penalități de întârziere în cuantum de: 0,15 %/ zi din valoarea restului de executat pentru fiecare zi de întârziere, de la data scadentei obligaţiei antreprenorului și până la data îndeplinirii efective a obligaţiei de finalizare a lucrărilor contractate.

18.2 Antreprenorul este de drept în întârziere începând cu ziua următoare scadenței, fără punere formală în întarziere sau efectuarea vreunei alte formalități.

18.3 (1) Antreprenorul nu datorează penalități de întârziere atunci cand întârzierile sunt urmare a lipsei frontului de lucru, datorate culpei achizitorului. În această ipoteză, termenul de execuţie ce curge împotriva antreprenorului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat în scris de către părți prin reprezentanţii lor împuterniciți în acest sens, prin încheierea unui act adiţional la contract.

(2) Aceste penalităţi nu vor exonera antreprenorul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor contractului.

18.4 Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a aplica penalităţi antreprenorului şi/ori de a declara rezilierea contractului în condiţiile stipulate în cuprinsul acestuia.

19. Recepția lucrărilor

Finalizarea lucrărilor

19.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor.

19.2. (1) La finalizarea lucrărilor, antreprenorul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorul și beneficiarul-plătitor, că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate şi confirmate, precum şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul și beneficiarul-plătitor va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate antreprenorului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a antreprenorului, achizitorul și beneficiarul-plătitor va convoca comisia de recepţie.

19.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul și beneficiarul-plătitor au dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

19.4. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

Înștiințare de recepție

19.5 Achizitorul și beneficiarul-plătitor va proceda la recepţia lucrărilor potrivit legilor în vigoare şi va înştiinţa antreprenorul de decizia sa de a recepţiona lucrările, transmiţând acestuia o copie a Procesului Verbal de Recepţie la terminarea Lucrărilor.

19.6 Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrările neterminate sau necorespunzătoare din punct de vedere calitativ indicate de Comisia de recepţie şi va elibera Şantierul.

19.7 Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

19.8 Antreprenorul are obligaţia predării la recepţia la terminarea lucrărilor, a stării de fixaţie finale către beneficiarul-plătitor pe bază de proces verbal vizat de dirigintele de şantier.

20. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

20.1 (1) Perioada de garanţie este de ____ luni şi curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

(2) În perioada de garanţie, antreprenorul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor/ beneficiarul-plătitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(3) Antreprenorul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (2), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde anteprenorul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către antreprenor a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(4) În cazul în care defecţiunile nu se datorează antreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

20.2 În cazul în care antreprenorul nu execută lucrările prevăzute la clauza 20.1 alin (3), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la antreprenor sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

21. Perioada de garanţie acordată bunurilor

21.1 Antreprenorul are obligaţia de a garanta că bunurile furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, antreprenorul are obligaţia de a garanta că toate bunurile furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a anteprenorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.

21.2  (1) Perioada de garanţie acordată bunurilor de către antreprenor este de ___ luni.

(2) Perioada de garanţie a bunurilor începe cu data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

21.3 Beneficiarul-plătitor are dreptul de a notifica imediat antreprenorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

21.4 La primirea unei astfel de notificări, antreprenorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui bunul în termen de 7 zile de la primirea acesteia, fără costuri suplimentare pentru beneficiarul-plătitor. Bunurile care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii bunului.

21.5 Dacă antreprenorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala antreprenorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care beneficiarul-plătitor le poate avea faţă de antreprenor prin contract.

22. Modalităţi de plată

22.1 Pentru serviciile prestate şi lucrările executate, beneficiarul-plătitor are obligaţia de a efectua plata, în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii de către antreprenor, dar numai în termenele impuse prin legislaţia în materia fondurilor publice. Atunci când află de existenţa unei cauze de evicţiune, beneficiarul-plătitor este îndreptăţit să suspende plata preţului până la încetarea tulburării sau până când antreprenorul oferă o garanţie corespunzătoare.

22.2 Beneficiarul-plătitor nu acordă avans antreprenorului.

22.3 (1) Acceptul de plată al beneficiarul-plătitor pentru serviciile de proiectare este constituit din:

- procesul verbal de predare-primire a documentațiilor de la clauza 8.7 alin. (2);

- procesul verbal de recepție al documentațiilor de la 8.7 alin. (2);

- nota de calcul din care să reiasă explicit valorile de decontare defalcate pe faze şi total, semnată şi ştampilată de prestator, în concordanţă cu valorile din contract;

- factura fiscală transmisă prin sistemul național privind factura electronică RO e-factura.

(2) Plata asistenţei tehnice se efectuează, de regulă, trimestrial în raport cu valoarea lucrărilor de construcţii-montaj executate, pe baza raportului tehnic al prestatorului cu privire la modul de execuţie al lucrărilor şi a facturii de plată.

(3) Pentru plata lucrărilor antreprenorul va transmite lunar beneficiarului-plătitor în 3 exemplare, situaţia de plată care să cuprindă: borderou, situaţii de lucrări, documente justificative etc.

Situaţiile de lucrări însoțite de documente justificative (listele de cantităţi real executate, etc.) şi facturile aferente vor constitui baza legală pentru efectuarea plăților aferente.

Documentele ce compun situaţia de lucrări:

- Adresă de înaintare situaţii de lucrări,

- Factura fiscală electronică completată în conformitate cu legislaţia română în vigoare, conținând în mod obligatoriu codul CPV principal al achiziției, respectiv 45216110-8,

- Centralizatorul financiar al lucrărilor executate, pe obiecte și categorii de lucrări.

- Situaţiile de lucrări care vor fi listate în formă analitică (articol de deviz, activitate, cantitate, preţuri unitare şi totale, închidere de deviz) conform devizelor ofertă acceptate la contract (obligatoriu într-un program dedicat elaborării de devize de exemplu WinDev, eDevize, DocLib sau similar), ataşamentele, acte ce certifică din punct de vedere calitativ lucrările executate (certificatele de calitate şi conformitate, procese verbale de lucrări ascunse, faze de terminante, etc.) - potrivit HG nr. 907/2016 și certificate de dirigintele de șantier.

- Atașamente, documente de calitate materiale și echipamete.

- Centralizatorul Notelor de Comandă Suplimentară/Notelor de renunțare, dacă este cazul.

Situaţiile de lucrări şi notele de comandă suplimentară, aprobate, se vor prezenta în preţ de contract şi în preţ de decontare, înscrise într-un borderou centralizator agreat de beneficiarul-plătitor. Situaţiile de lucrări vor cuprinde cantităţile de lucrări întocmite în cadrul proiectului tehnic şi cantităţi de lucrări suplimentare confirmate de reprezentantul beneficiarului-plătitor prin ataşamente. Cantităţile de lucrări suplimentare faţă de oferta acceptată, se vor înscrie în situaţii de lucrări separate. Situaţiile de lucrări astfel întocmite, vor fi însoţite de schiţe, calcule sau planuri care să justifice cantităţile solicitate la plată, precum şi listele consumurilor de resurse aferente, procesele verbale de lucrări ascunse, faze determinante, etc. Materialele aferente articolelor de lucrări din situaţiile de lucrări trebuie să fie însoţite de certificate de calitate, buletine de încercări sau verificări, agremente tehnice etc., care să demonstreze conformitatea cu prevederile specificaţiilor tehnice şi ale reglementărilor tehnice în vigoare. Utilajele, echipamentele tehnologice şi dotările din situaţiile de lucrări trebuie să fie însoţite de certificate de calitate, buletine de încercări sau verificări, agremente tehnice etc., care să demonstreze conformitatea cu prevederile specificaţiilor tehnice şi ale reglementărilor tehnice în vigoare. Beneficiarul-plătitor este îndreptăţit să refuze plata utilajelor, echipamentelor tehnologice şi a dotărilor, în cazul în care nu corespund caietului de sarcini sau nu sunt însoţite de actele precizate mai sus.

(4) Din situaţiile de lucrări lunare, beneficiarul-plătitor va putea face scăzăminte pentru materiale şi servicii făcute antreprenorului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(5) În decurs de 10 zile de la data depunerii fiecărei situaţii lunare de lucrări, beneficiarul-plătitor va verifica şi va scădea orice sumă pentru care şi-a motivat dezacordul. beneficiarul-plătitor nu va fi condiţionat de nicio sumă pe care o consideră anterior ca fiind datorată antreprenorului.

(6) Beneficiarul-plătitor are dreptul să decidă ca echipamentele declarate în ofertă, care din considerente tehnologice nu se pot pune în operă în luna de achiziţie, să se poată achiziţiona şi deconta pe baza documentelor justificative prezentate de antreprenor prin situaţii de lucrări de procurare. Aceste situaţii de lucrări vor fi însoţite de un proces verbal de custodie încheiat între beneficiarul-plătitor şi antreprenor şi subcontractanţii declaraţi în ofertă (după caz), verificate şi semnate în prealabil de reprezentanţii părţilor contractante și dirigintele de șantier.

Sumele care urmează să fie plătite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit pentru echipamentele respective, ţinând cont de documentele menţionate mai sus şi de valoarea de contract pentru echipamente.

Restul de 20% din valoarea echipamentelor va fi plătită antreprenorului după montajul/încorporarea acestora în lucrările permanente.

22.4 Emiterea facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de lucrări definitive de către beneficiarul-plătitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

22.5 Plăţile se vor efectua în contul antreprenorului: cont ______________, deschis la Trezoreria ________, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 146/2002.

22.6 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea proceselor-verbale de recepţie.

23. Asigurări

23.1. (1) Antreprenorul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către anteprenor din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

(3) Antreprenorul are obligaţia de a prezenta achizitorului și beneficiarului-plătitor, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Antreprenorul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului și beneficiarului-plătitor, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

23.2. Achizitorul și beneficiarul-plătitor nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului /beneficiarului-plătitor, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

24. Subcontractarea

24.1. Antreprenorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul și beneficiarul-plătitor, transmițându-le câte un exemplar.

24.2. (1) Antreprenorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

24.3. (1) Antreprenorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Antreprenorul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Antreprenorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

24.4. Antreprenorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului se va realiza cu acordul prealabil al achizitorului și beneficiarului-plătitor, cu verificarea îndeplinirii, de către noul subcontractant, a tuturor criteriilor de selecţie iniţiale şi nu va determina schimbarea preţului contractului.

24.5. Antreprenorul poate introduce în contract un subcontractant nou în cazul în care se regăseşte în imposibilitatea de a îndeplini anumite părţi din contract. Introducerea subcontractantului nou se va realiza cu acordul prealabil al achizitorului și beneficiarului-plătitor, cu verificarea îndeplinirii, de către subcontractantul propus, a tuturor criteriilor de selecţie iniţiale şi nu va determina o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

24.6. Antreprenorul poate renunţa la unul dintre subcontractanţii propuşi, cu notificarea prealabilă a achizitorului și beneficiarului-plătitor şi cu asumarea executării părţii din contract care îi revenea, iniţial, subcontractantului la care s-a renunţat.

25. Forţa majoră

25.1  Răspunderea contractuală este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră. Răspunderea contractuală nu este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de un caz fortuit.

25.2 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă, conform Legii nr. 335/2007.

25.3 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

25.4  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

25.5  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

25.6  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

25.7 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte are dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a contractului, fără ca una dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. Soluţionarea litigiilor

26.1 Achizitorul, beneficiarul-plătitor şi antreprenorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2 Dacă achizitorul, beneficiarul-plătitor şi antreprenorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

27. Limba care guvernează contractul

27.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

28. Comunicări

28.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

28.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

28.3 Adresele la care se transmit comunicările sunt următoarele:

Pentru Achizitor: UM 0929 Bucuresti

Adresă: str. Franceză, nr.48-50

Telefon:

E-mail:

Persoană de contact:

Pentru Beneficiar-plătitor:

Adresă:

Telefon:

E-mail:

Persoană de contact:

Pentru Antreprenor:

Adresă:

Telefon:

E-mail:

Persoană de contact:

29. Legea aplicabilă contractului

29.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

30. Caracterul confidenţial al contractului

30.1 O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia, unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.

30.2 Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoane implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului.

30.3 O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă, sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau

c) partea contractantă a fost obligată legal să dezvăluie informaţia.

Accesul persoanelor la informaţiile din dosarul achiziţiei publice se acordă cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

31. Prelucrarea datelor cu caracter personal

31.1 În limitele şi în înţelesul prezentului contract, fiecare parte este de acord că:

- Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 ("Regulamentul"); în baza cadrului legislativ menţionat, persoanele fizice identificate în cadrul prezentului contract (reprezentanţi legali sau convenţionali ai Părţilor - inclusiv cele menţionate în documentaţia analizată în procesul de iniţiere a relaţiei contractuale - diverşi împuterniciţi, angajaţi, colaboratori, persoane de contact) au calitatea de "persoane vizate", prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora fiind necesară pentru iniţierea şi derularea relaţiei contractuale. Datele personale ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de Părţi pe perioada de valabilitate a prezentului contract, precum şi ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau interesele legitime ale Părţilor, în baza cărora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date;

- Va putea stabili în mod individual scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor personale, orice decizii adoptate pe baza datelor obţinute în baza prezentului contract fiind în mod obligatoriu şi absolut în responsabilitatea Părţii care efectuează respectiva prelucrare;

- Va respecta obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv cu privire la îndeplinirea obligaţiilor corelative de informare a persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor lor în iniţierea şi executarea prezentului contract.

31.2. Fiecare parte este responsabilă şi confirmă că a luat toate măsurile de precauţie pentru a asigura securitatea şi prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziţii sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal deţinute despre cealaltă Parte. Cu toate acestea, în cazul în care datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obţinute de o persoană neautorizată sau are loc orice încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, în condiţiile specificate în Regulament cu privire la aceste situaţii, fiecare Parte va notifica imediat celeilalte părţi un astfel de incident şi va coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat şi pentru notificarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

32. Modificarea contractului

32.1. Prezentul contract nu poate fi modificat.

32.2. Prin excepţie, modificarea este permisă doar în cazurile expres prevăzute în contract, în situaţiile impuse de lege, precum şi atunci când părţile convin asupra apariţiei unor circumstanţe care lezează grav interesele acestora. În acest caz, părţile vor încheia act adiţional ce devine parte integrantă din contract.

33. Monitorizarea contractului

33.1 (1) În vederea monitorizării performanţelor contractuale vor avea loc periodic întâlniri de lucru/şedinţe de monitorizare între anteprenor şi achizitor /beneficiarul-plătitor. Intervalul la care au loc întâlnirile de analiză a Graficului de execuție al lucrărilor fizic și valoric este de maximum 15 (treizeci) zile, calculate începând din ziua următoare zilei în care achizitorul/ beneficiarul-plătitor comunică anteprenorului acceptul sau refuzul său motivat cu privire la Graficul supus analizei.

(2) Monitorizarea implementării contractului va include întocmirea rapoartelor periodice de către antreprenor, astfel încât, la decontare ca documente ataşate situaţiilor de plată, să fie evidenţiat progresul fizic corelat cu plăţile efectuate/supuse spre aprobare în vederea decontării. Aceste documente vor deveni un instrument de supervizare, prin care se va verifica trasabilitatea lucrărilor şi va include cel puţin lista activităţilor (cantitativ) realizate de anteprenor şi a documentelor de calitate (procese verbale, agremente tehnice, ataşamente, etc.) întocmite de acesta pe parcursul perioadei de raportare. Termen de întocmire şi predare: lunar (în 10 zile de la începutul fiecărei luni), după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

33.2 (1) Întâlnirile de lucru/ședințele de monitorizare se realizează la sediul achizitorului sau prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, utilizând datele de conexiune specificate în continuare.

(2) Oricare dintre părți poate convoca întrunirea unei întâlniri cu scopul evaluării și reducerii/evitării riscurilor. Oricare dintre părți poate solicita ca, la astfel de întâlniri, să participe și alte persoane, în vederea reducerii și evitării unor astfel de riscuri, cu condiția obținerii acordului din partea celeilalte părți.

(3) Întâlnirile de lucru desfășurate în vederea reducerii și evitării riscurilor au ca scop:

- găsirea unor soluții pentru reducerea sau evitarea efectelor riscurilor identificate;

- găsirea unor soluții și măsuri compensatorii pentru factorii afectați;

- luarea de decizii cu privire la acțiunile care se impune a fi întreprinse cu respectarea prevederilor contractuale;

- stabilirea riscurilor evitate și menționarea lor ca fiind prevenite/înlăturate.

(4) În cazul în care deciziile luate au efect asupra altor prevederi contractuale, se vor face modificările necesare.

(5) În termen de 5 de zile de la data înscrisă în Ordinul de începere a serviciilor anteprenorul va transmite achizitorului, spre analiză şi acceptare, un Grafic de execuție al lucrărilor fizic și valoric (pe suport hârtie şi în format electronic editabil). Acest prim Grafic de execuție al lucrărilor fizic și valoric, inclusiv metodologia de lucru şi resursele, va fi elaborat pe baza programului de lucrări depus în Ofertă de către anteprenor.

(6) Graficul de execuție al lucrărilor va cuprinde totalitatea activităţilor specificate în contract şi punctele de referinţă stabilite (dacă există). Graficul de execuție al lucrărilor va fi elaborat în conformitate cu următoarele cerinţe:

(a) Graficul de execuție al lucrărilor va fi alcătuit din activităţile necesare pentru executarea contractului, conform cerinţelor achizitorului, şi va fi prezentat într-o structură astfel încât să fie identificate:

1. etapele proiectării (investigaţii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a proiectului etc.);

2. principalele faze ce alcătuiesc executarea contractului (construcţii, inspecţii, testare, avize şi autorizaţii, recepţii);

3. obiectele de construcţii din care sunt alcătuite lucrările;

4. categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc lucrările;

5. sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activităţile de construcţii;

6. subcontractanţii, în cazul în care unele părţi din contract sunt realizate cu subcontractanţi.

(7) Până la finalizarea proiectului tehnic, activităţile şi resursele aferente execuţiei lucrărilor vor fi prezentate la un nivel de detaliu adaptat. După finalizarea proiectului tehnic, aceste activităţi şi resurse vor fi de deplin detaliate.

(8) În termen de 5 zile de la transmiterea sa de către anteprenor, achizitorul va analiza Graficul de execuție al lucrărilor fizic și valoric şi îl va accepta sau respinge. În lipsa unui răspuns al achizitorului la termenul aferent, Graficul de execuție al lucrărilor fizic și valoric va fi considerat ca fiind acceptat.

(9) Astfel, primul Graficul de execuție al lucrărilor fizic și valoric, întocmit și în concordanță cu Graficul general de realizare a investiției depus la oferta tehnică, va deveni Graficul de execuție al lucrărilor fizic și valoric de referință.

(10) Pentru prima întâlnire de monitorizare a progresului activităților în cadrul contractului se utilizează Graficul general acceptat, astfel cum a fost inclus în propunerea tehnică/agreat în cadrul întâlnirii de demarare a activităților în contract. Informațiile, care trebuie prezentate de anteprenor, sunt:

- data la care începe o activitate, data la care solicită acces la anumite informații, facilități care sunt în gestiunea sau patrimoniul achizitorului sau care reprezintă responsabilitatea achizitorului pentru punerea acestora la dispoziție;

- data la care anteprenorul va finaliza o activitate și va ajunge la punctele de reper pentru fiecare activitate, succesiunea logică și cronologică a activităților care urmează să fie realizate în perioada dintre întâlnirile pentru analiza progresului, pe baza programul de execuţie a lucrărilor (fizic și valoric) acceptat;

- rezervele de timp/alte resurse (inclusiv modalitatea de implicare a personalului suport/backstopping) avute în vedere să fie implicate/mobilizate pentru:

1. măsuri asociate riscurilor identificate,

2. modalitatea de soluționare a eventualelor neconformități notificate de anteprenor achizitorului sau de către achizitor anteprenorului, conform condițiilor din contract,

- datele/termenele la care, în scopul realizării lucrărilor în conformitate cu programul de execuţie a lucrărilor (fizic și valoric) acceptat, anteprenorul solicită:

1. accesul la un factor interesat/persoană, loc sau altele asemenea,

2. informații și acces la documentele achizitorului, care trebuie furnizate de către achizitor în vederea realizării lucrărilor în contract,

- pentru fiecare activitate, o confirmare/specificare a deviațiilor de orice natură de la metodologia de realizare a activității inclusă în graficul de execuţie a lucrărilor (fizic și valoric) acceptat.

(11) Anteprenorul prezintă următoarele informații pentru analiza de către achizitor a graficului de execuţie a lucrărilor (fizic și valoric):

- stadiul activităților realizat față de cel planificat, reprezentând progresul real realizat pentru fiecare activitate în parte și efectul stadiului comunicat asupra duratei contractului,

- efectele inacțiunii sau modului de acțiune a achizitorului în ceea ce privește responsabilitățile și atribuțiile sale în realizarea lucrărilor comunicate prin caietul de sarcini,

- modalitatea în care contractantul intenționează să recupereze orice eventuale întârzieri și să corecteze defecțiunile/neconformitățile notificate și

- orice modificări pe care anteprenorul își propune să le realizeze prin raportare la ultima versiune a programului de execuţie a lucrărilor (fizic și valoric) acceptat, în condițiile în care modificarea nu afectează scopul general al contractului și nu devine modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în Legea nr. 98/2016.

(12) Motivele pentru care achizitorul refuză acceptarea graficului de execuţie a lucrărilor (fizic și valoric) propus spre aprobare sunt:

- graficul de execuţie a lucrărilor (fizic și valoric) propus spre aprobare nu este realist și nu este ajustat cu luarea în considerare a informațiilor incluse în graficul de execuţie a lucrărilor (fizic și valoric) acceptat anterior,

- nu respectă cerințele minime de întocmire conform clauzei 33, pct. (6),

- graficul de execuţie a lucrărilor (fizic și valoric) propus spre aprobare nu corespunde cu abordarea și metodologia inclusă în Propunerea Tehnică parte integrantă din contract, fiind inferioară acesteia,

- graficul de execuţie a lucrărilor (fizic și valoric) propus spre aprobare nu corespunde propunerii financiare și Graficul general de realizare a investiției (fizic și valoric) inclus în propunerea tehnică parte integrantă din contract, în special în ceea ce privește durata activităților, punctele de reper și aceste aspecte au impact negativ asupra obiectivelor comunicate și a beneficiilor achizitorului, așa cum sunt acestea comunicate prin caietul de sarcini.

(13) Conţinutul Graficul de execuție al lucrărilor fizic și valoric actualizat va fi în conformitate cu prevederile subclauzelor 33.2 (6) şi 33.2 (8). Fiecare document actualizat va fi prezentat în comparaţie cu documentul aferent din Graficul de referinţă, fiind evidenţiate diferenţele, precum şi evenimentele şi cauzele care au condus la apariţia diferenţelor şi, în caz de întârziere, măsurile pe care anteprenorul le va lua pentru respectarea Duratei de Execuţie.

(14) Achizitorul comunică anteprenorului acceptul sau refuzul cu privire la graficul de execuţie a lucrărilor (fizic și valoric) prezentat, împreună cu motivele care au stat la baza acceptului sau refuzului achizitorului în termen de 5 zile de la momentul finalizării întâlnirii de monitorizare a progresului activităților. În lipsa unui răspuns al achizitorului la termenul aferent, Graficul de execuţie va fi considerat ca fiind acceptat. În situația respingerii Graficul de execuţie, anteprenorul trebui să îl transmită actualizat în termen de 5 zile de la data comunicării respingerii.

(15) Daunele-interese stabilite pentru nerealizarea performanțelor contractuale care pot fi solicitate de beneficiarul-plătitor nu pot depăși limita maximă de 50% din valoarea contractului/limita maximă reprezentând prețul final al contractului.

34. Alte clauze

34.1 Lipsa de efecte a oricăreia dintre prevederile acestui contract nu va afecta valabilitatea oricărei alte prevederi contractuale sau a întregului contract, acesta rămânând să îşi producă efecte în continuare, cu excepţia cazului în care respectiva prevedere era esenţială pentru existenţa Contractului. Părţile vor înlocui prevederea lipsită de efecte/inaplicabilă sau ilegală cu o altă prevedere care să păstreze, pe cât posibil, intenţia iniţială a Părţilor.

34.2. În cazul în care există discrepanţe între voinţa reală şi cea declarată a părţilor, când clauzele contractuale sunt echivoce, confuze sau contradictorii sau când contractul este incomplet, interpretarea contractului se face potrivit regulilor de drept comun.

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui electronice de către ultima parte (achizitor).

| ACHIZITOR, | BENEFICIAR-PLĂTITOR, | ANTREPRENOR |
| --- | --- | --- |
| U.M. 0929 Bucureşti | U.M. 0521 Bucureşti | ____(denumire)____ |
| Șeful unității | Șeful unității | ____(funcție)____ |
|  | Vizat pentru control Financiar preventiv Viza nr. ___ |  |
| Structură Achiziții Certificat în privința realității, regularității și legalității |  |  |
| Consilier juridic |  |  |

Anexa nr. 1 la contractul nr. ______/2026

CENTRALIZATOR VALORIC

| Etape de derulare contract | Activitate | Preț (Lei fără TVA) | Preț (Lei fără TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA I |  |  |  |  |
| ETAPA I.1 | Elaborarea documentațiilor necesare pentru prelungirea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, studiilor solicitate prin certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire și obținerea avizelor necesare (inclusiv plata taxelor aferente) pentru derularea investiției la faza P.Th., după caz, susținerea documentațiilor la comisiile avizatoare |  |  |  |
| ETAPA I.2 | Elaborarea documentatiilor tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) și proiectului de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E). |  |  |  |
| ETAPA I.3 | Elaborarea proiectului tehnic de execuție (P.Th) și altor documentații pe care ofertantul le consideră necesare finalizării și funcționării obiectivului de investiții. |  |  |  |
| ETAPA I.4 | Verificarea tuturor documentațiilor tehnice de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii și specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor, inclusiv referatele de verificare pentru toate specialitățile. |  |  |  |
| ETAPA II |  |  |  |  |
| ETAPA II.1 | Executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente realizării obiectivului de investiții, din care: |  |  |  |
| II.1.1 | Lucrări de construcții |  |  |  |
| II.1.2 | Lucrări de instalații |  |  |  |
| II.1.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj |  |  |  |
| II.1.4 | Dotări |  |  |  |
| II.1.5 | Montaj utilaje tehnologice |  |  |  |
| II.1.6 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor |  |  |  |
| II.1.7 | Organizare de șantier |  |  |  |
| ETAPA II.2 | Asistenţă tehnică pe toată perioada de derulare a investiţiei din partea proiectantului. Proiectantul va asigura prezența zilnică pe șantier a personalului din subordinea sa, obligatoriu la toate fazele determinante, sens în care se va completa un registru jurnal. |  |  |  |
| ETAPA III |  |  |  |  |
| III.1.2 | Documentaţia privind certificarea performanţei energetice la terminarea lucrărilor, inclusiv certificatul de performanţă energetică |  |  |  |
| III.1.3 | Documentaţia revizuită AS BUILT |  |  |  |
| Total (Lei) |  |  |  |  |

| ACHIZITOR, | BENEFICIAR-PLĂTITOR, | ANTREPRENOR |
| --- | --- | --- |
| U.M. 0929 Bucureşti | U.M. 0521 Bucureşti | ____(denumire)____ |
| Șeful unității | Șeful unității | ____(funcție)____ |
|  | Vizat pentru control Financiar preventiv Viza nr. ___ |  |
| Structură Achiziții Certificat în privința realității, regularității și legalității |  |  |
| Consilier juridic |  |  |

Anexa nr. 2 la contractul nr. ______/2025

# Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În baza prevederilor Legii nr. 190/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,

UNITATEA MILITARĂ 0929 Bucureşti, cu sediul în cu sediul în str. Franceză, nr.48-50, sector 3, București, telefon 0377725069, cod fiscal 13624359, reprezentată prin reprezentată prin domnul Pușcaș Bogdan - şef unitate, în calitate de achizitor,

Unitatea Militară 0521 Bucureşti, cu sediul în București, str. Arh. Ion Mincu nr. 7, telefon 037.772.6119, cod fiscal 8372077, cod IBAN RO92TREZ7015005XXX000192, aferent contului deschis la Trezoreria Sector 1, reprezentată legal prin domnul Gheorghiță Valeriu – șeful unității, în calitate de beneficiar-plătitor,

şi

____________________, cu sediul în _________________, telefon ______________, număr de înmatriculare J___________, cod fiscal ______________, reprezentată prin domnul/doamna _____________  –  _____(funcția)______,  în calitate de antreprenor,

au încheiat prezentul acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, numit Acord.

DESFĂŞURAREA RELAŢIILOR CONTRACTUALE

În baza contractului încheiat cu dumneavoastră, vom prelucra datele personale ale persoanelor care vă reprezintă societatea, pe care ni le puneţi la dispoziţie, precum şi orice alte date care ne sunt necesare, în conformitate cu prevederile contractuale (art. 32 Prelucrarea datelor cu caracter personal) şi cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre societatea reprezentată de dumneavoastră, Unitatea Militară 0929 Bucureşti și Unitatea Militară 0521 Bucureşti.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPURI DETERMINATE

Având în vedere calitatea persoanelor ce vă reprezintă (reprezentant legal/împuternicit), prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

- executarea contractului. Datele cu caracter personal prelucrate constau, în principal în: nume şi prenume; adresa de domiciliu; cod numeric personal; număr şi serie act de identitate/număr paşaport; e-mail;

- conformarea cu normele, reglementările legale, ghidurile aplicabile sau în vederea aplicării legii şi cooperării cu autorităţile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la, autorităţile fiscale şi judiciare);

- satisfacerii unor interese legitime, precum prevenirea, detectarea şi investigarea infracţiunilor, inclusiv frauda şi spălarea de bani sau finanţarea actelor de terorism, precum şi analizarea şi gestionarea riscurilor comerciale.

PERIOADA DE PĂSTRARE

Vom păstra confidenţialitatea datelor personale furnizate în ceea ce priveşte schimbul reciproc de informaţii necesar desfăşurării activităţii economice, aşa cum prevăd dispoziţiile Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pentru perioada de timp necesară conformării cu obligaţiile legale specifice domeniului achiziţiilor publice sau pentru respectarea obligaţiilor de arhivare impuse de legislaţia aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

SECURITATEA DATELOR

U.M. 0929 Bucureşti vor depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesie prin stabilirea unor măsuri de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării neautorizate.

DREPTURI

Cu excepţia în care legislaţia prevede altfel, în anumite condiţii prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, aveţi următoarele drepturi:

- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obţine o confirmare din partea Unității Militare 0929 Bucureşti și Unității Militare 0521 Bucureşti că sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal;

- dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte şi/sau la completarea datelor incomplete;

- dreptul la ştergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă şterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;

- dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepţia cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

| ACHIZITOR, | BENEFICIAR-PLĂTITOR, | ANTREPRENOR |
| --- | --- | --- |
| U.M. 0929 Bucureşti | U.M. 0521 Bucureşti | ____(denumire)____ |
| Șeful unității | Șeful unității | ____(funcție)____ |

CONSIMŢĂMÂNT

cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Subsemnatul/a _________________, reprezentant legal al _______(denumire antreprenor)_____, având datele de identificare CI seria ____ nr. _________ / CNP _________________, declar fără echivoc că am fost informat în mod clar, fără ambiguităţi, asupra specificului, tipului de date şi a drepturilor mele conform cerinţelor Regulamentului.

Astfel, în mod liber, prin acest acord îmi exprim în mod expres consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu caracter personal pentru scopurile prevăzute mai sus şi menţionez că acest acord este valabil până va fi expres revocat de către mine în condiţiile legale.

Semnătură:

Garanția de bună execuție poate fi constituită prin oricare din următoarele modalități

- virament bancar

- instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:

- scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

- scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat, pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respective pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA

iii.     asigurări de garanţie emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau

într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) rețineri successive di n sumele datorate pentru facturi parțiale

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c)

În listă se va menționa calitatea personalului, respectiv dacă personalul este angajat al Antreprenoruluii sau al unei firme partenere al acesteia.

Conform OUG 138/2024, art. 2ˆ1 „În facturile emise pentru operațiunile realizate în baza unor contracte de achiziții publice, de achiziții sectoriale, de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii, precum și după caz, contracte de achiziții publice în domeniul apărării și secutității se înscriu, în mod obligatoriu, codurile CPV corespunzătoare prevăzute în nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2022 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV).”