Documentatia de Atribuire a contractului de lucrari PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL VALCEA Executie retele de alimentare cu apa si retele de canalizare in orasul Horezu Cod de identificare:VL-CL-05 prin aplicarea procedurii “licitatie deschisă” Capitolul 4 – Caiet de Sarcini - Liste Sectiunea 3 – Preambul la listele de cantitati

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE – CUPRINS

Capitol 0	Informatii privind procedura de atribuire

Capitol 1	Conditiile de Contract

Capitol 2	Specificatii

Capitol 3	Planse

Capitol 4	Liste

Sectiunea 1 – Anexa la Oferta

Sectiunea 2 – Sustinerea tehnica

Sectiunea  3 – Preambul la lista de cantitati

Sectiunea 4 – Liste de cantitati

Capitol 5	Informatii care fac parte din Contract

Capitol 6	Informatii care nu fac parte din Contract

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

Cuprins

1	PREAMBUL LA LISTA DE CANTITATI	4

NOTA	4

Prevederi generale	4

Masurarea	5

Unitati de masura	6

Stabilirea pretului articolelor	6

Serviciile si bunurile detinute de mediul public si privat	6

Lucrul in paralel cu operarea	7

Limite si constrangeri la amplasament	7

Materiale grele	7

Produse si materiale echivalente	7

Lucrari permanente proiectate de Antreprenor	7

Testarea	7

Definitii	7

Sume provizionate	8

Sume forfetare	9

Plata Intermediara	9

Metodele de masurare	9

2	METODE DE MASURARE	10

Seria A1 – Elaborarea DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI (D.T.O.E.)	10

Seria A2 – Stabilirea Organizarii de Santier	10

Seria A3 – Organizarea accesului si siguranta traficului	12

Seria a4 – Detalii de executie, documentia post Executie si Cartea Tehnica a Constructiei	13

Seria a5 – Detalii de executie, documentia post Executie si Cartea Tehnica a Constructiei	13

Seria B – Curatarea amplasamentului	15

Seria C – Lucrari terasamente	17

Seria D – Conducte si accesorii pentru conducte	20

Seria E – Lucrari speciale la conducte	30

Seria F – Garduri si porti	32

Seria G – Cladiri, obiecte tehnologice si echipamente	33

3	MODUL DE DECONTARE A LUCRARILOR	40

# PREAMBUL LA LISTA DE CANTITATI

| ### NOTA |  | Listele de cantitati sunt oferite in format editabil doar pentru a facilita redactarea ofertelor in format scris. Ofertantilor le revine obligatia de a intocmi listele si de a verifica cu atentie calculele aritmetice din aceste liste. In acest sens, nu vor fi luate in considerare eventualele link-uri sau formule de calcul intre diferite celule ale fisierelor sau setari implicite existente in fisierele editabile publicate. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Prevederi generale | 1 | Lista de Cantitati a fost pregatita in conformitate cu acest Preambul. |  |
|  | 2 | In cadrul Listei de Cantitati, subtitlurile si descrierile elementelor enumerate, identifica lucrarile necesare realizarii lucrarilor, citite impreuna cu celelalte articole enumerate in Preambul si cu Metodele de Masurare care urmeaza Preambulul. Natura si dimensiunea lucrarilor se vor determina in functie de Planse, Specificatii si Conditiile Contractului. Cantitatile detaliate in Listele de cantitati sunt cantitati estimate de lucrari si nu vor fi luate in considerare ca fiind cantitatile exacte si concrete ale lucrarilor ce se vor executa de catre Antreprenor in indeplinirea obligatiilor sale in cadrul contractului. Un articol pe care ofertantul nu l-a completat cu un pret unitar sau total se va considera ca fiind acoperit de alte preturi unitare sau totale introduse in Lista de Cantitati. Ofertantii au obligatia de a include in Listele de Cantitati toate costurile necesare realizarii Contractului, inclusiv costurile pentru lucrarile descrise mai jos dar fara a se limita la acestea: |  |
|  |  | - Costuri cu forta de munca si costuri asociate cu aceasta; |  |
|  |  | - Furnizarea materialelor, depozitarea si costurile aferente, inclusiv livrarea pe Amplasament. Preluarea materialelor si bunurilor livrate de terti, descarcarea, depozitarea si costurile aferente; |  |
|  |  | - Echipamente si costuri asociate (costuri de transport, despachetare, incarcare, manipulare, montaj, instructaj, orice taxe vamale, comisioane sau asigurari necesare achizitionarii echipamentelor); |  |
|  |  | - Fixarea, ridicarea si instalarea sau amplasarea materialelor si bunurilor pe pozitie; |  |
|  |  | - Toate lucrarile temporare necesare pentru indeplinirea scopului contractului; |  |
|  |  | - Efectele ce intervin asupra fazelor de Lucrari sau orice element al Lucrarilor; |  |
|  |  | - Obligatii generale, angajamente, riscuri stabilite sau incluse in mod rezonabil in documentele pe care se bazeaza licitatia pentru executia Lucrarilor in conformitate cu Conditiile Contractului. |  |
|  |  | - Costuri generale, cheltuieli fixe si variabile, profiturile; |  |
|  |  | - Evacuarea deseurilor rezultate in urma executiei lucrarilor conform Conditiilor Contractului; |  |
|  |  | - Testele desfasurate de Antreprenor in conformitate cu Specificatiile, inclusiv furnizarea rezultatelor, testelor, rapoartelor si certificatelor; |  |
|  |  | - Furnizarea si livrarea mostrelor catre Inginer, in conformitate cu Specificatiile; |  |
|  |  | - Verificarea, inspectarea, examinarea, masurarea si verificarea bunurilor, materialelor si fortei de munca, inclusiv rezultatele livrarilor, rapoartelor si certificatelor; |  |
|  |  | - Incercari impuse prin procedura, incercari operationale, panouri de incercari si alte incercari necesare sau constituite ca operatiuni inaintea Lucrarilor Permanente, pentru a se verifica metodele, materialele si forta de munca; |  |
|  |  | - Conformarea cu cerintele impuse de capitolul Asigurarea Calitatii din Contract si inmanarea documentelor de calitate; |  |
|  |  | - Pregatirea si furnizarea desenelor cu detalii de executie, precum si alte desene necesare de adaptare la teren a lucrarilor (dupa caz); - Pregatirea si furnizarea desenelor post executie pentru cartea constructiei, manuale de operare, ghiduri de utilizare, instructiuni; |  |
|  |  | - Asteptarea pentru aprobari sau acorduri; |  |
|  |  | - Cheltuieli si taxe (cu exceptia TVA-ului) impuse in Romania; |  |
|  |  | - Toate investigatiile si inspectiile suplimentare pe santier; |  |
|  |  | - Mobilizarea si demobilizarea fortei de munca, echipamentelor si utilajelor de constructii; |  |
|  |  | - Conformarea cu orice limitari sau constrangeri legate de activitatile pe santier, de utilizarea amplasamentului/amplasamentelor, de mentinerea accesului la locuinte, de refacere a oricaror anexe sau imprejmuiri la locuinte afectate de executia lucrarilor, de refacere a cailor de acces. |  |
|  |  | Cantitatile din liste sunt determinate in conformitate cu caietul de sarcini, iar platile se vor efectua pe baza cantitatilor reale, executate pe parcursul implementarii. Sumele aferente ordinelor de variatie trebuie sa respecte in mod cumulativ urmatoarele conditii: - Masuratorile cantitatilor exacte de materiale folosite pe durata contractului reflecta in mod sistematic variatii minore pozitive sau negative ale cantitatilor efective folosite in comparatie cu cantitatile initiale estimate de catre Autoritatea Contractanta; - Aceste variatii ale cantitatilor se datoreaza diferentelor dintre estimarile initiale ale Autoritatii Contractante si masuratorile finale, si care nu sunt rezultate in urma unor modificari ale specificatiilor tehnice ale Autoritatii Contractante; - Aceste variatii ale cantitatilor sunt reflectate, in conformitate cu clauzele privind variatiile, asupra pretului care va fi efectiv platit contractorului si care este calculat prin multiplicarea preturilor unitare indicate in contract cu cantitatile exacte folosite in realizarea contractului in conformitate cu cerintele initiale. |  |
| ### Masurarea | 3 | Masurarea lucrarilor se va calcula net de la dimensiunile stabilite in Contract, daca nu se hotaraste altceva in Metodele de Masurare. Cantitatile vor fi rotunjite la cel mai apropiat numar intreg in cazul in care nu se specifica altceva. |  |
|  |  | Masurarea lucrarilor pentru certificatul intermediar, se va realiza pentru articolele de lucrari, daca nu se specifica altfel in Contract. |  |
|  |  | Toate lucrarile specificate si/sau indicate in plansele desenate vor fi evaluate prin masuratori. Masuratorile vor fi exprimate prin articole incluse in listele de cantitati, articole ce vor acoperi toate costurile care trebuie suportate de Antreprenor pentru indeplinirea obligatiilor sale conform Conditiilor Contractului. In cazul absentei unei metode relevante de masurare pentru orice articol din listele de cantitati, metoda de masurare se stabileste de comun acord cu Inginerul. |  |
|  |  | Masuratoarea neta sau ponderea lucrarilor finalizate realizate se va face, daca nu se specifica altfel, fara a se tine cont de operatiuni conexe. |  |
|  |  | Se vor deconta numai acele materiale care sunt instalate/puse in opera la lucrarile permanente si numai cu aprobarea Inginerului |  |
| ### Unitati de masura | 4 | Se vor folosi urmatoarele unitati de masura si abrevieri: |  |
|  |  | Unitate de masura | Abreviere |
|  |  | Milimetru | mm |
|  |  | Milimetru patrat | mm2 |
|  |  | Milimetru cub | mm3 |
|  |  | Metru (metru liniar) | m |
|  |  | Metru patrat | m2 |
|  |  | Metru cub | m3 |
|  |  | Kilometru | km |
|  |  | Hectar | ha |
|  |  | Kilogram | kg |
|  |  | Tona | t |
|  |  | Suma forfetara | LS |
|  |  | Suma provizionata | PS |
|  |  | Ora | hr |
|  |  | Saptamana | wk |
|  |  | Litru | l |
|  |  | Diametru nominal | DN |
|  |  | Diametru exterior | DE |
|  |  | Numar | Nr |

| ### Stabilirea pretului articolelor | 5 | Fiecare articol individual va avea un pret stabilit. Preturile unitare si Valoarea totala vor fi exprimate cu doua zecimale. Moneda utilizata in acest Contract este moneda locala, „leul” (RON). |
| --- | --- | --- |
| ### Serviciile si bunurile detinute de mediul public si privat | 6 | Informatiile din Contract privind locatia conductelor existente este considerata a fi corecta, dar Antreprenorul nu va fi scutit de verificarea si identificarea acestor locatii. Exceptie fac locatiile identificate in mod specific si masurate separat de Antreprenor, care isi va include propriile cheltuieli si preturi. |
|  |  | - Localizarea si luarea de masuri pentru sustinerea si protectia completa a conductelor si a altor echipamente intalnite pe parcursul executiei Lucrarilor; |
|  |  | - Obtinerea aprobarii scrise a diversilor furnizori de utilitati posibil afectate sau intalnite pe parcursul executiei lucrarilor in vederea desfasurarii in siguranta a lucrarilor; |
|  |  | - Supervizorul va fi mereu informat asupra tuturor intelegerilor cu furnizorii privati de servicii, Companii de Utilitati, Persoane Juridice si Autoritati Publice. |
| ### Lucrul in paralel cu operarea | 7 | Antreprenorul va include in preturile sale, masuri necesare pentru lucrul in paralel cu operarea. Antreprenorul va include in preturile sale sondajele care trebuie facute pentru stabilirea limitelor reale, nivelelor si aliniamentelor afectate de lucrari. |
| ### Limite si constrangeri la amplasament | 8 | Antreprenorul va include in preturile sale, sumele folosite pentru conformarea la limitele si constrangerile impuse de folosirea Amplasamentului. |
| ### Materiale grele | 9 | In cadrul Contractului, urmatoarele sunt considerate Materiale Grele: |
|  |  | - Materiale care necesita distrugere, spargere, piconare, dinamitare sau sortare pentru a fi indepartate, cu exceptia materialelor cu volum individual mai mic de 0.20 metri cubi; |
|  |  | - Pavajele existente, trotuarele, structurile rutiere (mai putin balast) si fundatiile cu volum peste 0.20 metri cubi. |
| ### Produse si materiale echivalente | 10 | Acolo unde Antreprenorul ofera un produs sau un material in locul celui specificat in Lista de Cantitati pretul acestuia va trebui sa includa toate obligatiile si costurile asociate cu includerea acestuia in executia Lucrarilor, proiectare, detalii de executie, certificate, asteptarea aprobarii documentelor re-inaintate). |
|  |  | Daca nu se specifica altfel in Contract, determinarea Lucrarilor afectate de introducerea produselor si materialelor echivalente se va baza pe documentatia de Licitatie si nu pe Lucrari, dupa cum s-au facut adnotarile si completarile pentru introducerea produselor si materialelor echivalente. |
| ### Lucrari permanente proiectate de Antreprenor | 11 | Ofertantul are obligatia de a consulta Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie in momentul realizarii Ofertei si de a cota corespunzator toate lucrarile pe care le considera necesare pentru realizarea lucrarilor, inclusiv pe cele care necesita adaptarea la teren si realizarea unor detalii de executie. Pentru elaborarea Ofertei Antreprenorul are obligatia de a consulta avizele si autorizatiile disponibile si de a respecta conditionalitatile impuse prin acestea. Acolo unde Contractul necesita ca o parte sau mai multe lucrari sa fie proiectate de Antreprenor, calculele si preturile din Lista de Cantitati vor include toate obligatiile si costurile asociate cu includerea acestora in Lucrari, inclusiv proiectarea, furnizarea de informatii si planse, certificate, aprobari in asteptare, re-depuneri si modificari si adnotari la Lucrari. In plus, calculele si preturile din Lista de Cantitati vor include ca si costuri, toate testele si prelevarile de probe facute de Antreprenor, forta de munca, bunurile si materialele incluse in Lucrari sau in proiect. |
| ### Testarea | 12 | Testele desfasurate de Antreprenor se vor realiza pentru verificarea lucrarilor, bunurilor si materialelor incluse in lucrarile permanente. Testarea lucrarilor permanente se va realiza pentru a demonstra ca proiectul Angajatorului este conform celui stabilit in Specificatii. |
|  |  | Inspectarea, examinarea, masurarea si verificarea bunurilor, materialelor si lucrarilor incluse in lucrarile permanente, vor fi in conformitate cu alte operatiuni stabilite sau incluse in mod rezonabil in Conditiile Generale si Specifice ale Contractului. Acestea vor fi realizate de Antreprenor, pentru a demonstra conformarea la cerintele particulare ale Contractului, acolo unde acest lucru nu a fost mentionat separat in Specificatii. |
| ### Definitii | 13 | In Preambul si Metodele de Masurare, daca nu se cere altfel in contextul dat, urmatoarele cuvinte si expresii vor avea intelesul de mai jos: |
|  |  | - “Conditiile Contractului” inseamna Conditiile Contractului la care se face referire in Oferta; |
|  |  | - Denumirea materialelor si lucrarilor mentionate in Specificatii si Plansele Contractului va fi identica cu cea din Metodele de Masurare; |
|  |  | - “Lista de Cantitati” inseamna o lista de articole, care ofera si scurte descrieri pentru identificarea lucrarilor; |
|  |  | - Articolele desemnate ca „Estimative” sunt articole pentru care cantitatea de munca ce se va desfasura nu poate fi determinata cu aceeasi acuratete ca pentru alte articole, dar pentru care e necesar sa se faca o estimare; |
|  |  | - “Articol preliminar” inseamna un articol de lucrari, obligatii generale si riscuri intalnite anterior executiei Contractului, si care este specificat in sectiunea „Preliminare” a Listei de Cantitati; |
|  |  | - “Nivelul existent al solului” inseamna nivelul solului inainte de inceperea oricarei lucrari specificate in Contract; |
|  |  | - “Material Greu” inseamna materialul descris in Paragraful 9 de mai sus; |
|  |  | - “Pana la terminarea Lucrarilor” inseamna pana la terminarea in totalitate a Lucrarilor, in conformitate cu Conditiile Contractului; |
|  |  | - “Dupa terminarea Lucrarilor” inseamna ulterior situatiei de mai sus, respectiv perioada de notificare a defectelor stipulata in Contract; - „Tronsoane de retele” inseamna distanta intre doua puncte de reper ale retelei (camin de vane, camin de vizitare, nod de retea). |
| ### Sume provizionate | 14 | Anumite articole din Liste sunt definite ca avand “suma provizionata”, pentru a arata ca atat s-a putut estima inainte de executarea lucrarii si ca aceste lucrari s-ar putea sa nu fie necesare. Aceste articole se vor prezenta la plata numai cu acceptul explicit al Supervizorului si conform instructiunilor acestuia. Nu se vor lua in considerare revendicari ale Antreprenorului legate de cheltuieli indirecte sau alte cheltuieli nerecuperate prin nerealizarea acestor articole. Preturile inscrise pentru aceste articole se va considera totusi ca includ toate costurile legate de realizarea activitatii respective. Conform Clauzei 49.3 – Sume Provizionate din Conditii Generale si Specifice de Contract, valoarea acestora se va mentine nemodificata asa cum a fost impusa prin Documentatia de Atribuire. Utilizarea acestei sume se va face in conformitate cu Contractul. |
| ### Sume forfetare | 15 | Suma forfetara se refera la lucrarea completa, indiferent de stadiile fizice identice care pot face parte din aceasta. Cu exceptia situatiilor in care contractul contine grafice de plati care fragmenteaza platile aferente unor sume forfetare, acestea se vor plati numai cand activitatea la care se refera este terminata, de maniera ca nu mai este nimic de realizat pana la receptionarea lucrarilor din contract. Pentru sumele forfetare incluse in Liste (articolele cu “LS” sau „global”), Antreprenorul, daca doreste plati partiale, va depune un grafic de activitati. Acesta poate, in termenii Conditiilor de Contract, forma o baza pentru efectuarea platilor interimare. Articolele din graficul de activitati vor contine sectiuni ale lucrarii discrete si usor identificabile. Avand in vedere ca plata acestor activitati se va face, la randul sau, la terminare, este necesar sa se defineasca terminarea fizica a activitatii acolo unde nu este de la sine inteleasa. Nu sunt acceptate pentru defalcare in activitati articolele a caror terminare nu este definita clar in Contract. Acestea vor ramane ca sume forfetare si vor fi platite la terminarea obiectului din care fac parte. Suma preturilor tuturor activitatilor va fi aceeasi cu suma forfetara din Liste. Numerotarea se va face corelat cu numarul de referinta din Liste, in asa fel incat sa nu existe mai multe activitati cu acelasi numar. Antreprenorul poate fragmenta fiecare activitate ce face obiectul unei sume forfetare in cat de multe sub-activitati doreste, dar avand tot timpul in vedere ca scopul fragmentarii este certificarea operativa a platilor datorate Antreprenorului. |
| ### Plata Intermediara | 16 | Angajatorul nu va face plati pentru lucrari partial finalizate, cu exceptia situatiilor unde, Metodele de Masurare stipuleaza altceva. Masurarea lucrarilor pentru certificatul intermediar se va face pentru articolele la care s-au finalizat lucrarile. |
| ### Metodele de masurare | 17 | Pentru acest Contract, Metodele de masurare sunt in conformitate cu Sectiunile urmatoare. |

- METODE DE MASURARE

|  |  | ## Seria A1 – Elaborarea DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI (D.T.O.E.) |
| --- | --- | --- |
| A1 | Elaborarea DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU PROIECTUL DE ORGANIZARE A EXECUTIEI (D.T.O.E.) | Articolele pentru construirea unei locatii temporare vor fi in conformitate cu Cerintele Autoritatii Contractante sectiunea 1.34 |
|  |  | - Intocmirea Documentatiei Tehnice pentru Organizarea executarii lucrarilor si obtinerea Autorizatie (D.T.O.E.); - Obtinerea autorizatiei de construire - Transportul intregului parc de utilaje necesar pana in amplasamentul lucrarilor; - Montarea pe amplasament a birourilor temporare, depozitelor si spatiilor de parcare a utilajelor; - Montarea statiilor de preparare a betonului, mixturilor asfaltice, atelierelor de cofraje, confectii metalice, vopsitorie etc, dupa caz; - Conectarea la utilitati; - Recrutarea intregului personal; - Amenajarea drumului de acces pentru vehicule, zone de parcare, aleilor, gardurilor, placutelor de avertizare si directionare; - Asigurarea securitatii santierului; - Asigurarea spatiilor de depozitare a materialelor si echipamentelor; - Toate celelalte costuri de inceput, care nu sunt direct legate de articolele de lucrari si nu sunt acoperite de alte articole. |
|  |  | Unitatea de masura va fi „suma forfetara”. |
|  | Nota privind masurarea | Pentru certificatele intermediare, plata pentru Elaboratii DTOE se va face ca dupa obtinerea autorizatiei de construire |

|  |  | ## Seria A2 – Stabilirea Organizarii de Santier |
| --- | --- | --- |
| A2-01 | Construirea Organizarii de Santier a Antreprenorului | Articolele pentru construirea unei locatii temporare vor fi in conformitate cu Cerintele Autoritatii Contractante sectiunea 1.19 si vor include dar nu se limiteaza la: |
|  |  | - Transportul intregului parc de utilaje necesar pana in amplasamentul lucrarilor; - Montarea pe amplasament a birourilor temporare, depozitelor si spatiilor de parcare a utilajelor; - Montarea statiilor de preparare a betonului, mixturilor asfaltice, atelierelor de cofraje, confectii metalice, vopsitorie etc, dupa caz; - Conectarea la utilitati; - Recrutarea intregului personal; - Amenajarea drumului de acces pentru vehicule, zone de parcare, aleilor, gardurilor, placutelor de avertizare si directionare; - Asigurarea securitatii santierului; - Asigurarea spatiilor de depozitare a materialelor si echipamentelor; - Toate celelalte costuri de inceput, care nu sunt direct legate de articolele de lucrari si nu sunt acoperite de alte articole. |
|  |  | Unitatea de masura va fi „suma forfetara”. |
|  | Nota privind masurarea | Pentru certificatele intermediare, masurarea Construirii Organizatiei de Santier a Antreprenorului se va face ca valoare pro-rata, bazata pe progresul Lucrarilor. |
| A2-02 | Intretinerea Organizarii de Santier a Antreprenorului | Articolele referitoare la serviciile pentru locatia temporara a Antreprenorului vor include dar nu se limiteaza la: |
|  |  | - Lucrarile de intretinere a organizarii de santier; |
|  |  | - Plata serviciilor pentru utilitati. |
|  |  | Unitatea de masura va fi „suma forfetara”. |
|  | Nota privind masurarea | Pentru certificatele intermediare, masurarea Intretinerii Organizarii de Santier a Antreprenorului se va face ca valoare pro-rata, bazata pe progresul Lucrarilor. |
| A2-03 | Costuri pentru punerea la dispozitia Supervizorului a facilitatilor in santier si mentinerea acestora pe toata durata de executie | Articolele pentru construirea si punerea la dispozitia Supervizorului a facilitatilor in santier vor fi in conformitate cu Cerintele Autoritatii Contractante sectiunea 1.19.2 si vor include dar nu se limiteaza la: |
|  |  | - spatii pentru birou tip container (cu suprafata de minim 10 m2), prevazute cu aer conditionat, incalzire, electricitate, apa potabila si canalizare |
|  |  | - Spatiile vor fi complet mobilat cu birouri pentru 2 persoane |
|  |  | - Birourilor vo fi dotate cu rafturi pentru pastrarea documentatiei, calculatoare si imprimanta |
|  |  | - Antreprenorul va asigura si costurile pentru mentinerea acestor birouri, constand in birotica si asigurarea utilitatilor. |
|  |  | Unitatea de masura va fi „suma forfetara”. |
|  | Nota privind masurarea | Pentru certificatele intermediare, masurarea Intretinerii Organizarii de Santier a Antreprenorului se va face ca valoare pro-rata, bazata pe progresul Lucrarilor. |
| A2-04 | Demontarea/ dezafectarea Organizarii de Santier a Antreprenorului si a Supervizorului | Articolele pentru dezafectarea locatiei temporare vor fi in conformitate cu Preambulul la Lista de Cantitati. Directivele Generale includ: |
|  |  | - Indepartarea de pe Amplasament a tuturor bunurilor care sunt proprietatea Angajatorului; |
|  |  | - Deconectarea, indepartarea si izolarea serviciilor care nu se mai folosesc; |
|  |  | - Demolarea si indepartarea din zona din afara Amplasamentului a, drumului de acces pentru vehicule, zonelor de parcare, aleilor, gardurilor, placutelor de avertizare si directionare; |
|  |  | - Lucrari de terasamente (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Refacerea zonelor ocupate de locatia temporara si aducerea acestora la starea initiala. |
|  |  | Unitatea de masura va fi „suma forfetara”. |
|  | Nota privind masurarea | Plata articolului se va face ca valoare pro-rata, bazata pe progresul Lucrarilor pana la valoarea de 75% din valoare articolului. Plata finala reprezentand 25% din valoarea articolului se va face numai dupa dezafectarea ultimei organizari de santier si toate amplasamentele au fost aduse la starea initiala. |

|  |  | ## Seria A3 – Organizarea accesului si siguranta traficului |
| --- | --- | --- |
| A3-01 | Costuri cu privire la construirea, instalarea si mentinerea panourilor de prezentare si publicitate | Cerintele pentru construirea, instalarea si mentinerea panourilor de prezentare si publicitate sunt detaliate in Cerintele Autoritatii Contractante sectiunea 1.19.1 si vor include |
|  |  | - Panouri pentru afisare temporara, realizate in conformitate cu cerintele Ordinului nr. 3454/2019 – norme de aplicare a Legii nr. 50/1991 si ale Manualului de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2014-2020. |
|  |  | Unitatea de masura va fi „suma forfetara”. |
|  | Nota privind masurarea | Pentru certificatele intermediare, masurarea pentru construirea, instalarea si mentinerea panourilor de prezentare si publicitate se va face ca valoare pro-rata, bazata pe progresul Lucrarilor. |
| A3-02 | Costuri cu privire la asigurarea accesului | Cerintele pentru asigurarea accesului sunt mentionate in Conditii generale de contract si Cerintele Autoritatii Contractante, in sectiunile in care se face referire la asigurarea accesului: |
|  |  | - Asigurarea accesului incluzand drumuri, trotuare, parapete şi garduri care pot fi necesare, datorită execuţiei Lucrărilor |
|  |  | - Asigurarea accesului incluzand drumuri, trotuare, parapete şi garduri pentru utilizarea de către public şi protecţia publicului, a proprietarilor şi ocupanţilor terenurilor adiacente |
|  |  | Unitatea de masura va fi „suma forfetara”. |
|  | Nota privind masurarea | Pentru certificatele intermediare, masurarea pentru asigurarea accesului se va face ca valoare pro-rata, bazata pe progresul Lucrarilor. |
|  |  | Articolele pentru siguranta traficului si organizarea acestuia vor include: |
| A3-03 | Organizarea si siguranta traficului | - Conformarea cu recomandarile din Specificatii si orice adnotare la acestea sau unde circumstantele dintr-un caz special nu sunt acoperite; inaintarea propunerilor pentru rezolvarea acestor situatii catre Supervizor pentru aprobare; |
|  |  | - Consultarea reglementarilor, Politiei sau altor autoritati implicate, propunerea, elaborarea si inaintarea spre aprobare catre Supervizor a propunerilor rezultate in urma consultarii cu privire la siguranta traficului si masuri de organizare incluzand detalii pentru zonele de siguranta si traseele de urgenta si furnizarea acestor detalii daca e necesar pentru lucrari sau daca Supervizorul o cere, obtinerea Avizului Politiei Rutiere; |
|  |  | - Semne de circulatie, semne de informare a soferilor, marcaje rutiere, semnale luminoase, bariere si semnale de control al traficului, inclusiv intretinerea, curatarea, repozitionarea, acoperirea, descoperirea si indepartarea acestora; |
|  |  | - Semaforizare temporara si modificarea tipului de semaforizare si indepartarea acesteia dupa terminarea lucrarilor; |
|  |  | - Supravegherea si intretinerea marcajelor rutiere; |
|  |  | - Refacerea imediata si inlocuirea articolelor defecte sau avariate; |
|  |  | - Devieri temporare; |
|  |  | - Curatarea amplasamentului, ingradirea, bariere de siguranta, drenare, terasamente, pavaje, borduri, alei, semne de circulatie, marcaje rutiere, semaforizari, structuri, parapeti, rampe si cai de acces. |
|  |  | - Costul taxelor pentru accesele cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare pentru accesul in santier sau executarea lucrarilor |
|  |  | - Intretinerea cailor rutiere din cadrul Amplasamentului. Unitatea de masura va fi „suma forfetara”. |
|  | Nota privind masurarea | Pentru certificatele intermediare, masurarea Organizarii si Sigurantei Traficului se va face ca valoare pro-rata, bazata pe progresul Lucrarilor. |

|  |  | ## Seria a4 – Detalii de executie, documentia post Executie si Cartea Tehnica a Constructiei |
| --- | --- | --- |
| A4 -01 | Intocmirea detaliilor de executie si adaptarilor la teren de catre Antreprenor | Articolele pentru intocmirea detaliilor de executie si adaptarilor la teren de catre Antreprenor vor fi in conformitate cu Cerintele Autoritatii Contractante sectiunile: 1.4.7, 1.25, 1.26, 1.28 si prevederile conditiilor de contractare: |
|  |  | Unitatea de masura va fi „suma forfetara”. |
|  | Nota privind masurarea | Pentru certificatele intermediare, masurarea Intocmirii detaliilor de executie de catre Antreprenor se va face ca valoare pro-rata, bazata pe progresul Lucrarilor. |
| A4-02 | Intocmirea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor pentru executia lucrarilor (CF- subtraversari si paralelism, DN - subtraversari si paralelism, DJ - subtraversari si paralelism, SGA - subtraversari si supratraversari, etc.) | Articolele pentru intocmirea detaliilor de executie pentru lucrarile de traversare/subtraversare de catre Antreprenor vor fi in conformitate cu Cerintele Autoritatii Contractante / sectiunile 1.23, 1.25, 1.26, 1.28 si prevederile conditiilor de contractare: |
|  |  | Unitatea de masura va fi „suma forfetara”. |
|  | Nota privind masurarea | Pentru certificatele intermediare, masurarea Intocmirii detaliilor de executie pentru proiectarea lucrarilor de traversare / subtraversare de catre Antreprenor se va face ca valoare pro-rata, bazata pe progresul Lucrarilor. |

|  |  | ## Seria a5 – Detalii de executie, documentia post Executie si Cartea Tehnica a Constructiei |
| --- | --- | --- |
| A5-01 | Costurile pentru intocmirea documentiei post-executie si a capitolelor din Cartea Tehnica a Constructiei | Cerintele pentru intocmirea documentatiei post executie si a Capitolelor din Cartea tehnica a constructiei sunt descrise in Cerintele Autoritatii Contractante sectiunea 1.29 si Conditiile generale de contract clauza 19.2: |
|  |  | Unitatea de masura va fi „suma forfetara”. |
|  | Nota privind masurarea | Plata acestor livrabile, se va face integral, dupa transmiterea lor catre Supervizor, verificarea lor si aprobarea de catre acesta, in conformitate cu cerintele contractuale. |
| A5-02 | Costurile pentru intocmirea manualelor de operare | Cerintele pentru intocmirea documentatiei post executie si a Capitolelor din Cartea tehnica a constructiei sunt descrise in Cerintele Autoritatii Contractante sectiunea 1.40: |
|  |  | Unitatea de masura va fi „suma forfetara”. |
|  | Nota privind masurarea | Plata acestor livrabile, se va face integral, dupa transmiterea lor catre Supervizor, verificarea lor si aprobarea de catre acesta, in conformitate cu cerintele contractuale. |

|  |  | ## Seria B – Curatarea amplasamentului |
| --- | --- | --- |
| B1 | Curatarea generala a Amplasamentului | Masurarea Curatarii Generale a Amplasamentului se va face la nivelul zonei plane care trebuie curatata conform Contractului in hectare si include indepartarea tuturor obstacolelor superficiale identificate prin Contract, pana la nivelul existent al solului. Articolele pentru curatarea generala a amplasamentului vor fi in conformitate cu Preambulul la Lista de Cantitati. Directivele Generale includ: |
|  |  | - Demolare, dezmembrare si indepartare a structurilor de dimensiuni mici (de exemplu: camine de vane, camine de vizitare, baraci si magazii); |
|  |  | - Scoaterea si curatarea de radacini, umplerea si compactarea golurilor ramase dupa indepartarea acestora, taierea copacilor; |
|  |  | - Evacuarea materialelor rezultate precum si evacuarea gunoaielor; |
|  |  | - Deconectarea, dezafectarea, devierea si etansarea utilitatilor (dupa caz); |
|  |  | - Protejarea copacilor individuali sau a grupurilor de copaci, arbusti si altele asemenea (dupa caz); |
|  |  | - Depistarea, tratarea si evacuarea eventualelor materiale periculoase; |
|  |  | - Separarea corecta a terminatiilor gardurilor existente, gardurilor vii si a peretilor. |
|  |  | Unitatea de masura va fi „Hectar” „m²” masurat fara zecimale. |
|  | Nota de masurare | Doar articolele destinate pentru refolosire sau pentru depozitare vor fi masurate separat, toate articolele la care Antreprenorul renunta, trebuie incluse in masuratoarea pentru Curatirea Generala a Amplasamentului. |
| B2 | Demontarea sau indepartarea si depozitarea materialelor pentru refolosire | Demontarea si depozitarea materialelor in vederea refolosirii va fi masurata separat numai pentru articolele identificate in Contract pentru a fi puse deoparte si refolosite in cadrul Lucrarilor. Demontarea si depozitarea materialelor in vederea refolosirii vor include: - Excavarea oricarui material (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Excavarea Materialelor Grele (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Curatarea, stivuirea, protejarea si etichetarea; |
|  |  | - Refacerea la starea initiala a cailor de acces; |
|  |  | - Transportul si manevrarea si depozitarea; |
|  |  | - Pregatirea amplasamentului pentru inceperea lucrarilor de executie; |
|  |  | - Inlocuirea articolelor avariate in timpul operatiunilor anterioare; |
|  |  | - Depistarea si tratarea materialelor periculoase. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
| B3 | Demontarea si depozitarea materialelor in afara santierului | Demontarea si depozitarea materialelor in afara santierului va fi masurata separat numai pentru articolele identificate in Contract care trebuie duse la un loc de depozitare asigurat de Angajator. Articolele pentru demontarea si depozitarea materialelor in afara Santierului vor include: |
|  |  | - Demolarea, spargerea si inlaturarea structurilor din beton, zidarie, metal si lemn inclusiv subsoluri si fundatii; |
|  |  | - Excavarea oricaror materiale (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Excavarea Materialelor Grele (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Stivuirea, protejarea si etichetarea utilajelor si echipamentelor care vor fi depozitate in afara santierului; |
|  |  | - Transportul, manevrarea si depozitarea; |
|  |  | - Deconectarea, dezafectarea si etansarea utilitatilor; |
|  |  | - Excavatii, umpluturi si compactari in zona terenului afectat de demolari; |
|  |  | - Refacerea amplasamentului pentru inceperea lucrarilor de executie; |
|  |  | - Inlocuirea articolelor avariate in timpul operatiunilor anterioare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |

|  |  | ## Seria C – Lucrari terasamente |
| --- | --- | --- |
|  | Nota de masurare | Lucrarile de terasamente nu vor fi masurate separat pentru lucrarile incluse in seriile A, B, D, E si F. In scopul masuratorilor, un metru cub excavat este egal cu un metru cub depozitat sau evacuat. |
| C1 | Sapatura | Se vor include toate lucrarile necesare pentru excavatii pana la adancimea adecvata si necesara tehnologiei de executie, tinand cond de natura solului si prezenta apei subterane. |
|  |  | Articolele de sapatura vor include urmatoarele: - Trasarea si pichetarea Lucrarilor; |
|  |  | - Maruntirea sau spargerea materialelor inainte sau in timpul procesului de excavatie precum si eventuale reparatii; |
|  |  | - Sustinerea transeelor prin sprijiniri adecvate in conformitate cu Studiul Geotehnic; |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa; |
|  |  | - Sortarea materialelor; |
|  |  | - Formarea si mentinerea inclinatiilor pantelor, paturilor si bermelor; |
|  |  | - Mentinerea radierelor si marginilor fundatiilor; |
|  |  | - Nivelarea si mentinerea marginilor cursurilor de apa si a altor lucrari asemanatoare; |
|  |  | - Protejarea structurilor/constructiilor existente (proprietati, canale si a altor lucrari asemanatoare); |
|  |  | - Excavatii aditionale de care Antreprenorul ar avea nevoie pentru spatiu de lucru sau alte lucrari temporare precum si umplerea ulterioara cu materiale aprobate si compactare; |
|  |  | - Incarcarea, transportul si depozitarea materialelor rezultate din sapatura; |
|  |  | - Inlocuirea materialelor care au suferit modificari si au devenit inacceptabile; - Imbunatatirea terenului de fundare acolo unde se identifica material alterat si/sau existenta apelor freatice cu nivel ridicat, in conformitate cu Studiul Geotehnic si sub asistenta tehnica de specialitate; |
|  |  | - Lucrari de protectie, sustinere a oricaror retele de utilitati intalnite, deviere temporara sau definitiva a unor cursuri de apa; |
|  |  | - Spargerea materialelor pentru conformarea cu cerintele pentru umplutura; - Masuri speciale de gestionare pentru materialele contaminate; - Alte lucrari nespecificate mai sus,dar considerate necesare de ofertant pentru realizarea lucrarii. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul cub”. |
| C2 | Depozitarea materialului rezultat (excavat din santier sau din groapa de imprumut) | Se vor include articole separate pentru depozitarea materialelor de umplere. |
|  |  | Articolele pentru depozitarea materialelor de umplere vor include urmatoarele: |
|  |  | - Protejarea marginilor excavatiei; |
|  |  | - Gestionarea materialelor rezultate; |
|  |  | - Epuismente necesare pentru pastrarea excavatiilor fara apa; |
|  |  | - Conformarea cu cerinte si constrangeri referitoare la ordinea, timpul si rata de depozitare si umplere; |
|  |  | - Luarea masurilor de precautie pentru evitarea distrugerii proprietatii, structurilor, serviciilor de utilitati si a altor lucrari asemanatoare; |
|  |  | - Transportul materialului rezultat; |
|  |  | - Inlocuirea materialelor aprobate care au suferit modificari si au devenit inacceptabile; |
|  |  | - Sortarea materialelor; |
|  |  | - Compactare; - Alte lucrari nespecificate mai sus,dar considerate necesare de ofertant pentru realizarea lucrarii. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul cub”. |
| C3 | Evacuarea surplusului de material excavat | Se vor include articole separate pentru evacuarea surplusului de material excavat necontaminat si contaminat. |
|  |  | Articolele pentru surplusul de material excavat vor include urmatoarele: - Transportul si depozitarea in bascule in afara santierului, furnizate de Contractor. - Gestionarea materialelor. - Masuri speciale de gestionare a materialelor contaminate; - Alte lucrari nespecificate mai sus,dar considerate necesare de ofertant pentru realizarea lucrarii. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul cub”. |
| C4 | Materiale de umplutura | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de material de umplutura. |
|  |  | Articolele pentru materialele de umplutura aduse pe santier vor include urmatoarele: |
|  |  | - Depozitare (conform descrierii din articolul C2); |
|  |  | - Procurarea, transportul si asternerea materiale de umplutura conform Specificatiilor; |
|  |  | - Compactare; - Alte lucrari nespecificate mai sus,dar considerate necesare de ofertant pentru realizarea lucrarii. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul cub”. |
| C5 | Excavarea in teren tare | Excavatiile in teren tare se vor masura ca si lucrari aditionale. Prin excavatii in teren tare se intelege indepartarea Materialului Greu, asa cum este descris in Paragraful 9 din Prevederile Generale de mai sus. Masuratorile vor consta in volumul golului format prin inlaturarea materialelor dure. Articolele pentru excavatii in teren tare vor include urmatoarele: - Trasarea lucrarilor; |
|  |  | - Spargerea, piconarea, dinamitarea, separarea si sortarea materialelor rezultate. |
|  |  | - Taierea armaturilor. |
|  |  | - Taierea si inlaturarea pavajelor sau structurii rutiere existente, curatarea suprafetelor, frezarea sau geluirea suprafetelor, tratarea radierelor fundatiilor, dupa caz. - Alte lucrari nespecificate mai sus,dar considerate necesare de ofertant pentru realizarea lucrarii. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul cub”. |

|  |  | ## Seria D – Conducte si accesorii pentru conducte |
| --- | --- | --- |
| D1 D2 | Conducte de apa / Conducte de canalizare | Masurarea conductelor o va reprezenta lungimea lor individuala masurata de-a lungul axului, intre urmatoarele puncte de referinta: |
|  |  | - Fetele interne ale caminelor de vizitare/vane; - Fetele externe ale peretilor structurilor, altele decat caminele de vizitare/vane; - Intersectia dintre axul si jonctiunile conductei, in cazul in care nu exista camine de vizitare/vane sau alte structuri. |
|  |  | Adancimile pentru clasificarea conductelor in excavatii vor fi masurate de la nivelul terenului existent la cota finala a excavatiei. Costul umpluturilor incluse in articolele relevante din Listele de Cantitati vor include, dar nu se vor limita la sortarea, manipularea, punerea in opera si compactarea materialului excavat sau adus din alta sursa. Se vor include articole separate pentru conducte de diametre, materiale si clasificari diferite. Se vor include articole separate pentru conducte pe diferite tipuri de adancimi (pana la 1m, intre 1 si 1.5 m, si apoi din jumatate in jumatate de metru pe adancime). Articolele pentru conducte vor include urmatoarele: - Trasarea si pichetarea lucrarilor; |
|  |  | - Excavarea oricaror materiale cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Sustinerea transeelor prin sprijiniri adecvate in conformitate cu Studiul Geotehnic si montarea acestora; |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa; - Imbunatatirea patului de fundare acolo unde se identifica material alterat si/sau existenta apelor freatice cu nivel ridicat, in conformitate cu Studiul Geotehnic si sub asistenta tehnica de specialitate; |
|  |  | - Dispozitive de sustinere temporara pentru conducte si inlaturarea lor la finalizarea lucrarilor; - Masive de ancoraj, dupa caz; |
|  |  | - Conductele cu racorduri flexibile, conducte cu flanse si conducte cu capete drepte; |
|  |  | - Fitinguri pentru conducte (coturi, imbinari, teuri, adaptoare cu flanse); |
|  |  | - Taiere, pozare, imbinare si asezare. Taierea conductelor include si sanfrenarea unde este necesar. Imbinarile includ si suruburi, piulite, saibe precum si sisteme de protectie a imbinarilor, unde este necesar; |
|  |  | - Executie santuri si conducte de evacuare; |
|  |  | - Dispozitive de sustinere; |
|  |  | - Asezare, marginire si imprejmuire; |
|  |  | - Lagare canelate pentru indoire si jonctiuni; |
|  |  | - Cofrare; |
|  |  | - Banda de avertizare; |
|  |  | - Marcaje pentru identificarea conductei; |
|  |  | - Umplere si compactare respectiv lestare acolo unde conditiile subterane o impun (conform descrierii din Seria C) ; |
|  |  | - Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Mutarea imbinarilor si alte asemenea lucrari; |
|  |  | - Refacerea zonelor nepavate; - Intretinerea provizorie a drumurilor, pana la refacerea definitiva a acestora, conform specificatiilor din caietul de sarcini, (dupa caz); |
|  |  | - Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatarea conductelor in conformitate cu normativele in vigoare ( testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar); - Inspectie video in cazul conductelor gravitationale inclusiv Raport privind rezultatele inspectiilor CCTV; |
|  |  | - Inregistrare, pichetare si etichetare/bornare; |
|  |  | - In cazul canalelor trasarea lucrarilor, opritoarelor temporare, dispozitivelor de marcare; |
|  |  | - Sondare si inregistrare, inclusiv identificarea tuturor utilitatilor subterane; |
|  |  | - Sisteme de protectie a conductelor care includ: captusire pe interior, camasuire externa, protectie catodica; |
|  |  | - Spalarea si dezinfectarea conductelor, inlaturarea si evacuarea apei folosite pentru dezinfectie, curatare si testare; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul liniar”. |
| D3 | Subtraversari | Subtraversarile vor fi masurate ca si lucrari separate. Subtraversarile vor fi masurate separat pentru conductele prevazute care sub-traverseaza garduri existente, pereti existenti, linii subterane de fibra optica, conducte subterane de gaz, conducte subterane de combustibil lichid, conducte subterane de alimentare cu apa cu diametre mai mari de 125mm, canalizare subterana cu diametre mai mari de 150mm, conducte de incalzire subterane si cabluri subterane cu voltaj ridicat. Se vor include articole separate pentru fiecare tip si diametru de conducta nou prevazuta care sub-traverseaza garduri existente, pereti existenti, linii subterane de fibra optica, conducte subterane de gaz, conducte subterane de combustibil lichid, conducte subterane de alimentare cu apa cu diametre mai mari de 125mm, canalizare subterana cu diametre mai mari de 150mm, conducte de incalzire subterane si cabluri subterane cu voltaj ridicat. Articolele pentru Subtraversari vor include: |
|  |  | - Localizare si trasare; |
|  |  | - Excavatii in orice material cu exceptia excavatiilor in teren tare; - Imbunatatirea terenului de fundare acolo unde se identifica material alterat si/sau existenta apelor freatice cu nivel ridicat, in conformitate cu Studiul Geotehnic si sub asistenta tehnica de specialitate; |
|  |  | - Umpluturi si compactari; |
|  |  | - Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Luarea masurilor de sustinere si protectie totala a gardurilor existente, peretilor existenti, liniilor subterane de fibra optica, conductelor subterane de gaz, conductelor subterane de combustibil lichid, conductelor subterane de alimentare cu apa cu diametre mai mari de 125mm, canalizarii subterane cu diametre mai mari de 150mm, conductelor de incalzire subterane si cablurilor subterane cu voltaj ridicat; |
|  |  | - Re-pozitionarea sau repararea gardurilor existente, peretilor existenti, liniilor subterane de fibra optica, conductelor subterane de gaz, conductelor subterane de combustibil lichid, conductelor subterane de alimentare cu apa cu diametre mai mari de 125mm, canalizarii subterane cu diametre mai mari de 150mm, conductelor de incalzire subterane si cablurilor subterane cu voltaj ridicat. - In cazul executarii de masuri de protectie pentru mai multe conducte/cabluri ingropate unele langa altele, pe o latime de 1 m, acestea se considera ca reprezentand o singura masura de protejare si subtraversare de conducta/cablu/serviciu extern, si astfel se va plati o singura data. - Masurile de protectie (subtraversari) pentru conducta/cablu/serviciu extern pot fi facturate numai dupa realizarea lor adecvata. In cazul in care subtraversarea utilitatilor este realizata fara masurile de protectie aferente, nu se va face plata pentru protectia conductei/cablului/serviciului extern. - Alte lucrari nespecificate mai sus,dar considerate necesare de ofertant pentru realizarea lucrarii. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
| D4 | Conectari la conducte si camine existente | Conectarile (legaturile) vor fi masurate separat doar in cazul conexiunilor la conductele si caminele existente. Articolele pentru conectarile la conductele si caminele existente vor include: |
|  |  | - Excavatii in orice material cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria C); - Imbunatatirea terenului de fundare acolo unde se identifica material alterat si/sau existenta apelor freatice cu nivel ridicat, in conformitate cu Studiul Geotehnic si sub asistenta tehnica de specialitate; |
|  |  | - Localizare si pozitionare; |
|  |  | - Umpluturi si compactari (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Executia legaturilor dintre conducte si peretii caminelor de vizitare/vane precum si repararea conductelor existente si peretilor afectati; |
|  |  | - Conducte, fitinguri si garnituri; |
|  |  | - Asezare, marginire si imprejmuire; |
|  |  | - Betonare; |
|  |  | - Cofrare; |
|  |  | - Protejarea capetelor nefolosite; |
|  |  | - Re-pozitionarea conductelor existente miscate; - Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatare in conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar); |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
| D5 | Camine de vane si camine de vizitare | Masurarea va cuprinde caminul de vane sau caminul de vizitare complet. Adancimea caminului de vane sau caminului de vizitare va fi reprezentata de diferenta dintre cota capacului si radierul acestuia. Se vor include articole separate pentru camine de vane pe diferite tipuri de dimensiuni constructive, camine de vizitare pe diferite tipuri de adancimi, (din jumatate de metru in jumatate de metru). Articolele pentru camine de vane si camine de vizitare vor include urmatoarele: |
|  |  | - Excavatii in orice material cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa; - Imbunatatirea terenului de fundare acolo unde se identifica material alterat si/sau existenta apelor freatice cu nivel ridicat, in conformitate cu Studiul Geotehnic si sub asistenta tehnica de specialitate; |
|  |  | - Refacerea zonelor nepavate afectate; |
|  |  | - Localizarea conductelor de apa sau canalizare existente; |
|  |  | - Spargerea conductelor de apa sau canalizare existente; |
|  |  | - Conectarea si re-conectarea conductelor existente; |
|  |  | - Executia radierelor, peretilor, acoperisurilor si placilor de acoperire, niselor; |
|  |  | - Canale, fitinguri, conducte si conexiuni pentru evacuarea apelor provenite accidental in caminele de vane; |
|  |  | - Curatare; |
|  |  | - Trepte, lanturi de siguranta, scari, balustrade, piese de trecere prin peretii caminelor si alte lucrari asemanatoare; |
|  |  | - Sustinerea sapaturilor prin sprijiniri adecvate in conformitate cu Studiul Geotehnic si montarea acestora; |
|  |  | - Placi prefabricate din beton, capace si rame; |
|  |  | - Utilaje si echipamente de ridicare; |
|  |  | - Betonare; |
|  |  | - Cofrare; |
|  |  | - Armare; |
|  |  | - Umplere si compactare, lestare acolo unde este cazul; |
|  |  | - Realizarea etansarilor; |
|  |  | - Zidarie; |
|  |  | - Re-pozitionarea conductelor existente miscate; |
|  |  | - Conducte si fitinguri (fara armaturi); - Hidroizolatia caminelor, conform specificatiilor tehnice (interioara si exterioara); - Placuta indicatoare; - Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatare in conformitate cu normativele in vigoare ( testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar); |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
| D6 | Vane, hidranti | Se vor include articole separate pentru vane si hidranti pe tipuri si diametre diferite. Articolele pentru vane, hidranti si alte lucrari asemanatoare vor include urmatoarele: |
|  |  | - Achizitionarea, expedierea si transportul materialelor; |
|  |  | - Plata taxelor vamale; |
|  |  | - Manipularea, descarcarea si depozitarea materialelor; |
|  |  | - Transportul pe santier; |
|  |  | - Montajul materialelor; |
|  |  | - Pasta protectoare si infasurari de protectie pentru imbinarile mecanice cu flanse; |
|  |  | - Placuta indicatoare; |
|  |  | - Placa de beton pentru suport, unde este cazul; |
|  |  | - Garnituri, seturi de suruburi; |
|  |  | - Lucrarile de terasamente (sapatura, sprijiniri, transportul pamantului excedentar si pentru umpluturi, imprastierea si compactarea pamantului de umplutura, etc), unde este cazul, cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Refacerea zonelor nepavate afectate; |
|  |  | - Conducta PEID pe care se racordeaza hidrantul, cu lungimea de 5 m pentru legarea fiecarui hidrant la retea; - Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatare in conformitate cu normativele in vigoare ( testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar); |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare pentru respectarea Specificatiilor. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
| D7 | Camine de bransament la retea distributie | Acest articol pentru camine de bransament, inclusiv conducte, fitinguri si contoare necesare va include: |
|  |  | - Excavarea oricaror materiale cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa; - Imbunatatirea terenului de fundare acolo unde se identifica material alterat si/sau existenta apelor freatice cu nivel ridicat, in conformitate cu Studiul Geotehnic si sub asistenta tehnica de specialitate; |
|  |  | - Conducte, robineti de izolare si fitinguri articulate; |
|  |  | - Taiere, pozare, imbinare si asezare; |
|  |  | - Pozitionare, marginire si imprejmuire; |
|  |  | - Umplere si compactare, lestare acolo unde este cazul; |
|  |  | - Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Imbinari si alte lucrari asemanatoare; |
|  |  | - Refacerea zonelor nepavate afectate; |
|  |  | - Inregistrare, pichetare si etichetare; |
|  |  | - Re-pozitionarea conductelor existente miscate; - Refacerea conectarii conductei de bransament cu instalatia existenta a consumatorului (numai pentru lucrarile de inlocuire); |
|  |  | - Placi prefabricate din beton, capace si rame; |
|  |  | - Utilaje si echipamente de ridicare; |
|  |  | - Realizarea etansarilor; |
|  |  | - Procurare si montaj camin de apometru; - Procurare si montaj contor de masurare a debitelor; - Taierea tevilor sau alte pregatiri dictate de Lucrari; - Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatare in conformitate cu normativele in vigoare ( testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar); |
|  |  | - Toate costurile necesare pentru realizarea alimentarii provizorii cu apa inclusiv forta de munca, echipamente, materiale, taxe, transport, manipulare si depozitare; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
| D8 | Camine de racord la reteaua de canalizare | Masuratorile vor cuprinde toate lucrarile specifice. Articolele pentru camine de racord la reteaua de canalizare vor include: |
|  |  | - Excavatii in orice material cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria C); - Imbunatatirea terenului de fundare acolo unde se identifica material alterat si/sau existenta apelor freatice cu nivel ridicat, in conformitate cu Studiul Geotehnic si sub asistenta tehnica de specialitate; |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa; - Pozitionare, marginire si imprejmuire; - Umplere si compactare, lestare acolo unde este cazul; - Evacuarea surplusului de material excavat (conform descrierii din Seria C); - Imbinari si alte lucrari asemanatoare; |
|  |  | - Refacerea zonelor nepavate afectate; |
|  |  | - Conectarea si re-conectarea la colectoarele de incinta existente; |
|  |  | - Executia radierelor, peretilor si placilor de acoperire, niselor; |
|  |  | - Canale, fitinguri, conducte si conectari pentru evacuare; |
|  |  | - Curatare; |
|  |  | - Placi prefabricate din beton, capace si rame; |
|  |  | - Utilaje si echipamente de ridicare; |
|  |  | - Realizarea etansarilor; |
|  |  | - Procurare si montaj camin de racord; |
|  |  | - Taierea tevilor sau alte pregatiri dictate de Lucrari; |
|  |  | - Refacerea conectarii conductei de racord cu instalatia existenta a consumatorului (numai pentru lucrarile de inlocuire); - Testare (probe de etanseitate) si curatare in conformitate cu normativele in vigoare ( testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar); |
|  |  | - Toate costurile necesare pentru mentinerea functionarii retelei de canalizare, inclusiv forta de munca, echipamente, materiale, taxe, transport, manipulare si depozitare; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
| D9 | Dezafectarea de conducte de canalizare, conducte de apa, camine de vane si de vizitare existente | Articolele pentru dezafectarea conductelor de canalizare, a conductelor de apa, a caminelor de vane si a caminelor de vizitare, vor include urmatoarele: |
|  |  | - Excavatii in orice material cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa; |
|  |  | - Obturarea/curatarea conductelor ramase (dupa caz); - Demontarea conductelor si fitingurilor existente; |
|  |  | - Amestecarea si pozarea mortarului; |
|  |  | - Betonarea in situ; |
|  |  | - Cofrare; |
|  |  | - Umplere si compactare; |
|  |  | - Evacuarea materialelor; |
|  |  | - Sigilarea capetelor utilitatilor scoase din uz; |
|  |  | - Demontarea si transportul materialelor dezafectate; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea folosita pentru etansarea conductelor scoase din uz va fi “metru liniar”. Unitatea folosita pentru umplerea caminelor existente cu diferite materiale va fi “bucati”. Unitatea folosita pentru inlaturarea conductelor existente va fi “metrul liniar”. |
| D10 | Desfacerea sistemelor rutiere | Masurarea zonelor pentru desfacerea structurilor rutiere se va calcula folosind latimea celei mai mari suprafete care trebuie refacuta. Nu se va face nici o deducere pentru suprafete mai mici de 1 metru patrat. Articolele pentru refacerea sistemelor rutiere vor include urmatoarele: |
|  |  | - Determinarea suprafetei de refacere si stabilirea tipului de structura rutiera; |
|  |  | - Trasarea pe teren a zonei de decapare; - Desfacerea sistemului rutier existent, inclusiv taierea asfaltului sau betonului; |
|  |  | - Indepartarea materialului rezultat si transportul si depozitarea acestuia; |
|  |  | - Taxele percepute de catre autoritati pentru depozitarea acestor materiale. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul patrat”. |
| D11 | Excavarea in teren tare | Excavatiile in teren tare pentru conductele prevazute vor fi masurate ca si lucrari aditionale. Masuratorile vor consta in volumul golurilor formate in urma inlaturarii materialelor dure. Prin excavatii in teren tare se intelege indepartarea Materialului Greu, asa cum este descris in Paragraful 9 din Prevederile Generale de mai sus. Articolele pentru excavatiile in teren tare, vor include urmatoarele: |
|  |  | - Sondare preliminara; |
|  |  | - Spargeri, piconari, dinamitari, sortari si alte operatii asemanatoare; |
|  |  | - Taierea armaturilor; |
|  |  | - Indepartarea materialului rezultat si transportul si depozitarea acestuia. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul cub”. |
| D12 | Refacerea sistemelor rutiere | Masurarea zonelor pentru refacerea structurilor rutiere se va calcula folosind latimea celei mai mari suprafete care trebuie refacuta. Nu se va face nici o deducere pentru suprafete mai mici de 1 metru patrat. Se vor include articole separate pentru fiecare tip de zona pavata refacuta si pentru diferite dimensiuni ale stratului rutier. Articolele pentru refacerea sistemelor rutiere vor include urmatoarele: |
|  |  | - Pregatirea stratului suport in vederea refacerii sistemului rutier; |
|  |  | - Furnizarea tuturor materialelor, forta de munca si utilajele necesare pentru refacerea sistemelor rutiere la forma si conditia lor initiala anterioara excavarii; |
|  |  | - Transportarea materialelor si echipamentelor la amplasament; |
|  |  | - Plasarea materialelor dupa cum este specificat; |
|  |  | - Echipamentele necesare pentru plasare; |
|  |  | - Toate tipurile de rosturi necesare pentru lucrari din beton, rosturile de dilatare intre drumul nou si cel existent, inlaturarea sfaramaturilor si pregatirea imbinarilor suprafetei din incarcatura existenta, incluzand taierea suprafetei trotuarului, etc; |
|  |  | - Pentru drumurile si aleile existente, valoarea refacerii bordurilor acestora se va include in valorile pentru refacerea drumurilor; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare; |
|  |  | - Curatirea si eliberarea amplasamentului. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metrul patrat”. |
| D13 | Dezafectarea bransamentelor, racordurilor, camine de bransament si camine de racord existente | Se vor masura reabilitarile si/sau demolarile caminelor existente. Articolele pentru reabilitarile/demolarile caminelor existente vor include urmatoarele: |
|  |  | - Excavatii in orice material cu exceptia excavatiilor in teren tare (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa; |
|  |  | - Obturarea/curatarea conductelor ramase (dupa caz); |
|  |  | - Demontarea conductelor si fitingurilor existente; |
|  |  | - Pregatirea montajului noilor conducte si fitinguri; |
|  |  | - Amestecarea si pozarea mortarului; |
|  |  | - Betonarea in situ; |
|  |  | - Cofrare; |
|  |  | - Umplere si compactare; |
|  |  | - Evacuarea materialelor; |
|  |  | - Sigilarea capetelor utilitatilor scoase din uz; |
|  |  | - Curatarea si sterilizarea zonelor si conductelor afectate din jurul lucrarilor; |
|  |  | - Demontarea si transportul materialelor dezafectate; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | - Taierea tevilor sau alte pregatiri dictate de Lucrari; |
|  |  | - Toate costurile necesare pentru mentinerea functionarii retelei de canalizare, inclusiv forta de munca, echipamente, materiale, taxe, transport, manipulare si depozitare; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
| Nota |  | Articolele din listele seria D ce au aceeasi descriere, vor avea acelasi pret unitar. |

|  |  | ## Seria E – Lucrari speciale la conducte |
| --- | --- | --- |
| E1 E2 E3 | Traversari de cale ferata/Traversari de rauri/Traversari de drumuri | Traversarile de cale ferata, de rauri sau de drumuri (autostrazi, drumuri nationale, judetene) vor fi masurate ca si lucrari separate. |
|  |  | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de obstacol intalnit (cale ferata, rauri sau drumuri) si pe fiecare tip de tehnologie prevazuta/propusa la realizarea lucrarilor: Articolele pentru Traversari cale ferata, de rauri sau de drumuri vor include: |
|  |  | - Studii si sondaje de teren suplimentare (dupa caz), inclusiv studii geotehnice detaliate pentru definitivarea tehnologiei de foraj adoptate si a echipamentului materialelor utilizate, expertize tehnice a structurilor existente, detectie cabluri, etc.; |
|  |  | - Lucrari temporare si elaborarea procedurilor de lucru specifice lucrarii speciale respective; |
|  |  | - Lucrarile de terasamente pentru crearea incintelor de lansare sau pentru alte lucrari pregatitoare, prin sapatura manuala sau mecanizata, conform descrierii din Seria C; |
|  |  | - Desfacere carosabil, rigole sau alte pavaje/trotuare, inclusiv trasarea lucrarii, eventuala amenajare a unei benzi de circulatie pentru utilaje, plantarea si conservarea bornelor si a altor repere topografice, masurile necesare pentru accesul pietonal al riveranilor, transportul materialului, semnalizare, parapeti, podete, etc.; |
|  |  | - Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa; |
|  |  | - Lucrari de protectie, sustinere, deviere temporara sau definitiva a retelelor de utilitati aflate in zona de influenta a lucrarilor executate; |
|  |  | - Lucrari de asigurare a tuturor serviciilor de utilitati existente ale riveranilor pe perioada executarii lucrarilor; |
|  |  | - Transportul, montajul si demontarea echipamentului de foraj complet cu toate accesoriile necesare, inclusiv sistemul de teleghidaj (dupa caz); |
|  |  | - Crearea si amenajarea spatiilor pentru materiale necesare executiei, stocare bentonita si material forat, si spatii de depozitare adecvate pentru orice alte reziduuri tehnologice sau de constructii; |
|  |  | - Procurarea si montarea / instalarea tuburilor de protectie pentru conductele nou prevazute; |
|  |  | - Procurarea si montarea / instalarea structurii suport aferenta supratraversarilor; |
|  |  | - Conducte (procurarea, depozitarea si transportul la amplasament, pozarea indiferent de adancime, imbinarea conductelor cu respectarea specificatiilor tehnice si a cerintelor tehnice ale producatorului, vor fi incluse piesele speciale de imbinare, coturile, dispozitive de aerisire/dezaerisire, in cazul supratraversarilor, piesele de racordare la alte conducte sau structuri - inclusiv imbinarile cu conductele existente - reductiile, alte fitinguri); |
|  |  | - Procurarea si executia caminelor de colectare aferente lucrarii speciale respective incluzand toate operatiile necesare (unde este cazul, conform specificatiilor si planselor desenate); |
|  |  | - Executia lucrarilor de constructii pentru elementele structurale conexe (dupa caz); - Executia lucrarilor de reparatii la constructiile existente (podurile) pe care se vor amplasa conductele, asa cum este specificat in expertizele tehnice sau/si cum se constata pe teren; |
|  |  | - Inchiderea si etansarea capetelor tubului de protectie; |
|  |  | - Realizarea umpluturilor si compactarilor cu material corespunzator si in conformitate cu specificatiile. Se include transport, incarcare, descarcare, depozitare, readucerea materialului de umplutura pe amplasament cu mijloace manuale sau mecanice, completarea cu material de imprumut acolo unde este cazul, udarea straturilor, compactarea manuala sau mecanica; |
|  |  | - Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatarea conductelor in conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar); - Spalarea si dezinfectarea conductelor, inlaturarea si evacuarea apei folosite pentru dezinfectie, curatare si testare; |
|  |  | - Toate operatiunile de curatare si refacere a terenului afectat din zona; |
|  |  | - Refacerea sistem rutier la starea initiala, inclusiv refacere borduri, pavaje si mobilier stradal de orice fel (conform descrierii din Seria D12); |
|  |  | - Depozitarea materialelor rezultate din eventuale dezafectari ale conductelor existente in depozite aprobate de autoritatile competente; |
|  |  | - Adaptare la teren in vederea executiei lucrarilor speciale (dupa caz); - Alte lucrari nespecificate mai sus, dar considerate necesare de ofertant pentru realizarea lucrarii. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati” iar platile se vor acorda la finalizarea completa a lucrarilor si numai dupa aprobarea Inginerului. Pentru aceste articole nu se vor accepta plati intermediare. Pentru conductele de protectie pozate in sant (sapatura deschisa), unitatea de masura va fi „metrul liniar”. |

|  |  | ## Seria F – Garduri si porti |
| --- | --- | --- |
| F1 | Garduri | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de gard. Masurarea gardurilor se va face tinand cont de lungimea lor. Articolele pentru garduri vor include urmatoarele: |
|  |  | - Excavatii in orice materiale (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Excavatii in teren tare (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Curatarea zonelor din jurul gardurilor; |
|  |  | - Betonare; |
|  |  | - Cofrare; |
|  |  | - Armare; |
|  |  | - Umpluturi si compactari; |
|  |  | - Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Procurarea, transportul si montajul tuturor materialelor necesare; |
|  |  | - Elemente de fixare si prinderi; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “metru liniar”. |
| F2 | Porti | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de poarta. Articolele pentru porti vor include urmatoarele: |
|  |  | - Excavatii in orice materiale; |
|  |  | - Excavatii in teren tare (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Betonare; |
|  |  | - Cofrare; |
|  |  | - Armare; |
|  |  | - Umplere si compactare; |
|  |  | - Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C); |
|  |  | - Procurarea, transportul si montajul tuturor materialelor necesare; |
|  |  | - Elemente de fixare si prinderi; |
|  |  | - Orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |

|  |  | ## Seria G – Cladiri, obiecte tehnologice si echipamente |
| --- | --- | --- |
| G1 | Constructii si instalatii | - LUCRARI CIVILE - Lucrarile civile, la care se face referire in listele ulterioare, acopera toate lucrarile pentru constructii necesare pentru executarea lucrarilor din cadrul Listei. - Pretul include costurile aferente urmatoarelor – daca se aplica – dar nu este limitat la: - - Toate lucrarile de terasament necesare; - - Toate lucrarile necesare de betonare si beton armat; - - Toate lucrarile necesare de impermeabilizare si protectie; - - Toate lucrarile necesare legate de arhitectura si finisaj; - - Toate aprovizionarile necesare inclusiv transport pana la locul de punere in opera; - - Orice alte activitati necesare pentru executarea lucrarilor. - Toate aceste lucrari vor fi efectuate conform Specificatiilor, Cerintelor si documentelor de proiectare aprobate ale Antreprenorului si de asemenea, conform cerintelor Inginerului. - Eventualele lucrari necesare in perioada de notificare a defectelor sunt incluse in pretul ofertei de baza. Lucrarile civile vor fi platite ca sume forfetare. |
|  |  | - BETON |
|  |  | PREVEDERI GENERALE Betonul se va masura separat pe clase. Fiecare clasa sa va masura intre limitele precizate in desene sau, in lipsa acestora, precizate de catre Inginer. Betonul turnat suplimentar pentru a umple goluri in excavatie sau spatii suplimentare in cofraje nu va fi masurat. Nu se vor face diminuari ale cantitatilor masurate pentru tesituri, curbe de racordare, gauri forate pentru tiranti, volumul ocupat de materialele de umplere a rosturilor, armatura, distantieri, tevi de trecere sub 150 mm diametru si altele similar. Daca nu exista articole separate pentru cofraje si armaturi, atunci preturile unitare vor include si toate costurile legate de acestea. Masurarea volumului de beton pentru suprafete curbe (riglate) sau in panta se face pe suprafata desfasurata (deci nu pe proiectie) si la grosimea perpendiculara pe aceasta. Se va considera suprafata in panta doar suprafata care are o inclinare mai mare de 15% cu orizontala. Preturile unitare vor include si costurile de mentinere a betonului pe pozitia corecta in timpul de priza. COFRAJE Preturile pentru cofraje vor contine furnizarea tuturor materialelor si indepartarea acestora dupa termenul prescris pentru decofrare, asezarea si fixarea la pozitie, sprijinire, ungerea cu substante pentru o usoara decofrare, curatarea si pregatirea pentru refolosire. Vor contine si costurile pentru tesituri, racordari curbe, nise, caneluri, gauri pentru tiranti si etansarea acestora etc; Preturile vor include, de asemenea, decuparea golurilor in cofraj pentru trecerea tevilor, canalelor, bolturilor, tirantilor, sarmei si toroanelor. Nu se vor face reduceri ale suprafetei de cofraj decupate atunci cand ea este masurata pentru plata, pentru golurile cu suprafata mai mica de 1 mp. Masurarea cofrajelor se va face pentru intreaga suprafata din beton monolit care are nevoie de sustinere temporara in timpul turnarii. Nu se vor masura: - la betonul turnat langa pereti din pamant; - la elementele prefabricate (pretul lor include deja cofrajul); - suprafetele rosturilor (cofrajul este inclus in pret). |
|  |  | ARMATURI Barele de armatura vor fi masurate conform diametrelor si lungimilor din extrasele de armare. Unde aceste extrase au fost modificate in timpul executiei, se vor utiliza cele efectiv executate. Preturile pentru armaturi din bare de otel sau plase sudate vor include costurile pentru furnizare, transport, depozitare, curatire, taiere, montaj, fixare pe pozitie, costul sarmei de legat si al sudurilor. Greutatile suporturilor din otel si altor elemente de fixare nu se vor lua in calcul. Se vor lua in calcul etrierii si barele de montaj. Preturile vor include si costurile cu distantierii si alte masuri de fixare a armaturii pe pozitie corecta in timpul turnarii. Masurarea plasei de sarma va fi pentru suprafata neta. Nu se vor plati suprapunerile si pierderile. |
|  |  | ROSTURI DE CONTRACTIE, DE EXPANSIUNE, DE CONSTRUCTIE Rosturile se platesc separat acolo unde exista in liste articole care se refera la rosuturi. Daca astfel de articole nu exista, costul rosturilor va fi inclus in costul elementului din beton. Se platesc rosturile prevazute in desene. Rosturile suplimentare, executate pentru usurarea executiei, nu se platesc. Rosturile de expansiune si de contractie se vor masura ca lungime neta. Pretul va include cofrajul, prelucrarea suprafetelor betonului, materialele din rost. Rosturile cu banda de etansare vor fi masurate ca lungimea cordonului incorporat in rost. Pretul va include costurile pentru furnizare, taiere si fixare la pozitie, pentru sudura la intersectii sau bifurcatii si pentru dificultatile de a turna betonul in jurul rostului cu banda de etansare. Rosturile cu bare metalice vor fi masurate ca numar de bare incorporate in rost. Pretul va include costurile de furnizare si fixare la pozitie, inclusiv protectia anticoroziva. Daca rostul este totodata si rost de expansiune, atunci se vor incasa ambele articole; Etansarea rosturilor se va masura ca lungimea de rost etansata. Pretul va include curatirea, amorsa si aplicarea materialului de etansare. |
|  |  | BETON PREFABRICAT Preturile pentru elementele prefabricate vor contine tot ceea ce este prevazut la capitolele “beton”, “cofraje” si “armaturi” de mai sus. In plus, vor contine costurile legate de poligonul de prefabricate, precum si ridicarea, manipularea, depozitarea, transportul, tinerea la pozitie, fixarea, rigidizarea. Masurarea se va face la bucata, cu exceptia unor cazuri speciale. |
|  |  | - ZIDARIE SI LUCRARI DIN PIATRA |
|  |  | ZIDARIE DIN CARAMIZI, BCA SI BLOCHETI DE BETON Suprafetele masurate vor include suprafetele golurilor si ale rosturilor. Nu se vor deduce la masurare suprafetele mai mici de 0,25 mp. Preturile vor include aprovizionarea caramizilor sau blocurilor la dimensiunile specificate sau prevazute in desene, manipularea, asezarea, imbinarea, furnizarea si punerea in opera a produselor pentru fixare (mortar, adezivi, benzi adezive etc), realizarea golurilor, zidaria in jurul strapungerilor pentru tevi, a buiandrugilor, realizarea unde este cazul a unui strat hidroizolant si pregatirea suprafetelor pentru a fi finisate. |
|  |  | ZIDARIE DIN PIATRA Zidaria va fi masurata ca volumul din interiorul limitelor indicate in plansele desenate. Nu se vor face deduceri ale volumului golurilor, rigolelor, rotunjirilor. Preturile vor include costurile pentru manopera, echipamente, materiale, pierderi la prelucrare, alegerea pietrelor, instalarea garguielor, selectarea pietrelor pentru muchii si colturi etc. |
|  |  | PIATRA SPARTA, FILTRU INVERS, PEREU USCAT Se masoara volumul din interiorul limitelor din plansele desenate sau cel ordonat de Inginer. Preturile vor acoperi costurile cu procurarea, concasarea, sortarea, transportul, pozarea, nivelarea, compactarea, precum si pregatirea terenului pentru asternerea lucrarii din piatra. Pentru lucrarile la care este prescrisa o greutate minima sau medie a pietrelor / bolovanilor / anrocamentelor, pretul va include si tinerea la dispozitie a unui echipament care sa cantareasca pietrele inainte de punerea in opera. |
|  |  | - CONSTRUCTII, ARHITECTURA |
|  |  | TENCUIELI, PARDOSELI, PLACARI Lucrarile se platesc pentru suprafata neta executata, indicata in plansele desenate sau instruita de Inginer, cu urmatoarele precizari: - Pentru pereti si tavane, nu se deduc la masurare suprafetele mai mici de 0,5 mp; - Pentru pardoseli, nu se deduc la masurare suprafetele mai mici de 0,25 mp; - Tencuielile decorative se masoara si se platesc separate. Se va considera ca preturile includ toate costurile directe si asociate pentru curatarea suprafetelor inainte de aplicarea finisajelor, materialele de amorsa, materialele de fixare, adezivi, rigle, dreptare, coltare, distantieri, costul pentru lucru in spatii inguste, pe suprafete mici, in jurul tevilor, cablurilor, lucrul la inaltime, realizarea muchiilor, a baghetelor etc. Preturile vor include pierderile si materialele auxiliare. |
|  |  | USI SI FERESTRE Preturile pentru tamplarie sunt pentru lucrare completa, inclusiv captuseala, toc, pervaz, manere, cremoane, dispozitive de inchidere, chei, broaste, jaluzele daca sunt prevazute in plansele desenate. |
|  |  | STRUCTURA METALICA SI CONFECTII METALICE Masurarea structurii metalice se va face pentru greutatea nominala precizata de furnizorii elementelor de structura. Nu se va lua in calcul greutatea bolturilor, piulitelor, garniturilor, materialelor de sudura sau a celor din straturile de protectie. Preturile vor acoperi furnizarea, fabricarea, transportul, manipularea, sudura, prelucrarile din santier (gaurirea etc), dispozitivele de ridicat, precum si bolturile, garniturile, saibele, piulitele, materialele de sudura, ambalejele etc. Daca nu exista articole distincte, preturile vor include protectia la coroziune si vopsirea, precum si alte activitati similare. |
|  |  | VOPSITORII, INCLUSIV DE PROTECTIE Se va masura si plati suprafata desfasurata executata. Preturile vor include si costurile pentru schele, scari, protejarea suprafetelor proaspat vopsite contra prafului si umezelii, amorse, pregatirea initiala a suprafetelor etc. Preturile pentru vopsitorii pe suprafete metalice vor include si costurile pentru curatare cu peria de sarma, decapare, sablare, grunduire etc. Preturile pentru vopsitorii pe lemn vor contine si costul indepartarii materialelor necorepunzatoare de pe suprafetele ce se vopsesc. Preturile pentru vopsitoriile decorative vor include si costurile legate de aplicarea stratului final de vopsea imediat inainte de receptia fiecarei sectiuni din lucrare. Daca nu exista articole distincte si costurile cu vopsitoria sunt incluse in alte articole, precizarile de mai sus se vor aplica in continuare. |
|  |  | BALUSTRADE Balustradele se vor masura in kilograme. Greutatea va contine atat piesele aparente cat si cele ingropate (praznuri etc). Pretul va include fabricatia in atelier, livrare, montaj, protectie la coroziune, vopsire. Mana curenta se plateste separate. |
|  |  | - DRUMURI SI PAVAJE |
|  |  | DRUMURI DE ACCES, PLATFORME, REFACERI DE PAVAJE Acest sub-capitol se refera la articolele care descriu un sistem rutier complet, platibil intr-o singura pozitie a Listelor. Pretul se va referi la o lucrare completa din toate punctele de vedere, inclusiv procurarea, transportul, asternerea, nivelarea, compactarea, realizarea tuturor straturilor si a legaturii dintre ele, rosturi, incadrari, borduri, lucrari de drenaj si marcaje. Se va masura suprafata imbracamintii finisate, conform cu plansele desenate sau cu instructiunile Inginerului. Lungimea masurata pentru plata va fi cea finisata conform cu plansele desenate. Nu se vor deduce intreruperile mai scurte de un metru. Pretul va include patul din beton si rosturile. |
|  |  | - INSTALATII MECANICE |
|  |  | Preturile pentru instalatii mecanice vor include furnizarea, receptia in fabrica sau la livrarea pe santier a materialelor, transportul, depozitarea, fixarea pe pozitie, inclusiv suporti, coliere, bratari, garnituri, etc. necesare pentru instalarea completa. Preturile includ, de asemenea, testele individuale si cele ale intregii instalatii, consumabilele la teste, cheltuielile cu receptia si cu punerea in functiune, inclusiv reglajele, consumabilele aferente. Preturile pentru toate conductele din otel si toate accesoriile metalice pentru montaj vor include tratamentul de protectie interioara si exterioara conform cu prevederile din specificatii si desene. |
|  |  | INSTALATII DE POMPARE Sumele pentru conducta de aspiratie/refulare vor include, acolo unde nu sunt articole separate, vane, imbinari demontabile, garnituri, prezoane, piulite, precum si costurile de testare, receptie si etansarea trecerilor prin peretii constructiei conform Specificatiilor. |
|  |  | - INSTALATII ELECTRICE SI SCADA |
|  |  | Preturile articolelor de instalatii electrice vor include furnizarea, transportul, receptia materialelor, depozitarea, manipularea, fixarea pe pozitie, inclusiv toate accesoriile pentru fixare, suporturi, executarea gaurilor pentru fixare, toate legaturile mecanice si electrice si realizarea tuturor verificarilor spre satisfactia Inginerului. Preturile vor include si toate legaturile cu tablourile de distributie, furnizarea dispozitivelor de siguranta si calibrarea corecta a acestora, furnizarea si montarea de panouri cu instructiuni si de avertizare. Preturile vor include si adaptarea la materiale si la constructie a dozelor, legaturilor, terminatiilor cablurilor, intrerupatoare etc precum si, dupa caz, furnizarea consumabilelor (de exemplu, becuri la lampi). Preturile includ, de asemenea, testele individuale si cele ale intregii instalatii, consumabilele la teste, cheltuielile cu receptia si cu punerea in functiune, inclusiv reglajele, consumabilele aferente. Preturile unitare din Listele de cantitati pentru lucrari de Instalatii electrice si SCADA se considera ca vor include, dar nu se vor limita la: - achizitionarea materialelor; - expedierea; - plata taxelor vamale; - transportul; - manipularea, descarcarea si depozitarea materialelor; - transportul pe santier; - instalarea materialelor; - toate costurile necesare pentru forta de munca, echipamente, materiale, taxe, transport, manipulare si depozitare; - orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare pentru respectarea Specificatiilor. Toate costurile pentru materiale si manopera se considera incluse de catre Antreprenor in preturile din listele de cantitati si nu se vor plati separat. Adaptarea la teren si detaliile de executie privind lucrarile de automatizare inclusiv racordul electric cad in sarcina Antreprenorului. Pentru racordul electric, Antreprenorul va intocmi documentatia specifica pentru obtinerea Avizului si va obtine acest Aviz. Daca nu se specifica un anumit articol, atunci lucrarile se considera a fi incluse in alte preturi unitare ale Antreprenorului. Lucrarile vor include piese desenate ale producatorilor, fabricatie, inspectie si testare, prevederea accesoriilor speciale si pieselor de schimb, ambalarea, transportul, livrarea la destinatie pe Santier conform instructiunilor Inginerului, paza si protectia fata de evenimente adverse pe timpul depozitarii, inainte si dupa instalare. Platile vor reprezenta compensatia integrala pentru toate obligatiile Antreprenorului conform Contractului pentru materialele, manopera, uneltele, echipamentele necesare pentru a finaliza lucrarile. Lucrarile de instalare a echipamentelor furnizate, mobilier, constructiile speciale, sistemele de vehiculare, lucrarile mecanice, electrice si de automatizare si control, tevile si materialele specificate mai sus vor fi evaluate pe baza masuratorii acestor articole dupa cum sunt incluse in listele de cantitati. Daca nu este inclus un astfel de articol, trebuie acoperit de alte preturi unitare ale Antreprenorului din listele de cantitati. Lucrarea va include toate operatiunile necesare inainte de instalare, inclusiv pe timpul depozitarii si transferului pe santier, vopsire, calibrare, testele de performanta si orice alte lucrari necesare pentru a indeplini cerintele din desene sau specificatii. Platile vor reprezenta compensatia integrala care sa acopere obligatiile Antreprenorului conform Contractului pentru furnizarea tuturor materialelor, manoperei, uneltelor, echipamentelor necesare pentru a finaliza lucrarile mentionate mai sus. Preturile unitare pentru echipamente, constructii speciale, mobilier, sisteme de vehiculare, lucrari mecanice, electrice, de automatizare si control, tevi si materiale vor include tot instrumentarul si echipamentele de testare, inclusiv echipamente de diagnosticare necesar pentru intretinerea de rutina, calibrare si functionare anormala a sistemelor dupa cum este recomandat de producatorul respectivului sistem. Preturile unitare pentru cablurile pozate in transee vor include, dar nu se vor limita la excavare, umplutura si refacer, pozarea cablurilor si furnizarea si pozarea de benzi si semne indicatoare, dale de protectie si testare. Preturile unitare pentru instalarea vanelor ingropate vor include, dar nu se vor limita la furnizarea si realizarea tuburilor de protectie, carcasa vanei de la suprafata si betonul din jurul acesteia. Preturile unitare pentru articolele de alimentare cu apa potabila, canalizare si apa pluviala in cladiri si structuri vor include: - toata reteaua, fitingurile, accesoriile de toaleta si altele asemenea necesare pentru a realiza complet evacuarea apelor uzate pana la primul camin in afara cladiri; - toate evcuarile, sifoanele, conductele de canalizare si altele asemenea necesare pentru a realiza complet sistemul de drenaj al apelor pluviale pana la primul camin in afara cladirii sau pana la sistemul de drenaj stradal al apei pluviale, dupa cum este specificat; - toata reteaua, rezervoarele, fitingurile si altele asemenea necesare pentru a realiza complet sistemul de apa potabila de la si incluzand robinetul de linie de dupa apometru din caminul de bransament aferent cladirii. Pentru apa, apa pluviala si canalizare, conducta pana la caminul de bransament/racord se va masura sub lucrarile de baza. Unde anumite modificari aprobate sunt necesare pentru piesele desenate datorita echipamentelor mecanice sau electrice oferite care nu sunt in conformitate cu dimensiunile generale indicate in desene, platile se vor face pe baza preturilor unitare ofertate pe baza cantitatilor nete de lucrari evaluate prin masurarea a astfel de articole numai dupa cum sunt incluse in Listele de Cantitati si executate in conformitate cu proiectul modificat produs de Antreprenor si aprobat de Inginer Supervizor. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “suma globala”. |
| G2 | Utilaje si Echipamente | Masurarea echipamentelor va fi data de o lista completa de echipamente. Se vor include articole separate pentru fiecare tip de echipament. Articolele pentru echipamente vor include urmatoarele: |
|  |  | - Furnizarea si transportul echipamentelor; - Depozitarea, fixarea pe pozitie, inclusiv suporti, coliere, bratari, garnituri; - Testarea, calibrarea si punerea in functiune; - Conexiuni la utilitati; |
|  |  | - Cabluri electrice si echipamente asociate; |
|  |  | - Conducte si vane asociate |
|  |  | INSTALATII DE POMPARE/STATII DE POMPARE COMPACTE: - Preturile si sumele pentru furnizarea si montajul instalatiilor de pompare (pompe, instalatie hidromecanica pe aspiratie, instalatie hidromecanica pe refulare) vor include furnizarea, receptia in fabrica sau la livrarea pe santier a echipamentelor, transportul, depozitarea, fixarea pe pozitie, inclusiv suporti, coliere, bratari, garnituri, etc. necesare pentru instalarea completa in limitele precizate in plansele desenate; - Teste de functionare, - Alte lucrari nespecificate mai sus dar considerate necesare de Ofertant pentru realizarea lucrarii. |
|  |  | TABLOURI ELECTRICE SI SCADA Adaptarea la teren si detaliile de executie privind Lucrarile de automatizare inclusiv racordul electric necesar sunt in sarcina Antreprenorului. - Preturile si sumele pentru furnizarea si montajul tablourilor electrice si SCADA (automat programabil, softstarter, relee, contactoare, intrerupatoare, etc.) vor include furnizarea, receptia in fabrica sau la livrarea pe santier a echipamentelor, transportul, depozitarea, fixarea pe pozitie, costul softurilor SCADA, inclusiv suporturi, coliere, bratari, garnituri etc necesare pentru instalarea completa in limitele precizate in plansele desenate. - Sumele pentru montajul tablourilor electrice si SCADA vor include si costurile de testare, receptie, verificare si punere in functiune conform Specificatiilor Tehnice. |
|  |  | Unitatea de masura va fi “bucati”. |
| G3 | Dotari | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de dotari. Articolele pentru dotari vor include urmatoarele: |
|  |  | - Furnizarea si transportul dotarilor; - Montarea si punerea pe pozitie a dotarilor; Unitatea de masura va fi “bucati”. |

- MODUL DE DECONTARE A LUCRARILOR

|  |  | Retele de apa si canalizare |  | Situatiile intermediare de lucrari pentru retelele de apa si canalizare se vor accepta la plata numai in cazul in care sunt indeplinite toate conditiile de mai jos pentru fiecare tronson solicitat la plata: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - Tronsonul de retele de apa solicitat la plata este executat si include toate lucrarile prevazute la articolele D1.1, D1.2, D1.3, D1.4; - Tronsonul de retele de canalizare solicitat la plata este executat si include toate lucrarile prevazute la articolele D2.1, D2.2, D2.3, D2.4. - Antreprenorul va prezenta un proces verbal de certificare a indeplinirii obligatiilor prevazute in Sub-Clauza 27.2 - Antreprenorul va prezenta un proces verbal de certificare a indeplinirii obligatiilor prevazute in Sub-Clauza 27.3, daca situatia intermediara de lucrari cuprinde lucrari cu aplicabilitatea Sub-Clauzei 59.1 si/sau Sub-Clauzei 60.1 |  |