| Anexa<A> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perioada de mobilizare - sarcini/activități specifice. Sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor din perioada de mobilizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Activitate / Obligație |  | UM |  |  | Indicator / UM |  | Termen obligatoriu de realizare |  | Termen maxim MOBILIZARE |  | Observații, după caz |  | Penalități pentru neîndeplinirea la termen |  | Sancțiuni speciale care să conducă la rezilierea Contractului |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ziua |  | ziua |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Constituirea garanției de bună execuție (”GBE”) |  | % |  |  | 10% din Valoarea Contractului |  | 5 |  | 180 |  | 5 zile lucrătoare, cu posibilitatea de prelungire până la termenul de maxim 15 zile calendaristice de la semnarea Contractului, în condiții temeinic justificate |  | Nu se aplică |  | Neconstituirea (”GBE”) până la împlinirea numărului de zile din ”Termen maxim MOBILIZARE”, va conduce la încetarea Contractului conform art. 36 |  |
| 2 | Încheierea tuturor poliţelor de asigurare solicitate conform Contractului |  | - |  |  | - |  | 150 |  | 180 |  | Conform art. 20 din Contract |  | Nu se aplică |  | Neîncheierea polițelor de asigurare până la împlinirea numărului de zile din ”Termen maxim MOBILIZARE”, va conduce la încetarea Contractului conform art. 36 |  |
| 3 | Obținerea Autorizațiilor necesare conform Legii pentru începerea prestării Serviciului |  | - |  |  | - |  | 150 |  | 180 |  | - |  | Nu se aplică |  | Neprezentarea Autorizațiilor până la împlinirea numărului de zile din ”Termen maxim MOBILIZARE”, va conduce la încetarea Contractului conform art. 36 |  |
| 4 | Mobilizarea și punerea la dispoziție, pe aria delegării, a autospecialelor, utilajelor, mijloacelor de transport și echipamentelor pentru care s-a angajat prin oferta tehnică |  | % |  |  | 100% |  | 150 |  | 180 |  | Conform Anexa nr. 7 la Caietul de sarcini |  | 20.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere peste termenul obligatoriu de realizare |  | Nemobilizarea și nepunerea la dispoziție, pe aria delegării, a tuturor autospecialelor, utilajelor, mijloacelor de transport și echipamentelor pentru care operatorul s-a angajat prin oferta tehnică, până la împlinirea numărului de zile din ”Termen maxim MOBILIZARE”, va conduce la încetarea Contractului conform art. 36 |  |
| 5 | Realizarea Investițiilor prevăzute în Anexa nr. 8 |  | % |  |  | 100% |  | 150 |  | 180 |  | Conform Anexa nr. 8 la Caietul de sarcini |  | 20.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere peste termenul obligatoriu de realizare |  | Nemobilizarea și nepunerea la dispoziție, pe aria delegării, a tuturor investițiilor pentru care operatorul s-a angajat prin oferta tehnică, până la împlinirea numărului de zile din ”Termen maxim MOBILIZARE”, va conduce la încetarea Contractului conform art. 36 |  |
| 6 | Amenajarea și autorizarea bazei de lucru, a punctelor de lucru operaționale |  | % |  |  | 100% |  | 170 |  | 180 |  | Conform art. 22 din Caietul de sarcini |  | 20.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere peste termenul obligatoriu de realizare |  | Lipsa bazei de lucru pentru care operatorul s-a angajat prin oferta tehnică, până la împlinirea numărului de zile din ”Termen maxim MOBILIZARE”, va conduce la încetarea Contractului conform art. 36 |  |
| 7 | Angajarea și mobilizarea personalului cheie și a personalului operativ necesar prestării serviciului |  | % |  |  | 100% |  | 170 |  | 180 |  | - |  | 20.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere peste termenul obligatoriu de realizare |  | Lipsa personalului cheie și a celui operativ pentru care operatorul s-a angajat prin oferta tehnică, până la împlinirea numărului de zile din ”Termen maxim MOBILIZARE”, va conduce la încetarea Contractului conform art. 36 |  |
| 8 | Predarea formei finale a traseelor (rezultat al proiectului de rutare, pe baza ofertei sale) pentru fiecare vehicul, inclusiv numărul de angajați pe fiecare vehicul / utilaj și a Programului săptămânal de parcurgere a rutelor de colectare |  | % |  |  | 100% |  | 170 |  | 180 |  | - |  | 10.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere peste termenul obligatoriu de realizare |  | Nu este cazul |  |
| 9 | Informarea în scris a operatorilor economici care gestionează instalațiile de tratare și eliminare a deșeurilor și alți operatori posibili interesați asupra specificului operațiunilor / activitătilor care vor fi desfășurate în baza contractului |  | % |  |  | 100% |  | 170 |  | 180 |  | - |  | 10.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere peste termenul obligatoriu de realizare |  | Nu este cazul |  |
| 10 | Distribuirea primei tranșe (pe 3 luni) de saci pentru colectarea deșeurilor reciclabile |  | buc |  |  | 44.112 |  | 160 |  | 180 |  | - |  | 20.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere peste termenul obligatoriu de realizare |  | Nu este cazul |  |
| 11 | Includerea noii arii de operare în sistemul de management calitate - mediu - securitate ocupațională și, eventual, adaptarea procedurilor operaționale și procedurile de lucru |  | - |  |  | - |  | 170 |  | 180 |  | - |  | 5.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere peste termenul obligatoriu de realizare |  | Nu este cazul |  |
| 12 | Încheierea contractelor cu ceilalți Operatori de Salubrizare de pe fluxul deșeurilor, indicați de A.D.I. „ECOLECT MUREȘ”, cu o dată de începere efectivă de la data de începere a prezentului Contract |  | - |  |  | - |  | 170 |  | 180 |  | - |  | 5.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere peste termenul obligatoriu de realizare |  | Nu este cazul |  |
| 13 | Stabilirea, împreună cu Delegatarul, a formatului standard al rapoartelor (zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale si anuale) |  | - |  |  | - |  | 170 |  | 180 |  | - |  | 1.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere peste termenul obligatoriu de realizare |  | Nu este cazul |  |

| Anexa<B> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicatorii de performanță |  |  |  |  |  |
| Nr. | Indicator de perfomanță |  | Valoarea minimă a indicatorului / Ținta | Penalități Scop indicator | Frecvența propusă de monitorizare |
| 1 | Indicatori obligatorii conform O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Colectarea separată a deșeurilor reciclabile |  |  |  |  |  |
|  | Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/stațiile de sortare Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. Pentru primul an de operare, cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă reprezintă 4% din cantitatea de deșeuri municipale, în conformitate cu determinările de compoziție a deșeurilor municipale. Cantitatea de deșeuri reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale estimată a fi colectată separat, în primul an de operare, din unitățile administrativ-teritoriale cuprinse în aria de delegare, calculată pe baza indicatorului de performanță al activității, este de 218 tone/an |  | 70% | Pentru neatingerea țintei propuse se aplică următoarele penalități, calculate prin raportare la Valoarea Anuală Ponderată a Contractului (VAPC): sub 10%: 15% din VAPC între 10% și sub 20%: 12% din VAPC între 20% și sub 30%: 10% din VAPC între 30% și sub 40%: 8% din VAPC între 40% și sub 50%: 6% din VAPC între 50% și sub 60%: 4% din VAPC între 60% și sub 70%: 2% din VAPC 70% sau peste 70%: nu se aplică penalități unde VAPC reprezintă Valoarea Anuală Ponderată a Contractului, determinată conform formulei: VAPC = VAC × (Vreciclabile / Vtotal) VAC = Valoarea Anuală a Contractului, efectiv realizată; Vreciclabile = veniturile contractuale anuale aferente activității de colectare separată a deșeurilor reciclabile; Vtotal = totalul veniturilor contractuale anuale. | Monitorizarea indicatorului se realizează anual, la împlinirea fiecărui an contractual, prin raportare la cantitățile acceptate de stația sau stațiile de sortare pe parcursul anului contractual respectiv și/sau la determinările de compoziție efectuate de către operator pentru același interval, cu excepția primului an de operare, an în care ponderea este stabilită de A.C. la 4% din cantitatea de deșeuri municipale (218 tone/an) În cazul în care contractul încetează înainte de împlinirea unui an contractual complet, indicatorul se calculează proporțional cu perioada efectiv prestată, prin aplicarea următoarei formule de ponderare: Valoare indicator ajustată = Valoare indicator anuală × (numărul de zile efectiv prestate / 365) Penalitățile aferente se aplică prin raportare la valoarea indicatorului ajustată conform formulei de mai sus, iar valoarea anuală a contractului utilizată ca bază de calcul a penalităților se determină proporțional cu aceeași perioadă efectiv prestată. |  |
| 1.2 | Gestionarea deșeurilor provenite din locuințe generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora |  |  |  |  |  |
|  | Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe generate de activități de reamenjare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora predată pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri provenite din locuințe generate de activități de reamenjare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora (%) Cantitatea de deșeuri din construcții provenită din locuințe estimată a fi colectată în cadrul campaniilor de colectare, în primul an de operare, conform datelor istorice, este de aproximativ 8 tone/an. |  | 70% | Pentru neatingerea țintei propuse se aplică următoarele penalități, calculate prin raportare la Valoarea Anuală Ponderată a Contractului (VAPC): sub 10%: 15% din VAPC între 10% și sub 20%: 12% din VAPC între 20% și sub 30%: 10% din VAPC între 30% și sub 40%: 8% din VAPC între 40% și sub 50%: 6% din VAPC între 50% și sub 60%: 4% din VAPC între 60% și sub 70%: 2% din VAPC 70% sau peste 70%: nu se aplică penalități; unde VAPC reprezintă Valoarea Anuală Ponderată a Contractului, determinată conform formulei: VAPC = VAC × (Vcons / Vtotal) VAC = Valoarea Anuală a Contractului, efectiv realizată; Vcons = veniturile contractuale anuale aferente activității de colectare a deșeurilor provenite din locuințe generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora; Vtotal = totalul veniturilor contractuale anuale. | Monitorizarea indicatorului se realizează anual, la împlinirea fiecărui an contractual, prin raportare la cantitățile de deșeuri provenite din locuințe generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, predate pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere și rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de sortare/valorificare. În cazul în care contractul încetează înainte de împlinirea unui an contractual complet, indicatorul se calculează proporțional cu perioada efectiv prestată, prin aplicarea următoarei formule de ponderare: Valoare indicator ajustată = Valoare indicator anuală × (numărul de zile efectiv prestate / 365) Penalitățile aferente se aplică prin raportare la valoarea indicatorului ajustată conform formulei de mai sus, iar valoarea anuală a contractului utilizată ca bază de calcul a penalităților se determină proporțional cu aceeași perioadă efectiv prestată. |  |
| 1.3 | Gestionarea deșeurilor voluminoase |  |  |  |  |  |
|  | Cantitatea totală de deșeuri voluminoase predată pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri voluminoase (%) Cantitatea de deșeuri voluminoase estimată a fi colectată în cadrul campaniilor de colectare, în primul an de operare, conform datelor istorice, este de aproximativ 29 tone/an. |  | 70% | Pentru neatingerea țintei propuse se aplică următoarele penalități, calculate prin raportare la Valoarea Anuală Ponderată a Contractului (VAPC): sub 10%: 15% din VAPC între 10% și sub 20%: 12% din VAPC între 20% și sub 30%: 10% din VAPC între 30% și sub 40%: 8% din VAPC între 40% și sub 50%: 6% din VAPC între 50% și sub 60%: 4% din VAPC între 60% și sub 70%: 2% din VAPC 70% sau peste 70%: nu se aplică penalități; unde VAPC reprezintă Valoarea Anuală Ponderată a Contractului, determinată conform formulei: VAPC = VAC × (Vvol / Vtotal) VAC = Valoarea Anuală a Contractului, efectiv realizată; Vvol = veniturile contractuale anuale aferente activității de colectare a deșeurilor voluminoase; Vtotal = totalul veniturilor contractuale anuale. | Monitorizarea indicatorului se realizează anual, la împlinirea fiecărui an contractual, prin raportare la cantitățile de deșeuri voluminoase, predate pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, direct sau prin intermediul unei stații de sortare/valorificare, pe parcursul anului contractual respectiv. În cazul în care contractul încetează înainte de împlinirea unui an contractual complet, indicatorul se calculează proporțional cu perioada efectiv prestată, prin aplicarea următoarei formule de ponderare: Valoare indicator ajustată = Valoare indicator anuală × (numărul de zile efectiv prestate / 365) Penalitățile aferente se aplică prin raportare la valoarea indicatorului ajustată conform formulei de mai sus, iar valoarea anuală a contractului utilizată ca bază de calcul a penalităților se determină proporțional cu aceeași perioadă efectiv prestată. |  |

| Anexa<C> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sancțiuni |  |  |  |  |  |
| Nr. | Situația generatoare | Descrierea sancțiunii |  | Valoarea sancțiunii |  |
| 1 | Abatere constatată sau semnalată | Neamplasarea, după golire, a echipamentelor de colectare la locul de încărcare |  | 500 lei / abatere |  |
| 2 | Abatere constatată sau semnalată | Nerespectarea rutei de colectare, stabilită, atunci când se prestează activitatea de colectare a deșeurilor |  | 2.000 lei / abatere |  |
| 3 | Abatere constatată sau semnalată | În cazul în care intervenția solicitată Delegatului conform Contractului sau prevederilor legale aplicabile nu se realizează în maxim 24 de ore de la solicitarea telefonică / în scris conform datelor de contact oficiale puse la dispoziție de către Delegat |  | 4.000 lei / abatere |  |
| 4 | Abatere constatată sau semnalată | În cazul amplasamentelor de depozitare, respectiv suprafețele afectate de scurgerea levigatului din utilajele de transport. Colectarea și manevrarea necorespunzătoare a recipientelor, fapt ce generează puncte de colectare murdare cu rămășițe de deșeu, respectiv levigat |  | 2.000 lei / amplasament necurățat |  |
| 5 | Informație solicitată Delegatului | Nefurnizarea către Delegatar/ADI/altor entităţi îndreptăţite să primească informaţia în termenul şi în condiţiile stabilite de Contract sau prevederile legale aplicabile |  | 1.000 lei / informație nefurnizată |  |
| 6 | Nefuncționalitatea sistemelor GPS, informațional, sistemul de gestionare a punctelor de colectare | Nefuncționalitatea sistemului GPS, a sistemului informațional, respectiv sistemul de gestionare a punctelor de colectare (în urma implementării RFID) mai mult de 48 de ore. Sancțiunea se percepe pentru fiecare 48 de ore în care se constată/ semnalează că sistemul GPS sau sistemul informaţional nu funcţionează corespunzător. |  | 5.000 lei / situație |  |
| 7 | Nerespectarea integrală a mecanismului de raportare, verificare, control și efectuare plăți | Operatorul nu emite zilnic unei UAT sau utilizator non-casnic, livrabilele menționate și nu le transmite conform termenelor stabilite în anexă |  | 10.000 lei / situație |  |
| 8 | Nerespectarea integrală a mecanismului de raportare, verificare, control și efectuare plăți | Nu emite situația de plată în forma stabilită în perioada de mobilizare |  | 5.000 lei / situație și respingerea situației de plată |  |
|  |  | Emiterea Facturii fiscale UAT-ului fără să existe emis Certificatul de plată lunar de către ADI Ecolect |  | 10.000 lei / situație și respingerea facturii |  |
|  |  | Emiterea facturii fiscale UAT-ului la o altă valoare decât cea avizată de ADI Ecolect Mureș conform Certificatului de plată lunar |  | 10.000 lei / situație și respingerea facturii |  |
| 9 | Nerespectarea integrală a mecanismului de raportare, verificare, control și efectuare plăți | Operatorul nu emite Raportul tehnic anual |  | 20.000 lei / situație |  |
| 10 | Abatere constatată sau semnalată | Nedistribuirea sacilor de colectare către Utilizatori în cantitățile și/sau la frecvența specificată, conform Caietul de sarcini |  | 1.000 lei / abatere |  |
| 11 | Abatere constatată sau semnalată | Nerespectarea tarifelor ofertate și practicarea unor tarife diferite pentru serviciile conexe serviciului de salubrizare cu grad redus de repetabilitate și care se desfășoară ocazional |  | 1.000 lei / abatere și respingerea valorii facturate în baza altui tarif decât cel din Contract |  |
| 12 | Abatere constatată sau semnalată | În cazul în care intervenția solicitată Delegatului conform Contractului sau prevederilor legale aplicabile nu se realizează în maxim 72 de ore de la solicitarea telefonică/în scris conform datelor de contact oficiale puse la dispoziție de către Delegat pentru ridicarea deșeurilor provenite din locuințe, ridicarea deșeurilor voluminoase ridicarea deșeurilor provenite de la evenimentele publice, ridicarea deșeurilor municipale abandonate, ridicarea deșeuurilor abandonate provenite de la lucrări de construcții |  | 1.000 lei / abatere |  |
| 13 | Abatere constatată sau semnalată | În cazul neînlocuirii pubelei/containerului deteriorat (deteriorat: pubela/containere este găurit/ă, spart/ă, capacul este rupt în totalitate, roțile sunt rupte, inutilizabile, mânerele de prindere pentru ridicare sunt rupte parțial/complet) în urma manevrelor realizate în mod necorespunzător de către angajații Delegatului în termen de cel mult 7 zile calendaristice |  | 2.000 lei / abatere |  |

NOTĂ:

Fiecare abatare constată/semnalată sau alte situații care impun aplicarea unei sancțiuni contractuale se va concretiza prin elaborarea unui proces verbal în care se va consemna starea de fapt, cu descrierea exactă a situației care a generat aplicarea sancțiunii, persoana care întocmește,  persoana/persoanele  care au sesizat Autoritatea Contractantă, coordonate GPS de la locație, data și ora faptei constatate. Fiecare proces verbal  va fi însoțit de un raport fotografic,  unde este cazul. Pe fiecare fotografie se vor indica cel puțin informații cu privire la coordonatele GPS, data și ora efectuării fotografiei, precum și persoanacare a efectuat fotografia.