DocumentatiA de Atribuire pentru contractul sectorial de lucrari Executie retele de alimentare cu apa si retele de canalizare in orasul Horezu Cod de identificare contract: VL-CL-05 in cadrul proiectului PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL VALCEA Capitolul 1 CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE EXECUȚIE DE LUCRĂRI

Aceste Condiții Specifice, denumite și Condiții Speciale, privind contractele de execuție de lucrări completează, clarifică, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de la Condițiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiții Speciale sunt valabile în forma dată de Condițiile Generale. În cazul unor neconcordanțe între Condițiile Speciale și Condițiile Generale, primează prevederile Condițiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condițiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condițiilor Generale.

Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de mai jos. Orice altă Condiție Specială este nulă.

| Clauza și subclauza | Subiectul |
| --- | --- |
| Clauza 5 – Supervizorul și reprezentantul Supervizorului |  |
| 5.1 | La începutul subclauzei 5.1 din Condiţiile Generale se adaugă următoarele: „Înainte de a acţiona potrivit prevederilor următoarelor Sub-Clauze ale prezentelor Condiţii, Supervizorul va obţine de la Beneficiar aprobarea expresă a acestuia. În lipsa acestei aprobări, acţiunea Supervizorului va fi considerată a nu produce efecte, fiind necesară aprobarea Beneficiarului înaintea iniţierii oricărei activităţi/modificări descrise de SubClauzele 37.1 până la 37.12 din Condiţiile Generale. Fac excepţie în mod expres prevederile SubClauzei 37.13 ale Condiţiilor Generale; În sensul celor de mai sus, modificările, independent de caracterul lor definit de legislaţia achiziţiilor, sunt considerate din punct de vedere al Contractului cele definite de SubClauza 37.9 din Condiţiile Generale.” După litera (b) se va introduce litera (b)1 cu următorul conţinut: ”(b)1 va participa la predarea amplasamentului către Antreprenor, activitate care presupune: - preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora Antreprenorului, libere de orice sarcini; - participarea împreună cu proiectantul şi antreprenorul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper; - predarea către Antreprenor a terenului rezervat pentru organizarea de santier.” După litera (p) din Condițiile Generale se introduc literele (r) şi (s) care vor avea următorul conţinut: ”(r) va efectua, prin personalul de specialitate, inspecții zilnice de Șantier pentru a verifica calitatea lucrărilor, calitatea metodelor de lucru, de securitate și sănătate în muncă și protecție a mediului;” (s) – Supervizorul prin personalul de specialitate, va efectua inspecții periodice în timpul Perioadei de Garanție;” |
| Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului |  |
| 8.1 | In termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al proiectului tehnic întocmit pentru execuția Lucrărilor, precum și al tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru execuția Lucrărilor sau va confirma că proiectul complet și toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentației de atribuire. |
| Clauza 9 – Acces pe Șantier |  |
| 9.2 | Se completează SubClauza 9.2 cu următoarele precizări: ”Autorităţile cu drept de control în sensul Legii vor avea acces continuu şi neîngrădit pe Şantier. Pentru accesul altor persoane pe Şantier este necesară aprobarea prealabilă a Supervizorului sub forma unei declaraţii/delegaţii/permis de acces semnat de către personalul autorizat expres în acest sens al Supervizorului. Atât pentru persoanele delegate de Supervizor cât şi pentru personalul cu drept de control în sensul Legii sunt obligatorii măsurile de protecţie şi siguranţă instituite anterior datei la care are loc accesul. Antreprenorul va asigura mijloacele şi echipamentele de protecţie necesare liberului acces în orice zonă a Şantierului pentru minim 5 persoane” |
| Clauza 10 – Autorizații și asistență privind Legea |  |
| 10.1 | Responsabilități privind autorizațiile de construire: Se completează SubClauza 10.1 cu următoarele: ”Antreprenorul va obţine şi va menţine valabilă Autorizaţia de Construire pentru Lucrările care fac obiectul unor Modificări propuse de către acesta. Obligaţia de menţinere a valabilităţii Autorizaţiei de Construire (ca şi totalitatea avizelor permiselor şi acordurilor incidente) se extinde şi pentru totalitatea Lucrărilor din cadrul Contractului care nu au fost finalizate în interiorul Duratei de Execuţie, în situaţia în care întârzierea este în sarcina Antreprenorului. În situaţia în care asupra ritmului de execuţie acţionează evenimente neimputabile Antreprenorului, Beneficiarul are obligaţia de a menţine valabilă Autorizaţia de Construire. Indiferent de circumstanţe, Părţile vor acorda sprijin activ reciproc pentru îndeplinirea acestor obligaţii impuse de Lege.” După sub-paragraful (c) din subclauza 10.1 se introduce un nou sub-paragraf suplimentar (d) cu următorul conținut: ”(d) Cu excepția autorizației de construire aflată în sarcina Beneficiarului, Antreprenorul va întocmi orice documentații prevăzute în Specificații și/sau dispuse prin instrucțiunile Supervizorului și/sau necesare obținerii oricăror aprobări, acorduri și autorizații necesare executării Lucrărilor Permanente precum cele de trafic, de intervenție în drumurile publice, de deviere utilități existente, de racord la energie, la utilități, sau orice alte aprobări, acorduri și autorizații similare. Toate taxele pentru avizele și autorizațiile necesare pe timpul execuției sunt suportate de către Antreprenor.” |
| Clauza 19 – Modul de execuție și proiectarea Lucrărilor Provizorii |  |
|  | - |
| Clauza 24 – Interferențe cu traficul și căile de acces |  |
| 24.1 | La sfarsitul sub-Clauzei 24.1 se adaugă următoarele: ”În termen de 28 de zile de la primirea Ordinului Administrativ de Incepere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 33.1, Antreprenorul va transmite Supervizorului planul de management al traficului pentru toată lucrarea. Planul de Management al Traficului va defini măsurile ce vor fi implementate pentru gestionarea traficului pe durata executării Lucrărilor. Un astfel de sistem va descrie, sub forma unor schiţe însoţite de detaliile narative, succesiunea semnelor, devierile, iluminatul, împrejmuirile, etc. ce vor fi aplicate fiecărui sector de drum, cu diferite caracteristici ale profilelor transversale, astfel încât utilizatorii drumului şi riveranii să fie protejaţi. Planul de management al traficului specific pentru fiecare zonă de lucru va fi, înainte de data de începere a lucrărilor pe zona respectivă, supus aprobării Poliției Rutiere de pe raza în care se desfășoară lucrările, iar 2 (două) exemplare ale acestui plan aprobat vor fi înaintate Supervizorului. Nu se acceptă începerea lucrărilor fără ca acest plan să fie aprobat de Poliția Rutieră. Antreprenorul va nominaliza un Manager de Trafic, care își va desfășura activitatea de coordonare a traficului pe zonele afectate de lucrări, pe toată Durata de Execuție. Operațiunile care presupun întreruperea sau închiderea drumurilor existente sau a Utilităţilor publice existente pe Șantier nu se vor face fără consimţământul scris al administratorului/deținătorului acestora. Antreprenorul va solicita în scris un astfel de consimţământ, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea propusă a unei astfel de operaţiuni. Solicitarea va include detalii complete despre operaţiune, programul, principalele utilaje care se vor utiliza şi va include copii ale tuturor autorizaţiilor necesare obţinute. Toate modificările de trafic auto şi pietonal se vor face în conformitate cu legile din România și vor fi evidențiate în Planul de Management al Traficului aprobat de Poliția Rutieră din zona afectată de lucrări.” |
| Clauza 44 - Principii generale |  |
| 44.1 | Moneda Contractului este RON |

| BENEFICIAR APAVIL S.A Semnătură și ștampilă ……………………………… ……………………………… Numele semnatarului ………………… în calitate de Director General Data ………………………………. | ANTREPRENOR ………………………………. Semnătură și ștampilă ……………………………..… ……………………………..… Numele semnatarului ……………………………. în calitate de ……………………………….. Data ………………………………….. |
| --- | --- |