Formularul T

PROPUNEREA TEHNICA

Titlul contractului: 	Execuție lucrări  “Reabilitarea liniei de cale ferată   Ploiești Triaj - Focșani“ – Etapa I,    Light Modernization, Secțiunea Ploiești Triaj - Focșani

A. Fiecare ofertant isi va intocmi Propunerea Tehnica astfel incat sa satisfaca in mod corespunzator cerintele prevazute in Caietul de sarcini, Memoriul Tehnic, anexe și piese desenate. Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele prevazute in Caietul de sarcini, Memoriul Tehnic, anexe și piese desenate, vor fi declarate neconforme.

B. Pentru conformitatea Propunerii Tehnice, ofertantii trebuie sa prezinte in cadrul Propunerii Tehnice si urmatoarele elemente:

I. PREZENTAREA PROGRAMUL DE LUCRARI intitulat si Graficul de Esalonare Calendaristica Gantt ce va fi realizat utilizandu-se analiza drumului critic si care va cuprinde minim urmatoarele informatii:

- Prezentarea Programului de închidere a liniilor în conformitate cu Cerințele Beneficiarului.

- Reprezentarea grafica a principalelor faze ce alcatuiesc executia contractului (executia, inspectiile, testarea, propriu-zisa, receptia la terminarea lucrarilor, garantia lucrarilor, receptia finala, etc.);

- Reprezentarea grafica a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrarile in conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini, Memoriul Tehnic, anexe și piese desenate.

Reprezentarea grafica a activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste categoriile de lucrari care alcatuiesc Lucrarile (aprovizionare, inchiderea liniei, demontare instalatii feroviare, scoaterea prismului de piatra spartă din cale până la talpa traversei, demontare suprastructura linie si săpătura pâna la nivelul platformei terasamentului, așternere geotextil și geogrilă, realizarea stratului de repartiție (PSS), refacere suprastructură linie si inlocuire traverse de lemn speciale pentru poduri + P1 și P2 pe terasamente, realizarea burajelor tehnologice și a caii sudate,  montarea instalatiilor feroviare, redeschiderea liniei),  in conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini, Memoriul Tehnic, anexe și piese desenate.

Se va prezenta obligatoriu in Programul de lucrari, Data de Incepere a lucrarilor. Vor fi prezentate  activitățile în succesiunea logică, a căror durată maximă este Durata de Execuție. Succesiunea activitatilor de executie va tine cont de metodologia de lucru propusa de ofertant, de tehnologiile de executie utilizate si de constrangerile de natura organizatorica, cu incadrarea in Durata de Executie.

Programul de lucrari trebuie să indice la nivel de activitati si sub-activităti, cantitătile de lucrări necesar a fi executate, intervalul de timp în care acestea sunt prevăzute a se desfăsura precum si resursele alocate  (materiale, echipament, forta de munca) pentru fiecare dintre acestea. Pentru fiecare activitate din Programul de lucrari se vor declara numarul de utilaje alocat pentru respectiva activitate si personalul aferent activitatii.

Durata activitatilor de executie va fi exprimata in zile (nivelul de detaliu - cel mult 30 de zile calendaristice), luand in considerare natura activitatilor/ lucrarilor, dimensiunea frontului de lucru, numarul resurselor umane si tehnice, productivitatea resurselor, etc.

Programul de lucrari va fi elaborat astfel incat sa reiasa tipul de personal si numarul maxim utilizat in executia contractului, precum si tipul si numarul echipamentelor utilizate in executia lucrarilor.

Programul de Lucrari va fi însoțit de un raport descriptiv prin care se va detalia şi explica planul de lucru stabilit. Raportul descriptiv va cuprinde:

- Descrierea generală a modului în care ofertantul va executa Lucrările;

- Descrierea activităților și a modului în care ofertantul va asigura resursele necesare;

- Numărul și structura formațiilor de lucru cu care ofertantul va realiza activitățile;

- Prezentarea listei cu resursele umane (numărul și meseriile muncitorilor) distribuite pe luni;

- Prezentarea listei de Utilaje (tip, număr, capacitate) pe care ofertantul le va avea la dispoziție, precum și perioadele de timp în care vor fi folosite;

- Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste locul punerii in opera a Lucrarilor;

- Descrierea activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor in ceea ce priveste partea/partile din Lucrari realizate de Subcontractanti, daca este cazul, in corelare cu Acordurile de Subcontractare.

In vederea asigurarii tratamentului egal tuturor participantilor la procedura, la intocmirea Programului de lucrari (Graficul Gantt) prezentat in cadrul ofertelor se va considera obligatoriu ca Data de Incepere data de 01.05.2026. Acest termen nu creaza niciun fel de obligatii din partea entitate contractante. Data efectiva de incepere in cadrul contractului va fi notificata Antreprenorului prin Ordinul de Incepere.

II. METODOLOGIA DE LUCRU PROPUSA PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI

Ofertantii vor descrie Metodologia de lucru propusa pentru realizarea executiei lucrarilor conform cerintelor din Caietul de sarcini, Memoriul Tehnic, anexe și piese desenate. Vor fi indicate resursele privind echipamentele, forta de munca si materialele, precum si ratele de productivitate propuse in conformitate cu metodologia.

Vor fi prezentate in principal urmatoarele:

- Aprovizionare;

- închiderea liniei ;

- demontare instalații feroviare;

- scoaterea prismului de piatră spartă din cale până la talpa traversei;

- demontare suprastructura linie si săpătura pâna la nivelul platformei terasamentului;

- așternere geotextil și geogrilă Executie podețe ;

- realizarea stratului de repartiție (PSS);

- refacere suprastructură linie si înlocuire traverse de lemn speciale pentru poduri + P1 și P2 pe terasamente;

- realizarea burajelor tehnologice și a căii sudate;

- montarea instalatiilor feroviare;

- redeschiderea liniei.

Ofertantii vor prezenta in cadrul metodologiei de executie a Lucrarilor resursele umane si tehnice pe care le vor utiliza, mentionand explicit acele activitati care vor fi desfasurate de Subcontractanti, precum si resursele utilizate de acestia pentru realizarea respectivelor activitati.

Ofertantii vor include in Metodologia de executie a lucrarilor toate partile/ activitatile pe care intentioneaza sa le subcontracteze, indiferent daca la momentul elaborarii/ depunerii ofertei, datele de identificare ale respectivilor subcontractori sunt sau nu cunoscute.

Ofertantii vor descrie in Metodologia de executie a Lucrarilor activitatile critice aferente acestei etape, precum si masurile pe care le vor adopta in vederea indeplinirii indicatorilor definiti in cadrul punctelor de referinta aferente acestei etape.

III. PERSONALUL DISPONIBIL SI PROPUS DE OFERTANT PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI

Ofertantul va prezenta personalul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului. Personalul cheie si  ceilalti experti executie indicati in tabelul de mai jos reprezinta personalul minim obligatoriu pentru desfasurarea activitatilor contractului.

| Nr. crt | Categorie de personal | Numar de personal | Nume si prenume expert | Modalitatea de asigurare a personalului (contract de munca/colaborare/ conlucrare/ subcontractare etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manager de proiect | 1 |  |  |
| 2 | Expert infrastructură/Suprastructură | 1 |  |  |
| 3 | Expert cantități/ costuri | 1 |  |  |

Nota 1: Ofertantii au obligatia de a nominaliza cate o persoana diferita pentru fiecare dintre pozitiile de mai sus.

Nota 2: Pentru toate persoanele nominalizate, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu in cadrul Propunerii tehnice diplomele de studii, CV-ul si documente justificative/relevante care atesta indeplinirea cerintelor obligatorii solicitate in Caietul de Sarcini.

# Nota 3: In vederea obtinerii punctajului conform factorilor de evaluare mentionati in Instructiuni catre ofertanti, ofertantii vor prezenta documentele care atesta experienta solicitata, asa cum au fost acestea precizate in cadrul fiecarui factor de evaluare in parte

IV. PLANUL DE CALITATE AL PROIECTULUI

Ofertantii vor furniza informaţii privind sistemul de management al asigurarii calitatii particularizat conform cerintelor din Caietul de sarcini, Memoriul Tehnic, anexe și piese desenate si va prezenta sistemul de Controlul al Calitatii  utilizat prin care sa se demonstreze modul de indeplinire al contractului, precum si prezentarea unor masuri concrete de interventie.

V. ORGANIZAREA DE SANTIER SI SURSE DE MATERIALE

A. Ofertantul va prezenta modalitatea de realizare a organizarii de santier, precizand cel putin urmatoarele aspecte:

- Identificarea locatiei pentru organizarea de santier. Ofertantul va anexa schiţe, documente şi date din care să rezulte locatia, suprafetele si posibilitatea de utilizare a terenului afectat.

- Identificarea si prezentarea locurilor/ zonelor de colectare si depozitare a reziduurilor si materialelor nedorite.

B. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru principalele materiale utilizate la executia lucrărilor si va raspunde urmatoarelor cerinte:

- Identificarea si prezentarea posibilelor surse de materiale principale necesare realizării lucrărilor prevăzute în Caietul de sarcini, Memoriul Tehnic, anexe și piese desenate (agregate minerale de carierea si blastiera, structuri metalice si parti ale acestora, otel beton, articole din beton, ciment, ipsos, cabluri electrice, suprastructura caii, etc.);

- Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – santier) care urmeaza a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona santierului;

VI. ECHIPAMENTE/INSTALATII/UTILAJE LA DISPOZITIA OFERTANTULUI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI

Ofertantul va prezenta echipamentul disponibil si propus pentru desfăşurarea contractului, nu tot echipamentul detinut:

| Nr.crt | Denumire utilaj (tip / provenienţă / model) | Putere/ Capacitate | Nr. de unităţi buc. | Modalitatea in care se asigura disponibilitatea echipamentelor/ instalatiilor/ utilajelor (ofertantul are la dispozitie / are acces la) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Utilaj mobil pentru montat/demontat panouri CF |  | 1 buc |  |
| 2. | Instalatie de ciuruit piatra sparta |  | 1 buc |  |
| 3. | Set vagoane tehnologice pentru transportul traverselor, compatibile cu utilajul mobil pentru montat/demontat panouri CF |  | 1 set |  |
| 4. | Masina de burat – linie curenta |  | 1 buc |  |
| 5. | Masina de burat – schimbatori de cale |  | 1 buc |  |
| 6. | Masina de profilat piatra sparta |  | 1 buc |  |
| 7. | Masina pentru sudura electrica a sinei cap la cap presiune si contact sau utilaj/ instalatie specifica de sudura sinei |  | 1 buc |  |
| 8. | Macara feroviara sau utilaj specializat de inlocuire mecanizata aparate de cale |  | 1 buc |  |
| 9. | Stabilizator |  | 1 buc |  |

Ofertantul va completa informatiile solicitate in tabelul de mai sus cel putin pentru utilajele/echipamentele/instalatiile listate la punctul 1-9. Tabelul poate fi extins cu orice echipament/ utilaj/ instalatie disponibil si propus pentru realizarea contractului.

- Prin sintagma „are la dispozitie/are acces la” se intelege ca accesul la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice indicate in cerinta de calificare se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in dotare proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestare de servicii;

- Pe parcursul derularii contractului, orice echipament va putea fi inlocuit cu un alt echipament care va avea cel putin aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale echipamentului inlocuit.

- Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie".De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.

- In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 196 din Legea nr. 99/2016 si ale art. 55 din HG nr. 394/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - punctul A "Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie".

- Utilajele/ echipamentele/ instalatiile, in functie de specificul acestora, trebuie sa fie insotite de Certificate de omologare si/ sau Agrement tehnic si/ sau Autorizatie de vehicul feroviar si/ sau Autorizatie de tip si / sau Autorizatia de punere in circulatie emise de autoritati de reglementare, agrementare, autorizare nationale, europene si/ sau similar.

# Lista furnizorilor de materiale de constructie

# Se va completa o linie pentru fiecare furnizor de materiale de constructie.

| Nr. crt. | Denumire furnizor materiale de constructie | Date de identificare furnizor: - Sediul………; - Telefon…..; fax……..; - Nr. de inregistrare la Registrul Comertului………..; - cod unic de inregistrare…………; - cont bancar……….., banca la care este deschis………….; - numele reprezentantului firmei………. si functia acestuia ………………… | Tipuri si cantitati de materiale de constructie furnizate in cadrul contractului |
| --- | --- | --- | --- |

# Nota 1: Se vor completa cel putin furnizorii pentru urmatoarele materiale de constructie: agregate minerale de carierea si blastiera, structuri metalice si parti ale acestora, otel beton, articole din beton, ciment, ipsos, cabluri electrice,  suprastructura caii, etc.

VIII. LISTA SUBCONTRACTANȚILOR DECLARATI IN OFERTA

Ofertantii vor prezenta urmatoarele informaţii privind subcontractantii:

| Nr. crt. | Denumire subcontractant | Date de identificare subcontractant: - Sediul………; - Telefon…..; fax……..; - Nr. de inregistrare la Registrul Comertului………..; - cod unic de inregistrare…………; - numele reprezentantului firmei………. si functia acestuia …………………… | Denumirea serviciilor/ lucrarilor ce vor fi prestate de subcontractant | Procentul din serviciile/ lucrarile prestate de subcontractant | Acord subcontractor cu specimen de semnatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| […] |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

IX. LISTA SUBCONTRACTANȚILOR SUBCONTRACTANȚILOR/ ORICAROR ALȚI OPERATORI ECONOMICI PRINCIPALI IMPLICATI IN CONTRACT

Se va completa o linie pentru fiecare subcontractant al subcontractantilor/ alt operator economic principal implicat in contract.

| Nr. crt. | Denumire subcontractant al subcontractantului/ operator economic principal implicat in contract | Date de identificare: - Sediul………; - Telefon…..; fax……..; - Nr. de inregistrare la Registrul Comertului………..; - cod unic de inregistrare…………; - cont bancar……….., banca la care este deschis………….; - numele reprezentantului firmei………. si functia acestuia ………………… | Activitati ce vor fi realizate in contract |
| --- | --- | --- | --- |

Nota 1: Se vor completa cel putin subcontractantii subcontractantilor/ operatorii economic PRINCIPALI implicati in contract.

X. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice raportat la Cerintele Beneficiarului

Ofertantii vor prezenta, suplimentar fata de informatiile solicitate la capitolele I - IX din prezentul formular, orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii Propunerii Tehnice, asigurandu-se ca au fost tratate toate cerintele solicitate prin Cerintele Beneficiarului.

Ofertantul va completa si va include in mod obligatoriu in Propunerea sa Tehnica si urmatoarele Formulare si documente:

a) Formularul T "Propunerea tehnica", semnat de reprezentantul imputernicit al Ofertantului, impreuna cu Formularul nr. 3 "Curriculum Vitae" pentru fiecare dintre expertii pentru care s-a solicitat completarea CV-ului prin Documentatia de Atribuire.

b) Documentele justificative solicitate in vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor obligatorii privind personalul, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini.

c) Formularul nr. 6 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca", in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire.

d) Formularul nr. 12 "Declaratie privind partea/partile din propunerea tehnica si financiara care au caracter confidential" in conformitate cu modelul prezentat in Documentatia de Atribuire, in vederea respectarii prevederilor art. 70 din Legea nr. 99/2016 si a art. 129 alin (1) din HG nr. 394/2016.

Nota: Ofertele care nu satisfac in mod corespunzator cerintele Caietului de Sarcini vor fi declarate neconforme.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Se vor avea în vedere prevederile din secțiunea IV.4.1. a Instructiunilor catre ofertanti privind modul de prezentare a propunerii tehnice.

Informații privind completarea Formularului:

1. Documentele care compun Propunerea Tehnică trebuie prezentate ȋntr-un format care să permită evaluarea acestora, iar dacă documentele necesită un format diferit de formatul A4 atunci acestea se vor include în Anexele la Propunerea Tehnică.

2. Ofertantul are obligația de a întocmi un Opis al fiecărui document inclus în Propunerea Tehnică, în corelare cu cerințele (capitolele) din caietul de sarcini.

3. Ofertanții pot modifica modul de prezentare al Formularului dar fără a afecta modul (ordinea) de prezentare a principalelor capitole ale Propunerii Tehnice.

Ofertantii care vor sa obtina punctaj in conformitate cu prevederile factorilor de evaluare mentionati in cadrul Documentatiei de Atribuire, vor elabora Propunerea Tehnica astfel incat sa rezulte elementele necesare aplicarii algoritmului de calcul, si anume:

1. Metodologia de realizare a contractului si planificarea resurselor tehnice și umane în corelare cu specificul și complexitatea activitaților - 16 %

Punctaj maxim factor 16 puncte.

Descriere Criteriu: Descrierea, reprezentarea grafica si planificare activitatilor contractului in corelare cu  resursele tehnice si umane raportat la specificul si complexitatea activitatilor.

Algoritmul de calcul este următorul:

1. Entitatea Contractanta acorda 16 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului, precum si o buna documentare/ analiza a Memoriului Tehnic.

In vederea obtinerii celor 16 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele:

a) descrierea TUTUROR sub-activitatilor care compun activitățile de execuție prevăzute în Cerintele Beneficiarului, în succesiunea normală a acestora, și în corelare INTEGRALA cu resursele tehnice si umane necesare executiei referitoare la:

- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele Beneficiarului pentru activitatea de executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului),

- facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).

-  principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;

- demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului, prin:

- transportul ecologic de la sursa la santier al agregatelor minerale de cariera si balastiera prin modalitati de transport nepoluante/cu impact redus asupra mediului, care conduc la reducerea amprentei de carbon asupra mediului, cum ar fi: cel mai recent standard de poluare al utilajelor/instalatiilor, folosirea de utilaje/instalatii cu propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida, transportul pe calea ferata, sau similar acestora;

- utilizarea in procesul de executie al caii ferate al materialelor reciclabile, cum ar fi: incorporarea de continut reciclat in lucrari de terasamente/ strat de fundatie/prismul caii;

- descrierea metodologiei de reciclare a deseurilor rezultate din realizarea proiectului;

b) reprezentarea grafică și descrierea:

- tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor, inclusiv evidențierea tuturor fazelor de execuție relevante în conformitate cu programul de control stabilit.

c) prezentarea managementului general al contractului, prin prisma interactiunii cu personalul de management al Autoritatii Contractante, cu personalul Supervizorului, cu personalul Autoritatilor publice implicate in emiterea diverselor avize (inclusiv in ceea ce priveste verificatorii autorizati).

2. Entitatea Contractanta acorda 8 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului.

In vederea obtinerii celor 8 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin urmatoarele:

a) descrierea MAJORITATII sub-activitatilor care compun activitatile de executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, in succesiunea normala a acestora, si in corelare PARTIALA cu resursele tehnice si umane necesare executiei referitoare la:

- numarul si specialitatile personalului propus (cel putin personalul solicitat prin Cerintele Beneficiarului pentru activitatea de executie, precum si orice alt personal necesar realizarii contractului),

- facilitatile/ dotarile tehnice specifice executiei Lucrarilor (cel putin echipamentele/ utilajele/ instalatiile minim solicitate prin Cerintele Beneficiarului).

-  principalele materiale ce vor fi puse in opera in vederea realizarii Lucrarilor, tinand cont de obiectele de constructii ce intra in alcatuirea Lucrarilor, precum si de solutiile tehnice adoptate;

- demonstrarea utilizarii de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa conduca la reducerea impactului asupra mediului, prin:

- transportul ecologic de la sursa la santier al agregatelor minerale de cariera si balastiera prin modalitati de transport nepoluante/cu impact redus asupra mediului, care conduc la reducerea amprentei de carbon asupra mediului, cum ar fi: cel mai recent standard de poluare al utilajelor/instalatiilor, folosirea de utilaje/instalatii cu propulsie exclusiv electrica si/sau hibrida, transportul pe calea ferata, sau similar acestora;

- descrierea metodologiei de reciclare a deseurilor rezultate din realizarea proiectului;

Deoarece în perioada de execuție, în cadrul lucrărilor se dorește maximizarea procentului recuperat de materiale, prin refolosirea acestora, având în vedere că, proiectul se dezvoltă pe o infrastructură existentă și este nevoie de demontarea elementelor structurale existente, entitatea contractantă va acorda un punctaj diminuat de doar 7 puncte, ofertanților care NU vor utiliza în procesul de execuție al căii ferate materialele reciclabile: încorporarea de conținut reciclat în lucrări de terasamente/ fundație/ prismul căii.

Entitatea contractantă dorește ca reutilizarea sau valorificarea deșeurile rezultate din construcții/demolări care vor fi sortate direct la sursă și colectate selectiv în vederea selectării opțiunii de gestionare să fie de cel puțin 70%, conform Directivei 2008/98/CE.

b) reprezentarea grafica si descrierea:

tuturor sub-activitatilor aferente etapei de executie a lucrarilor, inclusiv evidențierea tuturor fazelor de execuție relevante în conformitate cu programul de control stabilit.

c) descrierea rolului echipei de coordonare a executiei lucrarilor

3. Entitatea Contractanta acorda 4 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o intelegere limitata atat a sub-activitatilor care compun activitatile de executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, cat si in ceea ce priveste corelarea acestora cu resursele tehnice si umane necesare realizarii contractului, precum si o intelegere limitata a metodologiei privind protectia mediului inconjurator.

Entitatea contractantă va acorda un punctaj diminuat de doar 4 puncte, ofertanților care NU iau în considerare la elaborarea ofertei tehnice utilizarea de metodologii favorabile protectiei mediului inconjurator, care sa conducă la reducerea impactului asupra mediului. În concret se vor acorda doar 3 puncte dacă, în oferta tehnică, ofertanții NU demonstrează că au luat în considerare încorporarea de conținut reciclat în lucrări de terasamente/ strat de fundatie/ prismul căii, cerințele de performanță pentru emisiile de CO2 echivalent din transportul de agregate precum și descrierea metodologiei de reciclare a deseurilor rezultate din realizarea proiectului;

Entitatea contractantă dorește ca reutilizarea sau valorificarea deșeurile rezultate din construcții/demolări care vor fi sortate direct la sursă și colectate selectiv în vederea selectării opțiunii de gestionare să fie de cel puțin 70%, conform Directivei 2008/98/CE.

Nota 1: Entitatea Contractanta nu acorda punctaje intermediare. In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile in mod cumulativ (prevazute la lit. a, b, c si d) pentru acordarea punctajului conform punctului 1 din algoritmul de calcul, Comisia de evaluare va verifica indeplinirea conditiilor prevazute la urmatoarele intervale de punctare (punctul 2 si respectiv punctul 3).

Nota 2: Punctajele acordate pentru fiecare dintre intervalele prevazute la punctele 1, 2 si 3 din cadrul algorimtului de calcul nu se cumuleaza, punctajul maxim ce poate fi acordat fiind de 15 puncte, conform intervalului de punctare prevazut la punctul 1.

Nota 3: Termenul de “Activitati”, mentionat in cadrul algoritmului de calcul se refera la activitatile prevazute in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului.

Nota 4: Termenul de “Sub-activitati” reprezinta ansamblul demersurilor/actiunilor necesar a fi realizate in vederea indeplinirii activitatilor prevazute in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului.

Nota 5: In vederea demonstrarii conformitatii Propunerilor Tehnice, Ofertantii vor trata toate activitatile cuprinse in cadrul Cerintelor Beneficiarului, iar pentru acordarea punctajului conform prezentului algoritm de calcul vor demonstra in mod corespunzator si indeplinirea conditionalitatilor suplimentare prevazute in cadrul fiecarui interval de punctare (1,2 sau 3, dupa caz).

Nota 6 : Pentru obținerea punctajului la sub-factorul de evaluare - Descrierea metodologiei de reciclare si/sau de "reutilizare pe santier" a deseurilor ofertantii vor prezenta un plan de gestionare a tuturor deseurilor mentionate in sub-factorul de evaluare, din care sa rezulte: modalitatea de realizare a acestor activitati; estimarile de materiale excavate si/sau obtinute din constructii si demolari, cantitatea estimata de deseuri ce va fi reciclata si/sau cantitatea estimata de materiale și soluri reutilizată în cadrul lucrării; modalitatea de transport a deșeurilor; daca este cazul se va identifica existenta de substante periculoase precum si modalitatea de reciclare/depozitare a acestora; strategia de conservare a calitatii stratului vegetal. Pentru materialele rezultate din excavatii si/sau "constructii si demolari" care nu vor fi incluse in procesul de reciclare si/sau care nu se utilizeaza pe santier la executia lucrarilor (inclusiv surplusul ramas neutilizat pe santier sau care nu va fi reciclat) ofertantii vor prezenta atat modalitatea de depozitare a acestora cat si modalitatea de reconstruire ecologica a zonelor de depozitare.

Nota 7 : Pentru obtinerea punctajului la sub-factorul de evaluare - transportul ecologic de la sursa la santier al principalelor materiale utilizate, ofertantii vor prezenta documente justificative din care sa reiasă, pentru fiecare mijloc de transport rutier, elementele necesare acordării punctajului si anume: norma de poluare si/sau tipul de propulsie (electrica sau hidrida). Documentele justificative vor fi prezentate de către Ofertanti în cadrul Ofertei Tehnice.

Pentru factorul de evaluare ce vizeaza Metodologia de realizare a contractului si planificarea executiei lucrarii (Graficul Gantt) in baza resurselor materiale, tehnice si umane utilizate, punctajele vor fi acordate in conformitate cu algoritmul de calcul din Instructiunile catre Ofertanti (si reluat in prezentul formular) pe baza Propunerilor Tehnice prezentate.

Data ______________  				Reprezentant imputernicit al Ofertantului

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea 						          	si denumirea reprezentantului imputernicit)

________________ (semnatura si stampila)