CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE EXECUȚIE LUCRĂRI:

Execuție lucrări în cadrul proiectului ,,Terminal multimodal si baza Park&Ride”.

Aceste Condiții Specifice, denumite și Condiții Speciale, privind contractele de execuție de lucrări completează, clarifică, amendează sau instituie excepții de aplicabilitate de la Condițiile Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Condiții Speciale sunt valabile în forma dată de Condițiile Generale. În cazul unor neconcordanțe între Condițiile Speciale și Condițiile Generale, primează prevederile Condițiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Condițiilor Speciale nu este consecutivă, corespunde sau completează numerotarea clauzelor Condițiilor Generale.

Clauza 5. Supervizorul și reprezentantul Supervizorului

5.1 Sarcinile Supervizorului

La sfârșitul subclauzei 5.1 se adaugă următoarele:

- (r) va obține de la Beneficiar aprobarea expresă a acestuia, în lipsa căreia acțiunea Supervizorului va fi considerată a nu produce efecte, pentru:

- 1) delegarea autorității Supervizorului;

- 2) emiterea unui Ordin Administrativ privind suspendarea, parțială sau integrală, a executării Lucrărilor;

- 3) darea unui consimțământ asupra detaliilor aferente execuției Lucrărilor;

- 4) emiterea unei Decizii care ar face ca Valoarea Contractului să depășească Prețul Contractului sau orice valoare de contract convenită ulterior în cadrul unor acte adiționale la Contract;

- 5) emiterea unei Decizii care ar conduce la prelungirea Duratei de Execuție;

- 6) aprobarea prin Ordin Administrativ a unei Modificări pentru includerea unor lucrări suplimentare sau pentru omiterea, substituirea sau modificarea unor Lucrări.

- (s) Supervizorul va notifica Beneficiarul în termen de maxim 7 zile de la apariția unui eveniment cu privire la cazurile în care:

- 1) Supervizorul consideră că se întrunesc condițiile pentru transmiterea unei revendicări de către Beneficiar în conformitate cu Clauza 69b;

- 2) Supervizorul consideră că se întrunesc condițiile pentru rezilierea Contractului de către Beneficiar în conformitate cu prevederile subclauzei 64.1

Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.1 Calendar pentru furnizarea unui exemplar complet al proiectului tehnic și a tuturor Documentelor Beneficiarului

Nu sunt modificări ale acestei Sub-clauze

Clauza 9 - Acces pe Șantier

9.1 Termene și sectoare pentru punerea la dispoziție a Șantierului

Nu sunt modificări ale acestei Sub-clauze

9.2 Accesul pe Șantier al altor persoane

La sfârșitul subclauzei 9.2 se adaugă următoarele:

Antreprenorul va asigura de asemenea acces corespunzător pe Șantier pentru Personalul Beneficiarului, reprezentanților autorităților locale, reprezentanților deținătorilor de utilități publice, reprezentanților Asistenței Tehnice pentru Managementul Proiectului și Autorității de Management POR, Inspectoratului de Stat în Construcții, autorităților de audit și control.

Clauza 10 - Autorizații și asistență privind Legea

10.1 Responsabilități privind autorizațiile de construire

La sfârșitul subclauzei 10.1 se adaugă următoarele:

  - (d) Antreprenorul va elabora și transmite spre aprobare de către Supervizor un Proiect de organizare a execuției în maxim 28 zile de la Data de Începere. Toate taxele pentru avize și autorizații necesare pentru organizarea execuției sunt suportate de către Antreprenor.

  - (e) Antreprenorul va întocmi documentațiile pentru obținerea de la terți a unor avize și/sau autorizații de execuție privind alimentarea cu energie electrică, lucrări speciale în zona căilor de comunicații (drumuri, căi ferate) și/sau în zona cursurilor de apă, așa cum sunt precizate prin Specificațiile Tehnice și le va prezenta Supervizorului la termenele solicitate. Toate taxele pentru avizele și autorizațiile necesare pe timpul execuției sunt suportate de către Antreprenor.

Clauza 19 - Modul de execuție, proiectarea Lucrărilor Provizorii și proiectarea de către Antreprenor

19.1 Modalități și calendarul de aprobare a proiectării elaborate de către Antreprenor

Primul alineat al subclauzei 19.1 se modifică după cum urmează:

  - (a) detalii de execuție și adaptare la teren pentru lucrări speciale de intersecții cu alte utilități, devieri de utilități, etc.;

  - (b) detalii de execuție și adaptare la teren pentru construcții și instalații corelate cu materialele, echipamentele și utilajele ofertate, poziția definitivă a construcțiilor și rețelelor conectate la acestea, și în funcție de condițiile reale din teren;

  - (c) detalii tehnice de execuție necesare adaptării la teren a anumitor componente în cazul în care situații neprevăzute din teren o impun;

  - (d) proiecte/ documentații pentru alimentarea cu energie electrică a echipamentelor furnizate în cadrul Lucrărilor;

  - e) proiecte de lucrări temporare în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, împreună cu documentații pentru obținerea avizelor necesare (dacă este cazul) și cu lista fazelor determinante aferente acestora;

  - (f) dispoziții de șantier pentru cele de mai sus.

Clauza 24 - Interferențe cu traficul și căile de acces

24.1 Măsura în care pot fi afectate traficul și căile de comunicații

Nu sunt modificări ale acestei Sub-clauze

Clauza 44 - Principii generale

44.1 Moneda sau monedele Contractului

Nu sunt modificări ale acestei Sub-clauze.

BENEFICIAR,	                                                                          ANTREPRENOR,

MUNICIPIUL TÂRGU JIU

PRIMAR, Marcel – Laurențiu Romanescu

DIRECTOR EXECUTIV, Cornelia Gămulescu

(exercitare cu caracter temporar)

VIZA C.F.P.

ASISTENT MANAGER JURIST, Adrian Pantelimon Șcheau

ȘEF SERVICIU LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE, Gheorghe Sulea

ÎNTOCMIT, Carmen Deaconu