Formular – cadru OBLIGATORIU Propunere Tehnică

Cuprins

1.	Rezumat	2

2.	Metodologia de  executare a lucrărilor	2

3.	Planul de management al calității în cadrul Contractului	5

4.	Grafic general de realizare a investiției publice (fizic)	7

5.	Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor	18

6.	Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului	21

7.	Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii cantitativi și calitativi asociați execuției lucrărilor	21

8.	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului	22

9.	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului	24

10.	Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată	25

11.	Informații în legătură cu echipamentele incluse în lucrare	35

12.	Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării	36

13.	Informații cu privire la eventuale modificări  ale operatorului economic Ofertant	36

14.	Anexe obligatorii la Propunerea Tehnică	37

ATENTIE : Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive  si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea “sau echivalent”.

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice  prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini pentru achiziția de lucrări,

- aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.]

[Metodologia pentru execuția lucrărilor și planul /graficul general de realizare a lucrărilor sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.

[Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante].

[Nu se accepta depunerea unui oferte tehnice separate pentru proiectare si una separata pentru executia lucrarilor, se va depune un singur formular de oferta tehnica atat pentru proiectare cat si pentru executie – in caz contrar oferta fiind neconforma.

Oferta tehnica va cuprinde, conform sectiunilor formularului, toate informatiile precizate in indicatiile formularului, nerespectarea acestui formular sau a structurii tabelelor/informatiilor va duce la respingerea ofertei ca neconforme. Nu se vor accepta informatii preluate copy-paste din caietul de sarcini, nu se vor accepta completarea de informatii partiale si/sau nerelevante, si/sau generaliste. Ofertantii vor avea obligatia ca formularul de oferta sa fie completat cu informatii relevante lucrarilor ofertate. Nu se vor admite informatii generaliste, ce nu au legatura clara cu lucrarile prezentei licitatii. Formularul de oferta trebuie sa se refere atat la serviciile de proiectare, cat si la executia de lucrari, nu se va accepta ca oferta sa fie facuta separat pentru proiectare si separat pentru executia lucrarilor, fiecare sectiune a ofertei va cuprinde informatii detaliate despre ambele componente: servicii si lucrari. In acceptiunea achizitorului, toate sectiunile formularului face referile la proiectare_+ executie, orice mentiune din formularul de oferta tehnica care face referire la lucrari va prespune automat si serviciile, vice-versa fiind valabila de asemenea.. In caz contrar, oferta va fi respinsa ca neconforma.].

# Rezumat

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:

- să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special, acolo unde  criteriul de atribuire este altul decât prețul cel mai scăzut;

- să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini pentru achiziția de lucrări;

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.

# Metodologia de  executare a lucrărilor

Nota: lipsa din cadrul ofertei tehnice depuse a oriceri solicitari din subpunctele de mai sus, duce la neconformitatea ofertei. 
[În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să documenteze metodologia de execuție a lucrărilor,  prin raportare la informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și la cerințelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului,  așa cum sunt acestea incluse în părțile scrise și părțile desenate cuprinse în volumele incluse în Caietul de Sarcini;

[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului]

[Introduceți informațiile și forma solicitată de prezentare pentru fiecare activitate care intră în scopul contractului. Acolo unde este aplicabil, Autoritatea Contractantă poate limita numărul de pagini în care ofertantul trebuie să prezinte metodologia de execuție ].

[ Lista de mai jos cuprinde activități care pot fi / sunt incluse în scopul contractului de lucrări]

- lucrări pregătitoare

- pregătirea amplasamentului

- pregătirea șantierului si lucrarile de organizare de santier – se va detalia in amanunt cum se asigura orgamizarea de santier in functie de PTH-ul atasat – se vor descrie amenajarile si termenele de pastrare

- activități de punere în operă a documentației tehnice (așa cum sunt incluse în caietele de sarcini pe specialități din proiectul tehnic)

- controlul calității lucrărilor executate

- activități legate de recepția la terminarea lucrărilor

- activități legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună execuție

- managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor;

- impactul asupra comunității locale  / măsuri pentru dezvoltarea comunității locale în arealul geografic / regiunea în care se desfășoară lucrările

- organizarea de santier

- [introduceți după cum este aplicabil]

Oferta trebuie sa prezinte si:

Prezentarea  modului  de  impartire  a  sarcinilor  intre  operatorii  economici  implicati  precum   si nivelul de implicare din punct de vedere  al resurselor:   materiale, manopera, exploatare utilaje si transporturi, rutele de aprovizionare si hartle cu traseele de transport,  pentru  partea /partile  din contract  pe care  ofertantul urmeaza sa le subcontracteze.

Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor în perioada de garantie acordata, care va avea în vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie/productie, a resurselor financiare, materiale, tehnice si de personal alocate pentru punerea în aplicare a planului.

Lipsa sau omiterea unor categorii de lucrari descrise in SF SI ANEXELE SALE va duce la respingerea ofertei ca fiind neconforma.  Metodologia trebuie sa arate si sa demonstreze ca sunt avute in vedere toate lucrarile deschise in SF SI ANEXELE SALE, ca sunt prevazute proceduri de lucru detaliate pentru fiecare element al constructiei fara nici o exceptie.

[În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să prezinte metodologia de execuție a lucrărilor aplicată la lucrare. ]

Ofertantul va descrie modul in care Ofertantul intenționează să execute toate activitățile solicitate prin Documentația de Atribuire astfel încât sa fie asigurate condițiile ca lucrările sa fie realizate la parametrii calitativi solicitați și să fie finalizate in termenul limită solicitat, prezentând cel puțin următoarele informații:

- abordarea generala si coordonarea activităților,

- detalierea modului de execuție a principalelor activități care fac obiectul contractului,

- detalierea lucrărilor pregătitoare și de organizare a Șantierului pe tot parcursul execuției,

- structura organizatorica a personalului implicat in realizarea contractului (inclusiv subcontractorii, daca este cazul),

- responsabilitățile personalului implicat in coordonarea execuției si controlul calității lucrărilor executate,

- adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării

-  prezentarea metodologiilor de execuție a unor lucrări speciale sau in condiții climatice nefavorabile,

- orice alte informații considerate relevante in acest scop conform solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică.

Metodologia trebuie să demonstreze înțelegerea corectă a cerințelor, capacitatea de a realiza lucrările la parametrii calitativi solicitați și în termenul limită. Metodologia prezentată trebuie să fie adaptată la situația din teren și la cerințele de calitate a proiectului tehnic. Prezentarea unor metodologii generale va conduce la declararea neconformă a ofertei.

Prezentați informații specifice unui management de proiect de investiții, corelate cu cerințele tehnice, economice și tehnologice.

Corelare Obligatorie: Metodologia trebuie să fie în strictă concordanță cu Graficul General de Realizare a Investiției, Planul de Management al Calității ,  Personalul propus (,  Resursele alocate ,  și Procedurile Tehnice de Execuție (prezentate aici sau anexate).

(Notă: nu se permite completarea ofertei cu aceste informații ulterior termenului limită de depunere. Neprezentarea acestor informații conduce la respingerea ofertei.)

În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să documenteze metodologia de execuție a lucrărilor, prin raportare la informații specifice unui management de proiect de investiții cu componenta tehnica privind viitoarea lucrare și la cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului.

Ofertantul va prezenta in corelare cu procedurile tehnice de execuție si procedurile de sistem utilizate in cadrul organizației, specifice managementului de proiect, care vor acoperi toata plaja de activități propuse, inclusiv de lucrări/operațiuni necesare in execuția contractului, pe obiecte (obiective specifice), pentru toate categoriile de activități identificate inclusiv cele de lucrări ce se vor executa; Aceste proceduri de sistem trebuie sa fie adaptate exact la cerințele din  PT, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție si de sistem cu caracter general sau neaplicabile prezentei investiții.

Acestea vor trebui sa cuprindă la nivel minimal:

a) descrierea completa a obiectivelor urmărite de autoritatea contractanta (obiectivele trebuiesc prezentate SMART) minim 2 obiective SMART identificate, a activităților cu caracter general de gestionare a contractului, a activităților de execuție a lucrărilor cu descrierea pe scurt a metodelor pe care ofertantul va intenționa sa le utilizeze in cadrul execuției lucrărilor;

b) resursele umane, materiale si utilaje de construcții alocate fiecărei activități identificate si descrise anterior, corelate cu obiectivele specificate, necesare a realiza îndeplinirea activităților specific unui management de proiect cu investiție execuție de lucrări, corelata cu procedurile specifice, operaționale si tehnice prezentate in cadrul ofertei;

c) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru soluțiile propuse, in cadrul activităților identificate prin raportare la proceduri tehnice de execuție si interrelaționarea cu activitatea de management de proiect solicitat; se va corela cu punctul a si b, in abordarea subpunctului;

d) anexe ale procedurii respective, pentru produsele si materialele folosite vor fi prezentate: locul de unde vor fi aprovizionate (proveniență, producătorul/furnizor).

In cadrul activităților specifice de execuție lucrări descrise la punctul a si b, pe lângă cele cu caracter de management de proiect privind relația cu autoritatea contractanta, se vor fi prezentate informații cu privire la:

- lucrări pregătitoare, descriere detaliata a organizării de șantier, cu prezentarea unei planșe corelata cu restul informațiilor referitoare la organizarea de șantier, ca si subactivitate specifica, in corelare cu punctele a) si b).

- obținere autorizații / permise de lucru / acces pentru executarea lucrărilor (unde este cazul), cu indicarea de termene (daca sunt specificate in normative, legislație, proceduri ale avizatorilor) cu indicarea responsabililor din cadrul personalului prezentat la cap. 5; prezentarea pe categorii de permise/autorizații necesare derulării subactivităților de execuție a lucrărilor, raportat la documentația tehnica pusa la dispoziție (SF, DALI, PT etc.)

- pregătirea amplasamentului, descriere informațiilor aferente solicitării, in corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca si subactivitate specifica menționate la punctele a) si b).

- pregătirea șantierului, descriere informațiilor aferente solicitării, in corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca si subactivitate specifica menționate la punctele a) si b).

- activități de punere în operă a documentației tehnice controlul calității lucrărilor executate, descriere informațiilor aferente solicitării, in corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca si subactivitate specifica menționate la punctele a) si b) si c)

- activități legate de recepția la terminarea lucrărilor, descriere informațiilor aferente solicitării, in corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca si subactivitate specifica menționate la punctele a) si b).

- activități legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună execuție, descriere informațiilor aferente solicitării, in corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca si subactivitate specifica menționate la punctele a) si b).

- managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor; descriere informațiilor aferente solicitării, in corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca si subactivitate specifica menționate la punctele a) si b).

- impactul asupra comunității locale  / măsuri pentru dezvoltarea comunității locale în arealul geografic / regiunea în care se desfășoară lucrările

- se va prezenta planul privind managementul traficului aplicat la lucrare prin prezentare de metode, trasee alternative, alocări de personal si resurse in vederea întreprinderii acestei activități.

(Notă: nu se permite completarea ofertei cu aceste informații ulterior termenului limită de depunere. Neprezentarea acestor informații conduce la respingerea ofertei.)

Surse de materiale

Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru materialele cu pondere semnificativă în execuția lucrărilor și/sau în atingerea obiectivelor  și va răspunde următoarelor cerințe:

- Identificarea si prezentarea surselor posibile pentru lucrările prevăzute în Caietele de Sarcini

- Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – șantier) care urmează a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona șantierului;

Lista principalilor furnizori de materiale de construcție

| Nr. crt. | Denumire furnizor materiale de construcție | Distanța față de șantier | Tipuri de materiale de construcție furnizate in cadrul contractului |
| --- | --- | --- | --- |

Se va completa o linie pentru fiecare principal furnizor de materiale de construcție.

[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului]

Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor în perioada de garantie acordata, care va avea în vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie/productie, a resurselor financiare, materiale, tehnice si de personal alocate pentru punerea în aplicare a planului.

Lipsa sau omiterea unor categorii de lucrari descrise in PTH va duce la respingerea ofertei ca fiind neconforma.  Metodologia trebuie sa arate si sa demonstreze ca sunt avute in vedere toate lucrarile deschise in PTH, ca sunt prevazute proceduri de lucru detaliate pentru fiecare element al constructiei fara nici o exceptie, inclusiv pentru categiriile de lucrari pentru care nu sunt liste de cantitati: Cheltuieli pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala si organizare de santier. -	In cazul oferirii unei garantii tehnice suplimentar acordata fata de minimul de 36 luni, in propunerea tehnică ofertantii trebuie să descrie modul în care planul de management al calității va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale și al procesele de lucru, prin prezentarea abordării generale și metodologiei pentru realizarea activităților din cadrul contractului (executarea lucrărilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor precum și materialele pe care le va pune în operă, astfel încât ofertarea unei garanții extinse a lucrărilor să nu se facă doar la nivel declarativ în vederea obținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.]

În cazul în care ofertantul ofertează o perioadă de garanție tehnică suplimentară față de perioada minimă obligatorie de 36 luni, acesta are obligația de a prezenta, în cadrul propunerii tehnice, un Plan de asigurare, monitorizare și intervenție în perioada de garanție tehnică extinsă, particularizat pentru obiectivul de investiții, pentru categoriile de lucrări, materialele, echipamentele, utilajele tehnologice și instalațiile ce urmează a fi puse în operă.

Simpla menționare a unei perioade de garanție suplimentară în formularul de ofertă, fără prezentarea documentelor, graficelor, procedurilor, resurselor și măsurilor concrete prevăzute mai jos, nu este suficientă pentru acordarea punctajului aferent factorului de evaluare „garanție tehnică suplimentară”.

În lipsa Planului de asigurare a garanției tehnice extinse sau în cazul în care acesta este generic, necorelat cu lucrările ofertate, necorelat cu graficul de execuție, cu planul calității, cu materialele, echipamentele și tehnologiile propuse, oferta va primi 0 puncte pentru factorul de evaluare privind garanția tehnică suplimentară, fără a afecta perioada minimă de garanție obligatorie de 36 luni, dacă aceasta este asumată conform documentației.

# Planul de management al calității în cadrul Contractului

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract]

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea. Se va indica modul de acces si demonstarea expetilor RTE pentru toate specialitatile, inclusiv structura. la Lipsa sau omiterea unor categorii de lucrari descrise in PTH va duce la respingerea ofertei ca fiind neconforma. Planul calitatii trebuie sa arate si sa demonstreze ca sunt avute in vedere toate lucrarile deschise in PTH, ca sunt prevazute proceduri de lucru detaliate pentru fiecare element al constructiei fara nici o exceptie.Se vor atasat dovezile de detinere pentru ISO9001, ISO 14001 (sau similare).

Descrierea tuturor procedurilor tehnice de execuție specifice în conformitate cu cerințele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului prezentei achiziții (vizate de personalul autorizat, conform legislației in vigoare); Pentru descrierea completă a procedurilor tehnice de execufie specifice, se va tine cont de cerințele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului/obiectivelorprezentei achiziții și se vor avea în vedere prevederile LEGII NR. 10/1995 -privind calitatea în construcții, HGR 766 — Regulamentele privind calitatea în construcții, Catalogul Standardelor Romane - ASRO și Normativele în vigoare aferente procedurilor descrise și celelalte prevederi legale menționate în caietele de sarcini; Obs: Procedurile tehnice de execuție care nu au aplicabilitate la lucrarea in cauza precum si lipsa unei proceduri tehnice de execuție, conduc la declararea ofertei ca fiind neconforma;

In cazul oferirii unei garantii tehnice suplimentar acordata fata de minimul de 36 luni, in propunerea tehnică ofertantii trebuie să descrie modul în care planul de management al calității va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale și al procesele de lucru, prin prezentarea abordării generale și metodologiei pentru realizarea activităților din cadrul contractului (executarea lucrărilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor precum și materialele pe care le va pune în operă, astfel încât ofertarea unei garanții extinse a lucrărilor să nu se facă doar la nivel declarativ în vederea obținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.

Ofertanții vor prezenta în cadrul propunerii tehnice procedurile tehnice de execuție care descriu exclusiv toate lucrările privind realizarea acestui obiectiv adaptate la situația din teren și la cerințele de calitate a proiectului tehnic (nu se accepta proceduri tehnice întocmite la modul general; prezentarea procedurilor tehnice la modul general sau neprezentarea lor atrage neconformitatea ofertei).. Nu se acceptă completarea acestei informații ulterior perioadei de depunere a ofertelor.].

Procedurile tehnice de execuție trebuie prezentate obligatoriu (sub sancțiunea respingerii ofertei) în mod cronologic și trebuie să acopere toata plaja de lucrări/operațiuni necesare in execuția contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa; care vor trebui sa fie adaptate exact la cerințele din Proiectul Tehnic de execuție, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție cu caracter general, și vor trebui sa cuprindă la nivel minimal:

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intenționa sa le utilizeze in cadrul execuției lucrărilor;

b) resursele umane, materiale si utilaje de construcții alocate fiecărei activități procedurale;

c) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru soluțiile propuse;

Procedurile tehnice de execuție trebuie să includă în conținutul acestora si planuri de control, verificări si încercări pentru materialele puse în opera, masuri de supraveghere, monitorizare si verificare a execuției lucrărilor în sine.

Se solicita a se prezenta:

  - Procedurilor tehnice de execuție pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea integrala a obiectelor/investiției, adaptate la situația din teren și la cerințele de calitate a proiectului tehnic.

Ofertanții vor prezenta procedurile tehnice de execuție care descriu exclusiv toate lucrările privind realizarea acestui obiectiv (nu se accepta proceduri tehnice întocmite la modul general; prezentarea procedurilor tehnice la modul general, sau neprezentarea procedurilor tehnice atrage neconformitatea ofertei nepermițându-se completarea lor ulterior termenului limită de depunere).

Ofertantul va prezenta procedurile tehnice de execuție care sa acopere toata plaja de lucrări/operațiuni necesare in execuția contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa; care vor trebui sa fie adaptate exact la cerințele din DALI/SF/PT, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție cu caracter general, și vor trebui sa cuprindă la nivel minimal:

a) descrierea completa a metodelor pe care ofertantul va intenționa sa le utilizeze in cadrul execuției lucrărilor;

b) resursele umane, materiale si utilaje de construcții alocate fiecărei activități procedurale;

b) descrierea completa a tehnologiei propuse pentru soluțiile propuse;

c) unde va fi cazul, ca anexe ale procedurii respective, pentru produsele si materialele folosite vor fi prezentate: certificate de conformitate, locul de unde vor fi aprovizionate (proveniență, producătorul, etc).

  - Planul de asigurare al calității, descrierea sistemului calității aplicat la lucrare;

  - Planul control calitate verificări si încercări pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea integrala a obiectelor/investiției. Acesta va conține minim următoarele informații:

- categoriile de lucrări controlate și verificate conform caietelor de sarcini si normelor tehnice;

- metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative);

- frecventa/faza;

- tolerante admisibile;

- cine efectuează controlul / verificarea;

- înregistrări de calitate.

Planul de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei particularizat la lucrare, trebuie sa cuprinda in cadrul structurii sale cel putin urmatoarele :

a) Modul de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii.

b) Procedurile tehnice de executie ale principalelor categorii de lucrari (obiecte) privind realizarea obiectivului

c) Planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate inclusiv pentru materialele puse in opera, pentru obiectivul de investitie pe fiecare categorie de lucrari in parte corelat cu graficul Gantt (pentru toate categoriile de lucrari), inclusiv angajamentulde actualizare a programului  calitii imediat dupa adjudecare, cel mai tarziu pana la data limita a ordinului de incepere  a lucrarilor .

Acest plan trebuie sa contina:

- toate categoriile de lucrari controlate si verificate conform specificatiilor tehnice;

- metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative);

- frecventa si faza;

- tolerante admisibile;

- cine efectueaza controlul si verificarea ;

- inregistrari de calitate.

d) Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul a inteles si isi asuma prevederile prezentei documentatii , se vor intocmi si urmatoarele formulare, cu respectarea tuturor cerintelor impuse in acestea:

- Anexa 1 "Organigrama" completata, semnata si stampilata in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea ,,Formulare".

- Anexa 2 "Organizarea de santier" completata, semnata si stampilata in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea ,,Formulare" astfel incat sa dcmonstreze indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire.

- Anexa 3 "Surse de Materiale" completata, semnata si stampilata in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea ,,Formulare" astfel incat sa demonstreze indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire.

- Anexa 5 "Managementul Asigurarii Calitatii" completata , semnata si stampilata in conformitate cu cerintele modelului prezentat in sectiunea ,,Formulare" astfel incat sa demonstreze indeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire

e) Operatorul economic va avea disponibil personal calificat si utilaje/echipamente necesare pentru asigurarea calitatii lucrarilor care se vor executa in baza contractului. In acest sens operatorul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la organismele tehnice minime necesare, in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse  in obiectul contractului , in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente.

2. Reperele privind managementul , logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului. In aceasta sectiune, ofertantul, pe baza informatiilor mentionate in specificatiile tehnice din documentatia de atribuire si a cunostintelor proprii, trebuie sa faca o prezentare detaliata privind:

- planificarea activitatilor contractului prin care ofertantul sa indice toate etapele esentiale executiei lucrarilor,;

- strategia de aprovizionare cu resursele necesare realizarii contractului;

- adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul lucrarii ;

- aspectele de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute

Nota: lipsa din cadrul ofertei tehnice depuse a oriceri solicitari din subpunctele de mai sus, duce la neconformitatea ofertei.

# Grafic general de realizare a investiției publice (fizic)

Programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea în timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le îndeplineasca pentru realizarea a lucrarilor. Justificarea termenului de executie al lucrailor pe zile si categorii de lucrari, la nivelul operatiilor (articolelor de deviz), graficul de îndeplinire a contractului va surprinde executia lucrarilor, urmând sa fie întocmit pe categorii de activitati, identificate la nivelul fiecarui obiect în parte si a fiecarui drum/strazi in parte, în succesiunea logica de realizare a acestora si în corelare cu legislatia în vigoare si resursele declarate, cu precizarea duratelor de îndeplinire si a datelor de începere si finalizare, precum si cu indicarea drumului critic, a interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice, a lucrarilor temporare la locatia santierului

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul general de realizare a investiției publice (fizic). Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a lucrărilor si durata de finalizare a activităților în Contract. Graficul nu trebuie sa se rezume doar la partea tabelara, este obligatorie detalierea graficului sub forma narativa pentru a se putea verifica si corela toate informatiile de mai sus, in caz contrar oferta este respinsa. Omiterea din grafic a tipurilor de lucrari descrise in cadrul documentatiei (PTH ) duce la respingerea fara exceptie a ofertei ca neconforma.

Atentie: operatorii economici care vor oferta un termen mai mic de 24 de luni, in vederea obtinerii unui punctaj suplimentar) vor depune documente si vor face demonstratii la nivelul oferteu care să ateste faptul că planificarea ofertantului este realistă, astfel încât asumarea unui termen de realizare a activităților din cadrul contractului să nu se facă doar la nivel declarativ în vederea obținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare, graficul general de realizare a contractului urmând să cuprindă durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul contractului prin raportare la metodologia de executare a activităților din contract (execuția lucrărilor), să rezulte că termenul asumat poate fi respectat, cu parcurgerea tuturor etapelor/ activităților solicitate prin normele aplicabile activităților din cadrul contractului. De asemenea, in acest caz, ofertantii vor completa si ” Formularul nr. 13 – DECLARAŢIE PRVIND TERMENUL DE EXECUTIE OFERTAT” din sectiunea formulare – inca care isi va asuma faptul ca in cazul in care nu isi respecta termenul de executare, isi asuma penalitatile contractuale si nu va invoca motive, precum lipsa finantarii sau a chas-flow-ului, migratia fortei de munca, evolutia preturilor, starea sa sanatate a muncitorilor, lipsa fortei de munca, ca nu va solicita sistari de lucrari in afara prevederilor expres indicate de legislatiei, etc. ]

Cel puțin următoarele informații trebuie prezentate în această secțiune a Propunerii tehnice :

- Denumirea lucrărilor

- Evidențierea constrângerilor pentru derularea activităților/lucrărilor într-o succesiune logică și cronologică, inclusiv prin identificarea drumului critic aferent realizării obiectivului de investiții/construcției din Contract;

- Durata/succesiunea activităților și inter-relaționarea lor;

- Punctele cheie de control (jaloane/milestones);

- Resursele alocate activităților.

Graficul general de realizare a investiției publice (fizic) propus trebuie să conțină resursele planificate pentru realizarea activităților și trebuie:

  - să aibă corespondent în informațiile incluse în Caietul de Sarcini, atât la nivelul pieselor scrise cât și la nivelul pieselor desenate

  - să demonstreze:

- înțelegerea cerințelor Caietului de Sarcini;

- abilitatea de a transpune informațiile din piesele scrise și piesele desenate într-un Grafic general de realizare a investiției publice (fizic)  fezabil, de așa manieră încât să se asigure finalizarea lucrărilor în termenul specificat în Caietul de Sarcini;

  - să fie realizat utilizând un software de planificare a timpului (inclusiv Excel) compatibil cu infrastructura TIC existentă la nivel de Autoritate Contractantă, astfel cum este indicat de către Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini;

  - să utilizeze o scală de planificare a duratei/duratelor activității/activităților;

  - să permită corelarea informațiilor incluse în graficul general de realizare a investiției publice (fizic)  cu informațiile din Propunerea Financiară (fluxul de numerar, pentru aceeași unitate de planificare)

Nota: lipsa din cadrul ofertei tehnice depuse a oriceri solicitari din subpunctele de mai sus, duce la neconformitatea ofertei.

La intocmirea graficului se va tine cont de incarcarile pe resurse; in acest sens ofertantul avand obligația sa le prezinte; după cum urmeaza:

- incarcarea pe resursa materiala, exprimata fizic in unitatea de măsură /zi;

- incarcarea pe resursa manopera, exprimata fizic in ore/zi;

- incarcarea pe resursa utilaj, exprimata fizic in ore/zi;

- incarcarea pe resursa transport, exprimata fizic in tone/zi.

Exemplificarea drumului critic, in cadrul unui grafic tip Gantt in care se va exemplifica activitățile critice respectiv activitățilenoncritice. Ofertantul va prezenta o descriere a soluțiilor ce urează sa le utilizeze in cazul activităților critice. Ofertele ce nu prezintă diagrama drumului critic sau care nu exemplifica activitățile critice sau noncritice sau cele care nu prezintă soluții privind activitățile critice identificate vor fi declarate neconforme.

Fiecare ofertant va prezenta in cadrul graficului de execuție pentru fiecare activitate necesara

realizării obiectivului, resursele alocate, resurse care trebuiesc sa se dovedească suficiente pentru realizarea activitatii respective in perioada de timp specificata de ofertant.Prezentarea unei oferte in care in cadrul Propunerii Tehnice se regăsește un grafic de execuție incorect, fara alocare de resurse aferente fiecărei activitati, sau pentru care ofertantul nu aloca suficiente resurse pentru realizarea activitatii respective in perioada de timp declarata sau care nu va fi prezentat la nivelul de zile calendaristice, va conduce la dedarea ofertei ca oferta neconforma.

Planul de lucru   va prezenta de asemenea o alocare adecvata de resurse umane si materiale necesare realizarii contractului ,corelata cu Graficul Gantt de realizare pe etape si subetape. Se solicita intocmirea graficului Gantt si a unei diagrame separate CPM (metoda drumului critic) ,Structura WBS (Work Breakdown Structure) si a diagramei PERT Graficul de

executie al lucrarii, cu prezentarea urmatoarelor documente, ca diagrame distincte:

- Structura WBS (Work Breakdown Structure) – Structura De Dezvoltare Ierarhica privind activitatile proiectului

- Graficul Gantt al lucrarii, eaborat pe zile calendaristice si pe etape si subetape, realizat in baza structurii WBS, cu evidentierea relatiei dintre activitatile proiectului si a duratei testelor, cu evidentierea clara a activitatilor incluse în procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare obiectului contractului. Pe activitatile proiectului privind executia lucrarilor, din Graficul Gantt se vor evidentia: alocarea cantitativa de resurse (materiale, resurse umane pe categorii demeserii si utilaje/echipamente de constructii si mijloace de transport corelate cu extrasele de materiale, manopera, utilaje si transport) si cu precizarea duratelor aferente (start-finish), precum si a intredependentelor dintre activitati, inclusiv rezervele de timp pentru situații neprevăzute,. Analiza efectiva a drumului critic al proiectului, in baza graficului Gantt.

- Drumul critic se va prezenta ca o diagrama separata in concordanta cu graficul Gantt, care sa contina doar activitatile care fac - Prezentarea diagramei PERT a proiectului, in baza graficului Gantt. Diagrama Pert va trebui sa prezinte pentru fiecare activitate urmatoarele informatii: cel mai devreme moment de start, cel mai tarziu moment de start, cel mai devreme moment de finalizare, cel mai tarziu moment de finalizare, durata activitatii si marja. Esalonarea diagramei Pert se va realiza la nivel de zile ( ziua 1=1, ziua 2=2, ziua 3=3....... ziua n=n). De asemenea durata si marja se vor exprima in zile (calendaristice sau lucratoare)

- Prezentarea alocarii financiare procentuale pe activitatile proiectului din graficul Gantt, corelat cu cantitatile de lucrari. Toate diagramele solicitate, vor purta denumirile mentionate in descrierea acestora la punctele mai sus mentionate si o legenda a diagramei, iar in opisul care va insoti oferta tehnica se vor mentiona in clar pagina/paginile la care se regaseste fiecare diagrama

solicitata.

-Denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) în executia contractului;

- Curba "s" a valorii grafice a lucrarilor in varianta planificarii celei mai devreme comparativ cu  curba "s" a valorii lucrarilor in variant  planificarii celei mai tarzii prin care se va reprezenta grafic distinct cele doua variante de executie a lucrarii, respectiv scenariul planificarii “devreme” comparativ cu planificarea “tarzie.

Prezentarea unui grafic GANTT care sa nu indeplineasca cerintele impuse va conduce la declararea ofertei drept NECONFORMA.

Ofertantii vor lua in considerare la intocmirea graficului Gantt toate fazele determinante precum si sarbatorile legale si conditiile de lucru pe timp friguros. Se solicita analiza efectiva si detaliata a drumului critic, prezentarea drumului critic aferent si prezentarea modului de rezolvare al activitatilor si actiunilor critice, dupa caz.

Nota: lipsa din cadrul ofertei tehnice depuse a oriceri solicitari din subpunctele de mai sus, duce la neconformitatea ofertei.

În cazul în care ofertantul propune un termen de execuție mai redus decât durata maximă de 24 luni, în vederea obținerii punctajului aferent factorului de evaluare „Reducerea termenului de execuție a lucrărilor”, acesta are obligația de a demonstra, la nivelul propunerii tehnice, că termenul ofertat este realist, fezabil și susținut prin resursele tehnice, umane, materiale, financiare, logistice și organizatorice necesare.

Simpla indicare a unui termen de execuție redus în formularul de ofertă sau într-o declarație nu este suficientă pentru acordarea punctajului aferent acestui factor de evaluare.

Pentru acordarea punctajului, ofertantul va prezenta un Plan de justificare și susținere a termenului de execuție ofertat, particularizat pentru obiectivul de investiții, pentru amplasament, pentru categoriile de lucrări prevăzute în PTH, pentru constrângerile fizice și operaționale ale șantierului și pentru resursele efectiv alocate.

În lipsa acestui plan sau în cazul în care planul este generic, necorelat cu metodologia de execuție, cu graficul de execuție, cu resursele declarate, cu propunerea financiară sau cu specificul lucrărilor, oferta va primi 0 puncte pentru factorul de evaluare privind reducerea termenului de execuție.

1. Plan obligatoriu de justificare a termenului de execuție ofertat

În cazul în care ofertantul propune un termen de execuție mai mic decât termenul maxim prevăzut în documentația de atribuire, acesta va prezenta un document distinct, intitulat:

„Plan de justificare, susținere și control al termenului de execuție ofertat”

Acest plan va fi parte integrantă din propunerea tehnică și va conține minimum următoarele secțiuni:

a. analiza termenului ofertat raportat la categoriile de lucrări din PTH;

b. grafic Gantt detaliat pe zile calendaristice;

c. structură WBS pentru toate obiectele și categoriile de lucrări;

d. diagramă CPM/drumul critic;

e. diagramă PERT sau analiză echivalentă a dependențelor tehnologice;

f. alocarea resurselor de manoperă, materiale, utilaje și transport pe fiecare activitate;

g. plan de mobilizare;

h. plan de aprovizionare;

i. plan de organizare pe fronturi de lucru;

j. plan de testare, probe, verificări și recepții parțiale;

k. corelarea cu planul calității;

l. corelarea cu propunerea financiară și cash-flow-ul;

m. analiza riscurilor de întârziere;

n. plan de recuperare a întârzierilor;

o. declarație de asumare a termenului ofertat.

Lipsa acestui plan sau prezentarea lui într-o formă generală, neparticularizată la obiectivul de investiții, conduce la neacordarea punctajului pentru factorul de evaluare privind termenul de execuție.

2. Grafic Gantt detaliat și verificabil

Ofertantul va prezenta un grafic Gantt detaliat, întocmit pe zile calendaristice, nu doar pe luni, care să includă toate activitățile necesare realizării obiectivului.

Graficul va fi întocmit cel puțin la nivel de:

a. obiect de investiție;

b. localitate/sat/tronson;

c. categorie de lucrări;

d. activitate tehnologică;

e. subactivitate;

f. resursă critică;

g. fază de control;

h. probă/test/verificare;

i. recepție parțială;

j. recepție la terminarea lucrărilor.

Graficul trebuie să includă cel puțin următoarele categorii principale de lucrări, acolo unde acestea sunt aplicabile:

a. organizare de șantier;

b. trasare lucrări;

c. lucrări pregătitoare;

d. săpături;

e. sprijiniri;

f. epuizmente, acolo unde este cazul;

g. pozare conducte apă;

h. pozare conducte canalizare;

i. montaj cămine;

j. montaj branșamente apă;

k. execuție racorduri canalizare;

l. execuție subtraversări;

m. montaj armături, vane, hidranți;

n. montaj stații de pompare;

o. execuție gospodării de apă;

p. execuție rezervoare;

q. execuție foraje;

r. execuție stație de epurare;

s. lucrări electrice și automatizări;

t. probe de presiune;

u. probe de etanșeitate;

v. spălare și dezinfecție conducte;

w. probe tehnologice;

x. refaceri carosabil, terenuri, acostamente, rigole și zone afectate;

y. întocmirea documentelor de calitate;

z. întocmirea cărții tehnice a construcției.

Graficul nu va fi considerat suficient dacă prezintă doar activități generale de tipul „execuție rețele”, „montaj echipamente”, „probe”, „recepție”, fără detalierea tehnologică și fără corelarea cu cantitățile din proiect.

3. Corelarea graficului cu PTH și cu cantitățile proiectate

Ofertantul va prezenta o matrice de corelare între graficul de execuție și documentația tehnică.

Matricea va avea minimum următoarele coloane:

- nr. crt.;

- obiect/sector/tronson/localitate;

- categorie de lucrare;

- articol/deviz/listă de cantități aferentă;

- cantitate totală proiectată;

- unitate de măsură;

- activitate din graficul Gantt;

- durata activității;

- resurse umane alocate;

- utilaje alocate;

- materiale principale;

- mijloace de transport;

- probe/verificări asociate;

- documente de calitate rezultate;

- responsabil.

Ofertantul trebuie să demonstreze că fiecare categorie de lucrare prevăzută în PTH se regăsește în graficul de execuție. Omiterea unor categorii de lucrări relevante sau gruparea artificială a acestora în activități generale, fără posibilitatea verificării duratei și resurselor, conduce la neacordarea punctajului pentru factorul de evaluare.

4. Corelarea termenului ofertat cu manopera totală din extrasul C7

Având în vedere că extrasul de manoperă indică un consum total de 124.419,416 om-ore, ofertantul va prezenta un calcul explicit al capacității de execuție pe baza resurselor umane alocate.

Calculul va include minimum:

a. total om-ore conform extrasului de manoperă;

b. termenul de execuție ofertat, exprimat în luni și zile calendaristice;

c. numărul de zile lucrătoare luate în calcul;

d. numărul de ore/zi/lucrător;

e. numărul de schimburi, dacă este cazul;

f. numărul de echipe propuse;

g. structura echipelor pe meserii;

h. productivitatea zilnică estimată;

i. rezerva de personal pentru vârfuri de activitate;

j. rezerva de personal pentru concedii, indisponibilități, rotație și perioade nelucrătoare;

k. justificarea fezabilității termenului ofertat.

Ofertantul va prezenta un tabel distinct de repartizare a manoperei pe categorii de lucrări, prin raportare la meseriile relevante din extrasul C7, inclusiv, după caz:

a. instalator alimentare cu apă;

b. instalator sanitar;

c. betonist;

d. dulgher construcții;

e. fierar beton;

f. săpător;

g. muncitor deservire construcții-montaj;

h. electrician;

i. sudor;

j. montator conducte;

k. sondor manual/mecanic;

l. pavator;

m. asfaltator;

n. personal pentru lucrări de refacere.

Nu se acceptă o simplă declarație că ofertantul dispune de personal suficient. Ofertantul trebuie să arate numeric cum acoperă volumul de manoperă necesar în termenul ofertat.

5. Calcul minim obligatoriu pentru verificarea resursei de manoperă

Ofertantul va prezenta un calcul de tipul:

Număr minim de lucrători echivalenți = total om-ore / număr ore productive disponibile în termenul ofertat

În calcul se vor lua în considerare:

a. zilele nelucrătoare;

b. sărbătorile legale;

c. perioadele cu risc meteo;

d. perioadele necesare pentru teste, probe și remedieri;

e. perioadele de mobilizare;

f. perioadele de aprovizionare;

g. perioadele necesare pentru recepții parțiale;

h. timpii morți tehnologici;

i. restricțiile de lucru pe amplasament;

j. lucrările care nu pot fi realizate simultan.

Ofertantul va prezenta separat:

a. numărul mediu de lucrători necesari;

b. numărul maxim de lucrători în vârf de activitate;

c. numărul minim de lucrători permanenți;

d. numărul de formații de lucru;

e. distribuția formațiilor pe fronturi de lucru;

f. responsabilul fiecărei formații;

g. relația dintre formații și activitățile din graficul Gantt.

În cazul în care din calcul rezultă un necesar de personal mai mare decât personalul prezentat de ofertant în propunerea tehnică, punctajul aferent termenului de execuție nu se acordă.

6. Corelarea termenului ofertat cu materialele principale din extrasul C6

Ofertantul va prezenta un plan de aprovizionare care să pornească de la extrasul de materiale C6 și să fie corelat cu graficul de execuție.

Planul de aprovizionare va include cel puțin:

a. denumirea materialului;

b. codul/poziția din extrasul de materiale;

c. cantitatea totală;

d. unitatea de măsură;

e. cantitatea necesară pe lună/săptămână;

f. cantitatea necesară pe front de lucru;

g. furnizorul propus;

h. distanța estimată față de șantier;

i. termenul de livrare;

j. capacitatea de livrare zilnică/săptămânală;

k. documente de conformitate;

l. stoc tampon;

m. spațiu de depozitare necesar;

n. mijloace de transport;

o. riscuri de aprovizionare;

p. surse alternative.

Se vor trata distinct materialele principale, inclusiv, fără limitare:

a. conducte PEID pentru apă;

b. conducte PVC/PEID pentru canalizare;

c. cămine de vizitare și inspecție;

d. cămine apometru;

e. vane, hidranți, armături și fitinguri;

f. teuri, mufe, racorduri și flanșe;

g. betoane;

h. cimenturi;

i. agregate: balast, nisip, pietriș, piatră spartă;

j. oțel beton;

k. materiale hidroizolante;

l. materiale pentru refaceri rutiere;

m. echipamente tehnologice;

n. echipamente electrice și automatizări;

o. materiale pentru stația de epurare și stațiile de pompare.

Având în vedere că extrasul C6 conține materiale cu volume și greutăți importante, cum sunt agregatele, betoanele, tuburile, căminele, conductele și echipamentele, ofertantul trebuie să demonstreze că termenul ofertat este compatibil cu ritmul real de aprovizionare și punere în operă.

7. Grafic de aprovizionare și stocare

Ofertantul va prezenta un grafic de aprovizionare, distinct de graficul Gantt, care va indica:

a. materialele principale;

b. cantitățile livrate pe săptămână/lună;

c. frontul de lucru unde vor fi utilizate;

d. data lansării comenzii;

e. data estimată de livrare;

f. data verificării calității la recepția materialelor;

g. data punerii în operă;

h. stocul minim necesar;

i. stocul maxim admis în șantier;

j. spațiul de depozitare;

k. responsabilul cu recepția materialelor.

Graficul de aprovizionare trebuie corelat cu:

a. graficul Gantt;

b. planul calității;

c. planul de verificări și încercări;

d. planul de transport;

e. organizarea de șantier;

f. propunerea financiară;

g. cash-flow-ul.

Nu se acceptă aprovizionarea „la nevoie” sau formulări generale de tipul „materialele vor fi asigurate în timp util”.

8. Organizarea pe fronturi de lucru

Pentru justificarea termenului ofertat, ofertantul va prezenta un plan detaliat de organizare pe fronturi de lucru.

Planul va include:

a. numărul de fronturi de lucru deschise simultan;

b. localizarea fiecărui front;

c. lungimea tronsonului aferent fiecărui front;

d. categoria de lucrări executată pe fiecare front;

e. echipa alocată;

f. utilajele alocate;

g. materialele necesare;

h. ritmul zilnic estimat;

i. durata frontului;

j. dependențele față de alte fronturi;

k. restricții de acces;

l. măsuri de siguranță;

m. măsuri de menținere a accesului riveranilor;

n. măsuri de evitare a blocării circulației;

o. planul de mutare a echipelor și utilajelor între fronturi.

În cazul rețelelor de apă și canalizare, fronturile de lucru vor fi prezentate cel puțin pe localități/sate/străzi/tronsoane, în corelare cu tabelele de distribuție a instalațiilor din proiectul tehnic. Proiectul tehnic conține distribuții pe străzi și localități, astfel că ofertantul trebuie să demonstreze cum transpune aceste tronsoane în planificarea execuției.

9. Ritmuri minime de execuție asumate

Ofertantul va prezenta ritmurile de execuție asumate pentru principalele categorii de lucrări.

Tabelul va cuprinde minimum:

a. categorie de lucrare;

b. cantitate totală;

c. unitate de măsură;

d. durată alocată;

e. ritm zilnic necesar;

f. număr echipe;

g. număr utilaje;

h. număr lucrători;

i. consum zilnic de materiale;

j. document justificativ din care rezultă fezabilitatea ritmului;

k. riscuri care pot afecta ritmul;

l. măsuri de compensare.

Se vor prezenta ritmuri minime pentru:

a. săpături ml/zi sau mc/zi;

b. pozare conducte apă ml/zi;

c. pozare conducte canalizare ml/zi;

d. montaj cămine buc/zi;

e. montaj branșamente buc/zi;

f. montaj racorduri buc/zi;

g. execuție subtraversări buc/zi sau ml/zi;

h. turnare betoane mc/zi;

i. montaj echipamente buc/zi;

j. refaceri teren/carosabil mp/zi sau ml/zi;

k. probe de presiune ml/zi;

l. probe de etanșeitate ml/zi;

m. spălare/dezinfecție ml/zi;

n. probe tehnologice pe obiect.

Ritmurile declarate trebuie să fie corelate cu manopera, utilajele, materialele și transporturile. Dacă ofertantul declară ritmuri mari de execuție, dar nu alocă resurse corespunzătoare, punctajul pentru termenul de execuție nu se acordă.

10. Corelarea cu utilajele și echipamentele de execuție

Ofertantul va prezenta un tabel al utilajelor propuse, corelat cu activitățile din grafic.

Tabelul va include:

a. tip utilaj;

b. număr utilaje;

c. activitatea pentru care este utilizat;

d. perioada de utilizare;

e. frontul de lucru;

f. capacitatea tehnică;

g. ore/zi;

h. productivitate estimată;

i. proprietar/chirie/contract disponibilitate;

j. utilaj de rezervă;

k. măsuri în caz de defectare;

l. operatori alocați.

Se vor include, după caz:

a. excavatoare;

b. buldoexcavatoare;

c. compactoare;

d. autobasculante;

e. automacarale;

f. echipamente pentru sudură/electrofuziune;

g. echipamente pentru foraj;

h. pompe pentru epuizmente;

i. generatoare;

j. utilaje pentru refaceri rutiere;

k. echipamente pentru testare presiune;

l. echipamente pentru probe și verificări.

Nu se acceptă prezentarea unei simple liste de utilaje fără indicarea activității, perioadei și frontului de lucru unde acestea vor fi utilizate.

11. Corelarea cu transporturile

Ofertantul va prezenta un plan de transport pentru materiale, pământ, agregate, betoane, conducte, cămine, echipamente și deșeuri rezultate din lucrări.

Planul va include:

a. tipul materialului transportat;

b. cantitatea totală;

c. cantitatea zilnică/săptămânală;

d. distanța de transport;

e. ruta propusă;

f. mijlocul de transport;

g. capacitatea mijlocului de transport;

h. numărul de curse/zi;

i. restricții de circulație;

j. riscuri de afectare a drumurilor;

k. măsuri de protecție a drumurilor;

l. măsuri de reducere a disconfortului pentru populație;

m. corelare cu fronturile de lucru.

Planul de transport este obligatoriu deoarece documentația prevede responsabilitatea executantului pentru utilizarea rezonabilă a drumurilor, prevenirea deteriorării acestora și remedierea eventualelor avarii produse prin transporturile aferente șantierului.

12. Corelarea cu probele, testele și recepțiile

Termenul ofertat trebuie să includă nu doar execuția fizică a lucrărilor, ci și timpul necesar pentru:

a. verificarea materialelor la intrarea în șantier;

b. probe de presiune;

c. probe de etanșeitate;

d. probe tehnologice;

e. spălarea conductelor;

f. dezinfecția conductelor;

g. verificări de calitate;

h. lucrări care devin ascunse;

i. faze determinante;

j. întocmirea proceselor-verbale;

k. remedierea neconformităților;

l. recepții parțiale;

m. recepția la terminarea lucrărilor.

Proiectul tehnic prevede, de exemplu, probe de presiune, spălare și dezinfectare a conductelor, probe de etanșeitate și verificări ale lucrărilor ascunse, iar acestea trebuie incluse explicit în grafic.

Nu se acceptă grafice în care probele, testele și recepțiile sunt omise sau sunt incluse generic la final, fără durată și fără resurse.

13. Corelarea cu planul calității

Ofertantul va demonstra că termenul ofertat nu afectează obligațiile privind calitatea lucrărilor.

În acest sens, va prezenta o matrice de corelare între:

a. activitatea din grafic;

b. procedura tehnică de execuție;

c. punctul de control;

d. documentul de calitate;

e. responsabilul CQ/RTE/șef șantier;

f. laboratorul/testul aplicabil;

g. durata necesară verificării;

h. impactul asupra graficului de execuție.

Nu se acceptă reducerea termenului de execuție prin comprimarea nejustificată a activităților de control al calității, a probelor, testelor, fazelor determinante sau recepțiilor.

14. Corelarea cu propunerea financiară  in procente

Ofertantul va prezenta un grafic fizic-valoric și un cash-flow aferent termenului ofertat.

Acestea trebuie să indice:

a. valoarea lucrărilor pe lună in procente;

b. procentul fizic realizat pe lună in procente;

c. cantitățile principale executate pe lună in procente;

d. necesarul de manoperă pe lună in procente;

e. necesarul de materiale pe lună in procente;

f. necesarul de utilaje pe lună in procente;

g. necesarul de transporturi pe lună in procente;

h. valoarea aprovizionărilor in procente;

i. valoarea lucrărilor executate in procente;

j. valoarea estimată a situațiilor de lucrări in procente;

k. necesarul de finanțare propriu in procente;

l. corelarea cu resursele financiare disponibile.

15. Analiza riscurilor de întârziere

Ofertantul va prezenta o matrice de riscuri pentru termenul ofertat.

Matricea va include minimum:

a. riscul identificat;

b. activitatea afectată;

c. cauza riscului;

d. probabilitatea;

e. impactul asupra termenului;

f. măsura preventivă;

g. măsura corectivă;

h. resurse suplimentare disponibile;

i. responsabil;

j. termen de activare a măsurii;

k. efect asupra drumului critic.

Riscurile vor include cel puțin:

a. întârzieri în aprovizionarea conductelor;

b. întârzieri în aprovizionarea căminelor;

c. întârzieri în livrarea echipamentelor tehnologice;

d. indisponibilitatea utilajelor;

e. lipsa personalului calificat;

f. condiții meteo nefavorabile;

g. teren dificil;

h. apariția apei în săpături;

i. întârzieri la probe;

j. rezultate neconforme la teste;

k. necesitatea refacerii unor lucrări;

l. blocaje de circulație;

m. imposibilitatea deschiderii simultane a unor fronturi de lucru;

n. întârzieri cauzate de subcontractanți;

o. întârzieri cauzate de furnizori.

Nu se acceptă riscuri formulate generic, fără legătură concretă cu activitățile din grafic.

16. Plan de recuperare a întârzierilor

Ofertantul va prezenta un plan de recuperare a întârzierilor, aplicabil în cazul în care se constată devieri față de grafic.

Planul va include:

a. praguri de alertă;

b. momentul în care se activează măsurile de recuperare;

c. suplimentare de personal;

d. suplimentare de utilaje;

e. deschiderea de fronturi suplimentare;

f. prelungirea programului de lucru, cu respectarea legislației muncii;

g. lucru în schimburi;

h. aprovizionări accelerate;

i. utilizarea stocurilor tampon;

j. subcontractare suplimentară permisă legal, dacă este cazul;

k. prioritizarea activităților critice;

l. actualizarea graficului CPM;

m. raportarea către beneficiar.

Planul trebuie să fie realist și corelat cu resurse disponibile, nu doar declarativ.

17. Condiție privind coerența internă a ofertei

Pentru acordarea punctajului aferent termenului de execuție, toate documentele din propunerea tehnică trebuie să fie coerente între ele.

Se va verifica în mod special corelarea între:

a. termenul declarat în formularul de ofertă;

b. termenul din declarația privind termenul de execuție;

c. graficul Gantt;

d. diagrama CPM;

e. diagrama PERT;

f. WBS;

g. planul de aprovizionare;

h. planul de mobilizare;

i. planul de fronturi de lucru;

j. planul de resurse umane;

k. planul de utilaje;

l. planul de transport;

m. graficul fizic-valoric;

n. cash-flow;

o. propunerea financiară;

p. planul calității;

q. planul de testare și recepții;

r. acordurile de subcontractare, dacă există;

s. acordurile de asociere, dacă există.

Orice necorelare majoră între aceste documente conduce la neacordarea punctajului pentru factorul de evaluare privind termenul de execuție.

Exemple de necorelări majore:

a. termenul declarat este de 20 luni, dar graficul însumează 22 luni;

b. graficul prevede 5 fronturi de lucru, dar oferta alocă personal/utilaje doar pentru 2 fronturi;

c. graficul prevede montaj conducte în primele luni, dar planul de aprovizionare indică livrarea conductelor ulterior;

d. graficul prevede probe înainte de finalizarea tronsoanelor;

e. cash-flow-ul nu acoperă aprovizionările necesare;

f. planul de calitate prevede verificări care nu se regăsesc în grafic;

g. subcontractantul execută o parte critică, dar acordul de subcontractare nu include durata și resursele aferente;

h. manopera necesară depășește capacitatea de personal declarată;

i. utilajele sunt alocate simultan pe mai multe fronturi incompatibile;

j. materialele principale nu au surse, termene de livrare sau stocuri tampon.

18. Anexe obligatorii pentru demonstrarea termenului ofertat

Pentru acordarea punctajului, ofertantul va depune, în mod distinct, următoarele anexe:

- Anexa T1 – Declarație privind termenul de execuție ofertat, exprimat în luni și zile calendaristice.

- Anexa T2 – Grafic Gantt detaliat pe zile calendaristice.

- Anexa T3 – Structura WBS a proiectului, corelată cu PTH, devize și liste de cantități.

- Anexa T4 – Diagrama CPM / drumul critic.

- Anexa T5 – Diagrama PERT sau analiza dependențelor tehnologice.

- Anexa T6 – Matricea de corelare PTH – cantități – activități – resurse – durate.

- Anexa T7 – Planul de alocare a manoperei, pornind de la consumul total de 124.419,416 om-ore.

- Anexa T8 – Planul de aprovizionare, pornind de la extrasul de materiale C6.

- Anexa T9 – Graficul de aprovizionare și stocare.

- Anexa T10 – Planul de organizare pe fronturi de lucru.

- Anexa T11 – Ritmurile zilnice/săptămânale de execuție asumate.

- Anexa T12 – Planul de utilaje și echipamente de execuție.

- Anexa T13 – Planul de transporturi.

- Anexa T14 – Planul de probe, teste, verificări și recepții parțiale.

- Anexa T15 – Matricea de corelare cu planul calității.

- Anexa T16 – Grafic fizic .

- Anexa T17 – Matricea riscurilor de întârziere.

- Anexa T18 – Planul de recuperare a întârzierilor.

- Anexa T19 – Lista documentelor de calitate care se vor emite pe parcursul execuției.

- Anexa T20 – Tabelul de verificare a coerenței interne a ofertei.

Nedepunerea uneia dintre anexele obligatorii sau depunerea unor anexe incomplete, generale ori necorelate cu documentația tehnică conduce la neacordarea punctajului pentru factorul de evaluare privind termenul de execuție.

Regulă de acordare a punctajului

Punctajul pentru factorul de evaluare privind termenul de execuție se acordă numai dacă ofertantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a. declară un termen de execuție eligibil pentru punctare;

b. termenul este exprimat clar în luni și zile calendaristice;

c. termenul este preluat identic în toate documentele ofertei;

d. prezintă grafic Gantt detaliat pe zile calendaristice;

e. prezintă WBS, CPM și PERT;

f. include toate categoriile de lucrări din PTH;

g. corelează activitățile cu cantitățile;

h. corelează activitățile cu manopera;

i. corelează activitățile cu materialele;

j. corelează activitățile cu utilajele;

k. corelează activitățile cu transporturile;

l. corelează activitățile cu probele și testele;

m. corelează activitățile cu documentele de calitate;

n. demonstrează existența resurselor necesare;

o. demonstrează capacitatea de aprovizionare;

p. demonstrează capacitatea financiară de susținere a ritmului ofertat;

q. demonstrează măsuri concrete de gestionare a riscurilor;

r. prezintă plan de recuperare a întârzierilor.

În cazul în care termenul de execuție redus este declarat, dar nu este susținut prin documentele de mai sus, ofertantul primește 0 puncte pentru factorul de evaluare privind termenul de execuție.

# Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor

Nota: lipsa din cadrul ofertei tehnice depuse a oriceri solicitari din subpunctele de mai sus, duce la neconformitatea ofertei.

[În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte :

- Organigrama echipei – cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;

- Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului;

- Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează realizarea lucrării;

În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:

- Structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru personalul propus și documente suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experienței solicitate [în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor minime din Caietul de Sarcini pentru personalul propus,];

| Nume și Prenume | Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor | Activitățile pe care le realizează | Organizația permanentă – operatorul economic de care aparține persoana propusa |
| --- | --- | --- | --- |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți poziția pentru care este propus] | [descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă] | [introduceți operatorul economic de care aparține personalul propus] |

[Ofertantul va include o descriere a profilului personalului propus pe baza formatului solicitat de Autoritatea Contractantă].

| Nume și prenume: |  |  | [introduceți] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact |  |  | Telefon: [introduceți] |  | Email: [introduceți] |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între personalul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |
| Rolul pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: [Introduceți aici unul din profilurile solicitate: manager de contract, șef de șantier, responsabil tehnic cu execuția etc așa cum este solicitat prin Caietul de Sarcini] |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/personalului în acest Contract |  |  | Precizați istoricul comun al acestui membru al echipei cu alți membri ai echipei propuse, dacă este aplicabil |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru rolul în care personalul este propus |  |  | Precizați ultima calificare educaționala obținută, reprezentând cel mai ridicat nivel al calificării conform Cadrului Național/European al Calificărilor și utilizați structura de mai jos pentru detalierea informațiilor |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile personalului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de personalul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |
| Abilități ale personalului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat, autorizație (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |

Atentie: ofertantii au obligatia, pentru comparabilitatea ofertelor,  respectarii  structurii tabelelor de mai sus, sub sanctiunea respingerii ofertei.

Pentru expertii cheie ofertantii vor putea prezenta in cadrul propunerii tehnice CV-ul acestora, modalitatea de asigurarea a accesului la personal ( contract de munca, REVISAL/ colaborare/ subcontractate etc) diplome de studii si/ sau autorizarile necesare valabile la data depunerii ofertei.

[Ofertantul trebuie să includă în anexe la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă.

In aceasta sectiune, pentru numarul de ore de manopera din cadrul formularului C7, ofertantul va transmite justificari privind modul de calcul, sau retetarele. Lipsa acestor informatii vor duce la respingerea ofertei fara clarificari suplimentare ]

Atentie: Achizitorului NU va accepta schimbarea/inlocuirea personalului cheie, decat in cazuri bine justificate: demisie, deces, boala, concedieri, incapacitate medicala de munca. Nu vor fi acceptate motive precum neintelegeri financiare, indisponibilitate, alte lucrari in curs, vacante, concedii, etc.  Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare și experiență cel puțin echivalente cu cele (dacă există) stabilite în documentația de atribuire, cu consimțământul prealabil al Beneficiarului. În cazul în care un membru al personalului-cheie a fost evaluat în cadrul criteriului de atribuire, Antreprenorul va propune un înlocuitor care să obțină cel puțin același punctaj ca urmare a aplicării factorilor de atribuire. Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de calificare/selecție stabilite și/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice înlocuire a personalului-cheie.

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]:

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

  - identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți

  - modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor

  - modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului.

  - informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016

- Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Cerințe specifice de managementul Contractului, respectiv:

  - Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;

  - Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.

- Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini. [Utilizați următoarea structură pentru prezentarea informațiilor]

| Riscurile identificate de Ofertant pe baza informațiilor incluse în Caietul de Sarcini | Măsurile propuse de către Ofertant ca parte a strategiei de risc (prevenirea/atenuarea/eliminarea riscurilor identificate) | Activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic) care include măsurile respective |
| --- | --- | --- |
| [introduceți riscurile identificate] | [descrieți măsurile propuse ca parte a strategiei de risc] | [prezentați activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic) unde este reflectată măsura propusă] |

- Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit]

- Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură se stabilește un flux al informațiilor și a plăților primite de Contractant pentru evitarea potențialelor situații privind corupția. Nu includeți aici politica, procedurile sau sistemul de management pentru anticorupție la nivel de operator economic ci precizați expres cum este obținută asigurarea că strategia anticorupție pentru și în legătură cu Contractul ce rezultă din această procedură este implementată]

- Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte

[includeți aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract.

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  executarea Contractului

[În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și în special în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de către Ofertant).

- Prezentarea politicii GDPR

[includeți aici informații despre modalitatea respectarea a GDRP in relatia cu UAT-ul, inclusiv indicati resursa umana cu aceste sarcini. De asemenea, se va atasa documente justificative pentru demonstrarea detinerii unui responsabil DPO cu studii/autorizatie sau a unui contract cu o firma specializata ce detine personal autorizat– sub sanctiunea neconformitatii ofertei

Nota: lipsa din cadrul ofertei tehnice depuse a oriceri solicitari din subpunctele de mai sus, duce la neconformitatea ofertei.

# Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului

Nota: lipsa din cadrul ofertei tehnice depuse a oriceri solicitari din subpunctele de mai sus, duce la neconformitatea ofertei.

Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv în desfășurarea activităților în cadrul Contractului [Se vor include aici informații despre  echipamente, utilaje în cazul în care este aplicabil, care se utilizează efectiv în execuția lucrărilor incluse în Caietul de Sarcini.]

| Denumire | Caracteristici (scurtă descriere, versiune etc., după cum este aplicabil) | Numărul de unități utilizate în activitățile Contractului | Momentul sau durata utilizării infrastructurii pe perioada derulării Contractului | Operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul (ofertantul operator economic individual, subcontractantul, partenerul din asociere sau o terță parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți denumirea] | [Descrieți caracteristicile] | [introduceți numărul de unități] | [introduceți momentul sau durata utilizării] | [introduceți operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul] |

[Ofertantul trebuie să includă în anexe la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă.

In aceasta sectiune, pentru numarul de ore aferente utilajelor formularului C8 si C9, ofertantul va transmite justificari privind modul de calcul, sau retetarele. Lipsa acestor informatii vor duce la respingerea ofertei fara clarificari suplimentare ]

# Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii cantitativi și calitativi asociați execuției lucrărilor

Nota: lipsa din cadrul ofertei tehnice depuse a oriceri solicitari din subpunctele de mai sus, duce la neconformitatea ofertei.

Înregistrările efectuate de operatorul economic pentru demonstrarea modului de îndeplinire a indicatorilor stabiliți prin Caietul de Sarcini pentru activitatea Ofertantului devenit Contractant

[introduceți aici informații despre modalitatea efectivă prin care se asigură planificarea, realizarea, monitorizarea și raportarea în cadrul Contractului, pe perioada realizării întâlnirilor pentru monitorizarea progresului în cadrul Contractului și la finalizarea acestuia, precum și condițiile în care Ofertantul asigură îndeplinirea indicatorilor solicitați. Tot in aceasta sectoiune se vor indica modul de lucru cu laboratoarele de incercari, teste si testari autorizate, modul de evidenta a inregistrarilor probelor de laborator, contractele cu laboratoarele autorizate si autorizatiile acestora, lipsa acestor informatii vor duce la respingerea ofertei fara clarificari suplimentare]

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Nota: lipsa din cadrul ofertei tehnice depuse a oriceri solicitari din subpunctele de mai sus, duce la neconformitatea ofertei.

Descrierea măsurilor aplicate în execuția lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini. Se vor prezenta si atasa autorizatiile executantului cu privire la desesuri si a executia de lucrari.

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului | Modalitatea de îndeplinire a acesteia | Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii | Costul inclus în Propunerea Financiară care reflectă aplicarea prevederii legale |
| --- | --- | --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] | [Introduceți poziția și nu suma ca atare] | [Introduceți suma în lei, care corespunde costului aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat] |

precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementează metodologia utilizată pentru execuția lucrărilor, sau alte aspecte precum regimul deșeurilor  în contextul descris în Caietul de Sarcini. Este obligatorie atasarea deveziii detinerii autorizatiilor pentru preluarea, transportul depozitarea deseurilor din constructii pentru acel ofertant/subcontractant/prestator care isi asuma obligatia – nedepunerea acestora duce la respingerea ofertei.

Se va elabora, de asemenea, si planul cu masurile privind protectia mediului care va cuprinde:

uu iiiuiiuiivai c ci uuiuvuyuiiu,

-	Protecția așezărilor umane, mediului social si calitatii vieții;

-	Modalitati de colaborare intre Contractanți, sub antreprenori si lucratori independenti mvind mediul - convenție privind protecția mediului;

-	Plan de monitorizare a mediului;

-	Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare;

-	Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibraților,

-	Masurile pentru reducerea prafului;

-	Managementul deșeurilor,

-	Programul de masuri si lucrări necesare in vederea prevenirii poluărilor accidentale;

-	Informații privind transportul, depozitarea si/sau evacuarea deșeurilor inerte (se vor iimiza cel puțin informatii cu privire la mijloacele de transport, locul de depozitare).

-	Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la rețelele existente in zona șantierului lato rate execuției lucrărilor,

-	Neconformitati de mediu identificate la specificul proiectului;

-	Monitorizarea si măsurarea performantelor de mediu la specificul proiectului;

-	Identificarea masurilor de limitare a impactului si dotările pentru controlul poluării, administrarea reziduurilor si dotările i mp otriva scurgerilor accidentale;

-	Declarația pe propria răspundere a ofertantul ului si a sub contractantilor (daca este cazul) privind masurile de protectie a mediului pe toata durata de îndeplinire a contractului de lucrări.

•Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratiilor;

•Masurile pentru reducerea prafului;

•Managementul deseurilor;

•Masurile de combatere a poluarii accidentale a emisarului datorate antreprenorului;

•Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate executiei lucrarilor.

•Managementul deseurilor inerte;

La nivelul planului cu masurile privind protectia mediului se va indica modalitatea de a asigura gestiunea, transportul si managementul deseurilor,  prin prezentarea de autorizatii in acest sens sau contracte cu firme autorizate in domeniu.

[Nu includeți aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de operator economic, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementează metodologia utilizată pentru execuția lucrărilor, sau alte aspecte precum regimul deșeurilor  în contextul descris în Caietul de Sarcini. Este obligatorie atasarea deveziii detinerii autorizatiilor pentru preluarea, transportul depozitarea deseurilor din constructii pentru acel ofertant/subcontractant/prestator care isi asuma obligatia – nedepunerea acestora duce la respingerea ofertei.]

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este aplicabil.]

[De asemenea se vor transmite certificate de conformitate si calitate pentru principalele materiale incorporate lucrarilor, autorizatiile de exploatare ale resurselor de cariera, autorizatiile de mediu ale exploatatiilor de cariera, ale producatorilor de betoane, etc. Lipsa acestor informatii vor duce la respingerea ofertei fara clarificari suplimentare]

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este aplicabil.]

Planul cu masurile privind protectia mediului. Documentul va ti insotit de documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin:

- Date de identificare a obiectivului ;

- Protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii;

- Modalitati de colaborare intre antreprenori , subantreprenori si lucratori independenti privind mediul - conventie privind protectia mediului ;

- Plan de monitorizare a mediului;

- Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare;

- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor;

- Masurile pentru reducerea prafului ;

- Managementul deseurilor;

- Programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale;

- Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate executiei lucrarilor

- Identificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea reziduurilor si dotarile impotrivscurgerilor accidentale.

- impactul asupra comunității locale / măsuri pentru dezvoltarea comunității locale în arealul geografic / regiunea în care se desfășoară lucrările precum si modalitatea de eliminare a deseurilor prin prestatori autorizati pentru care se vor prezenta documentele aferente

- Situatia mediului in urma derularii contractului de lucrari trebuie evaluata prin cel putin doua teste: unul inainte de inceperealucrarilor, care sa ateste starea mediului initiala si altul la finalizare, care sa ateste starea mediului finala si sa permita compararea

intre cele doua momente, teste ce vor fi realizate de catre firme autorizate in acest scop si care dispun de aparatura necesara. antreprenorul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului si va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens in cadrul ofertei

- Angajamentul ofertantului ca va actualiza planul de Management de mediu imediat dupa adjudecare.

-  Prezentați un plan detaliat care să includă cel puțin următoarele elemente, adaptate specificului lucrării:

- Date de identificare a obiectivului și a contextului de mediu.

Lista aspectelor de mediu și a impacturilor asociate  Identificați aspectele de mediu relevante pentru activitățile de pe șantier (ex: generare deșeuri, praf, zgomot, vibrații, consum resurse, emisii utilaje, potențiale poluări accidentale) și evaluați impactul potențial.

- Măsuri pentru protecția factorilor de mediu:

- Aer: Măsuri pentru reducerea prafului (ex: stropire, acoperire transporturi, limitare viteză) și a emisiilor de la utilaje (ex: mentenanță, utilaje conforme normelor).

- Zgomot și vibrații: Măsuri pentru controlul zgomotului și vibrațiilor (ex: program de lucru, utilaje silențioase, bariere fonice temporare dacă e necesar).

- Apă și Sol: Măsuri pentru prevenirea poluării apelor de suprafață/subterane și a solului (ex: gestionare corectă substanțe periculoase, management ape uzate menajere/tehnologice, protecție în zonele de lucru).

- Biodiversitate: Măsuri pentru protejarea eventualei vegetații/faune din proximitate (dacă este cazul).

- Managementul deșeurilor

- Protocol de gestionare: Descrieți procedurile de colectare selectivă la sursă, sortare, depozitare temporară și transport pentru toate tipurile de deșeuri generate (din demolări/desfaceri, construcții noi, ambalaje, menajere, periculoase).

- Obiectiv de valorificare: Prezentați estimarea cantitativă a deșeurilor nepericuloase din construcții și demolări și procentul (%) ofertat pentru pregătirea pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (minim obligatoriu 70% conform Caietului de Sarcini și Factorului P5). Detaliați cum veți atinge acest procent (ex: sortare avansată, trimitere la reciclatori specifici).

- Operatorii de deșeuri:*Menționați operatorii economici autorizați cu care veți colabora pentru transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor (anexați acorduri/contracte, dacă există).

- Locul și modul de transport: Specificați destinația finală a diferitelor fluxuri de deșeuri.

- Prevenirea poluărilor accidentale: Descrieți programul de măsuri și lucrări pentru prevenirea poluărilor accidentale (ex: kituri de intervenție, instruire personal, zone de stocare securizate).

- Măsuri în caz de avarii la rețelele existente: Descrieți procedurile de intervenție în cazul avarierii accidentale a rețelelor de utilități din zona șantierului.

- Protecția așezărilor umane și a mediului social: Măsuri pentru minimizarea impactului asupra vecinătăților și calității vieții.

- Colaborarea privind mediul: Modalități de colaborare între antreprenor, subcontractori și alți lucrători pe șantier pentru respectarea măsurilor de mediu.

- Plan de monitorizare a mediului: Descrieți cum veți monitoriza implementarea măsurilor și indicatorii de mediu relevanți pe durata proiectului. Includeți proceduri de raportare.

- Respectarea principiului DNSH: Integrați explicit în plan măsurile specifice care demonstrează respectarea principiului DNSH pentru cele 6 obiective de mediu (Atenuarea schimbărilor climatice, Adaptarea la schimbările climatice, Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine, Tranziția către o economie circulară, Prevenirea și controlul poluării, Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor). Faceți referire la Declarația DNSH de la pct. 15.

- Documente relevante: Menționați și anexați (la final) documente relevante care susțin măsurile propuse (ex: certificări ISO 14001, acorduri cu colectori deșeuri, fișe tehnice materiale ecologice etc.).

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Nota: lipsa din cadrul ofertei tehnice depuse a oriceri solicitari din subpunctele de mai sus, duce la neconformitatea ofertei.

Descrierea măsurilor aplicate în executarea lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini.

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul social și al relațiilor de muncă | Modalitatea de îndeplinire a acesteia | Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii | Costul inclus în Propunerea Financiară care reflectă aplicarea prevederii legale |
| --- | --- | --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] | [Introduceți poziția și nu suma ca atare] | [Introduceți suma în lei, care corespunde aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat pentru activitate/rezultat, după caz] |

[Nu includeți aici aspecte generice, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe perioada executării lucrărilor solicitate prin Caietul de Sarcini.]

Planul cu SSM va trebuie sa fie specific lucrarii, coreleat cu C7, elaborat de o persoana autorizata in domeniu, ale carei autorizatii vor insoti planul SSM depus sub sanctiunea excluderii ofertei.

[Nu includeți aici aspecte generice, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe perioada executării lucrărilor solicitate prin Caietul de Sarcini.]

Panul de management al sanatatii si securitatii muncii pe perioada executiei lucrarilor care trebuie sa cuprinda minim:

- identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri;

- masuri si mijloace de protectie colectiva;

- evaluarea factorilor de risc, scenarii de accidente, masuri de prevenire si protectie;

- Identificarea, descrierea si masurile ce se impun pentru diminuarea/inlaturarea riscurilor securitatii si sanatatii in munca. Ofertantii vor preciza modul concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a prevederilor legate in vigoare referitoare la principiile tratamentului egal, nediscriminarii si egalitatii de sanse

- angajamentul de actualizare al planului de management al sanatatii si securitatii muncii imediat dupa adjudecare.

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, în cazul în care este aplicabil.]

# Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată

Nota: lipsa din cadrul ofertei tehnice depuse a oriceri solicitari din subpunctele de mai sus, duce la neconformitatea ofertei.

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Potențiale defecte datorate viciului de execuție | Modalitatea de intervenție | Măsura luată pe perioada execuției pentru eliminarea apariției defecțiunii | Termenul de intervenție | Durata de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție | Resurse alocate (financiare, materiale, echipamente și personal) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] |

Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor în perioada de garantie acordata, care va avea în vedere precizarea modalitatilor, termenului de interventie si a duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie/productie, a resurselor financiare, materiale, tehnice si de personal alocate pentru punerea în aplicare a planului. Oferta va fi respinsa, fara clarificari, daca nu prezinta o lista detaliata si un grafic cu operatiunile de mentenanta ce intra in atributiile investitorului pe durata garantiei, activitati care duc la pierderea garantie si clauze de excludere.

[Includeți in aceasta sectiune un plan detaliat pe durata perioadei de ganatie care sa fie in acord cu cerinte de evaluare a factorului ”Garanție tehnică a lucrărilor suplimentara ofertată”

Garantia va fi fundamentata din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini. În aceste sens, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea termenului ofertat din punctul de vedere al asigurării îndeplinirii de către operatorii economici a cerințelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor care prevăd termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate. Nedemonstrarea si neargumentarea (prin prezentarea unui plan de asigurare a garantiei,), va duce la acordarea unui punctaj 0 la acest criteriul ”Garanție tehnică a lucrărilor suplimentara ofertată” .

In cazul oferirii unei garantii tehnice suplimentar acordata fata de minimul de 36 luni, in propunerea tehnică ofertantii trebuie să descrie modul în care planul de management al calității va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale și al procesele de lucru, prin prezentarea abordării generale și metodologiei pentru realizarea activităților din cadrul contractului (executarea lucrărilor), inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor precum și materialele pe care le va pune în operă, astfel încât ofertarea unei garanții extinse a lucrărilor să nu se facă doar la nivel declarativ în vederea obținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.].

În cazul în care ofertantul ofertează o perioadă de garanție tehnică suplimentară față de perioada minimă obligatorie de 36 luni, acesta are obligația de a prezenta, în cadrul propunerii tehnice, un Plan de asigurare, monitorizare și intervenție în perioada de garanție tehnică extinsă, particularizat pentru obiectivul de investiții, pentru categoriile de lucrări, materialele, echipamentele, utilajele tehnologice și instalațiile ce urmează a fi puse în operă.

Simpla menționare a unei perioade de garanție suplimentară în formularul de ofertă, fără prezentarea documentelor, graficelor, procedurilor, resurselor și măsurilor concrete prevăzute mai jos, nu este suficientă pentru acordarea punctajului aferent factorului de evaluare „garanție tehnică suplimentară”.

În lipsa Planului de asigurare a garanției tehnice extinse sau în cazul în care acesta este generic, necorelat cu lucrările ofertate, necorelat cu graficul de execuție, cu planul calității, cu materialele, echipamentele și tehnologiile propuse, oferta va primi 0 puncte pentru factorul de evaluare privind garanția tehnică suplimentară, fără a afecta perioada minimă de garanție obligatorie de 36 luni, dacă aceasta este asumată conform documentației.

1. Conținutul minim al Planului de justificare a garanției tehnice

Planul va include cel puțin următoarele secțiuni:

a. termenul de garanție ofertat, exprimat în luni calendaristice;

b. justificarea tehnică a termenului de garanție ofertat;

c. corelarea garanției cu tipurile de lucrări din PTH;

d. corelarea garanției cu materialele principale;

e. corelarea garanției cu echipamentele tehnologice și funcționale;

f. corelarea garanției cu procedurile tehnice de execuție;

g. corelarea garanției cu planul calității;

h. corelarea garanției cu testele, probele și verificările efectuate;

i. planul de monitorizare în perioada de garanție;

j. planul de intervenție și remediere;

k. resursele umane, tehnice, materiale și financiare alocate garanției;

l. lista operațiunilor acoperite de garanție;

m. delimitarea față de mentenanța curentă și exploatarea normală;

n. condițiile de păstrare/pierdere a garanției;

o. documentele care vor fi întocmite în perioada de garanție;

p. matricea riscurilor de apariție a defectelor în garanție;

q. planul de tratare a neconformităților apărute în perioada de garanție.

Lipsa acestui plan sau prezentarea sa într-o formă generală, necorelată cu obiectivul de investiții, conduce la neacordarea punctajului pentru factorul de evaluare privind garanția tehnică acordată.

2. Corelarea garanției cu categoriile de lucrări din PTH

Ofertantul va prezenta o matrice de corelare între termenul de garanție ofertat și toate categoriile relevante de lucrări prevăzute în PTH.

Matricea va include minimum următoarele coloane:

- nr. crt.;

- obiect/sector/tronson/localitate;

- categorie de lucrare;

- cantitate relevantă;

- document PTH/listă/deviz din care rezultă cantitatea;

- procedura tehnică de execuție aplicabilă;

- materialele principale utilizate;

- echipamentele/instalațiile montate, dacă este cazul;

- teste/probe/verificări aplicabile;

- documente de calitate rezultate;

- riscuri de defectare în perioada de garanție;

- măsuri preventive;

- măsuri de monitorizare;

- termen de intervenție;

- termen de remediere;

- responsabil.

Matricea va acoperi cel puțin:

a. rețele de alimentare cu apă;

b. rețele de canalizare;

c. conducte de refulare;

d. branșamente apă;

e. racorduri canalizare;

f. cămine de vizitare și inspecție;

g. cămine apometru;

h. hidranți;

i. vane și armături;

j. stații de pompare;

k. gospodării de apă;

l. rezervoare;

m. foraje;

n. stație de epurare;

o. lucrări electrice;

p. automatizări;

q. lucrări de construcții aferente obiectelor tehnologice;

r. hidroizolații;

s. refaceri teren/carosabil/acostamente/rigole;

t. lucrări de protecție și aducere la starea inițială.

Nu se acceptă o garanție globală, nediferențiată, fără analiză pe categorii de lucrări și fără identificarea riscurilor specifice fiecărei categorii.

3. Corelarea garanției cu materialele principale din extrasul C6

Ofertantul va prezenta o listă a materialelor critice pentru comportarea în exploatare și pentru susținerea termenului de garanție ofertat.

Lista va porni de la extrasul C6 și va include minimum:

a. denumirea materialului;

b. codul/poziția din extrasul de materiale, acolo unde este aplicabil;

c. cantitatea totală;

d. unitatea de măsură;

e. zona/obiectul în care se pune în operă;

f. producătorul/furnizorul propus;

g. standardul de produs;

h. fișa tehnică;

i. declarația de performanță/conformitate;

j. agrementul tehnic sau documentul echivalent, dacă este cazul;

k. certificatul de calitate;

l. durata de viață declarată de producător;

m. garanția acordată de producător/furnizor;

n. condițiile de transport;

o. condițiile de depozitare;

p. condițiile de montaj;

q. condițiile de exploatare;

r. riscuri de degradare;

s. măsuri de prevenire a defectelor;

t. documente care vor fi incluse în cartea tehnică.

Se vor trata distinct cel puțin următoarele categorii de materiale:

a. conducte PEID pentru apă;

b. conducte PVC/PEID pentru canalizare;

c. conducte de refulare;

d. fitinguri, mufe, teuri, flanșe, racorduri;

e. vane, robineți, hidranți, armături;

f. cămine de vizitare și inspecție;

g. cămine apometru;

h. betoane;

i. cimenturi;

j. agregate: balast, nisip, pietriș, piatră spartă;

k. oțel beton;

l. materiale hidroizolante;

m. materiale termoizolante;

n. materiale pentru refaceri rutiere;

o. materiale pentru stația de epurare;

p. materiale pentru stațiile de pompare;

q. echipamente electrice și automatizări.

În cazul în care termenul de garanție ofertat este mai mare decât garanția producătorului/furnizorului pentru anumite materiale sau echipamente, ofertantul va explica expres modul în care își asumă diferența de garanție și resursele alocate pentru acoperirea acesteia.

4. Corelarea garanției cu echipamentele incluse în lucrare

Pentru echipamentele tehnologice, funcționale, electrice și de automatizare incluse în lucrare, ofertantul va prezenta un tabel distinct.

Tabelul va include minimum:

a. denumirea echipamentului;

b. obiectul/localizarea;

c. producătorul/modelul propus sau echivalent;

d. fișa tehnică;

e. certificatul de conformitate;

f. manualul de montaj;

g. manualul de exploatare;

h. manualul de mentenanță;

i. durata de viață estimată;

j. garanția producătorului;

k. garanția asumată de ofertant;

l. condițiile de montaj;

m. condițiile de punere în funcțiune;

n. condițiile de exploatare;

o. operațiuni de mentenanță obligatorii;

p. piese de schimb recomandate;

q. termene de livrare pentru piese de schimb;

r. termen de intervenție în garanție;

s. termen de remediere/înlocuire;

t. situații care pot conduce la pierderea garanției;

u. responsabil pentru intervenții.

Se vor avea în vedere, după caz:

a. pompe;

b. stații de pompare ape uzate;

c. echipamente pentru gospodării de apă;

d. echipamente de tratare/dezinfectare;

e. echipamente stație de epurare;

f. tablouri electrice;

g. automatizări;

h. senzori;

i. debitmetre;

j. echipamente de monitorizare;

k. apometre inteligente;

l. generatoare sau echipamente auxiliare;

m. echipamente de laborator sau control, dacă sunt incluse.

Nu se acceptă o garanție tehnică extinsă fără prezentarea garanțiilor reale ale echipamentelor și fără explicarea diferenței dintre garanția producătorului și garanția asumată de executant.

5. Corelarea garanției cu procedurile tehnice de execuție

Ofertantul va prezenta proceduri tehnice de execuție care să susțină perioada de garanție ofertată.

Procedurile vor acoperi cel puțin:

a. trasarea lucrărilor;

b. execuția săpăturilor;

c. sprijinirea săpăturilor;

d. epuizmentele, dacă este cazul;

e. pregătirea patului de pozare;

f. pozarea conductelor de apă;

g. pozarea conductelor de canalizare;

h. realizarea îmbinărilor;

i. sudura/electrofuziunea conductelor, dacă este cazul;

j. montajul fitingurilor;

k. montajul căminelor;

l. execuția branșamentelor;

m. execuția racordurilor;

n. execuția subtraversărilor;

o. compactarea umpluturilor;

p. turnarea betoanelor;

q. execuția hidroizolațiilor;

r. montajul echipamentelor;

s. montajul instalațiilor electrice;

t. montajul automatizărilor;

u. probele de presiune;

v. probele de etanșeitate;

w. spălarea și dezinfecția conductelor;

x. probele tehnologice;

y. refacerile de teren/carosabil;

z. tratarea neconformităților.

Pentru fiecare procedură se vor indica:

a. scopul procedurii;

b. categoria de lucrare la care se aplică;

c. normativul/standardul aplicabil;

d. resursele necesare;

e. personalul responsabil;

f. utilajele și echipamentele utilizate;

g. fazele de control;

h. toleranțele admise;

i. documentele de calitate rezultate;

j. riscul care poate afecta garanția dacă procedura nu este respectată;

k. măsura de prevenire.

Nu se acceptă proceduri generale, neadaptate lucrării, fără legătură cu obiectivul și fără identificarea efectului asupra garanției.

6. Corelarea garanției cu planul calității

Ofertantul va prezenta o matrice de corelare între garanția ofertată și planul calității.

Matricea va include:

a. categorie de lucrare;

b. procedură tehnică aplicabilă;

c. punct de control;

d. fază determinantă, dacă este cazul;

e. verificare/încercare/probă;

f. frecvența verificării;

g. responsabil CQ/RTE/șef șantier;

h. laborator implicat, dacă este cazul;

i. document de calitate rezultat;

j. criteriu de acceptare;

k. risc în perioada de garanție;

l. măsură de prevenire;

m. document care va fi predat la cartea tehnică.

Planul calității trebuie să demonstreze că perioada de garanție ofertată este consecința unui control efectiv al execuției, nu o simplă asumare declarativă.

7. Corelarea garanției cu testele, probele și laboratoarele

Ofertantul va prezenta un Plan de teste, probe și încercări care susțin garanția acordată.

Planul va include minimum:

a. denumirea testului/probei/încercării;

b. categoria de lucrare/material/echipament verificat;

c. faza în care se efectuează;

d. standardul/normativul aplicabil;

e. frecvența testării;

f. laboratorul/entitatea care efectuează testul;

g. dovada accesului la laborator autorizat/acreditat sau echivalent;

h. durata estimată pentru testare;

i. documentul emis;

j. criteriul de acceptare;

k. măsura în caz de rezultat neconform;

l. legătura cu garanția ofertată.

Se vor include, după caz:

a. probe de presiune;

b. probe de etanșeitate;

c. teste de compactare;

d. încercări pe beton;

e. verificări ale hidroizolațiilor;

f. verificări ale îmbinărilor;

g. teste pentru conducte;

h. spălare și dezinfecție;

i. analize de apă;

j. probe tehnologice pentru stații;

k. verificări electrice;

l. verificări automatizări;

m. teste funcționale pentru echipamente.

Proiectul tehnic prevede probe de presiune, spălare și dezinfectare a conductelor, probe de etanșeitate, verificări ale lucrărilor ascunse și recepții parțiale, iar acestea trebuie incluse explicit în fundamentarea garanției.

Nu se acceptă susținerea garanției fără indicarea testelor și probelor care confirmă calitatea lucrărilor înainte de recepție.

8. Grafic de monitorizare în perioada de garanție

Ofertantul va prezenta un grafic de monitorizare pentru întreaga perioadă de garanție ofertată.

Graficul va fi exprimat în luni calendaristice și va include:

a. inspecții programate;

b. verificări sezoniere;

c. verificări după fenomene meteo semnificative;

d. verificări după perioade de îngheț-dezgheț;

e. verificări după perioade de precipitații abundente;

f. verificări ale tasărilor;

g. verificări ale căminelor;

h. verificări ale armăturilor și hidranților;

i. verificări ale stațiilor de pompare;

j. verificări ale echipamentelor din gospodăriile de apă;

k. verificări ale stației de epurare;

l. verificări ale refacerilor de teren/carosabil;

m. verificări ale funcționării echipamentelor electrice și de automatizare;

n. verificări înainte de recepția finală.

Graficul va preciza:

a. luna verificării;

b. obiectul verificat;

c. tipul verificării;

d. echipa responsabilă;

e. durata verificării;

f. documentul întocmit;

g. termenul de transmitere către beneficiar;

h. măsurile aplicabile în caz de deficiențe.

Nu se acceptă formulări generale de tipul „se vor face verificări periodice”, fără frecvență, responsabil și documente rezultate.

9. Plan de intervenție în perioada de garanție

Ofertantul va prezenta un Plan de intervenție pentru defecțiunile apărute în perioada de garanție.

Planul va include minimum:

a. modalitatea de notificare a defecțiunii;

b. persoana/punctul de contact;

c. programul de disponibilitate;

d. timpul maxim de confirmare a sesizării;

e. timpul maxim de deplasare la amplasament;

f. timpul maxim de constatare;

g. timpul maxim de intervenție;

h. timpul maxim de remediere;

i. timpul maxim de înlocuire a unui material/echipament defect;

j. echipa de intervenție;

k. utilajele disponibile;

l. materialele/piesele de schimb disponibile;

m. laboratorul/entitatea de testare, dacă este cazul;

n. documentele întocmite după intervenție;

o. procedura de recepție a remedierii.

Planul va diferenția cel puțin următoarele tipuri de defecte:

a. defecte minore, fără impact asupra funcționării;

b. defecte majore, cu impact local;

c. defecte critice, care afectează continuitatea serviciului;

d. defecte la conducte;

e. defecte la cămine;

f. defecte la branșamente/racorduri;

g. defecte la stații de pompare;

h. defecte la echipamente electrice;

i. defecte la automatizări;

j. defecte la stația de epurare;

k. defecte la refacerile de teren/carosabil;

l. defecte generate de vicii de execuție.

Pentru fiecare categorie se vor indica termene clare de intervenție și remediere.

10. Resurse alocate perioadei de garanție

Ofertantul va prezenta resursele concrete alocate pentru susținerea garanției ofertate.

Se vor indica minimum:

a. coordonator garanție;

b. responsabil tehnic;

c. echipă/e de intervenție;

d. personal calificat pe specialități;

e. personal pentru echipamente electrice/automatizări;

f. personal pentru stații de pompare/stație de epurare;

g. utilaje disponibile;

h. mijloace de transport;

i. echipamente de verificare;

j. echipamente de testare;

k. materiale și piese de schimb;

l. stocuri minime;

m. furnizori disponibili;

n. subcontractanți implicați în garanție, dacă este cazul;

o. buget intern alocat intervențiilor în garanție.

Resursele trebuie să fie corelate cu durata garanției ofertate. Cu cât termenul de garanție ofertat este mai mare, cu atât ofertantul trebuie să prezinte o justificare mai detaliată a resurselor care vor fi menținute disponibile.

11. Stoc minim de materiale și piese de schimb în perioada de garanție

Ofertantul va prezenta o listă de materiale, componente și piese de schimb pe care le va putea asigura în perioada de garanție.

Lista va include:

a. denumirea materialului/piesei;

b. echipamentul/lucrarea la care se utilizează;

c. cantitatea minimă disponibilă;

d. termenul maxim de aprovizionare;

e. furnizorul;

f. documente de conformitate;

g. condiții de depozitare;

h. responsabil.

Se vor avea în vedere, după caz:

a. mufe;

b. fitinguri;

c. racorduri;

d. garnituri;

e. vane;

f. robineți;

g. componente pentru hidranți;

h. componente pentru pompe;

i. senzori;

j. componente electrice;

k. componente automatizări;

l. capace/cămine;

m. materiale pentru refaceri locale;

n. materiale pentru hidroizolații;

o. materiale pentru reparații la conducte.

Nu se acceptă asumarea unor termene scurte de remediere fără identificarea materialelor/pieselor de schimb și a surselor de aprovizionare.

12. Delimitarea garanției față de mentenanța curentă

Ofertantul va prezenta o delimitare clară între:

a. lucrări/defecte acoperite de garanția executantului;

b. operațiuni de exploatare curentă care revin beneficiarului/operatorului;

c. operațiuni de mentenanță preventivă;

d. operațiuni de mentenanță corectivă;

e. situații în care garanția rămâne aplicabilă;

f. situații în care garanția poate fi pierdută.

Tabelul va include minimum:

- elementul/lucrarea/echipamentul;

- operațiunea necesară;

- frecvența;

- cine o execută;

- cine suportă costul;

- documentul care se întocmește;

- efectul neefectuării operațiunii asupra garanției;

- obligația executantului;

- obligația beneficiarului/operatorului.

Această delimitare este obligatorie pentru a evita confundarea garanției tehnice cu mentenanța obișnuită a sistemului.

13. Condiții de păstrare și pierdere a garanției

Ofertantul va prezenta condițiile în care garanția tehnică se păstrează și condițiile în care poate fi pierdută.

Se vor indica minimum:

a. condiții normale de exploatare;

b. parametri de funcționare;

c. obligații ale beneficiarului/operatorului;

d. obligații ale executantului;

e. intervenții permise beneficiarului/operatorului;

f. intervenții care necesită acordul executantului;

g. situații de utilizare necorespunzătoare;

h. situații de forță majoră;

i. situații de vandalism/terți;

j. situații de nerespectare a manualelor de exploatare;

k. documente necesare pentru menținerea garanției;

l. procedura de constatare a pierderii garanției.

Condițiile de pierdere a garanției nu pot fi formulate abuziv sau generic și nu pot exonera ofertantul de răspunderea pentru vicii de execuție, materiale neconforme, montaj defectuos, neconformități de calitate sau nerespectarea proiectului.

14. Documente care se vor preda la recepție pentru susținerea garanției

Ofertantul va prezenta lista documentelor care vor fi predate la recepția la terminarea lucrărilor și care vor fundamenta garanția.

Lista va include minimum:

a. planul calității actualizat;

b. planul de control, verificări și încercări;

c. procese-verbale de lucrări ascunse;

d. procese-verbale pe faze determinante;

e. procese-verbale de recepție calitativă;

f. declarații de conformitate;

g. declarații de performanță;

h. certificate de calitate;

i. agremente tehnice sau documente echivalente;

j. fișe tehnice;

k. buletine de încercare;

l. rapoarte de laborator;

m. rapoarte de probe de presiune;

n. rapoarte de probe de etanșeitate;

o. rapoarte de spălare/dezinfecție;

p. rapoarte de probe tehnologice;

q. manuale de exploatare;

r. manuale de mentenanță;

s. garanții de producător;

t. instrucțiuni pentru operator;

u. cartea tehnică a construcției;

v. registrul neconformităților și remedierilor.

Caietul de sarcini prevede deja obligația prezentării documentelor de calitate, declarațiilor de conformitate, rezultatelor testelor, buletinelor de încercări și includerea acestora în cartea tehnică a construcției.

15. Trasabilitatea materialelor și lucrărilor

Ofertantul va prezenta procedura de trasabilitate care va permite identificarea legăturii dintre:

a. material;

b. furnizor;

c. lot;

d. certificat de calitate;

e. declarație de conformitate;

f. fișă tehnică;

g. test/buletin de încercare;

h. poziție în lucrare;

i. tronson/localitate;

j. echipă de montaj;

k. proces-verbal de recepție calitativă;

l. eventuală intervenție în garanție.

Procedura va include un model de registru de trasabilitate.

Nu se acceptă susținerea garanției fără o procedură clară de trasabilitate a materialelor și lucrărilor executate.

16. Analiza riscurilor privind apariția defectelor în garanție

Ofertantul va prezenta o matrice a riscurilor privind apariția defectelor în perioada de garanție.

Matricea va include:

a. risc identificat;

b. categorie de lucrare afectată;

c. cauză posibilă;

d. probabilitate;

e. impact;

f. efect asupra funcționării sistemului;

g. măsură preventivă în execuție;

h. măsură de monitorizare în garanție;

i. măsură de intervenție;

j. termen de intervenție;

k. termen de remediere;

l. responsabil;

m. document de închidere.

Riscurile vor include cel puțin:

a. pierderi de apă;

b. infiltrații/exfiltrații;

c. tasări;

d. colmatări;

e. defecte de îmbinare;

f. defecte de compactare;

g. fisuri în elemente de beton;

h. defecte la hidroizolații;

i. coroziune/degradare componente metalice;

j. blocaje în rețele;

k. defecte la pompe;

l. defecte electrice;

m. defecte de automatizare;

n. defecțiuni la echipamentele stației de epurare;

o. degradarea refacerilor de teren/carosabil;

p. nerespectarea parametrilor tehnologici;

q. deficiențe apărute ca urmare a materialelor neconforme.

Nu se acceptă riscuri generale, fără legătură cu lucrările și echipamentele incluse în proiect.

17. Plan de raportare în perioada de garanție

Ofertantul va prezenta un plan de raportare către beneficiar/operator în perioada de garanție.

Planul va include:

a. raport inițial după recepția la terminarea lucrărilor;

b. rapoarte periodice de monitorizare;

c. rapoarte după fiecare inspecție;

d. rapoarte după fiecare intervenție;

e. rapoarte de neconformitate;

f. rapoarte de remediere;

g. raport anual de comportare în exploatare;

h. raport final înainte de recepția finală.

Pentru fiecare raport se vor indica:

a. termenul de transmitere;

b. conținutul minim;

c. responsabilul;

d. documente anexate;

e. modul de semnare/confirmare.

18. Condiție privind coerența internă a ofertei

Pentru acordarea punctajului aferent termenului de garanție tehnică, toate documentele prezentate de ofertant trebuie să fie coerente între ele.

Se va verifica în mod special corelarea între:

a. termenul de garanție declarat;

b. formularul de ofertă;

c. propunerea tehnică;

d. planul calității;

e. procedurile tehnice de execuție;

f. fișele tehnice ale materialelor;

g. garanțiile producătorilor;

h. declarațiile de conformitate;

i. agrementele tehnice;

j. planul de teste și probe;

k. planul de monitorizare în garanție;

l. planul de intervenție;

m. resursele alocate garanției;

n. lista echipamentelor;

o. manualele de exploatare și mentenanță;

p. condițiile de pierdere a garanției;

q. planul de aprovizionare cu piese/materiale de schimb;

r. propunerea financiară, în măsura în care include costuri legate de resursele asumate.

Orice necorelare majoră conduce la neacordarea punctajului pentru factorul de evaluare privind termenul de garanție.

Exemple de necorelări majore:

a. ofertantul declară garanție extinsă, dar echipamentele au garanție de producător mai mică și nu se explică acoperirea diferenței;

b. materialele critice nu au fișe tehnice sau documente de conformitate;

c. planul de intervenție prevede termene scurte, dar nu sunt indicate echipe, utilaje, piese sau furnizori;

d. planul de monitorizare este generic și nu acoperă toate categoriile de lucrări;

e. procedurile tehnice nu tratează lucrările care influențează comportarea în exploatare;

f. nu există corelare între testele efectuate și riscurile acoperite de garanție;

g. nu este delimitată garanția de mentenanța curentă;

h. condițiile de pierdere a garanției sunt formulate neclar sau abuziv;

i. nu există trasabilitate între materiale, loturi și poziția lor în lucrare;

j. nu sunt prevăzute măsuri pentru echipamentele critice.

19. Anexe obligatorii pentru demonstrarea garanției ofertate

Pentru acordarea punctajului aferent termenului de garanție, ofertantul va depune, în mod distinct, următoarele anexe:

- Anexa G1 – Declarație privind termenul de garanție tehnică ofertat, exprimat în luni calendaristice.

- Anexa G2 – Matricea de corelare PTH – categorii de lucrări – riscuri – măsuri de garanție.

- Anexa G3 – Lista materialelor critice, pornind de la extrasul C6.

- Anexa G4 – Fișe tehnice, declarații de conformitate, certificate/agrememente pentru materialele critice.

- Anexa G5 – Lista echipamentelor incluse în lucrare și garanțiile producătorilor.

- Anexa G6 – Tabel de acoperire a diferenței dintre garanția producătorului și garanția ofertantului.

- Anexa G7 – Procedurile tehnice de execuție care susțin garanția ofertată.

- Anexa G8 – Matricea de corelare garanție – planul calității – puncte de control – documente de calitate.

- Anexa G9 – Planul de teste, probe, verificări și încercări.

- Anexa G10 – Dovada accesului la laboratoare autorizate/acreditate sau echivalente.

- Anexa G11 – Graficul de monitorizare în perioada de garanție.

- Anexa G12 – Planul de intervenție și remediere în perioada de garanție.

- Anexa G13 – Lista resurselor umane, tehnice, materiale și financiare alocate garanției.

- Anexa G14 – Lista stocurilor minime de materiale și piese de schimb.

- Anexa G15 – Delimitarea garanției față de mentenanța curentă.

- Anexa G16 – Condițiile de păstrare și pierdere a garanției.

- Anexa G17 – Lista documentelor care vor fi predate la recepție pentru susținerea garanției.

- Anexa G18 – Procedura de trasabilitate a materialelor și lucrărilor.

- Anexa G19 – Matricea riscurilor privind apariția defectelor în garanție.

- Anexa G20 – Planul de raportare în perioada de garanție.

- Anexa G21 – Tabelul de verificare a coerenței interne a garanției ofertate.

Nedepunerea uneia dintre anexele obligatorii sau depunerea unor anexe incomplete, generale ori necorelate cu documentația tehnică conduce la neacordarea punctajului pentru factorul de evaluare privind termenul de garanție.

Regulă de acordare a punctajului

Punctajul pentru factorul de evaluare privind termenul de garanție tehnică se acordă numai dacă ofertantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a. declară un termen de garanție eligibil pentru punctare;

b. termenul este exprimat clar în luni calendaristice;

c. termenul este preluat identic în toate documentele ofertei;

d. prezintă Planul de justificare, susținere și monitorizare a garanției tehnice acordate;

e. corelează garanția cu toate categoriile relevante de lucrări din PTH;

f. corelează garanția cu materialele principale din extrasul C6;

g. corelează garanția cu echipamentele incluse în lucrare;

h. prezintă garanțiile producătorilor și modul de acoperire a diferenței până la garanția ofertată;

i. prezintă procedurile tehnice de execuție relevante;

j. prezintă planul calității și punctele de control;

k. prezintă testele, probele și verificările care susțin garanția;

l. prezintă laboratoarele/entitățile de testare;

m. prezintă graficul de monitorizare în perioada de garanție;

n. prezintă planul de intervenție și remediere;

o. prezintă resursele alocate garanției;

p. prezintă stocurile/piesele de schimb sau termenele ferme de aprovizionare;

q. delimitează garanția de mentenanța curentă;

r. prezintă condițiile de păstrare/pierdere a garanției;

s. prezintă procedura de trasabilitate;

t. prezintă matricea riscurilor în perioada de garanție;

u. demonstrează coerența internă a tuturor documentelor.

În cazul în care termenul de garanție este declarat, dar nu este susținut prin documentele de mai sus, ofertantul primește 0 puncte pentru factorul de evaluare privind termenul de garanție tehnică acordat.

# Informații în legătură cu echipamentele incluse în lucrare

Pentru echipamentele incluse în lucrare se vor prezenta pe lângă fișele tehnice și facilitățile tehnice pe care furnizorul de echipament le poate pune la dispoziția autorității contractante după expirarea perioadei de garanție acordată, dar și condițiile în care producătorul se angajează la acest demers.

Pentru fiecare echipament inclus în oferta, Ofertantul va prezenta pe lângă fișele tehnice incluse în Oferta și următoarele informații:

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Echipament | Identificare Fișă tehnică asociată completată și numele producătorului | Cerințe pentru mentenanța periodică | Durata de viață a echipamentelor | Modul în care Autoritatea Contractantă are acces la piesele de schimb necesare pentru mentenanța după expirarea perioadei de garanție |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] |

Nota: lipsa din cadrul ofertei tehnice depuse a oriceri solicitari din subpunctele de mai sus, duce la neconformitatea ofertei.

# Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării

[În situația în care este aplicabil, EntitateaContractantă va solicita ofertantului să prezinte modalitatea în care constrângerile impuse de amplasamentul lucrării sunt avute în vedere la planificare]

[Ofertantul va demonstra că oferta sa este adecvată constrângerilor fizice impuse de amplasamentul unde se vor executa lucrările, prin elaborarea unei planșe care să prezinte, în special, următoarele:

1.Limitele instalațiilor

2.Clădiri

3.Zone de depozitare

4.Acces în șantier

5.Lucrări temporare

Planșa va include dimensiuni și etichete – sub sanctiune respingerii ofertei fara clarificari.

Ofertantul va demonstra că facilitățile ce trebuie menținute vor rămâne în operare în timp ce lucrările propuse se vor afla în execuție. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, însoțit de planșe și/sau diagrame. Va fi prezentat planul pentru toate lucrările temporare necesare pentru păstrarea funcțiunilor lucrărilor existente, a lucrarilor temporare la nivel de fiecare strada in parte, semnalizare rutiera, inclusiv organizarea de santier pe durata intregului contract, asa incat nici unul dintre drumuri sa nu fie blocat circulatiei mai mult de 5 ore pe zi. Va fi prezentat un plan de gestiune a utilajelor necesare indeplinirii contractului pentru executia lucrarilor corelate cu termenul de executie. Va fi prezentat un plan de gestiune a traficului.   Va fi prezentat un plan de paza a santierului. Va fi prezentat un plan de efectuarea a testelor tehnoiclogice si un plan de instruire a personalului, impreuna cu detalierra cantitatilor de lucrari/servicii necesare realizarii acestora..  Lipsa a oricare dintre cele mentionate, duce la declararea ofertei ca neconforme – fara posibilitatea de a solicita clarificari daca acesta lipseste. ].

# Informații cu privire la eventuale modificări  ale operatorului economic Ofertant

[În cazul în care este aplicabil, Introduceți informații despre posibile modificări ale structurii operatorului economic de care acesta are cunoștința la momentul depunerii Ofertei]

# Modul de respectare (asumare obligatorie) a principiilor DNSH

În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care va respecta cerintele DNSH, asa cum sunt ele indicate in CAIETUL DE SARCINI Ofertantii au obligatia respectarii cerintelor DNSH  -  „Do No Significant Harm” (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind  instituirea unui cadru care sa faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, principiul DNSH trebuie interpretat în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 („Regulamentul privind taxonomia”), conform căruia noțiunea de „prejudiciere în mod semnificativ” pentru cele șase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se definește astfel:

1. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ atenuarea schimbărilor climatice în cazul în care activitatea respectivă generează emisii semnificative de gaze cu efect de seră (GES);

2. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ adaptarea la schimbările climatice în cazul în care activitatea respectivă duce la creșterea efectului negativ al climatului actual și al climatului preconizat în viitor asupra activității în sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

3. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ utilizarea  durabilă  și protejarea resurselor de apă și a celor marine în cazul în care activitatea respectivă este nocivă pentru starea bună sau pentru potențialul ecologic bun al corpurilor de apă, inclusiv al apelor de suprafață și subterane, sau starea ecologică bună a apelor marine;

4. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora, în cazul în care activitatea respectivă duce la ineficiențe semnificative în utilizarea materialelor sau în utilizarea directă sau indirectă a resurselor naturale, la o creștere semnificativă a generării, a incinerării sau a eliminării deșeurilor, sau în cazul în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate cauza prejudicii semnificative și pe termen lung mediului;

5. Se consideră că o activitate prejudiciază în mod semnificativ prevenirea și controlul poluării în cazul în care activitatea respectivă duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol;

6. Se consideră că o activitate economică prejudiciază în mod semnificativ protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor în cazul în care activitatea respectivă este nocivă în mod semnificativ pentru condiția bună și reziliența ecosistemelor sau nocivă pentru stadiul de conservare a habitatelor și a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Executantul de lucrari se va asigura ca va executa lucrarile in acord cu principiile DNSH, iar la cartea tehnica a constructiei, executantul se va asigura ca va insera: planul de masuri DNSH, documente justificative ale respectarii principiilor DNSH.

Ofertantii vor indica in maniera proprie, atat pentru serviciile de proiecatre cat si pentru lucrarile de executie – cum vor respecta cerintel DNSH

# Anexe obligatorii la Propunerea Tehnică

[Introduceți anexele cu informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă]

- formularele F 3, F 4 – fara preturi, F 5, C 6, C7, C8, C9 pentru toate lucrarile de fac obiectul PTH (ofertantii au dreptul/obligatia sa isi prevada propriile costuri specifice pentru trasnport, indirecte, profit, lucrari temporare/provizorii, etc), inclusiv pentru categiriile de lucrari pentru care nu sunt liste de cantitati puse la dispozitie sub forma unor F3 proprii

- Fisele tehnice ale produselor, completate corespunzator. Atentie: ofertele vor fi respimse daca ofertantul se rezuma doar la copierea de tip COPY-PASTE a cerintelor, si nu completeaza efectiv caracteristicile produsului ofertat asa cum este el in realitate, inclusiv toate celalalte caracteristici pe care le are echipamentul chiar daca nu sunt cerinte minime. Se va face dovada conformității produselor care urmează să fie furnizate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini. În acest scop, propunerea tehnică va conține un comentariu, articol cu articol al elementelor conținute în caietul de sarcini, inclusiv specificațiilor tehnice, prin care să demonstreze corespondența propunerii tehnice cu elementele respective.  Nu se acceptă descrierea specificaţiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini", ”ne însușim caietul de sarcini” ș.a.m.d., o astfel de modalitate de elaborare a propunerii tehnice urmând a conduce la declararea acesteia ca neconformă. Propunerea tehnică nu trebuie să aibă caracter general. Simpla copiere, indicarea unor cerinte partiale comparativ cu realitate duce la respingerea ofertei. Aceste fise vor fi insotite obligatoriu de brosuri/fise tehnice/cataloage de la producator pentru a proba oricare dintre cerintele tehnice minimale obligatorii – lipsa acestora duce la respingerea ofertelor

- Se vor prezenta declaratii privind respectarea conditiilor de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere în acest sens.

- Dovezi si justificari cu privire la respectarea cerintelor DNSH

- Plan de  Pregătirea personalului de exploatare

- Plan Probe tehnologice si teste

- Diecare ofertant are dreptul sa isi stabileasca propriile distante de transport, propria cota de indirecte si profit, inclusiv costurile organizarii de santier completand F3 in consecinta

- orice informatie din continutul acestui formular care a fost indicata/solicitata ca facand parte din oferta tehnica, care nu se regaseste in propunerea tehnca – va conduce la neconformitatea ofertei

În cazul în care la procedură participă mai mult de un operator economic, în calitate de asociați sau subcontractanți

Planul de management de trafic este necesar a fi prezentat in vederea analizarii conditiilor de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari inzona drumului public si /sau pentru protejarea drumului. In cadrul acestei sectiuni ofertantii vor prezenta informatii detaliate privind proiectul de management propus, care sa confirme ca au inteles perfect implicatiile lucrarilor ce urmeaza sa fie executate in

conditii de trafic si ca pot furniza toate semnalizarile, personalul , sustine costurile etc., necesare pentru garantarea sigurantei publicului in timpul lucrarilor de constructie, fiind obligatoriu de indicat:

- Memoriul de prezentare a lucrarilor si tehnologiilor de executie si masurile destinate desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta;

- Schemele de semnalizare a zonei de drum in lucru, adaptate la situatia concreta din teren;

- Analiza fazelor de executie d.p.d.v. al sigurantei circulatiei si fazele de semaforizare, precum si modul de organizare sisupraveghere a circulatiei;

- Analiza traseelor de circulatie in cazul devierii traficului si schita cu rutele ocolitoare propuse, cu precizarea categoriilor functionale si administrativ - teritoriale ale drumurilor de pe aceste rute, completata cu sernnalizarea de orientare pentru traficul rutier deviat.