CONTRACT DE SERVICII

Nr. ................... / .............. 2026

1. PREAMBUL

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de servicii, între:

PĂRȚILE CONTRACTANTE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEŢUL CLUJ prin CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ, cu sediul în municipiul Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 106, telefon: 0372640060, cod fiscal 4288110, cont trezorerie .......... [cont trezorerie],  deschis la Trezoreria Municipiului Cluj - Napoca, reprezentată legal prin Preşedintele Consiliului Județean Cluj - dl. ALIN TIȘE, în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

[Contractantul], cu sediul în: [adresa], telefon: [număr telefon], fax: [număr fax], e-mail: [adresă electronică], număr de înmatriculare [număr de înmatriculare], cod de înregistrare fiscală [cod de înregistrare fiscală], cont IBAN nr. [cont Trezorerie], deschis la [Trezoreria .... ], reprezentată prin [numele și prenumele reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Contractantului], [funcția(ile) reprezentantului/reprezentanților legal(i) al/ai Contractantului], în calitate de Prestator și denumită în continuare „Contractant”, pe de altă parte,

2. DEFINIŢII

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

- “Părţile contractante” sunt achizitorul și prestatorul aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract.

- „Achizitor” -  este beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum şi succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înteles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației achizițiilor.

- „Prestator” - este persoana juridică/ fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului.

- „Contract” - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici, numit prestator  și una ori mai multe autorități contractante, numit achizitor în vederea îndeplinirii  integrale şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract;

- „Preţul Contractului” - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract;

- „Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a raspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părtile nu ar fi putut să le prevadă înainte,  care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi  care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă.

- “Subcontractant’ - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract de achizitie publica și care executa anumite părți ori elemente ale lucrărilor/serviciilor  raspunzând în fata contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispozitie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri in cadrul unui contract de achizitie publica nu este considerata subcontractare in sensul Legii nr. 98/2016.

- “Penalitate contractuală” – despăgubirea stabilită în contractul de prestari servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire,  îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract.

- “Servicii” - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului, desfășurate de Prestator în baza Contractului de Servicii;

- “Obiectiv de investitii” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiţii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerinţelor formulate de beneficiarul investiţiei şi de investitor; în sintagma "obiectiv de investiţii" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiţii, obiectivul mixt de investiţii sau intervenţie la construcţie existentă.

- “Supervizor” - operator economic sau echipă din cadrul Beneficiarului, desemnat de către Beneficia, asimilat/ă titulaturii de Supervizor conform atribuțiilor definite în clauza 5 din HG nr. 1/2018 - Condițiile generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de proiectare și execuție de lucrări/execuție lucrări, respectiv cele definite în Caietul de Sarcini parte a prezentului contract.

- diriginte de şantier - persoană fizică de care dispune prestatorul și care îndeplinește condițiile de studii și experiență profesională, responsabilă pentru verificarea calității materialelor și produselor puse în lucrare și pentru verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții și instalații, fiind răspunzătoare atât față de angajator, cât și față de organele abilitate ale statului pentru execuția conformă cu proiectul și cu reglementările tehnice în vigoare.

- data inceperii executarii contractului  - data specificata de achizitor in ordinul administrativ de incepere a executarii contractului, emis de catre Achizitor in termen de 5 zile de la data constituirii garantiei de buna executie de catre Prestator.

- „Zi”- zi calendaristică; an - 365 de zile.

- Managerul de Proiect: Persoana responsabilă pentru monitorizarea implementării Proiectului din cadrul Autorității Contractante.

- „Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor” înseamnă procesul verbal întocmit și semnat în conformitate cu Legile în vigoare, de către comisia de recepție numită de către Autoritatea Contractantă, la cererea Consultantului Supervizare, recomandând sau nu recepționarea Lucrărilor, a Sectorului sau a unei părți de Lucrare (după caz) de către Autoritatea Contractantă.

- ”Certificatul Interimar de Plată” / ”Certificatul de Plată” reprezintă situația centralizată prezentată de Antreprenor pentru solicitarea la plată a sumelor corespunzătoare prevederilor contractului de lucrări.

- „Procesul Verbal de Punere în Funcțiune” (PIF) înseamnă procesul verbal întocmit și semnat în conformitate cu Legile în vigoare, de către comisia de recepție numită de către Autoritatea Contractantă și finanțate de Proiect (Asistentă tehnică pentru managementul Proiectului; Supervizarea lucrărilor Proiectului; promovarea și publicitatea proiectului; audit, etc.), după efectuarea probei de funcționare de 72 (șapte zeci și două) de ore și punerea în funcțiune a echipamentelor ce necesită montaj;

- „Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor” înseamnă procesul verbal întocmit și semnat în conformitate cu Legile în vigoare, de către comisia de recepție numită de către Autoritatea Contractantă și finanțate de Proiect (Asistentă tehnică pentru managementul Proiectului; Supervizarea lucrărilor Proiectului; promovarea și publicitatea proiectului; audit, etc.), după finalizarea tuturor lucrărilor și punerea în funcțiune - PIF - a tuturor echipamentelor;

- „Certificatul de Recepție la Terminarea Lucrărilor” înseamnă certificatul emis de Consultantul Supervizare precizând data la care lucrările sau Sectoarele au fost terminate în conformitate cu prevederile contractului, cu excepția unor lucrări minore rămase neexecutate și a defecțiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a Sectoarelor în scopul destinat (până când sau în timp ce aceste lucrări sunt finalizate și defecțiunile sunt remediate.

- Perioada de Garanție – PG – înseamnă perioada în care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea defecțiunilor apărute la Lucrării.

- “Teste după Terminare” înseamnă testele care sunt specificate în Contractul de lucrări (se aplică în general la contractele pentru proiectare și execuție lucrări) și care sunt efectuate înainte ca Lucrările să fie recepționate de către Autoritatea Contractantă.

- „Procesul Verbal de Recepție Finală” înseamnă procesul verbal întocmit și semnat conform Legilor în vigoare de către comisia de recepție finală numită de către Autoritatea Contractantă, la cererea Consultantului Supervizare, recomandând sau nu recepționarea finală a Lucrărilor, Sectorului sau a unei părți de Lucrare (după caz) de către Autoritatea Contractantă, potrivit prevederilor.

- „Certificatul de Recepție Finală” înseamnă certificatul emis de Supervizor care precizează data la care Contractorul și-a încheiat obligațiile prevăzute în contract.

- Cerințe profesionale - cerințele minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească Prestatorul prin diriginții de șantier în funcție de domeniile de activitate pentru care aceștia sunt autorizați, corelat cu categoriile de importanța stabilite pentru fiecare construcție în parte, în mod obligatoriu cerințele de studii, vechime și experiența profesională corespunzătoare pentru domeniile de autorizare, prevăzute în legislație.

- Abatere profesională - orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a operatorului economic în cauză, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei căreia îi aparţine acest operator.

- Garanţia de bună execuţie a contractului - se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică/contractului.

- Specificaţii tehnice - cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii autorităţii contractante.

- Standard - o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, care nu este obligatorie.

- Forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil (Cod civil, art. 1351 alin.2) care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu se consideră forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

3. INTERPRETARE

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2  Termenul “zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 Clauzele prezentului contract se interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înţelesul ce rezultă din ansamblul contractului, conform art. 1267 din noul cod civil aprobat prin Legea nr. 287/2009.

3.4 Interpretarea clauzelor îndoielnice se va face in conormitate cu art. 1268 din noul cod civil aprobat prin Legea nr. 287/2009.

3.5 Dacă, după aplicarea regulilor de interpretare prevazute la art. 1267 si 1268 din noul cod civil si la punctele 3.3, 3.4 din prezentul contract, acesta din urma rămâne neclar, clauzele contractuale se interpretează în favoarea celui care se obligă.

Clauze obligatorii

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor din cadrul proiectului Îmbunătățirea Infrastructurii de Turism la Muzeul “OCTAVIAN GOGA” din  Ciucea, conform cerințelor din documentația de atribuire și în conformitate cu oferta prezentată și asumată, aferentă prezentului contract.

5. PREŢUL CONTRACTULUI

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor este de ................................... lei, la care se adaugă TVA conform actelor normative în vigoare.

5.2. Modalitatea de plată.

Achizitorul nu acordă avans Prestatorului.

Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la Achizitor, pe baza acceptării la plată de către Achizitor a rapoartelor privind activitatea de verificare si supervizare a lucrarilor de execuție.

Plata serviciilor de supervizare se va face defalcat și etapizat astfel:

- 35 % din valoarea contractului de prestari servicii se va achita în tranșe lunare egale raportat la durata contractului până la recepția la terminarea lucrărilor, în baza rapoartelor lunare elaborate si aprobate de catre Autoritatea Contractantă;

- 50 % din valoarea contractului de prestari servicii se va achita pe parcursul derularii contractului de execuție, proporțional cu stadiul fizic realizat, respectiv situații de lucrări confirmate.

Vs x 50%  x  C% = valoare de plată

unde:

Vs = valoare totală supervizare;

C% = procent lucrări acceptat la plată de către Autoritatea Contractantă.

- 10 % la 30 de zile de la aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor și predarea documentației „AS Build”;

- 5 % la 30 de zile de la aprobarea procesului-verbal de recepţie finală.

Fiecare factura emisa de supervizor va fi însotită de devizul financiar elaborat in conformitate cu oferta financiara. Ultima factură va fi însoțită de Procesul Verbal de recepție finală și dacă este cazul de Procesul Verbal de stingere a obiecțiunilor pentru care a prestat serviciul de supervizare.

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1  Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte și este valabil până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

6.2 Durata contractului de prestari servicii este cuprinsa intre data semnării contractului si incheierea receptiei finale a lucrarilor si restituirea garantiei de buna executie conform art. 12.

6.3. Perioada de prestare a serviciilor va coincide cu cea prevăzută în contractul de lucrări aferentă obiectivului pentru care se asigură supervizarea lucrarilor, iar aceasta se va prelungi/corela de la sine cu termenele prevăzute în actele adiționale viitoare ale contractului de lucrări, dacă va fi cazul, fără costuri suplimentare.

6.4. Durata de execuție aferentă obiectivului de investiție a cărui supervizare se cere este estimată a fi de 24 luni. Perioada de garanție a lucrărilor este de minim 60 de luni (la care se adaugă garanția suplimentară ofertată de antreprenor).

7. EXECUTAREA ȘI MODIFICAREA CONTRACTULUI

7.1. Executarea contractului începe la data indicată în ordinul de începere, după constituirea garanției de bună execuție.

7.2.  Prezentul contract poate fi modificat în următoarele situații:

- Concluziile întâlnirilor/ședințelor de monitorizare sau ca urmare a solicitărilor Achizitorului privind corectarea Neconformităților,

- înlocuirea/introducerea de Subcontractanți,

- orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare şi băncilor prin care se efectuează plățile,

- schimbări la nivelul Legii, regulamente CE, reglementări, standarde comunicate prin intermediul Caietului de sarcini;

7.3. Oricare dintre Părți notifică cealaltă Parte, de îndată ce a luat la cunostință sau a sesizat o neclaritate/ambiguitate sau incoerență/neconcordanță între Documentele Contractului. În cazul unor astfel de neclarități și incoerențe, clarificarea aspectelor se face printr-o instrucțiune dată de Achizitor.

7.4. Contractantul notifică Achizitorul imediat ce consideră că domeniul de aplicare îi cere să facă ceva ce este ilegal sau imposibil. În cazul în care Achizitorul este de acord, acesta emite o instrucțiune/notificare/dispoziție în vederea aplicării măsurilor care se impun.

7.5. Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de modificare a Contractului cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare  înainte de data la care se consideră că modificarea Contractului ar trebui să producă efecte.

8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

8.1. Documentele contractului sunt:

a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea  ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare;

b) oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare

c) instrumentul de garantare pentru constituirea garanţiei de bună execuţie, daca este cazul;

d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, daca este cazul;

e) contractele cu subcontractanții, dacă este cazul,

f) acordul de asociere, dacă  este cazul,

8.2. 	Documentele enumerate la art. 8.1 se constituie în anexe la prezentul contract și fac parte integrantă din acesta.

8.3. 	În cazul oricărei contradicții între documentele enumerate la art. 8.1 prevederile lor vor prevala în conformitate cu succesiunea de la art. 8.1.

9.  OBLIGAŢIILE  SI ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI

9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate, respectând termenele și procedurile stipulate ca fiind aplicabile activităților desfășurate de Supervizor atât în Caietul de sarcini, cât și în Contractul de execuție a lucrărilor;

9.2. Îndeplinește cerințele specifice supervizorului aferente lucrărilor de  execuție conform condițiilor contractuale definite prin Anexa nr. 1 - Condițiilor generale și specifice și acordul contractual pentru contracte de execuție lucrări aprobată prin HG nr. 1/2018;

9.3.  Prestatorul se obligă să presteze servicii de supervizare și să îndeplinească toate atribuțiile pe toată durata de realizare a investiției, în toate fazele lucrărilor de construcții în perioadele de: pregătire a executării lucrărilor, execuție a lucrărilor, recepție a lucrărilor si cea de garanție a lucrărilor;

9.4. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract;

9.5. Supervizorul are obligatia de a emite Ordine Administrative către Antreprenor. lnstructiunile și/sau Ordinele emise în scris de către Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi considerate Ordine Administrative. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate și notate de Supervizor într-un registru, iar copiile vor fi transmise personal, după caz, Reprezentantului Antreprenorului.

9.6.  Supervizorul are obligația de a emite Ordinul Administrativ de Începere, cu notificarea Datei de Începere pentru Contractul de Execuție Lucrări.

9.7.  Supervizorul are obligația de a verifica ritmul execuției Lucrărilor;

9.8. Supervizorul are obligația de a verifica respectarea calității Echipamentelor și Materialelor și metodele de punere în operă a acestora. Înainte de folosirea Materialelor și/sau Echipamentelor în Lucrări, Supervizorul va transmite Antreprenorului aprobarea acestora. Astfel, Supervizorul va aproba toate documentele de calitate, precum și rezultatele probelor și testelor în conformitate cu prevederile Contractului de Execuție și ale Documentelor Antreprenorului, așa cum sunt acestea definite în Condițiile Generale pentru Execuție Lucrări, prevăzute în H.G. nr. 1/2018. Supervizorul asistă în mod obligatoriu la prelevarea probelor din Șantier;

9.9. Supervizorul are obligația de a respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările care se dovedesc a nu fi în conformitate cu prevederile Contractului de Proiectare și Execuție și care nu îndeplinesc condițiile de calitate.

9.10  Supervizorul are obligația ca, pe parcursul Duratei de Execuție specificată în Contractul de Execuție Lucrări, să aprobe orice furnizor de bunuri/materiale, orice subcontractant care realizeaza activități în și pe Șantier sau care execută lucrări pentru realizarea Lucrărilor, și înștiințează Beneficiarul după aprobarea acestora.

9.11. Supervizorul are obligația de a măsura și certifica cantitățile de lucrări real executate.

9.12. Supervizorul are obligația de a se asigura de corectitudinea datelor și detaliilor  din Jurnalul de Șantier și, totodată aprobă formatul Jurnalului de Șantier.

9.13.   Supervizorul are obligația de a emite Certificate de Plată în conformitate cu prevederile Contractului de Execuție Lucrări.

9.14. Supervizorul are obligația de a emite Certificatul Final de Plată în conformitate cu prevederile Contractului de Execuție Lucrări.

9.15.  Supervizorul are obligația de a emite Decizii în conformitate cu prevederile Contractului de Execuție Lucrări. Supervizorul va acționa în conformitate cu prevederile Clauzei 69 "Revendicări și Decizii" din Condițiile Generale pentru Execuție Lucrări, prevăzute în H.G. nr. 1/2018, pentru a conveni sau stabili modul de soluționare a unei probleme/ revendicari, respectiv pentru a admite/ respinge revendicarea. Supervizorul are obligația de a emite Decizii în conformitate cu prevederile Clauzei 69c "Decizia Supervizorului" din Condițiile Generale Execuție  Lucrări, prevăzute în H.G. nr. 1/2018.

9.16.  Supervizorul are obligatia de a acorda asistență și asistă Beneficiarul în cadrul procedurii de Recepție la Terminarea Lucrărilor și de Recepție Finală.

9.17. Supervizorul are obligația de a asigura evidența Registrului de Ordine Administrative emise.

9.18. Supervizorul are obligația de a emite Ordine Administrative referitoare la dispozițiile de șantier emise de către Proiectantul Lucrărilor.

9.19. Supervizorul are obligația de a analiza, verifica și dacă este cazul aplică prevederile Clauzei 37 "Modificări" din Condițiile Generale Execuție Lucrări, prevăzute în H.G. nr. 1/2018, precum și prevederile Acordului Contractual în ceea ce privește Modificarea Contractului, atunci când Antreprenorul îi va notifica cu privire la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în repere/sisteme de referință.

9.20. Supervizorul are obligația de a emite Ordinele Administrative de Modificare către Antreprenor în conformitate cu prevederile Contractului de Execuție. Supervizorul are obligația de a analiza, revizui, aprobă/respinge categoriile de Modificări prevăzute la Clauza 37 "Modificări" din Condițiile Generalei Execuție Lucrări, prevăzute în H.G. nr. 1/2018, și, totodată are obligația de a emite Ordinul Administrativ de Modificare, cu condiția că Modificarea să fie nesubstanțială. Înainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la natura și forma Modificării considerate.

9.21. Supervizorul are obligația de a verifica, accepta sau respinge Programul de Execuție al Antreprenorului, inclusiv existența fizică a resurselor necesare îndeplinirii programului transmis.

9.22. Supervizorul are obligația de a analiza și verifica propunerile de Modificare emise de către Antreprenor și emite Modificări în conformitate cu prevederile Contractului de Executie.

9.23. Supervizorul are obligația de a analiza Revendicările Antreprenorului și Beneficiarului în conformitate cu prevederile Contractului de Execuție.

9.24. Supervizorul are obligația de a îndeplini toate celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contractul de Execuție.

9.25. Supervizorul se obligă să angajeze specialiști atestați și / sau autorizați în toate domeniile de asistență pentru care a încheiat Contractul de Prestări Servicii cu Beneficiarul. Supervizorul se obligă să participe prin specialiști atestați la fazele principale de execuție.

9.26. Supervizorul are obligația de a accepta "Planul propriu de sănătate și securitate în muncă", transmis de Antreprenor în termen de 30 de zile de la Data de începere, în conformitate  cu legislația în vigoare. Supervizorul nu va permite execuția niciunei lucrări pe șantier înainte ca acest plan să fie acceptat.

9.27. Supervizorul are obligația de a emite Ordine Administrative de suspendare a execuției lucrărilor sau a unei părți din lucrări. Supervizorul va emite și Ordinul Administrativ de reluare a execuției lucrărilor atunci când cauza suspendării a dispărut sau a fost remediată în mod rezonabil;

9.28. Îndeplinește atribuțiile tehnice, financiare și contractuale stabilite prin Clauza 5 Supervizorul și Reprezentantul Supervizorului din Contractul de execuție a lucrările încheiat de Achizitor în vederea realizării obiectivului de investiții, precum și alte sarcini stabilite de prevederile legale în vigoare;

9.29. Supervizorul are obligația de a verifică Situațiile de Lucrări transmise de către Antreprenor în termen de 30 de zile de la primirea Situației de Lucrări, va emite un Certificat de Plată către Beneficiar, cu o copie transmisă Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fără acordul Antreprenorului. Certificatul de Plată va avea aceeași structură ca Situațiile de Lucrări, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanți dacă este cazul. La stabilirea valorilor aferente punctului (a) al Certificatului de Plată, Supervizorul va acționa în conformitate cu prevederile subclauzei 49.2 din Condițiile Generale pentru Execuție Lucrări, prevăzute în H.G. nr. 1/2018. Prin emiterea unui Certificat de Plată, Supervizorul certifică, pe proprie răspundere, faptul că sumele solicitate la plată sunt în conformitate cu prevederile Contractului de Execuție și corespund cu lucrări și articole reale și conforme cu prevederile Contractului de Execuție. Supervizorul nu va certifica la plată sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare, stabilite în mod rezonabil de către Supervizor. În cazul în care, în urma analizei, Beneficiarul constată erori aritmetice, acesta poate solicita corecția respectivă în Certificatul de Plată următor sau poate returna Supervizorului Certificatul de Plată pentru efectuarea corecției. Supervizorul, prin orice Certificat de Plată, poate efectua orice amendamente și modificări justificate oricărui Certificat de Plată anterior eliberat. Dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să respecte o obligație, fiind notificat de către Supervizor în acest scop, Supervizorul este îndreptățit să rețină valoarea acestei lucrări sau obligații până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligației. Atunci când stabilește valoarea unei obligații neîndeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua în considerare, cu titlu de referință, valorile menționate în Contractul de Execuție, dacă există, adaptându-le după caz. Fără a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contractul de Execuție  sau în alt mod, Supervizorul nu este îndreptățit să emită un Certificat de Plată care ar face ca valoarea cumulată aprobată pentru plată să depășească Prețul Contractului de Execuție, după cum poate fi revizuit prin act adițional;

9.30. Supervizorul are obligația de a verifica, în termen de 10 zile de la data notificării de către Antreprenor, dacă sunt întrunite condițiile de recepție și va emite către Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport la Terminarea Lucrărilor prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliată, admiterea, amânarea sau respingerea recepției Lucrărilor;

9.31. Supervizorul are obligația de a participa la convocările arbitrilor Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și lndustrie a României și va transmite/oferi dovezi în fața arbitrilor referitor la orice problema care să aibă relevanță în Dispută, dacă este cazul;

9.32. Supervizorul va respecta și se va supune tuturor legilor, actelor normative și reglementărilor în vigoare în România și se va asigura că și personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia și salariații din teritoriu vor respecta și se vor supune de asemenea acelorași legi, acte normative și reglementări;

9.33. Supervizorul va despăgubi Autoritatea Contractanta în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție rezultate din orice încălcări ale prevederilor legale în vigoare de către Supervizor, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, precum și salariații din teritoriu, precum și din orice alte încălcări ale prevederilor legale în vigoare de către subcontractanții acestuia;

9.34. Supervizorul are obligația de a respecta și de a-și îndeplini atribuțiile stipulate în:

a)	prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

b)	prevederile Condițiilor Speciale/Specifice din cadrul Contractului de Execuție Lucrări;

c)	prevederile Acordului Contractual din cadrul Contractului de Execuție Lucrări;

d)	prezentul Contract de servicii, inclusiv anexele sale (Caietul de Sarcini, Propunerea Tehnică, Propunerea Financiară) cu respectarea termenelor limita stabilite pentru fiecare etapa/fază/stadiu de realizare a serviciilor;

9.35. Supervizorul se va conforma Ordinelor Administrative/ Ordinelor de Modificare/ Ordinelor de mobilizare/demobilizare/ Dispozițiilor administrative și solicitărilor emise de Beneficiar în termenele comunicate de către acesta. Când Supervizorul apreciază că Ordinele Administrative/Dispozițiile administrative sunt emise cu depășirea competentei Beneficiarului sau nu corespund scopului Contractului de Servicii, va notifica Beneficiarul într-un termen de 15 de zile de la data primirii Ordinului/ Dispoziției/ solicitării; Executarea Ordinului Administrativ/ Dispoziției administrative/ solicitării nu va fi suspendată prin această notificare;

9.36. În indeplinirea atribuțiilor sale, Supervizorul va avea responsabilitățile prevăzute în Contractul de Execuție (conform Condițiile generale și specifice și acordului contractual conform H.G. nr. 1/2018), iar în caz de ambiguitate, erori, discrepante, neclarități ale documentelor Contractului de execuție lucrări, Supervizorul are autoritatea de a emite dispozițiile pe care le consideră necesare pentru rezolvarea acestor situații;

9.37. Suplimentar față de obligațiile specificate la Clauza 16 "Responsabilități și asigurări" din Condițiile Generale pentru Execuție Lucrări, din H.G. nr.1/2018, în condițiile în care Supervizorul consideră că a survenit  o situație de urgență prin care se pune în pericol siguranța/viața unei/unor persoane sau siguranța Lucrărilor sau a proprietăților învecinate, acesta poate, fără al exonera pe Antreprenor de răspunderea și obligațiile asumate prin Contractul de execuție, să îi solicite acestuia executarea oricăror lucrări sau acțiuni considerate necesare, în opinia Supervizorului, pentru a elimina sau reduce riscul respectiv. Supervizorul va estima valoarea lucrărilor aferente acestor instrucțiuni și va înștiința imediat Autoritatea Contractantă despre aceasta;

9.38 Supervizorul trebuie să se asigure asupra faptului că, în orice moment, suma totală  a plăților de efectuat (fără actualizări) în cadrul Contractului de Execuție nu depășeste Prețul Contractului. În cazul în care există probabilitatea ca Prețul Contractului să fie depășit prin plățile ce se estimează a fi necesare, Supervizorul va înștiința imediat Beneficiarul și va identifica și recomanda metode de încadrare a sumelor totale de plată în Prețul Contractului;

9.39. Supervizorul va organiza întâlniri lunare de management (sau mai des, dacă necesitățile o impun) între reprezentanții Supervizorului, reprezentanții Antreprenorului și reprezentanții Beneficiarului ca reprezentant al Beneficiarului, în vederea discutării situației/stadiului obiectivului de investiții;

9.40. Supervizorul are obligația de a cere înlocuirea personalului Antreprenorului din motive întemeiate sau atunci când este necesară înlocuirea din alte motive care sunt independente de voința Antreprenorilor (ex. demisie, boală, deces, invaliditate, etc.);

9.41.   Supervizorul se obligă să întocmească rapoarte către investitor în perioada de execuție conform cerințelor prezentate pe parcursul caietului de sarcini; Rapoartele se vor întocmi și în perioada de garanție;

9.42.    Prestatorul se obligă la respectarea termenelor contractuale de execuție în solidar cu Antreprenorul;

9.43. Supervizorul are obligația de a controla conformitatea progresului Lucrărilor cu programul de execuție al Antreprenorului, precum și respectarea de către Antreprenor a prevederilor Contractului de Execuție privind sistemul de puncte de referință, dacă este cazul.

9.44. Urmarea solicitării Antreprenorului de efectuare a Recepției la Terminarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Supervizorul va elabora și transmite un raport în care va prezenta stadiul execuției Lucrărilor, precum și recomandările sale cu privire la efectuarea recepției. Ținând cont de recomandările și rapoartele întocmite de Supervizor, Comisia de Recepție la Terminarea Lucrărilor, va consemna observațiile și concluziile sale în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, care va fi înaintat Beneficiarului împreună cu decizia membrilor comisiei de recepție;

9.45. Supervizorul are obligația de a emite Certificatul de Plată la Terminarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului de Execuțe;

9.46. Supervizorul va asista Beneficiarul în demersurile întreprinse pentru realizarea Recepției Finale în conformitate cu prevederile legale. Supervizorul va elabora și transmite un raport în care va prezenta stadiul Lucrărilor în perioada de garanție, precum și recomandările sale cu privire la efectuarea Recepției Finale. Ținând cont de recomandările și rapoartele întocmite de Supervizor, Comisia de Recepție Finală va consemna observațiile și concluziile sale în Procesul Verbal de Recepție Finală, care va fi înaintat Beneficiarului împreuna cu decizia membrilor comisiei de recepție;

9.47. Supervizorul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție referitoare la Contractul de Servicii drept private și confidențiale și, cu excepția cazului în  care  este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al Contractului de Servicii fără acordul scris prealabil al Autorității Contractante. Dacă există divergente  cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării Contractului de Servicii, decizia finală va aparține Autorității Contractante;

9.48. Prestatorul devine factor implicat în sensul alin.1 din Legea nr.10 din 1995, pentru etapele prevăzute în contractul de asistență, iar responsabilitățiile aferente etapelor respective îi revin conform legii, în solidat cu Antreprenorul;

9.49. Prestarea serviciilor de Dirigintie de Santier se va face în temeiul prevederilor legislatiei in vigoare privind verificarea calitatii lucrarilor  – Legea nr.  10/1995 , Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011 si Ordinul 277 din 2012, cu actualizarile si modificarile ulterioare.

Dirigintii trebuie sa asigure zilnic verificarea calitatii lucrarilor.

Dirigintii de Santier vor fi responsabili de supervizarea lucrarilor si de toate activitatile ce se impun conform legislatiei in vigoare si prezentului caiet de sarcini, pentru domeniile de atestare detinute de acestia. Atributiile Dirigintiilor de Santier se completeaza cu cerintele din Caietul de Sarcini, anexă a prezentului contract.

Sarcinile minime dar nu limitative ale Dirigințiilor de Șantier:

Toate atribuțiile precizate in Ordinul nr. 1496 din 13 mai 2011 cu modificarile ulterioare prin Ordinul nr. 277/2012, si toate atributiile care se impun conform legislatiei in vigoare. Astfel in exercitarea verificării realizării corecte a executării lucrărilor de construcţii, Supervizorul va presta activitățile menționate în cadrul CAP. 7.Obligații si răspunderi, SUBCAP 7.2. Responsabilitățile prestatorului din Caietul de Sarcini.

9.49. Prestatorul răspunde în solidar cu Diriginții de Șantier, conform atribuțiilor ce le revin acestora, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pentru care sunt angajați prin contract;

9.49. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor;

9.50. Îndeplinește alte sarcini stabilite de prezentul contract și de caietul de sarcini, precum și sarcinile, obligațiile și atribuțiile stabilite în sarcina sa de prevederile legale în vigoare  și care nu au fost enumerate în prezentul contract și caietul de sarcini.

10.  OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

10.1.  Emiterea ordinului de începere a serviciilor.

10.2.  Aprobarea rapoartelor întocmite de către prestator.

10.3. Plata facturilor emise de prestator, aferente contractului, în condițiile și termenele stabilite de legislația în vigoare.

10.4.  Participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală.

10.5. Autoritatea contractantă are obligația de a pune la dispoziția prestatorului documentația tehnică necesară realizării obiectivului de investiție care urmează să fie verificat si orice informatii pe care acesta le consideră necesare îndeplinirii contractului.

11.  SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR

11.1.  În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalentă cu o cota procentuala de 0,1% /zi din valoarea serviciilor neprestate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Penalitatile se vor aplica și in cazul rezilierii contractului in situațiile prevăzute la art. 20. Achizitorul va putea deduce valoarea penalităţilor din orice sume datorate cu orice titlu Prestatorului.

11.2.  În cazul în care achizitorul nu onorează obligaţiile la scadență, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cota procentuala de 0,1% /zi din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.3.  Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către prestator, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul achizitorului de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese, fără a mai fi necesara punerea în întârziere ori vreo alta formalitate prealabila.

11.4.  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensaţie pentru Prestator, dacă acesta din urmă dă faliment. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

11.5.  Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, în condiţiile în care achizitorul, din motive temeinice, nu mai poate asigura realizarea obiectului contractului. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

11.6. În situaţia în care Prestatorul nu îşi îndeplineşte la termen sau corespunzător obligaţiile contractuale, desi a fost notificat in acest sens de catre Achizitor, se consideră că aceasta  reprezinta o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art. 167 alin. 1 litera g din Legea nr. 98/2016 si va duce la aplicarea de daune interese moratorii conform art. 15.1, incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art. 167 alin. 1 litera g din Legea nr. 98/2016 si a art. 166 din HG nr. 395/2016.

Clauze specifice

12. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI

12.1   Garantia de buna executie va reprezenta 10% din preţul contractului, fără TVA, respectiv suma de ......................... lei.

În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică.

12.2. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Prestatorul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

12.3. Prestatorul are obligatia constituirii garanţiei de bună execuţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent (art. 39 din HG nr. 395/2016).

12.4. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei clauze pana la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză.

12.5. Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din modalitatile prevăzute de art. 154 alin. (4) din legea nr. 98/2016 cu modif. și completările ulterioare.

12.6. Prestatorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la finalizarea contractului.

12.7. Dacă pe parcursul executării Contractului, Achizitorul execută parțial sau total Garanția de Bună Execuție constituită, Contractantul are obligația ca, în termen de 5 zile de la executare să reîntregească garanția raportat la restul rămas de executat. În situația în care Contractantul nu îndeplinește această obligație, atunci Achizitorul are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fără îndeplinirea unei alte formalități, cu 10 zile înainte de data rezilierii.

12.8. Plățile parțiale efectuate în baza prezentului contract nu implică reducerea proporțională a Garanției de Bună Execuție.

12.9. Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:.

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final de supervizare/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză.

12.10. Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul prevazut la art. 12.3, va duce la retinerea garantiei de participare conform art. 37 alin. 1 litera b din HG nr. 395/2016.

Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei de participare  va fi considerata de achizitor ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art. 167 alin. 1 litera g din Legea nr. 98/2016 si va duce la incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art. 167 alin. 1 litera g din Legea nr. 98/2016 si a art. 166 din HG nr. 395/2016.

12.11 În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri/penalitati contractuale, poate reţine aceste despăgubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie. Dacă valoarea acestora depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 10 zile de la notificarea Achizitorului.

13. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE PĂRȚILOR

13.1 Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

13.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu prevederile caietului de sarcini si ale ofertei depuse. Totodată, este răspunzător, atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

13.3 Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.

14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

14.1  (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în conformitate cu art. 7.1.

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

14.2.  (1) Serviciile prestate în baza prezentului contract trebuie să respecte termenele stipulate în Caietul de sarcini și Contractul de execuție a lucrărilor. Modificarea putându-se realiza numai cu acordul părţilor, prin act adiţional.

14.3.  În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

14.4.  Contractul nu va fi considerat terminat pâna la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului care face obiectul acestui contract de servicii.

14.5. În cazul în care pe parcursul prestării serviciilor apar situații neprevăzute achizitorul poate uza de prevederile art. 221 din legea 98/ 2016.

15. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

15.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15.2. Prețurile sunt fixe și nu fac obiectul unei revizuiri.

15.3. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

15.4. Prețurile sunt fixe și nu fac obiectul unei revizuiri într-un interval de 24 luni de la semnarea acestuia.

15.5 Ajustarea pretului contractului se va putea face astfel:

După expirarea primelor 24 luni, la începutul fiecărui an din perioada de derulare a contractului, Părțile pot conveni prin act adițional ajustarea pretului serviciului ramas de executat cu un coeficient de actualizare valabil pentru următorul an de contract.

Coeficientul de actualizare se stabilește pe baza cu indicele general al prețurilor de consum comunicat de INSEE, având ca bază de raportare luna anterioară semnării contractului.

Formula coeficientului de ajustare:

Ci  =	IPCi/	IPCo

Ci – coeficientul de actualizare valabil în anul i al contractului

IPC0 – indicele general al prețurilor de consum în luna anterioară semnării contractului

IPCi – indicele general al prețurilor de consum în anul i al contractului, valabil în luna anterioară împlinirii anului i (la începutul fiecărui an din perioada de derulare a contractului, după intervalul admis pentru actualizare conform 15.4)

16. SUBCONTRACTANŢI

16.1. Prestatorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, sunt cuprinse în contractul de achiziţie publică.

16.2. Dispoziţiile prevăzute la alin.16.1 nu diminuează răspunderea prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică.

16.3.(1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor cuprinzând datele de recunoaştere a acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

16.4 (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător fata de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul, precum și de modul în care subcontractanții săi îndeplinesc contractul/părțile din contract atribuite.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fata de executant de modul în care îndeplineşte partea sa din contract.

(3)Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților, dacă aceştia nu îndeplinesc partea lor din contract.

16.5.  Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului de către Prestator nu modifică valoarea aferentă activităţilor subcontractate, care va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată si se va face doar cu acordul prealabil al achizitorului.

16.6.  Noii Subcontractanți au obligaţia de a prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activităţii supuse subcontractării.

16.7.  Contractele de subcontractare şi declaraţiile vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.

16.8. Noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.

16.9. În cazul înlocuirii, pe parcursul prestării serviciilor, a unor persoane din echipa propusă inițial de supervizor, acestea vor fi supuse aprobării Autorității Contractante in conformitate cu art 162 din H.G.  nr. 395/2016 .

17. CESIUNEA

17.1. Cesiunea obligaţiilor părţilor este interzisă.

17.2.  Prestatorul poate cesiona creanţele născute din Contract numai cu acordul expres al Achizitorului; în lipsa acordului, cesiunea nu îi este opozabilă Achizitorului, prin urmare nu produce efecte.

17.3.  Cesiunea creanţelor născute din contract nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind obligaţiile şi răspunderile asumate prin contract.

18. FORŢA MAJORĂ

18.1.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2. Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

18.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

18.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

18.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

19. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

19.1. Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

19.2. Dacă, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecătoreşti din România.

20. ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI

20.1.  Prezentul contract va înceta de drept dacă contractul de lucrări aferent realizării investiţiei nu se va perfecta.

20.2.  Încetarea prezentului contract în condiţiile art. 20.1. nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi prestatorului dobândite în baza prezentului contract.

20.3. Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite mai sus, achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline după acordarea unui preaviz de 10 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) prestatorul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;

b) prestatorul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;

c) prestatorul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;

d) prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

e) prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;

f) împotriva prestatorului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

g) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

h) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;

i) prestatorul dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:

- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul, sau

- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul,

- sau dacă oricare din membrii personalului prestatorului, agenţi sau subcontractanţi dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.

20.4. (1) În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, achizitorul, în termen de 10 zile  de la data expedierii unei înştiinţări către prestator, va putea să rezilieze contractul şi să evacueze prestatorul de pe şantier.

(2) În cazurile descrise la art. 20.3 lit. (e) și (i), achizitorul va putea, să rezilieze imediat contractul, cu notificarea anterioara a Prestatorului, fara necesitatea acordării preavizului.

(3) Opţiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său prevăzut în contract sau alt drept.

20.5 După reziliere, prestatorul va părăsi şantierul şi va preda reprezentatului achizitorului toate bunurile solicitate, toate documentele executantului.

20.6. Prestatorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni incluse în înştiinţare pentru protejarea vieţii sau proprietăţii sau pentru siguranţa lucrărilor.

20.7 După reziliere, achizitorul poate finaliza lucrările prin forţe proprii şi/sau cu alte entităţi. Achizitorul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi bunurile, documentele prestatorului  întocmite de acesta sau în numele acestuia.

20.8 Dacă achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la prestator fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza contractului, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

20.9 În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate prestatorului sau poate executa garanţia de bună execuţie.

20.10 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunţa unilateral un contract de achiziţie publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

21.  CLAUZĂ STANDARD PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

21.1. Părţile trebuie să respecte normele si obligaţiile impuse de dispoziţiile în vigoare, privind protecţia datelor cu caracter personal.

21.2. Părţile sunt conştiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană şi oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părţile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

• capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ştergerea, corectarea sau transferul informaţiilor personale,

• informarea în caz de breşă de date a tuturor destinatarilor relevanţi, într-un interval maxim de 72 ore şi, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenţia acestuia,

• îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

21.3 Părţile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării. Orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părţi. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

21.4. Datele cu caracter personal schimbate între Părţi nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terţe părţi neautorizate sau puse la dispoziţie spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părțile vor lua toate măsurile tehnice şi în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligaţiile asumate prin această clauză:

• vor împiedica persoanele neautorizate să obţină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

• vor preveni utilizarea fără autorizaţie a sistemelor de prelucrare a datelor;

• se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces şi că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie în cursul prelucrării sau utilizării şi după stocare;

• se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizaţie în timpul transmiterii electronice sau transportului şi că este posibil să verifice şi să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

• se vor asigura că pot verifica şi stabili dacă şi de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor;

• se vor asigura că, în cazul unei acţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contract încheiat între Părţi;

• se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală;

• se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

22.  CARACTERUL CONFIDENȚIAL  AL  CONTRACTULUI

22.1. O parte contractanta nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a)  de a face cunoscut clauzele contractuale, documentele sau orice prevedere a acestuia, angajaţilor săi sau ai unei terţe părţi, în afara acelor persoane direct implicate în îndeplinirea Contractului;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile Contractuale.

22.2. În cazul în care nu se va respecta regimul de confidenţialitate asupra informaţiilor şi documentelor, partea culpabilă va achita contravaloarea daunelor materiale provocate, echivalent cu prejudiciul real produs celeilalte părţi.

22.3. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea Contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii Contractului.

22.4. O parte Contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la Contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii Prestatoare înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă  parte Contractantă; sau

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi Prestatoare pentru asemenea dezvăluire; sau

c) partea Contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia, sau se impune în vederea îndeplinirii operaţiunilor societăţii faţă de autorităţi, instituţii financiare sau terţi cu atribuţiuni în derularea Contractului.

22.5. Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

23. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

23.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

24. COMUNICĂRI

24.1.  (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

24.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail.

25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI

25.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi …………............................ prezentul contract, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

| AUTORITATEA CONTRACTANTA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEŢUL CLUJ | PRESTATOR |
| --- | --- |