Caiet de sarcini privind

achiziționarea de servicii privind evaluarea activităților și a instrumentelor de comunicare utilizate în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), finanțat prin Programul pentru Regiunea Dunării

- SCOPUL ACHIZIȚIEI

În cadrul contractului, serviciile prestate au în vedere evaluarea activităților și a instrumentelor de comunicare utilizate, conform Strategiei de comunicare SUERD, în cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD).

Prestatorul va asigura toate serviciile necesare realizării evaluării: aplicarea metodelor de analiză calitativă și cantitativă (folosind un amestec de metode sociologice și software relevant), elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a Strategiei și a activităților de comunicare SUERD, elaborarea studiului de evaluare, precum și activități de raportare, în formatele agreate cu Autoritatea Contractantă.

- INFORMAȚII GENERALE DESPRE STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII (SUERD)

Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) este o strategie macroregională adoptată de Comisia Europeană în decembrie 2010 și aprobată de Consiliul European în 2011. Cele 14 state participante în Strategia Dunării sunt: Germania (landurile Bavaria și Baden-Württemberg), Cehia, Austria, Slovacia, Slovenia, Croația, Bosnia Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Ungaria, Ucraina (oblasturile: Odessa, Ivano-Frankivsk, Chernivtsy și Zakarpatya), Republica Moldova, Romania și Bulgaria. Strategia a fost elaborată în comun de către Comisie împreună cu țările din regiunea Dunării și cu părțile interesate, pentru a aborda împreună provocările comune. Strategia oferă un cadru durabil pentru integrarea politicilor și dezvoltarea coerentă a regiunii Dunării. Obiectivele SUERD trebuie comunicate eficient astfel Strategia să fie cât mai vizibilă.

Strategia UE pentru Regiunea Dunării abordează o gamă largă de probleme, fiind structurată în 4 mari obiective (Piloni/Pillars) și 12 Arii Prioritare (AP/PA – Priority Areas), fiecare Arie Prioritară fiind coordonată de două sau mai multe state. Guvernanța SUERD este asigurată prin intermediul mai multor stakeholderi, dintre care cei mai importanți sunt coordonatorii naționali (NC – National Coordinators), coordonatorii de arii prioritare (PAC) și grupurile directoare (Steering Groups - SG). Mai multe informații despre guvernanța SUERD pot fi găsite la adresa: https://danube-region.eu/about/governance/

- CONTEXT

SUERD reprezintă un cadru politic integrat, care ține cont de diferitele situații economice, sociale și teritoriale din Regiunea Dunării și oferă astfel un instrument suplimentar pentru implementarea politicii de coeziune a UE. Sprijinul politic pentru întregul proces este esențial pentru îndeplinirea obiectivelor SUERD, iar activitățile de comunicare necesită o implicare și o cooperare temeinică între diferite niveluri politice (european, național, regional și local), pentru a crește vizibilitatea și a consolida angajamentul politic.

Strategia de comunicare a SUERD a fost elaborată în anul 2020, cu scopul de a asigura o comunicare cât mai eficientă și bine țintită a obiectivelor. Mai multe informații despre comunicarea SUERD și documentul Strategiei de comunicare pot fi accesate aici: https://danube-region.eu/communication/eusdr-communication-strategy/

Strategia are trei Obiective Generale, două privind comunicarea externă și unul adresând comunicarea internă:

- Obiectiv General I: Creșterea conștientizării privind SUERD

Obiectiv Specific I.1: Promovarea cooperării transnaționale pentru a face față provocărilor din Regiunea Dunării

Obiectiv Specific I.2: Promovarea SUERD către stakeholders drept un cadru de cooperare macro-regional pentru Regiunea Dunării, sprijinit și încurajat de Uniunea Europeană

- Obiectiv General 2: Schimb de informații privind oportunitățile de cooperare și finanțare, și asigurarea implicării stakeholderilor

Obiectiv Specific II.1: Activarea stakeholderilor (din Regiunea Dunării) și conectarea acestora la rețeaua de coordonare a SUERD, prin invitații la evenimente, sondaje, consultări

Obiectiv Specific II.2: Informarea stakeholderilor privind politici și inițiative relevante, pentru a consolida coordonarea și implicarea acestora în consultări și în elaborarea politicilor

Obiectiv Specific II.3: Informarea promotorilor de proiecte și alți stakeholderi cu privire la oportunitățile de cooperare și finanțare din Regiunea Dunării, astfel încât să identifice nevoi comune și să dezvolte noi proiecte sau inițiative care promovează viziunea SUERD și consolidează rezultatele acesteia.

- Obiectiv General III: O mai bună cunoaștere, la nivel intern, a activităților pentru a îmbunătăți calitatea muncii, eficacitatea și eficiența

Obiectiv Specific III.1: Eficientizarea cooperării orizontale între Ariile Prioritare, începând cu stabilirea țintelor

Obiectiv Specific III.2: Îmbunătățirea calității activităților structurilor SUERD prin intermediul unei mai bune înțelegeri reciproce și prin schimbul mai amplu de informații.

Fiecare Obiectiv Specific are câte un grup-țintă și indicatori specifici de realizare (KPI). Strategia prevede trei categorii de grupuri-țintă: instituționali, societate civilă și interni.

Grup-țintă instituțional:

- Ministere naționale și alte instituții guvernamentale naționale din țările membre SUERD

- Guverne regionale din țările membre SUERD

- Autorități de management din țările membre SUERD

- Comisia Europeană (orice alt DG în afara de DG REGIO care face parte din guvernanța internă), alte instituții și agenții UE, delegații UE

Grup-țintă societate civilă/sector privat:

- Reprezentanți de proiecte, beneficiari, inclusiv proiecte flagship, și potențiali beneficiari din țările membre SUERD

- Instituții educaționale și de cercetare din țările membre SUERD

- Mass media din țările membre SUERD

- ONG din țările membre SUERD

Grup-țintă stakeholderi interni:

- Structurile SUERD: coordonatorii naționali (National Coordinators - NC), Coordonatorii de Arii Prioritare (Priority Area Coordinators - PAC), Grupurile Directoare (Steering Groups - SG), DG REGIO, liderii și membrii grupurilor lucru (Working Groups), Președințiile SUERD (TRIO) și Danube Strategy Point (DSP).

Toate informațiile privind Strategia de Comunicare SUERD sunt preluate din documentul oficial Strategiei care este scris în limba engleză. Dacă există neconcordanțe între traducerile din prezentul Caiet de Sarcini și cele scrise în documentul Strategiei, vor prima informațiile din documentul Strategiei scris în limba engleză (care poate fi accesat aici: https://danube-region.eu/communication/eusdr-communication-strategy/)

Strategia de comunicare a fost elaborată în 2020, urmând ca în 2026 să fie actualizată în urma unei evaluări temeinice. Evaluarea care va rezulta în urma serviciilor prestate conform prezentului Caiet de Sarcini, va contribui la actualizarea obiectivelor și a măsurilor Strategiei de Comunicare SUERD.

- OBIECTUL CONTRACTULUI

În cadrul contractului serviciile prestate au în vedere evaluarea (revizuirea și analiza critică) a activităților și a instrumentelor de comunicare utilizate în cadrul SUERD, în perioada 2020-2025, în raport cu obiectivele și abordarea stabilite în Strategia de Comunicare SUERD. Evaluarea va analiza atât comunicarea externă cât și cea internă (ținând cont de Obiectivele Generale și cele Specifice), precum și modul în care comunicarea a contribuit la creșterea vizibilității SUERD pentru grupurile-țintă precizate anterior.

În mod concret, evaluarea va avea în vedere următoarele 3 obiective:

- Evaluarea stadiului de informare și a nevoilor de informare privind SUERD a grupurilor-țintă identificate în Strategia de comunicare a SUERD

- Evaluarea campaniilor de comunicare derulate (plătite și non-plătite) și a instrumentelor utilizate

- Evaluarea eficienței comunicării interne.

Totodată, se urmărește elaborarea unor concluzii în vederea îmbunătățirii eficacității comunicării și a utilizării coerente a instrumentelor (existente și noi, online și offline) în raport cu grupurile-țintă.

Astfel, Prestatorul va asigura toate serviciile necesare pentru evaluarea sistematică a activităților implementate și a instrumentelor de comunicare utilizate în cadrul Strategiei de comunicare SUERD, în perioada 2020-2025. De asemenea, Prestatorul va asigura toate serviciile necesare formulării de recomandări concrete de îmbunătățire a activităților de comunicare, inclusiv pentru îmbunătățirea Strategiei de Comunicare SUERD.

Zona geografică acoperită: cele 14 state participante în Strategia Dunării: Germania (landurile Bavaria și Baden-Württemberg), Cehia, Austria, Slovacia, Slovenia, Croația, Bosnia Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Ungaria, Ucraina (oblasturile: Odessa, Ivano-Frankivsk, Chernivtsy și Zakarpatya), Republica Moldova, Romania și Bulgaria.

- CONDIȚII GENERALE ALE CONTRACTULUI

Limba de desfășurare a contractului: toate serviciile și livrabilele vor fi furnizate atât în limba română cât și în limba engleză britanică.

- VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI

Valoarea estimată este de 338.517,77 lei fără TVA, respectiv 409.606,50 lei cu TVA inclus.

- ACTIVITĂȚILE CONTRACTULUI

Toate activitățile derulate în cadrul proiectului vor fi în limba engleză britanică.

Activitățile principale ale contractului:

- Analiza documentară/analiza literaturii de specialitate (desk research):

  - se vor analiza cadrul  de comunicare SUERD: EUSDR Communication Strategy, EUSDR Communication Guide, documente/planuri de comunicare existente, arhiva de campanii/materiale, alte evaluări realizate (dacă există), rezultate de monitorizare (dacă există) și alte documente relevante publicate pe https://danube-region.eu/. Acestea vor fi puse la dispoziția Prestatorului de către Autoritatea Contractantă. De asemenea, se vor analiza alte strategii de comunicare/metode similare (implementate de alte organisme internaționale cu aplicabilitate internațională) precum și alte documente sugerate de către Autoritatea Contractantă sau identificate de către Prestator. Prestatorul va prezenta în raportul inițial rezumatul analizei literaturii.

- Cartografierea (mapping) instrumentelor și activităților de comunicare: inventarierea canalelor, produselor și proceselor (online și offline) și descrierea modului de utilizare de către diferiții actori (DSP, NCs, PACs etc.) implicați în SUERD. Autoritatea Contractanta va pune la dispoziția Prestatorului informațiile în baza unei solicitări (în limita respectării GDPR).

- Colectarea și analizarea datelor cantitative:

  - date de analytics (website/social media), indicatori de newsletter/e-mailing, date despre participarea la evenimente, distribuția materialelor, reach/engagement, precum și alte seturi de date identificate ca fiind relevante de Prestator și/sau Autoritatea Contractantă;

  - sondaj online/anchetă online/consultări a grupurilor-țintă.

- Colectarea și analizarea datelor calitative: interviuri și/sau focus-grupuri (online) cu DSP și structurile SUERD, consultări cu grupuri-țintă (în funcție de eșantion);

- Analiza de conținut a materialelor de comunicare (narațiune, consistență vizuală, claritate a mesajelor, orientare către grupurile-țintă etc.), alte metode relevante de cercetare calitativă;

- Analiza coerenței dintre obiectivele de comunicare (Generale și Specifice) și activitățile și instrumentele utilizate (inclusiv analiza adecvării mesajelor și a storytellingului pentru grupurile-țintă);

- Evaluarea performanței comunicării raportat la obiectivele Strategiei (interne și externe), inclusiv: adecvarea canalelor, calitatea mesajelor, coerența și consecvența comunicării, eficiența coordonării comunicării, etc.;

- Evaluarea rolurilor și a responsabilităților din cadrul Strategiei de comunicare (inclusiv fluxuri interne de aprobare și distribuire a informației, colaborarea dintre structurile de guvernanță SUERD) și identificarea lacunelor și a riscurilor;

- Evaluarea performanței instrumentelor (ex. reach, engagement, trafic, clicks, durata medie a sesiunii, etc.) pe baza datelor existente (ex. web analytics) și a feedbackului stakeholderilor (NC, PACs, SG members, TRIO, DSP, Comisia Europeană, DYC, DYON, etc.)

- Elaborarea Raportului de Evaluare, care va include: concluzii, lecții învățate și recomandări de îmbunătățire a activităților de comunicare, precum și de îmbunătățire a Strategiei de Comunicare SUERD.

Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Prestatorului informațiile, materialele, date etc. de care va avea nevoie pentru a desfășura activitățile, în baza unei solicitări (în limita respectării GDPR).

- METODOLOGIE

Ofertanții vor prezenta în ofertele lor metodele și instrumentele cele mai adecvate și eficiente de atingere a obiectivelor Caietului de Sarcini. Este de aștepta ca ofertanții să propună o combinație de metode de natură calitativă şi cantitativă (analiza documentară/desk research, chestionare, interviuri, focus grupuri, web analytics, instrumente de social listening, cartografiere/mapping, sondaje online etc.), pentru a face vizibile diverse perspective şi pentru a încuraja participarea tuturor categoriilor de grup-ţintă. Alegerea și elaborarea instrumentelor metodologice va fi argumentată prin raportare la obiectivele contractului şi livrabilele așteptate. Metodologia va asigura interogarea tuturor surselor de date relevante pentru a atinge obiectivele din Caietul de Sarcini.

Ofertantul va propune și alte abordări, dacă se impun, pentru culegerea, analiza și interpretarea datelor care să răspundă cerințelor contractului; aceste propuneri vor fi detaliate în propunerea tehnică.

Culegerea datelor

Activitatea de culegere a datelor va fi efectuată în colaborare cu Autoritatea Contractantă, care, va sprijini efortul de colectare a informațiilor.

Analiza și interpretarea datelor

Odată finalizată culegerea datelor, se vor realiza următoarele: prelucrarea, analiza și interpretarea informațiilor, utilizând metodele și instrumente adecvate. Ofertantul va propune diferite abordări pentru analiza și interpretarea datelor care să răspundă cerințelor Caietului de Sarcini; aceste abordări vor fi detaliate în propunerea tehnică.

Evaluarea și elaborarea recomandărilor

Evaluarea va avea în vedere următoarele 3 obiective:

- Evaluarea stadiului de informare și a nevoilor de informare privind SUERD a grupurilor-țintă identificate în Strategia de comunicare a SUERD;

- Evaluarea campaniilor de comunicare derulate (plătite și non-plătite) și a instrumentelor utilizate;

- Evaluarea eficienței comunicării interne.

În ceea ce privește recomandările pentru îmbunătățirea viitoarei Strategii de Comunicare SUERD, Prestatorul va ține cont de următoarele obiective în elaborarea acestora:

- consolidarea eforturilor de creștere a gradului de conștientizare și adaptarea mesajelor pentru diferite segmente de public;

- optimizarea instrumentelor de comunicare digitale și offline pentru a maximiza implicarea;

- îmbunătățirea accesibilității și clarității conținutului legat de EUSDR;

- promovarea unei comunicări mai eficiente cu părțile interesate.

- LIVRABILE

Prestatorul trebuie să elaboreze și să transmită Autorității Contractante următoarele livrabile:

| Livrabile | Termen de livrare | Întâlniri | Detalii |
| --- | --- | --- | --- |
| Livrabil 1: Raportul inițial | Raportul inițial va fi prezentat în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea, de către Prestator, a Instrucțiunii de începere, transmise de către Autoritatea Contractantă. | Raportul va fi discutat într-o ședință (online/live) la care vor participa reprezentanții Autorității Contractante (DSP) și echipa de proiect din partea Prestatorului. Prestatorul are obligația de a revizui raportul, pe baza comentariilor formulate de către Autoritatea Contractantă. După includerea tuturor observațiilor și asumarea de către Prestator a acestora, raportul inițial poate fi aprobat fără obiecțiuni. Raportul inițial aprobat de către Autoritatea Contractantă va reprezenta instrumentul principal de lucru pe parcursul implementării contractului. | Acest raport va confirma obiectivele contractului, având ca scop prezentarea metodologiei propuse de Prestator și a instrumentelor specifice, cuprinzând: - obiectivele, scopul evaluării comunicării și rezultatele așteptate; - descrierea abordării metodologice, eventuale limitări existente și modul de soluționare. Abordarea metodologică va include: - cadrul teoretic al analizei; - analiza preliminară a informațiilor existente, inclusiv rezultatele desk research, și evaluarea utilității acestora pentru contractul curent; - rezultatele cartografierii (mapping) instrumentelor și activităților de comunicare: inventarierea canalelor, a materialelor și a proceselor (online și offline) și descrierea modului de utilizare de către diferiți actori (DSP, NCs, PACs etc.); - tehnici de culegere și analiză a datelor; - tehnici de evaluare; - propuneri privind structura raportului de evaluare; - organizarea și managementul contractului, - calendarul detaliat al activităților și resursele alocate. |
| Livrabil 2: Instrumentele de colectare a datelor | În termen 10 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului inițial de către Autoritatea Contractantă. | Variantele finale ale acestor instrumente vor fi agreate împreună cu Autoritatea Contractantă. | Prestatorul va propune un set de instrumente de colectare a datelor: formatul datelor solicitate, chestionare, ghid interviu, ghid grup focus, instrumentele de social listening folosite, indicatorii urmăriți prin web analytics, etc. |
| Livrabil 3: Raportul intermediar | Raportul intermediar va fi prezentat în termen de 50 zile lucrătoare de la aprobarea instrumentelor de colectare a datelor de către Autoritatea Contractantă. | Raportul va fi discutat într-o ședință (online/live) la care vor participa reprezentanții Autorității Contractante (DSP) și echipa de proiect din partea Prestatorului. După includerea tuturor observațiilor și asumarea de către Prestator a acestora, raportul intermediar poate fi aprobat fără obiecțiuni. | Raportul intermediar va conține cel puțin următoarele capitole: - rezultatele colectării de date - analiza preliminară a datelor - provocări, pași următori - anexele chestionarelor de sondaj, întrebărilor de interviu/focus grup, instrumente de social listening folosite (dacă este aplicabil) etc. |
| Livrabil 4: Raportul de evaluare | Raportul de evaluare va fi prezentat în termen de 20 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului intermediar de către Autoritatea Contractantă. | Raportul va fi discutat într-o ședință (online/live) la care vor participa reprezentanții Autorității Contractante (DSP) și echipa de proiect din partea Prestatorului. După includerea tuturor observațiilor și asumarea de către Prestator a acestora, raportul de evaluare poate fi aprobat fără obiecțiuni. | Structura orientativă a raportului de evaluare va include, cel puțin: - sumarul executiv - un rezumat scurt al concluziilor și recomandărilor și aspectele cheie ale evaluării; - metodologia utilizată; - problemele întâmpinate şi măsurile adoptate pentru rezolvarea lor; - analizele și constatările corespunzătoare fiecărei activități; - evaluarea propriu-zisă a activităților și a instrumentelor de comunicare utilizate în cadrul SUERD, în perioada 2020-2025, în raport cu obiectivele și abordarea stabilite în Strategia de Comunicare SUERD, ținând cont de următoarele 3 obiective: - Evaluarea stadiului de informare și a nevoilor de informare privind SUERD a grupurilor-țintă identificate în Strategia de comunicare a SUERD; - Evaluarea campaniilor de comunicare derulate (plătite și non-plătite) și a instrumentelor utilizate; - Evaluarea eficienței comunicării interne. - recomandările de îmbunătățire a Strategiei de comunicare SUERD; - concluzii finale; - lecții învățate, corelate logic și în raport cu analizele, constatările și concluziile prezentate în Raport; - anexele Raportului; acestea vor fi convenite cu Autoritatea Contractantă, obligatorii fiind: - plan de acțiune (roadmap) pentru îmbunătățirea comunicării SUERD (măsuri, responsabilități, calendar orientativ); - set de indicatori de performanță (KPI); - cartografierea (mapping) instrumentelor și produselor de comunicare analizate (inclusiv exemple relevante și observații); - recomandări operaționale și toolbox (șabloane/ghiduri scurte) pentru utilizarea consecventă a canalelor și mesajelor; - baza de date aferentă studiului, respectiv bazele de date pe care Prestatorul le-a produs pe parcursul evaluării; orice alte dovezi ale colectării de date analizate şi prezentate în raportul final (de ex. lista participanților la interviuri, focus grupuri, workshop-uri etc.) |

Analiza documentară va lua în calcul cel puțin următoarele documente elaborate la nivelul SUERD și disponibile pe www.danube-region.eu, în special următoarele documente disponibile la adresa https://danube-region.eu/about/key-documents:

- EUSDR Communication Strategy (cea mai recentă versiune disponibilă pe https://danube-region.eu/communication/eusdr-communication-strategy/)

- EUSDR Communication Guide (https://danube-region.eu/wp-content/uploads/2022/04/2020-12-10_EUSDR-COMMUNICATION-GUIDE_final.pdf)

- EUSDR Visual Identity & Logos / brand guidelines (https://danube-region.eu/communication/visual-identity-logos/)

- EUSDR Policy/Impact Evaluation (https://danube-region.eu/wp-content/uploads/2022/05/EUSDR_ImpactEvaluation_Final_report_220511.pdf)

- EUSDR Process/Implementation Evaluation (https://danube-region.eu/content/uploads/2025/09/EUSDR_process_evaluation_FinalReport_20250403.pdf)

- Publicații și materiale de comunicare SUERD/DSP (de ex. Danube Impact Stories, comunicate, newslettere, materiale de eveniment).

- Orice alt material considerat relevant și care poate fi pus la dispoziție de către Autoritatea Contractantă.

La solicitarea Autorității Contractante, Prestatorul va furniza informații privind stadiul derulării activităților prevăzute în cadrul contractului și va participa la reuniunile organizate de Autoritatea Contractantă cu privire la stadiul implementării contractului.

Toate livrabilele și materialele elaborate în cadrul contractului vor respecta cerințele de identitate vizuală aferente SUERD.

- CERINȚE MINIME ȘI OBLIGATORII

Echipa de proiect:

Ofertantul pune la dispoziție experți calificați pentru a desfășura sarcinile impuse prin prezentul Caiet de Sarcini, este responsabil pentru activitatea acestora și asigură disponibilitatea experților în conformitate cu activitățile repartizate acestora în ofertă. Ofertantul se asigură că experții cheie și non-cheie sunt familiarizați cu metodele cantitative și calitate de evaluare și cu legislația UE.

Pentru a asigura conformitatea ofertei, echipa de proiect propusă de Ofertant va fi alcătuită, în mod obligatoriu, din următoarele tipuri de experți:

- Experți principali: total 6

- 1 coordonator de proiect, cu experiență similară dovedită prin participarea în calitate de coordonator / lider de echipă/ poziție echivalentă, la minimum 2 proiecte/contracte finanțate de UE, din care minim 1 proiect/contract coordonat și desfășurat în limba engleză

Responsabilități:

  - este responsabil de gestionarea întregului proiect și coordonarea întregii echipe de experți;

  - asigură interfața între Autoritatea Contractantă și echipa de proiect;

  - este responsabil de predarea livrabilelor și emiterea documentelor de plată.

Calificări și aptitudini:

  - Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

  - cunoștințe de limba engleză de nivel avansat, dovedite prin certificat de competențe lingvistice (echivalent minim B2, potrivit Cadrului European de Referință pentru Limbi Străine) sau recomandări (privind rapoarte elaborate în limba engleză sau prin participarea prealabilă la proiecte/activități desfășurate în limba engleză) sau prin alte tipuri de documente emise de entități publice sau private, din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind limba engleză.

- 1 expert cercetare cantitativă, cu experiență similară dovedită prin participarea în calitate de expert cercetare cantitativă/sondaje la minimum 2 proiecte/contracte de cercetare cantitativă/evaluare la nivel național/european

Responsabilități:

  - este responsabil pentru toate activitățile care țin de colectarea și analiza datelor cantitative;

  - elaborează metodologia de cercetare cantitativă aplicabilă pentru a atinge obiectivele stabilite în caietul de sarcini, stabilește eșantionul reprezentativ;

  - elaborează chestionarele și le aplica eșantionului reprezentativ;

  - analizează și interpretează datele care rezultă din sondaje;

  - este responsabil de orice altă activitate care ține de cercetarea cantitativă;

  - elaborează recomandări cu privire la îmbunătățirea Strategiei de comunicare a SUERD.

Calificări și aptitudini:

  - Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

  - cunoștințe de limba engleză de nivel mediu-ridicat, dovedite prin certificat de competențe lingvistice (echivalent B2 potrivit Cadrului European de Referință pentru Limbi Străine) sau recomandări (privind rapoarte elaborate în limba engleză sau prin participarea prealabilă la proiecte/activități desfășurate în limba engleză) sau prin alte tipuri de documente emise de entități publice sau private, din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind limba engleză.

- 1 expert cercetare calitativă, cu experiență similară dovedită prin participarea în calitate de expert cercetare calitativă/focus-grupuri/interviuri la minimum 2 proiecte/contracte de cercetare/evaluare la nivel național/european

Responsabilități:

  - Este responsabil pentru toate activitățile care țin de cercetarea calitativă;

  - va elabora metodologia de cercetare calitativă aplicabilă pentru a atinge obiectivele stabilite în caietul de sarcini, va stabili eșantionul reprezentativ, va elabora chestionarele/interviurile, va aplica chestionarele eșantionului reprezentativ;

  - va susține focus-grupurile/interviurile;

  - va analiza și interpreta datele care rezultă din focus-grupuri/interviuri;

  - este responsabil de orice altă activitate care ține de cercetarea calitativă;

  - elaborează recomandări cu privire la îmbunătățirea Strategiei de comunicare a SUERD.

Calificări și aptitudini:

  - Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

  - cunoștințe de limba engleză de nivel mediu-ridicat, dovedite prin certificat de competențe lingvistice (echivalent B2 potrivit Cadrului European de Referință pentru Limbi Străine) sau recomandări (privind rapoarte elaborate în limba engleză sau prin participarea prealabilă la proiecte/activități desfășurate în limba engleză) sau prin alte tipuri de documente emise de entități publice sau private, din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind limba engleză.

- 1 expert digital analytics, cu experiență similară dovedită prin participarea în calitate de expert digital analytics în minim 2 proiecte/contracte

Responsabilități:

  - este responsabil pentru toate activitățile care țin de analiza comunicării digitale;

  - efectuează cartografierea (mapping) instrumentelor și activităților de comunicare online;

  - extrage, analizează și interpretează datele obținute din website/social media, și orice altă activitate care ține de acest domeniu;

  - este responsabil de orice altă activitate care ține de digital analytics;

  - elaborează recomandări cu privire la îmbunătățirea Strategiei de comunicare a SUERD.

Calificări și aptitudini:

  - Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

  - cunoștințe de limba engleză de nivel mediu-ridicat, dovedite prin certificat de competențe lingvistice (echivalent B2 potrivit Cadrului European de Referință pentru Limbi Străine) sau recomandări (privind rapoarte elaborate în limba engleză sau prin participarea prealabilă la proiecte/activități desfășurate în limba engleză) sau prin alte tipuri de documente emise de entități publice sau private, din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind limba engleză.

- 1 expert evaluare comunicare, cu experiență similară dovedită prin participarea în calitate de expert comunicare în minim 2 proiecte/contracte de evaluare/analiză a unor strategii de comunicare la nivel național/european sau în minim 2 proiecte/contracte de elaborare a unor strategii de comunicare la nivelul unor instituții publice/organizații internaționale/firme private/ONG

Responsabilități:

  - este responsabil pentru analiza cadrului de comunicare SUERD;

  - elaborează analiza de conținut a materialelor de comunicare (narațiune, consistență vizuală, claritate a mesajelor, orientare către grupurile-țintă etc.);

  - evaluează performanța comunicării raportat la obiectivele strategiei (interne și externe), inclusiv: adecvarea canalelor, calitatea mesajelor, coerența și consecvența comunicării, eficiența coordonării comunicării, etc.;

  - elaborează recomandări cu privire la îmbunătățirea Strategiei de comunicare a SUERD.

Calificări și aptitudini:

- Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

- cunoștințe de limba engleză de nivel mediu-ridicat, dovedite prin certificat de competențe lingvistice (echivalent B2 potrivit Cadrului European de Referință pentru Limbi Străine) sau recomandări (privind rapoarte elaborate în limba engleză sau prin participarea prealabilă la proiecte/activități desfășurate în limba engleză) sau prin alte tipuri de documente emise de entități publice sau private, din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind limba engleză.

- 1 expert evaluare, cu experiență similară dovedită prin participarea în calitate de expert evaluare în minim 3 proiecte/contracte de evaluare/analiză a unor strategii/politici/programe la nivel național/european

Responsabilități:

- Va fi responsabil pentru elaborarea evaluării (revizuirea și analiza critică) a activităților și a instrumentelor de comunicare utilizate în cadrul SUERD, în perioada 2020-2025, în raport cu obiectivele și abordarea stabilite în Strategia de Comunicare SUERD, ținând cont de următoarele 3 obiective:

  - Evaluarea stadiului de informare și a nevoilor de informare privind SUERD a grupurilor-țintă identificate în Strategia de comunicare a SUERD;

  - Evaluarea campaniilor de comunicare derulate (plătite și non-plătite) și a instrumentelor utilizate;

  - Evaluarea eficienței comunicării interne.

- elaborează recomandări cu privire la îmbunătățirea Strategiei de comunicare a SUERD.

Calificări și aptitudini:

  - Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă.

  - cunoștințe de limba engleză de nivel mediu-ridicat, dovedite prin certificat de competențe lingvistice (echivalent B2 potrivit Cadrului European de Referință pentru Limbi Străine) sau recomandări (privind rapoarte elaborate în limba engleză sau prin participarea prealabilă la proiecte/activități desfășurate în limba engleză) sau prin alte tipuri de documente emise de entități publice sau private, din care să rezulte îndeplinirea cerințelor privind limba engleză.

Experiență profesională specifică relevantă:

Pentru că activitățile proiectului presupun colaborarea permanentă cu parteneri din afara României inclusiv organizarea etapelor de cercetare calitativă și cantitativă, este necesar ca experții menționați anterior să fie vorbitori de limba engleză (să vorbească fluent și să redacteze documente în limba engleză). Pentru coordonatorul de proiect, este obligatorie participarea în proiecte gestionate în limba engleză și să aibă experiența colaborării cu clienți si parteneri străini. Acest lucru va fi demonstrat prin documentele depuse în oferta tehnică la secțiunea echipa de proiect. Pentru îndeplinirea acestei cerințe, Ofertantul își va asuma faptul că toți experții-cheie propuși dețin competențe lingvistice pentru limba engleză la nivel minim B2 (citit, vorbit, scris și nivel de înțelegere). Pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor, se vor prezenta documente relevante (de ex. documente care să ateste implicarea/participarea/coordonarea de proiecte derulate în limba engleză) din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă.

Atenție! Pentru demonstrarea experienței nu se acceptă CV-uri.

Pentru a dovedi îndeplinirea cerințelor obligatorii de către experții propuși, incluse în caietul de sarcini, Ofertantul va prezenta următoarele documente pentru fiecare expert-cheie în parte:

- scrisori de recomandare, contracte, fișe de post sau alte documente relevante din care să rezulte experiența profesională specifică relevantă, conform cerințelor prevăzute pentru fiecare expert în parte, inclusiv informații privind activitățile realizate și contractele/proiectele în cadrul cărora au fost realizate aceste activități; Pentru calcularea punctajului, se vor lua în considerare doar proiectele finalizate până la momentul depunerii ofertei.

- demonstrarea îndeplinirii cerinței de cunoaștere a limbii engleze prin prezentarea de documente relevante (de ex. documente care să ateste implicarea/participarea/coordonarea de proiecte derulate în limba engleză, studii scrise în limba engleză, etc. )

- declarația de disponibilitate, din care să reiasă că expertul propus este disponibil să activeze în contract, în situația în care Ofertantul va fi declarat câștigător.

Pentru îndeplinirea cerinței minime privind experiența experților principali nu se acordă punctaj, ci se asigură conformitatea ofertei.

- Experți secundari:

În situația în care Ofertantul  apreciază necesar, poate propune și alți experți pentru desfășurarea activităților necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale. În acest caz, costurile generate de activitatea acestor experți, vor fi în sarcina Ofertantului. Experiența acestor experți nu este evaluată la depunerea ofertei tehnice, deoarece activitatea lor în proiect este secundară.

- ÎNLOCUIREA EXPERȚILOR-CHEIE

Înlocuirea unui/unor membri ai echipei de experți se realizează numai cu acceptul Autorității Contractante cu condiția ca înlocuirea să nu fie o modificare substanțială a contractului, în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din HG nr. 395/2016.

Totodată, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite înlocuirea experților pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, în situația în care consideră că un membru al echipei de experți nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite sau nivelul de calitate al activităților realizate nu este corespunzător cerințelor sau dacă se identifică un conflict de interese care poate afecta rezultatele contractului.

În ambele situații de mai sus, noul expert nominalizat pentru îndeplinirea contractului trebuie să îndeplinească cel puțin criteriile de calificare/selecție prevăzute în cadrul documentației de atribuire și trebuie să obțină cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare.

În cazul în care membrul echipei nu este înlocuit imediat și responsabilitățile acestuia urmează să fie preluate după un anumit interval de timp de către noul expert, Autoritatea Contractantă poate solicita contractantului să desemneze o persoană cu experiență similară în domeniul care face obiectul achiziției care să îndeplinească rolul de expertului temporar, până la sosirea noului expert, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a expertului care nu poate fi înlocuit (absent). Indiferent de situație, Autoritatea Contractantă nu va efectua nicio plată pentru perioada absenței expertului, a absenței înlocuitorului acestuia. Toate costurile generate de înlocuirea experților sunt exclusiv în sarcina contractantului.

- INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

Contractantul trebuie să realizeze activitățile și să obțină rezultatele așteptate prin revizuirea reglementărilor tehnice ce fac obiectul achiziției, astfel încât până la finalizarea duratei contractului acestea să fie elaborate, avizate și recepționate conform planificării și cerințelor.

În vederea evaluării performanței contractului, Autoritatea Contractantă va evalua atingerea Indicatorii de performanță asociați principalelor rezultate, astfel:

| Nr. crt. | OBIECTIV | CRITERIU DE VERIFICARE | INDICATOR |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pentru procedura de achiziție publică |  |  |
|  | Verificarea gradului de corelare și relevanță a cerințelor referitoare la experții principali solicitați prin caietul de sarcini în raport cu serviciile ce urmează a fi achiziționate | Gradul de corelare a cerințelor referitoare la experții principali impuse de beneficiar prin documentația de atribuire din perspectiva dovedirii capacității acestora de a își îndeplini rolul în cadrul proiectului | Cerințele referitoare la experții principali solicitați prin caietul de sarcini sunt 100% corelate cu specificul serviciilor ce urmează a fi implementate. |
|  | Stabilirea corespondenței dintre cerințele cuprinse în caietul de sarcini și oferta desemnată câștigătoare | Gradul de preluare și dezvoltare a cerințelor din caietul de sarcini în oferta câștigătoare | 100% din cerințele prevăzute în caietul de sarcini se regăsesc preluate și dezvoltate în oferta câștigătoare. |
|  | Pentru etapa de implementare |  |  |
|  | Stabilirea gradului în care serviciile achiziționate corespund necesităților achizitorului | Gradul în care serviciile achiziționate corespund necesităților achizitorului | Serviciile achiziționate deservesc în proporție de 100% necesitățile achizitorului |

- OFERTA TEHNICĂ

Metodologia și planul de lucru sunt componente-cheie și obligatorii ale ofertei tehnice.

În elaborarea ofertei tehnice nu se acceptă modalitatea de îndeplinire a cerințelor caietului de sarcini prin transcrierea/ copierea întocmai a cerințelor în oferta tehnică. Astfel, Ofertanții vor elabora oferta tehnică pe baza cerințelor caietului de sarcini și își vor asuma modelul de contract care face parte din documentația la această procedură de achiziție.

Propunerea tehnică va corespunde cerințelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini. Autoritatea Contractantă solicită ofertanților să precizeze în cadrul ofertelor faptul că la elaborarea acestora au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor de muncă, în conformitate cu dispozițiile art. 51 din Legea nr. 98/2016. Detalii privind reglementările obligatorii in domeniile menționate mai sus, se pot obține prin accesarea adreselor: www.anpm.ro si www.mmuncii.ro.

Ofertanții vor descrie în cadrul ofertei tehnice abordarea și metodologia privind realizarea activităților în cadrul contractului, detaliind următoarele aspecte:

- Echipa de proiect

Pentru echipa de proiect se vor furniza numele și prenumele experților propuși, poziția pentru care sunt propuși în echipa de proiect și documente justificative pentru experiența acestora pe poziții similare în proiecte anterioare, cu respectarea legislației în vigoare privind prelucrarea  datelor cu caracter personal.

Pentru a dovedi îndeplinirea cerințelor obligatorii de către experții propuși, incluse în caietul de sarcini, Ofertantul va prezenta următoarele documente pentru fiecare expert-cheie în parte:

- scrisori de recomandare, contracte, fișe de post sau alte documente relevante din care să rezulte experiența profesională specifică relevantă, conform cerințelor prevăzute pentru fiecare expert în parte, inclusiv informații privind activitățile realizate și contractele/proiectele în cadrul cărora au fost realizate aceste activități; Pentru calcularea punctajului, se vor lua în considerare doar proiectele finalizate până la momentul depunerii ofertei.

- demonstrarea îndeplinirii cerinței de cunoaștere a limbii engleze prin prezentarea de documente relevante (de ex. documente care să ateste implicarea/participarea/coordonarea de proiecte derulate în limba engleză, studii scrise în limba engleză, etc. )

- declarația de disponibilitate, din care să reiasă că expertul propus este disponibil să activeze în contract, în situația în care Ofertantul va fi declarat câștigător.

Atenție! Pentru demonstrarea experienței nu se acceptă CV-uri.

- Metodologia pentru prestarea serviciilor

În această secțiune, Ofertanții vor prezenta modul în care înțeleg obiectivele contractului și sarcinile stabilite prin caietul de sarcini și va prezenta cel puțin următoarele informații:

- metodologia de realizare a activităților în scopul obținerii rezultatelor așteptate: descrierea  abordărilor, metodelor și instrumentelor specifice ce vor fi utilizate și raționamentul din spatele acestora;

- modalitatea de abordare a activităților ce corespund rezultatului final al contractului și rezultatelor intermediare aferente, în raport cu serviciile și responsabilitățile stabilite prin caietul de sarcini. Activitățile descrise la acest capitol trebuie corelate ca durată, în planul de lucru (grafic Gantt);

- identificarea riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractului și măsuri de diminuare a acestora;

- o descriere a măsurilor de control al calității propuse cu privire la calitatea livrabilelor, la controlul lingvistic și la continuitatea serviciilor în situația absenței membrilor echipei;

- o analiză a potențialelor provocări implicate (analiza riscurilor și măsuri de atenuare propuse).

- Modalitatea de organizare a echipei de proiect și logistica necesară realizării serviciilor

În această secțiune, Ofertanții vor prezenta cel puțin următoarele informații:

- structura întregii echipe de proiect propuse pentru realizarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini, atribuțiile membrilor acesteia și interacțiunea dintre membrii acesteia, subliniind acolo unde este relevant modul în care experiența anterioară în proiecte europene/internaționale este utilizată;

- interacțiunea membrilor echipei cu Organizația Ofertantul pentru valorificarea reciprocă a experienței/cunoștințelor/informațiilor acumulate în proiectele similare derulate anterior;

- detalii cu privire la colaborarea dintre membrii echipei în proiecte derulate anterior;

- modul de abordare si gestionare a relației cu asociații și/sau cu subcontractorii, în raport cu activitățile contractului (dacă este cazul);

- descrierea resurselor pe care Ofertantul le va utiliza în activitățile desfășurate pentru realizarea serviciilor care fac obiectului contractului.

- Planul de lucru pentru realizarea serviciilor (Grafic Gantt):

În această secțiune, Ofertanții vor prezenta cel puțin următoarele informații:

- denumirea și durata activităților/sub-activităților în corelație cu descrierea de la punctele a) și b), ținând cont de  perioadele de pregătire a implementării activităților, perioadele de implementare efectivă și perioadele de raportări;

- succesiunea activităților/sub-activităților  și modul în care acestea interacționează;

- punctele-cheie în realizarea serviciilor.

Planul de lucru propus trebuie să fie corelat cu abordarea și metodologia propuse și să demonstreze:

- înțelegerea prevederilor caietului de sarcini;

- încadrarea activităților în timp, astfel încât să se asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în caietul de sarcini.

Dacă în urma verificărilor din etapa de evaluare a ofertelor se constată că datele furnizate sunt incorecte sau nu sunt conforme cu realitatea, Ofertantul poate fi descalificat. Toate cerințele din prezentul caiet de sarcini sunt minime şi obligatorii. Neîndeplinirea oricăreia dintre acestea va putea atrage descalificarea ofertei, Autoritatea Contractantă neavând obligația de a solicita clarificări, dar putând-o realiza în cazurile pe care le consideră oportune.

- OFERTA FINANCIARĂ

Oferta financiară va conține următoarele informații și va fi detaliată, conform centralizatorului de prețuri de mai jos:

Formular ofertă financiară

| Tip livrabil | Unitatea de măsură | Preţ unitar (fără TVA) | Preț total |
| --- | --- | --- | --- |
| Raport inițial (inclusiv anexe) | 1 buc. |  |  |
| Raport intermediar | 1 buc. |  |  |
| Raport de evaluare (inclusiv anexe) | 1 buc. |  |  |
| Valoarea totală a ofertei |  |  |  |

Prețul din propunerea financiară va fi exprimat în lei, fără TVA, la două zecimale, şi va include toate cheltuielile aferente prestării serviciilor solicitate.

Nu se acceptă depunerea de oferte parțiale sau alternative, fiind obligatorie depunerea propunerii financiare pentru toate activitățile prevăzute.

Orice alte costuri sunt în responsabilitatea Ofertantului. Toate cheltuielile efectuate cu personalul (inclusiv costurile incidentale generate de activitatea experților suplimentari pe care Ofertantul îi poate propune pentru desfășurarea activităților necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale), care asigură realizarea activităților în cadrul contractului, precum și cheltuieli privind echipamente de birou, consumabile și articole de papetărie, costuri aferente asigurării de materiale, echipamente, spațiu, utilități, etc., sunt în responsabilitatea Ofertantului. Propunerea financiară care depășește prețul estimat va fi respinsă.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta cu propunerea financiară cea mai mică va fi desemnată câștigătoare.

- RECEPȚIA LIVRABILELOR

Recepția livrabilelor transmise de prestator, se va face prin aprobarea rapoartelor de către Autoritatea Contractantă și pe bază de proces verbal de predare-primire. Livrabilele transmise de prestator se vor aproba de către Autoritatea Contractantă numai după soluționarea eventualelor clarificări de către Prestator ca urmare a observațiilor și solicitărilor de clarificare formulate de către Autoritatea Contractantă. Prestatorul va avea la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru remedierea fiecărei runde de clarificări, dacă este cazul.

Aceste documente vor sta la baza plății livrabilelor furnizate de Prestator, conform cerințelor din caietul de sarcini.

- EFECTUAREA PLĂŢILOR

Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face în baza livrabilelor pentru care s-a transmis Procesul verbal de recepție a serviciilor, după cum urmează:

- prima plată, în cuantum de ¼ (25%) din valoarea contractului, va fi efectuată după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a Raportului Inițial și a anexelor acestuia

- ultima plată, în cuantum de ¾ (75%) din valoarea contractului, va fi efectuată după aprobarea de către autoritatea contractantă a Raportului de Evaluare și a anexelor acestuia

Efectuarea plăților către Prestator este condiționată de îndeplinirea de către acesta a obligațiilor ce îi revin, dovedită prin aprobarea livrabilelor de către Autoritatea Contractantă, semnarea procesului/proceselor verbale de recepție şi se va face în baza facturii/facturilor emise şi încărcate pe platforma e-Factura de către Prestator, cu notificarea, în prealabil, a reprezentanților Autorității Contractante. Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la încărcarea în e-Factura și notificarea Autorității Contractante cu privire la încărcarea ei.

- DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului va fi de maxim 8 luni de la semnarea contractului de către ambele părți. Calendarul activităților se va se va stabili împreună cu Autoritatea Contractantă.

- DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea Autorității Contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.

- CRITERIUL  DE ATRIBUIRE: CEL MAI BUN RAPORT CALITATE /PREȚ

Oferta care va obține cel mai mare punctaj total va fi declarată câștigătoare.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

GRILA DE EVALUARE A OFERTELOR:

|  | Factori de evaluare | Punctaj maxim |
| --- | --- | --- |
| A. | OFERTA FINANCIARĂ | 40 de puncte |
| B. | OFERTA TEHNICĂ: | 60 de puncte: |
| B.1. | Echipa de proiect | 30 de puncte |
| B.1.1 | Coordonator de proiect | 5 |
| B.1.2 | 1 Expert cercetare cantitativă | 5 |
| B.1.3 | 1 Expert cercetare calitativă | 5 |
| B.1.4 | 1 Expert digital analytics | 4 |
| B.1.5 | 1 Expert evaluare comunicare | 5 |
| B.1.6 | 1 Expert evaluare | 6 |
| B.2 | Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum și o planificare adecvată a resurselor umane și a activităților | 30 puncte |
| B.2.1 | Metodologia pentru realizarea serviciilor | 16 puncte |
| B.2.2 | Modalitatea de organizare a echipei de proiect | 7 puncte |
| B.2.3 | Planul de lucru pentru realizarea serviciilor (Grafic Gantt) | 7 puncte |
| TOTAL A+B |  | 100 de puncte |

A) Punctajul pentru factorul de evaluare "OFERTA FINANCIARĂ" se acordă astfel:

- pentru cel mai scăzut dintre preturile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 40 de puncte

- pentru alt preț decât cel prevăzut la lit. a) punctajul se calculează după algoritmul:

Pfinanciar (n) = (Pminim / Pn) x 40

Unde:

Pfinanciar (n) = punctajul financiar al ofertei curente (n)

Pminim = preţul celei mai scăzute oferte financiare

Pn = preţul ofertei curente (n)

Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate pentru - serviciile solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA.

B) Punctajul pentru factorul de evaluare „OFERTA TEHNICĂ” se acordă conform conform grilei de evaluare din tabelul de mai sus. Punctajul maxim alocat factorului de evaluare este de 60 puncte, calculat conform algoritmului:

Ptehnic (n)  = B.1 + B.2

Unde:

Ptehnic (n) = punctajul tehnic obţinut de oferta curentă (n) prin însumarea punctajelor obţinute la criteriile B.1 și B.2.

Pentru criteriul de evaluare B.1, punctajul se va calcula conform detalierii de mai jos:

| Nr. crt. | Poziția ocupată în echipa de proiect | Punctajul maxim pentru fiecare expert propus | Modul de calcul al punctajului obținut pentru fiecare expert propus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Coordonator de proiect | 5 puncte | - Între 3 - 5 proiecte derulate, în care expertul propus a fost implicat în calitate de coordonator/lider de echipă/poziție echivalentă, în proiecte/contracte finanțate de UE, din care 2 proiecte/contracte coordonate și desfășurate în limba engleză se acordă 1 punct. - Între 6 - 9 proiecte derulate, în care expertul propus a fost implicat în calitate de coordonator/lider de echipă/poziție echivalentă, în proiecte/contracte finanțate de UE, din care minim 3 proiecte/contracte coordonate și desfășurate în limba engleză se acordă 3 puncte. - Pentru 10 sau mai multe proiecte derulate, în care expertul propus a fost implicat în calitate de coordonator/lider de echipă/poziție echivalentă, în proiecte/contracte finanțate de UE, din care minim 4 proiecte/contracte coordonate și desfășurate în limba engleză se acordă 5 puncte. |
| 2. | Expert cercetare cantitativă | - puncte | - Între 3 - 5 proiecte derulate, cu experiență similară dovedită prin participarea în calitate de expert cercetare cantitativă/sondaje în proiecte/contracte de cercetare cantitativă/evaluare la nivel național/european se acordă 1 punct. - Între 6 - 9 proiecte derulate, cu experiență similară dovedită prin participarea în calitate de expert cercetare cantitativă/sondaje în proiecte/contracte de cercetare cantitativă/evaluare la nivel național/european se acordă 3 puncte. - Pentru 10 sau mai multe proiecte derulate, cu experiență similară dovedită prin participarea în calitate de expert cercetare cantitativă/sondaje în proiecte/contracte de cercetare cantitativă/evaluare la nivel național/european se acordă 5 puncte. |
| 3. | Expert cercetare calitativă | 5 puncte | - Între 3 - 5 proiecte derulate, în care expertul propus a fost implicat în calitate de expert cercetare calitativă/focus-grupuri/interviuri în proiecte/contracte de cercetare/evaluare la nivel național/european, se acordă 1 punct. - Între 6 - 9 proiecte derulate, în care expertul propus a fost implicat în calitate de expert cercetare calitativă/focus-grupuri/interviuri în proiecte/contracte de cercetare/evaluare la nivel național/european se acordă 3 puncte. - Pentru 10 sau mai multe proiecte derulate, în care expertul propus a fost implicat în calitate de expert cercetare calitativă/focus-grupuri/interviuri în proiecte/contracte de cercetare/evaluare la nivel național/european se acordă 5 puncte. |
| 4. | Expert digital analytics | 4 puncte | - Între 3 - 5 proiecte derulate, în care expertul propus a fost implicat în calitate de experiență similară dovedită prin participarea în calitate de expert digital analytics, se acordă 1 punct. - Între 6 - 9 proiecte derulate, în care expertul propus a fost implicat în calitate de experiență similară dovedită prin participarea în calitate de expert digital analytics, se acordă 2 puncte. - Pentru 10 sau mai multe proiecte derulate, în care expertul propus a fost implicat în calitate de experiență similară dovedită prin participarea în calitate de expert digital analytics, se acordă 4 puncte. |
| 5. | Expert evaluare comunicare | 5 puncte | - Între 3 - 5 proiecte derulate, în care expertul propus a participat în calitate de expert comunicare în proiecte/contracte de evaluare/analiză a unor strategii de comunicare la nivel național/european sau în proiecte/contracte de elaborare a unor strategii de comunicare la nivelul unor instituții publice/organizații internaționale/firme private/ONG, se acordă 1 punct. - Între 6 - 9 proiecte derulate, în care expertul propus a participat în calitate de expert comunicare în proiecte/contracte de evaluare/analiză a unor strategii de comunicare la nivel național/european sau în proiecte/contracte de elaborare a unor strategii de comunicare la nivelul unor instituții publice/organizații internaționale/firme private/ONG, se acordă 3 puncte. - Pentru 10 sau mai multe proiecte derulate, în care expertul propus a participat în calitate de expert comunicare în proiecte/contracte de evaluare/analiză a unor strategii de comunicare la nivel național/european sau în proiecte/contracte de elaborare a unor strategii de comunicare la nivelul unor instituții publice/organizații internaționale/firme private/ONG, se acordă 5 puncte. |
| 6. | Expert evaluare | 6 puncte | - Între 4 - 6 proiecte derulate, în care expertul propus a participat în calitate de expert evaluare în proiecte/contracte de evaluare/analiză a unor strategii/politici/programe la nivel național/European, se acordă 2 puncte. - Între 7 - 9 proiecte derulate, în care expertul propus a participat în calitate de expert evaluare în proiecte/contracte de evaluare/analiză a unor strategii/politici/programe la nivel național/European, se acordă 4 puncte. - Pentru 10 sau mai multe proiecte derulate, în care expertul propus a participat în calitate de expert evaluare în proiecte/contracte de evaluare/analiză a unor strategii/politici/programe la nivel național/European, se acordă 6 puncte. |

Pentru criteriul de evaluare B.2, punctajul se va calcula conform detalierii de mai jos:

| Factori de evaluare | Calificative | Punctaj |
| --- | --- | --- |
| B.2.1 Metodologia pentru realizarea serviciilor |  |  |
| Ofertantul are o excelentă înțelegere a relației dintre serviciile solicitate și rezultatele ce urmează a fi obținute în contextul descris în caietul de sarcini și riscurile identificate întrucât: - abordarea propusă și metodologia pentru realizarea activităților sunt prezentate în detaliu și se bazează în mare măsură pe o serie de metodologii, metode, tehnici, instrumente testate și recunoscute în domeniu; - abordarea propusă și metodologia prezentată sunt adaptate la specificul Contractului ce urmează a fi încheiat și arată înțelegerea deplină a serviciilor solicitate în corelație cu activitățile descrise și cu riscurile identificate și cu măsurile propuse; - sunt detaliate modalități de îmbunătățire a rezultatelor și a nivelului calitativ, prin utilizarea de modalități/tehnici de realizare a activității profesionale și cunoștințe/informații de dată recentă în domeniu. | Foarte bine | 16 p. |
| Ofertantul are un nivel adecvat al înțelegerii relației dintre serviciile solicitate și rezultatele ce urmează a fi obținute în contextul descris în caietul de sarcini și riscurile asociate întrucât: - abordarea propusă și metodologia prezentată pentru realizarea activităților au mai puține detalii și se bazează parțial metodologii, metode, tehnici, instrumente testate și recunoscute în domeniu; - abordarea propusă și metodologia prezentată arată un nivel corespunzător de adaptare la specificul Contractului ce urmează a fi încheiat și de înțelegere a serviciilor solicitate în corelație cu activitățile descrise, cu riscurile identificate și cu măsurile propuse; - metodologia prezentată nu include modalități de îmbunătățire a rezultatelor sau a activităților și nu utilizează cele mai noi tehnici, instrumente sau metode recunoscute în domeniu. | Bine | 12 p. |
| Ofertantul nu a înțeles pe deplin relația dintre serviciile solicitate și rezultatele ce urmează a fi obținute în contextul descris în caietul de sarcini și riscurile asociate întrucât: - abordarea propusă și metodologia sunt prezentate sumar, fără a fi incluse metodologii, metode, tehnici, instrumente testate și recunoscute în domeniu; - abordarea propusă și metodologia prezentată arată un nivel limitat de adaptare la specificul Contractului ce urmează a fi încheiat și de înțelegere a serviciilor solicitate în corelație cu activitățile descrise, cu riscurile identificate și cu măsurile propuse; - metodologia prezentată nu include modalități de îmbunătățire a rezultatelor sau a activităților și nu utilizează cele mai noi tehnici, instrumente sau metode recunoscute în domeniu. | Acceptabil | 8 p. |
| B.2.2 Modalitatea de organizare a echipei de proiect |  |  |
| - structura echipei este completă și prezentată în detaliu, modul de interacțiune este detaliat, indicând o bună coordonare a echipei și o bună distribuire a sarcinilor, prin raportare la metodologia prezentată; - relația cu organizația de bază este reprezentată, interacțiunea echipei cu organizația Ofertantului este corespunzător reprezentată prin indicarea modului de valorificare a experienței/ cunoștințelor/ informațiilor acumulate în proiecte derulate anterior, prin raportare la obiectul Contractului; - responsabilitățile referitoare la managementul contractului arată o abordare proactivă ce derivă din modul de implicare/ interacțiune a echipei cu managerul de proiect, în raport cu gradul de complexitate a serviciilor ce vor fi realizate în cadrul contractului; - distribuția activităților din Contract și a responsabilităților operatorilor economici membri ai asocierii și/sau subcontractanți este integral indicată (dacă este cazul); | Foarte bine | 7 p. |
| - structura echipei este completă și prezentată în detaliu, responsabilitățile și distribuirea sarcinilor sunt definite generic, modul de interacțiune prezentat indicând o bună coordonare a membrilor acesteia, prin raportare la metodologia prezentată; - relația cu organizația de bază este reprezentată, interacțiunea echipei cu organizația Ofertantului este corespunzător reprezentată însă nu sunt prezentate detalii privind modul de valorificare a experienței/cunoștințelor/informațiilor acumulate în proiectele derulate anterior, prin raportare la obiectul Contractului; - responsabilitățile referitoare la managementul contractului sunt indicate prin raportare directă la planificarea activităților în cadrul contractului, fiind descris succint modul de interacțiune a echipei cu managerul de proiect, în raport cu gradul de complexitate a serviciilor ce vor fi realizate în cadrul contractului; - distribuția activităților din Contract și a responsabilităților operatorilor economici membri ai asocierii și/sau subcontractanți este parțial indicată (dacă este cazul); | Bine | 5 p. |
| - structura echipei este completă, prezentarea acesteia este generală și nu reflectă interacțiunea dintre membrii acesteia, responsabilitățile acestora și modul de distribuire a sarcinilor prin raportare la metodologia prezentată; - relația cu Organizația Ofertantului este reprezentată, însă interacțiunea echipei cu Organizația este limitată, fără a fi indicat modul de valorificare a experienței/ cunoștințelor/ informațiilor acumulate în proiectele derulate anterior, prin raportare la obiectul Contractului; - responsabilitățile referitoare la managementul contractului sunt indicate de o manieră limitată, în mod generic; - distribuția activităților din Contract și a responsabilităților operatorilor economici membri ai asocierii și/sau subcontractanți este indicată într-o manieră limitată și neclară (dacă este cazul); | Acceptabil | 3 p. |
| B.2.3 Planul de lucru pentru realizarea serviciilor / Grafic Gantt |  |  |
| - toate activitățile principale sunt incluse în calendarul activităților, sunt detaliate în sub-activități, iar planul de lucru poate fi utilizat așa cum este prezentat pentru monitorizarea progresului în cadrul Contractului; - succesiunea și corelarea logică a activităților în planul de lucru este foarte bine stabilită prin raportare specificul serviciilor ce urmează a fi realizate și la metodologia propusă; - durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în totalitate corespunzătoare complexității activităților ținând cont de perioada stabilită în caietul de sarcini pentru realizarea serviciilor; - punctele cheie sunt identificate corespunzător, prin raportare la modalitatea efectivă de realizare a activităților, rezultatele și rapoartele solicitate prin caietul de sarcini; - există un grad de detaliere a activităților corespunzător, în concordanță cu punctele cheie și care facilitează înțelegerea planului de lucru propus și utilizarea sa în monitorizarea activității în cadrul Contractului; - planificarea activităților permite flexibilitate pentru situații neprevăzute. | Foarte bine | 7 p. |
| - toate activitățile principale sunt incluse în calendarul activităților, dar acestea nu sunt detaliate în subactivități, planul de lucru neputând fi utilizat așa cum este prezentat pentru monitorizarea progresului în cadrul Contractului; - succesiunea activităților, în planul de lucru, nu este adecvată specificului serviciilor ce urmează a fi realizate, acestea nefiind corelate; - durata activităților și perioadele de derulare a acestora corespund în mică măsura complexității activităților, ținând cont de perioada stabilită în caietul de sarcini pentru realizare a serviciilor; - punctele cheie sunt parțial identificate, dar nu sunt relevante prin raportare la modalitatea efectivă de realizare a activităților, rezultatele și rapoartele solicitate prin caietul de sarcini ; - există neconcordanțe între calendarul activităților, punctele cheie, rezultatele activităților și metodologia propusă. | Bine | 5 p. |
| - toate activitățile principale sunt incluse în calendarul activităților, dar acestea nu sunt detaliate în subactivități, planul de lucru neputând fi utilizat așa cum este prezentat pentru monitorizarea progresului în cadrul Contractului; - succesiunea activităților, în planul de lucru, nu este adecvată specificului serviciilor ce urmează a fi realizate, acestea nefiind corelate; - durata activităților și perioadele de derulare a acestora corespund în mică măsura complexității activităților, ținând cont de perioada stabilită în caietul de sarcini pentru realizare a serviciilor; - punctele cheie sunt parțial identificate, dar nu sunt relevante prin raportare la modalitatea efectivă de realizare a activităților, rezultatele și rapoartele solicitate prin caietul de sarcini; - există neconcordanțe între calendarul activităților, punctele cheie, rezultatele activităților și metodologia propusă. | Acceptabil | 3 p. |

Pentru ofertele care nu corespund cu niciuna din variantele propuse pentru acordarea punctajului, se vor acorda zero puncte.

- GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Garanția de bună execuție este în cuantum de 10 % din valoarea fără TVA, a contractului de prestări servicii. Restituirea garanției de bună execuție se realizează potrivit prevederilor art. 154^2 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Modul de constituire a garanției de bună execuție a contractului, conform prevederilor art. 154 alin. (4)  lit. a), b) pct.(i) și (iii) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiționată şi se constituie prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(iii) asigurări de garanții emise:

- fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi egală cu durata contractului, la care se adaugă 30 de zile.

Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului de achiziție publică.

Avizat: 		Maria Magdalena VOINEA, șef serviciu, SANPE

Întocmit: 	Alexandra Bahareh Johari, consilier, SANPE

https://danube-region.eu/communication/eusdr-communication-strategy/

Neîndeplinirea unei cerințe în mod cumulativ (număr de proiecte naționale + număr de proiecte internaționale) va duce la punctarea cu 0 (zero) a expertului coordonator de proiect propus. Exemplu: dacă ofertantul prezintă pentru expertul coordonator de proiect 5 proiecte dintre care doar 1 proiect este coordonate în limba engleză, punctajul acordat pentru acest factor este 0 (zero). Dacă se prezintă 5 proiecte dintre care niciunul nu este coordonat în limba engleză punctajul pentru acest factor este 0 (zero). Dacă toate cele 5 proiecte prezentate sunt internaționale, se acordă 1 punct.