Formular – cadru OBLIGATORIU Propunere Tehnică

Note importante:

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru evaluarea Propunerii Tehnice prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini pentru achiziția de lucrări,

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător si in conformitate cu caietul de sarcini.

Se vor avea în vedere prevederile din Fișa de Date, caietul de sarcini, prezentul formular de propunere tehnică privind modul de prezentare a propunerii tehnice.

Metodologia pentru execuția lucrărilor și graficul general de realizare a serviciilor si lucrărilor sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Toti ofertantii au obligatia de a prezenta Formularul in forma solicitata prin documentatia de atribuire sectiunea Formulare. Ofertantii nu se pot prevala de aceasta obligatie prin prezentarea altor tipuri de grafice solicitate prin documentatia de atribuire. Neprezentarea Formularului de propunere tehnica in forma solicitata duce respingerea ofertei.

Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Nu se admite ca un document prezentat sa indeplineasca mai multe cerinte, fiecare cerinta este individuala si va fi tratata corespunzator. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, autoritatea contractanta nefiind indreptatita sa extraga informatii din continutul propunerii tehnice si sa le coroboreze pentru a acoperi, astfel, eventuala lipsa a unui document solicitat. !!!!!!!!

Ofertanții vor respecta structura și ordinea cerințelor pentru o identificare mai facilă a acestora.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive  si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea “sau echivalent”.

Informații privind completarea Formularului:

- Propunerea tehnica trebuie sa dovedeasca pe deplin indeplinirea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in documentele achizitiei, ca si faptul ca ofertantii dispun de resurse suficiente pentru a asigura executia lucrarilor care fac obiectul contractului.

- Documentele care compun Propunerea Tehnică trebuie prezentate ȋntr-un format care să permită evaluarea acestora, iar dacă documentele necesită un format diferit de formatul A4 atunci acestea se vor include în Anexele la Propunerea Tehnică.

- Propunerea tehnica se va intocmi in conformitate cu toate aspectele din caietul de sarcini. Nu se acceptă descrierea specificaţiilor din propunerea tehnică a ofertantului cu sintagme de genul "conform caietului de sarcini", "ne însuşim caietul de sarcini" ş.a.m.d., o astfel de modalitate de elaborare a propunerii tehnice urmând a conduce la declararea acesteia ca neconformă.

- Ofertantul are obligația de a întocmi un Opis al documentelor incluse în Propunerea Tehnică

- Ofertanții pot modifica modul de prezentare al Formularului dar fără a afecta modul (ordinea) de prezentare a principalelor capitole ale Propunerii Tehnice.

- Nu se admite ca un document prezentat sa indeplineasca mai multe cerinte, fiecare cerinta este individuala si va fi tratata corespunzator. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, autoritatea contractanta nefiind indeptatita sa extraga informatii din continutul propunerii tehnice si sa le coroboreze pentru a acoperi, astfel, eventuala lipsa a unui document solicitat.

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare simplificat: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

# Rezumat

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:

- să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special, acolo unde  criteriul de atribuire este altul decât prețul cel mai scăzut;

- să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini pentru achiziția de lucrări;

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.

# Metodologia de  executare a lucrărilor

2.1. În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să documenteze metodologia de execuție a lucrărilor,  prin raportare la informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și la cerințelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului,  așa cum sunt acestea incluse în părțile scrise și părțile desenate cuprinse în volumele incluse în Caietul de Sarcini. Astfel, se vor prezenta metodologiile de execuție aferente lucrărilor ce fac obiectul contractului.

Pentru fiecare categorie de lucrari se vor mentiona in mod obligatoriu numarul de muncitori, numarul si tipul utilajelor folosite, productivitati pentru fiecare utilaj propus de catre ofertant, numarul si tipul de mijloace de munca, utilaje echipamente si mijloace de transport asa cum sunt ele generate prin programele utilizate, ci pe termenul de executie propus si cu respectarea cerintelor tehnice impuse de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire.

2.2. In scopul demonstrarii modului in care va fi indeplinit contractul se va prezenta structura organizationala propusa, precizandu-se:

      - Structura numerica si pe specialitati a echipei de specialisti responsabile cu indeplinirea contractului

      - Structura numerica si pe specialitati / meserii a echipei, forta de munca care va executa lucrarile

      - Structura numerica si pe specialitati / meserii a personalului administrativ si auxiliar

      - Structura numerica si pe meserii a personalului provenit de la subcontractantii declarati.

      - Asigurarea cu Resurse: utilaje , descriere echipe  personal de executie alocat contractului.

2.3 Se va prezenta și Lista cu procedurile tehnice de executie  prezentata in ordinea tehnologica a activitatilor. Prezentarea eronata a succesiunii acestora constutuie motiv de neconformitate.

2.4. Ofertantul trebuie sa dovedeasca un grad de intelegere suficient al proiectului pe care urmeaza sa-l duca la indeplinire. Se vor prezenta descrieri ale metodelor de lucru abordate in activitatile de executie a tuturor categoriilor de lucrari. Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej.

2.5. Ofertantul va prezenta și informații cu privire la:

- lucrări pregătitoare

- pregătirea amplasamentului

- pregătirea șantierului si lucrarile de organizare de santier

- activități de punere în operă a documentației tehnice (așa cum sunt incluse în caietele de sarcini pe specialități din proiectul tehnic)

- controlul calității lucrărilor executate

- activități legate de recepția la terminarea lucrărilor

- activități legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună execuție

- managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor;

- impactul asupra comunității locale  / măsuri pentru dezvoltarea comunității locale în arealul geografic / regiunea în care se desfășoară lucrările

2.6. Prezentarea  modului  de  impartire  a  sarcinilor  intre  operatorii  economici  implicati  precum   si nivelul de implicare din punct de vedere  al resurselor: materiale, manopera, exploatare utilaje si transporturi,  pentru  partea /partile  din contract  pe care  ofertantul urmeaza sa le subcontracteze.

Notă: Lipsa sau omiterea unor categorii de lucrari descrise in PTH va duce la respingerea ofertei ca fiind neconforma.  Metodologia trebuie sa arate si sa demonstreze ca sunt avute in vedere toate lucrarile deschise in PTH, ca sunt prevazute proceduri de lucru detaliate pentru fiecare element al constructiei fara nici o exceptie.

# Planul de management al calității în cadrul Contractului

În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract

3.1. Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea. Lipsa sau omiterea unor categorii de lucrari descrise in PTH va duce la respingerea ofertei ca fiind neconforma. Prezentarea unor categorii de lucrari care nu fac parte din proiect va duce la respingerea ofertei ca fiind neconforma. Planul calitatii trebuie sa arate si sa demonstreze ca sunt avute in vedere toate lucrarile deschise in PTH, ca sunt prevazute proceduri de lucru detaliate pentru fiecare element al constructiei fara nici o exceptie.

3.2. Acest document va trebui sa cuprindă cel puțin: Prezentarea generala a lucrărilor; Descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor aferente sistemului calitatii (P.S.) aplicat la lucrarile/tehnologia prevăzute in programul de realizare a lucrărilor; Sistemul de gestionare a documentației pentru executarea lucrărilor care va include atat pe subcontractor! cat si pe furnizorii antreprenorului; Metodele de control aplicate cu privire la utilizarea in scopul execuției lucrărilor exclusiv a documentelor validate si aprobate; Metodele de înregistrare a modificărilor si completărilor la documentație; Metodele pentru managementul achizițiilor de materiale, echipamente si dotări; Modul de abordare a defecțiunilor aparute pe parcursul execuției lucrărilor si remedierilor (cu indicarea procedurilor pentru acțiuni preventive corective); Procedura in cazul reclamatiilor; Lista procedurilor tehnice de execuție a tuturor categoriilor de lucrari care urmeaza sa fie aplicate la realizarea contractului, precum si toate procedurile tehnice de execuție aferente categoriilor de lucrari care se vor realiza pentru indeplinirea contractului, a lucrarilor speciale si a celor care se vor executa pe timp friguros; Planul de control al calitatii, verificări si încercări.

3.3. În cadrul acestui capitol se va prezenta PCCVI detaliat pentru toate activitatile/subactivitatile contractului, astfel:

  - în fazele premergătoare execuției lucrarilor;

  - în toate stadiile punerii în operă (pe categorii de lucrări/ pe tipuri de activități/subactivitati);

  - pentru verificarea activitatilor executate

  - pentru recepția activitatilor finalizate;

  - în perioada de notificare a defecțiunilor, etc.

Pentru realizarea Planului  de control al calitatii, verificării si incercarii, se solicită utilizarea unui tabel structurat astfel:

| Nr crt | Activitatea /subacivitatea | Caracteristica de controlat | Standardul, procedura sau instrucţiunea care impune verificarea/incercarea | Frecventa controalelor, verificărilor sau încercărilor | Cine controlează /Răspunde | Modalitate de verificare/ tolerante | Document întocmit | Cod formular |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Se vor descrie principalele proceduri operationale care vor fi utilizate de Ofertant pentru asigurarea/ controlul calității activităților desfășurate pe parcursul implementării Contractului în fazele premergătoare execuției lucrarilor;

- în toate stadiile punerii în operă (pe categorii de lucrări/ pe tipuri de activități/subactivitati);

- pentru verificarea activitatilor executate și recepția activitatilor finalizate;

- în perioada de notificare a defecțiunilor, etc.

  - Conceptul ofertantului privind testarea lucrărilor efectuate.

  - Modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/laboratoarele in vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente.

  - Lista procedurilor tehnice de execuție a tuturor categoriilor/tipurilor de lucrări care urmează să fie aplicate la realizarea contractului, însoțită de Descrierea Procedurilor Tehnice de Execuţie specifice – se vor prezenta procedurile tehnice de execuție care sa acopere toată plaja de lucrări/operațiuni necesare în execuția contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa, care vor trebui sa fie adaptate exact la cerințele din documentația de atribuire, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție cu caracter general, și vor trebui sa cuprindă la nivel minimal: descrierea completa a metodelor/tehnologiei pe care ofertantul va intenționa sa le utilizeze în cadrul execuției lucrărilor; resursele umane, materiale și utilaje de construcții alocate fiecărei activități/ subactivități procedurale;

  - Prezentarea surselor de materiale avute în vedere pentru principalele materialele utilizate la execuția lucrărilor (agregate, beton, mixturi, etc.), cu detalierea: surselor posibile pentru principalele materiale – se vor prezenta date privind furnizorii și locul de achiziție: traseelor (sursa - santier) care urmează a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale în zona șantierului împreună cu documente/declarații de conformitate pentru acestea. Declarațiile/certificatele de conformitate/declarațiile de performanță si/sau agremente tehnice/buletine de încercare prezentate sau, după caz, alte documente similare (echivalente) prin care se probează asigurarea unui nivel de calitate corespunzător prin raportare la cerințele caietului de sarcini se vor afla în termen de valabilitate la data limită de depunere a ofertelor (dacă este cazul) și vor fi emise în conformitate cu dispozițiile art. 11 si 12 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, ale art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 668/2017 și ale art. 4 alin. (1) al Regulamentului (UE) nr. 305/2011

  - Se solicită obligatoriu detalii ale stațiilor de asfalt, de beton și a laboratoarelor autorizate (cu agrementări și autorizări în vigoare) pe care contractantul intenționează să le utilizeze la executarea contractului

Nota:  Nu se accepta depunerea unui plan de management al calitatii pentru societate ( la modul general) fara a fi adaptat la prezenta procedura si la operatiunile necesar a fi executate, si fara a scoate in evidenta modul in care se garanteaza calitatea lucrarilor.

# Grafic general de realizare a investiției publice (fizic)

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric). Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a lucrărilor si durata de finalizare a activităților în Contract.]

Ofertantul va prezenta cel puțin:

- Graficul activităților – anexat Propunerii Tehnice – care va fi realizat în format Gantt sau poate avea un alt format specific. Graficul va include toate informațiile solicitate în cele ce urmează.

  - Partea narativă a Propunerii Tehnice

Ofertantul va prezenta informațiile care au stat la baza elaborării Graficului:

- informațiile care au stat la baza elaborării Graficului, respectiv gradul de ocupare a resurselor ofertantului (umane, materiale, utilaje) și resursele disponibile la data ofertării

- legenda care va descrie prescurtările si/sau abrevierile utilizate

- principalele etape de execuție a Lucrărilor

- activitățile principale cu succesiunea și inter-relaționarea lor

- corelarea cu metodologia de execuție propusă

- resursele necesare activităților (personal, utilaje, materiale.)

- punctele de reper relevante (jaloanele)

- prezentarea și analiza drumului critic

4.2 Graficul general propus de realizare a investiției publice, care va conține minim următoarelor documente /informații:

- Structura WBS (Work Breakdown Structure) – Structura De Dezvoltare Ierarhica privind activitățile contractului.

- Graficul Gantt al lucrării, realizat in baza structurii WBS, cu evidențierea relației dintre activitățile proiectului.

- Graficul va mai conține denumirea activităților și subactivităților aferente, durata acestora, cu evidențierea punctelor cheie (jaloanele) în derularea contractului;

4.3 Prezentarea drumului critic al activităților contractului, in baza graficului Gantt. Drumul critic se va prezenta ca o diagrama separată in concordanță cu graficul Gantt, care să conțină doar activitățile care fac parte din drumul critic al contractului. Se solicita separat analiza drumului critic si prezentarea modului de rezolvare al activităților si secțiunilor critice, după caz.

4.4 Prezentarea diagramei PERT a proiectului, in baza graficului Gantt. Diagrama Pert va trebui sa prezinte pentru fiecare activitate următoarele informații: cel mai devreme moment de start, cel mai târziu moment de start, cel mai devreme moment de finalizare, cel mai târziu moment de finalizare, durata activității si marja. Eșalonarea diagramei Pert se va realiza la nivel de zile ( ziua 1=1, ziua 2=2, ziua 3=3....... ziua n=n). De asemenea durata și marja se vor exprima in zile (calendaristice sau lucrătoare)

Toate diagrame solicitate, vor purta denumirile menționate in descrierea acestora la punctele mai sus menționate și o legenda a diagramei, iar in opisul care v-a însoți oferta tehnica se va menționa in clar pagina/paginile la care se regăsește fiecare diagrama solicitata.

Cerințe de conformitate:

În ceea ce privește cerințele de conformitate, ofertele care nu respectă cerințele minime ale autorităților contractante vor fi considerate neconforme.

- Graficul Gantt prezentat de ofertant demonstrează că acesta finalizează contractul cu respectarea termenului limită impus de autoritatea contractantă (adică în perioada de construcție maximă stabilită);

- Graficul Gantt prezentat de ofertant demonstrează că acesta finalizează "etapele/secțiunile" aferente lucrărilor în timp (adică în perioada de construcție maximă pentru etapa respectivă);

Planificarea ofertantului este conformă cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă (adică respectă ipotezele/premisele stabilite în documentația de atribuire cu privire la elemente cum ar ti: termenele de analiză, transmitere observații, respectiv aprobare a livrabilelor intermediare/finale care revin autorității contractante, data de începere anticipată, eventuale perioade de suspendare a execuției lucrărilor datorate condițiilor climatice nefavorabile prevăzute în documentația de atribuire etc.).

NOTA 1: Graficul de executie va fi intocmit pe zile. Corespondenta intre termenul in luni si cel in zile va fi asigurata prin luarea in calcul a unei perioade de 30 de zile pentru o luna, indiferent de cate zile calendaristice are luna din termenul contractual. Ofertanții își vor programa în grafic activități cu durata mai mare de 30 de zile calendaristice.

NOTA 2: Modificarea graficului în urma unor eventuale solicitări de clarificări constituie motiv de descalificare.

NOTA 3: Etapele tehnologice din grafic vor avea corespondent în caietele de sarcini ce fac parte integrantă din documentația de atribuire.

# Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor

În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte :

  - Organigrama cuprinzătoare a echipei – prezentând structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei, precum și responsabilitățile acestora

  - Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului;

  - Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează realizarea lucrării;

  - Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente

  - Se solicită din partea ofertanților să prezinte o declarație cu personalul implicat în realizarea contractului, cu care face dovada capacității sale de realizare a lucrărilor solicitate prin documentația tehnică (Se vor prezenta resursele puse la dispoziție privind personalul calificat precum și mâna de lucru avute în vedere în conformitate cu graficul de execuție propus).

  - Structura echipei propuse pentru managementul contractului, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru personalul propus și documente suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experienței solicitate;

| Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor | Activitățile pe care le realizează | Organizația permanentă – operatorul economic de care aparține persoana propusa |
| --- | --- | --- |
| [introduceți poziția pentru care este propus] | [descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă] | [introduceți operatorul economic de care aparține personalul propus] |

  - Ofertantul va include o descriere a profilului personalului propus pe baza formatului solicitat de Autoritatea Contractantă

| Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor |  |  | [introduceți] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între personalul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |
| Rolul pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: [Introduceți aici unul din profilurile solicitate: manager de contract, șef de șantier, responsabil tehnic cu execuția etc așa cum este solicitat prin Caietul de Sarcini] |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/personalului în acest Contract |  |  | Precizați istoricul comun al acestui membru al echipei cu alți membri ai echipei propuse, dacă este aplicabil |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru rolul în care personalul este propus |  |  | Precizați ultima calificare educaționala obținută, reprezentând cel mai ridicat nivel al calificării conform Cadrului Național/European al Calificărilor și utilizați structura de mai jos pentru detalierea informațiilor |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile personalului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de personalul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |
| Abilități ale personalului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat, autorizație (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  | Perioada (de la-la – ll/aa) |

[Ofertantul trebuie să includă în anexe la Propunerea Tehnică documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă.]

5.8 Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere)

[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]:

5.9 Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

  - identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți

  - modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor

  - modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului.

  - informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016

5.10 Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Cerințe specifice de managementul Contractului, respectiv:

  - Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;

  - Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.

5.11 Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini. [Utilizați următoarea structură pentru prezentarea informațiilor]

| Riscurile identificate de Ofertant pe baza informațiilor incluse în Caietul de Sarcini | Măsurile propuse de către Ofertant ca parte a strategiei de risc (prevenirea/atenuarea/eliminarea riscurilor identificate) | Activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) care include măsurile respective |
| --- | --- | --- |
| [introduceți riscurile identificate] | [descrieți măsurile propuse ca parte a strategiei de risc] | [prezentați activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric) unde este reflectată măsura propusă] |

5.12 Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte

[includeți aici informații despre modalitatea de realizare a înregistrărilor și modalitatea de arhivare a informațiilor, accesul la informații arhivate prin raportare la cerințele incluse în Contract.

5.13 Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținători în legătură cu  executarea Contractului

[În situația în care este aplicabil, includeți aici informații despre modalitatea de realizare a comunicării cu terțul/terții susținători în ceea ce privește monitorizarea performanței în cadrul contractului și în special în situația în care riscul de dificultăți în implementarea contractului se materializează (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de către Ofertant).

5.14 Se va detalia numărul și categoriile de personal tehnic, de supervizare și respectiv personal muncitor calificat și necalificat care va fi angajat în execuția lucrărilor.

Nota: Ofertantul va prezenta declarații de disponibilitate, C.V.-urile aferente, autorizațiile sau atestatele profesionale necesare în anexă la formularul de propunere tehnică.

# Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului

Prezentarea infrastructurii pe care Ofertantul o va utiliza efectiv în desfășurarea activităților în cadrul Contractului [Se vor include aici informații despre  echipamente, utilaje în cazul în care este aplicabil, care se utilizează efectiv în execuția lucrărilor incluse în Caietul de Sarcini.]

| Denumire | Caracteristici (scurtă descriere, versiune etc., după cum este aplicabil) | Numărul de unități utilizate în activitățile Contractului | Licențe, permise etc. conform legislației în vigoare la data depunerii Ofertei | Momentul sau durata utilizării infrastructurii pe perioada derulării Contractului | Operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul (ofertantul operator economic individual, subcontractantul, partenerul din asociere sau o terță parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți denumirea] | [Descrieți caracteristicile] | [introduceți numărul de unități] | [introduceți licențele, permisele etc.] | [introduceți momentul sau durata utilizării] | [introduceți operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul] |

Ofertanții vor prezenta modalitatea de acces la utilajele, echipamentele, instalațiile necesare executării tuturor categoriilor de lucrări, corelate cu extrasele de resurse rezultate din procesul tehnologic. Această infrastructură trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului și să le îndeplinească toate cerințele solicitate de legislația în vigoare.

De asemenea, se vor prezenta documentele concludente ( rapoarte de inspecție în termen de valabilitate la momentul depunerii ofertelor pentru toate utilajele/ echipamentele / instalațiile cu durata de funcționare mai mare de un an de la data punerii în funcțiune) care atestă capabilitatea de a executa lucrărilr la nivelul de performanță definit în NE 003 – 2015 pentru cel puțin următoarele utilaje/ echipamente/ instalații:

    - Excavator

    - Autogreder

    - Repartizator mixturi asfaltice

    - Clindri compactori

    - Instalație împrăștiere emulsie bitum

    - Perie mecanică pentru curățat fundații drumuri

    - Stație de preparare a mixturilor asfaltice

    - Stație de preparare betoane.

De asemenea, se va prezenta modul de dispunere / asigurare a laboratoarelor necesare a fi utilizate în cadrul contractului. Ofertanții vor dispune ca toate testările de materiale să fie efectuate într-un laborator autorizat, minim gradul II, respectiv autorizate pentru toate domeniile GTF (geotehnică și fundare), D (drumuri), MD (materiale pentru drumuri), ANCFD (agregate naturale pentru lucrările de căi ferate și drumuri), MBM (materiale pentru beton și mortare).

Totodată, pentru principalele materiale utilizate în procesul tehnologic (nisip, balast, piatra spartă, betoane, mixturi asfaltice, prefabricate) se vor prezenta sursa de aprovizionare, furnizorii, distanțele de transport și certificatele pentru controlul producției în fabrică.

Pentru a asigura calitatea lucrărilor proiectate, se va avea în vedere ca distanța maximă dintre locul producerii mixturilor asfaltice și locul de așternere să nu fie mai mare de 90 km , cf. AND 605/2016.

Conform Anexei 5 din Regulamentul privind agrementul tehnic în construcții, aprobat prin HG nr. 766/1997 :

”(1) Produsele pentru construcții pentru care s-au elaborat agremente tehnice sunt supuse controlului producției în fabrică de către producător care trebuie să dispună de un sistem propriu de management al calității realizat în concordanță cu cerințele aplicabile standardului SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității, în vederea menținerii calității și constanței caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcții în procesul de fabricație.

(2) În cazul în care agrementul tehnic se referă la un set, prevederile alin. 1 nu se aplică produselor componente ale setului care sunt purtătoare de marcaj CE aplicat în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei nr. 89 /106/ CEE”.

# Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii cantitativi și calitativi asociați execuției lucrărilor

Înregistrările efectuate de operatorul economic pentru demonstrarea modului de îndeplinire a indicatorilor stabiliți prin Caietul de Sarcini pentru activitatea Ofertantului devenit Contractant

[introduceți aici informații despre modalitatea efectivă prin care se asigură planificarea, realizarea, monitorizarea și raportarea în cadrul Contractului, pe perioada realizării întâlnirilor pentru monitorizarea progresului în cadrul Contractului și la finalizarea acestuia, precum și condițiile în care Ofertantul asigură îndeplinirea indicatorilor solicitați]

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

  - Descrierea măsurilor aplicate în execuția lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

  - Tabelul privind informații cu privire la asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului sub forma:

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului | Modalitatea de îndeplinire a acesteia | Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii | Costul inclus în Propunerea Financiară care reflectă aplicarea prevederii legale |
| --- | --- | --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] | [Introduceți poziția și nu suma ca atare] | [Introduceți suma în lei, care corespunde costului aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat] |

  - Se va elabora, de asemenea, si Planul cu masurile privind protectia mediului care va cuprinde:

- Date de identificare a obiectivului

- Protecția așezărilor umane, mediului social si calității vieții

- Modalități de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucrători independenți privind mediul – convenție privind protecția mediului

- Plan de monitorizare a mediului

- Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare

- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibraților

- Masurile pentru reducerea prafului

- Managementul deșeurilor

- Programul de masuri si lucrări necesare in vederea prevenirii poluărilor accidentale

- Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la rețelele existente in zona șantierului datorate execuției lucrărilor.

La nivelul planului cu masurile privind protectia mediului se va indica modalitatea de a asigura gestiunea, transportul si managementul deseurilor,  prin prezentarea de autorizatii in acest sens sau contracte cu firme autorizate in domeniu.

8.4. Nu includeți aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de operator economic, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementează metodologia utilizată pentru execuția lucrărilor, sau alte aspecte precum regimul deșeurilor  în contextul descris în Caietul de Sarcini.

  - Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este aplicabil.

  - Se va descrie în detaliu gestionarea deșeurilor, inclusiv a categoriilor care necesită incinerare – deșeuri din construcție, deșeuri rezultate din ambalaje materiale etc. Determinarea procentului (în greutate) din deșeurile nepericuloase rezultate din construcții și demolări (cu excepția materialelor naturale definite în categora 17 05 04 – pământ și pietriș altele decât cele vizate la rubrica 17 05 03 din lista europeană a deșeurilor stabiliți prin Decizia 200015321CE a Comisiei, preluată în HG nr. 856 /2002, cu modificările și completările ulterioare și generate pe șantier ce vor fi pregătite, respectiv sortate pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare material, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. În cazul în care procentul determinat de reutilizare a materialelor desființate.

  - Se solicită prezentarea unui contract de preluare deșeuri din construcții cu o societate autorizată încheiat la data depunerii.

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

9.1 Descrierea măsurilor aplicate în executarea lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini.

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul social și al relațiilor de muncă | Modalitatea de îndeplinire a acesteia | Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii | Costul inclus în Propunerea Financiară care reflectă aplicarea prevederii legale |
| --- | --- | --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] | [Introduceți poziția și nu suma ca atare] | [Introduceți suma în lei, care corespunde aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat pentru activitate/rezultat, după caz] |

[Nu includeți aici aspecte generice, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe perioada executării lucrărilor solicitate prin Caietul de Sarcini.]

9.2. Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, în cazul în care este aplicabil.

9.3. Se va prezenta inclusiv Planul privind normele de siguranță și protecție a muncii (PSPM). Ofertantul va prezenta măsurile aplicabile de ofertant pe perioada contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului contractului.

# Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată

[Structurați informația, după cum urmează:]

| Potențiale defecte datorate viciului de execuție | Modalitatea de intervenție | Măsura luată pe perioada execuției pentru eliminarea apariției defecțiunii | Termenul de intervenție | Durata de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție | Resurse alocate (financiare, materiale, echipamente și personal) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] |

[Includeți in aceasta sectiune un plan detaliat pe durata perioadei de ganatie care sa fie in acord cu cerinte de evaluare a factorului ”Garanție tehnică a lucrărilor suplimentara ofertată”

10.1 Garantia va fi fundamentata din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini. În aceste sens, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea termenului ofertat din punctul de vedere al asigurării îndeplinirii de către operatorii economici a cerințelor solicitate prin Caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor care prevăd termene nesustenabile/care nu pot fi fundamentate. Nedemonstrarea si neargumentarea (prin prezentarea unui plan de asigurare a garantiei), va duce la acordarea unui punctaj 0 la acest criteriul Perioada de garanție a lucrărilor.

Se va prezenta o descriere detaliată a execuției lucrărilor de remediere din punct de vedere tehnologic.

Ofertanții trebuie să demonstreze că au capacitatea de a remedia defectele de suprafață ale căii de rulare (asfalt) în orice sezon, fără afectarea funcționalității drumului și fără stânjenirea circulației. Ofertanții vor atașa o procedură tehnică care să detaleize modalitatea de execuție în condițiile de mai sus a următoarelor tipuri de reparații – remedierea suprafețelor șlefuite – pag. 76 din normativ AND547/2013, remedierea suprafețelor exudate – pag. 80 din normativul AND 547/2013, remedierea suprafețelor poroase – pag. 81 din AND 547/2013, remedierea suprafețelor cu ciupituri – pag. 88 din AND 547/2013, remedierea suprafețelor cu gropi – pag. 92 din AND 547/2013, remedierea suprafețelor cu fisuri și crăpături – pag. 95 din AND 547/2013 și remedierea pe timp friguros a defecțiunilor îmbrăcăminților bituminoase – pag. 102 din AND 547/2013.

# Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării

În situația în care este aplicabil, Autoritatea Contractantă va solicita ofertantului să prezinte modalitatea în care constrângerile impuse de amplasamentul lucrării sunt avute în vedere la planificare]

11.1 Ofertantul va demonstra că oferta sa este adecvată constrângerilor fizice impuse de amplasamentul unde se vor executa lucrările, prin elaborarea unei planșe care să prezinte, în special, următoarele:

1.Limitele instalațiilor

2.Clădiri

3.Zone de depozitare

4.Acces în șantier

5.Lucrări temporare

Planșa va include dimensiuni și etichete

11.2 Ofertantul va demonstra că facilitățile ce trebuie menținute vor rămâne în operare în timp ce lucrările propuse se vor afla în execuție. Pentru demonstrare, se va utiliza text descriptiv, însoțit de planșe și/sau diagrame.

11.3 Va fi prezentat planul pentru toate lucrările temporare necesare pentru păstrarea funcțiunilor lucrărilor existente].

# Informații cu privire la eventuale modificări  ale operatorului economic Ofertant

[În cazul în care este aplicabil, Introduceți informații despre posibile modificări ale structurii operatorului economic de care acesta are cunoștința la momentul depunerii Ofertei]

- Surse de materiale

13.1. Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru materialele utilizate la execuția lucrărilor si va răspunde următoarelor cerințe:

- Identificarea si prezentarea surselor posibile pentru lucrările prevăzute în Caietele de Sarcini

- Realizarea si prezentarea analizei traseelor (sursa – șantier) care urmează a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale in zona șantierului;

Lista principalilor furnizori de materiale de construcție

| Nr. crt. | Denumire furnizor materiale de construcție | Distanța față de șantier | Tipuri si cantități de materiale de construcție furnizate in cadrul contractului |
| --- | --- | --- | --- |

Se va completa o linie pentru fiecare principal furnizor de materiale de construcție.

[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului

13.2 Se va prezenta fundamentarea duratei de executie, termenele de livrare a materialelor principale de catre furnizori

- PLAN DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI – memoriu de prezentare a tuturor categoriilor de lucrari, a modului de executie, masuri destinate desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta, pt fiecare categorie de lucrari, scheme de semnalizare a zonei de drum in lucru unde se desfasoara lucrarile adaptate la situatia concreta in teren. Se recomandă vizitarea amplasamentului lucrării pentru a se întocmi acest plan raportat la situația reală din teren.

# Anexe la Propunerea Tehnică

- Declarațiile / Formularele din secțiunea Formulare

- Listele de cantitati

- Ofertanții pot include ca si anexe ale Propunerii Tehnice orice desen și informație tehnică relevante din punctul de vedere al ofertantului.

- De asemenea în cadrul anexelor se vor prezenta informațiile care nu pot fi incluse în partea narativă a Propunerii Tehnice. In cadrul acesteia din urmă se vor face trimiteri clare către anexele relevante și se va include un opis al anexelor.

- Se vor include în cadrul anexelor toate documentele al căror format nu permite integrarea lor în partea narativă, cum ar fi cazul Graficului general propus de realizare a investiției Anexe cu PTE samd.

În cazul în care la procedură participă mai mult de un operator economic, în calitate de asociați sau subcontractanți