Documentatia de Atribuire a contractului de lucrari CONSTRUCTIA GOSPODARIEI DE APA CREVEDIA MICA Cod de identificare: GR-CL-12 in cadrul proiectului PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GIURGIU Capitolul 2 – Caiet de Sarcini - Specificatii Sectiunea 1 – Cadrul general – Cerinte Generale

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE – CUPRINS

Capitol 0	Fisa de date si formulare

Capitol 1	Clauze Contractuale Obligatorii

Capitol 2	Caiet de sarcini - Specificatii

Sectiunea 1 – Cadrul General – Cerinte Generale

Sectiunea 2 – Lucrari Civile

Sectiunea  3 – Lucrari Mecanice

Sectiunea 4 – Lucrari Electrice si ICA

Capitol 3	Caiet de sarcini - Planse

Capitol 4	Caiet de Sarcini - Liste

Capitol 5	Caiet de Sarcini - Informatii care fac parte din Contract

Capitol 6	Informatii care nu fac parte din Contract

Cuprins:

1.	Generale	5

1.1.	Cerintele Autoritatii Contractante	5

2.	EXECUTIA LUCRARILOR	6

2.1.	Serviciile Antreprenorului	6

2.2.	Panouri de prezentare si Publicitate	8

2.3.	Standarde aplicabile	9

2.4.	Curatenia si ordinea pe Santier	9

2.5.	Intrarea in Santier	9

2.6.	Inspectarea drumurilor, proprietatilor si terenului	10

2.7.	Cote si Puncte de Referinta	10

2.8.	Imprejmuiri provizorii si porti de acces	10

2.9.	Aspecte privind utilizarea terenului	11

2.10.	Aspecte legate de caile de acces si dreptul de servitute	11

2.11.	Procedura in cazul Reclamatiilor	11

2.12.	Protectia impotriva deteriorarilor	11

2.13.	Lucrari cu impact asupra cursurilor de apa	12

2.14.	Igiena alimentarilor cu apa	12

2.15.	Instalatiile, echipamentele si infrastructura operatorilor de utilitati publice, administratorilor drumurilor si ale altor terti	13

2.16.	Cerinte privind traficul in zona	13

2.17.	Zgomotul	14

2.18.	Masuri in caz de urgenta	14

2.19.	Substante periculoase	14

2.20.	Intretinerea drumurilor de acces	15

2.21.	Accesul la Serviciile de Urgenta	15

3.	DATE AVUTE IN VEDERE LA PROIECTAREA LUCRARILOR	15

3.1.	Responsabilitatea pentru proiect	15

3.2.	AprobArile de proiectare	15

3.3.	Metodologiile de executie aferente construirii lucrArilor Si instalArii echipamentelor	15

3.4.	Documente disponibile pentru verificare/ audit	16

3.5.	PlanSele conforme cu executia	17

3.6.	Planul de Securitate Si SAnAtate	17

3.7.	Organigrama	17

3.8.	Programul de executie	18

3.9.	InregistrAri fotografice	18

3.10.	Intalniri de lucru	18

4.	SISTEMUL DE ASIGURARE/ CONTROL AL CALITATII	19

4.1.	Cadrul general	19

4.2.	Planul de asigurare al calitAtii (PAC)	19

4.3.	Planurile de Control (PC)	19

4.4.	Controlul efectuat Si Documentatia intocmitA de cAtre Antreprenor	20

4.5.	Metode de documentare Si inregistrare in timpul executiei lucrArilor	20

4.6.	Documente la livrare	20

4.7.	Post Constructie	20

Generale

Cerintele Autoritatii Contractante

Entitatea Contractanta solicita proiectarea si executia Lucrarilor.

Proiectul si executia vor fi in conformitate cu urmatoarele Sectiuni si Parti din Capitolul al 2-lea:

Sectiunea 1 - Partea 1	Cadrul General – Cerinte Specifice Proiectului

Sectiunea 1 - Partea 2	Cadrul General – Cerinte Generale

Sectiunea 2 - Partea 1	Lucrari Civile - Cerinte Specifice Proiectului

Sectiunea 2 - Partea 2	Lucrari Civile – Cerinte Generale

Sectiunea 3 - Partea 1	Lucrari de Mecanica, Electrice si ICA - Cerinte Specifice Proiectului

Sectiunea 3 - Partea 2	Lucrari de Mecanica, Electrice si ICA – Cerinte Generale

Sectiunea 4 - Partea 1	Electrice si ICA - Cerinte Specifice Proiectului

Sectiunea 4 - Partea 2	Electrice si ICA – Cerinte Generale

De asemenea, proiectul si executia vor fi in conformitate cu urmatoarele sectiuni din Capitolul 3:

- Sectiunea 1	Planse – Cerinte Specifice Proiectului

Sectiunea 2	Planse – Cerinte Generale

EXECUTIA LUCRARILOR

Serviciile Antreprenorului

- Serviciile Antreprenorului vor include toate activitatile necesare pentru evaluarea informatiilor furnizate, obtinerea oricaror informatii suplimentare necesare, finalizarea proiectarii, furnizarii, construirii, testarii si punerii iin functiune a Lucrarilor descrise in Contract.

- Serviciile Antreprenorului vor include, dar nu se vor limita la urmatoarele.

- Verificarea Si controlarea tuturor informatiilor Si documentelor furnizate sau puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar.

- Constatarea conditiilor locale relevante pentru Lucrari.

- Evaluarea conditiilor de baza prin interpretarea informatiilor furnizate sau puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta/Beneficiar, analizand informatii publice sau orice alte informatii locale relevante, dupa cum se poate considera necesar.

- Furnizarea si construirea Lucrarilor in conformitate cu Schitele si Specificatiile, in limitele Santierului si in conformitate cu toate aprobarile si permisiunile de planificare si cu toate obligatiile legale.

- Asigurarea documentelor tehnice specificate prin Contract, inclusiv schite, calcule si detalii privind Lucrarile.

- Asigurarea intregii forte de munca, materialelor, echipamentelor Antreprenorului, managementului, supravegherii, administrarii, consumabilelor, esafodajului, macaralelor, lucrarilor si facilitatilor temporare, protectiei Lucrarilor si a facilitatilor existente, transportului catre si de la si in cadrul si in legatura cu Santierul, precum si a tuturor celorlalte lucruri, de natura temporara sau permanenta, necesare la si pentru aceasta constructie, finalizare si remedierea oricaror defecte ale acesteia, in masura in care asigurarea acestora este necesara conform specificatiilor Contractului sau poate fi dedusa in mod rezonabil din Contract

- Transportul, manevrarea si stocarea materialelor, echipamentelor si dotarilor, inclusiv lichidarea in vama pentru articolele importate.

- Finalizarea si raportarea tuturor releveelor privind situatiile existente impuse prin Contract.

- Obtinerea si respectarea tuturor acordurilor, permisiunilor, autorizatiilor si aprobarilor necesare in baza oricarui Statut sau Regulament relevant pentru care este responsabil Antreprenorul.

- Amplasarea sau bransarea oricaror instalatii obligatorii pentru un antreprenor, dupa cum este necesar pentru a facilita construirea Lucrarilor.

- Conectarea la servicii noi sau deja existente.

- Racordul cu furnizorul local de apa.

- Racordarea utilitatilor de gaz, electricitate si telefon, dupa cum este necesar.

- Notificarea clientilor cu privire la intreruperile planificate ale alimentarii cu apa si asigurarea unor surse de apa alternative, dupa cum este necesar.

- Prestarea lucrarilor temporare dupa cum este necesar pentru a respecta perioada maxima de intrerupere a alimentarii cu apa precizata in Specificatiile Tehnice Generale.

- Asigurarea legaturii cu autoritatile relevante de drumuri din localitate, politia si pompierii si respectarea oricaror conditii impuse.

- Testarea si punerea in functiune a Lucrarilor pentru a se asigura ca acestea respecta toate cerintele din Contract.

- Pregatirea personalului Beneficiarului in privinta operarii si intretinerii Lucrarilor.

- Punerea la dispozitie a manualelor de operare si intretinere pentru Lucrari.

- Punerea la dispozitie a Schitelor cu mentiunea „conform cu executia” si a certificatelor de testare.

- Scoaterea din functiune a lucrarilor redundante si a echipamentelor redundante la transport sau a echipamentelor in privinta carora Autoritatea Contractanta si-a exprimat dorinta de a le pastra.

- Debarasarea de toate materialele neesentiale intr-un loc aflat in afara Santierului, inclusiv apa freatica intr-un loc aprobat de organul de reglementare corespunzator.

- Efectuarea aranjamentelor pentru obtinerea oricarui teren suplimentar solicitat de catre Antreprenor pentru acces sau zone de lucru pentru construirea Lucrarilor.

- Asigurarea rapoartelor privind desfasurarea lucrarilor, inclusiv o evidenta fotografica a constructiei.

- Obtinerea oricarui acord temporar pe care il poate solicita acesta pentru executarea Lucrarilor. Antreprenorul va acorda suficient timp in cadrul graficului sau pentru obtinerea acordului respectiv. Nerespectarea acestui aspect poate duce la riscuri legate de costuri si grafice sau la intarzieri care nu vor fi rambursate Antreprenorului in baza termenilor Contractului.

- Antreprenorul este responsabil de obtinerea tuturor avizelor.

- Mentinerea, strangerea Si prezentarea tuturor informatiilor necesare pentru respectarea reglementarilor privind sanatatea si siguranta.

- Respectarea tuturor regulamentelor relevante ale autoritatilor de drumuri si cai ferate.

- Asigurarea legaturii cu, coordonarea si participarea la Sedinte cu angajatii, reprezentantii sai, organe statutare si grupuri de relatii cu publicul, dupa cum este necesar pentru a pastra relatii bune cu publicul.

- Mentinerea accesului vehiculelor Si pietonilor pe proprietatile amplasate in mod adiacent Santierului.

- Asigurarea unui Plan de Sanatate si Siguranta, Plan de Asigurare a Calitatii, Organigrama, Grafic, Declaratii de Metoda, precum si a tuturor celorlalte documente impuse prin Contract.

- Respectarea tuturor cerintelor Agentiei Nationale de Protectie a Mediului si ale Agentiilor Regionale de Protectie a Mediului cu privire la construirea Lucrarilor si protectia de pe Santier si a imprejurimilor acestuia.

Panouri de prezentare si Publicitate

- Antreprenorul va construi si instala minim doua panouri publicitare/ localitate evidentiind participarea Uniunii Europene la finantarea Lucrarilor. Panourile vor fi localizate in locuri vizibile, agreate in prealabil de Supervizor. Antreprenorul va fi responsabil cu obtinerea aprobarilor necesare pentru montarea panourilor.

Panourile vor fi de o marime adecvata raportat la amploarea Lucrarilor si vizibile pentru trecatori. Dimensiunile recomandate pentru panourile temporare sunt: lăţime 3 m x înălţime 2 m sau lățime 2 m x înălțime 3 m, la alegere.

Panourile vor fi realizate in conformitate cu cerintele pentru „Panourile temporare de prezentare” asa cum sunt acestea prevazute in Manualului de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2021-2027 in Romania, publicat de catre Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Acest document este disponibil in format electronic la adresa de internet: www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare.

Panourile vor fi realizate dintr-un material rezistent la intemperii. Daca pe perioada valabilitatii Contractului, panourile sunt  deteriorate, devin ilizibile si neclare sau in orice alt mod neconforme, acestea vor fi reparate sau inlocuite de catre Antreprenor.

Antreprenorul este responsabil de obtinerea aprobarilor necesare pentru montarea panourilor pentru afisare temporara in locatiile stabilite de comun acord cu Entitatea Contractanta.

Panourile vor fi ridicate la inceputul executarii Lucrarilor si va fi expus pe toata perioada implementarii proiectului si inca cel mult 3 luni dupa incheierea acestuia. Panoul va fi expus in maxim 4 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

Macheta panourilor va fi supusa aprobarii atat de catre Supervizor, cat si de catre Autoritatea Contractanta. Macheta panourilor va fi supusa aprobarii cu cel putin 15 zile lucratoare inaintea producerii acestora.

Antreprenorului nu ii este permis sa ridice nici un alt panou sau afis publicitar altul decat panourile publicitare indicand participarea financiara a Uniunii Europene.

La finalizarea lucrarilor, Antreprenorul va inlocui „Panourile temporare de prezentare” cu „Placile permanente” la cel mult 3 luni dupa finalizarea proiectului, asa cum sunt acestea prevazute in Manualul de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2021-2027 in Romania, publicat de catre Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Acest document este disponibil in format electronic la adresa de internet: http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare

Placile permanente se vor instala intr-un loc vizibil, in apropiere de locatia proiectului si trebuie sa fie suficient de vizibile astfel incat cei care sunt in trecere sa le poata citi si sa inteleaga natura proiectului. Se va amplasa cel putin o placa per localitate

Dimensiunile plăcilor pentru amplasare permanentă recomandate sunt: lățime 3m x înălțime 2m sau 2 m lățime x 3m înălțime, la alegere. Placile vor fi realizate dintr-un material rezistent la intemperii si vor ramane afisate cel putin 5 ani dupa inchiderea oficiala a proiectului.

Macheta placilor permanente va fi elaborata de Consultantul contractului de Asistenta Tehnica pentru Managementul Proiectului, Publicitate si Supervizarea Lucrarilor.

Antreprenorul va folosi autocolante sau plăcuțe metalice pentru informarea publicului cu privire la mijloacele fixe achiziționate în cadrul contractului de lucrari; prin mijloace fixe se înțeleg acele obiecte care, conform legislației contabile naționale, depăşesc valoarea de 2.500 lei şi au o durată de viață mai mare de 1 an.

Antreprenorul va asigura atat numarul necesar de placute metalice / autocolante pentru toate autovehiculele/echipamentele/ utilajele/ liniile tehnologice cat si montarea acestora cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2021-2027 in Romania, publicat de catre Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Acest document este disponibil in format electronic la adresa de internet:http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare

Acestea vor fi plasate pe o parte vizibilă a mijloacelor fixe; Dimensiunea recomandată este 100 x 100 mm si 200 x 200 mm pentru mijloacele fixe mari şi vor include emblema UE, sigla Guvernului României, sigla PO (dacă există) şi sigla Instrumentelor Structurale, numele proiectului, fraza „Proiect cofinanțat din Fondul… prin Programul Operațional ...”

- 16	Autocolantul/ plăcuța trebuie să fie vizibile pe toată durata de viaţă (ciclu funcţional) a acestuia. În cazul în care autocolantul sau plăcuța sunt deteriorate, acestea vor fi înlocuite în maxim 15 zile de la data constatării degradării.

- Panouri de identificare, realizate in conformitate cu cerintele Ordinului nr. 3454/2019 – norme de aplicare a Legii nr. 50/1991;

- Confectionarea, montarea si intretinerea panourilor identificare pentru fiecare santier/sector. Acestea vor fi realizate in conformitate cu cerintele din Manualul de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2021-2027 in Romania; iar macheta va fi aprobata de Supervizor/Beneficiar.

Standarde aplicabile

- Ori de cate ori se face referire in Contract la standarde si normative specifice care trebuie respectate la realizarea lucrarilor si utilizarea materialelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si la elaborarea de lucrari sau teste, se vor aplica standardele si normativele in vigoare in Romania si in UE. In cazul in care pentru domeniul propus nu exista standarde romanesti, se vor aplica standarde UE. In cazul in care standardele utilizate nu sunt disponibile in limba romana, acestea vor fi traduse de traducator autorizat.

- Utilizarea unor standarde alternative la cele specificate va face subiectul revizuirii si aprobarii prealabile in scris a Supervizorului. Diferentele intre alternativele propuse si standardele specificate vor fi facute in scris, de catre Antreprenor, impreuna cu demonstrarea faptului ca prin aplicarea acestora va fi asigurata o calitate mai mare sau cel putin egala cu cea specificata. Acestea vor fi prezentate Supervizorului, cu cel putin 28 zile inainte de data programata de Antreprenor pentru obtinerea aprobarii Supervizorului.

- In timpul executiei, Lucrarile vor fi verificate de catre Inspectoratul Judetean de Control al Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului (ICLPAT). Inspectorii pot solicita sa vada copiile standardelor internationale care au sta la baza elaborarii proiectului tehnic al Lucrarii. Antreprenorul trebuie sa permita accesul ICLPUAT la Lucrari in scopul realizarii inspectiilor.

Curatenia si ordinea pe Santier

- Materialele si Echipamentul Antreprenorului vor fi plasate, depozitate si sortate in mod ordonat. Materialele vor fi depozitate in conformitate cu recomandarile producatorului.

- Conductele si fitingurile nu vor fi depozitate direct pe sol, vor fi depozitate intr-un mediu curat, pentru a preveni contaminarea si deterioarea acestora inaintea punerii in opera.

- Conductele vor fi protejate la fiecare capat, pana la montajul acestora. Conductele sau alte repere din polietilena sau alte materiale sensibile la UV sau intemperii, vor fi protejate corespunzator.

- Toate deseurile si surplusul de materiale vor fi indepartate din Santier.

Intrarea in Santier

- Entitatea Contractanta va avea acces in Santier in orice moment, fie ca acestea sunt in stadiu de pregatire sau mai avansate si in locul de depozitare al echipamentelor si materialelor. Antreprenorul va acorda facilitati adecvate pentru asigurarea accesului si inspectiei.

- Antreprenorul va notifica in scris, cu 14 zile in avas, Entitatea Contractanta intentia unui subcontractor de a incepe lucrul intr-o anumita zona.

- Entitatea Contractanta va obtine toate autorizatiile si permisele necesare pentru intrarea pe terenul detinut de terti si va notifica toti proprietarii si chiriasii cu privire la inceperea lucrarilor.

- In cazul in care Antreprenorul are nevoie de ocuparea temporara a terenului (cum ar fi modificari ale limitelor santierului sau ale cailor de acces), el va face propriile intelegeri cu proprietarii de terenuri / chiriasii sau cu autoritatile locale, dupa caz.

- Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de intrare si de iesire din Santier atat a persoanelor cat si a utilajelor sau de pe sectoare ale Santierului (daca este cazul).

- Vor fi pastrate evidente referitoare la datele de montare si demontare a imprejmuirilor temporare de pe Santier sau Sectoarele Santierului (daca este cazul).

- Nici o zona a Santierului nu va fi utilizata in scopuri care nu au legatura cu Lucrarile.

Inspectarea drumurilor, proprietatilor si terenului

- Inaintea intrarii in Santier (daca este cazul) se vor realiza inspectii ale starii drumurilor, se va verifica situatia proprietatilor si terenurilor, inclusiv a copacilor, limitelor de proprietate, culturilor agricole, precum si oricaror alte aspecte care pot fi afectate de Lucrari. Toate acestea vor fi consemnate in scris in procese verbale care vor fi inaintate Beneficiarului.

- Evaluarea va fi realizata impreuna cu administratorul drumurilor, proprietarii sau locatarii/ocupantii.

- Antreprenorul va furniza o selectie reprezentativa de fotografii la fata locului, in format digital, in scopul mentinerii unei evidente corecte. Fiecare fotografie va fi numerotata si datata.

- Toate fotografiile/inregistrarile vor fi semnate de catre proprietarul terenului/persoana responsabila ca dovada a starii drumului, proprietatii si terenului, inaintea Datei de Incepere a Lucrarilor.

- Orice rapoarte de expertiza specializata, solicitate in acest scop vor fi specificate in Contract.

Cote si Puncte de Referinta

- Supervizorului ii vor fi furnizate detalii privind cotele si localizarea bornelor temporare, precum si a celor care sunt propuse spre utilizare.

- Antreprenorul se va asigura de corectitudinea reperelor de nivel (fie ca sunt cotele terenului, cote de bolti, de coronament sau de orice alt tip) precum si de localizarea structurilor acolo unde acestea sunt relevante pentru Lucrari.

- Daca Antreprenorul considera ca exista inadvertente in raport cu informatiile primite, va trebui sa le prezinte Supervizorului pentru solutionare, inaintea inceperii lucrarilor.

- In cazul in care Antreprenorul doreste sa conteste oricare din aceste cote de nivel, acesta va prezenta Supervizorului o lista a pozitiei cotelor considerate gresite precum si un set de cote revizuite.

Imprejmuiri provizorii si porti de acces

- Antreprenorul va ridica o imprejmuire temporara din plasa de sarma in jurul Santierului, prevazuta cu porti de acces. Imprejmuirea si portile de acces vor fi conform cu specificatiile si plansele prezentate in proiectul de Organizare de santier aprobat.

- Toate imprejmuirile si portile din Santier vor fi verificate si intretinute in mod regulat si orice defect aparut trebuie reparat fara intarziere

- Antreprenorul va fi responsabil cu pastrarea portilor de acces inchise in afara programului de lucru.

- Antreprenorul va controla in orice moment accesul in Santier. Modalitatea de acces va fi controlata in conformitate cu procedurile convenite cu Supervizorul.

- Toate imprejmuirile si portile temporare de pe Santier vor ramane pe pozitie pana cand vor fi inlocuite cu garduri si porti permanente sau Lucrarile sunt intr-o faza suficient de avansata pentru a permite ca acea parte a Santierului sa fie pusa in functiune.

- Excavatiile pentru conducte, aflate intr-o zona accesibila publicului, vor fi prevazute cu parapeti de protectie.

Aspecte privind utilizarea terenului

- Operatiunile de constructie se vor limita doar la Santier sau la alte zone de teren dupa cum a fost negociat.

- Cu exceptia cazurilor imposibil de evitat care implica modul de executare al Lucrarilor, caile de acces utilizate de terte persoane cu scopul accesului la proprietatile acestora adiacente Santierului nu vor fi blocate.

- Inaintea exercitarii oricarui drept negociat in legatura cu orice zona de servitute si protectie sau de cazare din afara Santierului, va fi transmisa in prealabil o notificare scrisa .

- In mod normal, cazarea pe Santier nu va fi permisa, decat in cazul in care aceasta este inevitabila, situatie in care acest lucru va fi specificat in Contract.

Aspecte legate de caile de acces si dreptul de servitute

- Cerintele privind caile de acces vor fi prevazute in Contract inainte ca orice proprietate, utilitati sau servicii sa fie afectate de lucrari. Aranjamente alternative vor fi incheiate inainte de afectarea oricaror cai de acces la proprietati, utilitati sau servicii. Antreprenorul va notifica in scris Entitatea Contractanta si proprietarii, respectiv chiriasii afectati cu 14 zile inaintea unei astfel de interferente si va confirma faptul ca s-au stabilit de comun acord masuri alternative.

- Daca accesul permanent al vehiculelor la orice proprietate, instalatii sau servicii, pe perioada executarii Lucrarilor, nu va fi posibil vor fi asigurate si mentinute accese alternative. Se va acorda asistenta proprietarului/chiriasului sau ocupantului afectat de lucrari, pentru a permite derularea activitatii normale a acestora.

- Vor fi luate in considerare cerintele de acces si de servicii ale persoanelor cu nevoi speciale. Nevoile speciale sunt definite ca fiind acele nevoi legate de sanatatea si mobilitatea persoanelor afectate precum si a personalului de ingrijire socio-medicala.

- Lucrarile care afecteaza drumurile vor fi planificate si realizate in asa fel incat perturbarea accesului rezidentilor locali sa fie redusa la minimum. Accesul pietonal in conditii de siguranta va fi asigurat si mentinut in permanenta.

Procedura in cazul Reclamatiilor

- Antreprenorul va notifica fara intarziere in scris Entitatea Contractanta cu privire la orice daune sau prejudicii rezultate din executia Lucrarilor.

- Detaliile cu privire la plangerile, reclamatiile sau notificarile primite de la terti vor fi aduse fara intarziere la cunostinta Autoritatii Contractante.

- Orice plangeri, reclamatii, daune sau prejudicii ale proprietarilor sau locatarilor vor fi tratate de Antreprenor cu promptitudinea cuvenita.

Protectia impotriva deteriorarilor

- Vor fi luate toate masurile de precautie necesare pentru a se evita orice deteriorare nejustificata a drumurilor principale, drumurilor secundare, proprietatilor, terenurilor, copacilor, radacinilor, culturilor, limitelor de proprietate si oricaror alte instalatii apartinand companiilor de utilitati, administratorului drumurilor si altor parti implicate.

- In cazul in care orice parte a Lucrarilor este prea aproape, peste sau sub orice instalatie apartinand companiilor de utilitati, administratorului drumurilor sau altor parti implicate, va fi oferita asistenta tehnica temporara din partea acestora. Orice lucrare realizata in jurul, in cadrul sau in apropierea oricarei instalatii apartinand companiilor de utilitati, administratorului drumurilor sau a altor parti implicate va fi efectuata in asa fel incat sa se evite orice deteriorare, scurgere sau alt pericol dar si pentru a asigura functionarea continua a instalatiilor si echipamentelor acestora.

- Entitatea Contractanta si compania de utilitati, administratorul drumurilor sau proprietarul in cauza, dupa caz, vor fi notificati de existenta oricaror defecte sau pagube iar Antreprenorul va asista la repararea sau inlocuirea instalatiilor afectate, dupa caz.

- Antreprenorul va aduce la starea initiala, pe cheltuiala lui si cu acordul Supervizorului, orice deterioare aparuta ca urmare a operatiunilor sale.

- Deteriorarile se refera la toate actiunile care pot conduce la afectarea mediului, cum ar fi depozitarea de deseuri, combustibil sau ulei, precum si avarii la nivelul instalatiilor si echipamentelor.

- Antreprenorul va proteja toate structurile subterane si supraterane existente, indiferent daca acestea sunt sau nu in limitele accesului asigurat de catre Entitatea Contractanta. In cazul in care astfel de structuri (pereti, garduri, porti, magazii, cladiri), trebuie sa fie indepartate pentru realizarea lucrarilor de constructie in mod corespunzator, acestea vor fi readuse la starea lor initiala, cu acordul proprietarului, ocupantului si Supervizorului. Supervizorul va fi notificat cu privire la orice avarii aduse structurilor si vor fi efectuate reparatii sau inlocuiri inainte de acoperirea acestora. Antreprenorul va inlatura si inlocui orice structuri de mici dimensiuni cum ar fi garduri, cutii postale si indicatoare, fara vreo compensatie suplimentara din partea Autoritatii Contractante. Aceste structuri vor fi inlocuite cu altele similare si intr-o conditie cel putin la nivelul celor inlaturate.

- In cazul in care structurile existente impiedica construirea Lucrarilor asa cum au fost acestea proiectate, Atreprenorul va notifica Supervizorul cu privire la schimbarile propuse si va face orice modificari rezonabile in vederea realizarii lucrarilor in limitele stabilite.

Lucrari cu impact asupra cursurilor de apa

- Orice Lucrari/ parti de Lucrare care afecteaza sau pot afecta un curs de apa, canal, lac, rezervor, sonda, panza freatica sau zona de captare a apei, vor fi aduse la cunostinta Supervizorului cu 14 zile inaintea de inceperea acestora.

- Cursul de apa, inclusiv rigolele de colectare din interiorul Santierului vor fi mentinute in permanenta in conditii de functionare eficienta.

- Vor fi luate toate masurile necesare pentru a preveni depunerile de namol sau alte materiale si poluarea sau afectarea oricarui curs de apa existent, canal, lac, rezervor, sonda, panza freatica sau zona de captare a apei, care ar putea rezulta in urma operatiunilor derulate de Antreprenor sau ca urmare a oricaror eventuale acte de vandalism.

- Exceptand cazul in care se specifica altfel in Contract, se vor obtine toate aprobarile necesare pentru orice deversare temporara, supratraversare sau deviere a cursurilor de apa de la autoritatile competente, iar executia lucrarilor va respecta intru totul cerintele acestora.

- Orice echipament de constructie sau vehicul, care prezinta un risc crescut de a afecta cursul de apa, va fi indepartat de pe Santier.

Instalatiile, echipamentele si infrastructura operatorilor de utilitati publice, administratorilor drumurilor si ale altor terti

- Inainte de a inceperea oricaror lucrari de excavatii, Antreprenorul se va coordona cu operatorii de utilitati publice, administratorii drumurilor si alti proprietari de instalatii si echipamente in vederea identificarii pozitiei exacte (cote si aliniament) a instalatiilor si echipamentelor existente care pot afecta sau pot fi afectate de executia Lucrarilor.

- Entitatea Contractanta va fi notificata in prealabil cu privire la orice deviere sau demontare a instalatiilor si echipamentelor existente si care are ca scop eficientizarea realizarii Lucrarilor.

- Antreprenorul va fi responsabil cu devierea sau indepartarea instalatiilor cu exceptia cazului in care proprietarul acestora declara in mod expres ca le va efectua. Orice relocare sau indepartare a instalatiilor sau echipamentelor realizata de catre Antreprenor va fi efectuata in conformitate cu cerintele proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente. Antreprenorul va oferi asistenta completa proprietarului respectivelor instalatii sau echipamente in cazul in care acesta alege sa duca la indeplinire aceste actiuni.

- Antreprenorul va redacta un plan de situatie coordonator care va include toate utilitatile publice identificate pe teren. Planul va evidentia diferentele intre informatiile furnizate de proprietarii de utilitati si administratorii drumurilor si situatia din teren. In cazul in care sunt identificate utilitati care nu au fost identificate in Contract, atunci Antreprenorul va notifica in scris fara intarziere Supervizorul.

- Entitatea Contractanta nu garanteaza acuratetea sau caracterul complet al informatiilor privind serviciile existente incluse in Contract.

- Antreprenorul va detine si va utiliza suficiente detectoare de conducte/cabluri subterane pentru localizarea acestora, precum si personalul specializat pentru utilizarea lor. Fiecare detector va fi utilizat in conformitate cu instructiunile producatorului.

- Vopseaua utilizata pentru marcaje temporare va fi nepermanenta si va putea fi indepartata in mod natural sau spalata cu apa si o perie aspra.

Cerinte privind traficul in zona

- Antreprenorul va respecta legislatia romana si normativele aplicabile in ceea ce priveste masurile de siguranta a traficului.

- Inainte de inceperea oricarei lucrari ce implica folosirea si afectarea drumurilor, inclusiv orice cerinte speciale de trafic, metoda de lucru propusa va fi convenita cu Entitatea Contractanta, precum si cu administratorii drumurilor si politia rutiera.

- Toate lucrarile din zona drumurilor vor fi duse la indeplinire prin cooperarea cu administratorii acestora si politie. Entitatea Contractanta va fi informata cu privire la orice solicitare sau intelegere dintre Antreprenor, administratorii drumurilor si politie cu privire la realizarea Lucrarilor.

- In cazul in care devierea sau inchiderea oricarei suprafete carosabile, de trotuar sau cai pietonale existente, devine temporar necesara pentrul executia lucrarilor, Antreprenorul va asigura si va mentine cai alternative de acces. Acestea vor fi operationale inaintea oricarei afectari a suprafetei carosabile, de trotuar sau a cailor pietonale existente.

- In cazul in care sunt necesare rampe acestea vor fi asigurate si mentinute la un standard corespunzator in functie de clasa sau clasele de trafic auto sau de specificul traficului pietonal.

- Vor fi luate toate masurile rezonabile pentru a preveni orice depuneri de noroi sau alte depuneri pe suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intra si ies din Santier si orice astfel de depuneri vor fi indepartate cu promptitudine.

- Accesul vehiculelor de urgenta la orice proprietate adiacenta va fi asigurat in permanenta.

- In cazul in care este inevitabila inchiderea unei benzi de circulatie, Antreprenorul va asigura un sistem adecvat de gestionare al traficului, asa cum se va stabili de comun acord cu Supervizorul si autoritatile relevante.

- Lucrarile vor fi planificate si executate pentru a permite notificarea corespunzatoare a administratorilor drumurilor, astfel incat sa se realizeze o coordonare adecvata cu acestia.

- Acolo unde administratorii drumurilor aplica restrictii privind orele de lucru/ inchidere a traficului, toate sapaturile care vor afecta carosabilul vor fi acoperite corespunzator, in conformitate cu solicitarile administratorului drumului.

Zgomotul

- Atunci cand Antreprenorul lucreaza langa proprietati locuibile, acesta se va asigura ca zgomotul si vibratiile emise de pe Santier sunt pastrate la nivelul minim. Inainte de realizarea lucrarii, Antreprenorul va prezenta Supervizorului o lista a tipului de instalatie, durata utilizarii si metodele pe care le va utiliza la operare. Acesta va indica propunerile sale pentru atenuarea zgomotului si vibratiei cauzate de aceste instalatii.

- Alternativ, Antreprenorul va izola eficient sursa oricarui zgomot de peste 85 dB (A), prin intermediul panourilor fonoabsorbante.

Masuri in caz de urgenta

- Pentru situatiile de urgente necesare realizarii Lucrarilor, se va asigura mobilizarea muncitorilor, aprovizionarea cu materiale si functionalitatea echipamentelor.

- Antreprenorul va prezenta o lista actualizata cu adresele si numerele de telefon apartinand personalului responsabil cu desfasurarea lucrarilor in situatii de urgenta.

- Antreprenorul se va informa cu privire la orice alte proceduri existente, inclusiv ale Autoritatii Contractante, referitoare la situatiile de urgenta.

Substante periculoase

- Nu vor fi aduse pe Santier, folosite sau incorporate in cadrul Lucrarilor, niciun fel de substante periculoase fara acordul prealabil scris al Supervizorului, cu exceptia cazului in care Contractul prevede in mod expres acest lucru. Vor fi obtinute toate aprobarile necesare cu privire la aceasta.

- Toate substantele erbicide sau pesticide utilizate in cadrul acestui Contract vor respecta reglementarile locale si ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii iar detalii cu privire la aceste cerinte vor fi furnizate Supervizorului.

Intretinerea drumurilor de acces

- Antreprenorul va mentine acesul la toate drumurile publice si private, precum si la caile de acces in Santier pe care are permisiunea de a le utiliza pe toata durata Contractului si le va lasa cel putin in aceeasi stare in care acestea se gaseau la inceputul Contractului.

- Antreprenorul va curata la sfarsitul fiecarei zile de lucru tot noroiul, pietrisul sau alte materiale straine depuse pe suprafata carosabila ca urmare a operatiunilor de constructie .

- Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru a preveni depunerile de noroi sau alte depuneri pe suprafata drumurilor adiacente sau trotuare provocate de vehiculele care intra si ies din Santier si va indeparta cu promptitudine orice astfel de depuneri. Curatarea va include spalarea cu apa, periajul si folosirea fortei de munca manuala daca este necesar pentru a atinge un nivel de curatenie comparabil cu strazile adiacente neafectate de Lucrari.

Accesul la Serviciile de Urgenta

- Antreprenorul va notifica pompierii si politia inainte de a inchide orice strada sau portiune de strada si nu se va face nicio astfel de inchidere fara aprobarea prealabila a Supervizorului. Echipele de pompieri si de politie vor fi notificate asupra momentului la care strazile vor fi din nou accesibile pentru vehiculele de urgenta. Metoda adoptata pentru executia Lucrarilor trebuie sa reduca la minim interferenta cu accesul echipajelor de pompieri si de politie si nu va impiedica pe nicio perioada accesul acestora.

- Antreprenorul va comunica un numar de telefon Politiei locale pentru a putea fi contactat ori de cate ori se vor desfasura operatiuni de constructie pe domeniul public pe timp de noapte.

DATE AVUTE IN VEDERE LA PROIECTAREA LUCRARILOR

Responsabilitatea pentru proiect

- Antreprenorul va accepta deplina raspundere si responsabilitate pentru orice adaptare a proiectului si a detaliilor de executie efectuate de catre Antreprenor sau orice plan de proiect furnizat de catre Entitatea Contractanta.

Aprobaarile de proiectare

- Antreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea tuturor aprobarilor necesare pentru orice dimensionari si detalii de executie efectuate de el, dupa cum impun autoritatile relevante (Nationale si Locale) din Romania si va avea in vedere acest aspect in cadrul programului sau pe propria cheltuiala.

- Documentele, inclusiv schitele puse la dispozitie de catre Antreprenor, vor fi semnate de catre proiectanti autorizati in mod corespunzator si pregatite astfel incat sa poata fi controlate (verificate) in mod independent, in conformitate cu legislatia din Romania privind constructiile si in special cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (inclusiv toate revizuirile si modificarile de actualitate).

Verificarea intregii documentatii furnizate de catre Antreprenor se va efectua inainte de supunerea acesteia atentiei Supervizorului.

Metodologiile de executie aferente construirii lucrarilor si instalarii echipamentelor

- Metodologiile de Executie aferente construirii si instalarii principalelor parti ale Lucrarilor vor fi pregatite si prezentate Supervizorului pentru avizare cu cel putin 28 de zile inainte de data programata pentru inceperea activitatilor respective.

- Metodologiile de Executie vor fi elaborate in conformitate cu cerintele si restrictiile impuse de Contract. Metodologiile de Executie vor cuprinde programe de operatiuni sau activitati specifice, cu descrierea pasilor, data aplicarii, datele si duratele pentru fiecare etapa. Acestea vor include schite, diagrame sau alte informatii necesare pentru o intelegere mai clara a metodei si semnificatiei fiecarei operatiuni sau etape de executie.

- Metodologiile de Executie aferente Construirii si Instalarii echipamentelor vor include, fara a se limita la:

- Metoda de lucru;

- Echipamentul utilizat pentru executie;

- Masuri adoptate pentru controlul zgomotului si al vibratiilor;

- Orele de lucru;

- Planul facilitatilor de depozitare din cadrul Santierului;

- Sursele de materiale;

- Metode de transport si de depozitare a pamantului rezultat din excavatii;

- Rute de transport;

- Lucrari Provizorii;

- Masuri pentru reducerea prafului;

- Detalii privind iluminatul temporar;

- Detalii privind lucrarile cu caracter temporar;

- Detalii privind toate spatiile de depozitare;

- Intretinerea si curatarea drumurilor principale si secundare aferente Santierulului;

- Proceduri de siguranta si de evaluare a riscurilor;

- Accesul pietonal, al vehiculelor usoare si accesul in caz de urgenta;

- Orice metoda de demolare propusa.

Metodologiile de Executie vor tine cont atat de cursurile de apa de suprafata cat si de cele subterane.

Documente disponibile pentru verificare/ audit

- Urmatoarele documente nu vor fi, in mod necesar, inaintate Supervizorului in scopul avizarii, dar pot constitui obiectul unor verificari aleatorii:

- Toate calculele efectuate de catre Antreprenor privind lucrarile civile si structurale.

- Verificarile privind interfetele

- Diagrame de retea

- Planul de siguranta.

Plansele conforme cu executia

- In conformitate cu sub-clauza 5.6 din Conditiile Generale de Contract („Plansele conforme cu executia” din Conditiile Generale de Contract, Antreprenorul va transmite Supervizorului copii ale planselor conforme cu executia, dupa cum urmeaza:

- 4 seturi complete pe suport de hartie, de dimensiune A1, nelegate

- 1 set complet de copii reduse la scara pe suport de hartie, de dimensiune A3, legate

- 2 copii in format electronic pe CD/DVD ROM sub forma de fisiere AutoCAD

Cu acordul Supervizorului, Antreprenorul poate prezenta plansele in format electronic utilizand alt soft decat cel specificat, cu conditia ca Antreprenorul sa puna gratuit la dispozitia Autoritatii Contractante soft-ul necesar pentru a citi, edita, salva si imprima plansele.

Toate plansele transmise Supervizorului de catre Antreprenor vor fi pe foi de dimensiunea standard ISO maxima A1. Fiecare desen va contine o caseta de titlu in coltul din dreapta jos cu detaliile cerute de catre Supervizor. Toate schitele si plansele puse la dispozitie de catre Antreprenor vor fi desenate si dimensionate la scara si vor include o scara grafica in sprijinul utilizarii de reproduceri fotografice. Antreprenorul va utiliza sistemul international de unitati de masura (unitati SI).

Planul de Securitate si SAnatate

- Antreprenorul va pregati un Plan de Securitate si Sanatate si il va transmite Supervizorului pentru aprobare, cu cel putin 14 zile inainte de inceprea oricarei activitati de constructie in conformitate cu Programul de Executie. Planul de Securitate si Sanatate va include, fara a se limita la:

- Evaluarea riscurilor aferente constructiei si prevederea masurilor de control;

- Organizarea si gestionarea implementarii planului;

- Cerintele de siguranta corespunzatoare;

- Masuri de asistenta sociala, de prim ajutor si sanitare pentru personalul afectat.

Metodologia adoptata de Antreprenor pentru proiectarea lucrarilor va elimina sau reduce riscurile care ar putea aparea in timpul constructiei sau ulterior in timpul operarii si intretinerii. Antreprenorul va demonstra ca acest lucru a fost realizat, prin elaborarea unei analize de risc care va fi documentata si structurata corespunzator.

Antreprenorul nu va avea acces in Santier inainte ca Supervizorul sa fi aprobat Planul de Securitate si Sanatate.

Organigrama

- In termen de 14 zile de la inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va transmite Supervizorului detaliile cu privire la Reprezentantul Antreprenorului si restul personalului-cheie, inclusiv fisele de post aferente pozitiilor ocupate, adresele, numerele de telefon disponibile 24 de ore din 24 precum si numerele de fax aferente. Supervizorul va fi notificat fara intarziere cu privire la orice modificare a detaliilor furnizate.

Programul de executie

- Programul de Executie al Antreprenorului detaliat corespunzator cu privire la timpii de executie va fi pregatit intr-un soft compatibil cu sistemul de operare Windows. Acesta va fi stabilit de comun acord cu Supervizorul si va include:

- Un program detaliat al lucrarilor sub forma unui grafic de tip Gantt, detaliind functiile individuale, activitatile si sarcinile de lucru, aratand de asemenea si durata proiectarii, aprobarile ce trebuie obtinute, achizitiile, fabricatia, principalele activitati de constructii, testarea, punerea in functiune si toate celelalte operatiuni aplicabile, indicand datele cheie.

- Un grafic tip PERT care va evidentia atat legaturile dintre sarcinile de lucru cat si Drumul Critic al programului.

- Centralizatoare continand dar nefiind limitate la resursele aferente activitatilor detaliate in program.

Inregistrari fotografice

- Antreprenorul va pastra o evidenta fotografica a lucrarilor de constructii, bazata pe urmatoarele:

- Inainte de inceperea Lucrarilor, se vor efectua fotografii ale santierului si zonei inconjuratoare in conformitate cu cele convenite de Supervizor si de Reprezentantul Antreprenorului;

- La finalizarea fiecarei structuri, inclusiv camine de vizitare, vor fi facute fotografii ale acestora;

- Fotografiile aratand conectarea cu sistemul de canalizare existent vor fi facute inainte si dupa realizarea conectarii;

- Fotografiile structurilor existente, afectate de modificare sau reabilitare, vor fi facute inainte si dupa efectuarea lucrarilor;

- Doua seturi de fotografii impreuna cu fisierele digitale vor fi puse la dispozitia Supervizorului. Fotografiile trebuie sa fie de inalta rezolutie, color si avand dimensiunea minima de 150mm pe 100mm. Fotografiile vor fi denumite corespunzator, datate si codificate in ordine numerica.

Intalniri de lucru

- Antreprenorul va asigura participarea la reuniuni saptamanale ce pot avea ca tema progresul, programarea, predarea si punerea in functiune a lucrarilor. Programarea acestor intalniri se va face in prealabil.

SISTEMUL DE ASIGURARE/ CONTROL AL CALITATII

Cadrul general

- Sistemul de Asigurare a Calitatii (SAC) si de Control al Calitatii (CC) acoperind toate aspectele cu privire la contract si lucrarile efectuate va fi implementat, documentat si mentinut de catre Antreprenor pe durata contractului. Sistemul va respecta un standard de asigurare a calitatii, recunoscut la nivel international.

- In vederea asigurarii cerintelor de calitate solicitate prin contract Antreprenorul va transmite Sistemul de Asigurare a Calitatii al Companiei, Planul de Asigurare a Calitatii si Planurile initiale de Control al Lucrarilor incluse in Contract, continand toate activitatile importante si critice spre verificare, inspectare si testare.

- Lucrarile vor fi sub-contractate numai companiilor avand un Sistem de Control al Calitatii implementat.

Planul de asigurare al calitAtii (PAC)

- Planul de Asigurare a Calitatii va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele:

- Personalul Antreprenorului si Organigrama proiectului, Planul de Asigurare a Calitatii, precum si Planul de Control al Calitatii;

- Sistemul Antreprenorului de Gestionare a Documentatiei pentru executia Lucrarilor, care va include atat pe sub-contractori, cat si pe furnizorii acestuia;

- Metoda de control cu privire la utilizarea in scopul executiei Lucrarilor exclusiv a documentelor validate si aprobate;

- Metoda de inregistrare a modificarilor si completarilor la documentatie;

- Metode pentru managementul achizitiilor;

- Controlul materialelor si a fortei de munca, defecte si remedieri, proceduri pentru actiuni corective, etc.

- Persoana responsabila pentru PAC-ul Antreprenorului va fi calificata si autorizata pentru a lua decizii cu privire la aspectele de calitate, iar referintele si modul de relationare al acestuia cu sistemul de asigurare a calitatii al Companiei precum si responsabilatile sale de management vor fi clar stabilite. Persoanele care efectueaza controlul calitatii si testarile vor fi diefrite de cele care executa sau supravegheaza executia Lucrarilor.

Planurile de Control (PC)

- Antreprenorul va prezenta Supervizorului pentru aprobare PC-urile sale detaliate referitoare la toate aspectele sau masurile de asigurare a calitatii Lucrarilor sau partilor de Lucrari. Aceste PC vor fi prezentate Supervizorului cu o saptamana inainte de inceperea Lucrarilor sau a partilor de Lucrari. Planul de Control va include verificarile specificate in Contract, precum si alte controale curente si speciale pe care Antreprenorul le considera necesare pentru a asigura calitatea operatiunilor sale. Pentru fiecare activitate de control, PC-ul va descrie tipul, metoda, criteriile de aprobare si documentare, precum si persoana responsabila cu efectuarea activitatii. Daca Supervizorul nu aproba PC-ul in forma in care a fost prezentat, atunci acesta va fi modificat conform solicitarilor si re-transmis pentru aprobare. Modificarile ulterioare in ceea ce priveste activitatea de asigurare a calitatii nu vor modifica Pretul Contractului sau Durata de Executie.

Controlul efectuat si Documentatia intocmita de catre Antreprenor

- Pe toata durata contractului, Antreprenorul va prezenta evidente documentare, spre satisfactia Supervizorului, prin care va proba ca Lucrarile indeplinesc cerintele de asigurare a calitatii stipulate in Contract sau aprobate pe perioada implementarii contractului. De asemenea, pe baza PAC-ului si PC-ului aprobat, Antreprenorul va indeplini si va proba pe parcursul executarii Lucrarilor controlul calitatii si conformitatea cu cerintele stipulate. Sistemul de Control al Calitatii asigurat de catre Antreprenor nu va limita responsabilitatea acestuia pentru Lucrari, potrivit prevederilor contractului. In cazul in care pe perioada implementarii Contractului Supervizorul va solicita extinderea acestui Sistem de Control, Antreprenorul se va conforma instructiunilor sale scrise referitoare la aceasta extindere fara sa pretinda costuri suplimentare si fara modificarea Duratei de Executie.

Metode de documentare Si inregistrare in timpul executiei lucrArilor

- Toate activitatile de control prevazute in Planul de Control vor fi sustinute cu documente suport. PC-ul si toate celelalte aspecte referitoare la Sistemul de Asigurare a Calitatii vor fi pastrate si mentinute de catre Antreprenor in Sistemul de Gestionare a Documentatiei in vederea asigurarii calitatii, functional pe Santier pe toata durata Lucrarilor. Pe baza PAC-ului si a PC-ului, Antreprenorul va intocmi formularele necesare pentru inregistrare, registrele si listele de verificare etc, inainte de inceperea oricarei parti a Lucrarilor. Intreaga documentatie va contine date de identificare, data si semnatura persoanei responsabile cu intocmirea documentatiei. Datele de identificare trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: denumirea proiectului, numarul activitatii asa cum este definit in PC, momentul si locul activitatii de control. Supervizorul va avea acces complet la sistemul de inregistrare si va putea, fara o notificare prealabila, sa intreprinda un audit al calitatii acestuia.

Documente la livrare

- La momentul livrarii materiilor prime si a bunurilor, Antreprenorul va transmite urmatoarele documente Supervizorului, in doua exemplare originale sau in doua copii autorizate:

- Toate certificatele, documentatia de testare etc. a materiilor prime si bunurilor care urmeaza a fi utilizate pentru executarea lucrarilor;

- Toate documentele dovedind ca inspectia, controlul si testele efectuate sunt in conformitate cu Caietul de Sarcini;

- Listele de identificare, cu trimiteri /referinte la/din alte documente, precum si la materiale si bunuri.

Post Constructie

- In timpul Perioadei de Notificare a Defectelor, lucrarile de reparatii ale Antreprenorului vor fi supuse acelorasi conditii de control al calitatii similare cu cele aplicabile pe parcursul Perioadei de executie a Lucrarilor.