# FACTORI DE EVALUARE

# Factorul de evaluare nr. 1: Pretul ofertei-Pondere 67%

Pentru acest factor de evaluare se va acorda punctajul Pl. Prețul ofertei - punctaj maxim 67 puncte

Descriere criteriu: Componenta financiara a ofertei Algoritmul de calcul:

- pentru oferta cu pretul eel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 67 puncte

- pentru alt pret decat eel prezentat la litera a), punctajul se va acorda dupa cum urmeaza:

Pl (n) = (Vmin / Vn) x 67 unde:

Pl(n)-punctajul ofertei n pentru factorul de evaluare pretul ofertei Vmin- valoarea in lei fara TVA a ofertei cu pretul eel mai mic

Vn - valoarea in lei fara TVA a ofertei n

# Factorul de evaluare nr. 2: Durata de garantie acordata lucrarii-Pondere 10 % - direct proportional

Pentru acest factor de evaluare se va acorda punctajul P2. Durata de garantie acordata lucrarii - punctaj maxim factori: 10. Descriere criteriu: Componenta tehnica a ofertei

Algoritm de calcul:

- Durata minima de garantie, conform art. 7, alin.3 din Legea I 0/1995 privind calitatea in constructii, in functie de categoria de importanta C (normala), stabilita de proiectantul lucrarilor in baza prevederilor Ordinului nr. 3l/N/1995, este de 36 luni. Pentru perioade de garantie mai mici de luni ofertele se considera neconforme.

- Pentru oferta cu cea mai mare durata de garantie acordata lucrarii (Dgbe.max) se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 10 puncte. Pentru perioada de garantie acordata lucrarilor mai mare sau egala de 60 luni se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 10 puncte.

- Pentru o durata mai mica a garantiei acordata lucrarii decat cea prezentata la puncul b), dar mai mare decat cea specificata la punctul a), (Dgbe.oferta n) punctajul se va acorda dupa cum urmeaza: P2 (n) = (Dgbe.oferta n/Dgbe.max)xlO

Notă: Durata de garantie acordata va fl sustinuta, demonstrata si asumata prin Planul Calitatii lucrarii, Descrierea lucriirilor care vor ft executate, operafiunile tehnologice si echipamentele utilizate pentru realizarea acestora, utilajele/echipamentele inglobate in lucrare prezentate conform cerintelor Caietului de Sarcini si documentatiei de atribuire. De asemenea, ofertantul va descrie Planul de mobilizare in vederea remedierii defectiunilor aparute fn perioada de garanfie, cu precizarea modalitafilor, a termenului de intervenfie fi a duratelor de remediere a potenfialelor defecfiuni datorate viciilor de execufie fi cu precizarea resurselor de personal fi tehnice alocate, raportat la durata acordata. Garantia oferita de Ofertant va fl stipulate la nivelul Contractului dintre parti si va deveni obligatorie. Perioada de garantie ofertata va fl sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga perioada de garantie ofertata. In Propunerea Tehnica ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si modalitatii pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului, inclusiv prin descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarii si a materialelor pe care le va pune in opera, pentru care trebuie sa prezinte documente de conformitate cu indicarea producatorilor si a furnizorilor autorizati, asifel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarative in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza perioada de garantie a lucrarilor suplimentar ofertata.

Ofertanfii vor detalia iriformafiile fn legiitura cu utilajele puse la dispozifie in perioada de garanfie pentru asigurarea garanfiei. Ofertantul va prezenta un plan propriu de interventie in care va justifica timpul de mobilizare pentru interventia in solutionarea defectiunilor intervenite in perioada de garantie a lucrarilor. Timpul de mobilizare pentru interventie reprezinta perioada cuprinsa intre ziua in care Executantul primeste notificarea beneflciarului privind defectiunile si ziua propriu-zisa cand demareaza interventia pentru remedierea defectiunilor. Timpul se va exprima in zile.

# Factorul de evaluare nr.3: - Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investitiei publice, resursele alocate pentru realizarea activitatilor in cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a activitatilor - pondere 15 puncte - direct proportional

Pentru acest factor de evaluare se va acorda punctajul P3.

| Calificativ | Rationament utilizat in evaluarea continutului propunerilor tehnice | Punctaj P3 |
| --- | --- | --- |
| Satisfacator | Se va evalua indeplinirea la nivelul satisfacator a cerintelor stipulate pentru flecare subfactor astfel: | 3 puncte |
|  | Subfactor 3.1. Nivelul de detaliere a graficului general de realizare a investitiei publice: Toate activitatile principale sunt incluse in graficul general de realizare a investitiei publice, insa acestea nu sunt detaliate in subactivitati, graficul general de realizare a investitiei publice neputand fi utilizat asa cum este prezentat ca data de intrare in cadrul intalnirilor de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul contractului. | 0.5 |
|  | Subfactor 3.2. Succesiunea logica a activitatilor din graficul general de realizare a investitiei publice: Succesiunea activitatilor din graficul general de realizare a investitiei publice este stabilita intr-un mod neadecvat prin raportare la modalitatea efectiva de executie a lucrarilor. | 0.5 |
|  | Subfactor 3.3. Stabilirea duratei si perioadelor de derulare a activitatilor corelat cu complexitatea activitatilor: Durata activitatilor si perioadele de derulare a acestora sunt necorespunzatoare complexitatii activitatilor (modalitate de realizare, date de intrare, date de iesire) | 0.5 |
|  | Subfactor 3.4. Stabilirea punctelor de reper relevante in cadrul graficului general de realizare a investitiei publice: Punctele de reper Galoanele) nu sunt identificate si nu sunt relevante prin raportare la activitatile ce trebuie executate si metodologia de executie a acestora. | 0.5 |
|  | Subfactor 3.5. Corelarea graficului general de realizare a investitiei publice cu resursele utilizate, fluxul de numerar si metodologia de executie: Exista neconcordante intre graficul general de realizare a investitiei publice, resursele utilizate, fluxul de numerar (din propunerea financiara) si metodologia de executie, graficul general de realizare a investitiei publice neputand fi utilizat asa cum este prezentat ca data de intrare in cadrul intalnirilor de monitorizare a progresului fizic si financiar in cadrul contractului. | 0.5 |
|  | Subfactor 3.6. Corelarea drumului critic al graficului general de realizare a investitiei publice cu metodologia de executie a activitatilor: Drumul critic este nealiniat metodologiei de executie a activitatilor prezentate si planificarii resurselor utilizate. | 0.5 |
| Bine | Se va evalua indeplinirea la nivelul satisfacator a cerintelor stipulate pentru fiecare subfactor astfel: | 9 puncte |
|  | Subfactor 3.1. Nivelul de detaliere a graficului general de realizare a investitiei publice: Toate activitatile principale sunt incluse in graficul general de realizare a investitiei publice, insa acestea sunt detaliate insuficient in subactivitati, graficul general de realizare a investitiei publice neputand fi utilizat asa cum este prezentat ca data de intrare in cadrul intalnirilor de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul contractului. | 1.5 |
|  | Subfactor 3.2. Succesiunea logica a activitatilor din graficul general de realizare a investitiei publice: Succesiunea activitatilor din graficul general de realizare a investitiei publice este stabilita intr-un mod putin adecvat prin raportare la modalitatea efectiva de executie a lucrarilor. | 1.5 |
|  | Subfactor 3.3. Stabilirea duratei si perioadelor de derulare a activitatilor corelat cu complexitatea activitatilor: Durata activitatilor si perioadele de derulare a acestora sunt in mica masura corespunzatoare complexitatii activitatilor (modalitate de realizare, date de intrare, date de iesire) | 1.5 |
|  | Subfactor 3.4. Stabilirea punctelor de reper relevante in cadrul graficului general de realizare a investitiei publice: Punctele de reper (Jaloanele) sunt identificate dar nu sunt relevante prin raportare la activitatile ce trebuie executate si metodologia de executie a acestora. | 1.5 |
|  | Subfactor 3.5. Corelarea graficului general de realizare a investitiei publice cu resursele utilizate, fluxul de numerar si metodologia de executie: Exista neconcordante minore intre graficul general de realizare a investitiei publice, resursele utilizate, fluxul de numerar (din propunerea financiara) si metodologia de executie, graficul general de realizare a investitiei publice neputand fi utilizat asa cum este prezentat ca data de intrare in cadrul intalnirilor de monitorizare a progresului fizic si financiar in cadrul contractului. | 1.5 |
|  | Subfactor 3.6. Corelarea drumului critic al graficului general de realizare a investitiei publice cu metodologia de executie a activitatilor: Drumul critic este nealiniat partial metodologiei de executie a activitatilor prezentate si planificarii resurselor utilizate. | 1.5 |
| Foarte bine | Se va evalua indeplinirea la nivelul satisfacator a cerintelor stipulate pentru fiecare sub/actor astfel: | 15 puncte |
|  | Subfactor 3.1. Nivelul de detaliere a graficului general de realizare a investitiei publice: Toate activitatile principale sunt incluse in graficul general de realizare a investitiei publice si sunt detaliate in subactivitati, graficul general de realizare a investitiei publice putand fi utilizat asa cum este prezentat ca data de intrare in cadrul intalnirilor de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul contractului. | 2.5 |
|  | Subfactor 3.2. Succesiunea logica a activitatilor din graficul general de realizare a investitiei publice: Succesiunea activitatilor din graficul general de realizare a investitiei publice este stabilita intr-un mod clar, adecvat prin raportare la modalitatea efectiva de executie a lucrarilor. | 2.5 |
|  | Subfactor 3.3. Stabilirea duratei si perioadelor de derulare a activitatilor corelat cu complexitatea activitatilor: Durata activitatilor si perioadele de derulare a acestora sunt corespunzatoare complexitatii activitatilor (modalitate de realizare, date de intrare, date de iesire) | 2.5 |
|  | Subfactor 3.4. Stabilirea punctelor de reper relevante in cadrul graficului general de realizare a investitiei publice: Punctele de reper (jaloanele) sunt identificate si sunt relevante prin raportare la activitatile ce trebuie executate si metodologia de executie a acestora. | 2.5 |
|  | Subfactor 3.5. Corelarea graficului general de realizare a investitiei publice cu resursele utilizate, fluxul de numerar si metodologia de executie: Nu exista neconcordante intre graficul general de realizare a investitiei publice, resursele utilizate, fluxul de numerar (din propunerea financiara) si metodologia de executie, graficul general de realizare a investitiei publice putand fi utilizat asa cum este prezentat ca data de intrare in cadrul intalnirilor de monitorizare a progresului fizic st financiar m cadrul contractului. | 2.5 |
|  | Subfactor 3.6. Corelarea drumului critic al graficului general de realizare a investitiei publice cu metodologia de executie a activitatilor: Drumul critic este aliniat metodologiei de executie a activitatilor prezentate si planificarii resurselor utilizate. | 2.5 |

# Factorul de evaluare nr.4: Norma de poluare a utilajelor - pondere 8 puncte - direct proportional

Pentru acest factor de evaluare se va acorda punctajul P4.

Algoritm de calcul: Autobasculante dotate cu prelate pentru transportul mixturii asfaltice la punctul de lucru - min. 4 buc

Punctajul pentru factorul de evaluare "norma de poluare a utilajului (NP): Pentru fiecare utlaj se va acorda urmatorul punctaj:

  - Pentru NP - Euro 6 - 2 puncte

  - Pentru NP - Euro 5 - 1,5 puncte

  - Pentru NP - Euro 4 - 1 punct

  - Pentru NP - Euro 3, 2 - 0 puncte

Nuse accepta autobasculante cu Norma de poluare Euro 1 au Euro 0. Ofertele care prezinta autobasculante cu Norma de poluare Euro 1 au Euro O vor fi descalificate.

Punctajul pentru componenta tehnica se va acorda dupa cum urmeaza: P4 = Pnp2 + Pnp3 + Pnp4 + Pnp5 + Pnp6, unde:

P4 = punctaj factorul de evaluare 4 Pnp2 - punctaj aferent utilaj Euro 2 Pnp3 - punctaj aferent utilaj Euro 3 Pnp4 - punctaj aferent utilaj Euro 4 Pnp5 - punctaj aferent utilaj Euro 5 Pnp6 - punctaj aferent utilaj Euro 6

Pnp2, Pnp3, Pnp4, Pnp5, Pnp6 se calculeaza inmultind numarul utilajelor cu punctajul aferent, mentionat mai sus. Punctajul se calculeaza prin rotunjire la 2 (doua) zecimale. Punctajul se acorda pentru 4 buc autobasculante.

Notă: In vederea acordarii punctajului Ofertantul trebuie sa prezinte documente justificative pentru fiecare autobasculanta propusa (carte de identitate, certificat inmatriculare) din care sa reiasa norma de poluare.

Pe parcursul derularii contractului operatorul economic poate inlocui Autobasculantele cu conditia ca acestea sa prezinte cel putnin aceleasi caracteristici tehnice (inclusiv norma de poluare pentru care i s-a acordat punctajul tehnic) notificand in prealabil beneficiarul.

Detalii privind determinarea punctajului total:

PT = Pl + P2 + P3 + P4

uncle: PT-punctajul total (maximum 100 puncte)