Formular-cadru Propunere Tehnică

Numele Candidatului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: ,,Lucrări de confecţionare şi montare balustrade, podeţe si platforme de acces la echipamente tehnologice si AMCR-uri aferente blocului energetic nr. 5”.

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerințele minime din Documentatia de Atribuire,

- aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.]

Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

- demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime

- obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

- evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante].

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Se recomandă ca Propunerea Tehnică să fie intocmită conform tabelului de mai jos.

Tabel nr. 1

| Cerința minimă din Caietul de Sarcini | Modalitatea de îndeplinire a cerinței |
| --- | --- |
| [Introduceți cerințele minime din Caietul de Sarcini referitoare la rezultat/document ce rezultă la finalul unei activități] | [Prezentați modalitatea efectivă de îndeplinire a cerinței minime] |

CERINŢE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conţinut şi cerinţele din caietul de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în acesta. Cerinţele şi specificaţiile tehnice au caracter minimal obligatoriu.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Pentru serviciile solicitate, ofertanţii, trebuie să completeze şi să depună odată cu propunerea tehnică, următorul tabel:

| Nr. crt. | Nr. cap. | Specificaţii | Cerinţă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | solicitată prin caietul de sarcini | ofertată | poziţia/locul unde se regăseşte în ofertă (fişe/cataloage/ desene etc.) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | III.3.1.a | Denumire lucrări | Lucrări de confecţionare şi montare balustrade, podeţe si platforme de acces la echipamente tehnologice si AMCR-uri aferente blocului energetic nr. 5 |  |  |
| 2 | III.3.1.b | Cantitate | Denumire lucrări; UM; Cantitate. Confecţionare şi montare balustrade, podeţe si platforme de acces; Tone; 60,294. |  |  |
|  | III.3.1.c | Specificaţii tehnice sau cerinţe de performanţă/funcţionale minimale | Nr. crt.; Locaţia; Operaţii ce se vor efectua în cadrul lucrărilor. 1; Platforme acces cota +37,00 m; a) refacere podeţ circulaţie lateral dreapta spate,. b) închidere perimetrala interior platformă în zona cazanului;. c) închidere perimetrala exterior platforma în zona cazanului;. d) asigurare acces la uşa de vizitare canal aer-păcură zona spate cazan;. e) asigurare acces la acţionări ventile drenaj separator de picături front/spate cazan;. f) asigurare acces acţionări clapete aer (21 buc);. g) asigurare acces direct între zona lateral stânga şi zona spate cazan.. Materiale necesare:. 1) podeţe şi balustrade: 9,3 tone;. 2) grătare: 4 tone.. 2; Platforme acces cota +32,00 m; a) refacere acces cota +32,00 m la platformele din spate de pe casa scărilor;. b) refacere acces la AMCR-uri canale.. Materiale necesare:. 1) podeţe şi balustrade: 3 tone;. 2) grătare: 1 tonă.. 3; Platforme acces cota +29,00 m; a) închidere perimetrală exterioară şi interioară;. b) asigurare acces acţionări clapete aer cald (4 buc);. c) asigurare acces direct între zona lateral dreapta şi zona spate cazan.. Materiale necesare:. 1) podeţe şi balustrade: 3 tone;. 2) grătare: 2,1 tone.. 4; Platforme acces cota +25,00 m; a) închidere perimetrală exterioară şi interioară.. Materiale necesare:. 1) podeţe şi balustrade: 5 tone;. 2) grătare: 1,5 tone.. 5; Platforme acces cota +18,00 m; a) închidere perimetrală exterioară şi interioară.. Materiale necesare:. 1) podeţe şi balustrade: 5,9 tone;. 2) grătare: 1 tonă.. 6; Platforme acces cota +15,00 m; a) închidere perimetrală exterioară şi interioară.. Materiale necesare:. 1) podeţe şi balustrade: 9,794 tone;. 2) grătare: 2 tone.. 7; Platforme acces cota +12,00 m; a) refacere platformă de acces prin înlocuire elemente uzate şi completare elemente lipsă;. b) refacere sistem de protecţie goluri de montaj prin înlocuire elemente uzate şi completare elemente lipsă.. Materiale necesare:. 1) podeţe şi balustrade: 5,5 tone;. 2) grătare: 4,5 tone.. 8; Platforme acces cota +2,00 m; a) asigurare acces la platformă acţionări TZC;. b) asigurare acces acţionări clapete aer terţial stânga / dreapta (4 buc);. c) asigurare acces acţionări armături golire rapidă cazan front dreapta / spate dreapta (2 buc); Materiale necesare:. 1) podeţe şi balustrade: 1,6 tone;. 2) grătare: 1,1 tone.. Prin execuţia lucrărilor în zonele indicate mai sus, se au în vedere următoarele: a) înlocuirea elementelor uzate din cadrul sistemelor de acces actuale (balustrade, podeţe, scări, trepte); b) completarea în cadrul sistemelor de acces actuale cu elementele care lipsesc (balustrade, podeţe, scări, trepte); c) modificarea sistemelor de acces prevăzute cu elemente de siguranţă, acolo unde, datorită modificărilor generate de lucrările de retehnologizare a grupului energetic, se impune acest lucru. Materialele necesare prestării serviciului vor fi asigurate după cum urmează: 1) materiale puse la dispoziţie de beneficiar: 1.1) 120 bucăţi grătare metalice zincate 1000 x 1000 x 30 mm (120 buc x 21 kg/buc = 2.520 kg); 1.2) 5000 metri ţeavă din oţel aliat cu diametru 31,8 mm şi grosime perete de 5 mm (5000 m x 3,3 kg/m = 16.500 kg). 2) Cantitate totală materiale puse la dispoziţie de beneficiar: 19.020 kg. Materiale puse la dispoziţie de ofertant: restul materialelor necesare pentru prestarea serviciului 2.1) podeţe, balustrade, scări: 27.100 kg, 2.2) grătare metalice zincate: 14.680 kg. Cantitate totală materiale puse la dispoziţie de beneficiar ofertant: 41.780 kg. a) materiale mărunte necesare pentru prestarea serviciului: materiale sudură (electrozi şi sărmă sudură, oxigen şi acetilenă pentru tăiere oxi- acetilenică, materiale abrazive pentru debitare şi prelucrare materiale metalice, etc). |  |  |
|  | III.6 | Garanţie | Termenul de garanţie acordat lucrărilor executate va fi de minimum 24 luni de la recepţie. Termenul de garanţie acordat materialelor utilizate la execuţia lucrărilor, care au fost puse la dispoziţie de către ofertant, va fi de minimum 24 luni de la recepţie |  |  |
|  | III.7.1. | Loc de execuţie | Execuţia lucrărilor se va face la sediul beneficiarului din localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, judeţul Gorj |  |  |
|  | III.7.2. | Termen de execuţie | Execuţia lucrărilor va incepe în termen de 15 zile de la data transmiterii de către beneficiar a ordinului de începere a lucrărilor. Termenul de execuţie a lucrărilor va fi de 5 luni de zile. |  |  |
|  | III.7.5. | Cerinţe privind transportul | Ofertantul va respecta următoarele cerinţe privind transportul: a) asigură, cu mijloace proprii, transportul personalului la locul de execuţie a lucrărilor; b) asigura, cu mijloace proprii, transportul la locul de execuţie a lucrărilor a materialelor, SDV-urilor, dispozitivelor de ridicat pe care se obligă să le pună la dispoziţie prin contract; c) asigura, cu mijloace proprii, transportul materialelor, echipamentelor, subansamblelor noi ce urmează să fie montate în cadrul execuţiei lucrărilor, de la depozitele de materiale şi echipamente ale beneficiarului, la locul de execuţie a lucrărilor şi transportul materialelor, echipamentelor, subansamblelor rezultate în urma execuţie a lucrărilor la locurile indicate de beneficiar (depozitele de materiale, punctele de colectare deşeuri); d) mijloacele de transport utilizate la execuţie a lucrărilor si asigurate de ofertant, vor fi corespunzătoare din punct de vedere tehnic si funcţional pentru scopul pentru care se vor utiliza; e) mijloacele de transport utilizate la execuţie a lucrărilor şi asigurate de ofertant vor respecta reglementările şi regulile beneficiarului privind circulaţia vehiculelor de transport şi accesul în incinta termocentralelor. Reglementările şi regulile beneficiarului privind circulaţia vehiculelor de transport şi accesul în incinta termocentralelor vor fi puse la dispoziţia ofertantului după înregistrarea contractului. |  |  |
|  | V.1. | Documente şi documentaţii la propunerea tehnică | Ofertantul va completa şi depune la propunerea tehnică listele de cantităţi prezentate la subcapitolul III. 1. Specificaţii tehnice minimale. Ofertantul va prezenta o lista cu capacitatea tehnica solicitata, deţinută de acesta, precizând denumirea echipamentelor şi specificaţiile tehnice principale ale acestora. |  |  |
|  | V.2. | Documente şi documentaţii la prestare/execuţie | Realizarea operaţiilor de confecţionare şi montare de balustrade, podeţe, scări si platforme de acces pe baza schiţelor elaborate de ofertant si aprobate in prealabil de beneficiar in CTE al SE Rovinari. |  |  |
|  | V.3. | Documente şi documentaţii la recepţie | La recepţie se vor prezenta următoarele documente: a) declaraţie de conformitate întocmită în conformitate cu SR EN ISO / CEI 17050-1:2010 Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate data de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale sau echivalent pentru produsele încoiporate în lucrări; b) certificate de conformitate pentru materialele de bază procurate de ofertant; c) procesele-verbale cantitative şi procesele-verbale calitative încheiate pe durata prestării serviciilor semnate de reprezentanţii beneficiarului; d) certificat de garanţie pentru lucrările executate si pentru produsele puse la dispoziţie de executant la executarea lucrărilor. |  |  |
|  | VI.1. | Cerinţe privind recepţiile | Recepţia lucrărilor se va efectua la Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul în localitatea Rovinari, Str. Energeticianului nr.25, judeţul Gorj, în maxim 5 zile calendaristice de la finalizare execuţiei lucrărilor. La recepţia lucrărilor se va solicita prezenţa unui reprezentant al executantului. |  |  |
|  | VII. | Modalităţi şi condiţii de plată | Plata se face în lei, în baza facturilor emise de prestator/executant şi acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare. Executantul emite factura pentru lucrările executate şi acceptate. Plăţile în favoarea prestatorului/executantului se vor efectua în termen de 60 zile de la data înregistrării facturii fiscale de către beneficiar şi a tuturor documentelor justificative. Fiecare factură va avea menţionat, pe lângă informaţiile prevăzute de lege, numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţă ale facturii respective. Facturile vor fi trimise la registratura beneficiarului sau depuse în Spaţiul Privat Virtual. Factura se emite după semnarea de către beneficiar a procesului-verbal de recepţie calitativă şi a procesului-verbal de recepţie cantitativă, acceptat. |  |  |
|  | XII. | Anexe | Anexa nr. 1 - Raport de neconformitate - produse/servicii/lucrări furnizate din exterior, cod F02-PS-07. |  |  |

Ofertanții vor completa coloana „4” fara a mentiona „conform (sub)capitolul…..”, respectiv coloana „5” din tabel.

Ofertant,

...........