# FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

Note importante privind completarea formularului

Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice prin raportare la cerințele minime din Caietul de Sarcini pentru achiziția de lucrări;

- aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin Documentația de Atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Se vor avea în vedere prevederile din secțiunea IV.4.1. a Fișei de Date privind modul de prezentare a propunerii tehnice.

Metodologia pentru execuția lucrărilor și Graficul general de realizare a lucrărilor sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice.

Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv volumele acestuia) NU este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Instrucțiuni privind modul de completare și prezentare a Propunerii Tehnice

1. Caracter obligatoriu al instrucțiunilor

Toate prevederile din prezentul formular constituie instrucțiuni obligatorii pentru elaborarea Propunerii Tehnice. Nerespectarea acestora atrage respingerea ofertei ca neconformă, fără posibilitatea solicitării de clarificări.

2. Formatul documentelor componente ale Propunerii Tehnice

Documentele care alcătuiesc Propunerea Tehnică trebuie prezentate într-un format clar, lizibil și ușor de evaluat. În cazul în care anumite documente nu pot fi prezentate în format A4 (ex: planuri, schițe, grafice, tabele, diplome, autorizări etc.), acestea vor fi incluse separat, în Anexe, cu trimitere clară din cuprinsul propunerii.

3. Opisul documentelor tehnice

Ofertantul are obligația de a întocmi un Opis detaliat al documentelor ce compun Propunerea Tehnică, complementar cu Cuprinsul acestui formular.

Opisul va conține următoarele informații pentru fiecare document/informație solicitată:

- Denumirea exactă a documentului;

- Numărul paginii unde se regăsește în cadrul propunerii;

- Denumirea fișierului (în cazul în care documentația tehnică este împărțită în mai multe fișiere).

Atenție: Lipsa acestui opis sau completarea sa incompletă (care nu permite identificarea rapidă și clară a informațiilor solicitate) conduce la respingerea ofertei ca neconformă, fără solicitarea de clarificări.

4. Nivelul de detaliere și conținutul propunerii tehnice

Toate informațiile solicitate în prezentul formular constituie elemente-cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.

Ofertantul are obligația de a le prezenta și descrie la un nivel de detaliere corespunzător, atât sub aspectul conținutului, cât și al formei. Ofertele care nu respectă cerințele de formă și de conținut vor fi respinse ca neconforme.

5. Interdicția copierii pasive a cerințelor

Simpla copiere/reproducere a cerințelor din Caietul de Sarcini (inclusiv din anexele acestuia) NU reprezintă o modalitate acceptabilă de răspuns la solicitările Autorității Contractante. Propunerea tehnică trebuie să fie personalizată și adaptată la prezenta documentație de atribuire. Ofertele sau Fișele Tehnice care conțin exclusiv informații copiate vor fi respinse fără solicitarea unor clarificări suplimentare, iar prezentarea sau modificarea ulterioară a propunerii tehnice cu aceste informații nu este permisă.

Ofertantul trebuie să furnizeze informații proprii, concrete, personalizate și relevante, care reflectă modul specific în care va realiza contractul.

Ofertele care se limitează la copierea conținutului documentației autorității, fără elemente tehnice proprii, vor fi considerate neconforme.

## FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

Titlul contractului: „Construire Şcoală cu Clasele V-VIII în Sat Preluci, Comuna Agas, Județul Bacău și Demolare Clădire Existentă”

Subsemnatul(a) (nume/prenume), domiciliat(ă) în ……………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/Pașaport), seria …….., nr. ……….., eliberat de ………………, la data de ……………., CNP …………………., în calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului ……………………………… (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura simplificată pentru atribuirea contractului de lucrări „Construire Şcoală cu Clasele V-VIII în Sat Preluci, Comuna Agas, Județul Bacău și Demolare Clădire Existentă” organizată de U.A.T. Comuna Agas, județul Bacău (Programul Național de Investiții — Şcoli sigure și sănătoase), declar că informațiile prezentate în cadrul acestui Formular sunt asumate de către Ofertant/Asociere și sunt în deplină concordanță cu cerințele Documentației de Atribuire (Fișa de Date, Caiet de Sarcini, Proiect Tehnic PT+DDE+CS, Anexe) și cu oferta tehnică detaliată depusă.

## 1) Rezumatul Propunerii Tehnice

Prezentați un rezumat concis (recomandat max. 4 pagini) al propunerii tehnice, care să includă elementele esențiale și să evidențieze avantajele competitive ale ofertei, în strictă conformitate cu cerințele din Caietul de Sarcini și Proiectul Tehnic. Rezumatul nu trebuie să conțină informații suplimentare neprezentate în capitolele detaliate și nu trebuie să modifice sensul informațiilor din propunerea tehnică.

Elemente esențiale de inclus:

- Perioada de valabilitate a ofertei: ………………………………

- Durata de execuție a lucrărilor ofertată (conform pct. 1.a): ………… luni calendaristice (12 luni, fără a include și perioada de timp friguros);

- Durata totală a contractului (execuție + garanție): ………………………………

- Perioada de garanție acordată lucrărilor (conform pct. 1.b): ………… luni (minim 36 luni, maxim punctabil 84 luni);

- Scurtă descriere a abordării generale și a metodologiei propuse;

- Prezentarea succintă a personalului cheie și a resurselor principale alocate;

- Evidențierea avantajelor competitive (ex: tehnologii propuse, experiență relevantă, abordare management calitate/riscuri, măsuri de mediu/sociale superioare cerințelor minime etc.);

- Referințe clare la secțiunile relevante din propunerea tehnică detaliată.

## 1a) Durata de execuție a lucrărilor

## 1b) Perioada de garanție a lucrărilor

## 1c) Personalul de specialitate pentru realizarea contractului

## 1d) Resursele care vor fi folosite exclusiv pentru executarea contractului

Resursele (personal, utilaje, echipamente, logistică) propuse pentru execuția contractului sunt detaliate în Capitolele 5 și 6 ale prezentei propuneri. Confirmăm alocarea resurselor necesare pentru asigurarea continuității lucrărilor, conform angajamentului din Declarația de la pct. 12.

## 2) Metodologia de executare a lucrărilor, aplicată la lucrare

[În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să prezinte metodologia de execuție a lucrărilor aplicată la lucrare.]

Ofertantul va descrie modul în care intenționează să execute toate activitățile solicitate prin Documentația de Atribuire astfel încât să fie asigurate condițiile ca lucrările să fie realizate la parametrii calitativi solicitați și să fie finalizate în termenul limită solicitat, prezentând cel puțin următoarele informații:

- abordarea generală și coordonarea activităților;

- detalierea modului de execuție a principalelor activități care fac obiectul contractului;

- detalierea lucrărilor pregătitoare și de organizare a Șantierului pe tot parcursul execuției;

- structura organizatorică a personalului implicat în realizarea contractului (inclusiv subcontractorii, dacă este cazul);

- responsabilitățile personalului implicat în coordonarea execuției și controlul calității lucrărilor executate;

- adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării (teren de 2749 mp în mediu rural — sat Preluci, NC 62949, accesibil din Drum Național 12A; vecinătăți cu terenuri proprietate privată; demolare prealabilă obligatorie a clădirii școlii existente NC 62949

- prezentarea metodologiilor de execuție a unor lucrări speciale sau în condiții climatice nefavorabile;

- Măsurile pentru imunizarea climatică a investiției. Aceasta va descrie modul în care ofertantul se va asigura că lucrările executate vor respecta standardele de adaptare la schimbările climatice (zonă seismică ag = 0,30g, TC = 0,70s; precipitații 500-700 mm/an; temperaturi medii anuale 9-10°C), astfel încât să fie garantată durabilitatea infrastructurii pe termen lung, conform cerințelor Regulamentului (UE) 2021/1.060;

- orice alte informații considerate relevante în acest scop conform solicitărilor din modelul de Propunere Tehnică.

Metodologia trebuie să demonstreze înțelegerea corectă a cerințelor, capacitatea de a realiza lucrările la parametrii calitativi solicitați și în termenul limită. Metodologia prezentată trebuie să fie adaptată la situația din teren și la cerințele de calitate a proiectului tehnic. Prezentarea unor metodologii generale va conduce la declararea neconformă a ofertei.

Prezentați informații specifice unui management de proiect de investiții, corelate cu cerințele tehnice, economice și tehnologice.

Corelare Obligatorie: Metodologia trebuie să fie în strictă concordanță cu Graficul General de Realizare a Investiției (Capitolul 4), Planul de Management al Calității (Capitolul 3), Personalul propus (Capitolul 5), Resursele alocate (Capitolul 6) și Procedurile Tehnice de Execuție (prezentate aici sau anexate).

(Notă: nu se permite completarea ofertei cu aceste informații ulterior termenului limită de depunere. Neprezentarea acestor informații conduce la respingerea ofertei.)

În acest capitol al Propunerii Tehnice Ofertantul trebuie să documenteze metodologia de execuție a lucrărilor, prin raportare la informații specifice unui management de proiect de investiții cu componenta tehnică privind viitoarea lucrare și la cerințele tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului.

Ofertantul va prezenta în corelare cu procedurile tehnice de execuție și procedurile de sistem utilizate în cadrul organizației, specifice managementului de proiect, care vor acoperi toată plaja de activități propuse, inclusiv de lucrări/operațiuni necesare în execuția contractului, pe obiecte (obiective specifice), pentru toate categoriile de activități identificate inclusiv cele de lucrări ce se vor executa; aceste proceduri de sistem trebuie să fie adaptate exact la cerințele din PT, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție și de sistem cu caracter general sau neaplicabile prezentei investiții.

Acestea vor trebui să cuprindă la nivel minimal:

- a) descrierea completă a obiectivelor urmărite de autoritatea contractantă a activităților cu caracter general de gestionare a contractului, a activităților de execuție a lucrărilor cu descrierea pe scurt a metodelor pe care ofertantul va intenționa să le utilizeze în cadrul execuției lucrărilor;

- b) resursele umane, materiale și utilaje de construcții alocate fiecărei activități identificate și descrise anterior, corelate cu obiectivele specificate, necesare a realiza îndeplinirea activităților specifice unui management de proiect cu investiție execuție de lucrări, corelată cu procedurile specifice, operaționale și tehnice prezentate în cadrul ofertei;

- c) descrierea completă a tehnologiei propuse pentru soluțiile propuse, în cadrul activităților identificate prin raportare la proceduri tehnice de execuție și interrelaționarea cu activitatea de management de proiect solicitat; se va corela cu punctul a și b, în abordarea subpunctului;

- d) anexe ale procedurii respective, pentru produsele și materialele folosite vor fi prezentate: locul de unde vor fi aprovizionate (proveniență, producătorul/furnizor).

În cadrul activităților specifice de execuție lucrări descrise la punctul a și b, pe lângă cele cu caracter de management de proiect privind relația cu autoritatea contractantă, se vor prezenta informații cu privire la:

- lucrări pregătitoare, descriere detaliată a organizării de șantier (inclusiv lucrări de demolare prealabile a construcției școlii existente cu țintă minimă 70% recuperare materială deșeuri C&D), cu prezentarea unei planșe corelată cu restul informațiilor referitoare la organizarea de șantier, ca și subactivitate specifică, în corelare cu punctele a) și b);

- obținere autorizații/permise de lucru/acces pentru executarea lucrărilor (unde este cazul), cu indicarea de termene (dacă sunt specificate în normative, legislație, proceduri ale avizatorilor) cu indicarea responsabililor din cadrul personalului prezentat la cap. 5; prezentarea pe categorii de permise/autorizații necesare derulării subactivităților de execuție a lucrărilor, raportat la documentația tehnică pusă la dispoziție (PT + Autorizație de Construire + avize și acorduri conform legislației în vigoare);

- pregătirea amplasamentului, descriere informațiilor aferente solicitării, în corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca și subactivitate specifică menționate la punctele a) și b).

- pregătirea șantierului, descriere informațiilor aferente solicitării, în corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca și subactivitate specifică menționate la punctele a) și b).

- activități de punere în operă a documentației tehnice, controlul calității lucrărilor executate, descriere informațiilor aferente solicitării, în corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca și subactivitate specifică menționate la punctele a) și b) și c);

- activități legate de recepția la terminarea lucrărilor, descriere informațiilor aferente solicitării, în corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca și subactivitate specifică menționate la punctele a) și b).

- activități legate de recepția finală la expirarea perioadei de garanție de bună execuție, descriere informațiilor aferente solicitării, în corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca și subactivitate specifică menționate la punctele a) și b).

- managementul schimbărilor cantitative sau calitative în timpul execuției lucrărilor; descriere informațiilor aferente solicitării, în corelare cu informațiile prezentate adecvat, ca și subactivitate specifică menționate la punctele a) și b).

- impactul asupra comunității locale / măsuri pentru dezvoltarea comunității locale în arealul geografic / regiunea în care se desfășoară lucrările (comunitatea satului Preluci și comuna Agas, județul Bacău — minimizarea zgomotului, prafului și traficului utilajelor; programare lucrări 07.00-18.00; evitare sărbători legale);

- se va prezenta planul privind managementul traficului aplicat la lucrare prin prezentarea de metode, trasee alternative, alocări de personal și resurse în vederea întreprinderii acestei activități.

(Notă: nu se permite completarea ofertei cu aceste informații ulterior termenului limită de depunere. Neprezentarea acestor informații conduce la respingerea ofertei.)

Surse de materiale

Ofertantul va prezenta sursele de materiale avute în vedere pentru materialele cu pondere semnificativă în execuția lucrărilor și/sau în atingerea obiectivelor și va răspunde următoarelor cerințe:

- Identificarea și prezentarea surselor posibile pentru lucrările prevăzute în Caietele de Sarcini;

- Realizarea și prezentarea analizei traseelor (sursa – șantier) care urmează a fi parcurse pentru aprovizionarea cu materiale în zona șantierului din sat Preluci, comuna Agas, județul Bacău (mediu rural, accesibil prin drumuri sătești).

## Lista principalilor furnizori de materiale de construcție

Subsemnatul ……………………………………………………, în calitate de reprezentant legal al ofertantului ……………………………………………………, declar pe propria răspundere că, pentru execuția contractului de lucrări având obiectul „ Construire Şcoală cu Clasele V-VIII în Sat Preluci, Comuna Agas, Județul Bacău și Demolare Clădire Existentă”, voi utiliza materialele și echipamentele provenite de la următorii furnizori:

| Nr. crt. | Denumire furnizor materiale de construcție | Distanța față de șantier (km) | Tipuri de materiale de construcție furnizate în cadrul contractului |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (de completat de ofertant) | (km) |  |
| 2 | (de completat de ofertant) | (km) |  |
| 3 | (de completat de ofertant) | (km) |  |
| 4 | (de completat de ofertant) | (km) | Etc. |

Tabelul nr. 1 — Lista principalilor furnizori de materiale și echipamente principale propuse pentru execuția contractului

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE:

1. Ofertantul va completa coloanele 2 (Denumire furnizor) și 3 (Distanța față de șantier, exprimată în km până la amplasamentul din sat Preluci, comuna Agas, județul Bacău) pentru fiecare poziție din tabel.

2. Pentru o aceeași poziție, ofertantul poate înscrie unul sau mai mulți furnizori, separați prin punct și virgulă, cu indicarea distanței aferente fiecăruia.

3.  Pentru fiecare poziție, ofertantul va anexa Propunerii Tehnice documentele justificative aferente: Declarația de Performanță (DoP) conform Reg. (UE) nr. 305/2011, agrement tehnic în vigoare, certificat de calitate, fișă tehnică producător, marcaj CE, scrisoare de garanție producător (după caz), conform pct. 11 din Caietul de sarcini.

5. Pentru pozițiile pentru care se propun produse alternative la mențiunile nominale, ofertantul va prezenta o comparație tehnică detaliată parametru cu parametru, demonstrând echivalența conform art. 156 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

Se va completa o linie pentru fiecare principal furnizor de materiale de construcție.

[Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului]

## 3) Măsurile de prevenire/atenuare/eliminare a efectelor, după caz, a riscurilor identificate

Descrierea potențialelor riscuri care, după opinia ofertantului, pot afecta buna desfășurare a contractului, împreună cu măsurile de reducere/eliminare a acestora în raport cu obiectivele și rezultatele presupuse de realizarea contractului, din care să rezulte sustenabilitatea aspectelor considerate de ofertant ca fiind esențiale pentru îndeplinirea contractului.

Riscurile trebuie identificate la orice nivel unde se sesizează că există consecințe asupra atingerii obiectivelor și pot fi luate măsuri specifice de soluționare a problemelor, ridicate de acestea. În acest sens se va întocmi Planul de management al riscurilor care va descrie Sistemul de gestiune a riscurilor și oportunităților — modul de abordare a activității de identificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractului, Modul de abordare a activității de prevenire/atenuare/eliminare a efectelor, după caz, a riscurilor identificate și Analiza riscurilor care va cuprinde: Identificarea factorului de risc, efecte, mecanisme de gestionare, probabilitate și severitate.

În cazul unei asocieri se vor prezenta riscurile aferente fiecărui asociat.

Abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul Contractului, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini. [Utilizați următoarea structură pentru prezentarea informațiilor]:

| Riscurile identificate de Ofertant pe baza informațiilor incluse în Caietul de Sarcini | Măsurile propuse de către Ofertant ca parte a strategiei de risc (prevenirea/atenuarea/eliminarea riscurilor identificate) | Activitatea din graficul general de realizare a investiției publice care include măsurile respective |
| --- | --- | --- |
| [introduceți riscurile identificate] | [descrieți măsurile propuse ca parte a strategiei de risc] | [prezentați activitatea din graficul general de realizare a investiției publice (fizic) unde este reflectată măsura propusă] |

## 4) Planul de management al calității în cadrul Contractului

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte informații despre modalitatea în care acesta asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale ale construcțiilor prin prezentarea sistemului de management al calității conceput pentru realizarea lucrărilor în cadrul acestui contract]

Ofertantul trebuie să prezinte modalitatea în care intenționează să controleze calitatea în toate stadiile punerii în operă a documentației (și nu doar prin raportare la fazele determinante) și să prezinte modalitatea în care asigură monitorizarea și trasabilitatea înregistrărilor privind calitatea.

Planul calității pentru execuția lucrărilor ofertate care concretizează sistemul de asigurare a calității la particularitățile lucrării ce fac obiectul ofertei. Se va prezenta sistemul aplicat la lucrare, precum și gradul de acoperire a cerințelor de calitate prin procedurile tehnice de execuție care urmează să fie aplicate și planul efectiv de control propus. Se solicită prezentarea listei cuprinzând procedurile tehnice de execuție a activităților pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea integrală a obiectelor/investiției.

Ofertanții vor prezenta în cadrul propunerii tehnice procedurile tehnice de execuție care descriu exclusiv toate lucrările privind realizarea acestui obiectiv adaptate la situația din teren și la cerințele de calitate a proiectului tehnic (NU se acceptă proceduri tehnice întocmite la modul general; prezentarea procedurilor tehnice la modul general sau neprezentarea lor atrage neconformitatea ofertei). Nu se acceptă completarea acestei informații ulterior perioadei de depunere a ofertelor.

Procedurile tehnice de execuție trebuie prezentate obligatoriu (sub sancțiunea respingerii ofertei) în mod cronologic și trebuie să acopere toată plaja de lucrări/operațiuni necesare în execuția contractului, pe obiecte pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa; care vor trebui să fie adaptate exact la cerințele din Proiectul Tehnic de execuție, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție cu caracter general, și vor trebui să cuprindă la nivel minimal:

- a) descrierea completă a metodelor pe care ofertantul va intenționa să le utilizeze în cadrul execuției lucrărilor;

- b) resursele umane, materiale și utilaje de construcții alocate fiecărei activități procedurale;

- c) descrierea completă a tehnologiei propuse pentru soluțiile propuse.

Procedurile tehnice de execuție trebuie să includă în conținutul acestora și planuri de control, verificări și încercări pentru materialele puse în operă, măsuri de supraveghere, monitorizare și verificare a execuției lucrărilor în sine.

Se solicită a se prezenta:

  - Procedurile tehnice de execuție pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea integrală a obiectelor/investiției, adaptate la situația din teren și la cerințele de calitate a proiectului tehnic.

Ofertanții vor prezenta procedurile tehnice de execuție care descriu exclusiv toate lucrările privind realizarea acestui obiectiv (NU se acceptă proceduri tehnice întocmite la modul general; prezentarea procedurilor tehnice la modul general sau neprezentarea procedurilor tehnice atrage neconformitatea ofertei nepermițându-se completarea lor ulterior termenului limită de depunere).

Ofertantul va prezenta procedurile tehnice de execuție care să acopere toată plaja de lucrări/operațiuni necesare în execuția contractului, pe obiecte, pentru toate categoriile de lucrări ce se vor executa; care vor trebui să fie adaptate exact la cerințele din PT, nefiind acceptate proceduri/instrucțiuni de execuție cu caracter general, și vor trebui să cuprindă la nivel minimal:

- a) descrierea completă a metodelor pe care ofertantul va intenționa să le utilizeze în cadrul execuției lucrărilor;

- b) resursele umane, materiale și utilaje de construcții alocate fiecărei activități procedurale;

- c) descrierea completă a tehnologiei propuse pentru soluțiile propuse;

- d) unde va fi cazul, ca anexe ale procedurii respective, pentru produsele și materialele folosite vor fi prezentate: certificate de conformitate, locul de unde vor fi aprovizionate (proveniență, producătorul etc.).

4.2. Planul de asigurare al calității, descrierea sistemului calității aplicat la lucrare;

4.3. Planul control calitate verificări și încercări pentru toate categoriile de lucrări necesare la realizarea integrală a obiectelor/investiției. Acesta va conține minim următoarele informații:

  - categoriile de lucrări controlate și verificate conform caietelor de sarcini și normelor tehnice;

  - metodele de verificare și control utilizate (standarde, normative);

  - frecvența/faza;

  - toleranțe admisibile;

  - cine efectuează controlul/verificarea;

  - înregistrări de calitate.

  - Modalitatea de asigurare a accesului la echipamentele/laboratoarele în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile tuturor lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente.

4.5. Conceptul ofertantului privind testarea lucrărilor efectuate.

4.6. Planul de management al deșeurilor, ce va include minim:

  - cantitățile estimate de deșeuri pe categorii (coduri LE conform HG 856/2002), incluzând fluxurile rezultate din demolarea clădirii școlii existente

  - strategia de atingere a țintei minime de 70% recuperare materială a deșeurilor de C&D (exceptând codul LE 17 05 04 — pământ);

  - operatorii economici autorizați propuși pentru transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor;

  - trasabilitatea fluxurilor de deșeuri și sistemul de raportare către AC.

  - Planul de pază ce va include minim următoarele informații: numărul de posturi de pază, numărul de agenți în cadrul unui post de pază, modul în care sunt împărțite turele de lucru (ex: 3 ture la 8 ore, 2 ture la 12 ore etc.), conform Legii nr. 333/2003.

Prezentarea unui plan al calității general, fără particularizarea la proiectul în cauza, sau omiterea uneia dintre componentele de la punctele 4.1-4.7 va conduce la declararea ofertei ca neconformă, nefiind permisă completarea ofertei cu aceste elemente ulterior termenului limită de depunere a ofertelor.

## Lista PTE-urilor obligatorii pentru ofertă:

## amenajari pentru protectia mediului

## demolare clădire existentă

## trotuare, accese pietonale

## împrejmuire

## montaj echipamente

## terasamente

## termoizolatii polistiren extrudat

## hidroizolații bituminoase

## pereți zidărie BCA

## șarpantă de lemn

## ignifugare lemnărie

## pereți despărțitori din gips carton

## pardoseli din gresie

## parchet laminat

## glet pentru interior

## teromizolație cu vată minerală bazaltică

## tencuieli exterioare

## tencuieli decorative

## instalații sanitare interioare și exterioare

## instalații termice

## instalații electrice

## instalații electrice curenți tari și curenți slabi.

- tavane false din gips-carton

- zugraveli si vopsitorii

- placaje cu placi faianta sau gresie

- sape pentru pardoseli

- bosaje nut

- lucrari de invelitori si tinichigerie

- panouri hpl

- placari cu piatra

- balustrade, grile si alte confectii similare

- profile metalice

- montarea scarilor exterioare

- pavaje din piatra naturala, din beton sau pavaje cauciucate pentru imbracaminti de alei, platforme si trotuare

Pentru ca PTE-urile prezentate de ofertanți să fie evaluate ca ADMISIBILE, fiecare PTE trebuie să conțină minim următoarele 12 secțiuni:

| Nr. | Secțiune | Conținut minim |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scop și domeniu de aplicare | Categoria de lucrări vizată + corelația cu activitățile din graficul Gantt + cantitățile fizice F3 acoperite |
| 2 | Documente de referință | Lista standardelor, normativelor, instrucțiunilor ANAP și agrementelor tehnice aplicabile |
| 3 | Definiții și abrevieri | Termenii tehnici utilizați, conform glosarelor standardizate |
| 4 | Materiale și produse utilizate | Pentru fiecare material: denumire comercială + producător propus + DoP + agrement tehnic + parametri tehnici minimali. |
| 5 | Utilaje, dispozitive și scule | Lista completă, cu specificarea celor proprii și a celor închiriate |
| 6 | Personal necesar | Calificări obligatorii (atestate, autorizări — ANRE Tip C pentru PV, IGSU pentru PSI, SSM); responsabili pe operații; coordonare cu Cap. 5 din FPT (personal cheie) |
| 7 | Condiții prealabile începerii lucrării | Documente: PV predare front de lucru + buletine recepție lucrări anterioare + autorizații specifice |
| 8 | Modul de lucru — succesiunea operațiilor | Pas-cu-pas, cu indicarea timpilor estimați, abaterilor admise, punctelor de control auto-control. CEA MAI IMPORTANTĂ SECȚIUNE |
| 9 | Inspecții și încercări (ITP — Plan de Inspecții și Testări) | Tabel: Operație → Tip control → Frecvență → Document care atestă (PV recepție lucrări ascunse, buletin de încercări, certificat conformitate) |
| 10 | Criterii de acceptare | Toleranțe dimensionale + abateri admise + condiții de respingere + măsuri de remediere |
| 11 | Înregistrări de calitate | Lista documentelor generate care intră în Cartea Tehnică: PV recepție lucrări ascunse, PV faze determinante, buletine, certificate, declarații |
| 12 | Măsuri SSM, PSI și protecția mediului | Riscuri specifice categoriei de lucrare + măsuri prevenire + EIP necesar + măsuri DNSH (gestionare deșeuri pe coduri 17 XX YY) |

Nota 1: procedurile tehnice de execuție prezentate vor trebui corelate cu activitățile/subactivitățile prezentate în cadrul metodologiei specifice. Neprezentarea corelării dintre activitățile/subactivitățile propuse în cadrul metodologiei specifice de execuție și procedurile tehnice de prestare a serviciilor solicitate va conduce la declararea ofertei ca neconformă.

Nota 2: procedurile operaționale de utilizat în execuția lucrărilor solicitate vor trebui corelate cu activitățile/subactivitățile prezentate în cadrul abordării generale a activităților specifice managementului de proiect. Neprezentarea corelării dintre activitățile/subactivitățile propuse în cadrul metodologiei specifice de execuție lucrări și procedurile tehnice de execuție a lucrărilor solicitate va conduce la declararea ofertei ca neconformă.

## 5) Grafic general propus de realizare a investiției publice aplicat la lucrare

[În acest capitol, Ofertantul trebuie să prezinte graficul general de realizare a investiției publice. Acesta trebuie să fie în concordanță cu metodologia de execuție a lucrărilor și durata de finalizare a activităților în Contract.]

Instrucțiuni: Prezentați Graficul General de Realizare a Investiției Publice specific pentru obiectivul supus procedurii de achiziție. Acesta trebuie să fie realist, detaliat, coerent și în strictă concordanță cu Metodologia de execuție (Capitolul 2), resursele alocate (Capitolele 5 și 6) și durata maximă a contractului de 12 luni. Graficul trebuie să demonstreze înțelegerea cerințelor și capacitatea de a finaliza lucrările în termen.

Format: Utilizați un software de planificare (inclusiv Excel, dacă permite îndeplinirea cerințelor). Se acceptă format Gantt sau similar. Poate fi un grafic principal sau mai multe grafice corelate (ex: activități, resurse). Utilizați o scală de timp adecvată (recomandat: săptămânală sau lunară).

Obligatoriu: Includeți o secțiune narativă și diagramele/graficele solicitate. Toate diagramele trebuie să aibă denumirea specificată și legendă. Menționați paginile în Opis.

### 5.a) Partea Narativă

- Explicați informațiile și ipotezele care au stat la baza elaborării graficului.

- Descrieți principalele etape de execuție și succesiunea logică a activităților

- Corelați explicit graficul cu Metodologia de execuție propusă (Capitolul 2).

- Justificați resursele alocate (personal, utilaje) pe activități/etape majore.

- Identificați și explicați relevanța punctelor de reper (jaloane/milestones) principale și intermediare.

- Prezentați analiza drumului critic și implicațiile sale.

- Descrieți modul de abordare a lucrărilor pe timp friguros (conform C 16-84) și cum este reflectat în grafic.

- Explicați rezervele de timp incluse pentru situații neprevăzute.

- Orice alte informații relevante pentru înțelegerea planificării.

### 5.b) Graficul Gantt al lucrării

Anexat Propunerii Tehnice.

Conținut minim:

- Toate activitățile și subactivitățile contractului

- Denumiri clare.

- Durata estimată pentru fiecare activitate/subactivitate.

- Succesiunea logică și interdependențele (legături antecesor/succesor).

- Resursele alocate pentru fiecare activitate/subactivitate:

  - Cantități de echipamente/utilaje principale.

  - Număr personal (total sau pe categorii relevante).

  - Cantitatea de manoperă estimată (ex: ore-om).

- Ratele de productivitate asumate (explicitate în partea narativă sau direct în grafic).

- Evidențierea punctelor cheie de control (jaloane/milestones) principale și intermediare.

- Identificarea clară a activităților de pe drumul critic.

- Perioadele de testare (QA/QC, teste finale) cu secvențierea și durata lor.

- Eventualele perioade cu restricții (ex: timp friguros, constrângeri amplasament).

- Rezervele de timp (float/slack) vizibile.

### 5.c) Diagrama Drumului Critic

Anexată Propunerii Tehnice, ca diagramă separată.

- Derivată din și în concordanță cu Graficul Gantt.

- Va conține doar activitățile care compun drumul critic.

- Trebuie să fie aliniată cu metodologia de execuție propusă.

### 5.d) Diagrama PERT

Anexată Propunerii Tehnice.

- Derivată din Graficul Gantt.

- Va prezenta pentru fiecare activitate: ES, LS, EF, LF, Durata, Marja (Float).

- Eșalonare și durate/marje exprimate în zile (specificați dacă sunt calendaristice sau lucrătoare).

### 5.e) Grafice Fizice de Execuție pe Obiecte

Anexate Propunerii Tehnice, câte un grafic separat pentru fiecare Obiect (Obiect 1 — Unitate de învățământ; Obiect 2 — Instalații exterioare; Obiect 10 — Amenajări exterioare).

- Elaborate cu detaliere săptămânală.

- Vor cuprinde: informațiile de la cap. 10.3.1. din Caietul de sarcini.

- Vor indica principalele cantități de resurse necesare (materiale cheie, personal, utilaje principale, transport) pe săptămână pentru fiecare activitate majoră din obiect.

### 5.f) Planuri și Diagrame Suplimentare (Opțional)

- Includeți orice alte planuri/diagrame considerate relevante pentru a ilustra etapele cheie (ex: faze determinante, fluxuri tehnologice specifice).

## 6) Personalul propus și managementul contractului pentru execuția lucrărilor

Instrucțiuni: Prezentați detaliat echipa propusă pentru execuția și managementul contractului, demonstrând că dispuneți de personal calificat și cu experiență suficientă pentru realizarea lucrărilor la standardele cerute și în termenul contractual de 12 luni. Descrieți modul de organizare, coordonare și management al contractului, inclusiv managementul riscurilor și al relației cu Autoritatea Contractantă și subcontractanții (dacă e cazul).

Se solicită să se prezinte o organigramă cuprinzătoare, în care să fie identificat în mod clar tot personalul pe care ofertantul trebuie să îl utilizeze pentru executarea tuturor lucrărilor incluse în contract. Organigrama va cuprinde și o descriere a rolurilor și a responsabilităților personalului.

Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 și a altor legi incidente.

Notă: Ofertantul va prezenta CV semnat de titular, datat, actualizat la data depunerii ofertei; Contract de muncă/extras REVISAL/angajament sau acord de participare; Diplomă de studii, în copie;

În acest capitol Ofertantul trebuie să prezinte:

- Organigrama echipei — în care să fie identificat în mod clar tot personalul pe care ofertantul trebuie să îl utilizeze la realizarea lucrărilor incluse în contract, cu evidențierea rolurilor în cadrul echipei;

- Modalitatea de poziționare și integrare a echipei responsabile pentru implementarea Contractului în structura organizațională permanentă a Ofertantului;

- Instrumentele/metodele de coordonare a activității între membrii echipei care gestionează realizarea lucrării.

În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:

- Structura echipei propuse pentru realizarea lucrărilor incluse în contract, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru personalul propus precum și descriere a rolurilor și a responsabilităților personalului;

Prezentați o organigramă clară și cuprinzătoare a întregului personal alocat contractului (inclusiv personal TESA și muncitori calificați relevanți), evidențiind rolurile, relațiile de subordonare/coordonare. Includeți și personalul subcontractanților, dacă este cazul.

La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului/resurse și organizare, ofertanții trebuie să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați, care sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului — inclusiv RTE pentru cele 4 domenii (1.1, 6.1, 6.2, 9.1), atestat ANRE Tip C pentru sistemul fotovoltaic 17 kWp și autorizație IGSU pentru sistemul de detecție și semnalizare adresabil

| Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor | Activitățile pe care le realizează | Organizația permanentă — operatorul economic de care aparține persoana propusă |
| --- | --- | --- |
| [introduceți poziția pentru care este propus] | [descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă] | [introduceți operatorul economic de care aparține personalul propus] |

Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere).

[includeți aici informații despre modalitatea de alocare și coordonare a resurselor stabilite prin intermediul metodologiei de execuție și a activităților în cadrul Contractului]

Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

- identificarea lucrărilor realizate de subcontractanți (inclusiv lucrările specializate care necesită atestat ANRE Tip C — sistem fotovoltaic, sau autorizație IGSU — sistem PSI adresabil;;

- modalitatea în care se va asigura coordonarea activităților subcontractorilor;

- modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul Contractului;

- informații referitoare la opțiunea de plată directă în raport cu prevederile art. 218 și următoarele din Legea 98/2016.

Abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Cerințe specifice de managementul Contractului, respectiv:

- Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;

- Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.

Strategia utilizată de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire.

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură apariția și materializarea conflictului de interese este prevenit]

Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției.

[includeți aici informații despre strategia implementată pentru obținerea asigurării că în Contractul ce rezultă din această procedură se stabilește un flux al informațiilor și a plăților primite de Contractant pentru evitarea potențialelor situații privind corupția. Nu includeți aici politica, procedurile sau sistemul de management pentru anticorupție la nivel de operator economic ci precizați expres cum este obținută asigurarea că strategia anticorupție pentru și în legătură cu Contractul ce rezultă din această procedură este implementată]

## 7) Modalitatea de acces la logistica, utilajele/echipamentele/instalațiile și mijloacele de transport în vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile tuturor lucrărilor cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente

În acest capitol, ofertantul va descrie abordarea și strategia pentru asigurarea resurselor tehnice și logistice necesare execuției lucrărilor. Prezentarea va demonstra capacitatea de a mobiliza utilajele, echipamentele și mijloacele de transport adecvate, în concordanță cu metodologia de execuție propusă și cu graficul de lucrări, pentru a respecta termenele și standardele de calitate. Nu se va prezenta o listă exhaustivă a tuturor utilajelor, ci o descriere a modului în care se va asigura accesul la acestea (ex: din dotare proprie, prin închiriere etc.).

## 8) Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Instrucțiuni: Descrieți detaliat și specific măsurile concrete pe care le veți aplica pe durata contractului pentru a asigura respectarea tuturor obligațiilor legale și contractuale din domeniul protecției mediului, inclusiv cerințele DNSH („A nu prejudicia în mod semnificativ mediul"). Măsurile trebuie să acopere toate activitățile contractului, inclusiv cele ale subcontractanților. Nu includeți proceduri generice, ci măsuri specifice pentru șantierul prezentei lucrări din sat Preluci, comuna Agas, județul Bacău.

Structură minimă obligatorie:

### a) Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă

- Anexați Declarația conform modelului solicitat în modele de formulare, semnată de reprezentantul legal/liderul asocierii. Declarația confirmă cunoașterea și angajamentul de a respecta legislația națională și europeană relevantă (inclusiv cea menționată în Fișa de Date — www.mmediu.ro, www.mmuncii.ro, www.inspectmun.ro).

### b) Planul cu măsurile privind protecția mediului (Planul de Management de Mediu specific proiectului)

Prezentați un plan detaliat care să includă cel puțin următoarele elemente, adaptate specificului lucrării:

- Date de identificare a obiectivului și a contextului de mediu (amplasament: sat Preluci, NC 62949, suprafață 2749 mp, mediu rural, acces din DN 12A, vecinătăți cu terenuri proprietate privată și drum național; absența ariilor protejate Natura 2000 în vecinătatea imediată).

- Lista aspectelor de mediu și a impacturilor asociate: Identificați aspectele de mediu relevante pentru activitățile de pe șantier (ex: generare deșeuri din demolare clădire școală existentă, praf, zgomot, vibrații, consum resurse, emisii utilaje, potențiale poluări accidentale) și evaluați impactul potențial.

- Măsuri pentru protecția factorilor de mediu:

  - Aer: Măsuri pentru reducerea prafului (ex: stropire, acoperire transporturi, limitare viteză) și a emisiilor de la utilaje (ex: mentenanță, utilaje conforme normelor).

  - Zgomot și vibrații: Măsuri pentru controlul zgomotului și vibrațiilor (ex: program de lucru 07.00-18.00 conform reglementări locale, utilaje silențioase, bariere fonice temporare dacă e necesar).

  - Apă și Sol: Măsuri pentru prevenirea poluării apelor de suprafață/subterane și a solului.

  - Biodiversitate: Măsuri pentru protejarea eventualei vegetații/faune din proximitate (dacă este cazul).

- Managementul deșeurilor:

  - Protocol de gestionare: Descrieți procedurile de colectare selectivă la sursă, sortare, depozitare temporară și transport pentru toate tipurile de deșeuri generate (din demolări/desfaceri, construcții noi, ambalaje, menajere, periculoase).

  - Obiectiv de valorificare: Prezentați estimarea cantitativă a deșeurilor nepericuloase din construcții și demolări și procentul (%) ofertat pentru pregătirea pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială (minim obligatoriu 70% conform principiului DNSH). Detaliați cum veți atinge acest procent (ex: sortare avansată, trimitere la reciclatori specifici).

  - Operatorii de deșeuri: Menționați operatorii economici autorizați cu care veți colabora pentru transportul și valorificarea/eliminarea deșeurilor (anexați acorduri/contracte, dacă există).

  - Locul și modul de transport: Specificați destinația finală a diferitelor fluxuri de deșeuri.

- Prevenirea poluărilor accidentale: Descrieți programul de măsuri și lucrări pentru prevenirea poluărilor accidentale (ex: kituri de intervenție, instruire personal, zone de stocare securizate).

- Măsuri în caz de avarii la rețelele existente: Descrieți procedurile de intervenție în cazul avarierii accidentale a rețelelor de utilități din zona șantierului

- Protecția așezărilor umane și a mediului social: Măsuri pentru minimizarea impactului asupra comunității locale din satul Preluci și comuna Agas și calității vieții.

- Colaborarea privind mediul: Modalități de colaborare între antreprenor, subcontractori și alți lucrători pe șantier pentru respectarea măsurilor de mediu.

- Plan de monitorizare a mediului: Descrieți cum veți monitoriza implementarea măsurilor și indicatorii de mediu relevanți pe durata proiectului. Includeți proceduri de raportare.

- Respectarea principiului DNSH: Integrați explicit în plan măsurile specifice care demonstrează respectarea principiului DNSH pentru cele 6 obiective de mediu (Atenuarea schimbărilor climatice, Adaptarea la schimbările climatice, Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine, Tranziția către o economie circulară, Prevenirea și controlul poluării, Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor). Faceți referire la Declarația DNSH.

- Documente relevante: Menționați și anexați (la final) documente relevante care susțin măsurile propuse (ex: certificări ISO 14001, acorduri cu colectori deșeuri, fișe tehnice materiale ecologice etc.).

### c) Corelarea cu Propunerea Financiară

Utilizați tabelul următor pentru a evidenția cum sunt reflectate costurile aplicării principalelor reglementări de mediu în propunerea financiară:

| Prevederea legislativă / Obligația de mediu relevantă (ex: Legea 211/2011, OUG 92/2021, DNSH, Caiet Sarcini pct. X) | Modalitatea concretă de îndeplinire (Măsura descrisă în Planul de Mediu) | Poziția în Propunerea Financiară unde este reflectat costul (ex: Capitol Deviz Org. Șantier, Articol Deviz X, Cheltuieli indirecte) | Costul estimat inclus în Propunerea Financiară (Lei) (Doar costul măsurii, nu prețul total al articolului) |
| --- | --- | --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] | [Introduceți poziția și nu suma ca atare] | [Introduceți procentul aferent sumei care corespunde costului aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat] |

[Nu includeți aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de operator economic, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementează metodologia utilizată pentru execuția lucrărilor, sau alte aspecte precum regimul deșeurilor în contextul descris în Caietul de Sarcini.]

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este aplicabil.]

[Introduceți aici Planul detaliat cu Măsurile de Protecție a Mediului]

[Anexați Declarația privind respectarea reglementărilor (pct. 7a) și documentele suport relevante]

## 9) Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Instrucțiuni: Descrieți detaliat și specific măsurile concrete pe care le veți aplica pe durata contractului pentru a asigura respectarea tuturor obligațiilor legale și contractuale din domeniul social, al relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă (SSM), conform legislației naționale și europene (inclusiv Legea 319/2006, HG 300/2006) și cerințelor din Caietul de Sarcini. Măsurile trebuie să acopere întreg personalul implicat (propriu și al subcontractanților).

Structură minimă obligatorie:

### a) Măsuri privind Securitatea și Sănătatea în Muncă (SSM)

- Prezentați Planul propriu de Securitate și Sănătate în Muncă, specific șantierului, elaborat conform HG 300/2006 și integrând cerințele din Planul de Coordonare SSM (dacă a fost pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă).

Descrieți măsurile concrete pentru:

- Identificarea și evaluarea riscurilor specifice SSM pe șantier (lucrări la înălțime — montaj șarpantă + învelitoare + sistem PV pe acoperiș; săpături adânci -1,85 m; lucrări electrice cu BMPT trifazat; lucrări la sistem PV cu tensiune DC; lucrări cu utilaje de demolare; manipulare manuală a sarcinilor).

- Instruirea personalului privind SSM.

- Asigurarea echipamentului individual de protecție (EIP) adecvat.

- Implementarea măsurilor de protecție colectivă.

- Organizarea primului ajutor și a intervenției în caz de urgență/accident.

- Semnalizarea de securitate pe șantier.

- Coordonarea SSM cu subcontractanții.

- Verificarea periodică a respectării măsurilor SSM.

- Menționați responsabilul SSM desemnat pentru șantier.

### b) Măsuri privind Relațiile de Muncă și Condițiile de Muncă

- Confirmați respectarea legislației muncii privind contractele de muncă, timpul de lucru, pauzele, repausul săptămânal, concediile.

- Descrieți condițiile asigurate personalului pe șantier (ex: vestiare, grupuri sanitare igienizate, spații pentru servirea mesei, apă potabilă).

- Prezentați măsurile specifice pentru asigurarea unor condiții de muncă adecvate în perioadele cu condiții climatice nefavorabile (caniculă, ger, ploi abundente etc).

### c) Alte Prevederi Legale Sociale

- Confirmați respectarea altor prevederi legale relevante (ex: non-discriminare, egalitate de șanse — Legea 202/2002 + OG 137/2000).

### d) Corelarea cu Propunerea Financiară

Utilizați tabelul următor pentru a evidenția cum sunt reflectate costurile aplicării principalelor reglementări sociale și SSM în propunerea financiară:

| Prevederea legislativă / Obligația socială/SSM relevantă (ex: Legea 319/2006, HG 300/2006, Codul Muncii, Caiet Sarcini pct. X) | Modalitatea concretă de îndeplinire (Măsura descrisă) | Poziția în Propunerea Financiară unde este reflectat costul (ex: Cheltuieli SSM în Org. Șantier, Cost EIP, Cheltuieli indirecte) | Costul estimat inclus în Propunerea Financiară (Lei) (Doar costul măsurii) |
| --- | --- | --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] | [Introduceți poziția și nu suma ca atare] | Introduceți procentul aferent sumei care corespunde costului aplicării prevederii legale și nu prețul integral ofertat |

[Nu includeți aici aspecte generice, ci precizați concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe perioada executării lucrărilor solicitate prin Caietul de Sarcini.]

[Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, în cazul în care este aplicabil.]

[Introduceți aici descrierea detaliată a Măsurilor Sociale și SSM]

[Anexați Planul propriu de SSM și alte documente relevante, dacă este cazul]

## 10) Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării

Instrucțiuni: Demonstrați că ați înțeles constrângerile fizice ale amplasamentului și că organizarea de șantier propusă este adecvată, realistă și respectă legislația în vigoare. Prezentați un memoriu tehnic și o planșă (schiță) a organizării de șantier.

Structură minimă obligatorie:

### a) Memoriu Tehnic privind Organizarea de Șantier

Descrieți detaliat amplasarea și funcțiunile propuse pentru organizarea de șantier, incluzând (unde este aplicabil, dar fără a se limita la):

- Accesul în șantier: Căi de acces pentru personal, utilaje, materiale

- Împrejmuirea șantierului: Tipul împrejmuirii, porți de acces

- Amplasare obiecte OS: Birouri, vestiare, grupuri sanitare ecologice, spații de depozitare materiale (acoperite/descoperite), eventual atelier, laborator de șantier (dacă e cazul)

- Platforme tehnologice: Zone de lucru, platforme pentru utilaje (macarale etc.).

- Rampe de spălare auto (dacă sunt necesare).

- Rețele de utilități în incinta OS: Alimentare cu apă, energie electrică (branșamente sau surse proprii), canalizare provizorie, comunicații.

- Gestionarea deșeurilor în OS: Zone de colectare selectivă temporară

- Măsuri de securitate și siguranță în OS: Iluminat perimetral/de lucru, pichete de incendiu, măsuri SSM specifice OS.

- Măsuri pentru menținerea în funcțiune a facilităților existente: Demonstrați (dacă este cazul) cum lucrările propuse nu afectează negativ funcționarea altor clădiri/utilități din apropiere care trebuie să rămână operaționale. Descrieți eventualele lucrări temporare necesare în acest scop.

- Corelați descrierea cu planșa de organizare de șantier.

- Confirmați respectarea legislației naționale în vigoare privind organizarea de șantier (norme sanitare, SSM, PSI, mediu).

### b) Planșa (Schița) Organizării de Șantier

Anexată Propunerii Tehnice.

- O planșă clară, la o scară adecvată, care să ilustreze amplasarea tuturor elementelor descrise în memoriul tehnic, în relație cu clădirea propusă pentru construire și limitele proprietății/șantierului

- Va include minim: limitele șantierului, amplasarea construcției nou-construite, căile de acces, amplasarea containerelor/barăcilor (birouri, vestiare etc.), zonele de depozitare, amplasarea utilajelor principale staționare (dacă e cazul), rețelele de utilități provizorii, împrejmuirea.

(Notă: Neprezentarea memoriului și a planșei de organizare de șantier adaptate specificului locației atrage neconformitatea ofertei.)

[Introduceți aici Memoriul Tehnic privind Organizarea de Șantier]

[Anexați Planșa (Schița) Organizării de Șantier]

## 11) Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor. Conform specificațiilor Caietului de Sarcini nu poate fi mai mică de 36 luni.

Declarația pe proprie răspundere trebuie să conțină în mod explicit:

- Numărul total de luni oferite pentru garanție;

- Categoria de lucrări/acțiuni/acoperire pentru care se oferă această garanție;

- Data de început și condițiile de activare a garanției;

- Eventualele excluderi sau limitări.

✍️ Această declarație trebuie semnată de reprezentantul legal/liderul asocierii și trebuie să conțină angajamentul de a respecta toate obligațiile asociate în perioada suplimentară de garanție.

Acoperirea garanției: Garanția trebuie să acopere toate lucrările executate în cadrul contractului și remedierea pe cheltuiala proprie a tuturor defecțiunilor apărute din cauza nerespectării obligațiilor contractuale, a proiectului tehnic sau a normativelor tehnice în vigoare, pe toată durata de garanție specificată.

Prin propunerea tehnică ofertantul va descrie obligatoriu modul în care planul de management al calității va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale și al proceselor de lucru, prin prezentarea abordării generale și metodologiei pentru realizarea activităților din cadrul contractului, inclusiv descrieri detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor precum și materialele și echipamentele pe care le va pune în operă, astfel încât ofertarea unei garanții extinse a lucrărilor să nu se facă doar la nivel declarativ în vederea obținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare.

## Măsuri aplicabile pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată și justificarea perioadei de garanție extinsă (dacă este cazul)

Instrucțiuni: Detaliați modul în care veți asigura supravegherea și remedierea eventualelor defecțiuni apărute în perioada de garanție ofertată (minim 36 luni). Dacă ofertați o perioadă de garanție extinsă (între 37 și 84 luni) pentru a obține punctaj la Factorul F3, justificați tehnic, logistic și financiar această perioadă.

Structură minimă obligatorie:

### 11.1. Planul privind măsurile de supraveghere și intervenție în perioada de garanție

Descrieți detaliat planul de monitorizare și intervenție, incluzând:

- Modalități de constatare și notificare: Cum veți identifica/fi notificat despre defecțiunile apărute din vicii de execuție? Care este procedura de comunicare cu Autoritatea Contractantă?

- Termene maxime de intervenție: Care este timpul maxim de răspuns (prezentare la fața locului) de la momentul notificării unei defecțiuni?

- Durate estimate de remediere: Estimați duratele necesare pentru remedierea diferitelor tipuri de defecțiuni posibile (ex: defecțiuni la finisaje, instalații, structură etc.).

- Resurse alocate: Ce resurse (personal calificat, materiale, echipamente) aveți alocate/disponibile pentru intervențiile în garanție?

- Tehnologii de remediere: Descrieți pe scurt tehnologiile de remediere preconizate pentru potențiale defecțiuni.

- Procedura de recepție a remediilor: Cum se va constata și accepta remedierea defecțiunilor de către Autoritatea Contractantă?

Antreprenorul este responsabil pentru remedierea oricărui defect apărut în perioada de garanție (care decurge de la Recepția la Terminarea Lucrărilor până la Recepția Finală), dacă acesta este rezultatul unor materiale neconforme, a unei manopere defectuoase sau a nerespectării proiectului tehnic.

Utilizați tabelul următor pentru a structura informația privind fiecare potențial defect descris anterior:

Gestionarea Potențialelor Defecțiuni în Garanție

| Potențiale defecte datorate viciului de execuție (Exemple specifice lucrării) | Modalitatea de intervenție propusă (Descriere succintă) | Măsura luată pe perioada execuției pentru prevenirea defecțiunii | Termenul maxim de intervenție de la notificare (zile/ore) | Durata estimată de remediere (zile) | Resurse alocate pentru remediere (Personal, Materiale, Echipamente) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți resursele financiare, materiale, echipamente și personal] |

În perioada de garanție, ofertantul (în calitate de contractant) va avea obligația de a remedia, pe cheltuiala proprie, toate deficiențele apărute din cauza nerespectării obligațiilor contractuale, a proiectului tehnic sau a normativelor tehnice în vigoare.

### 11.2. Justificarea perioadei de garanție extinse (dacă Gof > 36 luni)

(Notă: Completarea acestei secțiuni este obligatorie doar dacă ofertați o perioadă de garanție mai mare de 36 luni și doriți să primiți punctaj conform Factorului F3. Lipsa justificărilor anulează punctajul pentru garanția extinsă.)

a) Precizări tehnice:

- Descrieți materialele, tehnologiile sau soluțiile constructive superioare utilizate, care permit extinderea duratei de viață și a perioadei de garanție.

- Argumentați durabilitatea lucrărilor, anexând documente suport relevante (fișe tehnice, certificate de performanță extinse, rapoarte de testare la îmbătrânire accelerată etc.).

- Descrieți măsurile suplimentare din metodologia de execuție și controlul calității (Capitolul 2 și 3) care contribuie la prelungirea duratei de exploatare și susțin garanția extinsă.

b) Documente suport relevante:

- Menționați și anexați (la final) documente relevante:

  - Garanții extinse oferite de producătorii materialelor/echipamentelor cheie utilizate;

  - Studii tehnice, certificări specifice privind durabilitatea componentelor;

  - Referințe/dovezi din lucrări similare unde s-au aplicat soluții echivalente cu rezultate durabile demonstrate.

c) Angajamente contractuale:

- Confirmați că perioada de garanție extinsă ofertată (..… luni) va fi inclusă ca angajament contractual ferm.

## 12) Declarație privind asigurarea continuității lucrărilor

Se va prezenta o declarație prin care ofertantul se angajează să păstreze toate utilajele necesare și personalul necesar pe șantier pe perioada derulării contractului astfel încât să se asigure continuitatea lucrărilor. Nu se admite ca o lucrare să stagneze din lipsă de personal sau utilaje.

Instrucțiuni: Anexați o declarație pe proprie răspundere (model propriu), semnată de reprezentantul legal/liderul asocierii.

Conținut minim al declarației:

- Angajamentul ferm de a menține pe șantierul obiectivului „ Construire Şcoală cu Clasele V-VIII în Sat Preluci, Comuna Agas, Județul Bacău și Demolare Clădire Existentă” pe toată perioada de derulare a contractului — 12 luni, toate utilajele și personalul calificat necesar, conform celor prezentate în propunerea tehnică (Capitolele 5 și 6) și Graficului de execuție (Capitolul 4), astfel încât să se asigure continuitatea lucrărilor și finalizarea acestora în termenul contractual.

- Angajamentul că lucrările nu vor stagna din lipsă de personal calificat sau utilaje/echipamente adecvate.

[Anexați Declarația privind Asigurarea Continuității Lucrărilor]

## 13) Declarație privind asigurarea pazei obiectivului/șantierului

Se va prezenta o declarație prin care ofertantul se angajează să asigure paza obiectivului/șantierului prin agenți de pază pe toată durata de execuție a contractului.

Instrucțiuni: Anexați o declarație pe proprie răspundere (model propriu), semnată de reprezentantul legal/liderul asocierii.

Conținut minim al declarației: Angajamentul ferm de a asigura paza obiectivului/șantierului „ Construire Şcoală cu Clasele V-VIII în Sat Preluci, Comuna Agas, Județul Bacău și Demolare Clădire Existentă” prin agenți de pază calificați, conform Legii nr. 333/2003, pe toată durata de execuție a contractului (12 luni), conform Planului de pază prezentat la Capitolul 3 (Plan management calitate) — secțiunea Plan de pază.

[Anexați Declarația privind Asigurarea Pazei]

## 14) Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

Autoritatea contractantă a stabilit clauzele contractuale obligatorii pe care ofertantul trebuie să și le însușească la depunerea ofertei și pe care nu le poate negocia. Eventualele obiecțiuni cu privire la clauzele contractuale negociabile se vor formula în scris, cu redarea integrală a textului/textelor afectat/afectate la care se referă obiecțiunile în forma propusă de ofertant, și vor fi anexate; dacă obiecțiunile formulate se vor considera dezavantajoase pentru Autoritatea Contractantă, oferta va fi considerată neconformă. În cazul unei asocieri, această declarație va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat lider.

## 15) Declarația privind aplicarea principiului DNSH („Do no significant harm" – „A nu aduce prejudicii asupra mediului")

Se va anexa Declarația privind aplicarea principiului DNSH, semnată de reprezentantul legal al Ofertantului/Ofertantului asociat/Subcontractantului.

Declarația confirmă respectarea Comunicării Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului „a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și a art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia, pentru cele 6 obiective de mediu (atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice, utilizarea durabilă a apei, economia circulară, prevenirea și controlul poluării, biodiversitate).

## 16) Anexe obligatorii la Propunerea Tehnică

Instrucțiuni: Enumerați și anexați toate documentele suport menționate în cadrul capitolelor anterioare și orice alte desene, fișe tehnice (inclusiv Formulare F5 și fișe de la producători pentru materiale/echipamente cheie), certificate, autorizații, diplome, CV-uri, angajamente, contracte, proceduri, planuri, diagrame, declarații etc., relevante pentru susținerea propunerii tehnice. Asigurați-vă că toate anexele sunt menționate în Opis.

Listă minimă de anexe (verificați și completați):

- Opis detaliat;

- Proceduri Tehnice de Execuție

- Graficul Gantt al lucrării (12 luni — durată care nu include perioada de timp friguros);

- Diagrama Drumului Critic;

- Diagrame PERT (dacă este cazul);

Documente suport personal cheie (CV, diplomă, atestate/autorizații, angajament — exclusiv pentru Șeful de șantier; declarații pe proprie răspundere pentru RTE-uri și pentru accesul la atestat ANRE Tip C / autorizație IGSU);

- Organigrama detaliată a echipei de proiect;

- Documente doveditoare acces utilaje/echipamente critice (dacă e cazul);

- Declarație privind respectarea reglementărilor de mediu, social, muncă (pct. 7a);

- Documente suport pentru Planul de Mediu (certificări, acorduri etc. — dacă e cazul);

- Planul propriu de SSM (elaborat conform HG 300/2006);

- Declarație privind termenul de garanție (pct. 11);

- Documente suport pentru justificarea garanției extinse (dacă e cazul — pct. 11.2.b);

- Planșa (Schița) Organizării de Șantier (pct. 9b);

- Declarație privind asigurarea continuității lucrărilor (pct. 12);

- Declarație privind asigurarea pazei (pct. 13) — conform Legii nr. 333/2003;

- Declarație de acceptare a condițiilor contractuale (pct. 14) (și eventualele amendamente);

- Declarația DNSH (pct. 15);

- Fișe tehnice relevante (Formulare F5, fișe producători) — pentru toate echipamentele cu montaj enumerate în Cap. 4.3 din Devizul general

- Alte documente considerate relevante de Ofertant.

[Introduceți aici lista detaliată a Anexelor]

Data ______________

Reprezentant legal/împuternicit al Ofertantului (denumirea Ofertantului — în cazul unei Asocieri, toată Asocierea și denumirea reprezentantului legal/împuternicit)

______________________ (semnătura și ștampila)