## Model -  Contract de lucrări

privind execuția lucrărilor din cadrul proiectului

Reabilitarea,Modernizarea, Extinderea, Dotarea si Echiparea la Standarde nZEB a Spitalului de Recuperare Neuromotorie Dr. Corneliu Barsan Corp C7- Dezna

Cod CPVprincipal  45215140-0 - Lucrări de construcții de unități spitalicești

Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru, s-a încheiat prezentul contract :

Între

SPITALUL  DE RECUPERARE NEUROMOTORIE "DR. CORNELIU BÂRSAN" DEZNA, Adresa:Strada: Dezna, Strada Speranței nr. 5, Tipul juridic al cumparatorului: Entitate de drept public  Cod fiscal: 3861927 Cod postal: 317110; Cod NUTS:RO421 Arad Localitate: Dezna Tara:Romania

Tel: 0257312617  , cont trezorerie RO79TREZ02823F660601710102X,deschis la TREZORERIA  SEBIS, reprezentat prin Cosmina - Laura TRIPA , funcţia  MANAGER, în calitate de achizitor, pe de o parte,

Şi

SC ………. SRL avand sediul in: LOC. ............, STR. ........... jud .............., cod de identificare fiscal ………….., RC: ……………., cont .............................. deschis la Trezoreria ........., reprezentată de ..................., email ........................, având funcţia de Administrator ca și Executant, pe de alta parte.

1. Definiţii

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract şi succesorii legali ai acestei persoane;

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. standarde-standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

e. amplasamentul lucrării -locul unde executantul execută lucrarea;

f. forţa majoră-astfel cum este definită la art. 1.351 alin.2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

g. zi-zile-zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare;

h. data de începere a lucrărilor-înseamnă data notificată de către achizitor cu privire la începerea activității de execuție lucrări;

i. data de începere a lucrărilor de execuţie-înseamnă data precizată în ordinul de începere a lucrărilor de execuţie emis de achizitor;

j. durata de execuţie-înseamnă durata de realizare a lucrărilor de execuţie, conform graficului general de realizare a investiției, calculată de la data de începere a lucrărilor;

k. perioada de garanţie-perioadă de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor si data recepţiei finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia executantul are obligaţia înlăturării pe cheltuiala sa a tuturor defectelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificaţiilor contractuale, a reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc. necorespunzatoare.

l. lucrări permanente-lucrările permanente necesar a fi executate de către executant potrivit prevederilor contractului (inclusiv echipamentele şi documentele executantului);

m. lucrări provizorii-toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât utilajele executantului), necesare pentru proiectarea, execuţia şi terminarea lucrărilor permanente şi remedierea oricăror defecţiuni;

n. şantier - locurile în care vor fi executate lucrările permanente şi unde se vor livra echipamentele şi materialele şi oricare alte locuri prevăzute ca fiind parte componentă a şantierului;

o. ordin administrativ - document emis de către achizitor

p.supervizor-achizitorul sau o echipă desemnată de achizitor printr-un ordin administrativ.

2. Interpretare

2.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

2.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

2.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

3. Obiectul principal al contractului

3.1 Executantul se obligă să execute si să finalizeze Lucrările de execuție aferente proiectului „Reabilitarea,Modernizarea, Extinderea, Dotarea si Echiparea la Standarde nZEB a Spitalului de Recuperare Neuromotorie Dr. Corneliu Barsan Corp C7- Dezna” perioada/perioadele convenite, conform listei de cantități de lucrări, ofertei tehnice, ofertei financiare și obligațiilor asumate prin prezentul contract.

3.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la 3.1.

3.3. Plata taxei pe valoarea adaugată se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

4. Preţul contractului

4.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de .................................. lei, fără T.V.A., la care se adaugă cota legală de T.V.A., de 21 % în valoare de ................... lei, valoarea totală a contractului cu TVA fiind de ................... lei .

4.2. (1) La valoarea totală prevăzută la art. 4.1. se poate adăuga valoarea de .....................

reprezentând „cheltuieli diverse şi neprevăzute” conform devizului din ofertă şi numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Anexa 6 la H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şiconţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare (pct. 5.3. din Anexa 6 la H.G. nr. 907/2016).

(2) Eventualele cheltuieli din categoria diverse şi neprevăzute vor face obiectul unui act adiţional în baza unei note de fundamentare emise de proiectant, diriginte de şantier, constructor şi aprobată de beneficiar, în care se vor consemna cantităţile suplimentare faţă de proiect. Acestea se vor justifica tehnic şi se vor cota folosindu-se preţurile unitare care au stat la baza ofertei iniţiale, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Actul adițional va conține prevederi referitoare la eventuala perioadă cu care se prelungește execuția și prețul pentru articolele care nu au corespondent în oferta inițială.

(3) Modificările aduse Proiectului Tehnic (Dispozițiile de Șantier) vor fi transmise în cadrul cererilor de plată sau de rambursare în care solicită la decontare cheltuielile aferente lucrărilor modificate. Actele adiționale la contractul de execuție rezultate în urma emiterii Dispozițiilor de Șantier, se vor transmite spre verificare autorității de management, cu minim 10 zile înainte de transmiterea cererii de plată sau rambursare în care vor fi incluse lucrările solicitate la decontare provenite din dispoziții de șantier.

4.3. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract.

4.4. Ajustarea/modificarea contractului este permisă în cadrul prezentului contract și se va face în baza unui act adițional, la propunerea executantului, în baza unei cereri, a unui memoriu tehnico-economic și a documentelor justificative (exemplu: facturi) care vor fi comunicate achizitorului, spre analiză, de către executant;

4.5. Ajustarea prețului contractului se face in baza legii 98/2016 conform urmatoarei formule:

An = av + (1-av) * In/Io,

unde:

– „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n“;

* luna „n” reprezinta luna solicitarii la plată.

– „av“ este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului av = 0 (autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a acorda avans;

– „In“ este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“;

* „In” este un indice de cost variabil, publicat lunar de Institutul Național de Statistică în buletinul Statistic de Prețuri (https://insse.ro/cms/ro/tags/buletin-statistic-de-preturi). Aceasta se regaseste in tabelul 15 – „INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ”. La fiecare situație de lucrări emisă se va utiliza indicele de cost în construcții – total pentru data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n".

– „Io“ este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la data de referință.

* „Io” este un indice de cost fix, publicat lunar de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri (https://insse.ro/cms/ro/tags/buletin-statistic-de-preturi). Aceasta se regaseste in tabelul 15 – „INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ”.

La situația de lucrări emisă se va utiliza indicele de cost în construcții – total pentru data de referință.

*Data de Referință - data anterioară cu 30 de zile față de termenul limită de depunere a Ofertelor.

4.4.4. Pentru lucrări executate după aprobarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, indicii curenți de preț/cost vor avea valorile aplicabile la data Recepției. Aceste valori nu vor mai fi modificate.

5. Durata contractului

Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părţi şi îşi produce efectele până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate şi eliberarea garanţiei bancare de bună execuţie.

6. Executarea contractului

6.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, predarea amplasamentului şi primirea ordinului de începere a lucrărilor.

6.2. Termenul de execuţie a lucrărilor este de maxim 17 luni, de la data primirii ordinului administrativ de începere a lucrărilor.

6.3. Ordinul administrativ de începere a lucrărilor va fi dat în termen de 7 zile de la data depunerii la autoritatea contractantă a dovezii constituirii garanţiei de bună execuţie.

7. Documentele contractului

7.1. Documentele contractului sunt:

- propunerea tehnică;

- propunerea financiară;

- caietul de sarcini;

- contractul executantului cu un operator pentru reciclarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate, ca măsură de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu care vizează ”Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora”.

- alte anexe la contract.

7.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional

8.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

8.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

8.2.1. orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

8.2.2. totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

8.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 8.1., de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice.

9. Obligaţiile executantului

Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările prevăzute la 3.1., în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

9.1. Codul de conduită

9.1.1. Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale. Nu va angaja achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.

9.1.2. Pe perioada executării contractului, executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.

9.1.3. Când executantul sau oricare din subcontractanţii săi, personalul, experţii, agenţii sau subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, achizitorul poate decide încetarea prezentului contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant.

9.1.4. Plăţile către executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta şi atât executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă sau orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

9.1.5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile contractului sau ale proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a achizitorului.

9.1.6. Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri precum şi după încetarea acestuia. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al achizitorului, executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului contract.

9.1.7. Executarea contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în prezentul contract sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrări executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.

9.1.8. Executantul va furniza achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

9.2. Conflictul de interese

9.2.1. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărutîn timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la apariţia acestuia.

9.2.2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 15 zile şi fără vreo compensaţie din partea achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.

9.2.3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine independenţa, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract.

9.3. Legislaţia muncii şi programul de lucru

9.3.1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătatea, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

9.3.2. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

9.3.3. Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

9.4. Sănătatea şi securitatea muncii

9.4.1. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

9.4.2. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul sau incidentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s- a produs.

9.4.3. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune – interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului sau a angajaţilor acestuia

9.5. Personalul şi echipamentul

9.5.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi experienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate.

9.5.2. Persoana autorizată de achizitor poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajată pe şantier, care: a). persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsă de responsabilitate;

b). îndeplineşte îndatoririle sale cu incompetenţă sau neglijenţă;

c). nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;

d). persistă într-un comportament care periclitează siguranţa şi sănătatea sau protecţia mediului.

9.5.3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal precum şi al fiecărui tip de utilaj existent pe şantier.

9.5.4. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, , în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru îndeplinirea prezentului contract, necesare, declarate şi asumate la nivelul propunerii tehnice.

(3) Executantul are obligaţia mobilizării de resurse suplimentare în cazul în care progresul fizic al lucrărilor executate nu corespunde celui asumat prin graficul de execuţie aprobat de achizitor.

9.5.5. Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

9.5.6. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi păstrat pe şantier de acesta în vederea consultării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Executantul are însă obligaţia de a notifica în termen de 24 ore achizitorul despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în documentaţia tehnică de execuţie pe durata îndeplinirii contractului.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

(5) Contractanții și subcontractanții organizează şi actualizează documentația privind execuția lucrărilor, aferentă cărții tehnice a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi au obligația să pună la dispoziția beneficiarului orice documente şi/sau informații necesare pentru verificarea modului de implementare a contractului de achiziție

9.5.7. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.5.8. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

9.5.9. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

a). de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b). de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c). de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protecţia mediului pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

9.5.10. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

9.5.11. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a). confortul riveranilor;

b). căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.5.12. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod  inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

9.5.13. (1) Executantul are obligaţia de a suporta toate costurile şi taxele pentru căile de acces cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe şantier. De asemenea, executantul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

(2) Executantul este responsabil (în relaţia dintre părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces.

(3) Executantul are obligaţia de a asigura toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi de a obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri. Achizitorul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces.

9.5.14. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

a). de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b). de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c). de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.5.15. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

9.5.16. Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a). reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea;

b). despăgubiri, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.5.17. La sfârşitul execuţiei lucrării se vor prezenta achizitorului :

a). Factura fiscală;

b). Situaţii de lucrări;

c). Procese verbale de recepţie;

d). Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera;

e). Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import.

f). Buletine de verificări, măsurători, încercări – inclusiv pentru materialele importate;

g). Documentele de certificare a calitatii montajului sistemelor fotovoltaice/ panourilor solare si certificat de punere în funcțiune și verificare a parametrilor.

h). Cartea tehnica a construcției, prevăzută la art. 17 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, inclusiv Proiectul tehnic ”as-built”  (actualizarea, pe parcursul executiei lucrarilor a documentatiei intocmita la faza de proiect tehnic de executie, in conformitate cu modificarile aduse constructiei si insusite de specialistii verificatori de proiecte si/sau experti tehnici, dupa caz, astfel incat, la finalizarea lucrarilor, proiectul sa reflecte realitatea din teren, asa cum este prevazut in HG nr.273/1994, modificata si actualizata prin HG nr.343/2017)

9.5.18 Executantul are obligația de a respecta integral cerințele și indicatorii asumați prin Contractul de finanțare nr. 71266/19.06.2025, inclusiv:

– atingerea standardului nZEB și obținerea Certificatului de Performanță Energetică;

– respectarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH) pe toată durata execuției lucrărilor;

– gestionarea deșeurilor din construcții conform principiilor economiei circulare;

– utilizarea de soluții tehnice conforme cerințelor privind imunizarea climatică a investiției.

Nerespectarea acestor cerințe constituie neconformitate contractuală.

9.5.19. Executantul și subcontractanții au obligația de a asigura disponibilitatea tuturor informațiilor și documentelor referitoare la prezentul contract cu ocazia misiunilor de control desfășurate de Autoritatea de Management a Programului Sănătate 2021-2027, Organismul Intermediar sau orice alt organism abilitat cu controlul și recuperarea debitelor aferente fondurilor europene, pe toată durata contractului și minimum 5 ani de la data ultimei plăți efectuate de AM către beneficiar, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Contractul de finanțare nr. 71266/19.06.2025.

9.5.20. Executantul are obligația de a executa lucrările cu o calitate și durabilitate care să permită beneficiarului menținerea funcționalității obiectivului de investiții — Spitalul de Recuperare Neuromotorie „Dr. Corneliu Bârsan" Dezna — în conformitate cu destinația sa, pe toată perioada de durabilitate asumată de beneficiar față de AM Programul Sănătate 2021-2027, respectiv minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți de către AM, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) și art. 7 alin. (27) și (31) din Contractul de finanțare nr. 71266/19.06.2025.

10. Obligaţiile achizitorului

10.1. (1) La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

(2) Achizitorul are obligaţia de a emite ordin de începere a lucărilor şi de a solicita executantului preluarea amplasamentului lucrării în condiţiile prevăzute în contract .

10.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a). amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b). racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

10.3. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, într-un exemplar, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

10.4. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.5. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

10.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

10.7 In vederea decontării, beneficiarul va urmări ca formularele F1-centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv și F1-centralizatorul cheltuielilor eligibile pe obiectiv, F2-centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări și F2-centralizatorul cheltuielilor eligibile pe categorii de lucrări, pe obiecte pentru lucrările executate și pentru lucrările eligibile executate aferente fiecărei facturi solicitate la decontare să fie semnate de beneficiar, constructor și diriginte de șantier.

10.8 Beneficiarul va verifica ca fiecare diriginte de șantier să semneze, doar documentele aferente domeniului pentru care este autorizat.

10.9 Valoarea totală a situațiilor de lucrări trebuie să corespundă cu valoarea din centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări (calcul cu două zecimale). Calculele din centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări trebuie să fie corecte, cu două zecimale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, la termenele stabilite, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat,pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Prezenta clauză se aplică şi pentru lucrările parţiale, pe etape de realizare şi se raportează la termenele stipulate în graficul de îndeplinire a contractului.

11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată (0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor).

11.3. Penalităţile datorate conform clauzelor 11.1. şi 11.2. curg de drept de la data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului (varianta I)

12.1. (1) Executantul se obligă ca în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului să facă dovada constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului, în cuantum de 10 % din preţul contractului, fără TVA, reprezentând suma de ……………, pentru perioada cuprinsă între data constituirii şi data semnării procesului-verbal de recepţie finală, sub forma unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

(2) În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate, pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră), executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, în maxim 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a actului adiţional.

(3) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale, pe perioada de prelungire a termenului de execuţie până la semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor.

12.2. (1) Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a lucrărilor numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

(2) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

(3) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a). 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b). restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

12.3. Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

• NOTĂ: Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale conform procedurii reglementate la art.131, executantul urmând a preciza în cuprinsul ofertei, modalitatea de constituire a garanţiei, pentru care a optat.

131. Garanţia de bună execuţie a contractului (varianta II)

13.1. (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 10 % din preţul contractului fără TVA, reprezentând suma de ........................... , pentru perioada cuprinsă  între data constituirii şi data semnării procesului-verbal de recepţie finală, prin reţineri succesive, de către achizitor, din sumele datorate pentru facturi parţiale.

(2) Executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului, la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent, unde suma iniţială care se depune în contul de disponibil, astfel deschis, va fi de 0,5 % din preţul contractului, fără TVA, în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.

(3) Executantul se obligă, ca în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului, să facă dovada depunerii sumei inţiale în contul de disponibil astfel deschis în scopul constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.2. (1) Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a lucrărilor numai după ce executantul a făcut dovada îndeplinirii obligaţiilor susmenţionate privind constituirea garanţiei de bună execuţie.

(2) Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

(3) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează: a). 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b). restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

13.3. Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

14. Constrângeri speciale pentru execuţia lucrărilor în apropierea ariilor protejate

Dacă execuţia lucrărilor se desfăşoară în apropierea ariilor protejate sau deţinătoare de certificate de protecţie a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul şi cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce în măsura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultăţi de acces, zgomotul motoarelor, vibraţii, fum şi praf.

15. Începerea şi execuţia lucrărilor

15.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de maxim 7 zile  de la primirea ordinului emis în acest sens din partea achizitorului, după predarea amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire.

(2) În vederea predării amplasamentului, prin reprezentantul său împuternicit, achizitorul va emite ordin scris de începere a lucrărilor prin care va solicita prezentarea executantului în vederea predării amplasamentului, semnării procesului verbal de predare-primire şi începerea execuţiei lucrărilor.

(3) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare- primire şi de a începe executarea lucrărilor cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la clauza 15.1. alin. (1), sub sancţiunea perceperii de penalităţi pentru fiecare zi de întârziere în cuantumum de 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate.

(4) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul prevăzut la clauza 15.1. alin.(3), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrărilor) sau unui caz de forţă majoră.

(5) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi începerea executării lucrărilor contractate în termen de 25 zile de la data expirării termenului prevăzut la clauza 15.1. alin. (1), atrage încetarea de drept a contractului (clauza 25) cu consecinţa reţinerii garanţiei de bună execuţie şi, suplimentar, plata de despăgubiri pentru diferenţa dintre valoarea garanţiei de bună execuţie constituită şi cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului, respectiv 20% din valoarea lucrărilor. Încetarea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

(6) Consecinţele menţionate la clauza 15.1. alin. (5) nu se vor produce în cazul în care depăşirea termenului se datorează vinei achizitorului (inclusiv netransmiterea ordinului de începere a lucrărilor) sau unui caz de forţă majoră.

(7) Înainte de începerea execuţiei lucrărilor se vor încheia convenţii privind respectarea condiţiilor PSI, de mediu şi SMM. Accesul în amplasament şi începerea execuţiei lucrărilor nu este permisă în lipsa convenţiilor.

(8) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspectoratului de Stat în Construcţii data începerii efective a lucrărilor.

15.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în prezentul contract. Graficul revizuit nu îl va absolvi pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract. Acest grafic va include:

a). ordinea în care executantul intenţionează să execute lucrările, prezentare a documentelor executantului, procurare, producere, inspecţie, livrare pe şantier, construcţie, montare, testare, punere în funcţiune şi efectuare a probelor;

b). perioadele de revizuire şi orice alte transmiteri, aprobări şi acorduri menţionate în cerinţele achizitorului;

c). succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în contract;

d). un raport justificativ care să includă:

(i) o descriere generală a metodelor pe care executantul intenţionează să le aplice şi a principalelor etape de execuţie a lucrărilor şi

(ii) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale executantului privind necesarul de personal pe categoriii numărul utilajelor executantului, necesare pe şantier pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări;

e). toate datele, termenele şi obiectivele principale în contract, în special data de începere a lucrărilor, termenul de obţinere a autorizaţiei de construire şi durata de execuţie;

f). data la care executantul şi-a planificat finalizarea lucrărilor;

g). conexiunile logice şi dependenţele existente între activităţi;

h). drumul sau drumurile critice;

i). datele la care executantul necesită orice tip de informaţii sau orice altceva pe care achizitorul este obligat să i le furnizeze acestuia, inclusiv datele de acces pentru diferite secţiuni ale şantierului.

Toate programele generale ulterioare vor indica, în plus faţă de datele deja menţionate:

j). progresul real realizat la fiecare activitate şi impactul pe care acesta îl are asupra lucrărilor restante şi orice modificare a duratei de execuţie rezultată în urma unei prelungiri a duratei acordate de către persoana autorizată de achizitor.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute de prezentul contract, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit prezentul contract va fi reziliat.

15.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările sau pot provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a acestora.

15.5. (1) Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt cele stabilite în prealabil în caietele de sarcini şiîn cadrul Planului de Control Verificări şi Încercări.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.6. Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma specificaţiilor, schiţelor, studiilor, modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute de contract care trebuie să fie la dispoziţia achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuţiei.

15.7. Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a materialelor precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.

15.8. Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele utilizate sunt noi, de primă calitate, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.

15.9. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

16. Întârzierea, suspendarea şi sistarea lucrărilor

16.1. În cazul în care:

a). volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

b). condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

c). oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.

16.2. Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut la clauza 12.2., acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu onoreză facturile în termen de 28 zile dela expirarea termenului prevăzut la clauza 20.1. În acest caz, va notifica în scris achizitorul.

16.3. Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

16.4. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri ca urmare a suspendării lucrărilor, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare, având dreptul la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată.

16.5. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor lucrări sau materiale necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

17. Finalizarea şi recepţia lucrărilor

17.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează potrivit prevederilor prezentului contract.

17.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor,la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

17.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

18. Testele la terminarea lucrărilor

18.1. Înainte de începerea testelor la terminarea lucrărilor, executantul va transmite achizitorului documentele conforme cu execuţia şi manualele de exploatare şi întreţinere astfel încât achizitorul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara această parte a lucărilor.

18.2. O astfel de parte nu va fi considerată a fi terminată în scopul recepţiei potrivit prevederilor contractuale până când aceste documente nu vor fi trimise achizitorului.

18.3. Achizitorul:

a) va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forţă de muncă, materiale şi personal cu experienţă şi calificare corespunzătoare, în vederea efectuării eficiente a testelor la terminarea lucrărilor;

b) va efectua testele în conformitate cu manualele pentru exploatare şi întreţinere furnizate de către executant şi orice îndrumare pe care acesta este solicitat să o asigure pe parcursul acestor teste;

c) va efectua testele în prezenţa personalului executantului.

18.4. Testele la terminarea lucrărilor vor fi efectuate după recepţia de către achizitor a lucrărilor sau a sectoarelor de lucrări. Achizitorul va înştiinţa executantul cu 5 zile înainte de data în care vor fi efectuate testele. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste teste vor fi efectuate în termen de 5 zile după această dată, în ziua sau zilele stabilite de către achizitor.

18.5. Rezultatele testelor la terminarea lucrărilor vor fi redactate şi evaluate de ambele părţi. Se va face o evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a lucrărilor de către achizitor.

19. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

19.1. (1) Perioada de garanţie este de  minimum 36 luni / perioada ofertată şi curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

(2) Garanţia tehnică a lucrărilor executate este de minimum 36 luni / perioada ofertată de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie.

19.2. (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: a). utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

b). neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

19.3. În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 19.2. alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

19.4. Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.

20. Modalităţi de plată

20.1 Plata pretului contractului se va realiza raportat la gradul de indeplinire a contractului, respectiv plata pentru executia lucrarilor, dupa prezentarea de catre executant a situatiei de lucrari si, implicit, dupa avizarea acestora semnata de dirigintele de santier/beneficiar fara obiectiuni.

20.2 Beneficiarul va plăti sumele după aprobarea cererii de rambursare/plată/prefinanțare depuse de achizitor la autoritatea de management, în termen de 5 zile lucratoare de la efectuarea plății sumelor autorizate de  AM Programul Sănătate 2021-2027 conform contractului de finanțare nr. 71266 din 19.06.2025 .

20.3 Situatiile de plata vor fi insotite de documente de calitate care sa justifice calitatea materialelor folosite, ulterior aceste documente de calitate vor fi parte integranta din Cartea Tehnica a Constructiei.

20.4 Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Situația de lucrări provizorii va fi întocmită pentru lucrările executate efectiv pe Șantier în conformitate cu listele de cantități prevăzute în Contract

20.5 Situația de Lucrări provizorii executate şi transmisă spre decontare trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

- adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele atașate, documente care atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A. şi rapoartele de stingere a neconformităților, dacă este cazul, în copie ”conform cu originalul” – semnate de dirigintele de șantier, nume , prenume etc.)

- documente care atestă calitatea materialelor folosite (declarații de conformitate, agremente tehnice, certificate CE, avize de însoțire a mărfii etc., în copie ”conform cu originalul”, semnate de dirigintele de șantier, nume, prenume etc.);

- centralizatorul financiar, formularele F1, F2, F3, F4 (dacă este cazul) întocmite conform HG nr. 907/2016, cu defalcarea sumelor pe categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile, verificate, însușite și confirmate de către constructor și diriginții de șantier autorizați pe domeniile respective verificate respectiv de reprezentantul achizitorului.  Semnătura va fi atașată numelui persoanei, menționat în clar.

20.6 Executantul va actualiza, ori de câte ori este necesar, pe parcursul execuției lucrărilor, formularul F1 și formularul F2 întocmite conform HG nr. 907/2016, cu defalcarea sumelor pe categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile.

20.7 Contractul nu va fi considerat terminat până când Procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că Lucrările au fost executate conform Contractului.

20.8 Plătile vor fi efectuate direct către executant.

20.9 Toate documentele privind decontarea lucrarilor executate se vor transmite si inregistra la sediul achizitorului prin scrisoare de inaintare.

20.10 Dacă sumele de la Autoritatea de Management nu sunt plătite în termen de 30 de zile, exclusiv din vina executantului (documente neconforme, întârzieri în răspunsuri la clarificări etc) termenul de plată de 30 de zile se prelungește de drept, fără posibilitatea executantului de a aplica penalități de întârziere.

20.11 Dacă în urma verificărilor efectuate de Autoritatea de Management, se constată erori, facturarea unor lucrări neexecutate, lipsa unor documente justificative etc, executantul va storna factura eronată și va emite alte situații de plată, respectiv facturi în concordanță cu sumele aprobate la plată de către Autoritatea de Management.

20.12 Dacă sumele de la Autoritatea de Management nu sunt plătite în termen de 30 de zile, din motive care nu implică culpa Achizitorului sau Executantului, termenul de plată de 30 de zile se prelungește de drept cu încă 60 de zile, fără posibilitatea executantului de a aplica penalități de întârziere.

21. Asigurări

21.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare autorizată.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subcontractanţii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractanţilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2. Executantul are obligaţia să asigure utilajele pentru o valoare cel puţin egală cu valoarea totală de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe şantier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie să fie în vigoare pe perioada transportului pe şantier şi pînă în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

21.3. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de despăgubiri, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

22. Amendamente

22.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

22.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

23. Subcontractanţi

23.1. Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

23.2. (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la contract.

23.3. (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

23.4. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.

23.5. Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

23.6. Executantul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de către achizitor a subcontractării oricărei părţi a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul contract.

23.7. Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi achizitor.

24. Cesiunea

24.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.

24.2. Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

25. Încetarea contractului

Prezentul contract va înceta automat dacă în termen de 30 de zile de la data primirii ordinului administrativ de începere a lucrărilor, executantul nu a demarat execuţia contractului în cauză. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată.

26. Rezilierea contractului din iniţiativa achizitorului

26.1. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 30 de zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a).executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;

b).executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;

c).executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului; d).executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;

e).executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

f).executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care achizitorul îl poate justifica;

g).împotriva executantului a fost pronunţată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;

h).are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într- un act adiţional la prezentul contract;

i).apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;

j).executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

26.2. Dacă achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant, fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

26.3. În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.

26.4. În cazul prevăzut la art. 29.6., achizitorul va convoca în max. 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

26.5. Dacă oricare dintre părţi încalcă prevederile contractului prin neîndeplinirea unei/unor obligaţii care îi revin potrivit acestuia, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, achizitorul sau executantul) vafi îndreptăţită la următoarele remedii:

a). despăgubiri şi/sau

b). rezilierea contractului

26.6. Despăgubirile pot fi:

a). despăgubiri generale sau

b). penalităţi contractuale.

26.7. (1) După reziliere, achizitorul va fi îndreptăţit la o sumă echivalentă cu 20% din valoarea acelor părţi ale lucrării care au rămas neexecutate la data rezilierii contractului. (2) În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate executantului sau poate executa garanţia de bună execuţie.

26.8. După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

27. Rezilierea contractului din iniţiativa executantului

27.1. În urma unui preaviz de 30 de zile acordat achizitorului, executantul poate rezilia prezentul contract dacă achizitorul:

a). nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită prevăzut la art. 20.2 din prezentul contract;

b). nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost notificată în mod repetat.

27.2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al executantului dobândit în temeiul prezentului contract.

28. Suspendarea contractului

28.1. În cazul în care executarea contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, sau alte cauze independente de voinţa părţilor contractuale, achizitorul va suspenda executarea acestuia.

28.2. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

29. Forţa majoră

29.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

29.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

29.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

29.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

29.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte despăubiri.

29.6. Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării contractului de către părţi.

29.7. Executantul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din prezentul contract este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către executant pentru neexecutare,dacă, şi în măsura în care, întârzierea achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatulforţei majore.

29.8. Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale achizitorului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza contractului în măsura în careacest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale achizitorului sau ale persoanei autorizate a acestuia.

30. Alte clauze

Executantul se obligă să restituie, fără a implica sub orice formă achizitorul, eventualele sume de bani stabilite legal de organele de control financiar, ulterior, ca plăţi sau foloase necuvenite în cadrul contractului.

31. Soluţionarea litigiilor

31.1. Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

31.2. Dacă, după 30 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

32. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba română.

33. Comunicări

33.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

33.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

34. Legea aplicabilă contractului

34.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

34.2. Executantul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum şi reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie. Executantul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.

## Achizitor,	         Executant,

SPITALUL  DE RECUPERARE NEUROMOTORIE

"DR. CORNELIU BÂRSAN" DEZNA ,                                                                                   .......................................

VIZAT JURIDIC