PROPUNERE TEHNICĂ

Instrucțiuni de completare:

Prezentul Formular-cadru de Propunere Tehnică se completează pentru întreaga ofertă depusă în cadrul prezentei proceduri și va include informațiile aferente activităților care fac obiectul contractului.

Instrucțiunile și textele de ghidaj adresate ofertanților, identificate în cadrul formularului prin caractere de culoare roșie și/sau prin caractere înclinate, vor fi eliminate la momentul finalizării Propunerii Tehnice.

Informațiile prezentate de ofertanți în cadrul prezentului formular stau la baza:

- evaluării Propunerii Tehnice prin raportare la cerințele minime stabilite prin documentația de atribuire;

- aplicării criteriului de atribuire stabilit prin documentația de atribuire.

Metodologia de executare a lucrărilor și planul / graficul general de realizare a activităților reprezintă componente esențiale ale Propunerii Tehnice și stau la baza evaluării acesteia.

Prin clarificările solicitate în etapa de evaluare a ofertelor nu se pot introduce, completa sau modifica în mod substanțial elemente esențiale ale Propunerii Tehnice care nu au fost prezentate în oferta depusă la termenul-limită, inclusiv metodologia de execuție a lucrărilor sau structura și logica graficului general de realizare a activităților. Pot face obiectul clarificărilor aspecte formale, erori materiale sau de redactare, precum și explicarea sau detalierea unor informații deja existente în ofertă, în măsura în care acestea nu conduc la completarea sau modificarea substanțială a Propunerii Tehnice.

Orice modificare a metodologiei sau a graficului de realizare în etapa de implementare se va putea realiza numai în condițiile contractului și cu acordul Autorității Contractante, după caz.

Ofertanții pot include, ca parte a ofertei, grafice, diagrame, planșe, proceduri și alte anexe relevante pentru:

- demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime;

- susținerea informațiilor aferente factorilor de evaluare;

- detalierea sau ilustrarea informațiilor prezentate în formular.

Anexele pot fi încărcate și în documente separate și/sau sub formă de arhive, cu condiția să fie clar identificate și corelate cu secțiunile relevante ale formularului.

Este permisă utilizarea în cadrul formularului a unor trimiteri la anexe (de tipul „vezi Anexa ...”), cu condiția ca informațiile esențiale solicitate prin secțiunea respectivă să fie prezentate în mod clar și identificabil în formular, iar anexa să aibă rol de detaliere, ilustrare sau suport.

Informațiile solicitate prin prezentul formular reprezintă componente obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate de ofertant, în secțiunile corespunzătoare, la un nivel de detaliere adecvat fazei de ofertare și naturii fiecărei cerințe.

Prin prezentul formular nu se solicită, la momentul ofertării, documentația tehnică de detaliu aferentă tuturor materialelor, echipamentelor și dotărilor propuse, ci descrierea soluției tehnice la un nivel adecvat fazei de ofertare, astfel cum este prevăzut în secțiunile formularului.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă ca răspuns la cerințele minime stabilite prin documentația de atribuire poate conduce la declararea ofertei ca neconformă, în condițiile legii.

Preluarea sau reformularea pur formală a cerințelor din documentația de atribuire, fără prezentarea modului concret în care ofertantul înțelege să le îndeplinească, nu este suficientă pentru a demonstra conformitatea propunerii tehnice.

Propunerea Tehnică va cuprinde secțiunile indicate în prezentul formular. Se recomandă ca tehnoredactarea documentului să respecte, pe cât posibil, structura și formatul acestuia.

Simpla declarație a ofertantului că va respecta Caietul de Sarcini și/sau că va executa contractul în conformitate cu cerințele Autorității Contractante, fără prezentarea informațiilor solicitate prin prezentul formular, nu este suficientă pentru îndeplinirea cerințelor aferente Propunerii Tehnice și poate conduce la respingerea ofertei, în condițiile legii.

ATENȚIE - Neprezentarea informațiilor minime solicitate prin prezentul formular, ori prezentarea acestora într-o manieră care nu permite identificarea clară și evaluarea lor, poate conduce la declararea ofertei ca neconformă, în condițiile legii.

Utilizarea unui alt format de redactare decât modelul pus la dispoziție nu constituie, prin ea însăși, motiv de respingere, cu condiția ca oferta să păstreze secțiunile și informațiile solicitate prin documentația de atribuire, într-o formă clară, completă și ușor de corelat.

Notă:

- Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului și/sau, după caz, unor terțe părți, documente doveditoare ori clarificări cu privire la informațiile cuprinse în Propunerea Tehnică. Informațiile contradictorii în raport cu cele declarate inițial de ofertant pot afecta evaluarea ofertei și pot conduce la respingerea acesteia, în condițiile legii.

- Ofertantul are obligația de a asigura corelarea între Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară, astfel încât activitățile, resursele și soluțiile asumate prin ofertă să aibă corespondent în structura financiară aferentă contractului. Contractantul are obligația de a realiza un obiectiv complet funcțional, în condițiile documentației de atribuire și ale contractului.

- Informațiile din Propunerea Tehnică pe care ofertantul le consideră confidențiale vor fi identificate în mod clar, în condițiile documentației de atribuire, prin utilizarea formularului de ofertă corespunzător din secțiunea Formulare generale.

### Opisul propunerii tehnice

Obiectul contractului:

Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și lucrări de execuție aferente obiectivului de investiții: “Modernizare și refuncționalizare a imobilului situat în Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126A, Voluntari, Ilfov”

| Secțiune a Propunerii Tehnice | De la pagina | La pagina |
| --- | --- | --- |
| A. Declarație de confirmare a acceptării de către Ofertant a prevederilor caietului de sarcini |  |  |
| 1. Rezumatul Propunerii Tehnice |  |  |
| 2. Metodologia de executare a lucrărilor |  |  |
| 3. Planul de management al calității în cadrul Contractului |  |  |
| 4. Grafic general de realizare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție |  |  |
| 5. Personalul propus și managementul contractului |  |  |
| 6. Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului |  |  |
| 7. Măsuri aplicate de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului |  |  |
| 8. Măsuri aplicate de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului |  |  |
| 9. Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată |  |  |
| 10. Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării |  |  |
| 11. Informații cu privire la eventuale modificări ale operatorului economic Ofertant |  |  |
| B. Curriculum Vitae pentru personalul propus pentru implementarea contractului – personal execuție |  |  |
| C. Curriculum Vitae pentru personalul propus pentru implementarea contractului – personal proiectare |  |  |
| D. Experiența relevantă a experților cheie in vederea acordării punctajului |  |  |
| E. Declarație de acceptare a condițiilor contractuale |  |  |
| F. Alte cerințe de calitate |  |  |

[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

A. Declarație de confirmare a acceptării de către

Ofertant a prevederilor caietului de sarcini

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura de licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de proiectare si executie „_________________" organizată de___________________________, confirm acceptarea prevederilor caietului de sarcini asa cum au fost acestea prevazute in documentatia de atribuire aferente anuntului de participare _____________________.

Reprezentant împuternicit al Ofertantului

(denumirea Ofertantului – in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;

si denumirea reprezentantului imputernicit)

_________________ (semnatura si stampila)

[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

1. Rezumatul Propunerii Tehnice

Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie:

- să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special, acolo unde  criteriul de atribuire este altul decât prețul cel mai scăzut;

- să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor identificate de Autoritatea Contractantă în Caietul de sarcini și cu Criteriile de Evaluare.

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.

[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

2. Metodologia de executare a lucrărilor

Ofertantul trebuie să documenteze metodologia de execuție a lucrărilor, prin raportare la informațiile tehnice privind viitoarea lucrare și la cerințele tehnice, economice și tehnologice ale beneficiarului, astfel cum sunt acestea incluse în documentația de atribuire.

Introduceți aici informațiile solicitate și în forma solicitată, astfel încât să demonstrați îndeplinirea obiectivelor asociate atribuirii Contractului.

Prezenta secțiune are în vedere metodologia de executare a lucrărilor, respectiv modul de organizare și realizare a activităților contractului. Aspectele privind asigurarea și controlul calității lucrărilor se vor prezenta distinct în secțiunea 3 „Planul de management al calității în cadrul Contractului”.

În această secțiune se vor prezenta, la un nivel de detaliere adecvat fazei de ofertare, principalele activități și etape relevante pentru executarea contractului, corelate cu cerințele Caietului de Sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare aplicabili.

În această secțiune pot fi incluse, după caz, cel puțin următoarele categorii de activități:

- lucrări pregătitoare;

- obținerea autorizațiilor / permiselor / aprobărilor / acceselor necesare executării lucrărilor, în măsura în care acestea revin contractantului;

- pregătirea amplasamentului;

- organizarea și pregătirea șantierului;

- activitățile principale de punere în operă a documentației tehnice;

- activitățile aferente recepției la terminarea lucrărilor;

- activitățile aferente recepției finale, la expirarea perioadei de garanție de bună execuție;

- managementul schimbărilor cantitative sau calitative apărute în timpul execuției lucrărilor;

- măsurile privind limitarea impactului execuției asupra vecinătăților, accesului, circulației, funcționării utilităților și, după caz, asupra comunității locale.

[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

3. Planul de management al calității în cadrul Contractului

NOTĂ IMPORTANTA: Informații incluse în prezentul formular vor sta la baza acordării punctajului.

Ofertantul va prezenta planul de management al calității aplicabil contractului, din care să rezulte modalitatea în care asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile construcției și modul în care controlează calitatea lucrărilor pe parcursul execuției, în corelare cu cerințele Caietului de Sarcini și cu graficul general al contractului.

Ofertantul va prezenta modul în care asigură controlul calității în toate stadiile relevante ale execuției lucrărilor, și nu doar prin raportare la fazele determinante, precum și modul general de urmărire și înregistrare a rezultatelor verificărilor de calitate.

În această secțiune se vor prezenta, în mod clar și distinct, cel puțin următoarele elemente:

1. Responsabilitățile privind asigurarea și controlul calității

Se vor indica funcțiile și, după caz, persoanele nominalizate în cadrul ofertei, implicate în asigurarea, verificarea și controlul calității, precum și responsabilitățile acestora.
 Se va descrie și mecanismul de raportare și escaladare a neconformităților identificate pe parcursul execuției. De asemenea, planul va include procedura specifică de gestionare a viciilor ascunse sau a neconformităților structurale identificate în etapele de decopertare/demolare, precizând modul de notificare a Proiectantului și a Beneficiarului, precum și fluxul de aprobare a soluțiilor de remediere pentru a nu afecta siguranța construcției și graficul de execuție.

2. Măsurile și procedurile de control al calității aplicabile categoriilor de lucrări necesare pentru realizarea obiectivului de investiție

Se vor prezenta măsurile și procedurile de control al calității aplicabile principalelor categorii de lucrări necesare pentru realizarea obiectivului de investiție, la un nivel de detaliere adecvat fazei de ofertare.
 Acestea vor include, după caz, aspecte relevante privind:

- cerințele de calitate aplicabile lucrărilor;

- reperele / criteriile verificabile de acceptare sau neacceptare a lucrărilor;

- aplicarea cerințelor relevante privind protecția împotriva zgomotului, igiena, sănătatea, mediul și securitatea la incendiu, în măsura în care acestea sunt incidente categoriilor de lucrări propuse.

3. Planul de control, verificări și încercări

Se va prezenta planul de control, verificări și încercări aferent principalelor categorii de lucrări necesare pentru realizarea obiectivului de investiție.
 Se vor indica, pentru categoriile de lucrări relevante:

- verificările și încercările avute în vedere;

- frecvența acestora;

- documentele de înregistrare utilizate pentru consemnarea rezultatelor.

4. Corelarea activităților de asigurare și control al calității cu etapele principale de execuție și cu graficul general al contractului

Se va prezenta modul în care activitățile de asigurare și control al calității sunt corelate cu etapele principale de execuție și cu graficul general al contractului.
 Corelarea va fi prezentată prin raportare explicită la activități, etape și/sau jaloane relevante din graficul general, astfel încât să rezulte integrarea verificărilor de calitate în desfășurarea execuției. Simpla afirmare a controlului pe tot parcursul contractului nu este suficientă; ofertantul trebuie să exemplifice modul în care verificările de calitate (ex: probe de presiune instalații, verificarea suportului fațadei, teste de smulgere) sunt programate cronologic în raport cu succesiunea tehnologică a lucrărilor din grafic, indicând momentele de stop/control înainte de trecerea la activitatea următoare.

Informațiile prezentate în această secțiune trebuie să permită evaluarea modului în care ofertantul:

- organizează responsabilitățile privind asigurarea și controlul calității;

- aplică măsuri și proceduri de control al calității pentru categoriile de lucrări necesare realizării obiectivului de investiție;

- stabilește controalele, verificările și încercările aferente;

- corelează activitățile de asigurare și control al calității cu etapele principale de execuție și cu graficul general al contractului.

La momentul ofertării nu se solicită prezentarea fișelor tehnice detaliate, a agrementelor tehnice și a certificatelor de conformitate aferente materialelor, echipamentelor și dotărilor propuse, cu excepția cazurilor în care documentația de atribuire prevede expres contrariul pentru anumite echipamente sau sisteme.

În etapa de ofertare, ofertantul va prezenta descrierea soluției propuse la un nivel adecvat fazei de ofertare, prin indicarea tipului de material / echipament / dotare, a caracteristicilor tehnice relevante, a standardelor aplicabile și a nivelului de performanță asumat, astfel încât să rezulte conformarea cu cerințele documentației de atribuire.

Documentele justificative detaliate, inclusiv fișe tehnice, agremente tehnice, certificate de conformitate și alte documente echivalente, vor fi prezentate de contractant în etapa de elaborare a Proiectului Tehnic de Execuție (PThDE) și/sau în etapa de execuție, anterior punerii în operă, după caz.

[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

4. Grafic general de realizare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție

NOTĂ IMPORTANTA: Informații incluse în prezentul formular vor sta la baza acordării punctajului.

Ofertantul va prezenta graficul fizic general de realizare a serviciilor de proiectare și a lucrărilor de execuție:

- obligatoriu, prin completarea tabelului-model de mai jos;

- obligatoriu, printr-o diagramă GANTT întocmită pe baza acelorași activități și subactivități prevăzute în tabelul-model.

Tabelul-model de mai jos reprezintă formatul unitar obligatoriu de prezentare a graficului general. Ofertanții vor păstra structura activităților și subactivităților prevăzută în model.

Atât în tabelul-model, cât și în diagrama GANTT, unitatea de timp utilizată va fi luna.

Diagrama GANTT va avea corespondent direct în activitățile și subactivitățile din tabelul-model și va evidenția:

- interdependențele dintre activități;

- jaloanele principale;

- drumul critic / activitățile critice pentru respectarea termenului contractual.

Graficul general trebuie să fie în concordanță cu:

- metodologia propusă de ofertant;

- cerințele Caietului de Sarcini;

- durata totală a contractului.

Evaluarea se va realiza pe baza informațiilor prezentate în tabelul-model și în diagrama GANTT, prin raportare la completitudinea, coerența și realismul planificării propuse.

Note explicative:

Durata = perioada aferentă activității / subactivității;

Start / Finalizare = momentul planificat de începere / finalizare;

Jaloane = repere principale fără de care nu se poate continua faza următoare;

Activități critice = activități a căror întârziere afectează termenul total.

Tabel-model obligatoriu pentru prezentarea graficului general

- Ofertantul va completa tabelul de mai jos, păstrând structura activităților și subactivităților prevăzută în model. Diagrama GANTT prezentată în ofertă va avea corespondent direct în acest tabel.

| NOTĂ IMPORTANTA: Informații incluse în prezentul tabel vor sta la baza acordării punctajului. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Activitate | Denumire Activitate | Durata | Start | Finalizare |
| MANAGEMENT PROIECT |  |  |  |  |
| xxxxx | Start/finalizare proiect |  |  |  |
| ORGANIZARE DE SANTIER |  |  |  |  |
| xxxxx | Mobilizare organizare de santier |  |  |  |
| xxxxx | Demontare organizare de santier |  |  |  |
| PROIECTARE |  |  |  |  |
| xxxxx | Realizarea Documentației Tehnice pentru obținerea Autorizatiei de Construire (DTAC) |  |  |  |
|  | Obținerea Avizului de Securitate la incendiu |  |  |  |
|  | Realizarea Proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor (POE) |  |  |  |
|  | Realizare Proiectului Tehnic de execuție (PT) - Arhitectura |  |  |  |
|  | Realizare Proiectului Tehnic de execuție (PT) - Rezistența |  |  |  |
|  | Realizare Proiectului Tehnic de execuție (PT) - Instalații |  |  |  |
|  | Realizarea documentației Detalii de Execuție (DE |  |  |  |
| xxxxx | Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor |  |  |  |
| APROBARI MATERIALE SI MOSTRE |  |  |  |  |
| APROVIZIONARE ECHIPAMENTE SI MATERIALE |  |  |  |  |
| EXECUTIE LUCRĂRI C+M |  |  |  |  |
| xxxxx | Rezistența |  |  |  |
| xxxxx | Arhitectura |  |  |  |
| xxxxx | Instalatii |  |  |  |
| xxxxx | Lucrari pentru amenajarea terenului |  |  |  |
| xxxxx | Lucrari pentru asigurarea utilitatilor obiectivului |  |  |  |
| xxxxx | Probe/Teste la terminarea lucrarilor |  |  |  |
| CARTEA TEHNICA A CONSTRUCTIEI (inclusiv „as-built”) |  |  |  |  |
| RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR |  |  |  |  |
| OBTINERE AUTORIZATIE DE SECURITATE LA INCENDIU |  |  |  |  |
| OBTINERE CERTIFICAT ENERGETIC |  |  |  |  |
| PUNERE IN FUNCTIUNE |  |  |  |  |
| GARANTAREA LUCRĂRILOR C+M |  |  |  |  |

[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

5. Personalul propus și managementul contractului

NOTĂ IMPORTANTĂ: Informațiile prezentate în prezenta secțiune vor fi utilizate pentru evaluarea conformității Propunerii Tehnice și, după caz, pentru acordarea punctajului aferent factorilor de evaluare relevanți.

A. PERSONALUL PROPUS

Ofertantul va prezenta componența echipei propuse pentru implementarea contractului, modul de organizare a acesteia și relațiile funcționale dintre membrii echipei, cu indicarea entității din care face parte fiecare persoană propusă (ofertant, asociat, subcontractant, după caz).

Se vor prezenta cel puțin:

- structura echipei și organigrama acesteia;

- rolurile și responsabilitățile principale ale personalului propus;

- modul de coordonare a activității echipei;

- modul de asigurare a accesului la resursele umane necesare pentru executarea contractului, în conformitate cu documentația de atribuire.

Notă referitoare la completarea tabelelor de personal: Pentru personalul-cheie, se vor completa pentru persoanele nominalizate. Pentru personalul non-cheie, ofertantul va completa informațiile în măsura în care persoanele sunt deja nominalizate la momentul ofertării; în caz contrar, va descrie rolurile avute în vedere, momentul intervenirii și modul de asigurare a accesului la resursele respective, conform documentației de atribuire.

Lista generala:

| Nume și Prenume | Rolul propus în cadrul echipei de gestionare a lucrărilor | Activitățile pe care le realizează | Organizația permanentă – operatorul economic de care aparține persoana propusa |
| --- | --- | --- | --- |
| [introduceți numele și prenumele] | [introduceți poziția pentru care este propus] | [descrieți activitățile din cadrul Contractului la realizarea cărora participă] | [introduceți operatorul economic de care aparține personalul propus] |

Descriere a profilului personalului propus:

| Nume și prenume: |  |  | [introduceți] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între personalul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |
| Rolul pentru care este propus |  |  | [Mentionati poziția corespunzătoare, tinand cont de cerințele documentației de atribuire.] |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru rolul în care personalul este propus |  |  | [Precizați ultima calificare educaționala obținută, reprezentând cel mai ridicat nivel al calificării conform Cadrului Național/European al Calificărilor și utilizați structura de mai jos pentru detalierea informațiilor] |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații, pe scurt. Detalierea se va face la formularul D. Experiența relevantă a experților cheie in vederea acordării punctajului, de mai jos] |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de personalul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |
| Abilități ale personalului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [descrierea abilităților relevante; unde este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat, autorizație (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |

B. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

### 1. Organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocieri (dacă este cazul)

În cazul în care ofertantul este o asociere, se va prezenta modul de organizare și gestionare a activităților în cadrul contractului, inclusiv:

- repartizarea responsabilităților între membrii asocierii;

- modul de coordonare a activităților acestora;

- modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii pentru executarea contractului și pentru verificarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor reglementări incidente;

- abordarea propusă pentru realizarea integrală a contractului care face obiectul achiziției.

### 2. Managementul activității subcontractanților în cadrul Contractului (dacă este cazul)

În cazul în care ofertantul utilizează subcontractanți pentru anumite activități din contract, se vor prezenta cel puțin următoarele informații:

- activitățile / lucrările care vor fi realizate de subcontractanți;

- modalitatea de coordonare a activităților subcontractanților;

- modalitatea de efectuare a plăților către subcontractanți în cadrul contractului;

- după caz, informații referitoare la opțiunea de plată directă, în raport cu prevederile legale aplicabile.

### 3. Gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă

Se va prezenta abordarea și metodologia propusă pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării contractului, prin raportare la informațiile furnizate și la cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini, inclusiv:

- metodele și instrumentele utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din contract;

- metodele și instrumentele utilizate pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul contractului;

- modalitatea de gestionare a relațiilor cu factorii interesați relevanți pentru implementarea contractului;

- modul de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării contractului.

### 4. Managementul riscurilor în cadrul Contractului

Se va prezenta abordarea propusă pentru managementul riscurilor în cadrul contractului, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini.

Ofertantul va completa, cel puțin, următoarele informații:

| Riscurile identificate de Ofertant pe baza informațiilor incluse în Caietul de Sarcini | Măsurile propuse de către Ofertant ca parte a strategiei de risc (prevenirea/atenuarea/eliminarea riscurilor identificate) | Activitatea din graficul general de realizare a investiției care include măsurile respective |
| --- | --- | --- |
| [introduceți riscurile identificate] | [descrieți măsurile propuse ca parte a strategiei de risc] | [prezentați activitatea din graficul general de realizare a investiției unde este reflectată măsura propusă] |

### 5. Prevenirea conflictului de interese

Se va prezenta strategia utilizată de ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale și la prevederile relevante din documentația de atribuire.

Ofertantul va include informații privind modalitatea în care se asigură prevenirea apariției și materializării conflictului de interese în legătură cu executarea contractului.

### 6. Strategia anti-corupție

Se va prezenta strategia anti-corupție pe care ofertantul o va aplica în legătură cu executarea contractului.

În acest sens, ofertantul va indica modul concret în care asigură prevenirea situațiilor de corupție în legătură cu fluxul informațional și cu plățile aferente contractului. Nu se solicită prezentarea politicilor, procedurilor sau a sistemului general de management anti-corupție la nivelul operatorului economic, ci descrierea modului în care măsurile relevante vor fi aplicate în mod specific pentru contractul ce urmează a fi executat.

### 7. Înregistrarea și arhivarea informațiilor relevante pentru Contract

Se va prezenta modul de realizare a înregistrărilor privind activitățile, deciziile și fluxurile informaționale și financiare aferente contractului, astfel încât să fie asigurată trasabilitatea acestora în cazul unor verificări efectuate de terțe părți.

Ofertantul va include informații privind:

- modalitatea de realizare a înregistrărilor;

- modalitatea de arhivare a informațiilor;

- modul de acces la informațiile arhivate, în raport cu cerințele contractului.

### 8. Comunicarea cu terțul / terții susținători (dacă este cazul)

În situația în care este aplicabil, se va prezenta modul de realizare a comunicării dintre ofertant și terțul / terții susținători în legătură cu executarea contractului.

În acest sens, ofertantul va include informații privind modalitatea de comunicare cu terțul / terții susținători pentru monitorizarea sprijinului acordat pe durata contractului, inclusiv în situația în care apar dificultăți în implementare sau se materializează riscuri relevante pentru executarea contractului.

[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

6. Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului

Autoritatea Contractantă solicită Ofertanților informații despre infrastructura utilizată pentru execuția lucrărilor, așa cum a fost această infrastructură solicitată în mod expres prin Caietul de Sarcini, fie este necesară pentru realizarea activităților în cadrul Contractului.

- Se vor include aici informații despre  echipamente, utilaje în cazul în care este aplicabil, care se utilizează efectiv în execuția lucrărilor incluse în Caietul de Sarcini.

| Denumire | Caracteristici (scurtă descriere, versiune etc., după cum este aplicabil) | Numărul de unități utilizate în activitățile Contractului | Licențe, permise etc. conform legislației în vigoare la data depunerii Ofertei | Momentul sau durata utilizării infrastructurii pe perioada derulării Contractului | Operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul (ofertantul operator economic individual, subcontractantul, partenerul din asociere sau o terță parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți denumirea] | [Descrieți caracteristicile] | [introduceți numărul de unități] | [introduceți licențele, permisele etc.] | [introduceți momentul sau durata utilizării] | [introduceți operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul] |

NOTA:

Tabelul poate fi completat astfel încât să reflecte infrastructura pusă la dispoziție de ofertant, de membrii asocierii, de subcontractanți sau, după caz, de terți care asigură resursele necesare pentru realizarea activităților din cadrul contractului, cu respectarea structurii tabelului.

Este acceptată prezentarea separată a infrastructurii utilizate de fiecare operator economic implicat, cu indicarea expresă a entității care pune la dispoziție echipamentul / utilajul respectiv.

Este acceptată și utilizarea de echipamente închiriate, leasing operațional sau puse la dispoziție în baza unui angajament / contract-cadru ori altui aranjament similar, cu condiția indicării disponibilității acestora la momentul mobilizării.

La momentul ofertării este suficientă indicarea infrastructurii propuse și a operatorului economic / entității care o pune la dispoziție, urmând ca documentele justificative relevante să fie prezentate de contractant în etapa de execuție, la momentul mobilizării / utilizării efective, după caz.

[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

7. Măsuri aplicate de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în execuția lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului | Modalitatea de îndeplinire a acesteia | Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii |
| --- | --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] | [Introduceți poziția și nu suma ca atare] |

- Ofertantul nu va include aici proceduri generice din manualul de management al mediului existent la nivel de operator economic, ci va preciza concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale care reglementează metodologia utilizată pentru execuția lucrărilor, sau alte aspecte precum regimul deșeurilor în contextul descris în Caietul de Sarcini.

- Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este aplicabil.

[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

8. Măsuri aplicate de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în executarea lucrărilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini.

Ofertantul va structura informația, după cum urmează:

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul social și al relațiilor de muncă | Modalitatea de îndeplinire a acesteia | Poziția în Propunerea Financiară în care este reflectat costul aplicării prevederii |
| --- | --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] | [Introduceți poziția și nu suma ca atare] |

- Ofertantul nu va include aici aspecte generice, ci va  preciza concret cum se asigură conformitatea cu prevederile legale pe perioada executării lucrărilor solicitate prin Caietul de Sarcini.

Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, în cazul în care este aplicabil.
[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

9. Masuri aplicate de Ofertant pentru supravegherea lucrărilor în perioada de garanție acordată

Ofertantul va structura informația, după cum urmează:

| Potențiale defecte datorate viciului de execuție | Modalitatea de intervenție | Măsura luată pe perioada execuției pentru eliminarea apariției defecțiunii | Termenul de intervenție | Durata de remediere a potențialelor defecțiuni datorate viciilor de execuție |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] | [introduceți] |

[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

10. Adecvarea la constrângerile fizice impuse de amplasamentul lucrării

Ofertantul va demonstra că oferta sa este adecvată constrângerilor fizice impuse de amplasamentul pe care se vor executa lucrările, prin elaborarea unei planșe care va evidenția, cel puțin, următoarele elemente:

- limitele instalațiilor;

- clădirile existente;

- zonele de depozitare;

- accesul în șantier;

- lucrările temporare.

Planșa va include dimensiuni și etichete relevante.

Ofertantul va demonstra, de asemenea, că elementele existente care trebuie menținute în operare pe durata execuției lucrărilor vor putea funcționa în condiții corespunzătoare, inclusiv, după caz, accesele existente, relațiile de acces către proprietățile învecinate, utilitățile existente și alte condiții de funcționare care pot impune constrângeri de organizare a șantierului.

În acest scop, ofertantul va prezenta un text descriptiv, însoțit de schițe și/sau diagrame relevante, din care să rezulte lucrările temporare, măsurile de organizare de șantier și soluțiile provizorii propuse pentru menținerea în operare a acestor elemente pe durata execuției.

La elaborarea propunerii tehnice, ofertanții vor avea în vedere și existența în vecinătatea amplasamentului a altor imobile și funcțiuni existente, precum și respectarea restricțiilor care rezultă din reglementările legale aplicabile și, după caz, din avizele și autorizațiile emise pentru realizarea investiției.

.
[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

11. Informații cu privire la eventuale modificări  ale operatorului economic Ofertant

# În cazul în care este aplicabil, Ofertantul va introduce informații despre posibile modificări ale structurii operatorului economic de care acesta are cunoștința la momentul depunerii Ofertei.

# [Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

B. Curriculum Vitae pentru personalul

propus pentru implementarea contractului - PERSONAL EXECUTIE

Notă: Modelul de mai jos are caracter orientativ. Ofertanții pot utiliza și un format propriu de Curriculum Vitae, cu condiția ca acesta să conțină toate informațiile solicitate prin documentația de atribuire și să permită identificarea clară a experienței profesionale, calificărilor și rolului expertului în cadrul proiectelor relevante.

CURRICULUM VITAE

Rolul propus în cadrul proiectului: [introduceți rolul propus]

- Nume:

- Prenume:

- Data de naștere:

- Naționalitate:

- Educație:

| Instituţia | Perioada studiilor | Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obţinute: |
| --- | --- | --- |

7. Apartenenta la organisme/ institutii profesionale: ____________________

8. Alte calificari (relevante pentru contract): ___________________________

9. Alte aptitudini (relevante pentru contract): __________________________

10. POZITIA OCUPATA IN PREZENT SI DENUMIREA ANGAJATORULUI: ___________________

11. Experienta profesionala: (fiecare expert cheie va prezenta strict experienta profesionala necesara in vederea îndeplinirii cerinței solicitate)

| Nr. crt. | Perioada *) de la (lună SI an) – până la (lună SI an) | Locul | Operatorul economic | Poziţia ocupata | Descrierea contractelor/ proiectelor si activitatilor desfasurate din care sa reiasa elementele solicitate in vederea acordarii punctajului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

12. Alte informaţii relevante (de ex.: publicaţii) De asemenea, declar ca am luat la cunoștința de prevederile Capitolului III FALSURI IN INSCRISURI din NOUL COD PENAL

Data: …………….

……………………

(numele și prenumele  expertului cheie propus)

……………………

(semnătura  expertului cheie propus)

[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

C. Curriculum Vitae pentru personalul propus pentru implementarea contractului- PERSONAL PROIECTARE

Notă: Modelul de mai jos are caracter orientativ. Ofertanții pot utiliza și un format propriu de Curriculum Vitae, cu condiția ca acesta să conțină toate informațiile solicitate prin documentația de atribuire și să permită identificarea clară a experienței profesionale, calificărilor și rolului expertului în cadrul proiectelor relevante.

Rolul propus în cadrul contractului: [introduceți rolul propus]

- Nume:

- Prenume:

- Data de naștere:

- Naționalitate:

- Educație:

| Instituția (datele de la – pana la) | Gradul (gradele) sau diploma (diplomele) obținute: |
| --- | --- |
| … |  |

- Aptitudini lingvistice: Indicați competența pe scară de la 1 la 5 (1 - excelent; 5 – de baza)

| Limba | Citit | Vorbit | Scris |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

- Apartenenta la organizații profesionale:

- Alte aptitudini:  (de ex. P.C., etc.)

- Poziția profesională în present

- Ani de vechime in cadrul firmei/organizației:

- Calificări cheie:

- Experiența specifică relevantă pentru factorul de evaluare (se va detalia în Formularul de Experiență Relevanta)

| Denumirea contractului | Perioada de realizare a serviciilor (lună și an) – până la (lună și an) |
| --- | --- |
| … |  |

- Experiența profesională

| Perioada de la (lună si an) – până la (lună si an) | Locul | Operatorul economic | Poziţia | Descrierea serviciilor prestate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Alte informații relevante:

- In cazul in care se suprapun perioadele de implementare a doua sau mai multe proiecte/contracte, atunci expertul are obligația de a menționa numărul de luni/zile lucrătoare pentru fiecare contract

- In cazul in care in cadrul unei perioade de referința menționate persoana responsabila a participat la mai multe proiecte/contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica perioada alocata fiecăruia in formatul luna si an.

De asemenea, declar ca am luat la cunoștința de prevederile Capitolului III FALSURI IN INSCRISURI din NOUL COD PENAL

Data: …………….

……………………

(numele și prenumele  expertului cheie propus)

……………………

(semnătura  expertului cheie propus)

[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

D. Experiența relevantă a experților cheie în vederea acordării punctajului

NOTĂ IMPORTANTA: Informații incluse în prezentul formular vor sta la baza acordării punctajului.

Rolul propus în cadrul contractului: [introduceți rolul propus]

Nume și prenume: [introduceți numele și prenumele expertului cheie]

| Perioada de derulare a contractului (lună și an) – până la (lună și an) | Denumire contract | Denumire angajator | Denumire beneficiar servicii | Poziția ocupată în cadrul contractului | Tipul construcțiilor civile și Fazele de proiectare în cadrul cărora a fost implicat relevante pentru factorul de evaluare | Descrierea serviciilor prestate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

E. Declarație de acceptare a condițiilor contractuale

Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu şi în numele asocierii, declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat în cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

De asemenea, mentionam ca garanția de bună execuție se constituie prin ……………………………………………………

[Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici)]

_______________________________________________________________________

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

F. Alte cerințe de calitate

Certificare ISO9001 (sau echivalent)

Certificare ISO14001 (sau echivalent)

În cazul în care la procedură participă mai mult de un operator economic, în calitate de asociați sau subcontractanți