| COMUNA COMANA JUDETUL GIURGIU |  | SC ………………………………… SRL |
| --- | --- | --- |
| Nr. ……………/…………….. |  | Nr. ……………/…………….. |

CONTRACT DE LUCRĂRI

Executie lucrari de instalare si furnizare echipamente pentru proiectul

„Puncte de reincarcare vehicule electrice in comuna Comana, judetul Giurgiu”

Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligatiilor de plată, a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti si încheiate între acettia si autorităti contractante, Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificările ulterioare, Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între:

Art. 1. Părtile  contractante

COMUNA COMANA prin PRIMARIA  COMANA, cu sediul în  Strada: Serban Cantacuzino, nr. 50; Localitate: Comana, județ Giurgiu, Cod poştal: 087055, telefon 0766331077, fax 0246283302, cod fiscal 5755124, cont Trezoreria .............., ............................, reprezentată prin ENACHE AUREL-FLORIAN- Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

SC ………………. SRL, cu sediul în …………….., localitatea ……………, nr. …………, județul ………., cod poștal ……….., telefon …………, fax …………, e-mail ……………, număr de înmatriculare J..../…../….., cod fiscal RO …………., cont Trezoreria ………. RO…..TREZ………..XXX……….., reprezentată prin …………… - administrator/director, în calitate de executant, pe de altă parte.

Art. 2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi executant - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. parte - achizitorul sau executantul, astfel cum rezultă din context

d. prețul contractului - prețul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;

e. cerințele achizitorului - caietul de sarcini şi orice alte cerințe/instrucțiuni emise de achizitor pe durata executării contractului

f. ordin administrativ: orice instrucțiune sau dispoziție emisă de achizitor către executant privind execuția lucrărilor.

g. proiectul: proiectul (documentația tehnică) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din contract;

h. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

i. utilajele executantului - aparatele, mașinile, vehiculele și altele asemenea necesare pentru execuția şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecțiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea.

j. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului;

k. echipamente - aparatele, mașinile, instalațiile şi vehiculele care fac parte din lucrări;

l. bunuri - utilaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre acestea, după caz;

m. lucrări provizorii - toate lucrările provizorii de orice tip, necesare pe șantier pentru execuția şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecțiuni;

n. șantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în contract ca fiind parte componentă a șantierului;

o. utilități - reprezintă instalații de suprafață, de subteran sau aeriene ce permit distribuția de produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot fi în proprietatea publică sau particulară;

p. graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantități care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;

q. grafic de plăti - eșalonarea plaților, situațiilor parțiale, conform grafic valoric propus prin ofertă până la nivelul contractului.

r. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerințele achizitorului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilor impuse de aprobări, calculele, programele de computer şi alt software, planșe, manuale pentru exploatare şi întreținere, modele şi alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data preluării acestora de către achizitor.

s. utilaje asigurate de către achizitor -  reprezintă toate aparatele, mașinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziție de către achizitor pentru a fi utilizate de către executant la execuția lucrărilor, dar nu includ echipamentele care nu au fost recepționate de către achizitor.

u. recepția la terminarea lucrărilor - recepția efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părți din construcție, independentă, care poate fi utilizată separat.

w. proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat de către comisia de recepție numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandând sau nu recepționarea lucrărilor, sau a unei părți de lucrare (după caz) de către achizitor;

x. despăgubire generală: suma, neprevăzută expres în contract care este acordată de către instanța de judecată sau este convenită de către părți ca şi despăgubire plătibilă părții prejudiciate în urma încălcării contractului de către cealaltă parte.

y. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de execuție lucrări ca fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligațiilor din contract;

z. garanția de bună execuție: garanția se constituie de către executant în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

aa. perioada de garanție acordată lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data recepției şi terminarea lucrărilor, a cărei durată se stabilești prin contract și în cadrul căreia, executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor şi specificațiilor contractuale sau a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile.

bb. forța majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;

cc. act adițional: document prin care se pot modifica termenii şi condițiile contractului.

dd. PCCVI - plan control calitate, verificări şi încercări;

ee. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

Art. 3. Interpretare

3.1- În prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 -Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 - Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract si la prevederile legislatiei incidente.

Clauze obligatorii

Art. 4. Obiectul principal al contractului

4.1- Executantul se obligă sa execute si sa finalizeze Executie lucrari de instalare si furnizare echipamente pentru proiectul„Puncte de reincarcare vehicule electrice in comuna Comana, judetul Giurgiu” în conformitate cu specificatiile documentatia tehnică şi cu obligatiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului  pretul convenit pentru îndeplinirea contractului.

Art. 5. Preţul contractului

5.1 - (1) Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform ofertei financiare, este de …………… lei, la care se adaugă T.V.A,

5.2 - Plăţile vor fi făcute în lei.

5.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului va acoperi toate obligatiile Executantului potrivit prevederilor prezentului contractului si toate cele necesare pentru o prestare si o executie corespunzătoare, terminarea lucrărilor si remedierea tuturor defecţiunilor.

Art. 6. Durata contractului

6.1 - Contractul de lucrari intra în vigoare la data semnarii de catre parti si îsi produce efectele pâna la încheierea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei bancare de buna executie

Art. 7. Executarea contractului

7.1 - Termenul de execuţie a lucrărilor de constructii este de ....... luni.

7.2 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data menţionată în ordinul de începere a lucrărilor care va fi emis de către achizitor si după predarea amplasamentului.

Art. 8.	 Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

a)    propunerea tehnică, solicitările de clarificări;

b)	  propunerea financiară;

c)    dovada constituirii garanţiei de bună execuţie, în original;

d)    angajamentul ferm, în original (dacă este cazul);

e)    contract/e de subcontractare, în original (dacă este cazul);

f)    acord de asociere, legalizat (dacă este cazul);

g)  clarificările postate de autoritatea contractantă sau solicitate de operatorii economic interesaţi de procedură

8.2 - În cazul unor neconcordante între documentele contractului, achizitorul are dreptul de a decide varianta aplicabilă.

8.3 - În cazul în care, pe parcursul execuţiei contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

8.4 - Actele adiţionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifică.

Art. 9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adăuga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa organele abilitate în acest scop.

Art. 10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările precum şi de a remedia orice defecțiuni ale acestora, inclusiv viciile ascunse,  cu atenția și promptitudinea cuvenite şi în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract, în termenul stabilit de către achizitor.

(2) Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamații şi acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de materialele, echipamentele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

(3) Executantul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru îndeplinirea prezentului contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta.

(4) Executantul are obligația de a trata și de a asigura în mod corespunzător conformitatea lucrărilor cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), în conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01) și cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, în temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).

10.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, în maxim 5  zile de primirea ordinului de începere spre aprobare, graficul de plăti necesar execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție.

(2) Executantul are obligația de a prezenta în maxim 5 zile de la data primirii ordinului de începere al lucrărilor graficul de execuție actualizat, cu o durată maximă de 12 luni, defalcat pe categoriile de lucrări ce fac obiectul prezentului contract, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție a acestora.

(3) Graficul de execuție reprezintă parte integrantă din contractul încheiat şi are caracter obligatoriu pe toata perioada de derulare a contractului.

10.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum şi pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.

(2) Un exemplar din documentația predată de către achizitor executantului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul are obligația de a pune la dispoziția achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (atașamentele) şi, după caz, în situațiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.4 - (1) Executantul are obligația de a respecta şi executa dispozițiile achizitorului în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale. Dispozițiile art. 1858-1859 din Codul Civil se aplica in mod corespunzător.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a lucrărilor, executantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate în scris de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligația de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.6 - Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată şi de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă şi pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care își desfășoară activitatea pe șantier, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecția mediului  pe şi în afara șantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru;

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafață şi deșeurile rezultate în urma activităților proprii nu vor depăși valorile admise de prevederile legale în vigoare.

10.7 - Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrării.

10.8 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9 - (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe şi pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. Este obligatorie curățarea şi spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

10.10 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

iii) de a aduna şi îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

10.11 - Executantul, împreună cu ceilalți factori enumerați la art. 29 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, actualizată, răspunde pentru viciile ascunse ale construcției ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării (recepția la terminarea lucrărilor) şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenta a construcției, pentru viciile structurii de rezistență, rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi a detaliilor de execuție aferente execuției lucrării, în vigoare la data realizării ei.

10.12 - Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuția lucrărilor din vina sa, în vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerințelor. Soluțiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi verificate şi aprobate de dirigintele de șantier şi  de reprezentantul/reprezentanții achizitorului. Executantul nu va fi îndreptățit la ajustarea prețului contractului sau la prelungirea perioadei de execuție pentru remedierea defecțiunilor apărute din vina sa.

10.13 - Executantul are obligația de a suporta toate cheltuielile şi taxele pentru căile de acces cu destinație specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe șantier. De asemenea, executantul va obține, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilități suplimentare din afara șantierului care îi pot fi necesare la execuția lucrărilor care fac obiectul prezentului contract.

10.14 -  Executantul are obligația de a prezenta achizitorului la sfârșitul executării lucrărilor  următoarele:

a) factura fiscală;

b) situația de lucrări, avizată de către dirigintele de șantier;

c) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

d) documentele de calitate, conformitate şi garanție pentru materialele puse în operă;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;

f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, verificări şi încercări);

Art. 11. Obligaţiile achizitorului

11.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a pune la dispozitia executantului Autorizatia de construire si avizele obtinute pentru emiterea autorizatiei.

11.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de șantier;

c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.)  până la limita amplasamentului șantierului.

(2) Cheltuielile pentru consumul de utilități, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3 - Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului fără plată documentația necesară pentru execuția lucrărilor contractate, la termenele stabilite prin graficul de execuție a lucrării.

11.4 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informații furnizate executantului, precum şi pentru dispozițiile transmise în scris executantului.

Art. 12. Alte obligaţii ale executantului

12.1 - Personalul si echipamentele

12.1.1 - Personalul executantului va avea calificarea, competența și experiența corespunzătoare pentru domeniul construcțiilor, modernizărilor, reabilitărilor de cladiri.

12.1.2 - Achizitorul poate solicita executantului să înlăture (sau să dispună să fie înlăturat) orice persoană angajata pe șantier, care:

a) persistă în purtare necorespunzătoare sau în lipsa de responsabilitate;

b) îndeplinește îndatoririle sale cu incompetenta sau neglijență;

c) nu respectă oricare din prevederile prezentului contract;

d) persistă într-un comportament care periclitează siguranța și sănătatea sau protecția mediului.

12.2. Conflictul de interese

12.2.1 - Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de 5 zile de la apariția acestuia.

12.2.2 - Achizitorul are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este necesar poate solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla într-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în 2 zile si fara vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste într-o astfel de situatie.

12.2.3 - Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a personalului sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-si mentine independenta, achizitorul, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului contract.

12.3. Legislaţia muncii. Programul de lucru şi facilităţi pentru personal

12.3.1 - Executantul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplica personalului, inclusiv legislația în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistență socială, emigrare și repatriere, și ii va asigura acestuia toate drepturile legale.

12.3.2 - Executantul va asigura niveluri de salarizare și condiții de muncă care nu vor fi inferioare celor stabilite în cadrul ramurii de activitate în care se desfășoară lucrarea.

12.3.3 - Executantul îi va obliga pe angajații săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

12.3.4 - Executantul îl va informa pe achizitor în privința programului sau de lucru planificat pentru fiecare săptămâna / fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizata a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica și asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

12.3.5 - Executantul va asigura și va întreține toate cele necesare pentru cazare precum și facilitățile sociale pentru personalul sau.

12.4. Sănătatea si securitatea muncii

12.4.1 - Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor și incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalații etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi și cei aparținând societăților care desfășoară activități pentru acesta (subcontractanți), în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum și orice modificare legislativă apărută pe timpul desfășurării contractului.

12.4.2 - In cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfășurată de executant, acesta va comunica și cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă de pe raza căruia s-a produs.

12.4.3 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune - interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident de muncă sau a vreunui prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau subcontractant.

Art. 13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

13.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu rata dobânzii legale penalizatoare, care va fi stabilită la nivelul ratei de referință a Băncii Naționale a României, plus 8 puncte procentuale (conform Legii nr. 72/2013), din valoarea lucrărilor rămase de executat.

13.2 - În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă,  nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la primirea facturii/lor de la executant, atunci acesta are obligația de a plăti ca penalități, o sumă echivalentă cu rata dobânzii legale penalizatoare care va fi stabilită la nivelul ratei de referință a Băncii Naționale a României, plus 8 puncte procentuale (conform Legii nr. 72/2013 pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte).

13.3 - Penalitățile datorate conform clauzelor 13.1. şi 13.2 curg de drept din data scadenței obligațiilor asumate conform prezentului contract.

13.4 - Perceperea de penalități pe zi de întârziere nu aduce atingere dreptului pe care achizitorul îl are de a solicita plata de daune-interese prin raportare la cuantumul prejudiciului suferit.

13.5 - Achizitorul este îndreptățit să rezilieze contractul fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței în cazul în care executantul nu reia executarea în termenul  menționat în notificarea transmisă în acest scop.

13.6 - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

13.7 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, de la data declarării falimentului executantului prin hotărâre judecătorească definitivă, cu condiția ca această renunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

Art. 14. Garanţia de bună execuţie a contractului

14.1 Executantul va furniza Achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o Garanţie de Bună Execuţie constituită conform legii, pentru realizarea corespunzătoare a Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.

14.2	 Cuantumul Garanţiei de Bună Execuţie a contractului reprezintă 10% din preţul contractului fără TVA şi se va constitui fie :

a)	prin virament bancar sau

b)	printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii, și devine anexa la contract.

Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau

14.3	 În cazul în care pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, executantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică.

14.4	 Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la finalizarea Lucrărilor de către acesta şi remedierea oricăror defecte. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este îndreptăţit să obţină Procesul verbal de recepţie finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, executantul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defectele remediate.

14.5	 Achizitorul va executa Garanţia de Bună Execuţie, în eventualitatea în care:

a)	 Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este prevăzut la pct. 14.3, situaţie în care Achizitorul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;

b)	 Executantul nu reuşeşte să remedieze un defect în termenul prevăzut în Caietul de sarcini/instrucţiune/procese-verbale/note de constatare

c)	oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Executantul nu îşi îndeplineşte, îndeplineste cu întârziere sau nu îndeplineste corespunzător oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract.

14.6	 Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica atât Executantului cât şi emitentului instrumentului de garantare pretenţia sa, precizând obligaţiile care nu au fost respectate şi modul de calcul al prejudiciului;

14.7	 În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Executantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat, în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării emise de către Achizitor.

14.8	 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a)	70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei,si nu sunt identificate riscuri pentru vicii ascunse;

b)	restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.

14.9	 Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, în conformitate cu legislaţia în vigoare

14.10	 Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

Art. 15. Începerea si execuţia lucrărilor

15.1 - (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de maxim 5 zile de la primirea ordinului de începere, transmis de către achizitor ulterior constituirii garanției de bună execuție. Ordinul de incepere a lucrarilor va fi emis in maxim 30 zile de la semnarea contractului de lucrari.

(2) Predarea amplasamentului se va face în termen de maxim 5 zile de la data constituirii garanției de bună execuție a contractului.

(3) Executantul are obligația de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare - primire și de a începe executarea lucrării în termen de maxim 5 zile de la primirea ordinului de începere sub sancțiunea aplicării de penalități pentru fiecare zi de întârziere în cuantum de 0,5 % din valoarea contractului fără TVA.

(4) Executantul nu datorează penalități pentru nepreluarea amplasamentului în termenul prevăzut la clauza 15.1 alin.  (2), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului sau unui caz de forță majoră.

(5) Executantul trebuie sa notifice achizitorului și Inspecției de Stat în Construcții,  data începerii efective a lucrărilor.

(6) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la art. 10 clauza 10.1, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

(7) Consecințele menționate la art. 15 clauza. 15.1. alin. (6) nu se vor produce în cazul în care depășirea termenului se datorează vinei achizitorului sau unui caz de forță majoră. În această situație, executantul are dreptul să solicite încheierea unui act adițional prin care se va prelungi termenul de execuție cu durata întârzierii provocate de către achizitor. Dacă termenul de începere al lucrărilor a fost depășit din vina exclusivă a achizitorului, executantul va avea dreptul la repararea prejudiciului efectiv.

15.2 - (1) Executantul are obligația de a executa și finaliza lucrările conform prevederilor din graficul de execuție. Datele intermediare prevăzute în graficul de execuție se consideră date contractuale. Acestea pot fi modificate cu acordul achizitorului, fără a afecta perioada  de execuție a contractului.

(2) De asemenea,  executantul va prezenta graficul de execuție de detaliu, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute la clauza 15.1,  achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

15.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților atestați profesional pentru acest scop și anume: responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.4 -  (1) Materialele folosite trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația tehnică de execuție.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

15.5 - (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului prin reprezentanții săi.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

Art. 16. Întârzierea, suspendarea si reluarea execuţiei lucrărilor

16.1 - În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii) condițiile climaterice nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi/sau alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului, îndreptățesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora.

În condițiile de mai sus, părțile vor revizui de comun acord şi vor conveni asupra:

(1) Oricărei prelungiri  a duratei de execuție la care executantul are dreptul;

(2) Totalului cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului în condițiile și cu respectarea limitelor prevăzute de lege.

16.2 Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut la art. 16, clauza 16.2, acesta are dreptul de a diminua ritmul execuției dacă achizitorul nu plătește în maxim de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la  art. 18 clauza 18.1;  în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

Art. 17. Finalizarea si recepţia lucrărilor

17.1 - Ansamblul lucrărilor prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit trebuie finalizat în conformitate cu prevederile graficului de execuție a lucrărilor, inclus în propunerea tehnică.

17.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, parțiale sau totale, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

17.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația tehnică de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

Art. 18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

18.1 - Perioada de garanție a lucrărilor este de ................  și curge de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenta a construcțiilor executate,  pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de execuție.

18.2 - (1) Executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa pe propria cheltuială toate lucrările de modificare, reconstrucție şi remediere a viciilor şi a altor defecte calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât şi în perioada de garanție.

(2) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1) pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau

iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

18.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza  18.2, achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din cuantumul garanției de bună execuție constituită.

Art.19. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena şantierului

19.1 - (1) Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea și întreținerea instalațiilor șantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulației publice.

(2) Executantul trebuie să afișeze la locul șantierului un panou care să conțină informațiile prevăzute de legislație, privind existența șantierului, după caz.

19.2 - (1) Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate și a deșeurilor vor fi suportate de executant.

(2) În prețul contractului sunt incluse și cheltuielile pentru transportul și taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deșeuri, pământ, asfalt, beton etc.).

18.3 - (1) Executantul va lua toate măsurile în ceea ce privește securitatea proprie, a personalului sau, precum și ale terților în vederea evitării accidentelor pe șantier. Acesta va avea în vedere toate reglementările și instrucțiunile achizitorului.

(2) Executantul asigura iluminatul și curățenia șantierului atât în interior, cat și în exterior. In măsura în care este nevoie executantul va asigura și  împrejmuirea șantierului.

(3) Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terți sau circulația publică, dacă aceasta nu este deviată.

(4) Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri  provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate și, la nevoie păzite.

(5) Executantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura igiena instalațiilor de pe șantier destinate personalului, chiar și prin instalarea rețelelor de alimentare cu apa potabila și de salubritate, dacă complexitatea șantierului o justifică.

(6)Toate măsurile de securitate și igienă prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului.

(7) În cazul în care executantul nu își îndeplinește obligațiile specificate mai sus și fără a încalcă atribuțiile autorităților competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate să ia măsurile necesare cu notificarea prealabila a executantului.

(8) În caz de urgență sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.

(9)Intervenția autorităților competente sau a achizitorului nu absolvă executantul de responsabilități.

(10) Achizitorul informează executantul de toate disfuncționalitățile cauzate de personalul de intervenție pe șantier împiedicând buna desfășurare a activității acestuia.

(11) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru remedierea disfuncționalităților constatate.

19.4 - (1) Atunci când lucrările afectează circulația publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către executant aceasta din urma având ca responsabilitate furnizare și montarea de panouri și dispozitive de semnalizare fără a aduce atingere art. 14 clauzei 14.3.

(2) Dacă execuția lucrărilor presupune devierea circulației, executantul este responsabil, în aceleași condiții, de la executarea și întreținerea semnalizării la extremitățile secțiunilor unde circulația este întreruptă și a semnalizării drumurilor deviate.

19.5  - (1) Executantul trebuie să conducă execuția potrivit  instrucțiunilor date de achizitor sau autoritățile competente și a restricțiilor, în special a celor care fac referire la rețelele de comunicații și la debitul de apa, precum și la celelalte utilități, astfel încât să mențină în condiții normale de funcționare rețelele de orice natura care traversează șantierul.

(2) În cazul în care executantul nu își îndeplinește obligațiile specificate mai sus și fără a încalcă atribuțiile autorităților competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului,  poate să ia măsurile necesare cu notificarea prealabila a executantului.

(3) În caz de urgență sau pericol, aceste măsuri se vor lua fără notificare prealabilă.

(4) Intervenția autorităților competente sau a achizitorului nu absolvă de responsabilități executantul.

19.6 - Dacă execuția lucrărilor se desfășoară în apropierea ariilor protejate sau deținătoare de certificate de protecție a mediului, executantul trebuie să ia, pe riscul și cheltuiala sa, măsurile necesare pentru a reduce pe cât posibil, efectele care pot cauza dificultăți de acces, zgomotul motoarelor, vibrații, fum și praf.

19.7 - (1) Valorificarea sau eliminarea deșeurilor create prin lucrările, obiect al prezentului contract, intră în responsabilitatea executantului.

(2) Executantul efectuează tranzacțiile, prevăzute în legislație cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deșeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementarilor legale.

(3) Pentru deșeurile periculoase, se vor utiliza formularele specifice legislației în vigoare.

(4) Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări.

(5) Pe măsura ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziție pentru execuția lucrărilor, de deșeurile rezultate.

Art. 20. Modalităţi de plată

20.1 - (1) Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant în termen de maxim 30 zile de la primirea facturii/lor de la executant.

(2) Achizitorul nu acordă avans.

20.2 - Plata se va efectua prin OP, în contul deschis la Trezoreria Statului al executantului, conform art. 6 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști se între aceștia şi autorități contractante, conform clauzei 20.1

20.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în condițiile prevăzute la pct. 20.1, atunci executantul are dreptul de a diminua ritmul execuției. Imediat ce achizitorul își onorează restanța, executantul va relua execuția lucrărilor conform graficului fizic.

20.4 – Plata lucrarilor executate.

(1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situațiile de plată parțiale, semnate de către executant şi avizate de către dirigintele de șantier se confirmă de către achizitor în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora, iar în situații bine determinate acest termen se poate prelungi.

(3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

(4) Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi decontate după îndeplinirea condițiilor de legalitate și conformitate și după aprobarea acestora de către achizitor.

20.5 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția la terminarea lucrărilor se va face cu respectarea prevederilor HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a  lucrărilor de construcții și instalații aferente acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

20.6 - Recepția finala va fi efectuata conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.

Art. 21. Dreptul achizitorului de a refuza plata

21.1 - Achizitorul are dreptul să refuze plata în următoarele cazuri:

a) executantul a realizat acțiuni necontractate, necomandate sau efectuate după sau înaintea termenului contractual fără acceptul achizitorului;

b)  materialelor/lucrărilor  puse în opera au calitate necorespunzătoare;

21.2 - Părțile înțeleg să acționeze cu bună credință pentru respectarea drepturilor celuilalt, decurgând din acest contract și să ia toate masurile pentru a asigura realizarea lui.

21.3 - Părțile recunosc că practic, este imposibil să se prevadă toate situațiile care pot apărea pe durata contractului, convenind prin prezentul, că intenția lor este ca acest contract să funcționeze corect și fără a fi în detrimentul  oricăreia dintre ele și că, pot conveni asupra stabilirii unor clauze specifice la momentul apariției unor situații care nu sunt precizat prin prezentul contract.

Art. 22. Ajustarea preţului contractului – nu este cazul

Art. 23. Asigurari

23.1 - (1) Executantul are obligatia de a încheia, înainte de începerea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii împuterniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

- Asigurarea se va încheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.

- Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

- Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

23.2 - Executantul are obligatia sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu valoarea totala de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie sa fie în vigoare pe perioada transportului pe santier si pîna în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului.

23.3 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia.

Art. 24. Amendamente

24.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, doar în condițiile legii, fără a anula eventualele avantaje obținute în urma ofertării.

24.2 - Prin acte adiționale nu se pot aduce modificări substanțiale contractului de achiziție publică. Modificarea prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate este considerata substanțiala atunci când, prin aceasta modificare, contractul devine substanțial diferit fața de cel încheiat inițial. O modificare este considerata substanțiala atunci când este îndeplinită una din condiții menționate la art. 221 alin. (7) din Legea 98/2016.

24.4 Contractul de achiziție publică va fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în situațiile menționate la art. 221 alin. (1) din Legea 98/2016.

24.5 - Situațiile prevăzute la art. 22.1 se constată de achizitor, fie la sesizarea executantului în termen de cel mult 5 zile de la apariția evenimentului/situației, fie din proprie inițiativă, întocmind în acest sens o notă motivată.

Art. 25. Subcontractanti

25.1 - Executantul are obligația de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu achizitorul.

25.2 - (1) Executantul are obligația de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la contract.

(3) Nominalizarea de noi subcontractanti pe parcursul derularii contractului este posibilă doar cu acordul achizitorului și nu trebuie să conducă la modificarea substanțial a contractului în sensul art. 221 din legea 98/2016. Executantul va încheia un contract cu subcontractantul în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

25.3 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator față de achizitor de modul în care îndeplinește contractul. Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie publica.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul în care își indeplineste partea să din contract.

25.4 - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract. Înlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu acordul achizitorului.

Art. 26. Cesiunea

26.1 - Este permisă cesiunea creanțelor născute din prezentul contract precum și schimbarea executantului în condițiile prevazute de lege, cu acordul achizitorului.

26.2 - În cazul în care Executantul este în imposibilitatea derularii prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului în baza angajamentului ferm, terțul susținător este obligat a duce la îndeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm.

26.3 - Cu titlu de garanție, prin semnarea prezentului contract, executantul consimte ca achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmâri orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către acesta.

26.4 - Solicitarile de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condițiile prezentului contract și legislației în vigoare.

26.5 - Cesiunea de creanța în favoarea subcontractanților este posibilă în conditiile în care subcontractantul/subcontractanții nominalizați în oferta și-au exprimat opțiunea prin contractul de suncontractare încheiat cu executantul, de a fi plătiti direct de către achizitor pentru partea/părțile din contract pe care o îndeplinește/îndeplinesc, aceasta plata va opera dacă sunt respectate cumulativ urmatoarele condiții:

a) prin oferta sa, executantul a indicat denumirea subcontractantilor și datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmeaza să fie îndeplinită/îndeplinite de către aceștia, valoarea la care se ridică partea/părțile respectiva/respective, precum și acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte;

b) subcontractanții au adresat achizitorului o solicitare scrisă, până la data încheierii contractului de achiziție publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziție publică, după caz, cu privire la efectuarea plății directe;

c) în contractele de subcontractare încheiate între executant și subcontractanți sunt prevăzute clauze clare privind cesionarea de către executant a creanțelor rezultate din prezentul contract corespunzatoare părții din contract îndeplinită de subcontractant, condițiile și momentul la care eventuala cesiune își produce efectele;

d) Achizitorul a fost notificat în scris, de către executant sau de către subcontractantul acestuia cu privire la momentul transferului creanței și la valoarea creanței;

e) subcontractanții au confirmat, prin documente agreate de cele 3 parți (achizitor, executant și subcontractant) că au executat partea din acordul de subcontractare la care s-au angajat. În situația în care executantul, în mod nejustificat, blochează confirmarea executarii obligațiilor asumate de subcontractant, acesta din urma poate dovedi prin orice document îndeplinirea părții din contractul la care s-a angajat.

26.6 – In cazul in care progresul fizic al lucrarilor executate nu corespunde celui asumat prin planul de executie aprobat de autoritatea contractanta, operatorul economic isi asuma obligatia mobilizarii de resurse suplimentare, fara ca acestea sa implice costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta.

Art. 27 - Suplimentarea contractului

27.1 - Suplimentarea contractului se poate face fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, numai în condițiile art. 221 alin. (1) lit. a), din Legea 98/2016, se vor face conform clauzelor de revizuire a pretului.

Art. 28 - Clauză de revizuire

28.1 - La încetarea anticipată a contractului de achiziție publică, executantul are obligația de a cesiona achizitorului contractele încheiate cu subcontractanții acestuia. In aceasta situație executantul cu care achizitorul a încheiat inițial contractul de achiziție publică va fi înlocuit de un nou executant, respectiv în persoana unuia dintre subcontractanții sau a unuia dintre reprezentanții asocierii.

Art. 29. Încetarea contractului

29.1 - Prezentul contract poate înceta în următoarele circumstanțe:

a) prin acordul Părților;

b) la finalizarea lucrărilor contractate și plata de către achizitor a tuturor sumelor datorate executantului pentru lucrările executate în baza contractului;

29.2 - Suplimentar față de cauzele de încetare definite mai sus, achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 30 zile executantului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligațiile asumate;

b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;

c) executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;

d) executantul face obiectul unei proceduri de dizolvare, a încheiat o înțelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situație asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislația sau reglementările la nivel național;

e) executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

f) executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;

g) împotriva executantului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor;

h) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului;

i) executantul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele.

Art. 30. Forta majoră

30.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

30.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

30.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

30.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

30.5 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

30.6 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

### Art. 31 Cazul fortuit

31.1 - Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut nici împiedicat de către partea care ar fi trebuit să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

31.2 -  Partea afectată de cazul fortuit are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia.

31.3 - Dacă evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totală și definitivă de executare a oricăreia dintre obligațiile contractuale, atunci contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.

Art. 32. Soluţionarea litigiilor

32.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

32.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România.

Art. 33. Limba care guvernează contractul

33.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

33.2 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română.

Art. 34. Comunicări

34.1 - Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

34.2 - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

34.3 - Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 35. Legea aplicabilă contractului

35.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

35.2 - Contractul este guvernat de legislația română, cu ale cărei prevederi se completează de drept.

35.3 - Executantul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum şi reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenței Curții Europene de Justiție şi a Tribunalului de Primă Instanță şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia, şi salariații din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea acelorași legi şi reglementări.

35.4 - Executantul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenții şi acțiuni în justiție rezultate din orice încălcări ale prevederilor legale în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, precum şi salariații din teritoriu.

Părțile au înțeles să încheie astăzi ......................................prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

| A C H I Z I T O R, | EXECUTANT, |
| --- | --- |
| COMUNA COMANA | SC …….............................................…….. SRL |