PROPUNERE TEHNICĂ

- Pentru partea de servicii proiectare si asistenta tehnica

- Prezentare Memoriu servicii proiectare - Ofertantul va face o descriere a serviciilor ce urmeaza a fi prestate, in corelatie cu lucrarile care urmeaza sa fie proiectate in asa fel incat sa se poata stabili cu certitudine faptul ca ofertantul a inteles solicitarea din studiul de fezabilitate si restul documentatiei de atribuire; descrierea va include in mod obligatoriu si etapele de prestare a serviciilor. Etapele de prestare se vor corela cu graficul de prestare a serviciilor.

Termenul de predare a documentatiilor de proiectare reprezinta perioada de timp cuprinsa intre data emiterii ordinului de începere a contractului si data predarii integrale a proiectului tehnic si detaliilor de executie. Vor fi detaliate clar termenele/perioadele de elaborare: PAC, PT, DE,etc. Asistenta tehnica se asigura pe perioada executiei lucrarilor, termenul in care se intocmeste PT actualizat, cartea tehnica, pe parcursul executiei lucrarilor pana la receptia la terminarea lucrarilor si in perioada de garantie.

Deasemenea se va prezenta separat si diagrama drumului critic aferenta serviciilor de proiectare, impreuna cu modul efectiv de analiza si rezolvare a activitatilor critice.

- Descriere resurse - Ofertantul va descrie resursele tehnice si umane pe care le utilizeaza pentru prestarea serviciilor supuse achizitiei publice. Ofertantul va prezenta resursele tehnice si materiale pe care le va utiliza în realizarea activităţilor contractului inclusiv modalitatea de acces la acestea. Ofertantii vor prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii pentru prestarea serviciilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prev. Legii nr. 10/1995 si a a altor legi incidente si va asigura in cadrul echipei de proiectare personal cu specializarea inginer drumuri si poduri.

Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, propunerea tehnica se formuleaza in numele grupului, demonstrarea îndeplinirii cerintelor se face a prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Informatii privind subcontractantii: se prezinta detaliat serviciile prestate de subcontractanti.

- Pentru partea de executie lucrari

1. Planul de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei particularizat la lucrare, trebuie sa cuprinda in cadrul structurii sale cel putin urmatoarele:

- Modul de asigurare al calitatii aplicat tuturor lucrarilor, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii, inclusiv manangementul activitatii subcontractantilor/tertilor din contract (in cazul in care ofertantul va utiliza subcontractanti/terti sustinatori), precum si abordare si metodologia propusa pentru realatia cu gestionarea relatiei cu autoritatea contractanta si modul de realizare a inregistrarilor pentru activitatile, deciziile si fluxul informational si financiar in legatura cu acest contract, astfel incat sa se asigure trasabilitatea deciziilor in cazul in care acest contract este supus verificarilor de terta parte. Prezentarea unui plan de asigurarea calitatii care sa nu indeplineasca cerintele impuse va conduce la declararea ofertei drept NECONFORMA.

- Procedurile tehnice de executie ale tuturor categorii de lucrari privind realizarea obiectivului intocmite in conformitate cu standardele si normativele tehnice in vigoare. Prezentarea procedurilor tehnice de executie care sa nu indeplineasca cerintele impuse va conduce la declararea ofertei drept NECONFORMA.

- Planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate pentru obiectivul de investitie pe toate categoriile de lucrari, corelat cu graficul gantt, inclusiv angajamentul de actualizare a programului calitatii imediat dupa adjudecare, cel mai tarziu pana la data limita a ordinului de începere a contractului. Acest plan trebuie sa contina: - categoriile de lucrari controlate si verificate conform specificatiilor tehnice; - metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative); - frecventa si faza; - tolerante admisibile;-cine efectueaza controlul si verificarea ; - inregistrari de calitate si va fi intocmit in conformitate cu standardele si normativele tehnice in vigoare. Prezentarea planului de control si verificare a calitatii lucrarilor care sa nu indeplineasca cerintele impuse va conduce la declararea ofertei drept NECONFORMA.

- Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul a inteles si isi asuma prevederile prezentei documentatii, se vor intocmi si urmatoarele formulare, cu respectarea tuturor cerintelor impuse in acestea:

- Anexa 1 "Organigrama" completata, semnata si stampilata In conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea „Formulare".

- Anexa 2 "Organizarea de santier" completata, semnata si stampilata in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea „Formulare" astfel incat sa dcmonstreze îndeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire.

- Anexa 3 "Surse de Materiale" completata, semnata si stampilata in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea „Formulare" astfel incat sa demonstreze îndeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire.

- Anexa 4 "Echipamente" completata, semnata si stampilata in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Sectiunea „Formulare";

- Anexa 5 "Managementul Asigurarii Calitatii" completata, semnata si stampilata in conformitate cu cerintele modelului prezentat in sectiunea „Formulare" astfel incat sa demonstreze îndeplinirea specificatiilor tehnice din Documentatia de Atribuire.

- Operatorul economic va avea disponibil utilaje/echipamente necesare pentru asigurarea calitatii lucrarilor care se vor executa in baza contractului.

- Minimul de personal calificat necesar, dar fara a se limita la acestia, este urmatorul: RTE, RCQ, Responsabil SSM si/sau PSI, Sef de şantier, pentru care se vor prezenta documente justificative: relatia contractuala/ munca,  studii absolvite cu diploma de licență, diploma de absolvire, si/ sau specializari, si/ sau atestate sau documente echivalente emise de organisme stabilite in alte state member ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate acorduri pentru recunoasterea si echivalarea certificarilor/ autorizatiilor/ atestatelor in cauza, CV-uri semnate si datate si modul în care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile acestora.

2.Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului. In aceasta secţiune, ofertantul, pe baza informatiilor mentionate in specificatiile tehnice din documentatia de atribuire si a cunostintelor proprii, trebuie sa faca o prezentare detaliata privind:

- planificarea activitatilor contractului prin care ofertantul sa indice toate etapele esentiale executiei lucrarilor,;

- strategia de aprovizionare cu resursele necesare realizarii contractului;

- adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul lucrarii ;

- aspectele de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute.

3.Graficul Gantt: Se solicita intocmirea graficului Gantt

Graficul Gantt al lucrarii, cu evidentierea relatiei dintre activitatile si subactivitatile proiectului si a duratei testelor, cu evidentierea clara a activitatilor si subactivitatilor incluse în procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare obiectului contractului. Pe activitatile si subactivitatile proiectului privind executia lucrarilor, din Graficul Gantt se vor evidentia: alocarea cantitativa de resurse (materiale, resurse umane pe categorii de meserii si utilaje/echipamente de constructii si mijloace de transport corelate cu extrasele de materiale, manopera, utilaje si transport) in concordanta cu listele de cantitati de lucrari si cu precizarea duratelor aferente (start-finish), precum si a interdependentelor dintre activitati. Analiza efectiva a drumului critic al proiectului, in baza graficului Gantt. - Drumul critic se va prezenta ca o diagrama separata in concordanta cu graficul Gantt, care sa contina doar activitatile care fac parte din drumul critic al proiectului.

- Prezentarea alocarii financiare procentuale pe activitatile si subactivitatile proiectului din graficul Gantt, corelat cu cantitatile de lucrari. Toate diagramele solicitate, vor purta denumirile mentionate in descrierea acestora la punctele mai sus mentionate si o legenda a diagramei, iar in opisul care va insoti oferta tehnica se vor mentiona in clar pagina/paginile la care se regaseste fiecare diagrama solicitata -Denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) în executia contractului; se va prezenta angajamentul de actualizare al graficului Gantt imediat dupa adjudecare.

Prezentarea unui grafic GANTT care sa nu indeplineasca cerintele impuse va conduce la declararea ofertei drept NECONFORMA. Ofertantii vor lua in considerare la intocmirea graficului Gantt toate fazele determinante precum si sarbatorile legale si conditiile de lucru pe timp friguros.Se solicita analiza efectiva si detaliata a drumului critic, prezentarea drumului critic aferent si prezentarea modului de rezolvare al activitatilor si actiunilor critice, dupa caz.

4. Programul de realizare al lucrarilor care se va axa pe activitatile de constructie si include descrieri succinte ale tuturor operatiunilor componente, cuprinzand succesiunea exacta a activitatilor, precum si intervalele de timp, resursele necesare (materiale, manopera, utilaje/echipamente si mijloace de transport) in care ofertantul propune sa fie efectuate lucrarile, in stransa corelare cu graficul Gantt,. Acest program va descrie mai ales urmatoarele elemente:

- lucrarile temporare si permanente care vor fi executate;

- toate activitatile care interfereaza intr-un fel sau altul cu lucrarile existente si cu exploatarea acestora;

- perioadele de timp necesare pentru verificarea si aprobarea documentelor antreprenorului de catre autoritatea contractanta precum;

- obtinerea aprobarilor necesare in baza prevederilor legislatiei romanesti in vigoare;

- succesiunea, programarea si durata testelor.

Prezentarea unui program de relizare al lucrarilor care sa nu indeplineasca cerintele impuse va conduce la declararea ofertei drept NECONFORMA.

5.Planul cu masurile privind protectia mediului.

Documentul va ti insotit de documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin:

- Date de identificare a obiectivului ;

- Protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii;

- Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind mediul - 	conventie privind protectia mediului ;

- Plan de monitorizare a mediului;

- Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare;

- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor; - Masurile pentru reducerea prafului ;

- Managementul deseurilor;

- Programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale;

- Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate executiei lucrarilor

- Identificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor accidentale.

-angajamentul de actualizare al planului de mediu, imediat dupa adjudecare si cel mai tarziu pana la emiterea ordinului de incepere al contractului

- Situatia mediului in urma derularii contractului de lucrari trebuie evaluata prin cel putin doua teste: unul inainte de inceperea lucrărilor, care sa ateste starea mediului iniţiala si altul la finalizare, care sa ateste starea mediului finala si sa permită compararea intre cele doua momente, teste ce vor fi realizate de catre firme autorizate in acest scop, ce vor fi nominalizate la nivelul propunerii tehnice.

Prezentarea unui plan cu masurile privind protectia mediului care sa nu indeplineasca cerintele impuse va conduce la declararea ofertei drept NECONFORMA.

- Se vor respecta masurile de protectie a mediului pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari. Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens (Formularul nr .......)

- Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca

6. Planul de management al sanatatii si securitatii muncii pe perioada de execuţie a lucrărilor

- Panul de management al sanatatii si securitatii muncii pe perioada executiei lucrarilor care trebuie sa cuprinda minim: - identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri; - masuri si mijloace de protectie colectiva; - evaluarea factorilor de risc, scenarii de accidente, masuri de prevenire si protectie; - Identificarea, descrierea si masurile ce se impun pentru diminuarea/inlaturarea riscurilor securitatii si sanatatii in munca; - Identificarea, descrierea si masurile ce se impun pentru diminuarea/inlaturarea riscurilor securitatii si sanatatii in munca. Ofertantii vor preciza modul concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a prevederilor legate in vigoare referitoare la principiile tratamentului egal, nediscriminarii si egalitatii de sanse. - angajamentul de actualizare al planului de management al sanatatii si securitatii muncii imediat dupa adjudecare.

Prezentarea unui plan de managament al sanatatii si securitatii muncii care sa nu indeplineasca cerintele impuse va conduce la declararea ofertei drept NECONFORMA.

- Ofertantii vor mentiona in oferta ca se obliga sa respecte obligatiile pentru implementarea principiului ,,Do No Significant Harm" (DNSH).

- Se va preciza perioada de garantie acordata de minim  60 de luni (Formular nr. 12). Ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens se va prezenta Planul privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata. Documentul prezentat va avea in vedere precizarea modalitatilor, a resurselor financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea in aplicare a planului. Se va prezenta descrierea detaliata a lucrarilor din punct de vedere tehnologic.

- Model acord contractual-semnat si stampilat, impreuna cu declaratia de acceptare a conditiilor contractuale.

- Planul de management al riscurilor privind executia lucrarilor, impreuna cu modalit de combatare a acestora(prevenire, atenuare si eliminare), in vederea derularii contractului cu incadrarea in durata de executie asumata si fara costuri suplim. Pentru a fi luate în considerare în procesul de evaluare a ofertelor, ofertantul va prezenta modul concret în care riscurile afectează indicatorii de rezultat şi tripla constrângere a proiectului.

Mentionam faptul ca in Proiectul tehnic se pot introduce solutii tehnice alternative optimizate pentru instalatiile ce fac obiectul lucrarilor de investitie cu conditia respectarii indicatoriilor fizici, tehnici si economici aprobati la faza Dali, precum si a tuturor cerintelor functionale.

Ofertanţii vor ţine cont ȋntrutotul de menţiunile din Notele de mai jos:

Nota 1: Propunerea tehnica nu se va rezuma la copierea in intregime a caietului de sarcini. Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute în oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din Caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Conformitatea unei propuneri tehnice este determintată nu de “cantitatea” acesteia, ci de calitatea documentelor componente. Comisia de evaluare trebuie să poată identifica cu uşurinţă, ȋn cadrul propunerii tehnice, elementele solicitate prin prezentul Formular de porpunere tehnică, precum şi cerinţele solicitate prin Caietul de sarcini şi documentaţia tehnică pusă la dispoziţie ofertanţilor. Aceştia vor indica, pentru fiecare element/capitol/document al propunerii tehnice, care este cerinţa din documentaţia de atribuire ce se doreşte a fi ȋndeplinită prin respectivul element/capitol/document.

Ofertanţii au dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentaţia de atribuire, ȋn termenul precizat ȋn Fişa de date. Nesolicitarea de clarificări presupune că ofertanţii şi-au ȋnsuşit documentaţia de atribuire ȋn ȋntregime, iar oferta depusă trebuie să respecte ȋntocmai cerinţele.

Nota 2: Orice oferta care cuprinde informatii sumare, incomplete sau neaplicabile la proiectul in cauza va fi declarata neconforma. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatiile carora le lipsesc notele explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta la proiectul propus, dar in conformitate cu legislatia in vigoare.

Nota 3:Toate elementele propunerii tehnice trebuie sa fie corelate si sa includa toate activităţile si lucrarile descrise in documentaţia de atribuire. Ofertele care nu indeplinesc cerintele documentaţia de atribuire sau care nu sunt detaliate si corelate vor fi declarate neconforme dpdv tehnic.

Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor din propunerea tehnică, astfel ȋncât să poată fi identificate cu uşurinţă toate elementele acesteia şi să se poate face corespondenţa dintre elementele solicitate prin prezentul Formular de propunere tehnică, Caietul de sarcini şi Propunerea tehnică prezentată.Orice necorelare, omisiune ori neconformit constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu documentaţia de atribuire, ori cu prevederile legislaţiei in vigoare, va conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui docum aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata, conduce la respingerea ofertei.

Nota 4:Pentru a se putea considera realista durata de executie a fiecarei categorii de lucrari din graficul gantt de catre comisia de evaluare si in concordanta cu normativele, standardele si legislatia aflata in vigoare, ofertantii vor descrie procesele tehnologice principale din punct de vedere al modalitatii de desfasurare cu indicarea cantitatii de resurse materiale, umane pe categorii de meserii, utilaje\echipamente si transport.

Nota 5: La intocmirea listelor de cantitati se va avea in vedere faptul ca ofertantii sunt obligati sa respecte prescripriile SF.

Nota 6: Necorelarea necesarului de resurse de la nivelul Graficului Gantt cu listele de cantitati va duce la declararea ofertei ca neconforma.

Nota 7: Prin etapa sau subetapa de proiect se intelege denumire activitate/categorie lucrari.

Nota 8: Neprezentarea tuturor detaliilor solicitate prin modelele tip de Anexa indicate la punctul 1 litera a), conduce la declarare ofertei ca neconforma.

Termenul de executie: _________________ luni (______________ luni executie + _________________luni proiectare)