## Foaie1
Ofertant ______________________________
Formular T - formular oferta tehnică
A. Tipuri de lucrări
nr. crt. | cerințe solicitate | modul de indeplinire (se completează de ofertant). Se completeaza ”de acord” daca ofertantul iși însușește identic cerințele solicitate
1 | Refacere carosabil cu balast, balast stabilizat, binder de criblura bad 22.4 si strat de uzura ba16 (adancime mai mica de 1m). Se masoara la mp de carosabil. Lucrarile constau din: - procurarea materialelor necesare reparatiei si transportul lor ; - asigurarea fortei de munca si a mijloacelor mecanice si de transport; - realizarea umpluturii cu balast, umezirea si compactarea umpluturii; - refacerea stratului de balast-20 cm la carosabil,in conformitate cu cel din vecinatate, umezirea si compactarea lui, - asternerea stratului de balast stabilizat-20 cm, compactarea lui; - amorsarea suprafetei cu emulsie bituminoasa - refacerea stratului de binder de criblura BAD 22.4 -5 cm; - refacerea stratului de uzura cu beton asfaltic BA16 – 5 cm
2 | Refacere carosabil cu balast, balast stabilizat, binder de criblura bad 22.4 si strat de uzura ba16 (adancime cuprinsa intre 1 si 2 m). Se masoara la mp de carosabil. Lucrarile constau din: - procurarea materialelor necesare reparatiei si transportul lor ; - asigurarea fortei de munca si a mijloacelor mecanice si de transport; - realizarea umpluturii cu balast, umezirea si compactarea umpluturii; - refacerea stratului de balast-20 cm la carosabil,in conformitate cu cel din vecinatate, umezirea si compactarea lui, - asternerea stratului de balast stabilizat-20 cm, compactarea lui; - amorsarea suprafetei cu emulsie bituminoasa - refacerea stratului de binder de criblura BAD 22.4 -5 cm; - refacerea stratului de uzura cu beton asfaltic BA16 – 5 cm
3 | Refacere carosabil cu balast, balast stabilizat, binder de criblura bad 22.4 si strat de uzura ba16 (adancime cuprinsa intre 2 si 3 m). Se masoara la mp de carosabil. Lucrarile constau din: - procurarea materialelor necesare reparatiei si transportul lor ; - asigurarea fortei de munca si a mijloacelor mecanice si de transport; - realizarea umpluturii cu balast, umezirea si compactarea umpluturii; - refacerea stratului de balast-20 cm la carosabil,in conformitate cu cel din vecinatate, umezirea si compactarea lui, - asternerea stratului de balast stabilizat-20 cm, compactarea lui; - amorsarea suprafetei cu emulsie bituminoasa - refacerea stratului de binder de criblura BAD 22.4 -5 cm; - refacerea stratului de uzura cu beton asfaltic BA16 – 5 cm
4 | Refacere trotuar cu balast, nisip, beton de ciment c16/20 si strat de uzura ba8 (adancime mai mica de 1m). Se masoara la mp de trotuar Lucrarile constau din: - procurarea materialelor necesare reparatiei si transportul lor ; - asigurarea fortei de munca si a mijloacelor mecanice si de transport; - realizarea umpluturii cu balast, umezirea si compactarea umpluturii; - refacerea stratului de balast-10 cm la trotuar,in conformitate cu cel din vecinatate, umezirea si compactarea lui, - asternerea stratului de nisip -5 cm, umezirea si copmactarea lui; - asternerea stratului de beton de ciment C16/20-10 cm - amorsarea suprafetei cu emulsie bituminoasa - refacerea stratului de uzura din beton asfaltic BA8 -4 cm;
5 | Refacere trotuar cu balast, nisip, beton de ciment c16/20 si strat de uzura ba8 (adancime cuprinsa intre 1 si 2 m). Se masoara la mp de trotuar. Lucrarile constau din: - procurarea materialelor necesare reparatiei si transportul lor ; - asigurarea fortei de munca si a mijloacelor mecanice si de transport; - realizarea umpluturii cu balast, umezirea si compactarea umpluturii; - refacerea stratului de balast-10 cm la trotuar,in conformitate cu cel din vecinatate, umezirea si compactarea lui, - asternerea stratului de nisip -5 cm, umezirea si copmactarea lui; - asternerea stratului de beton de ciment C16/20-10 cm - amorsarea suprafetei cu emulsie bituminoasa - refacerea stratului de uzura din beton asfaltic BA8 -4 cm
6 | Refacere trotuar cu balast, nisip, beton de ciment c16/20 si strat de uzura ba8 (adancime cuprinsa intre 2 si 3 m). Se masoara la mp de trotuar Lucrarile constau din: - procurarea materialelor necesare reparatiei si transportul lor ; - asigurarea fortei de munca si a mijloacelor mecanice si de transport; - realizarea umpluturii cu balast, umezirea si compactarea umpluturii; - refacerea stratului de balast-10 cm la trotuar,in conformitate cu cel din vecinatate, umezirea si compactarea lui, - asternerea stratului de nisip -5 cm, umezirea si copmactarea lui; - asternerea stratului de beton de ciment C16/20-10 cm - amorsarea suprafetei cu emulsie bituminoasa - refacerea stratului de uzura din beton asfaltic BA8 -4 cm;
7 | Desfacere si remontare borduri din beton 20x25 cm-vechi. Se masoara la m de bordura Lucrarile constau din: - procurarea materialelor necesare reparatiei si transportul lor ; - asigurarea fortei de munca si a mijloacelor mecanice si de transport; - demontare borduri; - spargerea fundatiei bordurilor; - incarcarea si transportul rezidurilor; - realizare fundatie de beton C16/20 pentru borduri; - montare borduri vechi;
8 | Desfacere si remontare borduri din beton 20x25 cm-noi. Se masoara la m de bordura Lucrarile constau din: - procurarea materialelor necesare reparatiei si transportul lor ; - asigurarea fortei de munca si a mijloacelor mecanice si de transport; - demontare borduri; - spargerea fundatiei bordurilor; - incarcarea si transportul rezidurilor; - realizare fundatie de beton C16/20 pentru borduri; - montare borduri noi;
9 | Desfacere si remontare borduri din beton 10x15 cm-vechi. Se masoara la m de bordura Lucrarile constau din: - procurarea materialelor necesare reparatiei si transportul lor ; - asigurarea fortei de munca si a mijloacelor mecanice si de transport; - demontare borduri; - spargerea fundatiei bordurilor; - incarcarea si transportul rezidurilor; - realizare fundatie de beton C16/20 pentru borduri; - montare borduri noi;
10 | Desfacere si remontare borduri din beton 10x15 cm-noi. Se masoara la m de bordura Lucrarile constau din: - procurarea materialelor necesare reparatiei si transportul lor ; - asigurarea fortei de munca si a mijloacelor mecanice si de transport; - demontare borduri; - spargerea fundatiei bordurilor; - incarcarea si transportul rezidurilor; - realizare fundatie de beton C16/20 pentru borduri; - montare borduri noi;
11 | Asezare la cota a capacelor de camin cu prefabricate si mortar de zidarie, capac existent. Se masoara la buc capac Lucrarile constau din: - procurarea materialelor necesare si transportul lor ; - asigurarea fortei de munca si a mijloacelor mecanice si de transport; - desfacere capac si rama; - demolare portiuni deteriorate - incarcarea, transportul rezidurilor; - refacere portiuni deteriorate; - aducerea la cota cu prefabricate si mortar de zidarie; - remontare capac
12 | Așezare la cota a capacelor de camin cu prefabricate si mortar de zidarie, capac nou. Se masoara la buc capac Lucrarile constau din: - procurarea materialelor necesare si transportul lor ; - asigurarea fortei de munca si a mijloacelor mecanice si de transport; - desfacere capac si rama; - aducerea la cota cu prefabricate si mortar de zidarie; - montare capac nou.
13 | Așezare la cota a guri de scurgere cu prefabricate si mortar de zidarie, gratar existent. Se masoara la buc gratar Lucrarile constau din: - procurarea materialelor necesare si transportul lor ; - asigurarea fortei de munca si a mijloacelor mecanice si de transport; - scoaterea gratarului şi a ramei; - curăţirea marginii gurii de scurgere; - montarea de inele din beton armat prefabricat cu mortar de zidarie; - remontare rama si gratar metalic
14 | Așezare la cota a guri de scurgere cu prefabricate si mortar de zidarie, gratar nou. Se masoara la buc gratar Lucrarile constau din: - procurarea materialelor necesare si transportul lor ; - asigurarea fortei de munca si a mijloacelor mecanice si de transport; - scoaterea gratarului şi a ramei; - curăţirea marginii gurii de scurgere; - montarea de inele din beton armat prefabricat cu mortar de zidarie; - montare rama si gratar metalic nou
B. Alte cerințe:
nr. crt. | cerințe solicitate | modul de indeplinire (se completează de ofertant)
1 | Ofertantul trebuie sa propuna si sa asigure: Responsabil SSM – 1 persoana – resposabilul SSM va prezenta certificat / atestat / legitimatie valabile la momentul depunerii ofertei: curs conform prevederilor Legii nr.319/2006, sau echivalentul acestuia,decizie de numire | (se va nominaliza persoana, se va atasa in cadrul ofertei tehnice documente doveditoare)
2 | Ofertantul trebuie sa propuna si sa asigure: RTE – 1 persoana – Persoana responsabila RTE va fi specializata în lucrări de drumuri si poduri, domeniul II; atestat RTE in domeniul II-Constructii rutiere, drumuri | (se va nominaliza persoana, se va atasa in cadrul ofertei tehnice documente doveditoare)
3 | Ofertantul va prezenta dovada că firma care execută lucrări in muncipiul Craiova este agreată de Primăria Municipiului Craiova conform HCL 293/2021 (certificat de agreere sau echivalent) | (denumire document, număr, data, se va atașa în cadrul ofertei tehnice certificat de agreese sau echivalent)
C. Garanția lucărărilor - factor de evaluare
1 | Garanția lucrărilor calculată de la pv la terminiarea lucrării calculată în luni (min 24, max 60) | (se va completa garanția lucrării)
Nume și Prenume rerprezentant legal
___________________
Semnătura și ștampila