Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii (ce sunt parte a documentatiei de atribuire). Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare, poate solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate acestea sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Contract de executie lucrări

nr.	data

1.	Părţile contractante

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările si completările ulterioare si a H.G. 395/02.06.2016 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016, care se completează cu normele din Codul Civil, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

Între

UAT Comuna Ungheni, cu sediul în localitatea ........., strada ............, număr .........., e-mail ..............., telefon: ...............; Fax: .........., cod fiscal .............., având cont deschis la Trezoreria ..................... nr    reprezentată prin dl......................., având funcția de primar , în calitate de Achizitor, pe de o parte,

Şi

S.C. ............ S.R.L. cu sediul in ............, nr. ...., , jud . Telefon , număr de înmatriculare în Registrul Comerţului ........ , cod fiscal nr. .............. , având cont deschis la Trezoreria ......................... nr. ............ reprezentată prin dl............. . , având funcţia de administrator , în calitate de executant .

2.	Definiţii

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a)	contract - prezentul contract si toate anexele sale;

b)	achizitor si contractant - părțile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract. În cadrul prezentului contract se vor utiliza și termenele de ”executantul”, ”proiectantul” și ”antreprenorul” prin care se intelege ”contractantul”;

c)	pretul contractului - pretul plătibil contractantului (sau subcontractantilor dacă acestia si-au exprimat optiunea de a fi plătiti în mod direct) de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală si corespunzătoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d)	amplasamentul lucrării - locul unde contractantul execută lucrarea;

e)	forta majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil (art. 1351 din Noul Cod Civil).

f)	cazul fortuit - este un eveniment care nu poate fi prevăzut si nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs (art. 1351 din Noul Cod Civil). Sunt considerate evenimente asemenea celor mentionate la lit. e) si f): războaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enuntiativă. Nu este considerat fortă majoră/caz fortuit un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face costisitoare executarea obligatiilor uneia din părti;

g)	zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. Termenele cuprinse în prezentul contract se determină conform regulilor de calcul stabilite la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

h)	clauze de indexare - reprezintă acele prevederi contractuale referitoare la actualizarea pretului contractului în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritătile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale. Sunt considerat clauze de indexare si acele cazuri în care pe piată au apărut anumite conditii, în urma cărora s-a constatat cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în cresterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat pretul contractului.

i)	clauze de revizuire – reprezintă acele prevederi contractuale referitoare la modificarea contractului fără   a  mai fi necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire, altele decât clauzele de indexare.

a)	vicii aparente: defecte, lipsuri, neconformităti, etc. care pot fi sesizate de o persoana diligentă, fără a fi nevoie de interventia unui specialist sau de efectuarea unor investigatii de specialitate asupra lucrării în cauza;

b)	vicii ascunse: defecte, lipsuri, neconformităti etc. care pot fi sesizate doar de către un specialist sau doar după realizare unor investigatii de specialitate si care sunt prezente la data receptiei la terminarea lucrării.

c)	ordin administrativ: orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor.

d)	proiectul: proiectul (documentaţia) în baza căruia sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din contract;

e)	utilajele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse lucrările provizorii, utilajele asigurate de către achizitor (dacă există), echipamentele, materialele şi altele asemenea.

f)	graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referință în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluției lucrărilor în conformitate cu contractul;

g)	recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat.

h)	recepţia finală – recepţia efectuată după expirarea perioadei de garanţie.

i)	proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, a sectorului de lucrări sau a unei părţi de lucrare (după caz) de către achizitor;

j)	proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit şi în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către achizitor, la cererea reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizează data la care executantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract.

k)	act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.

l)	conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul executantului.

m)	PCCVI – plan control calitate, verificări şi încercări;

Interpretare

3.1.	În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2.	Termenul ,,zi”sau ,,zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3.	Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Clauze Obligatorii

4.	Obiectul contractului

4.1.	În baza prezentului contract executantul se obligă să execuțe lucrări și sa furnizeze dotări aferente obiectivului de investiții: «Realizare sistem integrat de colectare și valorificare a gunoiului de grajd în comuna Ungheni, județul Argeș», conform documentației puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă.

4.2.	Executantul va executa lucrările prevăzute la clauza 4.1. în conformitate cu prevederile legale și clauzele prezentului contract.

4.3.	Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la clauza 4.1.

5.	Prețul contractului

5.1.	Prețul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de ....... lei, la care se  adaugă ………….. lei reprezentând TVA, prețul total cu TVA fiind de …………. lei.

5.2.	Pentru lucrările prevăzute la clauza 4.1. achizitorul va plăti contravaloarea acestora în mai multe tranșe, conform graficului de execuție al lucrărilor, în baza situațiilor de lucrări real executate, în termen de 5 zile de la primirea sumelor de la finanțator pe baza facturii emise de executant.

6.	Modificarea contractului

6.1. (1) Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

(2) Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legi.

6.2. 	Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părţi, în scris prin act adiţional.

6.3. 	În cazul în care, în timpul execuţiei au apărut situaţii neprevăzute, în vederea emiterii Dispoziţiilor de şantier, beneficiarul şi/sau proiectantul vor fi notificaţi de către dirigintele de şantier, conform obligaţiilor ce ii revin acestuia din urmă.

Orice modificare adusă, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantităţi va fi făcută în condiţiile contractului de execuţie.

Modificările vor fi înaintate sub formă de Dispoziţie de şantier.

Dispoziţiile de şantier vor fi însoţite de:

- Memoriu/notă justificativă prin care să fie fundamentată orice modificare, suplimentare sau renunţare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantităţi, în condiţiile contractului de execuţie;

- note de comandă suplimentară (antemăsurători, liste de cantităţi cu preturi – dacă este cazul);

- note de renunţare – (antemăsurători, liste de cantităţi cu preţuri – dacă este cazul);

- 3 oferte de preţ pentru articolele de lucrări ce nu au echivalent în ofertă.

6.4. 	Partea care inițiază o solicitare de modificare a contractului are obligația de a justifica necesitatea acesteia, prin prezentarea detaliată a modificării propuse, inclusiv a conținutului acesteia, a motivelor care o determină și a impactului asupra executării contractului.

6.5. 	Evaluarea financiară a modificărilor se va realiza după următoarele principii:

a) atunci când lucrările sunt similare și executate în condiții similare cu cele prevăzute în Lista de cantități, acestea vor fi evaluate la prețurile contractuale, cu ajustările necesare, la care se adaugă cota de profit declarată în ofertă;

b) atunci când lucrările nu sunt similare sau nu sunt executate în condiții similare, prețul va fi stabilit pe baza costului rezonabil de execuție și a prețurilor relevante de piață, la care se adaugă cota de profit declarată în ofertă;

c) în cazul în care natura sau cantitățile lucrărilor nu permit aplicarea prevederilor lit. a), se vor aplica prevederile lit. b).

7.	Modalităţi de plată

7.1.	Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant pe baza facturii emise de executant . Facturile vor fi emise dupa verificarea prealabila, receptionarea, insusirea si aprobarea de catre achizitor si dirigintele de santier a documentelor întocmite, a situatiilor de lucrari prezentate de executant, intocmite conform ofertei acceptate la plată si insotite de documente justificative, cum ar fi: certificate de calitate/conformitate pentru materialele folosite in execuția de lucrari, procese verbale de lucrari ascunse/procese verbale de receptie calitativa, proces-verbal faze determinante-conform programului de control al calității lucrărilor, certificate de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import, buletine de verificări, măsurători pentru cantitățile solicitate la plată, buletine de încercări inclusiv pentru materialele importate, fara a se limita la acestea.

7.2.	Plata facturii se va face în termen de 5 zile de la primirea sumelor din partea finantatorului.

7.3.	Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, din cauza unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită conform clauzei 7.1.

7.4.	Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie

8. 	Durata contractului

8.1. Durata prezentului contract este de 6 luni calendaristice, calculate de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor și predării amplasamentului.

8.2. Autoritatea contractantă are obligația de a emite Ordinul de începere a lucrărilor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constituirii garanției de bună execuție, în condițiile prevăzute la art. 9.4 din prezentul contract.

8.3.	Achizitorul are obligația de a preda amplasamentul lucrării și de a asigura accesul la șantier în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, pe bază de proces-verbal de predare-primire, semnat de ambele părți.

8.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părți și produce efecte până la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: finalizarea lucrărilor, încheierea procesului-verbal de recepție finală, eliberarea garanției de bună execuție, expirarea perioadei de garanție tehnică acordată lucrărilor, precum și stingerea tuturor obligațiilor contractuale scadente.

8.5. În cazul în care emiterea Ordinului de începere a lucrărilor sau predarea amplasamentului este întârziată din motive neimputabile Executantului, durata contractului se prelungește corespunzător perioadei de întârziere, fără aplicarea de penalități.

9.	Executarea contractului

9.1. 	Executantul se obligă să execute/realizeze toate activitățile contractate în conformitate cu normele legale în vigoare, la standardele și/sau performanțele prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică, anexe la prezentul contract.

9.2. 	Executantul se obligă să respecte conținutul caietelor de sarcini și întreaga documentație de atribuire.

9.3. 	Executantul va începe lucrările numai după emiterea Ordinului de începere a lucrărilor și predarea amplasamentului, va acționa cu promptitudine și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit pentru durata de execuție prevăzută la art. 8.1.

9.4. 	Emiterea Ordinului de începere a lucrărilor este condiționată de constituirea garanției de bună execuție;

9.5. 	Autoritatea contractantă are obligația de a emite Ordinul de începere a lucrărilor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 9.4;

9.6.	Achizitorul are obligația de a preda amplasamentul lucrării și de a asigura accesul la șantier în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, pe bază de proces-verbal de predare-primire, semnat de ambele părți.

9.7.	Executantul trebuie să notifice achizitorului și autorităților interesate (Inspectoratul de Stat în Construcții, poliție, unități administrativ-teritoriale) data începerii efective a lucrărilor.

10.	Documentele contractului

10.1.	Documentele contractului sunt:

-	Oferta cu toate documentele

-	propunerea tehnica;

-	propunere financiară;

-	caietele de sarcini

-	graficul general de execuție a contractului;

-	garanția de bună execuție;

10.2.	În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

11.	Protecţia patrimoniului cultural naţional

11.1.	Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

11.2.	Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 11.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a)	orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

b)	totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

11.3.	Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 11.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi Comisia Monumentelor Istorice.

12.	Obligaţiile executantului

12.1.	Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină obiectivul, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

12.2.	Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract.

12.3.	Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

12.4.	Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

12.5(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

(2)	Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3)	Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4)	Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

12.6 (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

12.7(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

12.8. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

a)	de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b)	de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c)	de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

12.9. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

12.10.(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a)	confortul riveranilor; sau

b)	căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor- interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

12.11.(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2)	În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin „vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3)	În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4)	Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 12.12.(1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

a)	de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

b)	de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;

c)	de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

12.13. Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite ivite pe intreaga perioada de garantie oferita de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

12.14. Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

13.	Obligatii DNSH

13.1 Prestatorul se obligă să pună la dispoziţia Achizitorului toate documentele solicitate prin ghiduri, contracte de finanţare, etc., în termenul şi în condiţiile prevăzute în acestea (ex: situaţii de lucrări, inclusiv pentru lista de verificare a condiţiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de către autorităţile competente, declaraţii de performanţă pentru produsele pentru construcţii/declaraţii de conformitate/agremente tehnic în construcţii, fişe cu date de securitate ale produselor, fişe tehnice ale echipamentelor folosite, fişe tehnice ale utilajelor utilizate, etc.).

13.2. Neprezentarea documentelor menţionate anterior sau neîndeplinirea obligaţiilor cu privire la respectarea principiilor DNSH sau a oricăror alte cerinţe specifice ghidurilor atrag rezilierea contractelor şi aplicarea de daune interese egale cu contravaloarea finanţării sau a corecţiilor aplicate de către autorităţile competente.

14.	Codul de conduită

14.1.	Pe lângă obligațiile stabilite prin prezentul contract, Executantului îi revin toate obligațiile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Acesta se obligă să execute, să testeze și să finalizeze lucrările în conformitate cu prevederile contractului și instrucțiunile Achizitorului, precum și să remedieze orice defecte ale lucrărilor. Executantul va asigura integral supravegherea, forța de muncă, materialele, echipamentele și utilajele necesare execuției lucrărilor, fie provizorii, fie definitive.

14.2.	Executantul garantează că la data recepţiei lucrarea executată va avea cel puţin caracteristicile tehnice şi calităţile solicitate de Achizitor în Caietul de sarcini şi declarate de către executant în propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii aparente şi/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau celor specificate în contract.

14.3.	Executantul va acţiona întotdeauna loial, imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu lucrările executate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.

14.4.	Pe perioada executării contractului, Executantul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.

14.5.	Când Executantul sau oricare din personal, experţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea sau neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind prezentul contract sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea prezentului contract conform prevederilor art. 32.3, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de executant.

14.6.	Plăţile către executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din acesta şi, atât Executantul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă sau orice altă formă de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din prezentul contract.

14.7.	Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile Contractului, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

14.8.	Executantul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri precum şi după încetarea acestuia. în acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Executantul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor divulga niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării prezentului contract. Totodată, Executantul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării prezentului Contract.

14.9.	Executantul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

15.	Conflictul de interese

15.1.	Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror altor legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat în scris achizitorului, în termen de o zi de la apariţia acestuia.

15.2. Achizitorul are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar poate solicita măsuri suplimentare. Executantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul va înlocui, în termen de 2 zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.

15.3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care executantul nu-şi menţine independenta, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract.

16.	Legislația muncii și Programul de lucru

16.1.	Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătatea, securitatea muncii, asistenta socială, emigrarea şi repatrierea, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.

16.2.	Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv celor legate de securitatea muncii.

16.3.	Executantul îl va informa pe achizitor în privinţa programului său de lucru planificat pentru fiecare săptămână/fiecare lună de executare a prezentului contract, astfel încât persoana autorizată a acestuia să aibă posibilitatea de a planifica şi asigura continuitatea supravegherii lucrărilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.

17.	Sănătatea și securitatea muncii

17.1.	Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor.

17.2.	Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale.

17.3.	Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii, etc.) procedee tehnologice utilizate sau, de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

17.4.	În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs.

17.5.	Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte privind sănătatea, securitatea şi facilităţile sociale ale persoanelor, conform cerinţelor persoanei autorizate de achizitor.

17.6.	Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant.

17.7. 	Personalul executantului va avea calificarea, competenţa şi experienţa corespunzătoare pentru domeniile respective de activitate.

18.	Obligaţiile achizitorului

18.1. 	Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului documentele necesare executării contractului, respectiv proiectul tehnic de execuție și întreaga documentație aferentă, acestea fiind parte a documentației de atribuire.

18.2. 	Achizitorul declară că autorizația de construire aferentă lucrărilor pentru care aceasta este necesară a fost obținută anterior inițierii procedurii de atribuire și a fost pusă la dispoziția operatorilor economici ca parte a documentației de atribuire.

18.3. 	Achizitorul are obligația de a asigura valabilitatea autorizației de construire pentru întreaga perioadă necesară executării lucrărilor pentru care aceasta este obligatorie, precum și de a pune la dispoziția executantului orice completări sau actualizări ale acesteia, dacă este cazul.

18.4. 	Achizitorul are obligația de a emite Ordinul de începere a lucrărilor și de a solicita executantului preluarea amplasamentului lucrării, în condițiile prevăzute în contract și în documentele ce îl însoțesc, după îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9.4.

18.5.	Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului. Dacă achizitorul nu respectă termenul mentionat, contractantul nu va fi răspunzător de întârzierile/prejudiciile care apar între data expirării termenului de 5 zile lucrătoare si data la care achizitorul va examina si măsura lucrările care devin ascunse direct sau prin reprezentantii săi. În orice caz contractantul nu va acoperii lucrările mentionate la acest punct înainte ca acestea să fie examinate si măsurate de reprezentantul achizitirului sau/si dirigintele de santier numit de catre achizitor.

18.6.	.Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricăror alte informatii scrise furnizate contractantului, precum si pentru dispozitiile sale transmise contractantului în scris.

19.	Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

19.1.	În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească, la termen, obligaţiile scadente asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, după caz, ca penalităţi contractuale o sumă echivalentă cu 0,10 % din cuantumul obligațiilor neonorate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

19.2.	Achizitorul va putea reține penalitățile de întârziere din valoarea facturilor emise de executant pentru lucrările executate.

19.3.	În cazul în care achizitorul nu onorează facturile, în termenul prevăzut atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi contractuale, o sumă echivalentă cu 0,10% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

19.4.	Penalităţile datorate curg de drept începând cu prima zi de întârziere.

19.5.	Simplul fapt al neexecutării de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părţii lezate să notifice celeilalte părţi rezilierea de plin drept a contractului, fără punerea în întârziere, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti și fără nicio altă formalitate sau procedură extrajudiciară, în condițiile clauzei 1553 alin. (2) partea finală din Codul civil.

19.6.	Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

19.7. Executantul are obligația de a utiliza, pe întreaga durată de execuție a lucrărilor, utilajele electrice și/sau hibrid asumate prin ofertă în cadrul factorului de evaluare „Emisii de CO₂ / Utilaje sustenabile pentru construcții”, respectiv excavator și/sau compactor, conform punctajului obținut.

19.8. Utilajele asumate vor fi utilizate efectiv în șantier, în activitățile specifice categoriei din care fac parte, iar dovada utilizării se va realiza prin: foi de parcurs, rapoarte zilnice de activitate, documente justificative privind alimentarea/încărcarea, documente de închiriere/leasing/comodat sau alte înscrisuri relevante, la solicitarea Beneficiarului.

19.9. În cazul în care, pe parcursul execuției, se constată că Executantul nu utilizează utilajele sustenabile asumate prin ofertă sau le utilizează doar parțial, fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului, acesta datorează penalități contractuale în cuantum de 0,1% din valoarea contractului, pentru fiecare zi de neconformitate, calculate de la data constatării până la remedierea situației.

19.10. În situația în care neconformitatea depășește un termen de 15 zile consecutive sau cumulative, Beneficiarul are dreptul de a considera obligația ca fiind neîndeplinită în mod esențial, putând aplica suplimentar o penalitate fixă de 2% din valoarea contractului și/sau de a iniția procedura de reziliere a contractului, conform clauzelor contractuale.

19.11. Aplicarea penalităților nu exonerează Executantul de obligația de a respecta angajamentele asumate prin ofertă și nu aduce atingere dreptului Beneficiarului de a solicita daune-interese pentru prejudiciile suplimentare suferite.

19.12. În cazuri temeinic justificate (defecțiuni majore, indisponibilitate temporară din cauze independente de voința Executantului), înlocuirea temporară a utilajelor sustenabile se poate face numai cu aprobarea prealabilă scrisă a Beneficiarului, fără afectarea obligației generale asumate.

Clauze specifice

20.	Garanţia de bună execuţie a contractului

20.1.(1)Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de ……………. lei, reprezentand 10 %  din valoarea acestuia fara TVA. Garantia de bună executie se constituie in conformitate cu art 39. alin (3) si (5) din H.G. 395/2016.

Ofertantul va mentiona in oferta sa financiara, sau intr-o solicitare prezentata la semnarea contractului,  modul de constituire a garantiei de buna executie.

(2) Garantia de buna executie, care devine anexa la contract, se constituie conform art. 154 alin.4 din Legea 98/2016 prin:

a) virament bancar în contul ……………………….., deschis la …………………., beneficiar Comuna Căldăraru CIF …………….;

b) instrumente de garantare,  emise în condiţiile legii astfel:

(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanţii emise:

- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

d) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-b), în cazul garanţiei de bună execuţie.

În cazul in care se alege varianta de constituire prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în contractul de achiziţie publică şi va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui.  Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

20.2. In cazul in care pe parcursul executarii contractului de achizitie publica se modifica valoarea contractului, executantul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu modificarea  contactului de achizitie publica.

20.3.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentei clauze pana la data receptiei finale.

20.4.Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

20.5.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in care  executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica pretentia atat executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, executantul are obligatia de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.

20.6. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală.

20.7. In cazul in care executantul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi emis pe numele asocierii sau va cuprinde mentiunea expresa ca instrumentul de garantare acopera , in mod similar toti membrii asocierii ( cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de  garantare declarand ca va plati sumele prevazute in situatia cand oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

20.8. Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi, respectiv, de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi/obiecte din/de lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, proporţional cu valoarea lucrărilor recepţionate.

21.	Instalarea, organizarea, securitatea şi igiena şantierului

21.1.	Executantul achiziţionează pe cheltuiala şi riscul său terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea şantierului, în măsura în care cele care i-au fost puse la dispoziţie de achizitor nu sunt suficiente. Executantul suportă toate schimbările referitoare la construirea şi întreţinerea instalaţiilor şantierului, cuprinzând căile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulaţiei publice.

21.2.	Executantul trebuie să afişeze la locul şantierului un panou care să conţină informaţiile prevăzute de legislaţie.

22.	Securitatea şi igiena şantierului

22.1.	Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, precum şi ale terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere toate reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.

22.2.	Executantul asigură iluminatul şi curăţenia şantierului atât în interior, cât şi în exterior. În măsura în care este nevoie executantul va asigura şi împrejmuirea şantierului.

22.3.	Executantul va lua toate măsurile necesare ca lucrările pe care le execută să nu reprezinte pericole pentru terţi sau circulaţia publică, dacă aceasta nu este deviată.

22.4.	Punctele de trecere periculoase pe toată lungimea căilor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Căile de acces trebuie să fie iluminate şi, la nevoie păzite.

22.5.	Toate măsurile de securitate, sănătate şi igienă a muncii prevăzute mai sus sunt în sarcina executantului.

23.	Semnalizarea şantierului şi paza circulaţiei publice

23.1.	Atunci când lucrările afectează circulaţia publică, semnalizarea utilizării de către public trebuie să fie conformă cu reglementările în materie. Aceasta se realizează sub controlul serviciilor competente de către executant, aceasta din urmă având ca responsabilitate furnizarea şi montarea de panouri şi dispozitive de semnalizare.

23.2.	Dacă execuţia lucrărilor presupune devierea circulaţiei, executantul este responsabil, în aceleaşi condiţii, de executarea şi întreţinerea semnalizării la extremităţile secţiunilor unde circulaţia este întreruptă şi a semnalizării drumurilor deviate.

24.	Demolarea construcţiilor

24.1.	Executantul nu poate demola construcţiile din interiorul şantierului înainte de a notifica achizitorul.

24.2.	În privinţa selecţiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispoziţiilor legislaţiei în domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare.

25.	Gestiunea deşeurilor pe şantier

25.1.	Valorificarea sau eliminarea deşeurilor create prin lucrările care fac obiectul prezentului contract, intră în responsabilitatea executantului ca deţinător al deşeurilor pe durata execuţiei lucrărilor.

25.2.	Executantul, rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care le foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale.

25.3.	Executantul efectuează tranzacţiile, prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuare a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, conform reglementărilor legale.

25.4.	Executantul va lua permanent măsuri pentru îndepărtarea materialelor neimplicate în lucrări .

25.5.	Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja amplasamentul pus la dispoziţie pentru execuţia lucrărilor, de deşeurile rezultate.

26.	Începerea şi execuţia lucrărilor

26.1. 	Executantul are obligația de a începe lucrările în baza Ordinului de începere emis de către achizitor. Ordinul de începere a lucrărilor se emite în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 9.4 din prezentul contract, respectiv după constituirea garanției de bună execuție.

26.2.	Achizitorul va notifica executantului data şi locul pentru predarea amplasamentului. Achizitorul are obligația de a preda amplasamentul lucrării și de a asigura accesul la șantier în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, pe bază de proces-verbal de predare-primire, semnat de ambele părți.

26.3.	Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul şi de a semna procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului la data prevăzută în notificarea achizitorului.

26.4.	Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului dă dreptul achizitorului să notifice executantului rezilierea de drept a contractului, fără intervenţia instanţei, fără punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi ori proceduri administrative.

26.5.	Executantul trebuie să notifice in scris achizitorului şi autorităţilor interesate data începerii efective a lucrărilor.

26.6.	Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, înainte de începerea lucrărilor de execuţie, Graficul general de execuţie necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

26.7.	Lucrările de execuţie trebuie să se deruleze conform Graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Termenele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră termene contractuale.

26.8.	În cazul în care, după constatările achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu Graficul de execuţie a lucrărilor, la cererea sa, executantul va prezenta grafice revizuite, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficele revizuite nu îl vor scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin prezentul contract.

26.9 Executantul are obligatia mobilizarii de resurse suplimentare in cazul in care progresul fizic al lucrarilor executate nu corespunde celui asumat prin planul de executie aprobat de achizitor, fara ca acestea sa implice costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta.

26.10.	Modificarea graficului de execuție și a graficului de plăți se face pr act adițional.

26.11.	Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

26.12.	Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

26.13.	Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, care pot majora preţul contractului sau provoca întârzieri în execuţia lucrărilor. Achizitorul poate solicita executantului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare a acestora.

26.14.	Materialele puse în operă trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. 26.15. Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

26.16.	Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări, manopera necesară efectuării acestora sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

26.17.	Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma specificaţiilor, schiţelor, studiilor, modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute de contract care trebuie să fie la dispoziţia achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuţiei.

26.18.	Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a materialelor, precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.

26.19.	Executantul garantează că materialele, furniturile şi echipamentele montante sunt noi, de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene, precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.

26.20.	Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

26.21. Executantul are obligaţia de a notifica achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

26.22.	Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

26.23.	În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

26.24.	În scopul asigurării condiţiilor de execuţie a Lucrărilor vor fi organizate întâlniri periodice de management, lunar sau ori de câte ori este necesar. Întâlnirile vor avea loc în Şantier sau într-un loc stabilit de comun acord şi vor fi convocate de către Dirigintele de șantier. La întâlniri vor participa reprezentanţi ai Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului, Dirigintelui de șantier, precum şi ai altor entităţi invitate de către Beneficiar. Dirigintele de șantier va stabili ordinea de zi, va conduce şedinţa şi va transmite minuta întâlnirilor tuturor participanţilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt învestite persoanele care participă la întâlnire, responsabilităţile pentru acţiunile de întreprins vor fi în conformitate cu prevederile Contractului, iar precizările făcute în cadrul întâlnirii şi/sau înregistrate în cadrul minutei nu pot modifica Contractul, iar minuta nu poate constitui act adiţional.

26.25. 	Executantul se obligă să transmită rapoarte periodice privind stadiul lucrărilor, progresul fizic și financiar, precum și eventualele măsuri de recuperare a întârzierilor.

26.26.	Progresul lucrărilor va fi monitorizat prin puncte de referință (milestones) stabilite în Programul de Execuție.

26.27.	Achizitorul poate solicita orice document justificativ sau verificări la șantier pentru a confirma realizarea etapelor contractului.

27.	Întârzierea, suspendarea şi sistarea lucrărilor

27.1.	În cazul în care:

a)	volumul sau natura lucrărilor neprevăzute sau

b)	condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile sau

c)	oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

27.2.	Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 15 zile de la expirarea termenului de plată al facturii; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

27.3.	Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

27.4.	În cazul în care executantul va înregistra întârzieri ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare având dreptul la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată.

28.	Finalizarea şi recepţia lucrărilor

28.1.	Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit.

28.2.	La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

28.3.	Pe baza situaţiilor de lucrări executate și confirmate de achizitor, a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

28.4.	Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor

acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

29.	Perioada de garanţie acordată lucrărilor

29.1.	Garanţia acordată lucrărilor reprezintă perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale

29.2.	Garanţia lucrărilor executate este de 36 de luni de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de

existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie.

29.3.	În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

29.4.	Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

a)	utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile legale și contractuale;

b)	neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

29.5.	În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor legale și ale prezentului contract, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

29.6.	În cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 20.2.2, achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia drept garanție.

29.7.	În toate cazurile, executantul este obligat ca în perioada de garanţie să intervină asupra lucrărilor şi să remedieze deficienţele în termen de maxim 5 zile de la notificarea efectuată de achizitor.

29.8.	Dacă deficienţele sunt din culpa exclusivă a executantului, iar remedierea lor se prelungeşte pentru o perioadă mai mare de 10 zile, atunci executantul datorează achizitorului 1% din valoarea garanţiei de bună execuţie/zi de neindeplinire a obligatiilor. În cazul prevăzut la clauza 20.3. acea sumă se cumulează cu suma prevăzută la prezentul articol.

30.	Ajustarea preţului contractului

30.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract, in corelare cu prevederile art. 5 din prezentul contract.

30.2 -  Prețul contractului este ferm si un se ajustează.

31.	Amendamente

31.1.	Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, prin act adițional, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, inclusiv în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și în limitele dispozițiilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 (art. 164 și 165) cu modificările și completările ulterioare.

31.2. 	Modificările contractuale se realizează cu respectarea prevederilor art. 6 din prezentul contract și ale legislației în vigoare.

31.3. 	Partea care inițiază modificarea are obligația de a transmite celeilalte părți o solicitare justificată, care va include cel puțin:

-descrierea modificării propuse (activități, soluții tehnice, cantități etc.);

-motivele care justifică necesitatea modificării;

-impactul asupra programului de execuție;

-impactul asupra valorii contractului, după caz;

-documente justificative relevante.

31.4. 	Modificările nesubstanțiale sunt singurele modificări ale Contractului care pot fi făcute fără organizarea unei noi proceduri de atribuire.

31.5. 	Modificările contractuale nu trebuie să afecteze, în nici un caz și în nici un fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Executantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

31.6. 	Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de modificare a Contractului cu cel puțin 15 zile înainte de data la care se consideră că modificarea Contractului ar trebui să producă efecte.

31.7. 	Orice modificare produce efecte numai după aprobarea acesteia în condițiile prezentului contract.

32.	Cesiunea

32.1.	Cesiunea prezentului contract este interzisă.

32.2.	Executantul nu poate transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.

33.	Încetarea şi rezilierea contractului

33.1.	Prezentul contract încetează prin executarea tuturor obligaţiilor părţilor.

33.2 Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte de plin drept, fără punerea executantului în întârziere, fără îndeplinirea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a)	executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate;

b)	executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către achizitor sau de către reprezentantul său autorizat;

c)	executantul cesionează contractul sau subcontractează fără a avea acordul scris al achizitorului;

d)	executantul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau este sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia la nivel naţional;

e)	executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

f)	executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;

g)	are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul contract;

h )apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea contractului;

33.3.	Achizitorul poate denunţa unilateral contractul în condiţiile clauza 222 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

33.4.	Dacă achizitorul reziliază contractul, va fi îndreptăţit să recupereze de la executant fără a renunţa la celelalte remedii la care este îndreptăţit în baza acestuia, orice pierdere sau prejudiciu suferit până la un nivel egal cu valoarea contractului.

33.5.	În cazul rezilierii contractului, achizitorul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte executantul din vina căruia s-a reziliat contractul.

33.6.	În cazul rezilierii, achizitorul va convoca în maxim 15 zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepţie, care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate.

33.7.	Partea prejudiciată prin nerespectarea prevederile contractului, va fi îndreptăţită la despăgubiri și rezilierea contractului.

33.8.	Despăgubirile se stabilesc la nivelul penalităților contractuale.

33.9.	În orice situaţie în care achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate executantului.

33.10.	După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

33.11.	Executantul poate rezilia prezentul contract dacă achizitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a sumelor datorate la termen sau orice altă obligație asupra căreia a fost notificat și nu a realizat-o în termen de 30 de zile de la notificare.

33.12.	Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al executantului dobândit în temeiul prezentului contract, anterior rezilierii.

33.13.	După rezilierea contractului, achizitorul poate decide continuarea execuţiei lucrărilor cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

34.	Suspendarea Contractului

34.1.	În cazul în care executarea Contractului este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, achizitorul va suspenda executarea acestuia.

34.2.	În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile executantului, achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

35.	Forţa majoră

35.1.	Forța majoră, astfel cum este definită de prevederile clauza 1.351 alin. (2) din Codul civil, este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

35.2.	Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.

35.3.	Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

35.4.	Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

35.5.	Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

35.6.	Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

36.	Soluționarea litigiilor

36.1.	Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

36.2.	Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul Achizitorului.

37.	Limba care guvernează contractul

37.1.	Limba care guvernează contractul este limba română.

38.	Comunicări

38.1.	Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

38.2.	Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

38.3. Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau	e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

39.	Legea aplicabilă contractului

39.1.	Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

39.2.	În cazul în care orice prevedere a prezentului contract este sau devine ilegală, nulă sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi a acestuia care, prin urmare, va rămâne în întregime legală, valabilă şi aplicabilă. În măsura permisă de lege, orice prevedere ilegală, nulă sau inaplicabilă va fi înlocuită cu o prevedere valabilă, care va implementa scopul comercial şi economic al prevederii ilegale, nule sau inaplicabile.

39.3.	Contractantul este de acord ca datele personale, așa cum sunt definite de către Legea cu privire la protecția datelor din România să poată fi stocate şi procesate de către beneficiar în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date.

39.4.	Fiecare parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul Contract, cu intenția de a-şi asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în acesta şi de a executa întocmai toate prevederile acestuia.

39.5.	Părţile declară şi garantează că au cunoștință despre împrejurările reale de încheiere, executare, modificare sau încetare a prezentului cont ract, că au luat la cunoștință şi înțeleg pe deplin toate prevederile cuprinse în prezentul contract şi îşi asumă riscul de eroare şi impreviziune, că prestațiile asumate în baza prezentului contract sunt echivalente şi echitabile, că sunt informate cu privire la legislaţia aplicabilă contractului, consimțământul părților, dat pentru încheierea şi executarea preze ntului cont ract, fiind valabil şi neviciat.

39.6.	Părţile, cât şi persoanele care le reprezintă, declară că au capacitatea juridică, puterea şi autoritatea de a semna prezentul contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

39.7.	Prin semnarea prezentului Contract, fiecare parte confirmă, în mod expres, faptul că a înţeles şi acceptă toate prevederile sale, pe care le consideră echitabile.

Părţile au înţeles să încheie azi .............. prezentul contract în două exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR,                                                               	CONTRACTANT/EXECUTANT,