Neclasificat

Exemplar unic

-PROIECT-

ACORD CONTRACTUAL

Contractul de proiectare şi execuţie lucrări:

„Construire atelier de reparații și întreținere tehnică militară, deposit piese auto și stație de spălare a tehnicii, central termică și rețele de utilități în cazarma 763 Ploiești”, Cod proiect: 2024 – I – 763

Nr. A ______________ din ______________2026

# Prezentul acord contractual se încheie între

a) Ministerul Apărării Naţionale prin Unitatea Militară nr. 02547 cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Slt. Constantin Godeanu nr. 121-129, sector 1, cu cod IBAN RO02TREZ23A600200710101X deschis la TREZORERIA STATULUI sector 1 Bucureşti, cod fiscal nr. 4192804 telefon/fax: 021/667.20.98; reprezentată  prin şeful unităţii, colonel ing. Constantin Dumitrescu, în calitate de investitor.

şi

b) Operatorul economic S.C. _________________  adresa sediu: ___________________, telefon/fax ___________________, număr de înmatriculare ________________,  CUI _______________, cont (trezorerie) ____________________________ deschis la  Trezoreria _________________, reprezentat prin _______________- funcţia Director General/Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Având în vedere că autoritatea contractantă a convenit, conform raportului procedurii de atribuire  a contractului de achiziţie publică nr. A............... din ...................., ca lucrările cunoscute sub numele de „Construire atelier de reparații și întreținere tehnică militară, deposit piese auto și stație de spălare a tehnicii, central termică și rețele de utilități în cazarma 763 Ploiești”, Cod proiect: 2024 – I – 763, cod CPV 45000000-7 - Lucrări de construcții, Cod angajament AAB3HBPKSRX/AAB (denumite în continuare Lucrările) să fie proiectate şi executate de Antreprenor şi a acceptat oferta Antreprenorului în vederea proiectării, executării şi finalizării lucrărilor şi remedierii oricăror eventuale defecţiuni ale Lucrărilor,

Părţile convin după cum urmează:.

l.  În prezentul Acord Contractual, termenii şi expresiile vor avea acelaşi înţeles ca şi în Condiţiile de Contract la care se face referire în continuare

2. Contractul are un caracter de contract administrativ şi include prezentul Acord Contractual împreună cu orice Act Adiţional şi următoarele anexe:

(1) Formularul de Ofertă completat şi după caz corectat,

(2) Condiţiile Specifice,

(3) Condiţiile Generate,

(4) Caiet de sarcini,

(5) Cerinţele Investitorului

(6) Graficul de Eşalonare a Plăţilor,

(7) Oferta Antreprenorului şi orice alte documente care fac parte din Contract:

- Oferte financiară a Antreprenorului (după corecţiile aritmetice),

- Oferta tehnică a Antreprenorului (inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor),

(8) Angajamentul ferm al fiecărui terţ susţinător (dacă este cazul),

(9) Acordul de asociere (în cazul în care Antreprenorul constituie o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane),

(10) Subcontractul încheiat cu fiecare Subcontractant (dacă este cazul),

(11) Dovada constituirii garanției de bună execuție,

(12) Acte adiționale, dacă există,

(13) Protocol privind asigurarea accesului în cazarmă,

(14) Orice alte documente întocmite în legătură cu executarea contractului potrivit clauzelor contractuale;

3. Ţinând seama de plăţile ce urmează a fi efectuate de Investitor către Antreprenor după cum este menţionat în continuare, Antreprenorul convine cu Investitorul să proiecteze, execute şi sa finalizeze Lucrurile şi să remedieze orice eventuale defecţiuni ale acestor Lucrări în Perioada de Garanţie, în conformitate cu prevederile Contractului

4. Investitorul convine cu Antreprenorul să plătească pentru proiectarea, execuţia şi finalizarea Lucrărilor și  remedierea    oricăror eventuale defecţiuni ale Lucrărilor suma de:

- lei, exclusiv TVA (în litere; 	……………………….), reprezentând Preţul Contractului la termenele şi conform modalităţilor stipulate în Contract. La această suma se va adăuga taxa pe valoare adăugată în conformitate cu prevederile legale (21%), în valoare de 	…………… lei, rezultând valoarea de 	lei cu TVA, din care:

Proiectare lucrări:

- lei exclusiv TVA (	 lei cu TVA), din care Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor - Pe toată perioada de execuție cât şi în perioada de garanţie pâna la recepţia finală a lucrărilor: ……………. lei exclusiv TVA (	……… lei cu TVA),

Execuție lucrări:

- lei, exclusiv TVA (	 lei cu TVA),

Modificarea Preţului Contractului se va realiza în conformitate cu prevederile legale.

5. Celelalte date contractuale la care se face în Condiţiile Contractuale ca fiind prevăzute în Acordul Contractual sunt următoarele:

| Referinţa |  |  | Element |  | Date contractuale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clauza 1 - Definiţii |  |  |  |  |  |  |
| b) |  |  | Numele şi adresa Antreprenorului |  | (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |  |
| c) |  |  | Numele şi adresa Investitorului, numele reprezentantului Investitorului |  | Unitatea Militară nr. 02547 cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Slt. Constantin Godeanu nr. 121-129, sector 1 |  |
| s) |  |  | Durata (Proiectare și execuție) |  | Proiectare si execuție = 1922 zile, repartizate astfel: - Confirmarea criteriilor de proiectare, calculelor de proiectare şi reperelor topografice sau sistemelor de referinţă iniţiale prevăzute în Contract – 30 zile de la data emiterii Ordinului Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor, astfel: - conform clauza 8.4, în termen de 15 zile de la data emiterii Ordinului Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor, Antreprenorul va notifica Autoritatea Contractantă cu privire la orice eroare, greşeală sau altă neconcordanţă identificată în Cerinţele Beneficiarului sau în aceste repere sau sisteme de referinţă; - După primirea acestei notificări Autoritatea contractantă va emite punctul de vedere în termen de 15 zile. - Elaborare și recepție proiect pentru autorizarea lucrărilor de demolare – 61 zile de la data emiterii Ordinului Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor. - Elaborare și recepție proiect pentru autorizarea executării construcțiilor, inclusiv documentaţii necesare obţinerii avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism – 61 zile de la data emiterii Ordinului Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor. Obţinerea autorizaţiei de Construire – 30 zile de la recepția Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.A.C.); - Elaborare și recepție proiect de organizare a execuţiei lucrărilor – 61 zile de la data emiterii Ordinului Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor. - Elaborare și recepție Proiect Tehnic de execuție – 92 zile de la data emiterii Ordinului Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor. - Execuţia lucrărilor şi asigurarea accesului la servicii conexe (asistenţă tehnică, supervizare) – 732 zile de la Data de Începere a Lucrărilor specificată în Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor. - Recepția la Terminarea Lucrărilor - 15 zile de la data notificării de către Antreprenor prin care solicită efectuarea recepției la terminarea lucrărilor. - Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor - Pe toată perioada de execuție cât şi în perioada de garanţie pâna la recepţia finală a lucrărilor. - Proiect As-built - 7 zile de la primirea notificării privind finalizarea lucrărilor. Perioada de garanție a lucrărilor – 1098 zile de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. *NOTĂ: 1 lună calendaristică reprezintă 30,5 zile calendaristice. |  |
| ww) |  |  | Sector | Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, verificare proiect și execuție de lucrări | SECTOR 1: | Servicii de proiectare și verificare proiect pentru: Obiect 1. Amenajarea terenului Obiect 2. Realizare atelier de reparații/întreținere tehnică militară Obiect 3. Realizare stație de spălare a tehnicxii militare Obiect 4. Realizare stație alimentare carburanți Obiect 5. Realizare punct control tehnic auto Obiect 6. Realizare centrală termică Obiect 7. Realizare și extindere drumuri interioare și platforme Obiect 8. Realizare împrejmuire perimetrală Obiect 9. Realizare iluminat exterior Obiect 10. Reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu energie electrică Obiect 11. Reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu apă Obiect 12. Reabilitare, extindere rețea de canalizare exterioară Obiect 13. Instalații exterioare de utilizare cu gaze naturale Obiect 14. Realizare/extindere rețea termică Obiect 15.Racord electric medie-tensiune Obiect 16. Grup electrogen Obiect 17. Instalații în gospodăria de apă pentru stingerea incendiului Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 2: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică pentru: Obiect 1. Amenajarea terenului Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 3: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică, probe tehnologice și teste pentru: Obiect 2 Realizare atelier de reparații/întreținere tehnică militară Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 4: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică, probe tehnologice și teste pentru: Obiect 3. Realizare stație de spălare a tehnicxii militare Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 5: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică, probe tehnologice și teste pentru: Obiect 4. Realizare stație alimentare carburanți Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 6: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică pentru: Obiect 5. Realizare punct control tehnic auto Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 7: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică pentru: Obiect 6. Realizare centrală termică Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 8: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică pentru: Obiect 7. Realizare și extindere drumuri interioare și platforme Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 9: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică pentru: Obiect 8. Realizare împrejmuire perimetrală Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 10: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică pentru: Obiect 9. Realizare iluminat exterior Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 11: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică pentru: Obiect 10. Reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu energie electrică Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 12: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică pentru: Obiect 11. Reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu apă Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 13: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică pentru: Obiect 12. Reabilitare, extindere rețea de canalizare exterioară Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 14: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică pentru: Obiect 13. Instalații exterioare de utilizare cu gaze naturale Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 15: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică pentru: Obiect 14. Realizare/extindere rețea termică Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 16: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică pentru:: Obiect 15. Racord electric medie-tensiune Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 17: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică, probe tehnologice și teste pentru: Obiect 16. Grup electrogen Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 18: | Execuție de lucrări, asistenţă tehnică pentru: Obiect 17. Instalații în gospodăria de apă pentru stingerea Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
|  |  |  |  |  | SECTOR 19: | • Proiect „As-Built” Durata: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) Valoare: (se va completa la momentul semnării Acordului Contractual) |
| bbb) |  |  | Numele şi adresa Supervizorului |  | Se va stabili ulterior |  |
| Clauza 2 - Limba Contractului |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Limba Contractului |  | Limba română |  |
| Clauza 8- Furnizarea Documentelor Investitorului |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  |  | Perioada de studiere a Cerinţelor Investitorului |  | 15 de zile de la data emiterii Ordinul Administrativ de Începere către Antreprenor |  |
| Clauza 15 - Garanţie de Bună Execuţie |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Valoarea Garanţiei de Bună Execuţie |  |  |  | 10% din Preţul Contractului, fără TVA. |  |
| 15.6 a) | Valoarea Garanţiei de Bună Execuţie restituită după aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor |  |  |  | 70% |  |
| Clauza 16 - Responsabilităţi şi asigurări |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 b) 1. | Limite de acoperire a asigurării pentru daune aduse terţilor |  |  |  | limitele valabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene |  |
| Clauza 17 - Programul de Execuţie |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Sumă reţinută pentru întârzierea transmiterii Programului de Execuţie |  |  |  | 4.000,00 lei pe zi |  |
| Clauza 19 - Proiectarea de către Antreprenor |  |  |  |  |  |  |
| 19.3 | Termenul de elaborare a proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construcții şi transmitere către Supervizor |  |  |  | 61 zile de la data emiterii Ordinului Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor; În termen de 10 zile, de la livrarea proiectului, va avea loc recepția acestuia. |  |
|  | Termenul de elaborare a proiectului de organizare a execuției lucrărilor şi transmitere către Supervizor |  |  |  | 61 zile de la data emiterii Ordinului Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor; În termen de 10 zile, de la livrarea proiectului, va avea loc recepția acestuia. |  |
|  | Termenul de elaborare a proiectului tehnic şi transmitere către Supervizor |  |  |  | 92 zile de la data emiterii Ordinului Administrativ de Începere a Activității de Proiectare către Antreprenor. În termen de 10 zile, de la livrarea proiectului, va avea loc recepția acestuia. |  |
| 19.4 | Termenul de obţinere a autorizaţiei de construire |  |  |  | Autoritatea contractantă va obține autorizaţia de construire în maxim 30 zile de la recepția Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C./D.T.A.C.); |  |
| Clauza 36-întârzieri |  |  |  |  |  |  |
| 36.3 | Valoare reţinută din Certificat de Plată dacă Antreprenorul nu reuşeşte sa atingă un punct de referinţă la termenul stabilit |  |  |  | 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] |  |
| 36.4 | Valoarea penalităţilor de întârziere pentru fiecare zi de întârziere |  |  |  | Preţul Contractului [sau al Sectorului] la semnarea Contractului împărţit la Durata de Execuţie la semnarea Contractului exprimată în zile |  |
| Clauza 46 - Plata în avans |  |  |  |  |  |  |
| 46.1 | Efectuarea unei/unor plăţi în avans |  |  |  | da |  |
| 46.6 | Valoarea fiecărei tranşe din plăţile în avans |  |  |  | 15% din valoarea plăţilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an calendaristic, prevăzute în graficul de flux de numerar din Programul de Execuţie aprobat şi în vigoare la momentul respectiv |  |
| 46.6 | Numărul de tranşe |  |  |  | 1 pe an calendaristic din Durata de Execuţie |  |
| 46.6 | Data tranşelor |  |  |  | primul Certificat de Plată al fiecărui an calendaristic |  |
| 46.7 | Sumele reprezentând plăţi în avans pot fi justificate prin lucrări executate pana la termenul stabilit în cadrul Contractului |  |  |  | nu (în cazul contractelor finanţate din bugetul de stat) |  |
| Clauza 47 - Sume Reţinute |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 | Valoarea procentuală a Sumelor Reţinute din Certificate de Plată |  |  |  | 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) și (b) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări] |  |
| 47.1 | Limita Sumelor Reţinute |  |  |  | 5% din Prețul Contractului la semnarea Contractului |  |
| Clauza 48 - Ajustarea preţurilor |  |  |  |  | Da, pentru Durata de Execuţie la semnarea Contractului mai mare de 6 luni, se aplică sub-clauza 48.5 din H.G. nr. 1/2018, și anume formula de ajustare a prețurilor va fi: An = av + (1-av) * In/Io unde: – „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente); – „av“ este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; – „In“ este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. – „Io“ este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. |  |
| Clauza 49 - Măsurare, evaluări şi Sume Provizionate |  |  |  |  |  |  |
| 49.3 | Sumă pentru cheltuielile indirecte şi profit |  |  |  | - |  |
| Clauza 50 – Plăţi |  |  |  |  |  |  |
| 50.2.a) | Lista cu echipamente și materiale care vor fi aduse pe șantier sau în alt loc aprobat de supervizor pe durata de execuție a lucrărilor |  |  |  | - |  |
| 50.3 | Valoarea unor obligaţii neîndeplinite sau nerespectate |  |  |  | - înlocuirea personalului cheie al Antreprenorului fără respectarea prevederilor subclauzelor 14.3: 10.000,00 lei pe eveniment - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2: 5.000,00 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000,00 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 30.1: 5.000,00 lei pe zi |  |
| Clauza 61 - Perioada de Garanţie |  |  |  |  |  |  |
| 61.6 | Durata Perioadei de Garanţie |  |  |  | - minim 3 ani pentru construcţiile încadrate în categoria de importanţa C, în sensul Legii; |  |
| Clauza 70- Dispute și arbitraj |  |  |  |  |  |  |
| 70.2^1 |  | Modalitatea de soluţionare a disputelor |  |  | prin instanţele de drept comun |  |
| 70.4 |  | Numărul de arbitri |  |  | Nu este cazul |  |
| 70.5 |  | Locul arbitrajului |  |  | Nu este cazul |  |
| 70.5 |  | Limba arbitrajului |  |  | Nu este cazul |  |
| Clauza 71 - Legea |  |  |  |  |  |  |
| 71.1 | Legea care guvernează Contractul |  |  |  | Legea română |  |

6. Prezentul Acord Contractual îşi produce efectele începând cu data semnării sale de către ultima parte, respectiv_______________________.

Redactat în limba română în 2 (două) exemplare originale, din care 1 (un) exemplar original pentru Investitor şi 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

INVESTITOR,                                   	                                                          ANTREPRENOR,

Ministerul Apărării Naţionale prin                                                                      S.C. ________________

Şeful U.M.02547 Bucureşti                                          		                           Director

Colonel

inginer Constantin DUMITRESCU

Contabil șef

Aviz  juridic

C.j.