ANTET

Nr inreg:

APROBAT,

Primar

Ion Marian

CAIET DE SARCINI

Servicii privind elaborarea în format GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale comunei Sinesti (durată maxima 36 luni)

Procedură aplicată: procedura simplificata

COD CPV principal: 71410000-5 Servicii de urbanism (Rev.2)

Cod CPV Secundar: 72311100-9 - Servicii de conversie de date (Rev.2)

38221000-0 Sisteme Informationale Geografice (GIS sau echivalent) (Rev.2)

- Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și Propunerea Financiară. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care conține elemente suplimentare față de cele solicitate prin Caietul de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate neconforme şi vor fi respinse.

În cadrul acestei proceduri Primaria Comunei Sinesti îndeplinește rolul de Autoritate contractantă.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează Propunerea tehnică și Propunerea financiară de către fiecare operator economic.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât operatorii economici să elaboreze Propunerea tehnică și Propunerea financiară în conformitate cu necesitățile Autorității Contractante.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

Fără a aduce atingere altor prevederi legale sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceştia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidential se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Operatorii economici vor indica și dovedi în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă.

Caracterul multianual al contractului și condițiile de angajare bugetară

Contractul are caracter multianual, cu o durată maximă de 36 de luni, având în vedere caracterul complex, etapizat și interdisciplinar al serviciilor de elaborare și actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) în format GIS, precum și necesitatea parcurgerii succesive a tuturor etapelor prevăzute de legislația specifică în domeniul urbanismului, prestarea acestor servicii nu poate fi realizată în mod eficient într-un singur an bugetar, fără a afecta calitatea documentației, coerența soluțiilor propuse și respectarea termenelor legale de avizare și aprobare.

Procesul de elaborare a PUG implică derularea unor etape distincte și succesive, respectiv: realizarea suportului topografic, elaborarea studiilor de fundamentare, analiza diagnostic multicriterială integrată, elaborarea propunerilor preliminare, obținerea avizelor și acordurilor, redactarea finală și aprobarea documentației, precum și implementarea platformei informatice GIS, fiecare dintre acestea având un grad ridicat de complexitate și durată semnificativă de realizare .

Durata totală estimată pentru finalizarea acestor activități este de până la 36 de luni, conform planificării etapelor stabilite, ceea ce justifică în mod obiectiv caracterul multianual al contractului.

În acest context, stabilirea unei durate de maximum 36 de luni pentru contract este justificată, necesară și proporțională, asigurând:

- continuitatea procesului de elaborare a PUG;

- coerența și calitatea documentației;

- respectarea etapelor legale de avizare și aprobare;

- implementarea eficientă a sistemului GIS;

- utilizarea eficientă și legală a fondurilor publice.

Plățile aferente contractului se vor efectua în funcție de stadiul de realizare a activităților, în baza livrabilelor acceptate, cu respectarea strictă a creditelor bugetare aprobate anual, în conformitate cu prevederile legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice.

  - Sursa de finanțare

Prezenta achiziție va fi finanțată din bugetul local al Comunei Sinesti, cu respectarea prevederilor legale privind finanțele publice, prin încadrarea cheltuielilor aferente fiecărui an de derulare a contractului în bugetele anuale aprobate.

Angajarea și efectuarea plăților se vor realiza exclusiv în limita creditelor bugetare aprobate pentru fiecare exercițiu bugetar, în conformitate cu legislația în vigoare, fără angajarea de obligații financiare care să depășească disponibilul bugetar anual.

- Contextul realizării acestei achiziții de produse

- Informații despre Autoritatea contractantă

Denumire: UAT SINESTI (Primaria)

Adresa: Str primariei nr 29, localitate Sinesti, judet Ialomita

Email: primaria_sinesti_il@yahoo.com

2.1 Descrierea situației actuale la nivelul primariei și necesitatea investiției situatiei

Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și transpunerea acestuia în format GIS reprezintă o necesitate pentru comuna Sinești, în vederea eficientizării procesului de autorizare a construcțiilor, asigurării unui grad ridicat de transparență a investițiilor și facilitării accesului digital la documentele de amenajare a teritoriului și urbanism.

Planul Urbanistic General asigură crearea cadrului strategic de dezvoltare a localității, prin stabilirea modului de utilizare a terenurilor, zonificarea funcțională, definirea indicatorilor urbanistici, protejarea zonelor de interes și planificarea dezvoltării infrastructurii, constituind baza pentru emiterea rapidă și eficientă a autorizațiilor de construire.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, fiecare unitate administrativ-teritorială are obligația actualizării Planului Urbanistic General la un interval de maximum 10 ani, în funcție de evoluția factorilor sociali, economici, geografici și culturali.

Necesitatea realizării planurilor urbanistice derivă din obligația asigurării unui management eficient al teritoriului și a unei dezvoltări controlate și sustenabile, bazate pe reglementări clare și fundamentate.

În prezent, Comuna Sinești nu dispune de un Plan Urbanistic General în format digital, ceea ce generează deficiențe în asigurarea unei dezvoltări armonioase și coerente a teritoriului unității administrativ-teritoriale. Lipsa unui PUG digitalizat îngreunează semnificativ procesul de planificare urbanistică și dezvoltarea echilibrată a localității.

Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism ale comunei Sinești au fost elaborate inițial în anul 1997, iar potrivit HCL nr. 75 din 21.11.2023 a fost aprobată prelungirea termenului de valabilitate a PUG până la data de 31.12.2026.

Scopul realizării PUG-ului în format digital constă în crearea unei baze de date urbane digitale, utilizând tehnologia GIS, care să permită gestionarea, actualizarea și corelarea informațiilor urbanistice în timp real.

Conform art. 46 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Planul Urbanistic General reprezintă principalul instrument de planificare operațională, având atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare.

- 2.2 Informații despre justificarea care a determinat achiziționarea serviciilor

Realizarea acestor servicii este justificată de necesitatea asigurării unui cadru coerent, actualizat și fundamentat pentru dezvoltarea urbanistică a Unității Administrativ-Teritoriale Sinești, prin elaborarea și actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) în format digital GIS.

În prezent, documentația de urbanism existentă este depășită din punct de vedere tehnic și normativ, nefiind adaptată evoluțiilor socio-economice, urbanistice și legislative, ceea ce generează disfuncționalități în procesul de autorizare a construcțiilor și în fundamentarea deciziilor administrative .

Lipsa unui sistem digital integrat de tip GIS conduce la dificultăți în:

- gestionarea informațiilor urbanistice;

- corelarea reglementărilor existente cu situația din teren;

- emiterea documentațiilor de urbanism;

- fundamentarea investițiilor publice și private.

Totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001, autoritățile administrației publice locale au obligația actualizării periodice a Planului Urbanistic General și a constituirii unei baze de date urbane digitale.

Prin urmare, achiziția este necesară pentru:

- actualizarea reglementărilor urbanistice;

- asigurarea unei dezvoltări teritoriale coerente și sustenabile;

- digitalizarea și integrarea datelor urbanistice într-un sistem GIS;

  - Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Prin achiziționarea serviciilor de elaborare și actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) în format GIS, Autoritatea Contractantă anticipează obținerea unor beneficii directe și măsurabile în procesul de planificare și dezvoltare urbană, precum și în modernizarea activității administrative.

Implementarea PUG în format digital GIS va permite crearea unui cadru unitar și actualizat de reglementare urbanistică, asigurând conformitatea cu prevederile legislației în vigoare în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului.

În acest sens, unul dintre principalele beneficii îl constituie respectarea obligațiilor prevăzute de art. 46 și art. 15 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, referitoare la actualizarea Planului Urbanistic General în funcție de evoluția factorilor sociali, economici, geografici și culturali, precum și la constituirea, întreținerea, extinderea și dezvoltarea bazei de date urbane și teritoriale.

Totodată, realizarea proiectului contribuie la:

- respectarea prevederilor HG nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităților autorităților publice pentru realizarea temelor de date spațiale;

- conformarea cu cerințele Directivei INSPIRE privind interoperabilitatea datelor geospațiale;

- digitalizarea și standardizarea informațiilor urbanistice la nivelul administrației publice locale.

Principalele beneficii anticipate sunt:

- crearea unui cadru unitar, coerent și actualizat de reglementare urbanistică;

- asigurarea conformității cu legislația în vigoare în domeniul urbanismului;

- eficientizarea procesului de emitere a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire;

- reducerea riscului de dezvoltare urbană necontrolată;

- creșterea transparenței decizionale și a accesului public la informații;

- creșterea gradului de informare și participare a cetățenilor la procesul decizional;

- îmbunătățirea capacității administrative prin utilizarea unui sistem GIS integrat;

- fundamentarea corectă a investițiilor publice și private;

- corelarea documentațiilor de urbanism existente (PUG, PUZ, PUD) într-un sistem unitar;

- sprijinirea procesului de atragere a finanțărilor și implementarea proiectelor de dezvoltare;

- crearea unei baze de date urbane digitale, actualizate și interoperabile;

- eficientizarea activității autorității locale prin utilizarea soluțiilor informatice moderne.

De asemenea, implementarea documentației de urbanism va contribui la:

- susținerea dezvoltării economiei locale prin valorificarea potențialului teritorial;

- îmbunătățirea calității locuirii și a condițiilor de viață;

- dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și a serviciilor publice;

- asigurarea unui cadru reglementat pentru dezvoltarea durabilă a localității.

Pe parcursul derulării contractului, vor fi consultați factorii interesați, în special Autoritatea Contractantă – Comuna Sinești și Consiliul Local al Comunei Sinești, în vederea validării etapelor și a rezultatelor.

Prin realizarea acestor servicii, Autoritatea Contractantă va dispune de un instrument strategic și operațional modern pentru gestionarea dezvoltării teritoriale, cu impact direct asupra transparenței, legalității și eficienței actului administrativ.

  - Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Prezenta achiziție se corelează cu demersurile Autorității Contractante privind:

- dezvoltarea urbanistică durabilă;

- digitalizarea administrației publice;

- modernizarea proceselor de autorizare și planificare;

- implementarea proiectelor de infrastructură și investiții locale.

Serviciile achiziționate vor constitui suport tehnic pentru:

- elaborarea documentațiilor de urbanism subsecvente (PUZ, PUD);

- accesarea finanțărilor nerambursabile;

- implementarea proiectelor de dezvoltare locală.

La momentul elaborării prezentului caiet de sarcini nu există alte programe aprobate care să impună condiționări suplimentare.

  - Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea în cadrul administrației publice locale, având atribuții în domeniul planificării urbanistice, administrării teritoriului, gestionării domeniului public și privat, precum și în asigurarea dezvoltării locale durabile.

În exercitarea acestor atribuții, autoritatea publică are responsabilitatea elaborării și implementării documentațiilor de urbanism, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în vederea asigurării unei dezvoltări teritoriale coerente, echilibrate și sustenabile.

Pentru îndeplinirea acestor responsabilități sunt necesare:

- documentații de urbanism actualizate (PUG, RLU);

- informații geospațiale integrate și corelate;

- utilizarea unor soluții informatice moderne de tip GIS, care să permită gestionarea, analiza și vizualizarea datelor teritoriale.

Implementarea sistemelor GIS în administrația publică locală contribuie la eficientizarea procesului decizional, creșterea transparenței și îmbunătățirea accesului la informații, facilitând totodată fundamentarea investițiilor publice și private.

Prezenta achiziție se înscrie în acest context, fiind necesară pentru modernizarea activității autorității contractante și pentru asigurarea unui instrument digital integrat de planificare urbană și suport decizional.

- Descrierea Serviciilor si produselor Solicitate

3.1 Descriere context

În vederea asigurării unei dezvoltări echilibrate, coerente și durabile a teritoriului, autoritățile administrației publice locale își armonizează deciziile privind utilizarea teritoriului, în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale și desconcentrării serviciilor publice.

Gestionarea spațială a teritoriului urmărește asigurarea utilizării eficiente și responsabile a acestuia, garantând condiții adecvate de locuire, calitatea arhitecturală a mediului construit, protejarea identității urbanistice și culturale a localităților, precum și dezvoltarea infrastructurii și serviciilor în concordanță cu nevoile populației. Totodată, se are în vedere reducerea consumurilor de resurse, protecția mediului natural și construit, conservarea biodiversității și asigurarea securității și salubrității publice.

Activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism se desfășoară cu respectarea principiilor autonomiei locale, parteneriatului, transparenței, participării publicului la procesul decizional și dezvoltării durabile, conform cărora deciziile actuale trebuie să asigure dezvoltarea fără a compromite drepturile generațiilor viitoare.

Autoritatea publică locală are responsabilitatea dezvoltării armonioase a teritoriului aflat în raza sa administrativ-teritorială, prin utilizarea instrumentelor specifice de planificare urbană.

Urbanismul are ca principal scop stimularea evoluției complexe a localităților, prin elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare spațială durabilă și integrată, pe termen scurt, mediu și lung.

Primarul, prin structura responsabilă cu urbanismul condusă de arhitectul-șef din cadrul aparatului de specialitate, are atribuții în asigurarea elaborării documentațiilor de urbanism aflate în competența autorităților publice locale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

3.2 Obiectivul general la care contribuie prestarea serviciilor

Obiectivul general al contractului îl reprezintă îmbunătățirea capacității administrative și a calității procesului decizional la nivelul Comunei Sinești, prin elaborarea și implementarea unui Plan Urbanistic General (PUG) actualizat și digitalizat în format GIS.

Obiectivul de investiții propus susține crearea unui cadru modern pentru reformarea și digitalizarea instrumentelor de planificare urbană la nivelul autorității publice locale, contribuind la implementarea prevederilor legale în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului.

Prin realizarea acestui obiectiv se urmărește:

- crearea unui cadru strategic coerent de dezvoltare teritorială;

- digitalizarea și integrarea informațiilor urbanistice într-un sistem GIS;

- eficientizarea proceselor administrative și a activităților de urbanism;

- creșterea transparenței decizionale și a accesului la informații de interes public;

- fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea locală pe baze reale și actualizate.

Realizarea acestui obiectiv va conduce la consolidarea capacității instituționale a autorității contractante și la asigurarea unui instrument operațional modern pentru gestionarea dezvoltării teritoriale.

3.3 Obiectivul specific la care contribuie prestarea serviciilor

Autoritatea Contractantă urmărește, prin implementarea contractului, realizarea unui set integrat de activități care să conducă la elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism moderne, actualizate și digitalizate, capabile să răspundă cerințelor actuale și viitoare de dezvoltare ale comunei Sinești.

În contextul necesității implementării unor noi concepte de dezvoltare locală, care să faciliteze tranziția verde și dezvoltarea durabilă a localităților din România, elaborarea documentației PUG și transpunerea acesteia în format GIS reprezintă un element esențial pentru realizarea unei documentații dinamice, adaptate evoluțiilor socio-economice și cerințelor de mediu.

Actualizarea Planului Urbanistic General presupune revizuirea reglementărilor urbanistice existente, a indicatorilor urbanistici și a prevederilor planului inițial, prin corelarea acestora cu legislația în vigoare, tendințele de dezvoltare și necesitățile actuale ale comunității, precum și actualizarea listei proiectelor de investiții necesare implementării viziunii de dezvoltare.

În acest sens, obiectivele specifice urmărite sunt:

- elaborarea și aprobarea Planului Urbanistic General;

- elaborarea Regulamentului Local de Urbanism;

- realizarea bazei de date urbane în format GIS;

- integrarea documentațiilor existente (PUG, PUZ, PUD) într-un sistem unitar;

- realizarea analizelor teritoriale și a studiilor de fundamentare;

- definirea strategiei de dezvoltare spațială;

- stabilirea reglementărilor urbanistice adaptate realităților locale;

- implementarea unei platforme informatice GIS pentru urbanism;

- crearea unui sistem integrat de suport decizional pentru autoritatea contractantă.

Prin atingerea acestor obiective specifice se asigură dezvoltarea coerentă și sustenabilă a teritoriului, corelată cu politicile publice și cerințele de dezvoltare locală.

- 3.4 Legislatie

Elaborarea documentației Planului Urbanistic General se va realiza cu respectarea prevederilor legislației naționale și europene aplicabile în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, mediului, construcțiilor și sistemelor informatice, după cum urmează:

Legislație generală și de bază

- Constituția României;

- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Urbanism și amenajarea teritoriului

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

- Ordinul nr. 233/2016 privind elaborarea și actualizarea documentațiilor de urbanism;

- HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

- HG nr. 101/2010 privind dreptul de semnătură și organizarea Registrului Urbaniștilor din România;

- OM nr. 13/1999 – Ghid privind elaborarea Planului Urbanistic General;

- OM nr. 2701/2010 privind consultarea publicului;

Planuri de amenajare a teritoriului național

- Legea nr. 5/2000 – Zone protejate;

- Legea nr. 351/2001 – Rețeaua de localități;

- Legea nr. 575/2001 – Zone de risc natural;

- Legea nr. 363/2006 – Rețele de transport;

- Legea nr. 190/2009 – Zone cu resurse turistice;

- Legea nr. 171/1997 – Ape;

Construcții și autorizare

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

- OM nr. 839/2009 privind aplicarea Legii 50/1991;

- OM nr. 2264/2004 privind parcările;

Proprietate, cadastru și terenuri

- Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară;

- Ordinul nr. 700/2014 privind avizarea și recepția lucrărilor cadastrale;

- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică;

- Legea nr. 255/2010 privind exproprierea;

Mediu și dezvoltare durabilă

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

- HG nr. 1076/2004 privind evaluarea de mediu;

- Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului;

- OUG nr. 57/2007 privind ariile naturale protejate;

- OM nr. 1184/2000 – evaluarea impactului asupra mediului;

- OM nr. 1964/2007 – rețeaua Natura 2000;

- HG nr. 930/2005 – zone de protecție sanitară;

- OM MS nr. 119/2014 – norme de igienă;

Patrimoniu și protecție culturală

- Legea nr. 422/2001 privind monumentele istorice;

- Legea nr. 41/1995 privind patrimoniul cultural;

- OG nr. 43/2000 privind patrimoniul arheologic;

- OM nr. 2828/2015 privind lista monumentelor istorice;

Alte reglementări relevante

- Legea nr. 24/2007 privind spațiile verzi;

- Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic;

- OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

- Legea nr. 107/1996 – Legea apelor;

- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă;

- Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor;

Dispoziții finale

Pe parcursul derulării contractului, orice modificare legislativă care poate avea impact asupra documentației PUG va fi analizată și integrată în documentație, în condițiile legii și ale prevederilor contractuale, în funcție de impactul acesteia asupra lucrărilor.

3.5 Date privind amplasamentul

Datele privind amplasamentul aferent prezentului contract sunt următoarele:

Comuna Sinești este situată în județul Ialomița, fiind o unitate administrativ-teritorială de rang IV, caracterizată printr-un teritoriu administrativ compus din intravilan și extravilan, supus proceselor de dezvoltare urbană și rurală.

Numărul total de locuitori ai comunei este de .........., conform rezultatelor provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor, runda 2021.

Suprafața totală a unității administrativ-teritoriale este de ........ ha, din care:

- intravilan: ......... ha;

- extravilan: ......... ha.

Numărul total de gospodării (locuințe) este de ..........., conform datelor statistice disponibile.

Teritoriul administrativ prezintă caracteristici specifice mediului rural, cu tendințe de dezvoltare urbanistică, ceea ce impune necesitatea actualizării documentațiilor de urbanism și a corelării acestora cu evoluția socio-economică și teritorială a localității.

4. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME SOLICITATE DE CĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

  - Serviciile solicitate: activităţile ce vor fi realizate

Potrivit art. 21 al Ordinului MDRAP 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, procesul elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism implică parcurgerea următoarelor etape:

- iniţierea elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism;

- contractarea elaborării documentaţiei în condiţiile legii;

- elaborarea studiilor de fundamentare;

- elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate;

- elaborarea formei preliminare a documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism;

- obţinerea de avize şi/sau acorduri;

- redactarea finală a documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism - cu introducerea tuturor observaţiilor din avize şi/sau acorduri;

- aprobarea propunerii de documentaţie de amenajare a teritoriului sau de urbanism de către autoritatea administraţiei publice locale competente;

- asigurarea caracterului public al documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism aprobate, conform legii.

Prin urmare, componenta de urbanism din prezentul contract se va derula în următoarele etape:

- Etapa I - Realizarea suportului topografic

- Etapa II - Elaborarea studiilor de fundamentare

- Etapa III - Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate

- Etapa IV - Elaborarea formei preliminare a documentaţiei de urbanism PUG in format GIS

- Etapa V - Obţinerea de avize şi/sau acorduri, redactarea finală a documentaţiei de urbanism PUG - cu introducerea tuturor observaţiilor din avize şi/sau acorduri, aprobare prin HCL

- ETAPA I - Realizarea suportului topografic:

Se va realiza Studiu de fundamentare privind actualizarea suportului topografic al PUG (avizat OCPI – avizul OCPI se va obține la finalul lucrarii in etapa de avize). Studiul se va pune la dispoziţia specialiştilor elaboratori și a beneficiarului în format Stereo70.

Activitatea presupune analiza planurilor topografice existente, limite de comuna, PUZ-uri, PUD-uri și introducerea acestora pe suport electronic. Analiza situației existente referitoare la mediu intern si extern. Se va descrie modul in care se vor realiza activitatile de mai sus precum si modul de integrare a tuturor informatiilor ce vor face parte din planul topografic al comunei. Va include baza de date spațiala și baza de date descriptivă pentru diferite forme de elemente geospațiale care caracterizează din punct de vedere topografic, cadastral și urbanistic întreg teritoriul administrativ al comunei (intravilan + extravilan). Toate informațiile spațiale (grafice) și descriptive (alfanumerice) necesare vor fi stocate d.p.d.v. informatic într-o bază de date, unitară la nivelul întregii unități administrativ teritoriale in cadrul platformei informatice ofertate.

De asemenea, se va realiza o analiza a tuturor documentaţiilor de urbanism aprobate care au produs efecte în teritoriu, cu transpunerea elementelor de reglementare pe suportul topografic. Transpunerea documentaţiilor de urbanism aprobate se va face din sursele disponibile la primărie (formate dwg sau planşe) care se vor rasteriza și suprapune peste suportul topografic.

- ETAPA II - Elaborarea studiilor de fundamentare:

Fundamentarea propunerilor din cadrul documentaţiilor se realizează pe baza studiilor de fundamentare, care sunt lucrări de specialitate prin care se realizează analize şi propuneri de soluţionare a problemelor teritoriului şi localităţilor, pe domenii, rezultatele acestora având drept scop susţinerea propunerilor de reglementare a modului de dezvoltare a unităţilor administrativ - teritoriale, care se formulează prin documentaţia de bază.

Studiile de fundamentare trebuie să prezinte concluzii pe bază de analiză de date actualizate, cu o vechime de maximum 3 ani faţă de data elaborării. Pot fi folosite parţial studii, cercetări şi proiecte anterioare în situaţia în care informaţiile oferite de acestea nu şi-au pierdut valabilitatea. Pentru toate categoriile de studii de fundamentare, demersul elaborării va fi structurat astfel:

- delimitarea obiectivului studiat;

- analiza critică a situaţiei existente;

- evidenţierea disfuncţionalităţilor şi priorităţi de intervenţie;

- propuneri de eliminare/diminuare a disfuncţionalităţilor;

- prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare.

Analiza situaţiei existente se va face prin prisma următoarelor studii de fundamentare (caracter analitic, prospectiv, consultativ), in conformitate cu prevederile Ordinului 233/2016 pentru UAT rag IV altele, ce vor fi elaborate de Prestator:

- Studiu de fundamentare privind condiţiile geotehnice şi hidrologice;

- Organizarea circulatiei si transporturilor

- Studiu de fundamentare privind protecţia mediului natural,  riscuri naturale şi antropice

- Studiu istoric

- Studiu peisagistic

- Studiu de fundamentare privind tipurile de proprietate;

- Studiu de fundamentare privind infrastructura tehnico-edilitară;

- Anchete sociale

- Studiu de fundamentare privind evoluţia activităţilor economice

- Studiu de fundamentare privind evoluţia socio-demografică

- impactul schimbărilor climatice.

- ETAPA III - Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate

Elaboratorul documentaţiei de urbanism are obligaţia de a corela toate concluziile studiilor de fundamentare şi de a genera o concepţie unitară de amenajare a teritoriului şi dezvoltare durabilă şi competitivă a unităţii administrativ - teritoriale, pe baza unei Analize Diagnostic Multicriteriale Integrate.

Aceasta va sta la baza formulării diagnosticului general și prospectiv, a strategiei de dezvoltare spaţială a comunei şi a estimării viabilităţii financiare a propunerilor din Planul Urbanistic  General al comunei Sinesti.

- ETAPA IV - Elaborarea formei preliminare o documentaţiei de urbanism PUG in format GIS

Planul urbanistic general cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale de baza, cu privire la:

a) stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii;

b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

c) zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie;

d) delimitarea zonelor afectate de servituti publice;

e) modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

f) stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice si a siturilor arheologice reperate;

f^1) zonele care au instituite un regim special de protectie prevazut in legislatia in vigoare;

g) formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;

h) precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate.

i) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone.

j) zone de risc datorate unor depozitari istorice de deseuri.

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:

a) evolutia in perspectiva a localitatii;

b) directiile de dezvoltare functionala in teritoriu;

c) traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean.

d) zonele de risc natural delimitate si declarate astfel, conform legii, precum si la masurile specifice privind prevenirea si atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor si realizarea constructiilor in aceste zone.

e) lista principalelor proiecte de dezvoltare si restructurare;

f) stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire;

g) delimitarea zonelor in care se preconizeaza operatiuni urbanistice de regenerare urbana.

Prin Planul urbanistic general se identifică zone pentru care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu şi de la care nu se pot acorda derogări. Aceste reglementări se formulează cu claritate în Regulamentul local de urbanism aferent Planului urbanistic general.

Conţinutul Planului Urbanistic General:

Planul urbanistic general cuprinde piese scrise şi desenate cu privire la:

- Piese scrise:

  - Memoriul general, care cuprinde:

    - Sinteza studiilor analitice si prospective, diagnosticul general si prospectiv;

    - Strategia de dezvoltare spaţială;

    - Politici şi programe de investiţii publice necesare pentru implementare;

    - Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;

    - Planul de acţiune pentru implementarea planului urbanistic general;

  - Regulamentul  local de urbanism

Conţinutul Regulamentului local de urbanism:

Regulamentul local de urbanism pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, aferent Planului urbanistic general cuprinde şi detaliază prevederile referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum şi de amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor, materiale şi culori, pe zone, în conformitate cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale acestora, stabilite în baza studiilor de specialitate.

Prescripţiile (permisiuni şi interdicţii) cuprinse în Regulamentul local de urbanism sunt obligatorii, constituind fundamentul procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construire. Regulamentul Local de Urbanism cuprinde:

- Reguli de bază privind modul de ocupare a terenurilor:

  - păstrarea integrităţii mediului (protecţii faţă de poluare şi alte riscuri);

  - protejarea patrimoniului construit (construcţii existente protejate);

  - definirea condiţiilor de admisibilitate/interdicţie de ocupare şi utilizare a terenurilor, amplasări şi retrageri minime obligatorii, asigurarea acceselor obligatorii, echiparea tehnico- edilitară, forma şi dimensiunile terenurilor pentru construcţii;

  - respectarea condiţiilor privind siguranţa construcţiilor şi apărarea interesului public;

- Zonificarea funcţională: împărţirea teritoriului în zone şi subzone funcţionale, precum şi prevederi la nivelul zonelor funcţionale. Pentru fiecare din zone şi subzone sus definite se vor stabili funcţiunile complementare şi condiţiile de amplasare şi conformare a construcţiilor:

  - caracteristici ale parcelelor: forma, dimensiuni, suprafaţa şi front stradal în valori minim acceptabile, în relaţionare cu ţesutul urban existent sau cu tendinţa de dezvoltare din ultimii ani, pe zone neconstituite încă şi în relaţionare cu constituţia geografică a locului (terenuri plane, cu declivitate) şi alţi factori de influenţă locală;

  - implantarea construcţiilor în raport de: căile de circulaţie, limitele separatoare ale parcelelor; alte construcţii existente pe aceiaşi parcelă;

  - indici de ocupare a terenului, POT, CUT, înălţime maximă a construcţiilor (şi în raport de construcţii învecinate); aspectul exterior al clădirilor

  - accese (carosabile şi pietonale), căi de comunicaţii şi spaţii de parcare;

  - amplasarea de spaţii verzi şi împrejmuiri;

  - echiparea edilitară;

  - dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantaţiilor, materiale şi culori, pe zone, în conformitate cu caracteristicile arhitectural-urbanistice ale acestora

Prevederile regulamentului local de urbanism sunt diferenţiate pentru fiecare unitate teritorială de referinţă, zonă şi subzonă a acesteia. Prescripţiile din Regulamentul Local de Urbanism au ca suport unităţile teritoriale de referinţă (UTR), delimitate convenţional pe baza criteriilor de omogenitate morfologică şi funcţională (funcţiune predominantă).

Strategia de dezvoltare spatiala

Strategia de dezvoltare spaţială va sta la baza elaborării PUG şi cuprinde atât piese scrise cât şi desenate.

Se vor avea în vedere cel puţin următoarele elemente generale de temă:

- Introducerea în intravilan a zonelor aflate în extravilanul localităţii care suportă tendinţe accentuate de dezvoltare, reglementarea acestora în acord cu potenţialul şi vocaţia localităţii, cu indicatori urbanistici atractivi dar în spiritul limitării efectelor negative ale expansiunii teritoriale;

- Realizarea conexiunilor şi accesibilizării teritoriului intravilan extins prin noi căi de comunicaţii;

- Ierarhizarea căilor de comunicaţie în teritoriu, diferenţierea acestora;

- Reducerea şi eliminarea incompatibilităţilor funcţionale;

- Identificarea dotărilor şi a echipamentelor publice necesare în raport cu dezvoltarea teritoriului, identificarea terenurilor pentru acestea, indiferent de regimul de proprietate, în vederea realizării obiectivelor de utilitate publică necesare identificate

- Valorificarea spaţiilor reziduale şi completarea sistemului de spaţii verzi (parcuri, scuaruri, plantaţii de protecţie, culoare ecologice, amenajarea cursului de apă, etc);

- Respectarea şi protejarea caracterului localităţii;

- Piese desenate:

  - Încadrare în teritoriu - relaţia cu planuri de amenajare a teritoriului;

  - Zonificarea funcţională la nivelul teritoriului administrativ (cu bilanţ teritorial), inclusiv zone de protecţie;

  - Analize funcţionale;

  - Situaţia existenta - sinteza disfuncţionalităţi;

  - Strategia de dezvoltare spaţială;

  - Reglementări urbanistice propuse (Unităţi si macrounităţi teritoriale de referinţă);

  - Reglementări tehnico - edilitare propuse;

  - Proprietatea asupra terenurilor, obiective de utilitate publică, intravilan;

Pe parcursul elaborării propunerilor se va realiza consultarea publicului şi a factorilor interesaţi, precum organizaţii ale societăţii civile, asociaţii profesionale, asociaţi ale sectorului de afaceri, reprezentanţi ai cetăţenilor, asupra evoluţiei propunerilor preliminare, a alternativelor şi opţiunilor preferate, astfel încât să fie preîntâmpinate eventuale dezacorduri sau contestări. Consultarea publicului pe propunerile de plan se face înainte de transmiterea documentaţiei pe circuitul legal de avizare.

e) ETAPA V - Obţinerea de avize si/sau acorduri redactarea finala a documentaţiei de urbanism PUG - cu introducerea tuturor observaţiilor din avize si/sau acorduri, aprobare prin HCL.

Avizele şi acordurile cu privire la documentaţia de urbanism se emit în scopul realizării concordanţei dintre propunerile de dezvoltare a teritoriului cu politicile de dezvoltare şi strategiile sectoriale la nivel naţional, regional, judeţean şi local, precum şi cu prevederile legale specifice.

Documentaţiile pentru obţinerea avizelor se vor întocmi de către elaborator, conform reglementărilor stabilite de către fiecare instituţie avizatoare, şi se vor susţine de către acesta la unităţile avizatoare.

Se va elabora de către prestator Raportul de mediu pentru obtinerea avizului APM Ialomita , în conformitate cu legislaţia în vigoare, daca va fi cazul

Studiul pedologic necesar pentru avizul DAJ Ialomita/MADR este in sarcina achizitorului

Prestatorul va realiza redactarea finală a documentaţiei de urbanism cu introducerea tuturor observaţiilor din avize şi/sau acorduri.

Taxele (dacă va fi cazul) pentru obţinerea avizelor/acordurilor vor fi suportate de către autoritatea contractantă separat, nefiind incluse în preţul contractului.

Platforma informatica urbanism

Scopul proiectului este de a imbunatati procesul administrativ in ceea ce priveste managementul masurilor de dezvoltare ale comunei pe urmatorii ani.

Aceste scopuri pot fi atinse prin:

- unificarea tuturor informatiilor rezultate in procesul de inregistrare sistematica intr-o baza de date unica la nivel institutional;

- implementarea unei platforme informatice web care va permite:

  - vizualizarea permanenta, in functie de categoria de utilizator, a informatiilor privind datele urbanistice;

  - realizarea de analize si interogari pe baza datelor existente;

  - realizarea de harti tematice parametrizate care sa permita selectarea intr-o interfata simpla si actualizarea automata a continutului de harta

  - interfatarea cu platforma existenta care gestioneaza imobile, constructii si nomenclatura stradala;

- crearea unui sistem informatic unitar care sa ofere un suport informational corect si actualizat pentru fundamentarea deciziilor la nivelul managementului strategic al comunei;

In cadrul acestui subcapitol vor fi prezentate cerintele tehnice minime obligatorii care se vor avea in vedere la implementarea platformei informatice. Pentru fiecare din cerintele din aceasta sectiune, in oferta tehnica, ofertantul va include minimal urmatoarele: descrierea detaliata a modalitatilor de indeplinire a cerintelor minimale, documente tehnice care dovedesc indeplinirea cerintelor si capturi de ecran din platforma si modulul ofertate.

Platforma web va fi licentiata pentru un numar nelimitat de utilizatori si pentru o perioada nelimitata de timp. Baza de date creata ca urmare a prestarii serviciilor de actualizarea a planului urbanistic general se va stoca pe platforma hardware ofertata. Popularea bazei de date va fi efectuata de catre Prestator in decursul derularii contractului, prin scanarea documentelor puse la dispozitie de catre Primarie si colectate din teren.

Platforma informatica trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte tehnice:

- toate meniurile si mesajele aplicatiei trebuie sa fie in limba romana cu diacritice;

- la nivelul fiecarui modul/pagini va fi disponibil un asistent tip help-contextual care sa descrie functionalitatile disponibile;

- manualul de utilizare va fi disponibil din platforma pentru fiecare modul;

- accesul se va face pe baza de nume utilizator si parola. Parolele vor fi stocate in baza de date folosind un hash criptografic sau criptate;

- drepturile de acces la functionalitatile modulelor vor fi de tip CRUD;

- sistemul in integralitatea lui va fi licentiat fara limitare in timp si pentru un numar nelimitat de utilizatori;

- principalele componente ale sistemului (baza de date, server GIS) vor fi de tip surse-deschise;

- va permite activarea, centrarea si dezactivarea straturilor geografice afisate;

- va permite utilizatorului sa roteasca harta impreuna cu toate straturile vizibile, indicand in permanenta directia NORD;

- va permite crearea de noi straturi;

- va permite afisarea integrata pe harta interactiva a tuturor straturilor corespunzatoare modulelor care vor fi implementate

- toate geometriile elementelor gestionate de catre platforma sa poate fi reprezentate manual prin intermediul unor instrumente software direct in platforma, sa poata fi importate din fisiere SHP si DXF sau sa prin introducerea coordonatelor punctelor componente;

- va stoca un istoric cu toate modificarile atributelor si geometriile elementelor gestionate;

- va avea implementat un  modul de auditare a tuturor operatiilor efectuate de catre utilizatori (autentificare, vizualizare entitati, adaugare, modificare, stergere, etc);

- istoricul modificarilor fiecarei entitati gestionate de catre platforma va fi stocat in baza de date in format json/xml/base64 impreuna cu detalii privind data modificarii, numele utilizatorului care a facut modificare si o descriere tip text a modificarilor. Stocarea in unul din formatele solicitate (json, xml sau base64) va permite utilizatorilor cu rol de administrare sa reincarce integral in aplicatie atributele si geometriile unei entitati de la un moment de timp selectat. Ofertantii vor descrie in oferta tehnica mecanismul de restaurare a datelor din istoric pentru o entitate luand in calcul eventualele modificari ale structurii bazei de date ulterior implementarii acesteia;

- va permite in modulul harta sa fie vizualizate pentru straturile active geometriile active la o data din trecut selectata de utilizator, prin preluarea din istoricul entitatilor straturilor active a geometriei active la data selectata;

- informatiile legate de atributele elementelor gestionate sa poate fi afisate atat in format lista, cat si in componente tip widget direct pe harta. Fiecare lista si widget care permite afisarea informatiilor in forma tabelara (drumuri, imobile, constructii, mobilier urban, semafoare, indicatoare rutiere, etc.) sa poate fi configurate de catre fiecare utilizator autentificat prin selectarea coloanelor care vor fi afisate, precum si ordinea lor de afisare. Pentru fiecare lista/widget, coloanele disponibile vor reprezenta toate atributele care definesc obiectul afisat in lista. Pentru fiecare coloana selectata va fi creat automat si un filtru de cautare dupa atributul corespunzator acelei coloane cu ajutorul caruia utilizatorul va putea filtra datele direct din interfata care afiseaza lista;

- informatiile personalizate pentru fiecare utilizator (coloane afisate pentru fiecare lista/widget, layout harta, structura tooltip, straturi vizibile) vor fi stocate in baza de date, astfel daca utilizatorul se va autentifica de la alta statie de lucru, configurarile ii vor fi incarcate automat;

- elementele care afiseaza liste (atat liste dedicate, cat si cele de tip widget) sa permita filtrarea elementelor afisate in functie de conditiile alese de catre utilizator, filtrarea elementelor sa poata si facuta atat aproximativ, cat si exact (filtrarea aproximativa va fi aplicabila in special coloanelor corespunzatoare atributelor care gestioneaza informatii tip text);

- filtrele de cautare pentru coloanele corespunzatoare atributelor care gestioneaza informatii tip data vor fi formate ca interval de cautare (data inceput/data sfarsit)

- filtrele de cautare pentru coloanele corespunzatoare atributelor care gestioneaza informatii tip numeric vor fi formate ca interval de cautare (valoare minima/valoare maxima)

- afisare pe harta interactiva a rezultatului filtrarii prin marcarea diferentiata a elementelor selectate (de ex: identificarea cu o culoare separata a semnelor de circulatie aflate pe o anumita strada, identificarea cu o culoare separata a semafoarelor dintr-un anumit sector, etc)

- exportul rezultatului filtrarii va fi in format xls, shp si dxf pentru toate straturile gestionate de catre platforma;

- sistemul va oferi in modulul harta instrumente de masurat distante si suprafete si afisarea pe harta a rezultatului masuratorii;

- sistemul va oferi in modulul harta o functionalitate de selectie a elementelor de pe stratul activ prin intersectia unui elementul desenat (linie sau suprafata) cu elementele de pe stratul activ;

- sistemul va oferi in modulul harta o functionalitate de selectie a elementelor de pe stratul activ prin intersectia elementelor de pe stratul activ cu o geometrie tip shp sau dxf incarcata de catre utilizator. Platforma va afisa pe harta geometria incarcata din fisierul shp sau dxf

- sistemul va oferi in modulul harta un meniu contextual prin care vor putea fi efectuate cel putin urmatoarele operatii: afisare strat activ, schimbare strat activ, modifica atributele entitatii selectate, modifica geometria entitatii selectate, vizualizeaza arhiva electronica a entitatii selectate, planifica o activitate pentru entitatea selectata.

- sistemul va oferi posibilitatea crearii de grupuri de elemente selectate, indiferent cum au fost acestea selectate (manual, prin intersectia cu elemente desenate, prin intersectia cu geometrii incarcate) si salvarea acestora in baza de date prin introducerea unui nume si a unei descrieri, grupurile salvate putand fi oricand reincarcate de catre utilizatori;

- grupurile de elemente salvate vor putea fi salvate ca grupuri private (doar utilizatorul care le-a creat le va putea vizualizat) sau ca grupuri publice (toti utilizatorii autentificati in platforma le vor putea vizualiza/gestiona)

- grupurile de elemente pot fi formate fie doar din elemente de pe acelasi strat geografic, fie din elemente de pe orice strat geografic (de ex. va putea fi creat un grup cu imobilele, arborii si lucrarile edilitare dintr-o zona definita de utilizator)

- sa aiba cel putin doua scheme de culoare (dark/light) selectabile de catre fiecare utilizator in parte;

- pentru elementele afisate de catre fiecare strat pe harta interactiva, platforma va permite configurarea unui obiect de tip tooltip care sa afiseze date de interes atunci cand utilizatorul trece cu cursorul mouse-ului peste elemente (mouseover). Pentru fiecare strat, fiecare utilizator isi va putea configura structura tooltip-ului cu atribute ale stratului care sunt de interes. Pentru fiecare strat tooltip-ul va putea fi configurat de care fiecare utilizator folosind toate atributele care definesc elementele afisate pe acel strat. Ofertantii vor descrie in oferta tehnica, mecanismul de creare a obiectului de tip tooltip pentru fiecare strat si lista de atribute care vor putea fi utilizate.

- sa aiba un sistem de mesagerie tip Inbox in care utilizatorii sa primeasca notificari de la administratorii sistemului sau notificari automate generate de platforma. Notificarile vor fi publice (trimise tuturor utilizatorilor) sau private (destinate unui singur utilizator). Platforma va avea prevazuta o sectiune prin care administratorii sistemului vor putea crea si trimite notificari si vor putea vizualiza gradul de citire a acestora de catre destinatari

- sistemul va permite pentru fiecare strat afisabil pe harta interactiva definirea de caracteristici aplicabile elementelor din acel strat. De exemplu: pentru constructii vor putea fi create caracteristici de tip „structura beton”, „structura metal”, pentru imobile vor putea fi create caracteristici de tip „gard beton”, „gard lemn”. Caracteristicile aplicabile pentru fiecare tip de entitate vor fi gestionate de catre utilizatorul cu rol de administrator. In ecranele de tip lista si widget corespunzator fiecarui tip de entitate gestionat de catre sistem, se va putea face filtrare in functie de caracteristicile aplicabile stratului respectiv (de ex: se vor putea filtra si vizualiza pe harta toate constructiile care au ca si caracteristica gardul de beton). Caracteristicile aplicabile fiecare tip de entitate vor putea fi gestionate dintr-un nomenclator din modulul de administrare, administratorii sistemului putand sa extinda oricand lista de caracteristici aplicabile unei entitati.

- sistemul va permite gestiunea, pentru fiecare tip de document electronic generat, a unui sablon. Sabloanele vor putea fi configurate de catre utilizatorii platformei folosind un editor de text tip Word. Platforma va putea permite si versionarea acestora. Pentru fiecare tip de document electronic emis de catre platforma, va exista si un instrument software de definire a fluxului de emitere/aprobare a documentului (de la completare/inregistrare pana la emitere si arhivare). Ofertantii vor descrie in oferta tehnica instrumentul de configurare a fluxului electronic de emitere.

- modelul de date (logic si fizic) utilizat in cadrul platformei va fi documentat si livrat catre primarie la finalizarea proiectului;

- in perioada de implementare, primaria va putea solicita adaugarea de noi atribute elementelor gestionate de catre module (altele decat setul minim descris in cadrul fiecarui mobil), prestatorul avand obligatia sa ajusteze platforma conform solicitarilor;

- sa permita rularea pe infrastructura hardware solicitata a doua instante distincte ale platformei (una destinata bazei de date aferenta imobilelor si constructiilor pentru care au fost finalizate serviciile de inregistrare sistematica si una destinata imobilelor si constructiilor aflate in lucru);

- sa poata fi instalata pe servere virtuale, aplicatiile fiind cloud-ready.

Platforma informatica va fi livrata cu un modul de urbanism care va permite Primariei un management integrat al documentatiilor de urbanism, bazat pe identificarea cu acuratete si generarea automata a regimului tehnic aferent si aplicabil unui amplasament pe baza reglementarilor in vigoare existente si aplicabile acelui amplasament, la nivel de Regulament Local de Urbanism, conform prevederilor PUG-ului in vigoare, integrand nativ si automat prevederile aduse de toate PUZ-urile, PUD-urile si restrictiile existente.

Modulul de urbanism trebuie sa permita cel putin urmatoarele functionalitati:

- integrarea in harta a documentatiilor de urbanism la nivelul UAT-ului;

- modelarea fluxului pentru generarea automata a documentatiilor de urbanism (regasirea facila a proprietatii pentru care se elibereaza documentatia – prin functii de cautare, navigare la adresa pe harta in ecranul de completare a documentatiei);

- gestiunea cererilor de emitere a certificatului de urbanism, a autorizatiilor de construire/desfiintare, precum si a cererilor de prelungire a certificatelor si autorizatiilor;

- preluarea datelor din documentatiile emise anterior – date pentru generarea certificatului sau autorizatiei din cerere, datele de identificare ale imobilului/terenului pentru cererile de prelungire a unor certificate/autorizatii existente, etc;

- gestiunea certificatelor de urbanism;

- preluarea automata a prevederilor regulamentului de urbanism aferent RLU-ului din PUG/PUZ/PUD;

- gestiunea autorizatiilor de construire/demolare;

- gestiunea prelungirii documentatiilor eliberate in prealabil;

- gestiunea documentelor suport atasate cererilor;

- gestiunea sabloanelor pentru documentele emise de platforma;

- arhivarea electronica a tuturor documentelor generate/incarcate in sistem;

- localizarea pe harta a locatiilor pentru care s-a emis sau se solicita autorizatie;

- import ortofotoplan;

- interfatare cu platforma informatica pentru gestiune cadastru si nomenclatura stradala care va fi implementata in cadrul primariei;

- vizualizare geometrii suprapuse pe ortofotoplan pentru elementele gestionate de catre modulul de urbanism, cat si pentru imobilele si constructiile importate.

In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta:

- schema a arhitecturii platformei cu evidentierea tuturor componentelor software

- descrierea tehnica a platformei ofertate

- descrierea tehnica a modulului de urbanism

- modul de acoperire punct cu punct a cerintelor platformei informatice ofertate si a modulului de urbanism

- 5. Ipoteze și riscuri

Implementarea proiectului este condiționată de o serie de ipoteze de lucru și este supusă unor riscuri inerente, generate de specificul serviciilor de elaborare a documentațiilor de urbanism (PUG și RLU) în format GIS, de durata de derulare a contractului, de complexitatea activităților și de procesele tehnice și administrative implicate.

Riscurile pot apărea atât la nivelul Autorității Contractante, cât și al Prestatorului, fiind influențate de factori tehnici, juridici, instituționali sau operaționali.

5.1 Ipoteze

În pregătirea ofertelor, operatorii economici vor avea în vedere, cel puțin, următoarele ipoteze:

- conținutul serviciilor este descris în mod complet și explicit în Caietul de Sarcini;

- începerea serviciilor se va realiza în perioada estimată;

- nu vor interveni modificări majore ale cadrului legislativ sau instituțional care să afecteze implementarea contractului;

- Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Prestatorului toate informațiile relevante disponibile pentru realizarea serviciilor;

- resursele necesare implementării contractului pot fi asigurate în condiții normale de piață.

Ofertanții vor lua în considerare aceste ipoteze și vor estima resursele necesare pentru gestionarea eventualelor riscuri asociate.

5.2 Riscuri generale și măsuri de gestionare

| Risc | Măsuri de gestionare |
| --- | --- |
| Dificultăți de colaborare și comunicare între factorii implicați | Organizarea periodică a ședințelor de proiect și stabilirea unor mecanisme clare de comunicare |
| Date și informații insuficiente pentru realizarea serviciilor | Verificarea și validarea datelor disponibile în etapa inițială a contractului; completarea acestora pe parcurs |
| Necesitatea introducerii unor activități suplimentare | Aplicarea mecanismelor contractuale de modificare nesubstanțială și gestionarea flexibilă a activităților |

5.3 Riscuri operaționale și măsuri de atenuare

5.3.1 Nerespectarea condițiilor contractuale de către prestator

Nerespectarea obligațiilor contractuale poate conduce la întârzieri sau la afectarea calității serviciilor.

Măsuri:

- includerea de clauze contractuale de penalizare;

- monitorizarea continuă a activităților;

- planificarea activităților cu marje de siguranță.

5.3.2 Deficiențe în comunicarea dintre părți

Comunicarea necorespunzătoare poate genera întârzieri și neclarități.

Măsuri:

- stabilirea unui plan de comunicare clar;

- utilizarea canalelor oficiale de comunicare;

- desemnarea unui manager de proiect din partea autorității contractante.

5.3.3 Întârzieri în derularea procedurii de achiziție

Procedura de atribuire poate genera întârzieri în contractare.

Măsuri:

- elaborarea corectă și completă a documentației de atribuire;

- desemnarea unei comisii de evaluare competente;

- includerea proiectului de contract în documentația de atribuire.

5.3.4 Riscuri generate de complexitatea proiectului

Complexitatea activităților de urbanism și GIS poate genera întârzieri sau necesitatea ajustării soluțiilor.

Măsuri:

- planificare etapizată a activităților;

- monitorizarea progresului prin rapoarte periodice;

- corelarea continuă a livrabilelor cu cerințele contractuale.

5.3.5 Riscuri identificate de prestator

Prestatorul are obligația de a identifica și gestiona riscurile suplimentare apărute pe parcursul implementării contractului.

- 6. Abordare si metodologie in cadrul contractului

Metodologia propusă pentru realizarea contractului trebuie să fie în concordanță cu cerințele caietului de sarcini și cu reglementările aplicabile în domeniu, astfel încât să demonstreze capacitatea ofertantului de a îndeplini în mod corespunzător toate activitățile și de a livra rezultatele solicitate.

Abordarea trebuie să fie coerentă și adaptată complexității proiectului, iar prin metodologia prezentată ofertantul va evidenția modul în care înțelege cerințele autorității contractante și modul de realizare a acestora în condiții de eficiență și calitate.

Ofertanții au obligația de a respecta legislația națională și europeană aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile, protecției mediului, egalității de șanse și de gen, nediscriminării și accesibilității, asumând acest lucru prin declarație pe proprie răspundere.

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta modul de organizare și implementare a contractului, incluzând descrierea echipei de proiect, planificarea activităților pe întreaga durată de derulare, precum și modul de alocare a resurselor necesare.

De asemenea, vor fi descrise modalitățile de monitorizare a progresului, raportare a activităților, gestionare a eventualelor probleme apărute pe parcursul contractului, precum și mecanismele de comunicare între părțile implicate.

Metodologia propusă trebuie să fie suficient de detaliată pentru a demonstra capacitatea ofertantului de a implementa contractul în condiții optime și de a atinge obiectivele stabilite.

- 7. Locul si durata desfasurarii activitatilor

  - Locul desfasurarii activitatilor

Toate serviciile vor fi prestate pe teritoriul Romaniei, respectiv pe raza UAT Sinesti și în zonele adiacente. Se interzice scoaterea din tara si transmiterea catre terte persoane, atat fizice, cat si juridice, a datelor si informatiilor obtinute de catre Prestator pe durata derularii prezentului contract.

Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implică și:

- Derularea de activități pe raza Comunei Sinesti

- Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații acorduri în legătură cu obiectivul de investiții

- Derularea de activități la sediul Autorității Contractante

Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislația în materie de muncă și protecția muncii.

  - Durata prestarii serviciilor

Autoritatea Contractantă intenționează începerea serviciilor, imediat după semnarea Contractului. Durata prestării serviciilor este de 36 luni și este stabilită de Autoritatea Contractrantă ca incluzând toate etapele necesare finalizării obiectivului de investiții, respectiv:

| Nr. | Activitate | Durata estimată (în luni) – 36 luni - de la momentul semnării Contractului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Etapa I - Realizarea suportului topografic | 4 luni |
| 2 | Etapa II - Elaborarea studiilor de fundamentare | 12 luni |
| 3 | Etapa III - Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate | 12 luni |
| 4 | Etapa IV - Elaborarea formei preliminare a documentaţiei de urbanism PUG in format GIS | 19 luni |
| 5 | Etapa V - Obţinerea de avize şi/sau acorduri, redactarea finală a documentaţiei de urbanism PUG - cu introducerea tuturor observaţiilor din avize şi/sau acorduri, aprobare prin HCL | 24 luni |
| 6 | Implementare platforma informatica | 6 luni |

Durata prestării serviciilor se poate prelungi până la momentul finalizării obiectivului de investiții, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale actelor normative subsecvente, în baza prevederilor contractuale, dacă este cazul.

Această posibilitate este justificată de faptul că, pe parcursul derulării contractului, pot interveni factori neprevăzuți la momentul inițierii procedurii de achiziție de către autoritatea contractantă, având în vedere specificul complex al serviciilor și caracterul etapizat al acestora

  - Monitorizarea și raportarea activităților

Prestarea serviciilor se realizează în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, precum și cu reglementările specifice privind elaborarea și actualizarea documentațiilor de urbanism și implementarea sistemelor informatice GIS.

Monitorizarea prestării serviciilor se realizează prin corelarea etapelor contractuale cu livrabilele aferente fiecărei faze de realizare a documentației și cu procesele-verbale de recepție.

Pentru fiecare etapă a contractului, monitorizarea se realizează în principal pe baza următoarelor activități:

- realizarea suportului topografic și a bazei de date inițiale;

- elaborarea studiilor de fundamentare;

- realizarea analizei diagnostic multicriteriale integrate;

- elaborarea propunerilor preliminare și a documentației PUG în format GIS;

- obținerea avizelor și acordurilor;

- redactarea finală și aprobarea documentației de urbanism;

- implementarea și configurarea platformei informatice GIS.

Progresul activităților este urmărit prin stadiul livrabilelor realizate și prin validarea acestora de către Autoritatea Contractantă, pe baza documentelor justificative și a etapelor parcurse.

Prestatorul va asigura raportarea progresului lucrărilor, conform cerințelor stabilite prin contract, inclusiv prin prezentarea stadiului de realizare a activităților și a eventualelor probleme întâmpinate în implementare.

Plata serviciilor este corelată direct cu livrabilele realizate și recepționate, conform proceselor-verbale de recepție aferente fiecărei etape contractuale.

- Resursele necesare/expertiza necesara pentru realizarea activitatilor in Contract si obtinerea rezultatelor

  - Personalul de specialitate

Ofertantul are obligatia de a asigura personalul si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor contractelor din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Echipa Ofertantului va fi formata minim din expertii solicitati, oferind astfel expertiza si resursele necesare pentru implementarea proiectului in conditii optime. In situatia in care este necesara inlocuirea unui expert cheie pe perioada de implementare a contractului de servicii, Ofertantul are obligativitatea notificarii, cu minim 3 zile inainte de data propusa. Notificarea va fi in mod obligatoriu insotita de documentele justificative asociate noului expert, asa cum au fost acestea solicitate prin documentatia de atribuire a contractului. Ofertantul are obligatia ca expertul nou propus sa indeplineasca cerintele minime, calificarile si/sau experienta specifica solicitate de Autoritatea Contractanta, inclusiv conditiile referitoare la inexistenta unui conflict de interese, precum si sa obtina punctajul cel putin la acelasi nivel cu expertul inlocuit (aceasta in situatia in care expertul constituie factor de evaluare). Autoritatea Contractanta are dreptul de a respinge motivat noul expert propus, in situatia in care constata ca acesta nu indeplineste cerintele minime prevazute in documentatia de atribuire sau constata existenta unui conflict de interese.

Prestatorul va pune la dispoziția contractului o echipă formată din personal cu competențe și experiență dovedite, capabil să ducă la bun sfârșit activitățile definite în caietul de sarcini, astfel încât să contribuie la îndeplinirea obiectivului general și a obiectivelor specifice ale proiectului, cu respectarea cerințelor de calitate, a termenelor stabilite și a bugetului prevăzut.

Cerințele referitoare la calificările și experiența fiecărui expert sunt minime și obligatorii și vor fi probate prin documente relevante, respectiv diplome, certificate de calificare profesională, recomandări și alte documente justificative anexate pentru susținerea informațiilor din CV.

CV-ul fiecărui expert va fi prezentat în format Europass.

Pentru experții nerezidenți se vor prezenta documente justificative însoțite de traducerea autorizată în limba română.

În cazul în care calificările și/sau experiența personalului propus nu corespund cerințelor minime impuse, oferta va fi respinsă.

Prestatorul este responsabil de organizarea experților, componența echipelor, profilul profesional al acestora și efortul estimat pentru realizarea activităților contractului.

Pentru realizarea activităților în cadrul contractului, Autoritatea Contractantă anticipează necesitatea următoarelor categorii minime de experți:

- Coordonator de proiect – arhitect cu semnătură RUR – 1 persoana

- Urbanist tip 1 – 1 persoana

- Urbanist tip 2  – 1 persoana

- expert software – 1 persoana

- Expert GIS – 1 persoana

Specialiștii menționați la lit. a) și b-c) nu pot fi reprezentați de aceeași persoană, din motive de subordonare ierarhică și de separare a activităților de elaborare și verificare a calității soluțiilor tehnice.

  - Proflul expertilor principali

    - Coordonator de proiect arhitect cu semnătură RUR

Coordonatorul de proiect va asigura managementul general al contractului, coordonarea echipei de proiect și validarea soluțiilor urbanistice propuse. Acesta va răspunde de calitatea documentației, corelarea etapelor de elaborare și de relația cu autoritatea contractantă și factorii avizatori. Va avea rol de verificare, aprobare, a cărui semnătură se va regăsi atât în partea scrisă (foaie de capat, memoriu) cât și în cartușul planurilor, schițelor, detaliilor prezentate în partea desenată la rubrica șef proiect conform normativelor de proiectare.

Expertul trebuie sa respecte următoarele cerințe minime:

- Calificari: studii superioare absolvite cu diplomă de licență/master în domeniul tehnic, arhitectură sau domenii înrudite, cu autorizare D3.

- Experiență profesională specifică: coordonarea a minimum un proiect similar de elaborare și/sau actualizare Plan Urbanistic General și/sau Regulament Local de Urbanism.

    - Expert cheie software

Expertul platforma software (inginer implementare software) va asigura implementarea și configurarea platformei informatice GIS, integrarea datelor și funcționalităților, precum și suportul tehnic necesar pentru operarea sistemului.

Expertul trebuie sa respecte următoarele cerințe minime:

- Calificări: studii superioare absolvite cu diplomă de licență/master în domeniul informaticii, automatizărilor sau științei calculatoarelor; certificare din partea producătorului platformei informatice.

- Experiență profesională specifică: participarea la minimum un contract în cadrul căruia au fost implementate module ale platformei software ofertate.

    - Expert cheie GIS

Expertul GIS va coordona prelucrarea și organizarea datelor geospațiale, realizarea bazei de date GIS și integrarea informațiilor urbanistice în platforma informatică, asigurând acuratețea și interoperabilitatea datelor.

Expertul trebuie sa respecte urmatoarele cerinte minime:

- Calificări: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalent în specialitățile informatică, matematică, automatică, cadastru, topografie sau echivalent.

- Experiență profesională specifică: participarea la minimum un contract care a presupus crearea și popularea bazei de date GIS a platformei software ofertate.

  - Experți secundari (experți non-cheie)

    - Urbanist tip 1  – 1 persoana

Urbanistul va participa la elaborarea documentației PUG, realizarea analizelor teritoriale și fundamentarea soluțiilor de dezvoltare urbană, în corelare cu studiile de fundamentare și cerințele beneficiarului.

Expertul trebuie sa respecte urmatoarele cerinte minime:

- Calificări: studii superioare absolvite cu diplomă de licență/master în domeniul tehnic, arhitectură sau domenii înrudite.

- Experiență profesională specifică: participarea în calitate de urbanist în cadrul a cel puțin un proiect/contract similar.

    - Urbanist tip 2 – 1 persoana

Urbanistul va contribui la elaborarea pieselor scrise și desenate, definirea reglementărilor urbanistice și integrarea soluțiilor în cadrul documentației PUG și RLU, asigurând conformitatea cu legislația în vigoare

Expertul trebuie sa respecte urmatoarele cerinte minime:

- Calificări: studii superioare absolvite cu diplomă de licență/master în domeniul tehnic, arhitectură sau domenii înrudite, specialist cu drept de semnătură pentru realizarea Planului Urbanistic General pentru o comună.

- Experiență profesională specifică: participarea în calitate de urbanist în cadrul a cel puțin un proiect/contract similar.

  - Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor

Prin proiect/contract similar se înțelege proiect/contract de elaborare, revizuire sau actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism pentru localități de cel puțin aceeași categorie.

Ofertantul va prezenta la nivelul ofertei tehnice, o declaratie privind personalul, in care va nominaliza personalul cheie pentru fiecare pozitie conform cerintelor. Se vor prezenta documente care sa ateste indeplinirea cerintelor, cum ar fi (dar fara a se limita la acestea):

- Curriculum Vitae pentru fiecare expert propus;

- Diplomele si/sau certificarile si/sau atestatele solicitate pentru fiecare expert propus;

- Documente prin care sa se demonstreze indeplinirea cerintelor referitoare la experienta generala si cea specifica, aferente fiecarui expert propus. Pentru demonstrarea experientei specifice in roluri / proiecte similare, se vor prezenta: recomandari, fise de post, etc., iar proiectele similare trebuie sa fie finalizate la data depunerii ofertei.

In cazul in care persoanele propuse nu sunt angajati ai ofertantului, se va prezenta:

- dovada relatiei contractuale intre expert si ofertant

si/sau

- declaratia de disponibilitate completa si semna de catre expert.

Autoritatea Contractanta poate sa solicite inlocuirea unui expert pe perioada derularii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, daca aceasta considera ca expertul este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite. Inlocuirea expertului se va face cu respectarea prevederilor din contract si cu incadrarea in prevederile legale in vigoare in materie de achizitii publice. Ofertantul trebuie sa probeze (prin raportare la proiectele in derulare) disponibilitatea expertilor pentru realizarea in integralitate si la termen a serviciilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării acestuia, Contractantul are nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va asigura resursele suplimentare necesare, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea Contractantă.

Se vor atasa la propunerea tehnica documente suport care sa ateste atat cunostintele si competentele dobandite de experti (copii ale diplomelor de studii si ale certificarilor detinute), cat si indeplinirea cerintelor minime privind experienta expertilor propusi (fise de post, recomandari, extrase Revisal sau orice alte documente similare care sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime privind experienta).

Experienta personalului propus va fi confirmata pentru fiecare expert in parte prin documentele relevante astfel cum au fost solicitate, si se va completa si urmatorul tabel centralizator cu membrii echipei de proiect:

| Nr. crt. | Specialist solicitat | Persoana propusa | Experienta specifica (denumire proiect, beneficiar, perioada de desfasurare, activitati indeplinite) |
| --- | --- | --- | --- |

Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii educationale si profesionale), ca si infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficienta a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

Autoritatea Contractanta poate sa solicite inlocuirea expertilor pe perioada derularii contractului, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile la nivelul cerintelor stabilite.

Inlocuirea expertilor se va face cu respectarea prevederilor din contract si cu incadrarea in prevederile legale in materie de achizitii publice in vigoare.

Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina Contractantului.

Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.

Ofertantul va garanta Autoritatii Contractante, prin intermediul unei declaratii, ca expertii-cheie si non-cheie pe care ii propune sunt disponibili pe toata perioada de implicare a acestora pentru realizarea activitatilor prevazute si obtinerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului.

Pentru expertii implicati in implementarea contractului si ale caror date cu caracter personal sunt cuprinse in oferta, ofertantul va obtine consimtamantul acestora in ceea ce priveste prelucrarea datelor personale. Cu privire la Regulamentului general privind protectia datelor, ofertantii si, daca este cazul, subcontractantii, au obligatia de a prezenta o declaratie din care sa rezulte ca, pe perioada de implementare a contractului  ce va fi atribuit, vor respecta prevederile acestui regulament.

Ofertantul trebuie sa aiba in vedere faptul ca o persoana nu poate fi propusa pentru mai multe profile de experti.

Pentru expertii ce nu sunt vorbitori de limba romana. Ofertantul declarat castigator, va pune la dispozitie interpreti/traducatori autorizati in vederea comunicarii cu personalul Autoritatii Contractante si in vederea realizarii livrabilelor ce trebuie predate Autoritatii Contractante in limba romana. Toate cheltuielile legate de interpreti/traducatori cad in sarcina Ofertantului.

  - Fundamentarea necesarului de resurse și a complexității contractului

Obiectul contractului îl constituie servicii de proiectare de urbanism pentru elaborarea și actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Sinești, precum și furnizarea unui sistem informatic GIS pentru urbanism, cu bază de date urbană și instrumente de raportare inteligentă, inclusiv elaborarea bazei de date în format GIS în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 904/2023.

Prin urmare, rezultatele contractului sunt:

- livrabilele de urbanism, respectiv studiile de fundamentare, regulamentul local de urbanism, planșele de urbanism și avizele obținute de la autoritățile avizatoare;

- furnizarea sistemului GIS pentru gestionarea activității de urbanism, realizarea bazei de date urbane și a instrumentelor de raportare;

- realizarea unei baze de date în format GIS standardizată conform prevederilor Ordinului nr. 904/2023.

În conformitate cu legislația de specialitate, elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism se bazează pe următoarele principii:

- principiul integrării multidisciplinare, care presupune corelarea elementelor sociale, economice, de mediu, tehnice și juridice în procesul de planificare;

- principiul lucrului în echipă, care impune utilizarea unor echipe pluridisciplinare pentru elaborarea documentațiilor;

- principiul planificării participative, care presupune implicarea factorilor interesați în procesul de elaborare a documentației.

Planul Urbanistic General al comunei Sinești este asimilat unui contract care include o componentă semnificativă de servicii având ca obiect prestații intelectuale cu un grad ridicat de complexitate, conform prevederilor Ordinului nr. 233/2016 privind elaborarea și actualizarea documentațiilor de urbanism.

Prin urmare, fiecare ofertant va prezenta o echipă de proiect formată din experți și specialiști în domeniile urbanismului și GIS, care să posede competențele și experiența necesară pentru îndeplinirea în totalitate a activităților prevăzute în cadrul contractului și pentru obținerea rezultatelor anticipate.

- Atributiile si responsabilitatile partilor

8.1 Atribuțiile și responsabilitățile Prestatorului

Prestatorul are obligația de a realiza toate activitățile contractului în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în domeniul urbanismului, cu reglementările tehnice în vigoare și cu cerințele prezentului Caiet de Sarcini.

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a serviciilor care fac obiectul prezentului contract și are, în principal, următoarele atribuții și responsabilități:

a) realizarea activităților contractuale în condiții de legalitate, calitate și în termenele stabilite;

b) elaborarea și implementarea planurilor de lucru necesare desfășurării activităților;

c) predarea, în timp util, a tuturor documentațiilor și livrabilelor către Autoritatea Contractantă;

d) asigurarea conformității documentațiilor cu legislația aplicabilă și cerințele caietului de sarcini;

e) colaborarea permanentă cu reprezentanții Autorității Contractante;

f) utilizarea exclusivă a personalului calificat și atestat, conform cerințelor legale;

g) acordarea de asistență tehnică Autorității Contractante pe durata derulării contractului;

h) punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor necesare monitorizării și evaluării activităților;

i) organizarea și transmiterea documentațiilor într-o formă structurată și ușor de utilizat;

j) asigurarea relaționării, în scris, cu toți factorii implicați în procesul de avizare și aprobare a documentațiilor;

k) asigurarea faptului că nu utilizează personalul Autorității Contractante în realizarea contractului, cu excepția cazurilor convenite expres.

Prestatorul va depune toate diligențele necesare și va acționa cu promptitudine pentru soluționarea solicitărilor formulate de Autoritatea Contractantă, în măsura în care acestea sunt direct legate de obiectul contractului.

8.2 Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante

Autoritatea Contractantă are, în principal, următoarele atribuții și responsabilități:

a) punerea la dispoziția Prestatorului a tuturor informațiilor și documentelor disponibile necesare realizării serviciilor;

b) asigurarea condițiilor necesare desfășurării întâlnirilor de lucru și a ședințelor de analiză a progresului;

c) desemnarea persoanelor responsabile pentru coordonarea relației cu Prestatorul;

d) asigurarea resurselor care îi revin pentru buna desfășurare a contractului;

e) achitarea taxelor necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizațiilor, precum și a altor documentații solicitate de instituțiile avizatoare;

f) plata serviciilor prestate, în condițiile și termenele stabilite prin contract, pe baza documentelor justificative.

- Receptia serviciilor

In vederea receptionarii produselor livrate, comisia din cadrul primariei va verifica completitudinea acestora conform cerintelor din Caietul de sarcini.

Documentația finală va fi predată după cum urmează:

- în 2 (două) exemplare pe suport hârtie, însoțite de suport electronic (CD/DVD sau echivalent) care va cuprinde integral documentația scrisă, desenele și graficele aferente, în format digital, realizate cu respectarea cerințelor caietului de sarcini și a legislației în vigoare;

- în format GIS, toate planșele fiind livrate în straturi de tip *.shp sau echivalent, complet atributate, iar zonificările vor fi etichetate și reprezentate utilizând aceleași simboluri ca în planșele tipărite.

Recepția documentației se va realiza de către comisia de recepție, în termen de maximum 15 zile de la predare, pe baza analizei livrabilelor.

Pe parcursul elaborării documentației vor avea loc consultări între prestator și beneficiar, în cadrul cărora beneficiarul va formula observații și recomandări ce vor fi analizate și, după caz, integrate în documentație.

După predarea fiecărei etape/faze, beneficiarul are obligația de a recepționa livrabilele în termen de maximum 15 zile, prin încheierea unui Proces-verbal de recepție.

În cazul în care se formulează observații sau solicitări de modificare, prestatorul are obligația de a revizui documentația și de a retransmite livrabilele în termen de maximum 15 zile de la solicitare, termen ce poate fi ajustat de comun acord în funcție de complexitatea modificărilor.

Prestatorul va participa, după caz, la dezbaterile publice și la ședințele comisiilor de avizare, în vederea susținerii documentației.

Toate livrabilele vor fi predate atât în format tipărit, semnate și ștampilate (piese scrise și desenate), cât și în format digital.

Recepția platformei informatice: Recepția platformei informatice se va realiza pe baza testării funcționalităților și a verificării conformității cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini.

Se va întocmi un proces-verbal de recepție care va confirma îndeplinirea cerințelor tehnice și funcționale ale sistemului informatic.

Finalizarea serviciilor în cadrul contractului: Autoritatea Contractantă va considera serviciile finalizate în momentul aprobării Planului Urbanistic General prin Hotărâre a Consiliului Local al comunei Sinești.

Drepturi de autor

Prestatorul își va păstra drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra documentațiilor elaborate până la recepționarea și plata acestora de către Achizitor.

De la data recepționării și plății, drepturile patrimoniale de autor asupra documentației de urbanism se cesionează către Achizitor.

- Modalitatea de prezentare a ofertei

În cadrul prezentului caiet de sarcini, serviciile au ca obiect elaborarea documentațiilor de urbanism (PUG și RLU) în format GIS, precum și implementarea unei platforme informatice GIS pentru urbanism.

Ofertanții vor prezenta metodologia și soluțiile propuse astfel încât să demonstreze capacitatea de realizare a tuturor activităților și livrabilelor prevăzute în caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta Propunerea tehnică structurată în conformitate cu cerințele descrise în prezentul caiet de sarcini. Nu vor fi acceptate oferte parțiale, ci doar oferte complete, care satisfac toate cerințele caietului de sarcini.

Toate serviciile menționate sunt obligatorii, criteriile de calitate și performanță fiind minime. Ofertele care nu respectă aceste cerințe vor fi respinse ca neconforme.

Toate documentele care sunt parte a ofertei vor fi nominalizate individual in cuprinsul ofertei precizand numarul paginii la care poate fi regasit. Oferta va fi prezentata astfel incat textul sa poata fi copiat.

Propunerea tehnica va fi intocmita intr-o maniera organizata, care sa asigure posibilitatea verificarii acesteia cu cerintele Caietului de Sarcini. Pentru fiecare etapa de realizare a serviciilor, Ofertantul va prezenta modalitatea de prestare a serviciilor in raport cu responsabilitatile generale si specifice stabilite in Caietul de sarcini. Metodologia de lucru propusa va fi descrisa in mod detaliat, din care sa rezulte ca prestarea serviciilor ofertate va conduce la realizarea obiectivelor propuse, si obtinerea rezultatelor anticipate de autoritatea contractanta.

Oferta tehnica trebuie sa cuprinda raspunsul punct cu punct, printr-o descriere detaliata a modului de indeplinire a tuturor cerintelor din prezentul caiet de sarcini, sub forma unei matrice de conformitate, care va contine cel putin urmatoarele informatii:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Cerintele din caietul de sarcini | Descrierea modalitatii de indeplinire a cerintelor de catre ofertant |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

In coloana 3, nu se accepta raspunsuri care sunt o reformulare a cerintelor sau o simpla confirmare a respectarii cerintei. Ofertantul trebuie sa explice pe larg modalitatea de indeplinire a fiecarei cerinte, conform modului de prezentare solicitat in prezentul Caiet de sarcini.

Cu exceptia eventualelor constrangeri de natura tehnica si/sau legala, in cazul in care vor exista limitari, conditionari sau restrictii impuse de ofertant in raport cu cerintele caietului de sarcini, oferta va fi declarata ca fiind neconforma. Specificatiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezinta cerinte minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta.

In cazul in care pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini), autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul ori de a solicita sistarea prestarii serviciilor pana la remedierea situatiei constatate.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei, in raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul lipsei unui document si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia continand cel putin informatiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconforma.

Nu se admite copierea in tot sau in parte a caietului de sarcini in cadrul propunerii tehnice, ca raspuns la cerintele formulate, ofertantii avand obligatia de a proba conformitatea ofertei cu cerintele acestuia prin prezentarea propriei abordari/metodologii asupra modului de indeplinire a contractului si de rezolvare a eventualelor dificultati legate de indeplinirea acestuia, prin raportare la continutul propunerii tehnice mai sus mentionat.

Ofertantul are obligatia de a furniza documente justificative in sustinerea indeplinirii cerintelor.

Pentru fiecare categorie de servicii solicitate Ofertantul:

- va prezenta fazele de realizare si descrierea operatiunilor necesare in fiecare faza cu specificarea structurii echipelor implicate (numar persoane, calificari si categorie de autorizare) si a dotarii tehnice a fiecarei echipe (echipament, caracteristici principale).

- va enumera datele initiale si rezultatele intermediare (ale fiecarei faze) si finale

Ofertantul trebuie sa prezinte detaliat in cadrul ofertei tehnice metodologiile sau practicile care demonstreaza modul in care va desfasura activitatile de management de proiect. Metodologia de management de proiect va include urmatoarele activitati:

- organizarea proiectului;

- planificarea proiectului;

- controlul proiectului;

- managementul riscurilor;

- managementul calitatii;

- managementul configuratiilor;

- managementul subcontractorilor;

La elaborarea ofertelor, Ofertantii trebuie sa ia in calcul, cel putin, urmatoarele riscuri care pot interveni pe parcursul derularii procedurii de atribuire/contractului:

- riscul unor modificari legislative care pot influenta implementarea proiectului;

- riscul privind intarzieri in desfasurarea procedurii de atribuire a contractului/incheierea contractului de achizitie;

- riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Contractant a garantiei de buna executie, in perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contract si in documentatia de atribuire;

- riscul ca Ofertantul sa presteze/livreze cu intarziere serviciile/produsele ce formeaza obiectul prezentului contract sau nu presteaza/livreaza produsele conform specificatiilor din Caietul de sarcini sau presteaza/livreaza servicii/ produse care nu respecta cerintele impuse de legislatia, standardele si reglementarile aplicabile in Romania;

- riscul privind depasirea valorii estimate a contractului;

- riscul privind intarzieri ce pot aparea in derularea contractului de achizitie;

- riscul privind schimbarea echipei proiectului pe durata derularii acestuia;

- riscul privind imposibilitatea Autoritatii Contractante de a pune la dispozitie informatii necesare derularii Contractului;

- riscul privind dificultati de colaborare si comunicare intre factorii implicati.

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea valorilor/propunerilor/activitatilor ofertate/propuse de operatorii economici in cadrul factorilor de evaluare ai ofertelor din punctul de vedere al indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor ce contin valori/propuneri/activitati care intra in contradictie cu specificatiile tehnice stabilite si/sau care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate. Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic, a încadrării in termenele solicitate (inclusiv drum critic) si a resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Prestatorul va include în anexa la formularul de ofertă o detaliere a preţului ofertat pe activităţi/livrabile parţiale, corelat cu etapele contractului definite de autoritatea contractantă. Plata se va realiza în termen de maxim 30 de zile, în baza facturilor emise în condiţiile contractuale după obţinerea pentru orice livrabil a procesului verbal de recepţie calitativă/cantitativă/acceptanţă, după caz, ca urmare a verificării conformităţii produselor şi serviciilor care fac obiectul contractului în cadrul parcurgerii procedurilor de recepţie şi acceptanţă descrise în secţiunile corespunzătoare din caietul de sarcini.

Sunt permise recepţii şi plăţi parţiale, conform graficului de livrare şi plăţi agreat de părţi.

- Cadrul legal care guverneaza relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada realizarii tuturor activitatilor din cadrul Contractului, Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu legislatia si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene. Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii sai in prestarea serviciilor prevazute in Caietul de Sarcini, urmand sa raspunda fata de Autoritatea Contractanta, pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi legale si normative aplicabile. Autoritatea Contractanta nu va fi tinuta responsabila pentru nerespectarea sau omisiunea respectarii de catre Contractant sau de catre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale sau a oricarui act normativ aplicabil precum si atat pentru prestarea serviciilor cat si pentru rezultatele generate de prestarea serviciilor.

In cazul in care intervin schimbari legislative, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea Contractanta cu privire la consecintele asupra activitatilor care fac obiectul Contractului si de a-si adapta activitatea in functie de decizia Autoritatii Contractante in legatura cu schimbarile legislative. In cazul in care o astfel de situatie este aplicabila trebuie precizat in Contract mecanismul de solutionare a unor astfel de situatii.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executarea contractului, obligatiile aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii Europene, prin dreptul national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul mediului, social si al muncii. In acest sens, ofertantii si, daca este cazul, subcontractantii, au obligatia de a prezenta o Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca la elaborarea ofertei au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, asa cum sunt acestea indicate la art. 51 alin. (1) din Legea 98/2016.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la institutiile abilitate, respectiv:

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bld. Libertatii nr. 12, Sector 5, , Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro.

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, , Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmuncii.ro.

De asemenea, ofertantii si, daca este cazul, subcontractantii, au obligatia de a prezenta o Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca, pe perioada de implementare a contractului vor respecta prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor. In cadrul acestei declaratii, ofertantul sau persoana imputernicita isi asuma ca toti expertii care au depus CV in cadrul ofertei, au fost de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

- Metodologia de evaluare a ofertelor prezentate

Criteriul de evaluare aferent acestei proceduri de achizitie publica este “cel mai bun raport calitate-pret”, așa cum este menționat la Art. 187 alin. (3) lit. a) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Alegerea acestui criteriu este justificată de natura serviciilor ce fac obiectul achiziției, respectiv servicii de elaborare și actualizare a documentației de urbanism aferente Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) în format GIS, care presupun un grad ridicat de complexitate tehnică, caracter interdisciplinar și implică prestații intelectuale cu impact direct asupra dezvoltării teritoriale și a procesului decizional la nivelul autorității contractante.

Prin aplicarea criteriului „cel mai bun raport calitate–preț” se asigură evaluarea ofertelor nu doar din perspectiva prețului, ci și a calității propunerii tehnice, a abordării metodologice privind elaborarea documentației de urbanism, a modului de integrare a datelor în sistemul GIS, a planificării resurselor umane și a activităților, precum și a experienței personalului-cheie implicat în realizarea contractului, astfel încât avantajele rezultate din propunerile ofertanților să fie reale, cuantificabile și verificabile atât în cadrul procesului de evaluare, cât și pe parcursul derulării contractului.

Având în vedere obiectul contractului, nu se aplică criterii ecologice specifice achizițiilor de produse, factorii de evaluare fiind stabiliți exclusiv în raport cu performanța tehnică și profesională a serviciilor prestate.

Evaluarea ofertelor se va face prin insumarea punctajelor obtinute pentru criteriile de mai jos:

- Prețul produsului: 40 puncte

- Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor: 40 puncte

- Experiența personalului-cheie: 20 puncte, respectiv:

  - Experiența expertului-cheie: Coordonator de proiect: 7 puncte

  - Experiența expertului-cheie: Expert software: 7 puncte

  - Experiența expertului-cheie: Expert GIS: 6 puncte

I. Evaluarea factorului Preț (valoarea propunerii financiare în lei fără TVA) (PO) – 40 puncte

Evaluarea factorului „Preț” se realizează pe baza valorii totale a propunerii financiare, exprimată în lei fără TVA.

Ofertele care depășesc valoarea maximă estimată pentru categoriile de servicii prevăzute în documentația de atribuire vor fi declarate inacceptabile.

Eventualele erori aritmetice identificate în cadrul ofertelor vor fi corectate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Algoritm de calcul

Punctajul aferent factorului de evaluare „Pret” - cu o valoare de 40 puncte si o pondere de 40% in totalul criteriului de atribuire - se va acorda dupa cum urmeaza:

- Pentru oferta admisibila cu pretul cel mai scazut -  40 puncte,

- Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula:

P Pret (n) = Pret  (minim) / Pret(n) x 40 p, unde:

P Pret (n) - punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare;

Pret( minim) - cel mai scazut dintre preturile ofertelor admisibile;

Pret (n) - pretul ofertei admisibile aflata sub evaluare.

Preturile ofertate sunt ierarhizate in functie de nivelul acestora, cel mai mic pret obtinand cel mai mare punctaj, adica 40 puncte. Celelalte preturi ofertate obtin punctaje prin raportare la cel mai mic pret.

Punctajul aferent factorului de evaluare “Pret” obtinut de o oferta admisibila are o pondere de maxim 40% in totalul criteriului de atribuire.

II. Grila de evaluare a factorului “Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor” – 40 puncte

Punctajul aferent factorului de evaluare “Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor” - cu o valoare de 40 puncte si o pondere de 40% in totalul criteriului de atribuire - se va acorda prin insumarea punctajelor obtinute de fiecare ofertant pe baza a 6 subfactori de evaluare, prezentati mai jos.

Informațiile analizate în cadrul acestui factor de evaluare se regăsesc în propunerea tehnică, capitolul 8 – „Planificarea activităților”, în corelare cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini, capitolul 5 – „Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților și obținerea rezultatelor”.

- Subfactorul de evaluare 2.1 Abordarea propusa pentru implementarea contractului detine o pondere de 6% din totalul punctajului, caruia ii corespunde un maxim de 6 puncte:

- Abordarea propusa se bazeaza in mare masura pe o serie de metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute si care demonstreaza o foarte buna intelegere a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate - 6 puncte

- Abordarea propusa se bazeaza partial pe metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute si care demonstreaza intelegerea contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, in corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate - 3 puncte

- Abordarea propusa nu are la baza metodologii, metode si/sau instrumente testate, recunoscute si arata o intelegere limitata a contextului, respectiv a particularitatii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini - 1 punct

- Subfactorul de evaluare 2.2 Resursele (umane si materiale) si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati detine o pondere de 6% din totalul punctajului, caruia ii corespunde un maxim de 6 puncte:

- Resursele identificate şi realizările indicate sunt corelate deplin/în mare măsură cu complexitatea fiecărei activităţi propuse - 6 puncte

- Resursele identificate şi realizările indicate sunt parţial corelate cu complexitatea fiecărei activităţi propuse - 3 puncte

- Resursele identificate sau realizările indicate sunt corelate într-un mod limitat cu complexitatea activităţilor propuse - 1 punct

- Subfactorul de evaluare 2.3 Atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si  responsabilitatilor dintre ei detine o pondere de 7% din totalul punctajului, caruia ii corespunde un maxim de 7 puncte:

- Sunt indicate responsabilităţile în execuţia contractului şi interacţiunea între membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activităţile de suport şi, dacă este cazul, distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor între operatorii din cadrul grupului - 7 puncte

- Sunt indicate parţial responsabilităţile în execuţia contractului şi interacţiunea între membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului, activităţile de suport şi distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor între operatorii economici din cadrul grupului (dacă este cazul) - 3 puncte

- Sunt indicate în mod limitat responsabilităţile în execuţia contractului sau interacţiunea între membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul contractului şi activităţile de suport sau distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor între operatorii economici din cadrul grupului (dacă este cazul) - 1 punct

- Subfactorul de evaluare 2.4 Incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse detine o pondere de 7% din totalul punctajului, caruia ii corespunde un maxim de 7 puncte

- Durata activităţilor corespunde deplin complexităţii acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfăşurare, este stabilită în funcţie de logica relaţiei dintre acestea. Durata prevăzută pentru fiecare operaţiune principală necesară este corelată cu activităţile prevăzute a fi realizate în lunile respective şi resursele identificate pentru desfăşurarea acestora - 7 puncte

- Durata activităţilor corespunde parţial complexităţii acestora, iar succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfăşurare este corelată doar parţial cu logica relaţiei dintre acestea Durata prevăzută pentru fiecare operaţiune principală necesară este corelată parţial cu activităţile prevăzute a fi realizate în lunile respective şi resursele estimate pentru desfăşurarea acestora - 3 puncte

- Durata activităţilor este în mică măsură potrivită complexităţii acestora sau succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfăşurare, este stabilită într-un mod foarte puţin adecvat în raport cu logica relaţiei dintre acestea sau durata prevăzută pentru fiecare operaţiune principală necesară este corelată în| mică măsură cu activităţile prevăzute a fi realizate în| lunile respective şi resursele estimate pentru desfăşurarea acestora - 1 punct

- Subfactorul de evaluare 2.5 Identificarea si incadrarea in timp a jaloanelor semnificative in executia contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in raportari detine o pondere de 7% din totalul punctajului, caruia ii corespunde un maxim de 7 puncte:

- Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru execuţia contractului, sunt încadrate corect în timp şi corelate corespunzător cu raportările, în special cele prevăzute în caietul de sarcini - 7 puncte

- Punctele de reper identificate sunt în mică măsură semnificative pentru execuţia contractului, dar sunt încadrate corect în timp şi corelate corespunzător cu raportările, în special cele prevăzute în caietul de sarcini - 3 puncte

- Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau nu sunt încadrate corect în timp sau nu sunt corelate corespunzător cu raportările, în special cele prevăzute în caietul de sarcini - 1 punct

- Subfactorul de evaluare 2.6 Numarul de zile de munca prevazut pentru fiecare categorie de expert in fiecare luna pe parcursul perioadei de executie a contractului are o pondere de 7% din totalul punctajului, caruia ii corespunde un maxim de 7 puncte:

- Numărul de zile de muncă distribuit pe categoriile de experţi (experţi-cheie/experţi non-cheie şi experţi seniori/experţi juniori) este corelat cu activităţile prevăzute a fi realizate în lunile respective şi resursele identificate pentru desfăşurarea acestora - 7 puncte

- Numărul de zile de muncă distribuit pe categoriile de experţi (experţi-cheie/experţi non-cheie şi experţi seniori/experţi juniori) este corelat parţial cu activităţile prevăzute a fi realizate în lunile respective şi resursele estimate pentru desfăşurarea acestora - 3 puncte

- Numărul de zile de muncă distribuit pe categoriile de experţi (experţi-cheie/experţi non-cheie şi experţi seniori/experţi juniori) este corelat în mică măsură cu activităţile prevăzute a fi realizate în lunile respective şi resursele estimate pentru desfăşurarea acestora - 1 punct

Punctajul aferent factorului de evaluare  2 “Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor“ = Punctaj subfactor de evaluare 2.1 Abordarea propusa pentru implementarea contractului +  Punctaj subfactor de evaluare 2.2 Resursele (umane si materiale) si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati + Punctaj subfactor de evaluare 2.3 Atributiile membrilor echipei in implementarea activitatilor contractului si, daca este cazul, contributia fiecarui membru al grupului de  operatori economici, precum si distribuirea si interactiunea sarcinilor si  responsabilitatilor dintre ei + Punctaj subfactor de evaluare 2.4 Incadrarea in timp, succesiunea si durata activitatilor propuse + Punctaj subfactor de evaluare 2.5 Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in executia contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in raportari, in special cele prevazute in caietul de sarcini + Punctaj subfactor de evaluare 2.6 Numarul de zile de munca prevazut pentru fiecare categorie de expert in fiecare luna pe parcursul perioadei de executie a contractului.

- Grila de evaluare a factorului „Experiența personalului-cheie”:  20 puncte

Factorul de evaluare „Experiența personalului-cheie”, cu o pondere de 20% și un punctaj maxim de 20 de puncte, are ca scop evaluarea capacității profesionale a echipei propuse pentru implementarea contractului, prin aprecierea experienței relevante a experților-cheie în derularea unor contracte similare de elaborare și/sau actualizare a documentațiilor de urbanism de tip Plan Urbanistic General (PUG) și Regulament Local de Urbanism (RLU), precum și în implementarea sistemelor informatice GIS la nivelul autorităților administrației publice locale.

Experiența personalului-cheie trebuie să demonstreze capacitatea acestuia de a gestiona în mod eficient activități complexe, interdisciplinare, specifice domeniului urbanismului și digitalizării datelor spațiale, aducând un avantaj real, demonstrabil și verificabil în realizarea serviciilor ce fac obiectul achiziției, fără a dubla cerințele minime de calificare stabilite prin documentația de atribuire:

- Subfactorul de evaluare 3.1 “Experienta expertului cheie – coordonator proiect” are o pondere de 7% din totalul punctajului, caruia ii corespunde un maxim de 7 puncte

Experiența expertului cheie coordonator proiect, concretizată în numărul de contracte care au presupus intocmirea de planuri urbanistice generale în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract

Algoritm de calcul:

- pentru experienta constand in implicarea in calitate de Coordonator proiect in 2 - 4 contracte similare la nivelul unor autoritati locale, se acorda 1 puncte;

- pentru experienta constand in implicarea in calitate de Coordonator proiect in 5 - 9 contracte similare la nivelul unor autoritati locale, se acorda 4 puncte;

- pentru experienta constand in implicarea in calitate de Coordonator proiect in 10 sau mai multe contracte similare la nivelul unor autoritati locale, se acorda 7 puncte;

PPentru Expertul cheie propus – Expert coordonator proiect, se va depune in cadrul Propunerii tehnice: Lista proiectelor in care acesta a indeplinit calitatea de coordonator proiect din care sa reiasa prestarea serviciilor de intocmire plan urbanistic general si procesele verbale de livrare/acceptanta/recomandari beneficiari. Autoritatea contractanta va putea solicita ofertantilor documentele justificative pentru proiectele nominalizate in cadrul Listei.

Pentru indeplinirea cerintelor minime pentru expertul cheie, oferta este declarata conforma si nu se acorda punctaj (se acorda punctajul 0), punctarea realizandu-se doar pentru intervalele si dupa algoritmul de calcul prezentat.

- Subfactorul de evaluare 3.2 “Experienta expertului cheie – expert  software” are o pondere de 7% din totalul punctajului, caruia ii corespunde un maxim de 7 puncte

Experiența expertului software concretizată în numărul de implementari ale modulelor platformei informatice ofertate la nivelul autoritatilor locale în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.

Algoritm de calcul:

- pentru experienta constand in implicarea in calitate de Expert software in 2 - 5 contracte similare unde au fost implementate module ale platformei informatice ofertate la nivelul unor autoritati locale, se acorda 1 puncte;

- pentru experienta constand in implicarea in calitate de Expert software in 6 - 8 contracte similare unde au fost implementate module ale platformei informatice ofertate la nivelul unor autoritati locale, se acorda 3 puncte;

- pentru experienta constand in implicarea in calitate de Expert software in mai mult de 9 contracte similare unde au fost implementate module ale platformei informatice ofertate la nivelul unor autoritati locale, se acorda 7 puncte;

Pentru Expertul cheie propus – Expert software, se va depune in cadrul Propunerii tehnice: Lista proiectelor in care acesta a indeplinit calitatea de Expert software si procesele verbale de livrare/acceptanta a modulelor platformei informatice. Autoritatea contractanta va putea solicita ofertantilor documentele justificative pentru proiectele nominalizate in cadrul Listei. Prin contracte similare prestate se inteleg contracte care au presupus implementarea platformei informatice ofertate la nivelul unei autoritati locale.

Pentru indeplinirea cerintelor minime pentru expertul cheie, oferta este declarata conforma si nu se acorda punctaj (se acorda punctajul 0), punctarea realizandu-se doar pentru intervalele si dupa algoritmul de calcul prezentat.

- Subfactorul de evaluare 3.3 “Experienta expertului cheie – expert GIS” are o pondere de 6% din totalul punctajului, caruia ii corespunde un maxim de 6 puncte

Experiența expertului GIS concretizată în numărul de implementari ale modulelor  platformei informatice ofertate la nivelul autoritatilor locale în care respectivul expert a îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract.

Algoritm de calcul:

- pentru experienta constand in implicarea in calitate de Expert GIS in 2 - 5  contracte similare unde au fost implementate module ale platformei informatice ofertate la nivelul unor autoritati locale, se acorda 1 puncte;

- pentru experienta constand in implicarea in calitate de Expert GIS in 6 - 8  contracte similare unde au fost implementate module ale platformei informatice ofertate la nivelul unor autoritati locale, se acorda 3 puncte;

- pentru experienta constand in implicarea in calitate de Expert GIS in mai mult de 9 contracte similare unde au fost implementate module ale platformei informatice  ofertate la nivelul unor autoritati locale, se acorda 6 puncte;

Pentru Expertul cheie propus – Expert GIS, se va depune in cadrul Propunerii tehnice: Lista proiectelor in care acesta a indeplinit calitatea de Expert GIS si procesele verbale de livrare/acceptanta a modulelor platformei informatice. Autoritatea contractanta va putea solicita ofertantilor documentele justificative pentru proiectele nominalizate in cadrul Listei. Prin contracte similare prestate se inteleg contracte care au presupus implementarea platformei informatice ofertate la nivelul unei autoritati locale.

Pentru indeplinirea cerintelor minime pentru expertul cheie, oferta este declarata conforma si nu se acorda punctaj (se acorda punctajul 0), punctarea realizandu-se doar pentru intervalele si dupa algoritmul de calcul prezentat.

Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare.

Modul de departajare a ofertelor în conformitate cu prevederile art.139 alin.(3) din HG nr.395/2016: În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. Conform ponderilor stabilite de autoritatea contractanta, ordinea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale, este urmatoarea: pret (40%), Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor (40%) si  Experiența personalului-cheie (20%).

In vederea indeplinirii cerintelor referitoare la experti, ofertantul/asociatul/tertul sustinator va depune odata cu propunerea tehnica pentru fiecare expert solicitat CV-ul insotit de diplome, precum si orice alte documente relevante privind calificarile profesionale in domeniul relevant pozitiei propuse, in copie cu mentiunea “conform cu originalul” . Din CV-uri trebuie sa reiasa: - Denumirea, Beneficiarul si Perioada de realizare a contractului/proiectului in care a acumulat experienta solicitata in prezentul caiet de sarcini, precum si functia detinuta in cadrul proiectului respectiv relevanta pozitiei propuse si obiectivele si caracteristicile proiectului respectiv - Cursuri absolvite, insotite de certificate/diplome aferente Pe parcursul derularii proiectului, orice inlocuire de personal se va face doar cu experti cu pregatire si calificare identica sau superioara cu cerintele solicitate, dupa aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante.

In cazul in care certificatele/diplomele/documentele care confirma experienta profesionala indicata sunt emise in alta limba, acestea vor fi transmise si vor fi insotite de o traducere legalizata in limba romana.

In cazul in care se propun persoane care nu sunt angajati ai Ofertantului, fiecare astfel de specialist va completa, semna si prezenta Declaratia de disponibilitate. Ofertantul trebuie sa probeze (prin raportate la proiectele in derulare) disponibilitatea expertilor pentru realizarea in integralitate si la termen a serviciilor ce fac obiectul caietului de sarcini.

Ofertantul va prezenta, odata cu propunerea tehnica, un document in care va prezenta pentru fiecare expert-cheie propus pentru realizarea contractului urmatoarele: -Numele expertului propus, pozitia pentru care este propus, studiile absolvite finalizate cu diploma de licenta sau echivalent (facultatea, specializarea, numarul diplomei de licenta), precum si calificarile profesionale in domeniul relevant pozitiei propuse – numarul de proiecte in care a acumulat experienta solicitata in prezentul caiet de sarcini; - Denumirea, Beneficiarul si Perioada de realizare a proiectelor in care a acumulat experienta solicitata, functia detinuta in cadrul proiectului, respectiv relevanta pozitiei propuse, precum si obiectivele si caracteristicile proiectului respectiv.

In conformitate cu prevederile art. 139 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, iar oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

- 12. Informații suplimentare/administrative

12.1. Prezumția de legalitate și autenticitate a documentelor prezentate

Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie si/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. Analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație fată de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție sau care se fac vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente.

  - Măsuri privind protecția datelor cu caracter personal și respectarea principiilor orizontale

12.2.1 Protecția datelor cu caracter personal

În cadrul proiectului, Prestatorul va implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR), precum și cu legislația națională aplicabilă.

Măsurile de securitate vor viza, cel puțin, următoarele aspecte:

- asigurarea securității prelucrării datelor, respectiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, precum și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale;

- pseudonimizarea și criptarea datelor, inclusiv pentru mediile de testare, astfel încât acestea să nu poată fi atribuite unei persoane vizate fără informații suplimentare;

- asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și rezilienței continue a sistemelor și serviciilor de prelucrare a datelor;

- capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor și accesul la acestea într-un interval de timp rezonabil, în cazul unor incidente;

- implementarea unui proces documentat de testare, evaluare și verificare periodică a eficacității măsurilor tehnice și organizatorice;

- respectarea principiului „protecția datelor încă din faza de proiectare și în mod implicit” (data protection by design și by default).

Prestatorul va asigura implementarea și menținerea acestor măsuri pe întreaga durată a contractului, cu respectarea cerințelor legale și a politicilor interne ale Autorității Contractante.

12.2.2 Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, protecția mediului și egalitatea de șanse

Ofertanții au obligația de a respecta legislația națională și europeană aplicabilă în domeniul:

- dezvoltării durabile;

- protecției mediului;

- egalității de șanse și egalității de gen;

- nediscriminării;

- accesibilității.

În acest sens, ofertantul va descrie în cadrul propunerii tehnice măsurile concrete adoptate pentru respectarea acestor principii, adaptate naturii serviciilor prestate.

Măsurile avute în vedere vor include, cel puțin:

- utilizarea eficientă a resurselor și reducerea impactului asupra mediului, inclusiv prin optimizarea consumului de materiale și limitarea deplasărilor nejustificate;

- respectarea principiilor egalității de șanse și egalității de gen, fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, dizabilitate, origine etnică, religie, orientare sau alte criterii;

- asigurarea tratamentului egal și nediscriminatoriu în cadrul tuturor activităților desfășurate;

- respectarea cerințelor de accesibilitate, în special în ceea ce privește soluțiile informatice și interfețele utilizate.

Nerespectarea acestor cerințe poate conduce la aplicarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare și de documentația de atribuire.

12.3 Alte cerințe

Este responsabilitatea Ofertantului să se asigure că serviciile propuse în cadrul Propunerii Tehnice, ca răspuns la cerințele prezentului Caiet de sarcini, vor fi realizate într-o succesiune logică, coerentă și cronologică, astfel încât să permită îndeplinirea obiectivelor contractului.

De asemenea, Ofertantul poartă responsabilitatea ca serviciile incluse în Propunerea Tehnică, precum și prețul ofertat în Propunerea Financiară, să fie corect dimensionate și suficiente pentru îndeplinirea tuturor cerințelor descrise în prezentul Caiet de sarcini, cu respectarea legislației aplicabile.

Prezentul Caiet de sarcini stabilește cerințele minime obligatorii privind serviciile ce urmează a fi prestate de Ofertantul declarat câștigător, precum și modul de desfășurare a acestora.

Este responsabilitatea Ofertantului/Contractantului să respecte toate cerințele, avizele și reglementările emise de autoritățile competente, necesare pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale.

Ofertantul poartă întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă, completă și la timp a tuturor activităților descrise în prezentul Caiet de sarcini.

Prin depunerea ofertei, Ofertantul confirmă că a înțeles pe deplin cerințele prezentului Caiet de sarcini și le consideră suficiente și adecvate, astfel încât Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară depuse să răspundă integral cerințelor Autorității Contractante.

Toate cerințele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care fac referire la o anumită origine, sursă, producție, procedeu special, marcă de fabrică sau de comerț, brevet de invenție ori licență de fabricație sunt menționate exclusiv în scopul identificării caracteristicilor necesare și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea unor operatori economici sau produse.

În toate aceste cazuri, specificațiile se consideră a fi însoțite de mențiunea „sau echivalent”, iar Ofertantul are obligația de a demonstra echivalența soluțiilor sau produselor ofertate, acolo unde este cazul.

12.4. Dispoziții finale

- În cazul în care activitățile contractului necesită utilizarea unor date cu caracter personal, furnizorul va prelua toate obligațiile prevăzute de prevederile în domeniu, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, coroborate cu cele ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679;

- Ofertele care nu îndepliniesc cerințele de la nivelul prezentului Caiet de sarcini vor fi considerate neconforme.

- În conformitate cu Art. 123 din H.G. nr. 395/2016 ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în caz contrar Autoritatea contractantă va declara oferta ca fiind inacceptabilă, în baza prevederilor Art. 137 alin. 2 sau neconformă în baza prevederilor Art. 137 alin. 3 din H.G. 395/2016.

- În conformitate cu Art 125 din H.G. nr. 395/2016 "Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majora sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta."

Avizat,

Compartiment Urbanism

....

Compartiment achizitii publice

..

Întocmit,

Consultant achizitii publice

SC AMA PROJECTS SRL